## Лист 1
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' на 2015 год
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Дата выполнения по договору начало работ | Дата выполнения по договору окончание работ | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома
город-герой Волгоград
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Ремонт крыши | 647 | 1004706.28 | 1004706.28 | 1004706.28 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | б\н
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Ремонт фасада | 1142.06 | 2006304.7 | 2006304.7 | 2006304.7 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | б/н
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 143470 | 143470 | 143470 | 23.06.2015 | 27.09.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 15-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 29.08.2016 | 10
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64435.63 | 64435.63 | 64435.63 | 01.10.2015 | 28.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Контакт" | 20-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 20.05.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 |  |  | 3218916.61 | 3218916.61 | 3218916.61
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Ремонт крыши | 700.9 | 1668948 | 1157962 | 1157962 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 1273.4 | 193187 | 192321.75 | 192321.75 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | 4
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 648 | 799181 | 723008.8 | 723008.8 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 14.10.2016 | 2
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 113.5 | 198429 | 141540.03 | 141540.03 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | 3
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 108.2 | 132189 | 131494.55 | 131494.55 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | 3
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 119000 | 119000 | 119000 | 23.06.2015 | 21.09.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Инготехстрой" | 52-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.09.2015 | 24
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64028 | 50211.4 | 50211.4 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 65-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 12.07.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 |  |  | 3174962 | 2515538.53 | 2515538.53
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Ремонт крыши | 1083.7 | 2667292 | 2151242.84 | 2151242.84 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 13.09.2017 | б/н
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 857.5 | 2125611 | 1126178 | 1126178 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 122.2 | 846130 | 209620.52 | 209620.52 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 30.03.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 107.25 | 380479 | 183331.89 | 183331.89 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 30.03.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74 | 264378 | 66586 | 66586 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 30.03.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 27.07.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 94-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 18.12.2015 | 26
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 134475 | 79970.93 | 79970.93 | 11.07.2016 | 24.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 104/17-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2017 | 140
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 07.09.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 14-В/Э/2015 | 07.09.2015 | 18.12.2015 | 29
Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 2 |  |  | 6707265 | 4105830.18 | 4105830.18
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Ремонт крыши | 1032 | 2624434 | 2277805.41 | 2277805.41 | 06.09.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 24.04.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1779.8 | 2688815 | 2651093.5 | 2651093.5 | 06.09.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 25.01.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 400.3 | 804947 | 634054.15 | 634054.15 | 06.09.2016 | 30.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 282.5 | 419789.76 | 419789.76 | 419789.76 | 06.09.2016 | 30.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 170 |  | 181207.04 | 0 | 06.09.2016 | 30.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 250.65 | 879227.14 | 386613.14 | 386613.14 | 30.07.2018 | 26.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 30.07.2018 | 26.12.2018 | 03092
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 226658 | 198000 | 198000 | 01.09.2015 | 11.01.2016 | Государственное бюджетное учреждение культуру "Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры" | 115-В/ПР/2015 | 01.09.2015 | 14.11.2016 | б/н
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 72900 | 72900 | 26.09.2016 | 20.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 204/20-В-СК-2015 | 26.09.2016 | 03.04.2018 | б/н
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 125970 | 8273.52 | 8273.52 | 13.08.2018 | 04.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 287-В-СК-2015 | 13.08.2018 | 27.12.2018 | 03126
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 29.07.2016 | 25.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 39/1-В-ЭК-2015 | 29.07.2016 | 20.09.2016 | 107
Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 6 |  |  | 7859840.9 | 6919736.52 | 6738529.48
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт крыши | 952.4 | 1681554 | 1440138.81 | 1440138.81 | 04.02.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 3-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 30.10.2017 | 3
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт фасада | 1750 | 4407072 | 3226608.05 | 3226608.05 | 04.02.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 3-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 30.10.2017 | 3
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 243545 | 236208.54 | 236208.54 | 17.08.2015 | 31.08.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 112-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 29.08.2016 | 13
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 130297 | 99868.38 | 99868.38 | 08.02.2016 | 12.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 2-В-СК-2015 | 08.02.2016 | 10.04.2018 | 1
Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 |  |  | 6462468 | 5002823.78 | 5002823.78
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 6 | Ремонт фасада | 248.83 | 466278.18 | 466278.18 | 466278.18 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | б/н
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 36690 | 36690 | 36690 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 13-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | 33
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9978.35 | 9978.35 | 9978.35 | 01.10.2015 | 28.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Контакт" | 21-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 20.05.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 6 |  |  | 512946.53 | 512946.53 | 512946.53
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 44 | Ремонт крыши | 816 | 2397664 | 1474124.87 | 1474124.87 | 16.09.2015 | 15.12.2015 | ООО "Приоритет-Строй" | 10-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 10.12.2015 | 2
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 44 | Ремонт фасада | 744.75 | 2204479 | 891159.99 | 891159.99 | 16.09.2015 | 15.12.2015 | ООО "Приоритет-Строй" | 10-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 10.12.2015 | 3
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 174890 | 174890 | 174890 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 10-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | 30
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 60000 | 50617.1 | 50617.1 | 01.10.2015 | 14.03.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 24-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 14.03.2016 | 6
Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 44 |  |  | 4837033 | 2590791.96 | 2590791.96
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт крыши | 1129 | 2301863 | 1939212.3 | 1939212.3 | 16.09.2015 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 11-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 08.12.2015 | 5
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт фасада | 1183.62 | 2724460 | 2292517.23 | 2292517.23 | 16.09.2015 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 11-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 17.11.2016 | 6
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Подготовка документации | 1 | 199880 | 199880 | 199880 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 11-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | 31
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 41499 | 41499 | 01.10.2015 | 17.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 25-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 21.03.2016 | 7
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85500 | 44000 | 44000 | 25.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 38-В-СК-2015 | 25.03.2016 | 20.02.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 |  |  | 5311703 | 4517108.53 | 4517108.53
г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1 | Ремонт крыши | 849.63 | 2626955 | 1878280.79 | 1878280.79 | 11.02.2016 | 18.11.2016 | ООО "Вира" | 10-В-СМР-2015 | 11.02.2016 | 10.07.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1 | Ремонт фасада | 1768.48 | 5004261 | 1149930.08 | 1149930.08 | 11.02.2016 | 18.11.2016 | ООО "Вира" | 10-В-СМР-2015 | 11.02.2016 | 24.04.2017 | 2
г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 305249 | 295996.82 | 295996.82 | 17.08.2015 | 31.08.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 113-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 29.08.2016 | 14
г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 163308 | 64803.71 | 64803.71 | 11.02.2016 | 18.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 7-В-СК-2015 | 11.02.2016 | 25.12.2018 | 03050
Итого по г. Волгоград, пер. Краснодонский, д. 1 |  |  | 8099773 | 3389011.4 | 3389011.4
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт крыши | 550 | 1482263 | 1297977.58 | 1297826.54 | 22.09.2015 | 01.06.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 15-В/СМР/2015 | 22.09.2015 | 30.11.2015 | 3
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт фасада | 489.6 |  | 1317079.42 | 138281.92 | 22.09.2015 | 01.06.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 15-В/СМР/2015 | 22.09.2015 | 30.11.2015 | 1
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт фасада | 769 | 2132502 | 1492392.61 | 1492392.61 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 265-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 02.05.2017 | 1
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 139.5 | 321979 | 202647.22 | 202647.22 | 22.09.2015 | 01.06.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 15-В/СМР/2015 | 22.09.2015 | 30.11.2015 | 2
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 157460 | 157460 | 157460 | 23.06.2015 | 30.07.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 60-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 24.07.2015 | 60-В/ПР/2015
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84246 | 57300 | 57300 | 01.10.2015 | 01.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 28-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 23.10.2017 | 130
Итого по г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 |  |  | 4178450 | 4524856.83 | 3345908.29
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4 | Ремонт крыши | 1154 | 2901752 | 2302560 | 2302560 | 23.03.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 25-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 06.03.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 2763.4 | 534900 | 510837.68 | 510837.68 | 23.03.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 25-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 21.12.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 132800 | 132800 | 132800 | 27.07.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 95-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 18.12.2015 | 27
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75468 | 60206.71 | 60206.71 | 28.03.2016 | 30.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 38/1-ВО-СК-2015 | 28.03.2016 | 27.11.2017 | 152
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 07.09.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 15-В/Э/2015 | 07.09.2015 | 18.12.2015 | 30
Итого по г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 4 |  |  | 3734820 | 3096304.39 | 3096304.39
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6 | Ремонт крыши | 1088 | 4069007 | 2434543 | 2434543 | 23.03.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 24-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 19.04.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 2817 | 529840 | 526383.68 | 526383.68 | 23.03.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 24-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 21.12.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 179800 | 179800 | 179800 | 27.07.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 96-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 18.12.2015 | 28
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100339 | 63363.83 | 63363.83 | 28.03.2016 | 30.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 37/1-ВО-СК-2015 | 28.03.2016 | 27.11.2017 | 153
г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 07.09.2015 | 21.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 16-В/Э/2015 | 07.09.2015 | 18.12.2015 | 31
Итого по г. Волгоград, пр-кт Волжский, д. 6 |  |  | 4968886 | 3293990.51 | 3293990.51
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 | Ремонт фасада | 1232 | 3118402 | 1372550.04 | 1372550.04 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 208-В-СМР-2015 | 19.09.2016 | 02.06.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 | Ремонт систем электроснабжения | 3873.6 | 587664 | 441883.65 | 441883.65 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 208-В-СМР-2015 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | 5
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 312 | 594313 | 417603.68 | 417603.68 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 208-В-СМР-2015 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 314 | 384816 | 353573.25 | 353573.25 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 208-В-СМР-2015 | 19.09.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 | Подготовка документации | 1 | 187408 | 187000 | 187000 | 29.04.2016 | 17.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 318-В-ПСД-2015 | 29.04.2016 | 23.08.2016 | 6
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100263 | 52350 | 52350 | 26.09.2016 | 19.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/1-В-СК-2015 | 26.09.2016 | 25.07.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 77 |  |  | 4972866 | 2824960.62 | 2824960.62
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 | Ремонт крыши | 2440.3 | 5861488 | 4175592 | 4175592 | 06.09.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 10.11.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 | Ремонт фасада | 5479 | 11384750 | 6393255 | 6393255 | 06.09.2016 | 30.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 198-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 | Подготовка документации | 1 | 251281 | 239000.81 | 239000.81 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна" | 332-В-ПСД-2015 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 | Осуществление строительного контроля | 1 | 369069 | 136815.66 | 136815.66 | 26.09.2016 | 19.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 204-В-СК-2015 | 26.09.2016 | 29.12.2017 | 164
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 08.08.2016 | 05.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 40-В-ЭК-2015 | 08.08.2016 | 15.09.2016 | 101
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 111 |  |  | 17956588 | 11034663.47 | 11034663.47
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 | Ремонт крыши | 1055.7 | 2648888 | 2073522.74 | 2073522.74 | 06.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Статус Строй" | 197-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 20.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 | Ремонт фасада | 3112.4 | 6638672 | 3340059.05 | 4861415.34 | 06.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Статус Строй" | 197-В-СМР-2015 | 06.09.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 | Подготовка документации | 1 | 203626 | 197000 | 197000 | 01.09.2015 | 11.01.2016 | Государственное бюджетное учреждение культуру "Областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры" | 114-В/ПР/2015 | 01.09.2015 | 14.11.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 | Осуществление строительного контроля | 1 | 198754 | 121900 | 121900 | 13.09.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 203/18-В-СК-2015 | 13.09.2016 | 07.09.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 08.08.2016 | 05.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 41-В-ЭК-2015 | 08.08.2016 | 15.09.2016 | 99
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 113 |  |  | 9779940 | 5822481.79 | 7343838.08
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Ремонт крыши | 351 | 1008428 | 828770.88 | 828770.88 | 20.07.2016 | 29.10.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 147-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Ремонт систем электроснабжения | 580.7 | 88098 | 58528.92 | 58528.92 | 20.07.2016 | 29.10.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 147-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 6
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 586.36 | 885838 | 564500 | 564500 | 02.11.2016 | 26.05.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 254-В-СМР-2015 | 02.11.2016 | 25.05.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 80 | 111600.18 | 111600.18 | 111600.18 | 20.07.2016 | 29.10.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 147-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Подготовка документации | 1 | 83039 | 83000 | 83000 | 20.12.2015 | 07.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 145-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 07.10.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 21350.78 | 21350.78 | 22.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 145/3-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 19.01.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44425 | 12000 | 12000 | 15.11.2016 | 21.12.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 243-В-СК-2015 | 15.11.2016 | 31.07.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 |  |  | 2221428.18 | 1679750.76 | 1679750.76
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 | Ремонт крыши | 1457.1 | 4097999 | 3456674 | 3456674 | 04.10.2016 | 22.08.2017 | ООО «ЭкспертСервис» | 242-В-СМР-2015 | 04.10.2016 | 11.08.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 | Ремонт фасада | 4542.19 | 9998250 | 8698149 | 8698149 | 04.10.2016 | 22.08.2017 | ООО «ЭкспертСервис» | 242-В-СМР-2015 | 04.10.2016 | 14.09.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 | Подготовка документации | 1 | 252251 | 242000 | 242000 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна" | 334-В-ПСД-2015 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 | Осуществление строительного контроля | 1 | 301660 | 199000 | 199000 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная организация ПромСтройРеставрация" | 229-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 22.11.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 08.07.2016 | 04.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 38/1-В-ЭК-2015 | 08.07.2016 | 05.09.2016 | 108
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 115 |  |  | 14740160 | 12685823 | 12685823
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 | Ремонт крыши | 1203.8 | 3076966 | 2818104 | 2818104 | 12.09.2016 | 13.01.2017 | ООО "Художественный фонд" | 206-В-СМР-2015 | 12.09.2016 | 16.03.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 | Ремонт фасада | 3325.76 | 7734928 | 6689169 | 6689169 | 12.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Художественный фонд" | 206-В-СМР-2015 | 12.09.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 | Подготовка документации | 1 | 252189 | 240000 | 240000 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна" | 333-В-ПСД-2015 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 | Осуществление строительного контроля | 1 | 231375 | 203455.64 | 203455.64 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 203/19-В-СК-2015 | 13.09.2016 | 26.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 08.08.2016 | 05.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 42-В-ЭК-2015 | 08.08.2016 | 14.09.2016 | 100
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 117 |  |  | 11385458 | 10040728.64 | 10040728.64
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 | Ремонт крыши | 2220.4 | 5722829 | 5597535 | 5597535 | 20.09.2016 | 13.01.2017 | ООО "Художественный фонд" | 210-В-СМР-2015 | 20.09.2016 | 22.03.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 | Ремонт фасада | 5053.77 | 10205381 | 9608435 | 9608435 | 20.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Художественный фонд" | 210-В-СМР-2015 | 20.09.2016 | 07.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 | Подготовка документации | 1 | 336515 | 318000 | 318000 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна" | 335-В-ПСД-2015 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 | Осуществление строительного контроля | 1 | 340864 | 312977.14 | 312977.14 | 26.09.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 204/19-В-СК-2015 | 26.09.2016 | 14.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 29.08.2016 | 26.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 43-В-ЭК-2015 | 29.08.2016 | 23.09.2016 | 113
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 119 |  |  | 16695589 | 15926947.14 | 15926947.14
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 123 | Ремонт крыши | 2199.18 | 5722829 | 5544022 | 5544022 | 20.09.2016 | 13.01.2017 | ООО "Художественный фонд" | 211-В-СМР-2015 | 20.09.2016 | 10.05.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 123 | Ремонт фасада | 5758.06 | 12730864 | 12578718 | 12578718 | 20.09.2016 | 31.08.2017 | ООО "Художественный фонд" | 211-В-СМР-2015 | 20.09.2016 | 31.08.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 123 | Подготовка документации | 1 | 411729 | 337000 | 337000 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна" | 336-В-ПСД-2015 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 123 | Осуществление строительного контроля | 1 | 394909 | 381153.86 | 381153.86 | 26.09.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 204/18-В-СК-2015 | 26.09.2016 | 13.10.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 123 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 25.08.2016 | 22.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 45-В-ЭК-2015 | 25.08.2016 | 20.09.2016 | 109
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 123 |  |  | 19350331 | 18930893.86 | 18930893.86
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 125 | Ремонт крыши | 1174.3 | 3005115 | 2875404.93 | 2875404.93 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 15.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 125 | Ремонт фасада | 2409 | 5408374 | 3342226.21 | 3342226.21 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 06.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 125 | Подготовка документации | 1 | 336539 | 240000 | 240000 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 101-В/ПР/2015 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | 16
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 125 | Осуществление строительного контроля | 1 | 180049 | 130000 | 130000 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 69/2-В-СК-2015 | 08.06.2016 | 09.10.2017 | 08
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 125 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 07.12.2015 | 05.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертиз и научных исследований" | 19-В/Э/2015 | 07.12.2015 | 25.08.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 125 |  |  | 9020077 | 6677631.14 | 6677631.14
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127 | Ремонт крыши | 1615 | 4071528 | 3521468.18 | 3521468.18 | 06.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127 | Ремонт фасада | 3012.9 | 9580836 | 5228410.06 | 5228410.06 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 111-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 13.09.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127 | Подготовка документации | 1 | 546094 | 237000 | 237000 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 102-В/ПР/2015 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | 17
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127 | Осуществление строительного контроля | 1 | 292161 | 187247.39 | 187247.39 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 69/1-В-СК-2015 | 08.06.2016 | 27.11.2017 | 13
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 07.12.2015 | 05.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертиз и научных исследований" | 20-В/Э/2015 | 07.12.2015 | 25.08.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 127 |  |  | 14580619 | 9264125.63 | 9264125.63
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 | Ремонт крыши | 1142 | 3534540 | 2359296.38 | 2359296.38 | 25.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 148-В-СМР-2015 | 25.07.2016 | 30.03.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 | Ремонт фасада | 2797 | 4669746 | 3348824.19 | 3348824.19 | 25.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 148-В-СМР-2015 | 25.07.2016 | 31.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 | Подготовка документации | 1 | 328171 | 313000 | 313000 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 103-В/ПР/2015 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | 18
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 | Осуществление строительного контроля | 1 | 175572 | 122153.78 | 122153.78 | 20.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 85-В-СК-2015 | 20.07.2016 | 03.10.2017 | 09
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 07.12.2015 | 05.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертиз и научных исследований" | 17-В/Э/2015 | 07.12.2015 | 25.08.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 129 |  |  | 8798029 | 6233274.35 | 6233274.35
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 131 | Ремонт крыши | 2159 | 4865665 | 4396835.97 | 4396835.97 | 25.07.2016 | 24.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 148-В-СМР-2015 | 25.07.2016 | 13.04.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 131 | Ремонт фасада | 5488.3 | 6470067 | 4734053.8 | 4734053.8 | 25.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 148-В-СМР-2015 | 25.07.2016 | 03.10.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 131 | Подготовка документации | 1 | 327535 | 312000 | 312000 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 104-В/ПР/2015 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | 19
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 131 | Осуществление строительного контроля | 1 | 242585 | 195401.04 | 195401.04 | 26.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 86-В-СК-2016 | 26.07.2016 | 29.11.2017 | 14
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 131 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 07.12.2015 | 05.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр экспертиз и научных исследований" | 18-В/Э/2015 | 07.12.2015 | 25.08.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 131 |  |  | 11995852 | 9728290.81 | 9728290.81
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Ремонт крыши | 1708.76 | 4676585 | 4074407.44 | 4074407.44 | 09.06.2018 | 12.11.2018 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 09.06.2018 | 28.12.2018 | 03143
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1796 | 4344888 | 2073462.53 | 2073462.53 | 05.08.2016 | 30.12.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 169-В-СМР-2015 | 05.08.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 235.2 | 526997 | 375522.34 | 375522.34 | 05.08.2016 | 30.12.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 169-В-СМР-2015 | 05.08.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 230.6 | 546493 | 412567.85 | 412567.85 | 05.08.2016 | 30.12.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 169-В-СМР-2015 | 05.08.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 152 | 283508 | 186021.37 | 186021.37 | 05.08.2016 | 30.12.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 169-В-СМР-2015 | 05.08.2016 | 22.02.2018 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Подготовка документации | 1 | 415139 | 412665 | 412665 | 30.11.2015 | 28.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 121-В/ПР/2015 | 30.11.2015 | 28.03.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Осуществление строительного контроля | 1 | 222099 | 152410.4 | 152410.4 | 22.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 180/7-В-СК-2015 | 22.08.2016 | 29.12.2018 | 3274
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 11.07.2016 | 19.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 39-В-ЭК-2016 | 11.07.2016 | 28.09.2016 | 103
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 135 |  |  | 11105709 | 7777056.93 | 7777056.93
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 | Ремонт крыши | 814 | 2052151 | 2052150.98 | 2052150.98 | 07.09.2016 | 13.01.2017 | ООО "Инжениринг Строй" | 204-В-СМР-2015 | 07.09.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 | Ремонт фасада | 1916 | 4301554 | 4301550 | 4301550 | 07.09.2016 | 13.01.2017 | ООО "Инжениринг Строй" | 204-В-СМР-2015 | 07.09.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 | Подготовка документации | 1 | 237916 | 149000 | 149000 | 01.12.2015 | 24.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Наследие" | 123-В/ПР/2015 | 01.12.2015 | 19.11.2016 | 123-15
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 | Осуществление строительного контроля | 1 | 135969 | 130400 | 130400 | 13.09.2016 | 25.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 203/20-В-СК-2015 | 13.09.2016 | 03.02.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 15.08.2016 | 11.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 44-В-ЭК-2015 | 15.08.2016 | 17.11.2017 | 175
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 137 |  |  | 6817590 | 6723100.98 | 6723100.98
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт крыши | 5022 | 6756468 | 5031713.52 | 5031713.52 | 09.02.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 13-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт фасада | 4008.83 | 8713117 | 6820194.74 | 6820194.74 | 09.02.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 13-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Подготовка документации | 1 | 587720.45 | 587720.45 | 587720.45 | 14.07.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 77-В/ПР/2015 | 14.07.2015 | 30.12.2015 | 55
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Осуществление строительного контроля | 1 | 331049 | 199900 | 199900 | 16.02.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 12/1-В-СК-2015 | 16.02.2016 | 20.02.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 |  |  | 16388354.45 | 12639528.71 | 12639528.71
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Ремонт крыши | 913 | 2193331 | 967443.43 | 967443.43 | 05.10.2015 | 29.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 07.11.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 3487.7 | 529119 | 526377.32 | 526377.32 | 05.10.2015 | 29.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 07.11.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 252.12 | 590793 | 351229.97 | 351229.97 | 27.09.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 220-В-СМР-2016 | 27.09.2016 | 23.01.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 236.72 | 376983 | 289301.78 | 289301.78 | 05.10.2015 | 29.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 28.07.2017 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 123967 | 123967 | 23.06.2015 | 30.07.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 61-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 24.07.2015 | 61-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 147608 | 23631.72 | 23631.72 | 10.08.2016 | 19.10.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 447-В-ПСД-2015 | 10.08.2016 | 28.09.2016 | 447-В-ПСД-2015
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 38158.82 | 38158.82 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 63-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 28.09.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78971 | 7516.32 | 7516.32 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 205-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 28.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 6 |  |  | 3916805 | 2327626.36 | 2327626.36
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт крыши | 2674 | 7136216 | 6718480 | 6718480 | 14.11.2016 | 30.06.2017 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 264-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 18.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт фасада | 6660 | 11141542 | 10693836 | 10693836 | 14.11.2016 | 30.06.2017 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 264-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 22.08.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 640000 | 640000 | 640000 | 16.07.2015 | 23.10.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 84-В/ПР/2015 | 16.07.2015 | 08.10.2015 | 84-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 391144 | 338474 | 338474 | 24.12.2015 | 05.06.2016 | ООО "Водмонтаж" | 51-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 24.10.2017 | 128
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 |  |  | 19308902 | 18390790 | 18390790
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2 | Ремонт крыши | 2130 | 5751620 | 5363744 | 5363744 | 14.11.2016 | 19.09.2017 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 264-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 26.06.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2 | Ремонт фасада | 5706 | 9496444 | 8950108 | 8950108 | 14.11.2016 | 19.09.2017 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 264-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 26.06.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 570000 | 570000 | 570000 | 16.07.2015 | 16.11.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 85-В/ПР/2015 | 16.07.2015 | 09.10.2015 | 85-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 326308 | 295300 | 295300 | 24.02.2016 | 01.11.2016 | ООО "Водмонтаж" | 8-В-СК-2015 | 24.02.2016 | 24.10.2017 | 127
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 2 |  |  | 16144372 | 15179152 | 15179152
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт крыши | 1252 | 3451672 | 2286741.89 | 2286741.89 | 21.01.2016 | 12.11.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 48-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 4032.4 | 611755 | 511701.43 | 511701.43 | 21.01.2016 | 12.11.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 48-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 03.10.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1242 | 1912597 | 1022295.08 | 1022295.08 | 21.01.2016 | 12.11.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 48-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 126.5 | 257034 | 96454.95 | 96454.95 | 21.01.2016 | 12.11.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 48-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 235000 | 235000 | 235000 | 16.07.2015 | 16.11.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 86-В-ПР/2015 | 16.07.2015 | 10.11.2015 | 86-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 133388 | 83827.94 | 83827.94 | 01.02.2016 | 12.11.2016 | ООО "Водмонтаж" | 62-В/СК/2015 | 01.02.2016 | 20.12.2017 | 13
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 |  |  | 6601446 | 4236021.29 | 4236021.29
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5 | Ремонт крыши | 2373 | 6706828 | 5165610.48 | 5165610.48 | 07.12.2015 | 01.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 43-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 25.12.2017 | 3
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5 | Ремонт фасада | 6924 | 12209993 | 12042058.3 | 12042058.3 | 07.12.2015 | 30.11.2017 | ООО "Рос-сервис" | 43-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 15.11.2017 | 3
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 656000 | 656000 | 656000 | 16.07.2015 | 23.10.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 87-В/ПР/2015 | 16.07.2015 | 15.10.2015 | 87-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 404819 | 317000 | 317000 | 24.12.2015 | 01.11.2016 | ООО "Водмонтаж" | 50-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 30.05.2018 | 142
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 5 |  |  | 19977640 | 18180668.78 | 18180668.78
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6 | Ремонт крыши | 2002 | 6890160 | 4056862 | 4056862 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | ООО "Олимпстрой" | 52-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 6284 | 953346 | 712336 | 712336 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | ООО "Олимпстрой" | 52-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 01.06.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 203 | 550786 | 442615 | 442615 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | ООО "Олимпстрой" | 52-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 317000 | 317000 | 317000 | 16.07.2015 | 16.11.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 88-В/ПР/2015 | 16.07.2015 | 02.11.2015 | 88-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 179638 | 110000 | 110000 | 01.02.2016 | 20.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 63-В/СК/2015 | 01.02.2016 | 10.05.2017 | 85
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 6 |  |  | 8890930 | 5638813 | 5638813
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 7 | Ремонт крыши | 1115.8 | 2939568 | 2525774.58 | 2525774.58 | 30.12.2015 | 10.06.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 46-В/СМР/2015 | 30.12.2015 | 10.06.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 7 | Ремонт фасада | 1665 | 4342549 | 3195137.34 | 3195137.34 | 30.12.2015 | 10.06.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 46-В/СМР/2015 | 30.12.2015 | 10.06.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 7 | Ремонт подвала | 45 | 84666 | 78778.66 | 78778.66 | 30.12.2015 | 10.06.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 46-В/СМР/2015 | 30.12.2015 | 10.06.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 284795.26 | 284795.26 | 284795.26 | 17.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 106-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 30.11.2015 | 44
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157649 | 115000 | 115000 | 11.01.2016 | 10.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 60/3-В/СК/2015 | 11.01.2016 | 10.01.2017 | 51
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 7 |  |  | 7809227.26 | 6199485.84 | 6199485.84
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 | Ремонт крыши | 1010 | 2947862 | 1962277.38 | 1962277.38 | 13.10.2015 | 08.07.2016 | ООО «Азимут» | 22-В/СМР/2015 | 13.10.2015 | 29.04.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 3889.3 | 590046 | 583783.76 | 583783.76 | 13.10.2015 | 09.10.2016 | ООО «Азимут» | 22-В/СМР/2015 | 13.10.2015 | 31.08.2016 | 5
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 310.5 | 720708 | 375584.56 | 375584.56 | 13.10.2015 | 08.07.2016 | ООО «Азимут» | 22-В/СМР/2015 | 13.10.2015 | 29.04.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 337 | 477348 | 335899.98 | 335899.98 | 13.10.2015 | 08.07.2016 | ООО «Азимут» | 22-В/СМР/2015 | 13.10.2015 | 29.04.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 189432 | 189432 | 189432 | 23.06.2015 | 30.07.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 63-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 24.07.2015 | 63-В/ПР2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 101351 | 65000 | 65000 | 25.11.2015 | 30.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 37-В/СК/2015 | 25.11.2015 | 30.08.2017 | 98
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 8 |  |  | 5026747 | 3511977.68 | 3511977.68
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9 | Ремонт крыши | 1026 | 2930744 | 2586043 | 2586043 | 29.06.2016 | 29.11.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 89-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9 | Ремонт фасада | 2351 | 4327417 | 4327152 | 4327152 | 29.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 89-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 12.05.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 290327 | 199500 | 199500 | 23.06.2015 | 14.09.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 74-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 01.08.2016 | 74-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 155325 | 139300 | 139300 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 84/19-В-СК-2015 | 01.07.2016 | 03.10.2017 | 126
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 9 |  |  | 7703813 | 7251995 | 7251995
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Ремонт крыши | 1022 | 2960820 | 1915860.49 | 1915860.49 | 22.09.2015 | 01.06.2016 | ООО "БилдКор" | 14-В/СМР/2015 | 22.09.2015 | 10.03.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 3290.17 | 499152 | 475331.91 | 475331.91 | 22.09.2015 | 01.06.2016 | ООО "БилдКор" | 14-В/СМР/2015 | 22.09.2015 | 12.11.2015 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 341 | 787724 | 571096.54 | 571096.54 | 04.10.2016 | 18.01.2017 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 241-В-СМР-2016 | 04.10.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 352 | 636425 | 386451.38 | 386451.38 | 10.11.2017 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 813727-В-СМР-2015-2016 | 10.11.2017 | 18.07.2018 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 157483 | 157483 | 23.06.2015 | 30.07.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 62-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 24.07.2015 | 62-В/ПР/2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 189002 | 31508.96 | 31508.96 | 10.08.2016 | 19.10.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 448-В-ПСД-2015 | 10.08.2016 | 28.09.2016 | 448-В-ПСД-2015
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 57400 | 57400 | 01.10.2015 | 01.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 27-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 25.10.2018 | 02025
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 93065 | 11600 | 11600 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 230/2-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 25.12.2017 | 129
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 10 |  |  | 5166188 | 3606732.28 | 3606732.28
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Ремонт крыши | 1052 | 2908937 | 2167722.48 | 2167722.48 | 29.12.2015 | 29.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 47-В/СМР/2015 | 29.12.2015 | 29.11.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Ремонт фасада | 1791.15 | 4091685 | 3430922.32 | 3430922.32 | 29.12.2015 | 29.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 47-В/СМР/2015 | 29.12.2015 | 29.11.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 268445.25 | 268445.25 | 268445.25 | 17.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 107-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 30.11.2015 | 45
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 149813 | 119811 | 119811 | 01.02.2016 | 30.10.2016 | ООО "Водмонтаж" | 61-В/СК/2015 | 01.02.2016 | 22.12.2017 | 4
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 |  |  | 7418880.25 | 5986901.05 | 5986901.05
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Ремонт крыши | 478 | 1139851 | 678711.86 | 678711.86 | 23.11.2015 | 30.06.2016 | ООО «АРКАДА» | 36-В/СМР/2015 | 23.11.2015 | 30.08.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Ремонт фасада | 620 | 1464322 | 1357426.02 | 1357426.02 | 06.10.2016 | 29.05.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 238-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 28.12.2016 | 20
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 216 | 438115 | 250317.34 | 250317.34 | 24.07.2018 | 26.11.2018 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 24.07.2018 | 26.11.2018 | 02499
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 5 | 76133 | 7733.06 | 7733.06 | 24.07.2018 | 28.12.2018 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 24.07.2018 | 26.11.2018 | 02497
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 13.5 | 104532.16 | 9761 | 9761 | 24.07.2018 | 28.12.2018 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 24.07.2018 | 26.11.2018 | 02498
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Ремонт подвала | 84 | 158043 | 144988.5 | 144988.5 | 23.11.2015 | 30.06.2016 | ООО «АРКАДА» | 36-В/СМР/2015 | 23.11.2015 | 30.08.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Подготовка документации | 1 |  | 88000 | 88000 | 23.06.2015 | 10.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектГарант" | 22-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 21.10.2015 | 95
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 146630 | 58570 | 58570 | 06.09.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 450-В-ПСД-2015 | 06.09.2016 | 28.09.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 17627.19 | 17627.19 | 24.12.2015 | 30.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 58-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 05.10.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 29048.92 | 29048.92 | 10.10.2016 | 28.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/7-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 15.06.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78447 | 5731.16 | 5731.16 | 08.06.2018 | 08.02.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 08.06.2018 | 05.12.2018 | 02658
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 63 |  |  | 3606073.16 | 2647915.05 | 2647915.05
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Ремонт крыши | 252.8 | 688000 | 534043.81 | 534043.81 | 23.11.2015 | 30.06.2016 | ООО «АРКАДА» | 35-В/СМР/2015 | 23.11.2015 | 30.08.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Ремонт фасада | 406.5 | 947086 | 868678.02 | 868678.02 | 06.10.2016 | 29.05.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 238-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 27.04.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Ремонт подвала | 56.4 | 106114 | 91576.12 | 91576.12 | 23.11.2015 | 30.06.2016 | ООО «АРКАДА» | 35-В/СМР/2015 | 23.11.2015 | 30.08.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Подготовка документации | 1 |  | 51500 | 51500 | 23.06.2015 | 10.09.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектГарант" | 26-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 10.09.2015 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 89383 | 37880 | 37880 | 06.09.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 449-В-ПСД-2015 | 06.09.2016 | 23.09.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 13388.27 | 13388.27 | 24.12.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 52-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 17.10.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37262 | 18589.71 | 18589.71 | 10.10.2016 | 28.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/8-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 15.06.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 67 |  |  | 1867845 | 1615655.93 | 1615655.93
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт крыши | 1153.3 | 3197599 | 2503153.17 | 2503153.17 | 23.06.2016 | 30.12.2016 | ООО "СтройИнвест" | 78-В-СМР-2015 | 23.06.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт фасада | 1960 | 3991364 | 3102136.54 | 3102136.54 | 06.10.2016 | 14.07.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 238-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 13.06.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт подвала | 150 | 324740 | 222570.49 | 222570.49 | 23.06.2016 | 30.12.2016 | ООО "СтройИнвест" | 78-В-СМР-2015 | 23.06.2016 | 10.05.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Подготовка документации | 1 |  | 245542.31 | 245542.31 | 01.12.2015 | 10.04.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 122-В/ПР/2015 | 01.12.2015 | 04.04.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 405197 | 159650 | 159650 | 06.09.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 451-В-ПСД-2015 | 06.09.2016 | 22.09.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 58330.49 | 58330.49 | 24.06.2016 | 30.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 83/17-В-СК-2015 | 24.06.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 221730 | 58800 | 58800 | 10.10.2016 | 28.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 230/3-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 21.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 |  |  | 8140630 | 6350183 | 6350183
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Ремонт крыши | 1130 | 3194145 | 2848808.9 | 2848808.9 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 101-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 20.09.2016 | 14
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Ремонт систем электроснабжения | 2350.8 | 852141 | 324675 | 324675 | 03.11.2016 | 30.12.2016 | ООО "Эстри" | 256-В-СМР-2015 | 03.11.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 406.3 | 2012306 | 523388.41 | 523388.41 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 101-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 10.10.2016 | 19
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 82 | 257452 | 153500.66 | 153500.66 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 101-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 20.09.2016 | 16
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 111.2 | 205627 | 158470.77 | 158470.77 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 101-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 20.09.2016 | 13
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Ремонт подвала | 206.7 | 388898 | 388523.27 | 388523.27 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 101-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 20.09.2016 | 15
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Подготовка документации | 1 |  | 199000 | 199000 | 01.09.2015 | 25.04.2016 | Федеральное государственное бюджетное образование учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет" | 116-В/ПР/2015 | 01.09.2015 | 20.04.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Подготовка документации | 1 | 276423 | 34000 | 34000 | 06.09.2016 | 15.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 458-В-ПСД-2015 | 06.09.2016 | 03.10.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 87155.61 | 87155.61 | 11.07.2016 | 22.11.2016 | ООО "Водмонтаж" | 104/27-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 12.01.2018 | 7
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 | Осуществление строительного контроля | 1 | 147886 | 6948.05 | 6948.05 | 15.11.2016 | 30.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 242-В-СК-2015 | 15.11.2016 | 29.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 77 |  |  | 7334878 | 4724470.67 | 4724470.67
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Ремонт крыши | 435.9 | 1146835 | 675733.28 | 675733.28 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 29-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 481.7 |  | 70622.43 | 70622.43 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 29-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 10.07.2017 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 0 | 183518 | 23164.57 | 23164.57 | 16.04.2018 | 16.07.2018 | ООО СК «Ренессанс» | 273-В-СМР-2017 | 16.04.2018 | 28.09.2018 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 305.5 | 735730 | 461300.44 | 461300.44 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 29-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Ремонт подвала | 110 | 158043 | 124726.22 | 124726.22 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 29-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 84500 | 84500 | 84500 | 23.06.2015 | 31.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектГарант" | 23-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 12.10.2015 | 96
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47596 | 28512.98 | 28512.98 | 24.12.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 55-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 12.10.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 7 |  |  | 2356222 | 1468559.92 | 1468559.92
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Ремонт крыши | 381 | 996125 | 608510.9 | 608510.9 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 30-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 389.9 |  | 53235.26 | 53235.26 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 30-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 10.07.2017 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 0 | 148544 | 23164.57 | 23164.57 | 16.04.2018 | 16.07.2018 | ООО СК «Ренессанс» | 273-В-СМР-2017 | 16.04.2018 | 28.09.2018 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 316 | 777427 | 477141.8 | 477141.8 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 30-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Ремонт подвала | 97 | 140357 | 122771.22 | 122771.22 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 30-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 78500 | 78500 | 78500 | 23.06.2015 | 31.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектГарант" | 24-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 12.10.2015 | 97
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44136 | 25700 | 25700 | 24.12.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 56-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 12.10.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 8 |  |  | 2185089 | 1389023.75 | 1389023.75
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Ремонт крыши | 404 | 1018512 | 597722.95 | 597722.95 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 31-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 398.5 |  | 53235.23 | 53235.23 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 31-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 10.07.2017 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 0 | 151821 | 23164.57 | 23164.57 | 16.04.2018 | 16.07.2018 | ООО СК «Ренессанс» | 273-В-СМР-2017 | 16.04.2018 | 28.09.2018 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 293 | 652035 | 442423.67 | 442423.67 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 31-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Ремонт подвала | 95 | 142238 | 121432.5 | 121432.5 | 10.11.2015 | 19.10.2016 | ООО «Инженерные Системы» | 31-В/СМР/2015 | 10.11.2015 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 74600 | 74600 | 74600 | 23.06.2015 | 31.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектГарант" | 25-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 12.10.2015 | 98
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42043 | 25700 | 25700 | 24.12.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 57-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 12.10.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 9 |  |  | 2081249 | 1338278.92 | 1338278.92
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 9 | Ремонт крыши | 794.85 | 2003872 | 1852073 | 1852073 | 04.02.2016 | 30.01.2017 | ООО "Олимпстрой" | 5-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 20.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2274.8 | 824592 | 481281 | 481281 | 04.02.2016 | 30.01.2017 | ООО "Олимпстрой" | 5-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 30.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 103574 | 84000 | 84000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 46-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 190
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55412 | 34000 | 34000 | 08.02.2016 | 09.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 3-В-СК-2015 | 08.02.2016 | 19.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 9 |  |  | 2987450 | 2451354 | 2451354
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56 | 59111 | 40429 | 40429 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 23-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 29-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | б/н
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1265 | 865.18 | 865.18 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 66-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 14.02.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 |  |  | 67376 | 48294.18 | 48294.18
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Ремонт крыши | 332.42 | 577675.25 | 577675.25 | 577675.25 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 23-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 10.02.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 26.4 | 59111 | 26997 | 26997 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 23-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 41000 | 41000 | 41000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 30-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | б/н
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13627 | 12939.99 | 12939.99 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 55-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 |  |  | 691413.25 | 658612.24 | 658612.24
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 | Ремонт крыши | 344.82 | 854643 | 609599.8 | 609599.8 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 24-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 318 | 362577 | 257853 | 257853 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 24-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61 | 95715 | 95715 | 95715 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 24-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 93 | 91798 | 65129 | 65129 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 24-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 31-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 181
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29816 | 22005.55 | 22005.55 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 57-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 59 |  |  | 1489549 | 1105302.35 | 1105302.35
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 | Ремонт крыши | 342.9 | 854643 | 627850.86 | 627850.86 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 25-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 370 | 362577 | 286059 | 286059 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 25-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68 | 84239 | 73049 | 73049 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 25-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58 | 91798 | 67670 | 67670 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 25-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 32-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 182
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29816 | 22569.06 | 22569.06 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 59-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 61 |  |  | 1478073 | 1132197.92 | 1132197.92
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 | Ремонт крыши | 344.82 | 854643 | 602251.23 | 602251.23 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 26-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 406 | 362577 | 289697 | 289697 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 26-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 36 | 84239 | 38481 | 38481 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 26-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53 | 91798 | 75107 | 75107 | 20.10.2015 | 08.11.2016 | ООО «СК Артель» | 26-В/СМР/2015 | 20.10.2015 | 09.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 33-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 183
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29816 | 21518.48 | 21518.48 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 58-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 10.02.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 63 |  |  | 1478073 | 1082054.71 | 1082054.71
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт крыши | 516.86 | 1356336 | 922705.72 | 922705.72 | 04.02.2016 | 29.09.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 6-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 30.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 972.7 | 202601.26 | 202601.26 | 202601.28 | 04.02.2016 | 29.09.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 6-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 541 | 799181 | 517386.34 | 517386.34 | 04.02.2016 | 29.09.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 6-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 03.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 95 | 198429 | 104249.46 | 104249.46 | 04.02.2016 | 29.09.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 6-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 02.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 63.9 | 132189 | 71047.8 | 71047.8 | 04.02.2016 | 29.09.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 6-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 02.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 105348 | 105000 | 105000 | 23.06.2015 | 23.10.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Инготехстрой" | 51-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 06.09.2016 | 23
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56361 | 38600 | 38600 | 08.02.2016 | 29.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 4-В-СК-2015 | 08.02.2016 | 10.07.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 |  |  | 2850445.26 | 1961590.58 | 1961590.6
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Ремонт крыши | 647 | 1172129.4 | 1172129.4 | 1172129.4 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 31.10.2015 | 4
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Ремонт фасада | 1177.74 | 2160378.2 | 2160378.2 | 2160378.2 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | б/н
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 150270 | 150270 | 150270 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 12-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | 32
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71315.66 | 71315.66 | 71315.66 | 01.10.2015 | 28.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Контакт" | 23-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 20.05.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 |  |  | 3554093.26 | 3554093.26 | 3554093.26
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 11 | Ремонт крыши | 1558 | 3809337 | 3471629.62 | 3471629.62 | 21.01.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 53-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 27.12.2018 | 03204
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 11 | Ремонт фасада | 3302 | 7583772 | 5019463.53 | 5019463.53 | 21.01.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 53-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 29.12.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 332877 | 322152.13 | 322152.13 | 17.08.2015 | 31.08.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 110-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 29.08.2016 | 12
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 178089 | 164600 | 164600 | 25.01.2016 | 29.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 60-В/СК/2015 | 25.01.2016 | 29.12.2018 | 03474
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 11 |  |  | 11904075 | 8977845.28 | 8977845.28
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт крыши | 1443 | 3499245 | 2767794.5 | 2767794.5 | 21.01.2016 | 29.10.2016 | ООО «СК Артель» | 54-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт фасада | 2895 | 6959717 | 5323944.62 | 5323944.62 | 21.01.2016 | 29.10.2016 | ООО «СК Артель» | 54-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 2720.6 | 986190 | 600502.18 | 600502.18 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 261-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 17.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 270 | 768031 | 477862.34 | 477862.34 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 261-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 17.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 305.45 | 409597 | 372875.47 | 372875.47 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 261-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 17.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 405553.42 | 405553.42 | 17.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 111-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 21.12.2015 | 49
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 504911 | 86552.72 | 86552.72 | 15.08.2016 | 01.12.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 452-В-ПСД-2015 | 15.08.2016 | 17.10.2016 | 16
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 156200 | 156200 | 25.01.2016 | 29.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 61-В/СК/2015 | 25.01.2016 | 21.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 270128 | 31056.54 | 31056.54 | 15.11.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 238-В-СК-2015 | 15.11.2016 | 18.08.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 |  |  | 13397819 | 10222341.79 | 10222341.79
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Ремонт крыши | 609.2 | 1046330.79 | 1046330.78 | 1046330.78 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | б/н
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Ремонт фасада | 1108 | 1664278.49 | 1664278.49 | 1664278.49 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 12-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 28.12.2015 | б/н
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 144040 | 144040 | 144040 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 14-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.08.2015 | 34
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Осуществление строительного контроля | 1 | 58007.04 | 58007.04 | 58007.04 | 01.10.2015 | 28.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес Контакт" | 22-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 20.05.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А |  |  | 2912656.32 | 2912656.31 | 2912656.31
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт крыши | 1120.58 | 2521070 | 2195058.92 | 2195058.92 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | ООО «Азимут» | 55-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт фасада | 2522.9 | 5903391 | 3997664.48 | 3997664.48 | 21.01.2016 | 30.11.2016 | ООО «Азимут» | 55-В/СМР/2015 | 21.01.2016 | 25.01.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 238600 | 225848.63 | 225848.63 | 14.07.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 75-В/ПР/2015 | 14.07.2015 | 24.12.2015 | 51
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 127652 | 118600 | 118600 | 25.01.2016 | 10.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 62-В/СК/2015 | 25.01.2016 | 10.07.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 |  |  | 8790713 | 6537172.03 | 6537172.03
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Ремонт крыши | 490.2 | 1345999 | 1137492.88 | 1137492.88 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 259-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 02.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Ремонт фасада | 1218 | 2902876 | 1640006.37 | 1640006.37 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 259-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 02.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 169955 | 168000 | 168000 | 23.06.2015 | 30.10.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Среда ВЦ" | 55-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.10.2015 | б/н
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90926 | 53130 | 53130 | 10.10.2016 | 01.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/13-ВО-СК-2015 | 10.10.2016 | 27.07.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 |  |  | 4509756 | 2998629.25 | 2998629.25
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Ремонт фасада | 1245.7 | 2992678 | 1796336 | 1796336 | 12.07.2016 | 30.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 131-В-СМР-2015 | 12.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 1136.2 | 411861 | 315260.09 | 315260.09 | 12.07.2016 | 30.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 131-В-СМР-2015 | 12.07.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 126602 | 126000 | 126000 | 21.03.2016 | 30.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 298-В-ПСД-2015 | 21.03.2016 | 20.04.2016 | 9
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72857 | 45188.15 | 45188.15 | 18.07.2016 | 13.05.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 114-В-СК-2015 | 18.07.2016 | 06.03.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 |  |  | 3603998 | 2282784.24 | 2282784.24
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Ремонт крыши | 508 | 1345999 | 1278068.57 | 1278068.57 | 04.12.2015 | 27.08.2016 | ООО «Азимут» | 38-В/СМР/2015 | 04.12.2015 | 26.08.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Ремонт фасада | 1181.7 | 2901753 | 1853737.56 | 1853737.56 | 04.12.2015 | 27.08.2016 | ООО «Азимут» | 38-В/СМР/2015 | 04.12.2015 | 26.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 169910 | 168500 | 168500 | 23.06.2015 | 30.10.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Среда ВЦ" | 57-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 27.10.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Осуществление строительного контроля | 1 | 90902 | 51300 | 51300 | 08.12.2015 | 01.11.2016 | ООО "ИРИЙ" | 47-В/СК/2015 | 08.12.2015 | 20.10.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А |  |  | 4508564 | 3351606.13 | 3351606.13
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б | Ремонт крыши | 540 | 1345999 | 1314367.78 | 1314367.78 | 04.12.2015 | 13.09.2016 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 39-В/СМР/2015 | 04.12.2015 | 02.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б | Ремонт фасада | 1306.1 | 2745047 | 2289929.24 | 2289929.24 | 04.12.2015 | 13.09.2016 | ООО "Стратегия-Волгоград" | 39-В/СМР/2015 | 04.12.2015 | 15.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б | Подготовка документации | 1 | 163642 | 162600 | 162600 | 23.06.2015 | 30.10.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Среда ВЦ" | 58-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 27.10.2015 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 87549 | 54000 | 54000 | 08.12.2015 | 01.11.2016 | ООО "ИРИЙ" | 48-В/СК/2015 | 08.12.2015 | 28.03.2018 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13Б |  |  | 4342237 | 3820897.02 | 3820897.02
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт крыши | 565.81 | 1394151 | 1393535 | 1393535 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 157-В-СМР-2015 | 04.08.2016 | 14.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт фасада | 837.6 | 2014726 | 1216986 | 1216986 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 157-В-СМР-2015 | 04.08.2016 | 14.03.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 34.99 | 235868 | 36198.56 | 36198.56 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 157-В-СМР-2015 | 04.08.2016 | 14.03.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 15 | 154220 | 18359.55 | 18359.55 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 157-В-СМР-2015 | 04.08.2016 | 14.03.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 151959 | 151900 | 151900 | 29.04.2016 | 02.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 320-В-ПСД-2015 | 29.04.2016 | 31.08.2016 | 33
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81298 | 57032.69 | 57032.69 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 162-В-СК-2015 | 10.08.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 30.08.2016 | 27.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 47-В-ЭК-2015 | 30.08.2016 | 20.09.2016 | 111
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 |  |  | 4122222 | 2964011.8 | 2964011.8
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт крыши | 735 | 1840381 | 1717001.19 | 1717001.19 | 19.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "ИРИЙ" | 100-В-СМР-2015 | 19.07.2016 | 21.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Подготовка документации | 1 | 89219 | 89218 | 89218 | 21.03.2016 | 30.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 299-В-ПСД-2015 | 21.03.2016 | 20.04.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Осуществление строительного контроля | 1 | 47732 | 36743.82 | 36743.82 | 22.07.2016 | 28.10.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 145/1-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 13.07.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А |  |  | 1977332 | 1842963.01 | 1842963.01
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт крыши | 1736 | 4720199 | 4675974 | 4675974 | 06.10.2016 | 14.09.2017 | ООО "Рос-сервис" | 230-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 01.10.2018 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 2884.6 | 1045639 | 835283 | 835283 | 06.10.2016 | 14.09.2017 | ООО "Рос-сервис" | 230-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 21.11.2018 | 02451
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 845.8 | 3822172 | 1277783 | 1277783 | 06.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 230-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 24.01.2018 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 230.34 | 833524 | 257927 | 257927 | 06.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 230-В-СМР-2015 | 06.10.2016 | 24.01.2018 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 386127 | 280000 | 280000 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства и дизайна" | 337-В-ПСД-2015 | 01.06.2016 | 10.08.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 206579 | 148860.07 | 148860.07 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная организация ПромСтройРеставрация" | 230-В-СК-2015 | 10.10.2016 | 06.12.2018 | 02667
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 30.08.2016 | 27.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 46-В-ЭК-2015 | 30.08.2016 | 20.09.2016 | 110
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 |  |  | 11104240 | 7565827.07 | 7565827.07
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт крыши | 368 | 847080 | 628655.06 | 628655.06 | 06.10.2015 | 01.06.2016 | ООО «ЭКО-Строй» | 17-В/СМР/2015 | 06.10.2015 | 30.11.2015 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 40-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 184
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29653 | 13453.22 | 13453.22 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 60-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 09.04.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 |  |  | 931733 | 697108.28 | 697108.28
г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 | Ремонт крыши | 402 | 937838 | 670804.04 | 670804.04 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 18-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 27.02.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 265.15 | 365685.54 | 365685.54 | 365685.54 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 18-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62.2 | 84239 | 27888.12 | 27888.12 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 18-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 26.04.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82.7 | 91798 | 66432.82 | 66432.82 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 18-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 26.04.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 41-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 185
г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23000 | 23000 | 23000 | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 61-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 05.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 5 |  |  | 1557560.54 | 1208810.52 | 1208810.52
г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 | Ремонт крыши | 402 | 937838 | 671648.92 | 671648.92 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 19-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 27.02.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 55 | 84239 | 68893.12 | 68893.12 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 19-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 01.04.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 70 | 91798 | 56308.42 | 56308.42 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 19-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 01.04.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 42-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 186
г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22000 | 17052.6 | 17052.6 | 30.05.2016 | 13.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 56-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 19.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 7 |  |  | 1190875 | 868903.06 | 868903.06
г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 | Ремонт крыши | 402 | 937838 | 672966.98 | 672966.98 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 20-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 27.02.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 233.78 | 362577 | 323091.08 | 323091.08 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 20-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46.09 | 84239 | 59095.58 | 59095.58 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 20-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43.2 | 91798 | 48180.58 | 48180.58 | 02.10.2015 | 13.08.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 20-В/СМР/2015 | 02.10.2015 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 53000 | 53000 | 53000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 43-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 187
г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 62-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 05.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 9 |  |  | 1550452 | 1177334.22 | 1177334.22
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 49-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 193
Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 |  |  | 21000 | 21000 | 21000
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Ремонт крыши | 309 | 779011 | 759903 | 759903 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 25.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 192.7 | 362577 | 261882.32 | 261882.32 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 1-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 42.5 | 254588 | 60764.77 | 60764.77 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 1-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 37 | 93022 | 45126.77 | 45126.77 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 1-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 50996 | 50900 | 50900 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 132-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 10
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30844 | 23700 | 23700 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 84/37-В-СК-2015 | 01.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 5-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 54
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 4 |  |  | 1661038 | 1292176.86 | 1292176.86
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Ремонт крыши | 315 | 794137 | 745830 | 745830 | 29.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 25.04.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 216.5 | 362577 | 291840.48 | 291840.48 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 2-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46.5 | 254588 | 57469.47 | 57469.47 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 2-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 51.9 | 93022 | 63467.93 | 63467.93 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 2-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 50996 | 50900 | 50900 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 133-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 11
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30844 | 23700 | 23700 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 84/37-В-СК-2015 | 01.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 6-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 25.08.2016 | 55
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 6 |  |  | 1676164 | 1323107.88 | 1323107.88
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт крыши | 317 | 799179 | 760911 | 760911 | 29.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 25.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт фасада | 499.5 | 993915 | 451618.88 | 451618.88 | 29.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 224.1 | 362577 | 305502.44 | 305502.44 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 3-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 56.2 | 254588 | 64847.79 | 64847.79 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 3-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 51.9 | 93022 | 63467.93 | 63467.93 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 3-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 90854 | 90800 | 90800 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 135-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 12
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52114 | 33600 | 33600 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/11-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 7-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 56
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 |  |  | 2736249 | 1860648.04 | 1860648.04
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Ремонт крыши | 309 | 731110 | 703124 | 703124 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 217.2 | 362577 | 309490.24 | 309490.24 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 1-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46.5 | 254588 | 57469.47 | 57469.47 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 1-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 69.9 | 93022 | 77372.31 | 77372.31 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 1-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 51299 | 51200 | 51200 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 134-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30844 | 23750 | 23750 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/8-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 8-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 57
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 12 |  |  | 1613440 | 1312306.02 | 1312306.02
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Ремонт крыши | 313 | 731110 | 724910 | 724910 | 29.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 25.04.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 264.9 | 96024 | 40262 | 40262 | 29.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 17.02.2017 | 5
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 244.2 | 362577 | 325849.36 | 325849.36 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 1-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49.5 | 228381 | 60558.6 | 60558.6 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 1-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 51.9 | 93022 | 63467.93 | 63467.93 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 1-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 51858 | 51800 | 51800 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 136-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 14
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31143 | 24500 | 24500 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/10-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 07.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 9-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 15.06.2016 | 58
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 14 |  |  | 1684115 | 1381247.89 | 1381247.89
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Ремонт крыши | 308 | 731110 | 723745 | 723745 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 287.4 | 385293.38 | 385293.38 | 385293.38 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 3-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.9 | 228381 | 71733.6 | 71733.6 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 3-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77.4 | 93022 | 86570.01 | 86570.01 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 3-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 50250 | 50200 | 50200 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 137-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30283 | 23750 | 23750 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/7-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 10-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 59
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 16 |  |  | 1608339.38 | 1431191.99 | 1431191.99
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Ремонт крыши | 325 | 819348 | 791244 | 791244 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 25.04.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 285.4 | 366845.94 | 366845.94 | 366845.94 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 4-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.9 | 228381 | 76615.88 | 76615.88 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 4-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 59.4 | 93022 | 72592.2 | 72592.2 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 10.10.2017 | 4-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 50150 | 50100 | 50100 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 140-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 16
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30283 | 23700 | 23700 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 84/38-В-СК-2015 | 01.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 11-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 60
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 18 |  |  | 1678029.94 | 1470998.02 | 1470998.02
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Ремонт крыши | 324 | 816827 | 731621 | 731621 | 29.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 25.04.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 285.4 | 383776.34 | 383776.34 | 383776.34 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 4-4
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.81 | 228381 | 63730.2 | 63730.2 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 4-2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52.9 | 93022 | 64713.16 | 64713.16 | 29.06.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 90-В-СМР-2015 | 29.06.2016 | 06.10.2017 | 4-3
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 50049 | 50000 | 50000 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 141-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 17
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30283 | 23750 | 23750 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/9-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 12-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 61
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 |  |  | 1692338.34 | 1407490.7 | 1407490.7
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Ремонт крыши | 720 | 1739538 | 1572276 | 1572276 | 19.04.2016 | 30.10.2016 | ООО «Сенар» | 17-В-СМР-2015 | 19.04.2016 | 01.10.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Ремонт фасада | 765 | 1565689 | 1140625 | 1140625 | 19.04.2016 | 30.10.2016 | ООО «Сенар» | 17-В-СМР-2015 | 19.04.2016 | 15.09.2016 | 1/2
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Ремонт систем электроснабжения | 728.14 | 160185 | 160185 | 160185 | 19.04.2016 | 30.10.2016 | ООО «Сенар» | 17-В-СМР-2015 | 19.04.2016 | 15.09.2016 | 1/5
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 81 | 187197 | 67884 | 67884 | 19.04.2016 | 30.10.2016 | ООО «Сенар» | 17-В-СМР-2015 | 19.04.2016 | 15.09.2016 | 1/3
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 73438 | 41523 | 41523 | 19.04.2016 | 30.10.2016 | ООО «Сенар» | 17-В-СМР-2015 | 19.04.2016 | 15.09.2016 | 1/4
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 147048 | 147048 | 147048 | 23.06.2015 | 01.12.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 64-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 64-В/ПР/2015
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78674 | 53300 | 53300 | 22.04.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 45-В-СК-2015 | 22.04.2016 | 08.12.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 50 |  |  | 3951769 | 3182841 | 3182841
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт крыши | 1226 | 3433697 | 2991354 | 2991354 | 17.03.2016 | 14.11.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 32-В-СМР-2015 | 17.03.2016 | 25.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 160 | 308440 | 118454 | 118454 | 17.03.2016 | 14.11.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 32-В-СМР-2015 | 17.03.2016 | 14.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт подвала | 2575.6 | 1927095 | 1495693 | 1495693 | 17.03.2016 | 14.11.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 32-В-СМР-2015 | 17.03.2016 | 25.08.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 226769 | 168305 | 168305 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 65-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 65-В/ПР/2015
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 121322 | 83000 | 83000 | 25.03.2016 | 02.07.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 37-В-СК-2015 | 25.03.2016 | 03.10.2017 | 84
Итого по г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 |  |  | 6017323 | 4856806 | 4856806
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А | Ремонт крыши | 630 | 1752144 | 934960 | 934960 | 04.12.2015 | 07.10.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 40-В/СМР/2015 | 04.12.2015 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А | Ремонт фасада | 745 | 1569304 | 1282893 | 1282893 | 04.12.2015 | 07.10.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 40-В/СМР/2015 | 04.12.2015 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 132858 | 131000 | 131000 | 23.06.2015 | 30.10.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Среда ВЦ" | 54-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 27.10.2015 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 71078 | 34770 | 34770 | 08.12.2015 | 17.02.2017 | ООО "ИРИЙ" | 49-В/СК/2015 | 08.12.2015 | 19.03.2018 | 2
Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3А |  |  | 3525384 | 2383623 | 2383623
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А | Ремонт фасада | 541.5 | 1544833 | 913171 | 913171 | 15.07.2016 | 30.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 132-В-СМР-2015 | 15.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А | Ремонт систем электроснабжения | 1019.7 | 369631 | 237603 | 237603 | 15.07.2016 | 30.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 132-В-СМР-2015 | 15.07.2016 | 01.03.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А | Подготовка документации | 1 | 67981 | 67000 | 67000 | 21.03.2016 | 30.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 300-В-ПСД-2015 | 21.03.2016 | 20.04.2016 | 11
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А | Осуществление строительного контроля | 1 | 40970 | 24626.56 | 24626.56 | 18.07.2016 | 13.04.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 115-В-СК-2015 | 18.07.2016 | 06.03.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5А |  |  | 2023415 | 1242400.56 | 1242400.56
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 | Ремонт фасада | 835 | 1678414 | 580383 | 580383 | 21.03.2016 | 01.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 20-В-СМР-2015 | 21.03.2016 | 24.11.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 72000 | 72000 | 72000 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Модулор" | 38-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 10/8
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35918 | 12420.19 | 12420.19 | 25.03.2016 | 01.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 36-В-СК-2015 | 25.03.2016 | 22.01.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 |  |  | 1786332 | 664803.19 | 664803.19
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60 | Ремонт крыши | 680 | 1293309 | 1091947 | 1091947 | 29.02.2016 | 27.05.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 14-В-СМР-2015 | 29.02.2016 | 18.05.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60 | Ремонт фасада | 804.6 | 2007093 | 765500 | 765500 | 29.02.2016 | 27.05.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 14-В-СМР-2015 | 29.02.2016 | 18.05.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60 | Ремонт систем электроснабжения | 1101.1 | 167048 | 162553 | 162553 | 29.02.2016 | 27.05.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 14-В-СМР-2015 | 29.02.2016 | 18.05.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 138300 | 138300 | 138300 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Модулор" | 35-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 7/8
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74203 | 43220 | 43220 | 04.03.2016 | 27.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 26-В-СК-2015 | 04.03.2016 | 10.11.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 60 |  |  | 3679953 | 2201520 | 2201520
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт крыши | 505.8 | 1363344 | 945498.6 | 945498.6 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 25.05.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт фасада | 718.68 | 1388912 | 974965.56 | 974965.56 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 30.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 280 | 142821.3 | 142821.3 | 142821.3 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 24.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 427.11 | 811569 | 444232.24 | 444232.24 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 18.07.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62.4 | 106385 | 70650.93 | 70650.93 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 20.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 98407 | 95680.3 | 95680.3 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 18.07.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Ремонт подвала | 95 | 518450 | 110498.74 | 426069.68 | 07.12.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 41-В/СМР/2015 | 07.12.2015 | 30.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Подготовка документации | 1 | 174920 | 174920 | 174920 | 15.07.2015 | 31.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 81-В/ПР/2015 | 15.07.2015 | 28.08.2015 | 39
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 93589 | 66338.26 | 66338.26 | 14.12.2015 | 28.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 60/1-В/СК/2015 | 14.12.2015 | 06.03.2017 | 72
Итого по г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 4 |  |  | 4698397.3 | 3025605.93 | 3341176.87
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт крыши | 346.92 | 957124 | 730225 | 721995 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 20.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт фасада | 435.64 | 911207 | 713722 | 789568 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 20.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 415.3 | 92711 | 92711 | 92711 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 20.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 340.82 | 674999 | 341006 | 433384 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 06.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46.65 | 128136 | 51204 | 53030 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 06.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 40 | 107220 | 44015 | 62239 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 06.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Ремонт подвала | 73.6 | 137911 | 107154 | 107154 | 17.12.2015 | 08.10.2016 | ООО "Олимпстрой" | 44-В/СМР/2015 | 17.12.2015 | 20.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Подготовка документации | 1 | 119180 | 119180 | 119180 | 15.07.2015 | 31.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 82-В/ПР/2015 | 15.07.2015 | 28.08.2015 | 38
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 63763 | 43500 | 43500 | 21.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 60/2-В/СК/2015 | 21.12.2015 | 29.12.2017 | 83
Итого по г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 6 |  |  | 3192251 | 2242717 | 2422761
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт крыши | 416.92 | 991512 | 852067.38 | 852067.38 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 29.02.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт фасада | 513.7 | 1122647 | 678896.48 | 678896.48 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 28.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 258 | 139885.46 | 139885.46 | 139885.46 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 24.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 412.06 | 674999 | 406734.2 | 406734.2 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 29.02.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 57.03 | 128136 | 68406.96 | 68406.96 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 28.03.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80 | 107220 | 80497.24 | 80497.24 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 28.03.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Ремонт подвала | 69.6 | 377737 | 86981.34 | 317438.03 | 02.11.2015 | 26.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 28-В/СМР/2015 | 02.11.2015 | 28.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Подготовка документации | 1 | 138480 | 138480 | 138480 | 15.07.2015 | 31.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 83-В/ПР/2015 | 15.07.2015 | 28.08.2015 | 37
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74091 | 54440.01 | 54440.01 | 25.11.2015 | 26.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 36-В/СК/2015 | 25.11.2015 | 06.03.2017 | 71
Итого по г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 8 |  |  | 3754707.46 | 2506389.07 | 2736845.76
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт крыши | 527.3 | 1357344 | 1030898.74 | 1030898.74 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 15.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт фасада | 737.5 | 1511404 | 976125.5 | 976125.5 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 30.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 299 | 151343.26 | 151343.26 | 151343.26 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 24.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 281 | 811569 | 599187.48 | 599187.48 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 15.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62 | 106384 | 70316.2 | 70316.2 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 15.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 98407 | 88608.56 | 88608.56 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 15.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Ремонт подвала | 571.1 | 520438 | 336462.84 | 452768.36 | 16.11.2015 | 28.09.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 33-В/СМР/2015 | 16.11.2015 | 30.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Подготовка документации | 1 | 179680 | 179680 | 179680 | 15.07.2015 | 31.08.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 80-В/ПР/2015 | 15.07.2015 | 28.08.2015 | 40
г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 96133 | 72101 | 72101 | 25.11.2015 | 28.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 38-В/СК/2015 | 25.11.2015 | 21.03.2017 | 70
Итого по г. Волгоград, ул. Деповская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 10 |  |  | 4832702.26 | 3504723.58 | 3621029.1
г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт крыши | 630 | 1545416 | 966069 | 966069 | 21.03.2016 | 15.07.2016 | ООО "Эстри" | 19-В-СМР-2015 | 21.03.2016 | 10.07.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт фасада | 747 | 1901574 | 609849.78 | 609849.78 | 21.03.2016 | 15.07.2016 | ООО "Эстри" | 19-В-СМР-2015 | 21.03.2016 | 10.07.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 102 | 113829 | 57255 | 57255 | 21.03.2016 | 15.07.2016 | ООО "Эстри" | 19-В-СМР-2015 | 21.03.2016 | 10.07.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 142200 | 142200 | 142200 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Модулор" | 39-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 11/8
г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76202 | 34949.91 | 34949.91 | 25.03.2016 | 15.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 35-В-СК-2015 | 25.03.2016 | 10.10.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Дорожная, д. 1 |  |  | 3779221 | 1810323.69 | 1810323.69
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт фасада | 2160 | 2514478 | 2505045.73 | 2505045.73 | 05.08.2016 | 15.12.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 170-В-СМР-2015/2016 | 05.08.2016 | 25.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 169152 | 169100 | 169100 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 142-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 31
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 53810 | 28271 | 28271 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 180-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 06.12.2018 | 02715
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 35-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 84
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 |  |  | 2827440 | 2792316.73 | 2792316.73
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Ремонт крыши | 517 | 1409278 | 1303300 | 1303300 | 05.08.2016 | 09.12.2016 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 168-В-СМР-2015 | 05.08.2016 | 05.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 71.4 | 132189 | 87390 | 87390 | 05.08.2016 | 09.12.2016 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 168-В-СМР-2015 | 05.08.2016 | 05.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 56616 | 56600 | 56600 | 20.12.2015 | 06.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 155-В-ПР-2015 | 20.12.2015 | 30.09.2016 | 18
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32987 | 29450 | 29450 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 146-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 30.08.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 |  |  | 1631070 | 1476740 | 1476740
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10 | Ремонт крыши | 888 | 2004251 | 1512860.49 | 1512860.49 | 04.02.2016 | 29.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 2-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 29.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10 | Ремонт фасада | 1503 | 4198281 | 1172356.83 | 1172356.83 | 04.02.2016 | 29.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 2-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 28.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 248101 | 240862.47 | 240862.47 | 14.07.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 76-В/ПР/2015 | 14.07.2015 | 30.12.2015 | 54
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 132734 | 57463.65 | 57463.65 | 04.03.2016 | 29.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 26/2-В-СК-2015 | 04.03.2016 | 23.11.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 10 |  |  | 6583367 | 2983543.44 | 2983543.44
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Ремонт крыши | 549.28 | 1545416 | 897875.73 | 897875.73 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 24.03.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Ремонт систем электроснабжения | 1275.9 | 193567 | 188956.85 | 188956.85 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 31.08.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 617.71 | 477394 | 477393.84 | 477393.84 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 155.89 | 127730.77 | 127730.77 | 127730.77 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 31.08.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 130 | 132189 | 101098.43 | 101098.43 | 19.10.2015 | 15.11.2016 | ООО «ТеплоГазСтрой» | 27-В/СМР/2015 | 19.10.2015 | 31.08.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Подготовка документации | 1 | 98000 | 98000 | 98000 | 23.06.2015 | 21.09.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Инготехстрой" | 50-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 18.09.2015 | 22
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А | Осуществление строительного контроля | 1 | 52623 | 38371.39 | 38371.39 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 64-В-СК-2015 | 30.05.2016 | 30.06.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 15А |  |  | 2626919.77 | 1929427.01 | 1929427.01
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 21 | Ремонт крыши | 1197.8 | 3315207 | 2534814.64 | 2534814.64 | 24.12.2015 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 45-В/СМР/2015 | 24.12.2015 | 21.03.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 21 | Ремонт фасада | 2552.94 | 5714377 | 4457170.51 | 4457170.51 | 24.12.2015 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 45-В/СМР/2015 | 24.12.2015 | 21.03.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 303503 | 290461.56 | 290461.56 | 17.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 108-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 30.11.2015 | 46
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 162374 | 50000 | 50000 | 20.01.2017 | 01.06.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 249-В-СК-2015 | 20.01.2017 | 31.05.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 21 |  |  | 9495461 | 7332446.71 | 7332446.71
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 28 | Ремонт крыши | 2212.77 | 7638842 | 5830025.01 | 5830025.01 | 19.01.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 56-В/СМР/2015 | 19.01.2016 | 16.08.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 28 | Ремонт фасада | 5760.41 | 12460138 | 10239537.4 | 10239537.4 | 19.01.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 56-В/СМР/2015 | 19.01.2016 | 16.08.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 803959 | 763822.53 | 763822.53 | 14.07.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 78-В/ПР/2015 | 14.07.2015 | 24.12.2015 | 52
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 430119 | 50000 | 50000 | 20.01.2017 | 01.07.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 248-В-СК-2015 | 20.01.2017 | 27.11.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 28 |  |  | 21333058 | 16883384.94 | 16883384.94
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32 | Ремонт крыши | 1117.77 | 3311930 | 2309730.82 | 2309730.82 | 09.02.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 9-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32 | Ремонт фасада | 2632 | 4258898 | 4189501.39 | 4189501.39 | 09.02.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 9-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 36.5 | 330472 | 44674.8 | 44674.8 | 09.02.2016 | 18.11.2016 | ООО Строительная компания "СтройКомплекс" | 9-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 316052 | 301919.31 | 301919.31 | 14.07.2015 | 27.09.2016 | ООО "РСП ИнжПроект" | 79-В/ПР/2015 | 14.07.2015 | 29.08.2016 | 11
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 169087 | 140039.61 | 140039.61 | 11.02.2016 | 18.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 6-В-СК-2015 | 11.02.2016 | 04.09.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 32 |  |  | 8386439 | 6985865.93 | 6985865.93
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34 | Ремонт крыши | 1264 | 2574012 | 2195706.34 | 2195706.34 | 09.02.2016 | 14.10.2016 | ООО «Азимут» | 4-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34 | Ремонт фасада | 2025 | 4779754 | 4667163.66 | 4667163.66 | 09.02.2016 | 14.10.2016 | ООО «Азимут» | 4-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 15.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 294151 | 283895.74 | 283895.74 | 17.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 109-В/ПР/2015 | 17.08.2015 | 30.12.2015 | 56
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157371 | 146800 | 146800 | 11.02.2016 | 14.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 5-В-СК-2015 | 11.02.2016 | 17.04.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 34 |  |  | 7805288 | 7293565.74 | 7293565.74
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт крыши | 1129 | 2694947 | 2621961.58 | 2621961.58 | 16.09.2015 | 30.06.2016 | ООО «Азимут» | 13-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 29.02.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 372 | 499942 | 495070.18 | 495070.18 | 16.09.2015 | 30.06.2016 | ООО «Азимут» | 13-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 29.02.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 258.9 | 323366 | 316611.7 | 316611.7 | 16.09.2015 | 30.06.2016 | ООО «Азимут» | 13-В/СМР/2015 | 16.09.2015 | 29.02.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 177083 | 177083 | 177083 | 23.06.2015 | 20.08.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 66-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 20.08.2015 | 66-В/ПР/2015
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71800 | 71800 | 71800 | 01.10.2015 | 01.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 26-В/СК/2015 | 01.10.2015 | 15.02.2017 | 53
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 |  |  | 3767138 | 3682526.46 | 3682526.46
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт крыши | 1209.46 | 2669955.39 | 2104250 | 2104250 | 05.10.2015 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 30.01.2018 | 3
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 268.5 | 481265.05 | 443054.6 | 443054.6 | 05.10.2015 | 29.07.2016 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 30.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 267 | 331027.98 | 260676.16 | 260676.16 | 05.10.2015 | 29.07.2016 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 07.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 177083 | 177083 | 177083 | 23.06.2015 | 20.08.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 67-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 20.08.2015 | 67-В/ПР/2015
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74450 | 56614.17 | 56614.17 | 26.10.2015 | 31.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 34-В/СК/2015 | 26.10.2015 | 01.02.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 |  |  | 3733781.42 | 3041677.93 | 3041677.93
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт крыши | 1350 | 2736569.33 | 2736569.33 | 2736569.33 | 05.10.2015 | 29.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 07.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 267 | 500339 | 493173.92 | 493173.92 | 05.10.2015 | 29.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 07.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 374 | 325927.23 | 325927.23 | 325927.23 | 05.10.2015 | 29.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 21-В/СМР/2015 | 05.10.2015 | 07.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 177083 | 177083 | 177083 | 23.06.2015 | 20.08.2015 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 68-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 20.08.2015 | 68-В/ПР/2015
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76210 | 75027.39 | 75027.39 | 26.10.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 35-В/СК/2015 | 26.10.2015 | 17.08.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 |  |  | 3816128.56 | 3807780.87 | 3807780.87
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Ремонт крыши | 919.62 | 2377369 | 2127746 | 2127746 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 1029.3 | 373111 | 286253 | 286253 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 20.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 688 | 1293193 | 1020974 | 1020974 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 01.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 108 | 204045 | 150819 | 150819 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 09.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 99387 | 99387 | 99387 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 09.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 164900 | 164900 | 164900 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 97-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88249 | 78862.83 | 78862.83 | 16.02.2016 | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 12-В-СК-2015 | 16.02.2016 | 01.12.2017 | 158
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 11-В/Э/2015 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | 7
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 1 |  |  | 4690154 | 4018841.83 | 4018841.83
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт крыши | 918.96 | 2248794 | 2120069 | 2120069 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 915.2 | 331751 | 291090 | 291090 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 20.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 688 | 1293193 | 1021157 | 1021157 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 01.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 108 | 217149 | 193440 | 193440 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 127293 | 122088 | 122088 | 09.02.2016 | 30.09.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 161000 | 161000 | 161000 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 98-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | 5
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 86141 | 80203.86 | 80203.86 | 16.02.2016 | 10.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 13-В-СК-2015 | 16.02.2016 | 27.11.2017 | 159
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 12-В/Э/2015 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | 8
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 |  |  | 4555221 | 4078947.86 | 4078947.86
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт крыши | 960 | 2296695 | 2181962 | 2181962 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 25.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 995.3 | 360786 | 359738 | 359738 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 857 | 1293193 | 1099534 | 1099534 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 24.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 160.9 | 164722 | 164722 | 164722 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 163400 | 163400 | 163400 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 99-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 87426 | 81447.46 | 81447.46 | 16.02.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 14-В-СК-2015 | 16.02.2016 | 06.12.2017 | 159/1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 10-В/Э/2015 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | 2
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 |  |  | 4456122 | 4140703.46 | 4140703.46
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Ремонт крыши | 452 | 1068934 | 845481.09 | 845481.09 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 447.6 | 67905 | 43827.63 | 43827.63 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 6
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 286.4 | 936659 | 384984.78 | 384984.78 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 5
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 45.2 | 112318 | 48780.41 | 48780.41 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 45.4 | 55568.23 | 55568.23 | 55568.23 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Ремонт подвала | 447.6 | 267217 | 167314.22 | 167314.22 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 99688 | 99600 | 99600 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 138-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 26
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 53333 | 33083.47 | 33083.47 | 22.07.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 128-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 13-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 62
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 5 |  |  | 2751622.23 | 1768539.83 | 1768539.83
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Ремонт крыши | 960 | 2440396 | 2192775 | 2192775 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 27.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 989.6 | 358584 | 358584 | 358584 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 866 | 1293194 | 1091249 | 1091249 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 21.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 154 | 203146 | 203146 | 203146 | 09.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 11-В-СМР-2015 | 09.02.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 171900 | 171900 | 171900 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 100-В/ПР/2015 | 27.07.2015 | 15.10.2015 | 6
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 91992 | 76867.75 | 76867.75 | 16.02.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 15-В-СК-2015 | 16.02.2016 | 11.12.2017 | 157
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 13-В/Э/2015 | 25.08.2015 | 15.10.2015 | 10
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 |  |  | 4649112 | 4184421.75 | 4184421.75
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Ремонт крыши | 421 | 1076497 | 921396.5 | 921396.5 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 18.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 450.3 | 68315 | 44566.14 | 44566.14 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 30.10.2017 | 5
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 79.8 | 936659 | 120557 | 120557 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 06.09.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 24.7 | 112318 | 35318.63 | 35318.63 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 06.09.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 20.1 | 39167 | 24601.8 | 24601.8 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 06.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 89318 | 89300 | 89300 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 143-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 27
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47785 | 24533.82 | 24533.82 | 22.07.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 127-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 14-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 63
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 8 |  |  | 2460059 | 1350173.89 | 1350173.89
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Ремонт крыши | 320 | 668084 | 553025.01 | 553025.01 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Ремонт фасада | 410 | 967625 | 530769.67 | 530769.67 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 449.6 | 68209 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 337.6 | 510630 | 416109.94 | 416109.94 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 21.09.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43 | 74879 | 46596.18 | 46596.18 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 01.03.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 63.9 | 71088.38 | 71088.38 | 71088.38 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 13.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 94270 | 93000 | 93000 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 153-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 19
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50434 | 32400 | 32400 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 136-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 28.05.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 15-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 25.08.2016 | 64
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 14 |  |  | 2595219.38 | 1858301.2 | 1858301.2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Ремонт крыши | 327 | 705900 | 618239.72 | 618239.72 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 271 | 41113 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 245.3 | 359556 | 320582 | 320582 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 21.09.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 17.2 | 69263 | 28547.65 | 28547.65 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 06.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 33.5 | 53855 | 39622.46 | 39622.46 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 21.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 48078 | 48000 | 48000 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 154-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26315 | 22093.44 | 22093.44 | 22.07.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 131-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 16-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 65
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 15 |  |  | 1394080 | 1192397.29 | 1192397.29
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт крыши | 305 | 705900 | 684945.42 | 684945.42 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 06.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 250.3 | 37973 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 62.25 | 359556 | 82487.63 | 82487.63 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 01.03.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 6 | 53855 | 7343 | 7343 | 09.06.2018 | 12.11.2018 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 09.06.2018 | 25.12.2018 | 03023
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 47952 | 47900 | 47900 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 144-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 21
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 16966.88 | 16966.88 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 132-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 20.06.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26248 | 157.14 | 157.14 | 13.06.2018 | 22.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 281-В-СК-2015 | 13.06.2018 | 29.12.2018 | 3330
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 08.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 17-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 28.09.2016 | 66
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 |  |  | 1321484 | 955112.09 | 955112.09
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Ремонт крыши | 563 | 1368941 | 1281570.43 | 1281570.43 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 06.09.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Ремонт систем электроснабжения | 535 | 81165 | 55259.24 | 55259.24 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 18.09.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 485.2 | 1090754 | 685969.33 | 685969.33 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 114.03 | 164733 | 136059.35 | 136059.35 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 29.06.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 95 | 116277.15 | 116277.15 | 116277.15 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 30.06.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 90851 | 90800 | 90800 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 152-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 30
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 60205 | 44400 | 44400 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 126-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 18-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 67
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 25 |  |  | 3062926.15 | 2500235.5 | 2500235.5
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт крыши | 328 | 703379 | 617192.85 | 617192.85 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт систем электроснабжения | 275.5 | 41796 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 211.7 | 359556 | 319823 | 319823 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49.2 | 71657.88 | 71657.88 | 71657.88 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 30.10.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57.4 | 69510.35 | 69510.35 | 69510.35 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 31.10.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 49114 | 49100 | 49100 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 151-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 22
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26275 | 23616.96 | 23616.96 | 22.07.2016 | 19.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 133-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 19-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 68
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 |  |  | 1411288.23 | 1266213.06 | 1266213.06
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт крыши | 328 | 751279 | 617192.85 | 617192.85 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт систем электроснабжения | 279.5 | 42403 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 174.83 | 359556 | 260509.41 | 260509.41 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28.5 | 69263 | 34451.54 | 34451.54 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 42.7 | 53855 | 52249.65 | 51148.07 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 51054 | 51000 | 51000 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 150-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 23
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27314 | 21182.05 | 21182.05 | 22.07.2016 | 19.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 134-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 20-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 31.08.2016 | 69
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 |  |  | 1444724 | 1151897.52 | 1150795.94
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт фасада | 441 | 960890 | 531398.1 | 531398.1 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 299 | 45361 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 138.34 | 359556 | 208995 | 208995 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 24.01.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 16 | 53855 | 19582.63 | 19582.63 | 09.06.2018 | 12.11.2018 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 09.06.2018 | 25.12.2018 | 03041
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 59557 | 59500 | 59500 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 149-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 24
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 16388.23 | 16388.23 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 135-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 19.06.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31863 | 419.07 | 419.07 | 13.06.2018 | 22.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 281-В-СК-2015 | 13.06.2018 | 29.12.2018 | 3331
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 21-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 70
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 |  |  | 1601082 | 951595.05 | 951595.05
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Ремонт крыши | 459 | 1157171 | 1034890.41 | 1034890.41 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Ремонт систем электроснабжения | 427 | 64780 | 47096.83 | 47096.83 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 5
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 433 | 936659 | 523786.75 | 523786.75 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35.57 | 112318 | 39692.39 | 39692.39 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 25 | 39167 | 21149.32 | 21149.32 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 87261 | 87200 | 87200 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 148-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 28
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49436 | 34400 | 34400 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 129-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 22-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 71
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 31 |  |  | 2536792 | 1878115.7 | 1878115.7
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт крыши | 459 | 1194987 | 1034890.41 | 1034890.41 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 426.5 | 64704 | 47096.83 | 47096.83 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 433 | 936659 | 524402.8 | 524402.8 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 26.5 | 112318 | 30128.35 | 30128.35 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 27 | 39167 | 22683.75 | 22683.75 | 18.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 141-В-СМР-2015 | 18.07.2016 | 26.05.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 93913 | 93900 | 93900 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 147-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 29
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50245 | 34400 | 34400 | 22.07.2016 | 06.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 130-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 16.01.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 23-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 22.08.2016 | 72
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 |  |  | 2581993 | 1877402.14 | 1877402.14
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт крыши | 327 | 705900 | 618239.72 | 618239.72 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 274.7 | 41674 | 25412.02 | 25412.02 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 245.35 | 359556 | 269472.46 | 269472.46 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 01.03.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40.5 | 69263 | 47321.92 | 47321.92 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 13.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56.05 | 62708.42 | 62708.42 | 62708.42 | 20.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 144-В-СМР-2015 | 20.07.2016 | 06.09.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 47798 | 47700 | 47700 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 146-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 25
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26327 | 21895.51 | 21895.51 | 22.07.2016 | 16.04.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 145/4-В-СК-2015 | 22.07.2016 | 18.05.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 24-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 73
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 |  |  | 1403226.42 | 1182650.05 | 1182650.05
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 5231081.59
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 1469700.14
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт систем горячего водоснабжения |  | 2360118.5
Итого по г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 |  |  | 9060900.23
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 3 | Ремонт крыши | 340 | 602536 | 580809.36 | 580809.36 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 3 | Ремонт фасада | 426 | 826186 | 244058 | 244058 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.11.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 296.5 | 107478 | 89589.04 | 89589.04 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.09.2017 | 8
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 61448 | 58600 | 58600 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Модулор" | 36-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 8/8
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32874 | 19569.37 | 19569.37 | 13.06.2016 | 13.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/48-В-СК-2015 | 13.06.2016 | 31.01.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 3 |  |  | 1630522 | 992625.77 | 992625.77
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 5 | Ремонт крыши | 580 | 1752144 | 888079.2 | 888079.2 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 5 | Ремонт фасада | 637 | 1243769 | 476936.68 | 476936.68 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.11.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 579 | 209882 | 145696.23 | 145696.23 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.09.2017 | 9
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 128231 | 123000 | 123000 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | общество с ограниченной ответственностью "Модулор" | 37-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 30.11.2015 | 9/8
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68604 | 30400 | 30400 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/49-В-СК-2015 | 13.06.2016 | 15.01.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 5 |  |  | 3402630 | 1664112.11 | 1664112.11
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Ремонт крыши | 1385 | 2884104 | 1957083.18 | 1957083.18 | 04.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Квадрострой" | 1-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 31.07.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 781.4 | 1052986 | 686304.52 | 686304.52 | 04.02.2016 | 30.11.2016 | ООО "Квадрострой" | 1-В-СМР-2015 | 04.02.2016 | 29.08.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 174111 | 174000 | 174000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 47-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 191
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 104928 | 56568.5 | 56568.5 | 08.02.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр "Горстройпроект" | 1-В-СК-2015 | 08.02.2016 | 27.03.2018 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 |  |  | 4216129 | 2873956.2 | 2873956.2
г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 | Ремонт крыши | 388.9 | 844558 | 655692.37 | 655692.37 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 392.8 | 59592 | 50512 | 50512 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.09.2017 | 10
г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46 | 84238 | 44979.89 | 44979.89 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.09.2017 | 12
г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 12 | 91798 | 8967.22 | 8967.22 | 31.05.2016 | 30.11.2016 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 44-В-СМР-2015 | 31.05.2016 | 29.09.2017 | 12
г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 43207 | 43000 | 43000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 48-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 192
г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23117 | 16267.24 | 16267.24 | 13.06.2016 | 13.11.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/50-В-СК-2015 | 13.06.2016 | 31.01.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Мусоргского, д. 13 |  |  | 1146510 | 819418.72 | 819418.72
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Ремонт крыши | 310 | 766405 | 692682 | 692682 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 25.04.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 198.4 | 271933 | 248578.72 | 248578.72 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 2-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 2.4 | 351930 | 3733.45 | 3733.45 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 2-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58.5 | 64112.68 | 64112.68 | 64112.68 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 2-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 51507 | 51500 | 51500 | 20.12.2015 | 31.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 124-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31009 | 21594.89 | 21594.89 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 84/39-В-СК-2015 | 01.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 26-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 05.09.2016 | 74
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 12 |  |  | 1626896.68 | 1172101.74 | 1172101.74
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Ремонт крыши | 308 | 766405 | 672300 | 672300 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 314.5 | 417009.8 | 417009.8 | 417009.8 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 2-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 36 | 359418 | 53363.62 | 53363.62 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 2-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 67.9 | 83078.29 | 83078.29 | 83078.29 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 2-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 53116 | 53100 | 53100 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 125-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31816 | 25650 | 25650 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/6-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 27-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 75
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 14 |  |  | 1800843.09 | 1394401.71 | 1394401.71
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Ремонт крыши | 305 | 766405 | 669284 | 669284 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 25.04.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 77.1 | 247761 | 115194.86 | 115194.86 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 3-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13.42 | 351930 | 18713.15 | 18713.15 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 3-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 26.3 | 58751 | 32158.93 | 32158.93 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 103-В-СМР-2015 | 06.07.2016 | 09.10.2017 | 3-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 50540 | 50500 | 50500 | 20.12.2015 | 01.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 126-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 31.08.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30492 | 17876.51 | 17876.51 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/16-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 29.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 28-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 31.08.2016 | 76
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 16 |  |  | 1595879 | 993627.45 | 993627.45
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Ремонт крыши | 308 | 852122 | 685013 | 685013 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 284 | 381948.1 | 381948.1 | 381948.1 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 4-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35.2 | 359418 | 51109.69 | 51109.69 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 4-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58.9 | 72079.73 | 72079.73 | 72079.73 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 09.10.2017 | 4-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 61931 | 61900 | 61900 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 139-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 9
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33132 | 25469.22 | 25469.22 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/5-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 29-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 77
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 18 |  |  | 1850630.83 | 1367419.74 | 1367419.74
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Ремонт крыши | 307 | 766405 | 679687 | 679687 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 5
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 269.8 | 366298.46 | 366298.46 | 366298.46 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 5-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35.2 | 359418 | 51109.69 | 51109.69 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 5-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58.9 | 72053.48 | 72053.48 | 72053.48 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 5-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 52229 | 52200 | 52200 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 127-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 14 | 31557 | 25019.78 | 25019.78 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/4-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 01.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 30-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 29.07.2016 | 78
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 20 |  |  | 1737960.94 | 1336268.41 | 1336268.41
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Ремонт крыши | 305 | 766405 | 682561 | 682561 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 6
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 217.6 | 320125.71 | 320125.71 | 320125.71 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 6-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 18 | 359418 | 23366.4 | 23366.4 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 6-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 39.4 | 58751 | 48180.62 | 48180.62 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 6-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 51707 | 51700 | 51700 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 128-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31169 | 22988.6 | 22988.6 | 11.07.2016 | 01.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/12-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 31-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 79
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 22 |  |  | 1677575.71 | 1238822.33 | 1238822.33
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Ремонт крыши | 296 | 766405 | 682253 | 682253 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 7
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 238.3 | 302175.94 | 302175.94 | 302175.94 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 7-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 20 | 359418 | 31102.16 | 31102.16 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 7-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 39.4 | 58751 | 48215.79 | 48215.79 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 7-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 52915 | 52900 | 52900 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 129-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 6
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31816 | 22764.18 | 22764.18 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/13-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 32-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 80
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 24 |  |  | 1661480.94 | 1229311.07 | 1229311.07
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Ремонт крыши | 294 | 766405 | 667242 | 667242 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 8
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 354.8 | 397781.92 | 397781.92 | 397781.92 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 8-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 36 | 359418 | 52910.8 | 52910.8 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 8-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 66.9 | 81845.58 | 81845.58 | 81845.58 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 8-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 52471 | 52400 | 52400 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 130-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 7
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31687 | 25650 | 25650 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/14-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 33-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 81
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 28 |  |  | 1779608.5 | 1367730.3 | 1367730.3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Ремонт крыши | 306 | 766405 | 693849 | 693849 | 05.07.2016 | 29.12.2016 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 25.04.2017 | 9
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 290.4 | 386526.38 | 386526.38 | 386526.38 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 9-4
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.81 | 359418 | 63730.2 | 63730.2 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 9-2
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 70.9 | 86761.04 | 86761.04 | 86761.04 | 05.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 97-В-СМР-2015 | 05.07.2016 | 10.10.2017 | 9-3
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 40795 | 40700 | 40700 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 131-В/ПР/2015 | 20.12.2015 | 15.04.2016 | 8
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30781 | 25650 | 25650 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 104/15-В-СК-2015 | 11.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 04.05.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 34-В-ЭК-2015 | 04.05.2016 | 01.06.2016 | 82
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пельше, д. 30 |  |  | 1760686.42 | 1387116.62 | 1387116.62
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 | Ремонт крыши | 1175.8 | 3252180 | 1795377.49 | 1795377.49 | 29.05.2018 | 22.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 29.05.2018 | 22.11.2018 | 02452
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 | Ремонт фасада | 2076.6 | 4413808 | 2785135.51 | 2785135.51 | 29.05.2018 | 22.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 29.05.2018 | 27.11.2018 | 02570
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 247674 | 199800 | 199800 | 29.04.2016 | 30.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМГРАЖДАНПРОЕКТ" | 317-В-ПСД-2015 | 29.04.2016 | 30.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 170286 | 98022.97 | 98022.97 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 202-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 19.12.2018 | 02936
Итого по г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 |  |  | 8083948 | 4878335.97 | 4878335.97
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Ремонт крыши | 451.6 | 1138515 | 951554 | 951554 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 389.5 | 230689 | 118966 | 118966 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 393.8 | 599462 | 594929 | 594929 | 14.10.2016 | 28.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 248-В-СМР-2015 | 14.10.2016 | 01.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 34 | 114190 | 63645 | 63645 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 36 | 79558 | 44062 | 44062 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Подготовка документации | 1 |  | 40000 | 40000 | 05.10.2015 | 03.11.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 117-В/ПР/2015 | 05.10.2015 | 14.12.2015 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 77021 | 14500 | 14500 | 06.09.2016 | 31.01.2017 | ООО "Волгадонпроект" | 455-В-ПСД-2015 | 06.09.2016 | 18.11.2016 | 46
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 25214.06 | 25214.06 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 83/23-В-СК-2015 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41206 | 12731.48 | 12731.48 | 20.10.2016 | 29.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 231/2-В-СК-2015 | 20.10.2016 | 20.07.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 20 |  |  | 2280641 | 1865601.54 | 1865601.54
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 | Ремонт крыши | 410 | 1033639 | 966833 | 966833 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 43-В-СМР-2015 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 380.2 | 108382 | 108382 | 108382 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 43-В-СМР-2015 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 36 | 116062 | 67390 | 67390 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 43-В-СМР-2015 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 33 | 75886 | 40390 | 40390 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 43-В-СМР-2015 | 20.05.2016 | 21.08.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 52885 | 40000 | 40000 | 05.10.2015 | 15.03.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 118-В/ПР/2015 | 05.10.2015 | 15.03.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28294 | 25316.09 | 25316.09 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 58/1-В-СК-2016 | 30.05.2016 | 12.12.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 22 |  |  | 1415148 | 1248311.09 | 1248311.09
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 389.5 | 230689 | 129113 | 129113 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 7
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 45.4 | 101087 | 84231 | 84231 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52.5 | 79558 | 64258 | 64258 | 21.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 71-В-СМР-2015 | 21.06.2016 | 16.09.2016 | 6
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 12508 | 10000 | 10000 | 05.10.2015 | 03.11.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 119-В/ПР/2015 | 05.10.2015 | 14.12.2015 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 8803 | 5940.68 | 5940.68 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 83/22-В-СК-2015 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 30 |  |  | 432645 | 293542.68 | 293542.68
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83 | Ремонт фасада | 497 | 931704 | 517717.42 | 517717.42 | 23.11.2015 | 29.09.2016 | ООО «АРКАДА» | 34-В/СМР/2015 | 23.11.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83 | Ремонт систем электроснабжения | 664.2 | 240766 | 80303.72 | 80303.72 | 23.11.2015 | 29.09.2016 | ООО «АРКАДА» | 34-В/СМР/2015 | 23.11.2015 | 11.04.2017 | 2
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83 | Подготовка документации | 1 | 46899 | 41000 | 41000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 45-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | 189
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25091 | 12797.65 | 12797.65 | 24.12.2015 | 12.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 54-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 16.03.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 83 |  |  | 1244460 | 651818.79 | 651818.79
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Ремонт крыши | 887.34 | 1726469 | 1726469 | 1726469 | 13.11.2015 | 13.11.2016 | ООО «СК Артель» | 32-В/СМР/2015 | 13.11.2015 | 11.10.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Ремонт фасада | 817.9 | 1747113 | 1330545 | 1330545 | 13.07.2016 | 14.09.2016 | ООО «СК Артель» | 136-В-СМР-2015 | 13.07.2016 | 14.09.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 987.2 | 149768 | 149367 | 149367 | 13.11.2015 | 13.11.2016 | ООО «СК Артель» | 32-В/СМР/2015 | 13.11.2015 | 01.09.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Ремонт подвала | 50.6 | 273452 | 98370 | 98370 | 14.11.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 258-В-СМР-2015 | 14.11.2016 | 16.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 71000 | 71000 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Монтаж Проектирование Комплексных Систем Безопасности" | 44-В/ПР/2015 | 23.06.2015 | 15.08.2015 | б/н
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 69880 | 69880 | 27.05.2016 | 30.06.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 323-В-ПСД-2015 | 27.05.2016 | 07.06.2016 | 00000185
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Подготовка документации | 1 | 152563 | 10938 | 10938 | 06.09.2016 | 25.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 453-В-ПСД-2016 | 06.09.2016 | 07.10.2016 | 321
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 28350 | 28350 | 24.12.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 53-В/СК/2015 | 24.12.2015 | 22.11.2016 | б/н
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 28000 | 28000 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 111-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 22.11.2016 | б/н
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81621 | 2100 | 2100 | 15.11.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 239-В-СК-2015 | 15.11.2016 | 11.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 6 |  |  | 4130986 | 3515019 | 3515019
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 684482743.15 | 523120039.01 | 524122515.31
город Волжский
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Ремонт фасада | 1894 | 3512840 | 3331462 | 3331462 | 04.02.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 7-ВО-СМР-2015 | 04.02.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 2764.4 | 1002067 | 500210 | 500210 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 22.10.2018 | 01944
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 426 | 1398945 | 643196 | 643196 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 22.10.2018 | 01942
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 74.2 | 308875 | 123964 | 123964 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 22.10.2018 | 01941
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 106.1 | 502440 | 129863 | 129863 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 22.10.2018 | 01943
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 293651 | 293651 | 293651 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 174-ВО/ПР-2015 | 11.08.2015 | 23.12.2015 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 143919 | 101194.07 | 101194.07 | 10.02.2016 | 10.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 10-ВО/СК-2015 | 10.02.2016 | 09.11.2018 | 02288
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 11.12.2015 | 09.01.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 10-ВО/ЭК-2015 | 11.12.2015 | 25.12.2015 | 23
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 10 |  |  | 7252737 | 5213440.07 | 5213440.07
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 790 |  | 1408482.5 | 1408482.5 | 05.02.2016 | 10.08.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 8-ВО-СМР-2015 | 05.02.2016 | 10.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт крыши | 965.8 | 4285820 | 1782850.5 | 1782850 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 07.09.2017 | 9
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 400 |  | 1579240 | 1579240 | 05.02.2016 | 10.08.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 8-ВО-СМР-2015 | 05.02.2016 | 10.08.2016 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт фасада | 2109.4 | 4678423 | 3099183 | 3099183 | 23.09.2016 | 19.11.2017 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 09.11.2017 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 3222.8 | 600544 | 366533 | 366533 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 16.12.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 412 | 626957 | 486771 | 486771 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 30.08.2017 | 8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 135 | 552231 | 161535 | 161535 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 30.08.2017 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77 | 121173 | 94194 | 94194 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 02.08.2017 | 6
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 466102 | 466102 | 466102 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 173-ВО/ПР-2015 | 11.08.2015 | 23.12.2015 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 232514 | 180778.16 | 180778.16 | 12.02.2016 | 30.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 11-ВО-СК-2015 | 12.02.2016 | 26.12.2017 | 155
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 11.12.2015 | 09.01.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 11-ВО/ЭК-2015 | 11.12.2015 | 25.12.2015 | 22
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 22 |  |  | 11653764 | 9715569.16 | 9715568.66
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт фасада | 1575 |  | 3221899 | 2278354 | 13.05.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 38-ВО-СМР-2015 | 13.05.2016 | 07.06.2018 | б/н
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт фасада | 450 | 3331733 | 510408.86 | 510408.86 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.12.2018 | 03095
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт систем электроснабжения | 2073.5 | 751273 | 709340.06 | 709340.06 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.12.2018 | 03098
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 629.26 | 1221430 | 617848.72 | 617848.72 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.12.2018 | 03096
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 150.54 | 304294 | 254076.17 | 254076.17 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.12.2018 | 03103
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 163.39 | 244571 | 199931.99 | 199931.99 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.12.2018 | 03097
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Ремонт подвала | 55.82 | 54781 | 36483.73 | 36483.73 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.12.2018 | 03099
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 161000 | 161000 | 161000 | 06.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 153-ВО/ПР-2015 | 06.07.2015 | 25.02.2016 | 5
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 126433 | 49821.12 | 49821.12 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 68-ВО-СК-2015 | 30.05.2016 | 28.12.2018 | 03205
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 31.08.2015 | 13.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 3-ВО/ЭК-2015 | 31.08.2015 | 29.02.2016 | 12
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 |  |  | 6285515 | 5850709.65 | 4907164.65
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 906.19 |  | 2179799 | 2179799 | 15.02.2016 | 04.08.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 12-ВО-СМР-2015 | 15.02.2016 | 04.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт крыши | 265 | 2974862 | 2863055 | 644966 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 16.12.2016 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт фасада | 196.6 |  | 163975.6 | 163975.6 | 15.02.2016 | 04.08.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 12-ВО-СМР-2015 | 15.02.2016 | 04.08.2016 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт фасада | 2418.8 | 3027424 | 644996 | 2863055 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 16.12.2016 | 3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 2736.2 | 324174 | 443415 | 443415 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 10.12.2017 | 13
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 606 | 1077157 | 777003 | 777003 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 09.11.2017 | 12
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 139 | 333210 | 164079 | 164079 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 01.11.2017 | 11
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 87 | 281513 | 106461 | 106461 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 216-ВО-СМР-2016 | 23.09.2016 | 01.11.2017 | 10
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 318183 | 318183 | 318183 | 11.08.2015 | 24.09.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 175-ВО/ПР-2015 | 11.08.2015 | 23.12.2015 | 3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 171592.48 | 157135.57 | 157135.57 | 18.02.2016 | 30.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 16-ВО-СК-2015 | 18.02.2016 | 26.12.2017 | 154
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 11.12.2015 | 09.01.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 9-ВО/ЭК-2015 | 11.12.2015 | 25.12.2015 | 24
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 30 |  |  | 8598115.48 | 7908002.17 | 7907972.17
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Ремонт фасада | 1102.5 | 1931622 | 1710669 | 1710669 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 27-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 23.09.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 1337 | 484649 | 222111 | 222111 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 11
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 292.37 | 1006153 | 434052 | 434052 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 10
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 70.29 | 172221 | 101553 | 101553 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 71.06 | 97818 | 71415 | 71415 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Ремонт подвала | 131.5 | 150517 | 123878 | 123878 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 9
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 145000 | 145000 | 145000 | 06.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 155-ВО/ПР-2015 | 06.07.2015 | 25.02.2016 | 7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 82240 | 57002.7 | 57002.7 | 31.03.2016 | 10.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 40-ВО-СК-2015 | 31.03.2016 | 08.11.2018 | 02274
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 31.08.2015 | 13.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 2-ВО/ЭК-2015 | 31.08.2015 | 29.02.2016 | 10
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 39 |  |  | 4160220 | 2955580.7 | 2955580.7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт крыши | 653.8 | 1673990 | 1376345 | 1376345 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 12
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт фасада | 974.5 | 1557404 | 1505179 | 1505179 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 28-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 23.09.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт систем электроснабжения | 1329.8 | 481749 | 238527 | 238527 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 15
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 972850
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 142467
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58.56 | 97818 | 60064 | 60064 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 27.09.2018 | 14
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Ремонт подвала | 141.5 | 169331 | 139362 | 139362 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 13
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Подготовка документации | 1 | 160000 | 160000 | 160000 | 06.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 157-ВО/ПР-2015 | 06.07.2015 | 25.02.2016 | 9
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 | 109046 | 71036.8 | 71036.8 | 31.03.2016 | 10.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 41-ВО-СК-2015 | 31.03.2016 | 09.11.2018 | 02289
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 31.08.2015 | 13.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1-ВО/ЭК-2015 | 31.08.2015 | 29.02.2016 | 11
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 49 |  |  | 5454655 | 3640413.8 | 3640413.8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт крыши | 1160 | 2250404 | 2193234 | 2193234 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 25.07.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт фасада | 4845.12 | 3107890 | 3028936 | 3028936 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт систем электроснабжения | 3507.9 | 887411 | 864867 | 864867 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 09.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1359.19 | 1858184 | 1334148 | 1334148 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 303.14 | 478676 | 453236 | 453236 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 293.35 | 553944 | 530425 | 530425 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 335.65 | 371081 | 371081 | 371081 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Ремонт подвала | 72.9 | 82438 | 80343 | 80343 | 23.03.2016 | 28.09.2016 | ООО «СК Артель» | 31-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Подготовка документации | 1 | 432365 | 399694.9 | 399694.9 | 21.09.2015 | 21.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэтрпроект" | 181-ВО/ПР-2015 | 21.09.2015 | 21.10.2015 | 03
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Осуществление строительного контроля | 1 | 203988 | 189524.18 | 189524.18 | 25.03.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 34-ВО-СК-2015 | 25.03.2016 | 03.11.2016 | 34-ВО-СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 |  |  | 10226381 | 9445489.08 | 9445489.08
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт крыши | 787 | 1115045 | 1115045 | 1115045 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 22.09.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт фасада | 1221 | 1306918 | 1306918 | 1306918 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 29.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт систем электроснабжения | 2839.1 | 822418 | 822418 | 822418 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 16.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 560.8 | 791576 | 791576 | 791576 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 14.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 213.3 | 400129 | 400129 | 400129 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 16.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 184.9 | 305838 | 305838 | 305838 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 16.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 149 | 208416 | 208416 | 208416 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 16.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Ремонт подвала | 238 | 134790 | 134790 | 134790 | 17.08.2015 | 20.11.2015 | ООО «Звездный путь» | 11-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 22.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Подготовка документации | 1 |  | 107500 | 107500 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 74-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 74-ВО/ПР-2015г
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Подготовка документации | 1 | 270500 | 163000 | 163000 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 75-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 75-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Осуществление строительного контроля | 1 | 108821.78 | 108821.78 | 108821.78 | 17.08.2015 | 01.12.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 11-ВО/СК-2015 | 17.08.2015 | 10.12.2015 | 11-В/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 |  |  | 5464451.78 | 5464451.78 | 5464451.78
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт крыши | 415 | 966725.66 | 966725.66 | 966725.66 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт фасада | 1372.34 | 834590.62 | 834590.62 | 834590.62 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт систем электроснабжения | 2005.3 | 260720.6 | 260720.6 | 260720.6 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 271.2 | 414884.27 | 414884.27 | 414884.27 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 102 | 168213.04 | 168213.04 | 168213.04 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 105 | 184700.94 | 184700.94 | 184700.94 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 103.9 | 126074.45 | 126074.45 | 126074.45 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Ремонт подвала | 66.2 | 63669.64 | 63669.64 | 63669.64 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 34-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Подготовка документации | 1 |  | 153399 | 153399 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 115-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 115-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Подготовка документации | 1 | 230532 | 77133 | 77133 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 114-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 114-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71900 | 64618.99 | 64618.99 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 34-ВО/СК-2015 | 04.09.2015 | 11.08.2016 | 34-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 |  |  | 3322011.22 | 3314730.21 | 3314730.21
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт крыши | 745.5 | 1137048 | 1137048 | 1137048 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт фасада | 1258 | 1344527.98 | 1344527.98 | 1344527.98 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт систем электроснабжения | 2783.8 | 768812.48 | 768812.48 | 768812.48 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 416 | 702248.68 | 702248.68 | 702248.68 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 174.5 | 292735.58 | 292735.58 | 292735.58 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 123.9 | 240594 | 240594 | 240594 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77.1 | 94368 | 94368 | 94368 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Ремонт подвала | 272 | 209644.7 | 209644.7 | 209644.7 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Комстрой» | 12-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Подготовка документации | 1 |  | 107800 | 107800 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 76-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 76-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Подготовка документации | 1 | 281400 | 173600 | 173600 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 77-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 77-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Осуществление строительного контроля | 1 | 102505.56 | 102505.56 | 102505.56 | 18.08.2015 | 01.12.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 12-ВО/СК-2015 | 18.08.2015 | 21.12.2015 | 12-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 |  |  | 5173884.98 | 5173884.98 | 5173884.98
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт крыши | 777 | 1102793.45 | 1102793.45 | 1102793.45 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 30.09.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт фасада | 1220 | 1295997.16 | 1295997.16 | 1295997.16 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 27.10.2015 | 7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт систем электроснабжения | 2793.7 | 794370.84 | 794370.84 | 794370.84 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 15.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 413.55 | 720328.55 | 720328.55 | 720328.55 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 27.10.2015 | 5
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 217.66 | 368192.83 | 368192.83 | 368192.83 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 27.10.2015 | 3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 178.14 | 349285.19 | 349285.19 | 349285.19 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 27.10.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 156.75 | 209480 | 209480 | 209480 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 27.10.2015 | 9
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Ремонт подвала | 247 | 162760 | 162760 | 162760 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО «Феникс» | 15-ВО/СР-2015 | 17.08.2015 | 27.10.2015 | 8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Подготовка документации | 1 |  | 107800 | 107800 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 151-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 151
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Подготовка документации | 1 | 283100 | 175300 | 175300 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 146-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 146
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Осуществление строительного контроля | 1 | 107068.65 | 107068.65 | 107068.65 | 17.08.2015 | 01.11.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 15-ВО/СК-2015 | 17.08.2015 | 11.11.2015 | 15-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 |  |  | 5393376.67 | 5393376.67 | 5393376.67
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт крыши | 407.1 | 968395.1 | 968395.1 | 968395.1 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт фасада | 1372.34 | 904864.47 | 904864.47 | 904864.47 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт систем электроснабжения | 1985.3 | 381953.03 | 381953.03 | 381953.03 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 246.6 | 312187.93 | 312187.93 | 312187.93 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 111.66 | 147110.55 | 147110.55 | 147110.55 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 110.02 | 166606.5 | 166606.5 | 166606.5 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 145 | 174004.96 | 174004.96 | 174004.96 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Ремонт подвала | 57.29 | 56831.23 | 56831.23 | 56831.23 | 04.09.2015 | 01.03.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 35-ВО/СР-2015 | 04.09.2015 | 13.05.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Подготовка документации | 1 |  | 160610 | 160610 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 107-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 107-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Подготовка документации | 1 | 237575 | 76965 | 76965 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 116-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 116-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66595.81 | 66595.81 | 66595.81 | 03.09.2015 | 01.03.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 35-ВО/СК-2015 | 03.09.2015 | 24.06.2016 | 35-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 85 |  |  | 3416124.58 | 3416124.58 | 3416124.58
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт крыши | 781 | 1119032.94 | 1119032.94 | 1119032.94 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 17.11.2015 | 6.1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт фасада | 1254 | 1334480.88 | 1334480.88 | 1334480.88 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 17.11.2015 | 7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт систем электроснабжения | 2777.5 | 760488.76 | 760488.76 | 760488.76 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 31.10.2015 | 5.1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 455.4 | 634409.3 | 634409.3 | 634409.3 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 186.9 | 271783.5 | 271783.5 | 271783.5 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 189.8 | 292660.06 | 292660.06 | 292660.06 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 166.6 | 203685.7 | 203685.7 | 203685.7 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 17.11.2015 | 3.1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Ремонт подвала | 273 | 129566.36 | 129566.36 | 129566.36 | 14.08.2015 | 01.12.2015 | ООО «Импульс» | 14-ВО/СР-2015 | 14.08.2015 | 31.10.2015 | 8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Подготовка документации | 1 |  | 107700 | 107700 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 147-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 147-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Подготовка документации | 1 | 273200 | 165500 | 165500 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 150-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.08.2015 | 150-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Осуществление строительного контроля | 1 | 101566.7 | 101566.7 | 101566.7 | 14.08.2015 | 01.11.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 14-ВО/СК-2015 | 14.08.2015 | 25.12.2015 | 14-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 |  |  | 5120874.2 | 5120874.2 | 5120874.2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт крыши | 1002 | 1430609.58 | 1430609.58 | 1430609.58 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт фасада | 1469 | 1479420.01 | 1479420.01 | 1479420.01 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт систем электроснабжения | 3537.5 | 907873.12 | 907873.12 | 907873.12 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 496.6 | 868751.4 | 868751.4 | 868751.4 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 284.7 | 362071.2 | 362071.2 | 362071.2 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 267.7 | 378490.9 | 378490.9 | 378490.9 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 111.5 | 136408 | 136408 | 136408 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | 1.5
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Ремонт подвала | 389 | 260673.8 | 260673.8 | 260673.8 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «Контракт-Строй» | 13-ВО/СР-2015 | 18.08.2015 | 15.10.2015 | 3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Подготовка документации | 1 |  | 166400 | 166400 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 149-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 149-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Подготовка документации | 1 | 346400 | 180000 | 180000 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 148-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | 148-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Осуществление строительного контроля | 1 | 143230.2 | 124639.97 | 124639.97 | 18.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 13-ВО/СК-2015 | 18.08.2015 | 23.06.2016 | 13-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 |  |  | 6313928.21 | 6295337.98 | 6295337.98
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт крыши | 997 | 2113413 | 1627334.76 | 1627334.76 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт фасада | 1681 |  | 2254548 | 2127018.53 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 04.08.2017 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт фасада | 150 | 3978264 | 281367.18 | 281367.18 | 07.02.2018 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 883075-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 12.10.2018 | 1....
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем электроснабжения | 4360.6 | 822686.64 | 822686.64 | 822686.64 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.12.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 710 |  | 938121.24 | 377445.37 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 04.08.2017 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 379 | 938562 | 279569.2 | 279569.2 | 07.02.2018 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 883075-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 15.10.2018 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 344 |  | 509076.78 | 163073.31 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 04.08.2017 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 88.6 | 643976 | 118179.59 | 118179.59 | 07.02.2018 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 883075-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 12.10.2018 | 1...
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 354 |  | 685983 | 154409.63 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 04.08.2017 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 88.9 | 687172 | 142885.37 | 142885.37 | 07.02.2018 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 883075-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 12.10.2018 | 1..
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 245 |  | 299462.76 | 40726.22 | 17.12.2015 | 14.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 54-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 04.08.2017 | 3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 141.5 | 299873 | 173191.75 | 173191.75 | 07.02.2018 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 883075-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 12.10.2018 | 1.
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 398549 | 379617 | 379617 | 22.09.2015 | 22.10.2015 | ООО "Даксон Экология" | 184-ВО/ПР-2015 | 22.09.2015 | 22.10.2015 | 184-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 150000 | 113691.66 | 21.12.2015 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 54-ВО/СК-2015 | 21.12.2015 | 20.11.2017 | 54-ВО/СК-2015/1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 199508 | 21297.13 | 21297.13 | 07.02.2018 | 21.09.2018 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 271-В-СК-2015 | 07.02.2018 | 30.10.2018 | 02090
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 91 |  |  | 10082003.64 | 8683320.4 | 6822493.34
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт крыши | 983.63 | 1277581.9 | 1277581.9 | 1277581.9 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт фасада | 1309.44 | 1575461.12 | 1397957.26 | 1397957.26 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт систем электроснабжения | 3505.5 | 797135 | 797135 | 797135 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 717 | 755419.48 | 755419.48 | 755419.48 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 280 | 376215.14 | 376215.14 | 376215.14 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 280 | 408626.81 | 408626.81 | 408626.81 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.5
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 290 | 272357.8 | 272357.8 | 272357.8 | 03.09.2015 | 30.11.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 22А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 |  | 186054 | 186054 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 110-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 110
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 | 301670 | 115616 | 115616 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 111-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 111
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Осуществление строительного контроля | 1 | 116903.86 | 116903.86 | 116903.86 | 04.09.2015 | 30.11.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 22А-ВО/СК-2015 | 04.09.2015 | 23.03.2016 | 22А-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 |  |  | 5881371.11 | 5703867.25 | 5703867.25
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт крыши | 1002 | 2714940 | 1523773 | 1523773 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 05.08.2016 | 6
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт фасада | 1573 | 4681358 | 2046543 | 2046543.18 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 31.08.2016 | 7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт систем электроснабжения | 4342.4 | 877565 | 877565 | 877565 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 05.08.2016 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 418 | 1644289 | 562679 | 562679 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 05.08.2016 | 3
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 294.15 | 509176 | 449096 | 449096 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 05.08.2016 | 5
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 293.66 | 683309 | 533533 | 533533 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 05.08.2016 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 272.1 | 379431 | 333040 | 333040 | 29.12.2015 | 24.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 56-ВО/СР-2015 | 29.12.2015 | 05.08.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Подготовка документации | 1 | 450867 | 428300 | 428300 | 22.09.2015 | 22.10.2015 | ООО "Даксон Экология" | 185-ВО/ПР-2015 | 22.09.2015 | 22.10.2015 | 185-ВО/ПР-2015
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Осуществление строительного контроля | 1 | 241214.02 | 135381.3 | 135381.3 | 30.12.2015 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 56-ВО/СК-2015 | 30.12.2015 | 03.11.2016 | 56-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 |  |  | 12182149.02 | 6889910.3 | 6889910.48
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт крыши | 867 | 2185768 | 1993586 | 1993586 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 6
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт фасада | 1180.66 | 1646947 | 1646912 | 1646912 | 23.03.2016 | 09.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 26-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 08.08.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 1144.6 | 414906 | 340924 | 340924 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 4
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 526.31 | 1000110 | 795117 | 795117 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.8 | 226508 | 103684 | 103684 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 2
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 128.05 | 489187 | 174295 | 174295 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 5
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 81.7 | 346384 | 96460 | 96460 | 07.02.2018 | 10.09.2018 | ООО "Империя" | 881639-ВО-СМР-2015 | 07.02.2018 | 26.09.2018 | 3
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 192000 | 192000 | 192000 | 06.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 152-ВО/ПР-2015 | 06.07.2015 | 23.12.2015 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 138251 | 110230.92 | 110230.92 | 31.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 39-ВО-СК-2015 | 31.03.2016 | 19.11.2018 | 02769
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 31.08.2015 | 13.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 6-ВО/ЭК-2015 | 31.08.2015 | 25.12.2015 | 21
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 14 |  |  | 6730061 | 5543108.92 | 5543108.92
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт крыши | 780.2 |  | 1830888 | 187566 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(к)
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт крыши | 748.1 | 1833470 | 1115986.15 | 1115986.15 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 27.12.2018 | 03121
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт фасада | 855 | 1812169 | 1159951.55 | 1159951.55 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03193
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 916.9 | 332367 | 332336 | 332336 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03199
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 582 |  | 729983 | 236524 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(т)
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 160 | 729983 | 241718.4 | 241718.4 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03200
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 80 | 162326 | 83931.86 | 83931.86 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 27.12.2018 | 03122
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 54.2 | 147773 | 63218.25 | 63218.25 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03194
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 14 | 41482 | 17092.19 | 17092.19 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03195
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Ремонт подвала | 60 | 108122 | 63005.11 | 63005.11 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03198
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 185000 | 185000 | 185000 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 161-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 13
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 110589 | 65852.93 | 65852.93 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 104/22-ВО-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2018 | 03437
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1/1-ВО-ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 19
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 16 |  |  | 5553281 | 5978863.44 | 3842082.44
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт крыши | 380 | 831600 | 600034.24 | 600034.24 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 19.12.2018 | 02924
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт фасада | 440.1 |  | 457919 | 351936 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(ф)
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт фасада | 459 | 733500 | 147745.31 | 147745.31 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 20.11.2018 | 02442
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 417.5 | 171091 | 139460.88 | 139460.88 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 21.12.2018 | 02973
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 290 |  | 383194 | 70401 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(т)
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 0 |  | 44464 | 44464 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | ООО «СК Артель» | 269-ВО-СМР-2015 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 154 | 383194 | 187205.71 | 187205.71 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02647
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43.5 |  | 72222 | 17888 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(хвс)
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 3 | 72222 | 3958.62 | 3958.62 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02648
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 90.5 |  | 153999 | 26155 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(гвс)
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 12 | 153999 | 15876.49 | 15876.49 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02646
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 20.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 163-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 15
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54304 | 23417.62 | 23417.62 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 104/20-ВО-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2018 | 3333
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 2/1-ВО-ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 18
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 12 |  |  | 2537910 | 2367396.87 | 1766442.87
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт крыши | 539.4 | 1172885 | 975985.14 | 975985.14 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03081
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт фасада | 620.1 |  | 805850 | 714044 | 13.05.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 38-ВО-СМР-2015 | 13.05.2016 | 24.05.2018 | б/н
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт фасада | 689 | 1033500 | 280312.81 | 280312.81 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03091
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт систем электроснабжения | 633.4 | 242246 | 229116.61 | 229116.61 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03079
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 0 |  | 60790 | 60790 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | ООО «СК Артель» | 270-ВО-СМР-2017 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 402.02 | 639335 | 429002.43 | 429002.43 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03077
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 71 | 117922 | 125094.46 | 125094.46 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.11.2018 | 02522
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 148.25 | 153258 | 177785.23 | 177785.23 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 26.11.2018 | 02521
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Ремонт подвала | 118.84 | 154975 | 75923.06 | 75923.06 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03078
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 20.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 160-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 12
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75202 | 42593.28 | 42593.28 | 30.05.2016 | 01.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 67-ВО-СК-2015 | 30.05.2016 | 28.12.2018 | 03217
г. Волжский, ул. Горького, д. 58 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 5/1-ВО/ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 16
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 58 |  |  | 3779323 | 3392353.02 | 3300547.02
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт крыши | 499.1 |  | 1170330 | 145254 | 13.05.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 38-ВО-СМР-2015 | 13.05.2016 | 24.05.2018 | б\н
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт крыши | 499.1 | 1172885 | 1025084 | 1025084 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03086
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт фасада | 620.1 |  | 830075 | 731180 | 13.05.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 38-ВО-СМР-2015 | 13.05.2016 | 24.05.2018 | б/н
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт фасада | 689 | 1033500 | 264485.45 | 264485.45 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03085
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт систем электроснабжения | 625.1 | 246753 | 226591.72 | 226591.72 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03084
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 0 |  | 60790 | 60790 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | ООО «СК Артель» | 271-ВО-СМР-2015 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 340.3 | 639330 | 409880.5 | 409880.5 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03080
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 18.35 | 117896 | 29628.1 | 29628.1 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 29.12.2018 | 03226
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 83 | 153258 | 101586.99 | 101586.99 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03082
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Ремонт подвала | 118.84 | 154975 | 77609.03 | 77609.03 | 04.06.2018 | 13.11.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 959053-ВО-СМР-2015 | 04.06.2018 | 27.12.2018 | 03083
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 20.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 158-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 10
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75298 | 23749.33 | 23749.33 | 19.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 54/5-В-СК-2015 | 19.07.2016 | 29.12.2018 | 3275
г. Волжский, ул. Горького, д. 62 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 6/1-ВО-ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 15
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 62 |  |  | 3783895 | 4409710.12 | 3285739.12
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт крыши | 583 |  | 1366989 | 96638 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(к)
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт крыши | 495.6 | 1370050 | 849107.66 | 849107.66 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 19.12.2018 | 02925
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт фасада | 757.8 |  | 1006701 | 824871 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(ф)
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт фасада | 796 | 1263000 | 282849.69 | 282849.69 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02642
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт систем электроснабжения | 720.8 | 284650 | 253147.31 | 253147.31 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 21.12.2018 | 02974
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 527 |  | 706918 | 67197 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(т)
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 0 |  | 75754 | 75754 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | ООО «СК Артель» | 268-ВО-СМР-2015 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 313 | 706918 | 447128.87 | 447128.87 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02637
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.5 | 119378 | 102269.77 | 102269.77 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02638
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 48 | 93561 | 82129.33 | 82129.33 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02643
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Ремонт подвала | 86 | 154975 | 133195.8 | 133195.8 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03181
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Подготовка документации | 1 | 122000 | 122000 | 122000 | 20.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 159-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 11
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88117 | 46006.31 | 46006.31 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 104/21-ВО-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2018 | 3334
г. Волжский, ул. Горького, д. 78 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 3/1-ВО/ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 17
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 78 |  |  | 4292649 | 5564096.74 | 3472194.74
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт крыши | 893 | 1850999 | 1628343 | 1628343 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт фасада | 1919.2 | 2158074 | 1863646 | 1863646 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 3664.5 | 1059214 | 1004433 | 1004433 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 30.07.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 550.27 | 1452919 | 788556 | 788556 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 246.35 | 565698 | 383721 | 383721 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 247.7 | 552511 | 373905 | 373905 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 206.7 | 266332 | 194334 | 194334 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт подвала | 225.2 | 290586 | 289508 | 289508 | 23.03.2016 | 30.09.2016 | ООО "Эстри" | 30-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 352797 | 337915.6 | 337915.6 | 21.09.2015 | 21.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэтрпроект" | 180-ВО/ПР-2015 | 21.09.2015 | 21.10.2015 | 02
г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 175401 | 139665.94 | 139665.94 | 25.03.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 33-ВО-СК-2015 | 25.03.2016 | 01.03.2017 | 33-ВО-СК-2015/1
Итого по г. Волжский, ул. Заводская, д. 11 |  |  | 8724531 | 7004027.54 | 7004027.54
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт крыши | 654 | 1623232 | 1442996.09 | 1442996.09 | 28.03.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 18.01.2018 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт фасада | 900 | 1077738 | 970137.7 | 970137.7 | 28.03.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 29.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 812.6 | 270593 | 256522.16 | 256522.16 | 28.03.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 21.12.2017 | 5
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 396 | 678576 | 558696.87 | 558696.87 | 28.03.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 29.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 76.5 | 124378 | 115927.67 | 115927.67 | 28.03.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 27.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57.2 | 99628 | 54521.79 | 54521.79 | 28.03.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Ремонт подвала | 168 | 159792.04 | 159792.04 | 159792.04 | 28.03.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 34-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 27.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 137000 | 137000 | 137000 | 06.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 154-ВО/ПР-2015 | 06.07.2015 | 25.02.2016 | 6
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 86326 | 75725.92 | 75725.92 | 31.03.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 43-ВО-СК-2015 | 31.03.2016 | 19.01.2018 | 147
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 31.08.2015 | 13.12.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 4-ВО/ЭК-2015 | 31.08.2015 | 29.02.2016 | 9
Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 5 |  |  | 4347263.04 | 3861220.24 | 3861220.24
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт крыши | 870.67 | 1065171.8 | 1065171.8 | 1065171.8 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт фасада | 1261.18 | 1251331.62 | 1251331.62 | 1251331.62 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 2782.7 | 587650 | 587650 | 587650 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.1
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 440 | 440472.76 | 440472.76 | 440472.76 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.2
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 140 | 162861.39 | 162861.39 | 162861.39 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.5
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 140 | 190239.56 | 190239.56 | 190239.56 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.4
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 200 | 105172.22 | 105172.22 | 105172.22 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1.3
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Ремонт подвала | 116.12 | 61255.61 | 61255.61 | 61255.61 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 23А-ВО/СР-2015 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | 1
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Подготовка документации | 1 |  | 143357 | 143357 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 113-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 113-ВО/ПР-2015
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 221727 | 78370 | 78370 | 25.06.2015 | 05.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 112-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | 112-ВО/ПР-2015
г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 82692.92 | 82692.92 | 82692.92 | 03.09.2015 | 27.12.2015 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 23А-ВО/СК-2015 | 03.09.2015 | 23.03.2016 | 23А-ВО/СК-2015/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Космонавтов, д. 29 |  |  | 4168574.88 | 4168574.88 | 4168574.88
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт крыши | 476.87 | 1186750 | 725866 | 725866 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 10.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт фасада | 991.02 | 1866000 | 1288305 | 1288305 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 1429.1 | 513209 | 405952 | 405952 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.12.2017 | 7
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 732.42 | 1244997 | 1106186 | 1106186 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 110.3 | 167484 | 167339 | 167339 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 122.55 | 146196 | 142380.46 | 142380.46 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Ремонт подвала | 143.45 | 150649 | 71891 | 71891 | 23.03.2016 | 24.10.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 29-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 29.12.2017 | 6
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 96000 | 96000 | 96000 | 20.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 162-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 14
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 112891 | 83629.48 | 83629.48 | 31.03.2016 | 24.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 42-ВО-СК-2015 | 31.03.2016 | 25.12.2017 | 148
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 4/1-ВО/ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 13
Итого по г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 7 |  |  | 5574176 | 4177448.94 | 4177448.94
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Ремонт крыши | 664 | 1632126 | 1575079.25 | 1575079.25 | 28.03.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 35-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 06.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Ремонт фасада | 1350 | 1891269 | 1615674.5 | 1615674.5 | 28.03.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 35-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 06.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 1317.2 | 436710 | 366156.47 | 366156.47 | 28.03.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 35-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 06.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 326 | 969998 | 492501.24 | 492501.24 | 28.03.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 35-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 06.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 60.9 | 142467 | 104152 | 104152 | 28.03.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 35-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 06.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Ремонт подвала | 204 | 233570.14 | 233570.14 | 233570.14 | 28.03.2016 | 31.10.2017 | ООО "Рос-сервис" | 35-ВО-СМР-2015 | 28.03.2016 | 28.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 176000 | 176000 | 176000 | 06.07.2015 | 25.02.2016 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 156-ВО/ПР-2015 | 06.07.2015 | 25.02.2016 | 8
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 113551 | 93884.66 | 93884.66 | 31.03.2016 | 31.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 44-ВО-СК-2015 | 31.03.2016 | 28.12.2017 | 146
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 31.08.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 5-ВО/ЭК-2015 | 31.08.2015 | 29.02.2016 | 8
Итого по г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 |  |  | 5685691.14 | 4746918.26 | 4746918.26
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт фасада | 804.6 |  | 832071 | 733504 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(ф)
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт фасада | 32 | 1341000 | 35702.52 | 35702.52 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 20.11.2018 | 02441
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 90 |  | 290645 | 18094 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(э)
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 812 | 290645 | 210074.27 | 210074.27 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03191
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 473 |  | 697895 | 216252 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(т)
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 0 |  | 82626 | 82626 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | ООО «СК Артель» | 272-ВО-СМР-2015 | 06.10.2017 | 27.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 145.2 | 697895 | 147616.92 | 147616.92 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03182
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 92 |  | 158351 | 2215 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(хвс)
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 73 | 158351 | 136606.62 | 136606.62 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 25.12.2018 | 03018
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 109.5 |  | 190560 | 2216 | 05.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «ЮгВолгаСтрой» | 99-ВО-СМР-2015 | 05.07.2016 | 19.06.2018 | б/н(гвс)
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 50.5 | 190560 | 92966.59 | 92966.59 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 04.12.2018 | 02645
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Ремонт подвала | 86 | 198044 | 73221.78 | 73221.78 | 07.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Приоритет-Строй" | 964673-ВО-СМР-2015 | 07.06.2018 | 28.12.2018 | 03192
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 20.07.2015 | 13.11.2015 | ООО "Югпромспецмонтаж" | 164-ВО/ПР-2015 | 20.07.2015 | 25.02.2016 | 16
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64701 | 14898.44 | 14898.44 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 104/19-ВО-СК-2015 | 11.07.2016 | 29.12.2018 | 3332
г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 89900 | 89900 | 10.09.2015 | 15.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 7/1-ВО-ЭК-2015 | 10.09.2015 | 29.02.2016 | 14
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 29 |  |  | 3079196 | 3101135.14 | 1903894.14
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт крыши | 1063 | 1671645.8 | 1551808 | 1551808 | 24.06.2016 | 21.09.2016 | ООО "Вира" | 80-ВО-СМР-2015 | 24.06.2016 | 16.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт фасада | 2121 | 4446024.1 | 4125771 | 4125771 | 24.06.2016 | 21.09.2016 | ООО "Вира" | 80-ВО-СМР-2015 | 24.06.2016 | 16.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 882.4 | 1919565 | 1258691 | 1258691 | 24.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Вира" | 80-ВО-СМР-2015 | 24.06.2016 | 29.08.2017 | б/н
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 355.58 | 642342 | 619628 | 619628 | 24.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Вира" | 80-ВО-СМР-2015 | 24.06.2016 | 28.08.2017 | б/н
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 320.83 | 643328 | 404459 | 404459 | 24.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Вира" | 80-ВО-СМР-2015 | 24.06.2016 | 28.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 341.77 | 544667 | 418316 | 418316 | 24.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Вира" | 80-ВО-СМР-2015 | 24.06.2016 | 29.08.2017 | б/н
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 421357 | 390301 | 390301 | 22.09.2015 | 22.11.2015 | ООО "Даксон Экология" | 183-ВО/ПР-2015 | 22.09.2015 | 18.12.2015 | 183-ВО/ПР-2015
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 211166 | 179303.6 | 179303.6 | 24.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 83/21-ВО-СК-2015 | 24.06.2016 | 29.12.2017 | 83/21-ВО-СК-2015/1
Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 |  |  | 10500094.9 | 8948277.6 | 8948277.6
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт крыши | 1440 | 3281089 | 2479870 | 2479870 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 3
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт фасада | 2549 | 3251001 | 2284798 | 2284798 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 2
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт систем электроснабжения | 5738.5 | 1830625 | 1830625 | 1830625 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 1
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 749.4 | 1288103 | 928989 | 928989 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 5
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 609 | 1116864 | 762031 | 762031 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 4
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 948.8 | 2129796 | 1412995 | 1412995 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 7
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 545.7 | 713112 | 428252 | 428252 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 6
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Ремонт подвала | 12.5 | 13014 | 6252 | 6252 | 23.03.2016 | 12.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 33-ВО-СМР-2015 | 23.03.2016 | 14.10.2016 | 8
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Подготовка документации | 1 | 424737 | 404809.9 | 404809.9 | 21.09.2015 | 21.10.2015 | Общество с ограниченной ответственностью "Мэтрпроект" | 182-ВО/ПР-2015 | 21.09.2015 | 21.10.2015 | 04
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 | Осуществление строительного контроля | 1 | 288026 | 190000 | 190000 | 25.03.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 32-ВО-СК-2015 | 25.03.2016 | 01.03.2017 | 32-ВО-СК-2015/1
Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 84 |  |  | 14336367 | 10728621.9 | 10728621.9
Итого по город Волжский |  |  | 199074575.85 | 174176836.59 | 164129779.21
город Камышин
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Ремонт крыши | 258.53 | 563097.42 | 563097.07 | 563097.07 | 05.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 171-ВО-СМР-2015 | 05.08.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Ремонт фасада | 658.79 | 577104.18 | 420053.18 | 420053.18 | 05.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 171-ВО-СМР-2015 | 05.08.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Ремонт систем электроснабжения | 148.5 | 42334.29 | 19714.18 | 19714.18 | 05.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 171-ВО-СМР-2015 | 05.08.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Ремонт подвала | 40.82 | 123799.56 | 69501.8 | 69501.8 | 05.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 171-ВО-СМР-2015 | 05.08.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Подготовка документации | 1 | 52605 | 52605 | 52605 | 27.07.2015 | 01.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 165-ВО/ПР-2015 | 27.07.2015 | 01.04.2016 | 87
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 49920 | 22948.63 | 22948.63 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 180/5-ВО-СК-2015 | 10.08.2016 | 29.11.2017 | 175
г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 07.09.2015 | 11.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 7-ВО/ЭК-2015 | 07.09.2015 | 05.09.2016 | 88
Итого по г. Камышин, ул. Калинина, д. 84Б |  |  | 1498760.45 | 1237819.86 | 1237819.86
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт крыши | 540 | 1297795.86 | 1297795.86 | 1297795.86 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт фасада | 649.5 | 1201727.44 | 1201727.44 | 1201727.44 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 512.4 | 85111.04 | 85111.04 | 85111.04 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 193 | 260754.04 | 260754.04 | 260754.04 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 7
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 100 | 62165.94 | 62165.94 | 62165.94 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74 | 92922.64 | 92922.64 | 92922.64 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Ремонт подвала | 90 | 126813.42 | 126813.42 | 126813.42 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 143324 | 143324 | 143324 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 25-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 52
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44050 | 44050 | 44050 | 21.09.2015 | 18.12.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 25/4-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | 126
Итого по г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 |  |  | 3314664.38 | 3314664.38 | 3314664.38
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт фасада | 543.1 | 1101986.66 | 1101986.66 | 1101986.66 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 1.
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 505.7 | 112961.4 | 112961.4 | 112961.4 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3.
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 381 | 479318.36 | 479318.36 | 479318.36 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6.
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 23 | 36024.22 | 36024.22 | 36024.22 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4.
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48 | 57176.9 | 57176.9 | 57176.9 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5.
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт подвала | 84 | 125228.68 | 125228.68 | 125228.68 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 2.
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 82470 | 82470 | 82470 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 101-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 62
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40931.7 | 40931.7 | 40931.7 | 21.09.2015 | 18.12.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 24/1-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 22.01.2016 | 130
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 |  |  | 2036097.92 | 2036097.92 | 2036097.92
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт фасада | 485.1 | 1098609.5 | 1098609.5 | 1098609.5 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2/2
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 494.1 | 112961.4 | 112961.4 | 112961.4 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 271 | 480947.94 | 480947.94 | 480947.94 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 240 | 38108.1 | 38108.1 | 38108.1 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 115 | 71192.94 | 71192.94 | 71192.94 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт подвала | 78 | 132652.06 | 132652.06 | 132652.06 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 82540 | 82540 | 82540 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 102-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 61
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41397.7 | 41397.7 | 41397.7 | 21.09.2015 | 18.12.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 24/2-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 22.01.2016 | 131
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 |  |  | 2058409.64 | 2058409.64 | 2058409.64
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт крыши | 464 | 1167643.04 | 1167643.04 | 1167643.04 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт фасада | 472.8 | 1047653.56 | 1047653.56 | 1047653.56 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3/2
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 506.1 | 112961.4 | 112961.4 | 112961.4 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 271 | 479067.02 | 479067.02 | 479067.02 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 7
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 81 | 68330.26 | 68330.26 | 68330.26 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 125.5 | 115478.34 | 115478.34 | 115478.34 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Ремонт подвала | 90.5 | 126772.12 | 126772.12 | 126772.12 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 2
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 128210 | 128210 | 128210 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 100-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 63
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66723.18 | 66723.18 | 66723.18 | 21.09.2015 | 18.12.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 24/3-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 22.01.2016 | 132
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 18 |  |  | 3312838.92 | 3312838.92 | 3312838.92
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт крыши | 464 | 1169611.28 | 1111013.66 | 1111013.66 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт фасада | 491.7 | 1108404.68 | 1052873.88 | 1052873.88 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 495.6 | 123356 | 104317.9 | 104317.9 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 264.08 | 298641.48 | 298641.48 | 298641.48 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 97.58 | 172650 | 118841.34 | 118841.34 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 145 | 161769 | 153664.32 | 153664.32 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт подвала | 90.5 | 126772.12 | 120421.36 | 120421.36 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 128075 | 128075 | 128075 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 24-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 58
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66679.83 | 62800 | 62800 | 22.09.2015 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 41/3-ВО/СК-2015 | 22.09.2015 | 15.09.2016 | 87
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 |  |  | 3355959.39 | 3150648.94 | 3150648.94
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Ремонт фасада | 479.8 | 1110784.74 | 1110784.74 | 1110784.74 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 498.4 | 117456 | 117456 | 117456 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 271 | 487348.26 | 487348.26 | 487348.26 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 105 | 89123.04 | 89123.04 | 89123.04 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 115 | 82295.56 | 82295.56 | 82295.56 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Ремонт подвала | 92 | 128608.2 | 128608.2 | 128608.2 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 3
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 83073 | 83073 | 83073 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 19-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 64
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43134.18 | 43134.18 | 43134.18 | 21.09.2015 | 18.12.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 24/4-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 22.01.2016 | 133
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 20 |  |  | 2141822.98 | 2141822.98 | 2141822.98
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт фасада | 534.55 | 1193140.59 | 1193140.59 | 1193140.59 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2/2
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 462.2 | 99537.72 | 99537.72 | 99537.72 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 235 | 280570.96 | 280570.96 | 280570.96 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 107.7 | 85592.48 | 85592.48 | 85592.48 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 96 | 103893.1 | 103893.1 | 103893.1 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт подвала | 103 | 145850.36 | 145850.36 | 145850.36 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 24-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 09.11.2015 | 4
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 89811 | 89811 | 89811 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 26-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 57
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40843.72 | 40843.72 | 40843.72 | 21.09.2015 | 18.12.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 24/5-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 22.01.2016 | 134
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 |  |  | 2039239.93 | 2039239.93 | 2039239.93
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт крыши | 427.6 | 1009377.9 | 959913.92 | 959913.92 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт фасада | 402.55 | 975393.9 | 926526.56 | 926526.56 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт систем электроснабжения | 374.6 | 95457 | 83971.16 | 83971.16 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 324.37 | 386397 | 373742.58 | 373742.58 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 79 | 89775 | 85276.24 | 85276.24 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 121816 | 115713.16 | 115713.16 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Ремонт подвала | 86.5 | 121161.22 | 115091.3 | 115091.3 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Подготовка документации | 1 | 121120 | 121120 | 121120 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 104-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 59
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А | Осуществление строительного контроля | 1 | 59906.68 | 56500 | 56500 | 22.09.2015 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 41/2-ВО/СК-2015 | 22.09.2015 | 15.09.2016 | 89
Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4А |  |  | 2980404.7 | 2837854.92 | 2837854.92
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт крыши | 570 | 1282743.78 | 1282743.78 | 1282743.78 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт фасада | 620.1 | 804892.16 | 804892.16 | 804892.16 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт систем электроснабжения | 512.4 | 81211.14 | 81211.14 | 81211.14 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 262 | 177757.56 | 177757.56 | 177757.56 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 7
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 98 | 74643.26 | 74643.26 | 74643.26 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 83.5 | 76974.94 | 76974.94 | 76974.94 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Ремонт подвала | 77 | 106511.52 | 106511.52 | 106511.52 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 127280 | 127280 | 127280 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 103-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 60
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55741.32 | 55741.32 | 55741.32 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 25/1-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | 125
Итого по г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 |  |  | 2787755.68 | 2787755.68 | 2787755.68
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт крыши | 419.6 | 1057786.22 | 1004791.24 | 1004791.24 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт фасада | 353 | 970994.86 | 922348.18 | 922348.18 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт систем электроснабжения | 366.2 | 120031 | 93367.5 | 93367.5 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 328.22 | 336035.68 | 336035.68 | 336035.68 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 79 | 89774 | 85276.24 | 85276.24 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 122240 | 116115.54 | 116115.54 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Ремонт подвала | 85.6 | 120096.86 | 114080.04 | 114080.04 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 119939 | 119939 | 119939 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 20-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 54
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 60197 | 56600 | 56600 | 22.09.2015 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 41/4-ВО/СК-2015 | 22.09.2015 | 15.09.2016 | 86
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26 |  |  | 2997094.62 | 2848553.42 | 2848553.42
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт крыши | 416.7 | 1047211.06 | 994745.9 | 994745.9 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт фасада | 416 | 975881.24 | 926990.3 | 926990.3 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт систем электроснабжения | 382.6 | 119402 | 93810 | 93810 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 323.63 | 334996.1 | 334996.1 | 334996.1 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 90 | 90354 | 85827.3 | 85827.3 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 122239 | 116115.54 | 116115.54 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 22.03.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Ремонт подвала | 85.6 | 120846.16 | 114791.58 | 114791.58 | 21.09.2015 | 12.09.2016 | ФГУП «Управление строительства №34 ФСИН» | 41-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Подготовка документации | 1 | 120671 | 120671 | 120671 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 22-ВО-ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 56
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Осуществление строительного контроля | 1 | 60090.24 | 56500 | 56500 | 22.09.2015 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 41/1-ВО/СК-2015 | 22.09.2015 | 15.09.2016 | 88
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А |  |  | 2991690.8 | 2844447.72 | 2844447.72
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт крыши | 421.2 | 1061435.96 | 1061435.96 | 1061435.96 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт фасада | 430.8 | 888230.84 | 888230.84 | 888230.84 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт систем электроснабжения | 369.8 | 108249.66 | 108249.66 | 108249.66 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 364 | 332021.3 | 332021.3 | 332021.3 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 7
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 118 | 90468.24 | 90468.24 | 90468.24 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 122239.7 | 122239.7 | 122239.7 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Ремонт подвала | 85.6 | 91770.96 | 91770.96 | 91770.96 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 121208 | 121208 | 121208 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 23-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 53
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57660.52 | 57660.52 | 57660.52 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 25/2-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | 123
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 |  |  | 2873285.18 | 2873285.18 | 2873285.18
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт крыши | 421.6 | 1061813.56 | 1061813.56 | 1061813.56 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт фасада | 426.7 | 912575.42 | 912575.42 | 912575.42 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 3
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 367.7 | 107444.9 | 107444.9 | 107444.9 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 4
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 289 | 332021.3 | 332021.3 | 332021.3 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 7
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 99 | 73334.64 | 73334.64 | 73334.64 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 5
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 114457.64 | 114457.64 | 114457.64 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 6
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Ремонт подвала | 85.6 | 91770.96 | 91770.96 | 91770.96 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | ООО «КПМК» | 25-ВО/СР-2015 | 11.09.2015 | 18.12.2015 | 2
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 120440 | 120440 | 120440 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 21-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 55
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57639.15 | 57639.15 | 57639.15 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 25/3-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 15.01.2016 | 124
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 |  |  | 2871497.57 | 2871497.57 | 2871497.57
Итого по город Камышин |  |  | 37259522.16 | 36354937.06 | 36354937.06
город Михайловка
г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 1249.1 | 452786 | 276670 | 276670 | 03.11.2016 | 28.01.2017 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 249-ВО-СМР-2015 | 03.11.2016 | 28.02.2017 | 209
г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 18111 | 7500 | 7500 | 25.06.2015 | 09.09.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 49-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 01.11.2016 | б/н
г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9690 | 2900 | 2900 | 10.10.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 206-ВО-СК-2015 | 10.10.2016 | 16.03.2018 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 12 |  |  | 480587 | 287070 | 287070
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт крыши | 392.1 | 867087.22 | 867087.22 | 867087.22 | 09.09.2015 | 15.12.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 31-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 102
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт фасада | 531.5 | 821391.79 | 821391.79 | 821391.79 | 09.09.2015 | 15.12.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 31-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 14.12.2015 | 131
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 67650 | 67650 | 67650 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 52-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 95
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35830 | 35830 | 35830 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО "Михайловское СМУ-1" | 31-ВО/СК-2015 | 09.09.2015 | 30.12.2015 | 4
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 |  |  | 1791959.01 | 1791959.01 | 1791959.01
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 | Ремонт крыши | 449 | 1000221.47 | 1000221.47 | 1000221.47 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 30-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 103
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 | Ремонт фасада | 488 | 817721.73 | 817721.73 | 817721.73 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 30-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 106
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 | Ремонт подвала | 85 | 80618.37 | 80618.37 | 80618.37 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 30-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 106
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 81650 | 81650 | 81650 | 25.06.2015 | 31.10.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 51-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 00000094
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40130 | 40130 | 40130 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО "Михайловское СМУ-1" | 30-ВО/СК-2015 | 09.09.2015 | 18.12.2015 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 1 |  |  | 2020341.57 | 2020341.57 | 2020341.57
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Ремонт крыши | 449 | 1000320 | 1000320 | 1000320 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 30-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 104
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Ремонт фасада | 488 | 898340.1 | 817721.73 | 817721.73 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 30-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 107
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 76000 | 76000 | 76000 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 53-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 96
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40130 | 40130 | 40130 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО "Михайловское СМУ-1" | 30/1-ВО/СК-2015 | 09.09.2015 | 18.12.2015 | 2
Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 |  |  | 2014790.1 | 1934171.73 | 1934171.73
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Ремонт крыши | 449 | 1000320 | 1000320 | 1000320 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 30-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 07.12.2015 | 105
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 40000 | 40000 | 40000 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 50-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 93
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 09.09.2015 | 30.11.2015 | ООО "Михайловское СМУ-1" | 30/2-ВО/СК-2015 | 09.09.2015 | 18.12.2015 | 3
Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 |  |  | 1061320 | 1061320 | 1061320
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 1 | Ремонт крыши | 536 | 1351242.39 | 1351242.39 | 1351242.39 | 09.09.2015 | 29.11.2015 | ООО «РемусПлюс» | 29-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 29.11.2015 | 2
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 64600 | 64600 | 64600 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 46-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 89
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28916.59 | 28916.59 | 28916.59 | 09.09.2015 | 29.11.2015 | ООО "Михайловское СМУ-1" | 29-ВО/СК-2015 | 09.09.2015 | 30.12.2015 | 5
Итого по г. Михайловка, ул. Волжская, д. 1 |  |  | 1444758.98 | 1444758.98 | 1444758.98
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Ремонт крыши | 536 | 1351134.17 | 1351134.17 | 1351134.17 | 09.09.2015 | 29.11.2015 | ООО «РемусПлюс» | 29-ВО/СР-2015 | 09.09.2015 | 29.11.2015 | 1
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 64600 | 64600 | 64600 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 47-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 90
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28914.27 | 28914.27 | 28914.27 | 09.09.2015 | 29.11.2015 | ООО "Михайловское СМУ-1" | 29/1-ВО/СК-2015 | 09.09.2015 | 30.12.2015 | 6
Итого по г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 |  |  | 1444648.44 | 1444648.44 | 1444648.44
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Ремонт систем электроснабжения | 1406 | 509661 | 217434 | 217434 | 03.11.2016 | 28.01.2017 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 249-ВО-СМР-2015 | 03.11.2016 | 28.02.2017 | 208
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Подготовка документации | 1 | 20386 | 8500 | 8500 | 25.06.2015 | 09.09.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 48-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 01.11.2016 | б/н
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10907 | 3900 | 3900 | 10.10.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 206/1-ВО-СК-2015 | 10.10.2016 | 16.03.2018 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 |  |  | 540954 | 229834 | 229834
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Ремонт фасада | 874 | 1752960.25 | 1752960.25 | 1752960.25 | 07.12.2015 | 10.05.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО/СР-2015 | 07.12.2015 | 10.05.2016 | 1
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Подготовка документации | 1 | 60700 | 60700 | 60700 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 54-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 97
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37513.35 | 37513.35 | 37513.35 | 14.12.2015 | 10.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 49/1-ВО/СК-2015 | 14.12.2015 | 23.06.2016 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 |  |  | 1851173.6 | 1851173.6 | 1851173.6
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Ремонт фасада | 790 | 1753869.49 | 1753869.49 | 1753869.49 | 07.12.2015 | 10.05.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО/СР-2015 | 07.12.2015 | 10.05.2016 | 1
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Подготовка документации | 1 | 60400 | 60400 | 60400 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 55-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 98
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37532.81 | 37532.81 | 37532.81 | 14.12.2015 | 10.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 49/2-ВО/СК-2015 | 14.12.2015 | 23.06.2016 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 |  |  | 1851802.3 | 1851802.3 | 1851802.3
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт фасада | 847 | 1723170.26 | 1723170.26 | 1723170.26 | 07.12.2015 | 10.05.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО/СР-2015 | 07.12.2015 | 10.05.2016 | 1
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Подготовка документации | 1 | 60500 | 60500 | 60500 | 25.06.2015 | 30.11.2015 | ГБУВО "ВОАПБ" | 56-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 00000099
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36875.84 | 36875.84 | 36875.84 | 14.12.2015 | 10.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 49/3-ВО/СК-2015 | 14.12.2015 | 23.06.2016 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 |  |  | 1820546.1 | 1820546.1 | 1820546.1
Итого по город Михайловка |  |  | 16322881.1 | 15737625.73 | 15737625.73
город Урюпинск
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт крыши | 614 | 1640588.22 | 1361819.13 | 1361819.13 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 01.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт систем электроснабжения | 1866.2 | 282083 | 281236.29 | 281236.29 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 01.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 810.42 | 866368 | 816611.54 | 816611.54 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 01.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 192.9 | 236887.36 | 236887.36 | 236887.36 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 01.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 127 | 140279 | 138749.81 | 138749.81 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 01.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Подготовка документации | 1 | 75620 | 75620 | 75620 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 95-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 24.07.2015 | 51
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66641.17 | 60675.51 | 60675.51 | 18.09.2015 | 30.10.2016 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 37/2-ВО/СК-2015 | 18.09.2015 | 09.12.2016 | б/н
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 |  |  | 3308466.75 | 2971599.64 | 2971599.64
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Ремонт фасада | 750 | 1650142.82 | 1438071.66 | 1438071.66 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 05.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Ремонт систем электроснабжения | 2575.8 | 468608 | 404078.72 | 404078.72 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 01.10.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1225.4 | 1407820 | 1407820 | 1407820 | 14.11.2016 | 23.07.2017 | ООО «СК Артель» | 262-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 19.07.2017 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128 | 290984 | 167221.34 | 167221.34 | 15.09.2015 | 30.10.2016 | ООО «ЮгСтройСервис» | 37-ВО/СР-2015 | 15.09.2015 | 02.12.2016 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Подготовка документации | 1 | 186120 | 186120 | 186120 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 94-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 24.07.2015 | 50
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 43000.55 | 43000.55 | 18.09.2015 | 01.11.2016 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 37/1-ВО/СК-2015 | 18.09.2015 | 09.12.2016 | б/н
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64643.99 | 21643.44 | 21643.44 | 13.10.2016 | 30.08.2017 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 246-ВО-СК-2016 | 13.10.2016 | 14.03.2018 | б/н
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 |  |  | 4068318.81 | 3667955.71 | 3667955.71
Итого по город Урюпинск |  |  | 7376785.56 | 6639555.35 | 6639555.35
город Фролово
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Ремонт крыши | 338.5 | 853236.76 | 853236.76 | 853236.76 | 05.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.12.2015 | 1
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 36298 | 36298 | 36298 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 33-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 18
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18259.27 | 18259.27 | 18259.27 | 10.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/1-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 21.12.2015 | 1
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 |  |  | 907794.03 | 907794.03 | 907794.03
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 2 | Ремонт крыши | 331.4 | 788506.68 | 788506.68 | 788506.68 | 05.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.12.2015 | 1
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 36298 | 36298 | 36298 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 34-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 17
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16874.04 | 16874.04 | 16874.04 | 10.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/2-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 21.12.2015 | 2
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 2 |  |  | 841678.72 | 841678.72 | 841678.72
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 3 | Ремонт крыши | 338.5 | 852743.92 | 852743.92 | 852743.92 | 05.08.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.12.2015 | 1
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 36298 | 36298 | 36298 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 31-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 15
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18248.72 | 18248.72 | 18248.72 | 10.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/3-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 21.12.2015 | 1
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 3 |  |  | 907290.64 | 907290.64 | 907290.64
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 4 | Ремонт крыши | 362.4 | 913471 | 913471 | 913471 | 05.08.2015 | 30.11.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.02.2016 | 1
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 36803 | 36803 | 36803 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 32-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 16
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18961.17 | 18961.17 | 18961.17 | 10.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/4-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 29.04.2016 | 1
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 4 |  |  | 969235.17 | 969235.17 | 969235.17
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Ремонт крыши | 362.4 | 910491.58 | 910491.58 | 910491.58 | 05.08.2015 | 18.02.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.02.2016 | 1
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 36803 | 36803 | 36803 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 30-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 14
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19241.97 | 19241.97 | 19241.97 | 10.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 29.04.2016 | 1
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 |  |  | 966536.55 | 966536.55 | 966536.55
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт фасада | 523.3 | 765689 | 765689 | 765689 | 05.08.2015 | 18.02.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.02.2016 | 1
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 41811 | 41811 | 41811 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 28-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 11
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13821.45 | 13821.45 | 13821.45 | 10.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/7-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 29.04.2016 | 1
Итого по г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 |  |  | 821321.45 | 821321.45 | 821321.45
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 244 | 255982.12 | 255982.12 | 255982.12 | 05.08.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.12.2015 | 1
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 120 | 162345.58 | 162345.58 | 162345.58 | 05.08.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.12.2015 | 1
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 18810 | 18810 | 18810 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 27-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 13
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 8952.21 | 8952.21 | 8952.21 | 10.08.2015 | 30.12.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/6-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 21.12.2015 | 1
Итого по г. Фролово, ул. Московская, д. 1 |  |  | 446089.91 | 446089.91 | 446089.91
Итого по город Фролово |  |  | 5859946.47 | 5859946.47 | 5859946.47
Алексеевский муниципальный район
Краснооктябрьское сельское поселение
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 46 | Ремонт крыши | 354.38 | 877660 | 877660 | 877660 | 19.10.2015 | 11.12.2015 | ООО «РемусПлюс» | 43-ВО/СР-2015 | 19.10.2015 | 11.12.2015 | 1
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 46 | Подготовка документации | 1 | 40160 | 40160 | 40160 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 59-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 84
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18781.92 | 18781.92 | 18781.92 | 20.10.2015 | 22.01.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 43/2-ВО/СК-2015 | 20.10.2015 | 22.01.2016 | 1
Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 46 |  |  | 936601.92 | 936601.92 | 936601.92
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Ремонт крыши | 332.6 | 835310 | 835310 | 835310 | 19.10.2015 | 11.12.2015 | ООО «РемусПлюс» | 43-ВО/CP-2015 | 19.10.2015 | 11.12.2015 | 1
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Подготовка документации | 1 | 41140 | 41140 | 41140 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 60-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 84
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17875.63 | 17875.63 | 17875.63 | 20.10.2015 | 22.01.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 43/1-ВО/СК-2015 | 20.10.2015 | 22.01.2016 | 1
Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 |  |  | 894325.63 | 894325.63 | 894325.63
Итого по Краснооктябрьское сельское поселение |  |  | 1830927.55 | 1830927.55 | 1830927.55
Итого по Алексеевский муниципальный район |  |  | 1830927.55 | 1830927.55 | 1830927.55
Быковский муниципальный район
Быковское городское поселение
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 2 | Ремонт крыши | 253.5 | 440521.14 | 440521.14 | 440521.14 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | ООО «СтатусВолга» | 23-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | 1
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 26219 | 26219 | 26219 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 134-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 134-ВО/ПР-2015
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9427.15 | 9427.15 | 9427.15 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 23-ВО/СК-2105 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | 1
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 2 |  |  | 476167.29 | 476167.29 | 476167.29
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт крыши | 418 | 648725.06 | 648725.06 | 648725.06 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | ООО «СтатусВолга» | 23-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | 2
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 45379 | 45379 | 45379 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 135-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 135-ВО/ПР-2015
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13882.71 | 13882.71 | 13882.71 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 23/1-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | 1
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 |  |  | 707986.77 | 707986.77 | 707986.77
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 | Ремонт крыши | 380 | 714395.6 | 714395.6 | 714395.6 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | ООО «СтатусВолга» | 23-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | 3
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 41345.55 | 41345.55 | 41345.55 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 125-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 125-ВО/ПР-2015
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15288.06 | 15288.06 | 15288.06 | 01.09.2015 | 30.10.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 23/2-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 15.11.2015 | 1
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 4 |  |  | 771029.21 | 771029.21 | 771029.21
Итого по Быковское городское поселение |  |  | 1955183.27 | 1955183.27 | 1955183.27
Итого по Быковский муниципальный район |  |  | 1955183.27 | 1955183.27 | 1955183.27
Городищенский муниципальный район
Новожизненское сельское поселение
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 | Ремонт крыши | 583.4 | 1447094 | 1018803.74 | 1018803.74 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 | Ремонт фасада | 997 | 1614206 | 1610401.46 | 1610401.46 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 | Ремонт подвала | 90.2 | 131702 | 124499.44 | 124499.44 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 | Подготовка документации | 1 | 127720 | 127720 | 127720 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 8-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 78
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68330.24 | 58929.28 | 58929.28 | 02.11.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 45/4-ВО/СК-2015 | 02.11.2015 | 24.10.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 55 |  |  | 3389052.24 | 2940353.92 | 2940353.92
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Ремонт крыши | 592.3 | 1258014 | 1257525 | 1257525 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 01.09.2016 | 1
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Ремонт фасада | 803 | 1504197 | 1336232 | 1336232 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 01.09.2016 | 1
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Подготовка документации | 1 | 110489 | 110489 | 110489 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 11-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 79
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59111.32 | 55506.4 | 55506.4 | 02.11.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 45/5-ВО/СК-2015 | 02.11.2015 | 24.10.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 |  |  | 2931811.32 | 2759752.4 | 2759752.4
Итого по Новожизненское сельское поселение |  |  | 6320863.56 | 5700106.32 | 5700106.32
Россошинское сельское поселение
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2 | Ремонт крыши | 384 | 869769 | 846403 | 846403 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2 | Ремонт фасада | 492 | 992321 | 992107.42 | 992107.42 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 20.09.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2 | Ремонт подвала | 56 | 84666 | 78400 | 78400 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 77870 | 77870 | 77870 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 5-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 80
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41660.58 | 41021.88 | 41021.88 | 02.11.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 45/1-ВО/СК-2015 | 02.11.2015 | 15.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 2 |  |  | 2066286.58 | 2035802.3 | 2035802.3
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Ремонт крыши | 384 | 869769 | 861103 | 861103 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Ремонт фасада | 486 | 999056 | 998919.56 | 998919.56 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 20.09.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Ремонт подвала | 56 | 84666 | 80729 | 80729 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 78139 | 78139 | 78139 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 6-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 81
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41804.71 | 41532.08 | 41532.08 | 02.11.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 45/2-ВО/СК-2015 | 02.11.2015 | 15.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 |  |  | 2073434.71 | 2060422.64 | 2060422.64
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 | Ремонт крыши | 379 | 857164 | 847419 | 847419 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 | Ремонт фасада | 997 | 974360 | 939628.1 | 939628.1 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 20.09.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 | Ремонт подвала | 56 | 84665 | 79835 | 79835 | 26.10.2015 | 18.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО/СР-2015 | 26.10.2015 | 31.08.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 76648 | 76648 | 76648 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 7-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 82
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41006.44 | 39951.28 | 39951.28 | 02.11.2015 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 45/3-ВО/СК-2015 | 02.11.2015 | 15.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 4 |  |  | 2033843.44 | 1983481.38 | 1983481.38
Итого по Россошинское сельское поселение |  |  | 6173564.73 | 6079706.32 | 6079706.32
Итого по Городищенский муниципальный район |  |  | 12494428.29 | 11779812.64 | 11779812.64
Дубовский муниципальный район
город Дубовка
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 | Ремонт фасада | 611 | 791217.14 | 791217.14 | 791217.14 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | ООО «Азимут» | 17-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | 5
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 | Ремонт подвала | 812.5 | 282148.62 | 282148.62 | 282148.62 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | ООО «Азимут» | 17-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | 4
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 48559 | 48559 | 48559 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 14-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 32
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22970.02 | 22970.02 | 22970.02 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 17/1-ВО/СК-2015 | 31.08.2015 | 02.12.2015 | 1
Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 29 |  |  | 1144894.78 | 1144894.78 | 1144894.78
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | Ремонт крыши | 580.5 | 1421576.68 | 1421576.86 | 1421576.68 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | ООО «Азимут» | 17-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | 7
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | Ремонт фасада | 619.5 | 698434.18 | 698434 | 698434.18 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | ООО «Азимут» | 17-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 16.11.2015 | 6
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 90551 | 90551 | 90551 | 25.06.2015 | 17.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 15-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 16.07.2015 | 33
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45368.23 | 45368.23 | 45368.23 | 31.08.2015 | 16.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 17-ВО/СК-2015 | 31.08.2015 | 02.12.2015 | 1
Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 |  |  | 2255930.09 | 2255930.09 | 2255930.09
Итого по город Дубовка |  |  | 3400824.87 | 3400824.87 | 3400824.87
Итого по Дубовский муниципальный район |  |  | 3400824.87 | 3400824.87 | 3400824.87
Еланский муниципальный район
Еланское городское поселение
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 | Ремонт крыши | 452.38 | 1090214.98 | 1090214.98 | 1090214.98 | 21.09.2015 | 26.10.2015 | ООО «ИНИЦИО» | 33-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 19.11.2015 | 7
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 54170 | 54170 | 54170 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 78-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 22
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23330.6 | 23330.6 | 23330.6 | 21.09.2015 | 26.10.2015 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 33/2-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 24.12.2015 | 1
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 |  |  | 1167715.58 | 1167715.58 | 1167715.58
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Ремонт крыши | 418 | 977467.2 | 977467.16 | 977467.16 | 21.09.2015 | 20.11.2015 | ООО «ИНИЦИО» | 33-ВО/СР-2015 | 21.09.2015 | 19.11.2015 | 6
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 56040 | 56040 | 56040 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 79-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 227
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20917.8 | 20917.8 | 20917.8 | 21.09.2015 | 26.11.2015 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 33/1-ВО/СК-2015 | 21.09.2015 | 24.12.2015 | 1
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 |  |  | 1054425 | 1054424.96 | 1054424.96
Итого по Еланское городское поселение |  |  | 2222140.58 | 2222140.54 | 2222140.54
Итого по Еланский муниципальный район |  |  | 2222140.58 | 2222140.54 | 2222140.54
Жирновский муниципальный район
Жирновское городское поселение
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Ремонт крыши | 473.9 | 1159491.6 | 1159491.6 | 1159491.6 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Ремонт фасада | 645.16 | 820999.16 | 820999.16 | 820999.16 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 114 | 130230 | 130148.1 | 130148.1 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 29.04.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48 | 74676.3 | 74676.3 | 74676.3 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 56465.36 | 56465.36 | 56465.36 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 10.11.2015 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Ремонт подвала | 75.1 | 103158.34 | 103158.34 | 103158.34 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 102981 | 102981 | 102981 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 20.07.2015 | 197
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50954.65 | 50181.69 | 50181.69 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 27-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 27.07.2016 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 4 |  |  | 2498956.41 | 2498101.55 | 2498101.55
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Ремонт крыши | 473.9 | 1160670.42 | 1160670.42 | 1160670.42 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Ремонт фасада | 654.16 | 879407.98 | 879407.98 | 879407.98 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 498.1 | 138081 | 137995.1 | 137995.1 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 29.04.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48 | 74676.3 | 74676.3 | 74676.3 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 29.04.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75 | 56465.36 | 56465.36 | 56465.36 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 10.12.2015 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Ремонт подвала | 56.7 | 103364.82 | 103364.82 | 103364.82 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 27-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 103021 | 103021 | 103021 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 2-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 20.07.2015 | 198
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52377.82 | 51629.21 | 51629.21 | 01.09.2015 | 01.05.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 27/1-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 27.07.2016 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Головная, д. 5 |  |  | 2568064.7 | 2567230.19 | 2567230.19
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт крыши | 928.33 | 2297608.68 | 2183910.96 | 2183910.96 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт фасада | 1945 | 2447825.04 | 2446813.78 | 2446813.78 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 2
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 2169.98 | 301423 | 301297.66 | 301297.66 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 173 | 1502913 | 1199605.7 | 1199605.7 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 31.08.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 78 | 318315 | 315926.12 | 315926.12 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 24 | 202915 | 202831.38 | 202831.38 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Ремонт подвала | 126.96 | 189224.54 | 189146.22 | 189146.22 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | ООО «Спецдорстрой» | 28-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 18.03.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 199188 | 199188 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 4-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 20.07.2015 | 200
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 295440 | 96252 | 96252 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 3-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 20.07.2015 | 36
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 155368.81 | 146365.98 | 146365.98 | 01.09.2015 | 08.09.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 28-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 20.09.2016 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 |  |  | 7711033.07 | 7281337.8 | 7281337.8
Итого по Жирновское городское поселение |  |  | 12778054.18 | 12346669.54 | 12346669.54
Итого по Жирновский муниципальный район |  |  | 12778054.18 | 12346669.54 | 12346669.54
Иловлинский муниципальный район
Логовское сельское поселение
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт крыши | 590 | 1370205.93 | 1370205.93 | 1370205.93 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | ООО «РемусПлюс» | 48-ВО/СР-2015 | 03.12.2015 | 25.04.2016 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт фасада | 519.4 | 1551849.18 | 1551849.18 | 1551849.18 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | ООО «РемусПлюс» | 48-ВО/СР-2015 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | 3
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 545.6 | 77364 | 77364 | 77364 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | ООО «РемусПлюс» | 48-ВО/СР-2015 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | 4
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | Ремонт подвала | 96.2 | 95580.89 | 95580.89 | 95580.89 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | ООО «РемусПлюс» | 48-ВО/СР-2015 | 03.12.2015 | 01.05.2016 | 2
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 134790 | 134790 | 134790 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 97-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 83
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66233 | 66233 | 66233 | 08.12.2015 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 48-ВО/СК-2015 | 08.12.2015 | 06.06.2016 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  | 3296023 | 3296023 | 3296023
Итого по Логовское сельское поселение |  |  | 3296023 | 3296023 | 3296023
Итого по Иловлинский муниципальный район |  |  | 3296023 | 3296023 | 3296023
Калачевский муниципальный район
Калачевское городское поселение
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6 | Ремонт крыши | 585 | 1398736 | 1398736 | 1398736 | 22.09.2015 | 04.12.2015 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 38-ВО/СР-2015 | 22.09.2015 | 04.12.2015 | 2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 59900 | 59900 | 59900 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 99-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 77
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29800 | 29800 | 29800 | 12.10.2015 | 04.12.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 38/1-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 22.12.2015 | 4
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, пл. Павших Борцов, д. 6 |  |  | 1488436 | 1488436 | 1488436
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 15 | Ремонт крыши | 640 | 1530567 | 1530567 | 1530567 | 22.09.2015 | 04.12.2015 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 38-ВО/СР-2015 | 22.09.2015 | 04.12.2015 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 64530 | 64530 | 64530 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 86-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 76
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32600 | 32600 | 32600 | 12.10.2015 | 04.12.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 38/2-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 22.12.2015 | 5
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 15 |  |  | 1627697 | 1627697 | 1627697
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Ремонт систем электроснабжения | 644.6 | 193125 | 187618.82 | 187618.82 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 02.02.2016 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 308 | 453597 | 414821.92 | 414821.92 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | 11
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 90 | 150215 | 126901.92 | 126901.92 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.03.2016 | 7
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 95 | 93353 | 77479.98 | 77479.98 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | 4
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Подготовка документации | 1 | 33640 | 33640 | 33640 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 88-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 74
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19052.2 | 17266 | 17266 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 53/1-ВО/СК-2015 | 17.12.2015 | 22.12.2016 | 48
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 |  |  | 942982.2 | 857728.64 | 857728.64
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Ремонт систем электроснабжения | 644.6 | 166397 | 166396.52 | 166396.52 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.12.2015 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 350 | 453597 | 262829 | 262829 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.08.2016 | 4
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 50 | 150215 | 141108.1 | 141108.1 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.12.2015 | 2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 95 | 93353 | 76293.12 | 76293.12 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.12.2015 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Подготовка документации | 1 | 36480 | 36480 | 36480 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 93-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 71
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18480.22 | 13837.81 | 13837.81 | 12.10.2015 | 12.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 40/1-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 22.12.2016 | 46
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 |  |  | 918522.22 | 696944.55 | 696944.55
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Ремонт систем электроснабжения | 644.2 | 173414 | 173413.98 | 173413.98 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.02.2016 | 2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 308 | 453597 | 440655.2 | 440655.2 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | 10
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101 | 150215 | 128073.66 | 128073.66 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.03.2016 | 8
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 95 | 93353 | 77483.52 | 77483.52 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.03.2016 | 5
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Подготовка документации | 1 | 33060 | 33060 | 33060 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 87-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 75
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18630.4 | 17000 | 17000 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 53/2-ВО/СК-2015 | 17.12.2015 | 22.12.2016 | 50
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 |  |  | 922269.4 | 869686.36 | 869686.36
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Ремонт фасада | 617.4 | 1286697 | 1286697 | 1286697 | 22.09.2015 | 04.12.2015 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 38-ВО/СР-2015 | 22.09.2015 | 04.12.2015 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Подготовка документации | 1 | 55400 | 55400 | 55400 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 92-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 70
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27400 | 27400 | 27400 | 12.10.2015 | 04.12.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 38/3-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 22.12.2015 | 6
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 |  |  | 1369497 | 1369497 | 1369497
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | Ремонт систем электроснабжения | 637.6 | 163430 | 163430 | 163430 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 18.02.2016 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 331 | 491900.7 | 491900.7 | 491900.7 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | 12
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 93 | 157271 | 131238.42 | 131238.42 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.03.2016 | 9
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 84 | 108060 | 57594.62 | 57594.62 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 53-ВО/СР-2015 | 17.12.2015 | 09.03.2016 | 6
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | Подготовка документации | 1 | 30620 | 30620 | 30620 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 90-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 73
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18715.55 | 17000 | 17000 | 17.12.2015 | 01.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 53/3-ВО/СК-2015 | 17.12.2015 | 14.07.2016 | 49
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 287 |  |  | 969997.25 | 891783.74 | 891783.74
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Ремонт систем электроснабжения | 641 | 168707 | 168706.96 | 168706.96 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.12.2015 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 335 | 446610 | 315090 | 315090 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.08.2016 | 4
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 128 | 180819 | 141206.24 | 141206.24 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 03.12.2015 | 2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 11 | 103920 | 13460 | 13460 | 23.09.2015 | 09.08.2016 | ООО «Техпромсервис» | 40-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 06.11.2016 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Подготовка документации | 1 | 40840 | 40840 | 40840 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 91-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 72
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19261.19 | 13460 | 13460 | 12.10.2015 | 09.08.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 40/2-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 30.01.2017 | 47
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 |  |  | 960157.19 | 692763.2 | 692763.2
Итого по Калачевское городское поселение |  |  | 9199558.26 | 8494536.49 | 8494536.49
Итого по Калачевский муниципальный район |  |  | 9199558.26 | 8494536.49 | 8494536.49
Камышинский муниципальный район
Петров Вал
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Ремонт крыши | 795.2 | 1984475.62 | 1984475.62 | 1984475.62 | 29.07.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 1-ВО/СР-2015 | 29.07.2015 | 16.12.2015 | 2
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 81380 | 81380 | 81380 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 16-ВО/ПР-2015 | 23.06.2015 | 03.07.2015 | 13
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42467.78 | 42467.78 | 42467.78 | 03.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 1-ВО/СК-2015 | 03.08.2015 | 29.01.2016 | 11
Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 |  |  | 2108323.4 | 2108323.4 | 2108323.4
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Ремонт крыши | 903.64 | 2149282.68 | 2149282.68 | 2149282.68 | 29.07.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 1-ВО/СР-2015 | 29.07.2015 | 28.12.2015 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 86120 | 86120 | 86120 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 17-ВО/ПР-2015 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | 14
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45994.65 | 45994.65 | 45994.65 | 03.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 1-ВО/СК-2015 | 03.08.2015 | 29.01.2016 | 12
Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 |  |  | 2281397.33 | 2281397.33 | 2281397.33
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Ремонт крыши | 796 | 1946885.54 | 1946885.54 | 1946885.54 | 29.07.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 1-ВО/СР-2015 | 29.07.2015 | 02.10.2015 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 81380 | 81380 | 81380 | 23.06.2015 | 29.06.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 18-ВО/ПР-2015 | 23.06.2015 | 03.07.2015 | 15
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41663.35 | 41663.35 | 41663.35 | 03.08.2015 | 30.11.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 1-ВО/СК-2015 | 03.08.2015 | 29.01.2016 | 10
Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 |  |  | 2069928.89 | 2069928.89 | 2069928.89
Итого по Петров Вал |  |  | 6459649.62 | 6459649.62 | 6459649.62
Итого по Камышинский муниципальный район |  |  | 6459649.62 | 6459649.62 | 6459649.62
Киквидзенский муниципальный район
Преображенское сельское поселение
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Карла Маркса, д. 67 | Ремонт крыши | 226.24 | 494130 | 436369.85 | 436369.85 | 23.11.2015 | 31.03.2016 | ООО «ВолгаТехстрой» | 47-ВО/СР-2015 | 23.11.2015 | 29.03.2016 | 1
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Карла Маркса, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 19760 | 19760 | 19760 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 71-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 90
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Карла Маркса, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10574.38 | 9338.31 | 9338.31 | 27.11.2015 | 31.03.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 47/1-ВО/СК-2015 | 27.11.2015 | 24.06.2016 | 1
Итого по Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Карла Маркса, д. 67 |  |  | 524464.38 | 465468.16 | 465468.16
Итого по Преображенское сельское поселение |  |  | 524464.38 | 465468.16 | 465468.16
Итого по Киквидзенский муниципальный район |  |  | 524464.38 | 465468.16 | 465468.16
Котельниковский муниципальный район
Котельниковское городское поселение
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6 | Ремонт крыши | 560 | 1256143.31 | 1257116.27 | 1256143.31 | 16.09.2015 | 30.12.2015 | ООО "Рос-сервис" | 36-ВО/СР-2015 | 16.09.2015 | 29.11.2015 | 2
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 52000 | 52000 | 52000 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 139-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 139
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25800 | 25800 | 25800 | 17.09.2015 | 29.11.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 36/1-ВО/СК-2015 | 17.09.2015 | 12.02.2016 | 1
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 6 |  |  | 1333943.31 | 1334916.27 | 1333943.31
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 | Ремонт крыши | 894 | 1322307.82 | 1322307.82 | 1322307.82 | 16.09.2015 | 29.11.2015 | ООО "Рос-сервис" | 36-ВО/СР-2015 | 16.09.2015 | 29.11.2015 | 2
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 92500 | 92500 | 92500 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 136-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 136
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27300 | 27300 | 27300 | 17.09.2015 | 30.12.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 36/2-ВО/СК-2015 | 17.09.2015 | 12.02.2016 | 2
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 12 |  |  | 1442107.82 | 1442107.82 | 1442107.82
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 14 | Ремонт крыши | 1149 | 2727983.52 | 2727983.52 | 2727983.52 | 16.09.2015 | 30.12.2015 | ООО "Рос-сервис" | 36-ВО/СР-2015 | 16.09.2015 | 30.12.2015 | 4
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 130500 | 130500 | 130500 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 137-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 137
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57400 | 57400 | 57400 | 17.09.2015 | 29.11.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 36/3-ВО/СК-2015 | 17.09.2015 | 12.02.2016 | 3
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 14 |  |  | 2915883.52 | 2915883.52 | 2915883.52
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 16 | Ремонт крыши | 1156 | 2745062.44 | 2745062.44 | 2745062.44 | 16.09.2015 | 30.12.2015 | ООО "Рос-сервис" | 36-ВО/СР-2015 | 16.09.2015 | 30.12.2015 | 4
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 138-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 138
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57800 | 57800 | 57800 | 17.09.2015 | 29.11.2015 | ООО "Волгадонпроект" | 36/4-ВО/СК-2015 | 17.09.2015 | 12.02.2016 | 4
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 16 |  |  | 2932862.44 | 2932862.44 | 2932862.44
Итого по Котельниковское городское поселение |  |  | 8624797.09 | 8625770.05 | 8624797.09
Итого по Котельниковский муниципальный район |  |  | 8624797.09 | 8625770.05 | 8624797.09
Котовский муниципальный район
город Котово
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт крыши | 870.66 | 2185433.16 | 2185433.16 | 2185433.16 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | 01-06/08ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт фасада | 1285.5 | 1834743.06 | 1834743.06 | 1834743.06 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | 01-06/04ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт систем электроснабжения | 1619.2 | 184778.56 | 184778.56 | 184778.56 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | 01-06/12ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 395 | 1378414.64 | 1378414.64 | 1378414.64 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 21.03.2016 | 01-06/04ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 199 | 290947.88 | 290947.88 | 290947.88 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 21.03.2016 | 01-06/06ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 175 | 160311.26 | 160311.26 | 160311.26 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 15.12.2015 | 01-06/10Ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Ремонт подвала | 145.1 | 98660.07 | 98660.07 | 98660.07 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 3-ВО/СР-2015 | 07.08.2015 | 20.04.2016 | 01-06/10ф
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Подготовка документации | 1 |  | 198473 | 198473 | 25.06.2015 | 13.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 13-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 10.07.2015 | 28
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Подготовка документации | 1 | 288173 | 89700 | 89700 | 25.06.2015 | 13.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 12-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 10.07.2015 | 29
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Осуществление строительного контроля | 1 | 133582.64 | 131252.38 | 131252.38 | 03.08.2015 | 20.04.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 3-ВО/СК-2015 | 03.08.2015 | 15.07.2016 | б/н
Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 167 |  |  | 6555044.27 | 6552714.01 | 6552714.01
Итого по город Котово |  |  | 6555044.27 | 6552714.01 | 6552714.01
Итого по Котовский муниципальный район |  |  | 6555044.27 | 6552714.01 | 6552714.01
Кумылженский муниципальный район
Кумылженское сельское поселение
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Ремонт крыши | 372.3 | 938077 | 938077 | 938077 | 08.09.2015 | 28.10.2015 | ООО «Энергоэффективность» | 26-ВО/СР-2015 | 08.09.2015 | 28.10.2015 | 1
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 39930 | 39930 | 39930 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 84-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 28
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20085.54 | 20074.84 | 20074.84 | 08.09.2015 | 28.10.2015 | ООО "СтройПроект+" | 26/1-ВО/СК-2015 | 08.09.2015 | 27.10.2016 | 1
Итого по Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 |  |  | 998092.54 | 998081.84 | 998081.84
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Ремонт крыши | 324.2 | 816783 | 816783 | 816783 | 08.09.2015 | 28.10.2015 | ООО «Энергоэффективность» | 26-ВО/СР-2015 | 08.09.2015 | 28.10.2015 | 1
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 35290 | 35290 | 35290 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 85-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 29
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17489.91 | 17479.15 | 17479.15 | 08.09.2015 | 28.10.2015 | ООО "СтройПроект+" | 26/2-ВО/СК-2015 | 08.09.2015 | 27.10.2016 | 1
Итого по Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 17 |  |  | 869562.91 | 869552.15 | 869552.15
Итого по Кумылженское сельское поселение |  |  | 1867655.45 | 1867633.99 | 1867633.99
Итого по Кумылженский муниципальный район |  |  | 1867655.45 | 1867633.99 | 1867633.99
Ленинский муниципальный район
город Ленинск
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 231 | Ремонт крыши | 234 | 454538.4 | 442695.54 | 442695.54 | 16.12.2015 | 01.07.2016 | ООО «АРКАДА» | 52-ВО/СР-2015 | 16.12.2015 | 30.06.2016 | 1
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 231 | Подготовка документации | 1 | 20870 | 20870 | 20870 | 25.06.2015 | 24.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 145-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 24.07.2015 | 145
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 231 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9727.12 | 9450 | 9450 | 21.12.2015 | 01.07.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 52/2-ВО/СК-2015 | 21.12.2015 | 10.11.2016 | 52/2-ВО/СК-2015/1
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 231 |  |  | 485135.52 | 473015.54 | 473015.54
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 7 | Ремонт крыши | 148 | 334998.5 | 334998.46 | 334998.46 | 16.12.2015 | 01.07.2016 | ООО «АРКАДА» | 52-ВО/СР-2015 | 16.12.2015 | 30.06.2016 | 2
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 13710 | 13710 | 13710 | 25.06.2015 | 24.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 143-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 24.07.2015 | 143
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7168.97 | 7150 | 7150 | 21.12.2015 | 01.07.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 52/1-ВО/СК-2015 | 21.12.2015 | 10.11.2016 | 52/1-ВО/СК-2015/1
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  | 355877.47 | 355858.46 | 355858.46
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 32 | Ремонт фасада | 268.55 | 940296 | 781831 | 781831 | 21.09.2016 | 19.11.2016 | ООО "ТРУД" | 213-ВО-СМР-2015 | 21.09.2016 | 19.11.2016 | 1
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 37612 | 37612 | 37612 | 25.06.2015 | 08.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 144-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 31.08.2016 | 144-ВО/ПР-2015-1
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20122 | 16731.18 | 16731.18 | 26.09.2016 | 20.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 204/13-ВО-СК-2015 | 26.09.2016 | 19.12.2016 | 204/13-ВО-СК-2015/1
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Комсомольская, д. 32 |  |  | 998030 | 836174.18 | 836174.18
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Ремонт фасада | 332.8 | 695972 | 593828 | 593828 | 21.09.2016 | 19.11.2016 | ООО "ТРУД" | 213-ВО-СМР-2015 | 21.09.2016 | 19.11.2016 | 2
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Подготовка документации | 1 | 27839 | 27839 | 27839 | 25.06.2015 | 08.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 142-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 31.08.2016 | 142-ВО/ПР-2015-1
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14894 | 12150 | 12150 | 26.09.2016 | 20.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 204/14-ВО-СК-2015 | 26.09.2016 | 21.12.2016 | 204/14-ВО-СК-2015/1
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 |  |  | 738705 | 633817 | 633817
Итого по город Ленинск |  |  | 2577747.99 | 2298865.18 | 2298865.18
Итого по Ленинский муниципальный район |  |  | 2577747.99 | 2298865.18 | 2298865.18
Новониколаевский муниципальный район
Новониколаевское городское поселение
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 5 | Ремонт фасада | 930 | 572285 | 572285 | 572285 | 06.10.2015 | 29.01.2016 | ООО «Рапид» | 42-ВО/СР-2015 | 06.10.2015 | 29.01.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 26940 | 26940 | 26940 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 106-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 88
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12246.89 | 12246.89 | 12246.89 | 12.10.2015 | 01.04.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 42/1-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 29.03.2016 | 5
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 5 |  |  | 611471.89 | 611471.89 | 611471.89
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 10 | Ремонт крыши | 670 | 1429281 | 1429281 | 1429281 | 06.10.2015 | 20.12.2015 | ООО «Рапид» | 42-ВО/СР-2015 | 06.10.2015 | 29.01.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 60500 | 60500 | 60500 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 105-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 89
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30586.61 | 30586.61 | 30586.61 | 12.10.2015 | 01.04.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 42/2-ВО/СК-2015 | 12.10.2015 | 29.03.2016 | 1
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 10 |  |  | 1520367.61 | 1520367.61 | 1520367.61
Итого по Новониколаевское городское поселение |  |  | 2131839.5 | 2131839.5 | 2131839.5
Итого по Новониколаевский муниципальный район |  |  | 2131839.5 | 2131839.5 | 2131839.5
Октябрьский муниципальный район
рабочий поселок Октябрьский
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт крыши | 384 | 833039.88 | 833039.88 | 833039.88 | 21.10.2015 | 20.12.2015 | ООО "Рос-сервис" | 44-ВО/СР-2015 | 21.10.2015 | 18.12.2015 | 2
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 33580 | 33580 | 33580 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 98-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 86
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17827.5 | 17827.05 | 17827.05 | 22.10.2015 | 20.12.2015 | ГУП "Волгоградоблстройинвест" | 44/1-ВО/СК-2015 | 22.10.2015 | 07.06.2018 | б/н
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 |  |  | 884447.38 | 884446.93 | 884446.93
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 34 | Ремонт крыши | 564 | 1051013.02 | 1051013.02 | 1051013.02 | 21.10.2015 | 20.12.2015 | ООО "Рос-сервис" | 44-ВО/СР-2015 | 21.10.2015 | 18.12.2015 | 2
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 42050 | 42050 | 42050 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 89-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 15.09.2015 | 87
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 22.10.2015 | 20.12.2015 | ГУП "Волгоградоблстройинвест" | 44/2-ВО/СК-2015 | 22.10.2015 | 07.06.2018 | б/н
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 34 |  |  | 1113063.02 | 1113063.02 | 1113063.02
Итого по рабочий поселок Октябрьский |  |  | 1997510.4 | 1997509.95 | 1997509.95
Итого по Октябрьский муниципальный район |  |  | 1997510.4 | 1997509.95 | 1997509.95
Ольховский муниципальный район
Октябрьское сельское поселение
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 8 | Ремонт крыши | 342.6 | 764053.54 | 764053.54 | 764053.54 | 23.09.2015 | 20.11.2015 | ООО «ИНИЦИО» | 39-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 18.11.2015 | 4
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 30000 | 30000 | 30000 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 140-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 140
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16350.74 | 16350.74 | 16350.74 | 24.09.2015 | 09.11.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 39/1-ВО/СК-2015 | 24.09.2015 | 18.11.2015 | 102
Итого по Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 8 |  |  | 810404.28 | 810404.28 | 810404.28
Итого по Октябрьское сельское поселение |  |  | 810404.28 | 810404.28 | 810404.28
Ольховское сельское поселение
Ольховский р-н, Ольховское с/п, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 5 | Ремонт крыши | 215.5 | 481837.66 | 481837.66 | 481837.66 | 23.09.2015 | 09.11.2015 | ООО «ИНИЦИО» | 39-ВО/СР-2015 | 23.09.2015 | 18.11.2015 | 5
Ольховский р-н, Ольховское с/п, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 19000 | 19000 | 19000 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | ООО "Даксон Экология" | 141-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 21.07.2015 | 141
Ольховский р-н, Ольховское с/п, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10311.32 | 10311.32 | 10311.32 | 24.09.2015 | 09.11.2015 | ООО "Стройинтерьер" | 39/2-ВО/СК-2015 | 24.09.2015 | 18.11.2015 | 101
Итого по Ольховский р-н, Ольховское с/п, с. Ольховка, ул. Комсомольская, д. 5 |  |  | 511148.98 | 511148.98 | 511148.98
Итого по Ольховское сельское поселение |  |  | 511148.98 | 511148.98 | 511148.98
Итого по Ольховский муниципальный район |  |  | 1321553.26 | 1321553.26 | 1321553.26
Палласовский муниципальный район
город Палласовка
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6 | Ремонт крыши | 211.1 | 516648.29 | 516648.29 | 516648.29 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 22185 | 22185 | 22185 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 126-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 126
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11056.27 | 11056.27 | 11056.27 | 01.09.2015 | 20.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 1
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 6 |  |  | 549889.56 | 549889.56 | 549889.56
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 7 | Ремонт крыши | 450.4 | 954423.17 | 954423.17 | 954423.17 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 46387.69 | 46387.69 | 46387.69 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 127-ВО/Пр-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 127
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20424.66 | 20424.66 | 20424.66 | 01.09.2015 | 20.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22/6-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 6
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 7 |  |  | 1021235.52 | 1021235.52 | 1021235.52
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8 | Ремонт крыши | 798 | 1368319.35 | 1368319.35 | 1368319.35 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 79867.5 | 79867.5 | 79867.5 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 109-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 109
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29282.03 | 29282.03 | 29282.03 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22/5-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 7
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 8 |  |  | 1477468.88 | 1477468.88 | 1477468.88
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9 | Ремонт крыши | 634.8 | 1427398.92 | 1427398.92 | 1427398.92 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 58488.82 | 58488.82 | 58488.82 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 128-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 128
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30546.34 | 30546.34 | 30546.34 | 01.09.2015 | 20.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22/4-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 5
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Вокзальная, д. 9 |  |  | 1516434.08 | 1516434.08 | 1516434.08
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Ремонт крыши | 400 | 791236.41 | 791236.41 | 791236.41 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 40337 | 40337 | 40337 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 130-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 130
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 16932.46 | 16932.46 | 16932.46 | 01.09.2015 | 01.03.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22/3-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 4
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А |  |  | 848505.87 | 848505.87 | 848505.87
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Ремонт крыши | 361.4 | 711347.72 | 711347.72 | 711347.72 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 32269.7 | 32269.7 | 32269.7 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 131-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 131
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15222.84 | 15222.84 | 15222.84 | 01.09.2015 | 20.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22/2-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 3
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 |  |  | 758840.26 | 758840.26 | 758840.26
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 52 | Ремонт крыши | 458 | 950971.44 | 950971.44 | 950971.44 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | ООО «ЮгСтройСервис» | 22-ВО/СР-2015 | 01.09.2015 | 25.12.2015 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 52 | Подготовка документации | 1 | 46387.69 | 46387.69 | 46387.69 | 25.06.2015 | 04.08.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 129-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 03.08.2015 | 129
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 52 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20350.79 | 20350.79 | 20350.79 | 01.09.2015 | 20.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 22/1-ВО/СК-2015 | 01.09.2015 | 22.03.2016 | 2
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 52 |  |  | 1017709.92 | 1017709.92 | 1017709.92
Итого по город Палласовка |  |  | 7190084.09 | 7190084.09 | 7190084.09
Итого по Палласовский муниципальный район |  |  | 7190084.09 | 7190084.09 | 7190084.09
Руднянский муниципальный район
Руднянское городское поселение
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт крыши | 504.12 | 1079356.62 | 1079356.62 | 1079356.62 | 21.12.2015 | 28.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 30.10.2016 | 2
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 | Ремонт фасада | 447 | 908601.2 | 824606.42 | 824606.42 | 21.12.2015 | 28.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 24.11.2016 | 2
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 53320 | 53320 | 53320 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 83-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 27
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42542.3 | 40744.81 | 40744.81 | 30.12.2015 | 28.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 55/4-ВО/СК-2015 | 30.12.2015 | 08.12.2016 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 3 |  |  | 2083820.12 | 1998027.85 | 1998027.85
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт крыши | 504.12 | 1077703.44 | 1077703.44 | 1077703.44 | 21.12.2015 | 28.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 30.10.2016 | 2
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 | Ремонт фасада | 447 | 942502.6 | 912956.56 | 912956.56 | 21.12.2015 | 28.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 30.10.2016 | 2
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 53320 | 53320 | 53320 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 82-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 26
Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43232.41 | 42600.12 | 42600.12 | 30.12.2015 | 28.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 55/3-ВО/СК-2015 | 30.12.2015 | 08.12.2016 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, п. Садовый, ул. Дружбы, д. 4 |  |  | 2116758.45 | 2086580.12 | 2086580.12
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 | Ремонт крыши | 766 | 1212638 | 1212637.62 | 1212637.62 | 21.12.2015 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 16.03.2017 | 1
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 66520 | 66520 | 66520 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 81-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 25
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25950.45 | 25950 | 25950 | 30.12.2015 | 28.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 55/2-ВО/СК-2015 | 30.12.2015 | 20.04.2017 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Крестьянская, д. 1 |  |  | 1305108.45 | 1305107.62 | 1305107.62
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 15 | Ремонт крыши | 370 | 932796 | 598083 | 598083 | 21.12.2015 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 28.07.2017 | 3
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 15 | Ремонт фасада | 444 | 1048644 | 794571.88 | 794571.88 | 21.12.2015 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 55-ВО/СР-2015 | 21.12.2015 | 03.10.2017 | 3
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 65140 | 65140 | 65140 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 80-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | 24
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24105.41 | 24105 | 24105 | 30.12.2015 | 28.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 55/1-ВО/СК-2015 | 30.12.2015 | 20.11.2017 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 15 |  |  | 2070685.41 | 1481899.88 | 1481899.88
Итого по Руднянское городское поселение |  |  | 7576372.43 | 6871615.47 | 6871615.47
Итого по Руднянский муниципальный район |  |  | 7576372.43 | 6871615.47 | 6871615.47
Светлоярский муниципальный район
Привольненское сельское поселение
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Ремонт крыши | 553 | 1416841 | 1376504 | 1376504 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 20.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Ремонт фасада | 668 | 1605225 | 1341499.32 | 1341499.32 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 10.06.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 558 | 84654 | 83938.6 | 83938.6 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 12.8 | 174093 | 17585.64 | 17585.64 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 3 | 77110 | 18359.55 | 18359.55 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Ремонт подвала | 185 | 236405 | 236404.84 | 236404.84 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 140338 | 140000 | 140000 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | ООО "Даксон Экология" | 176-ВО/ПР-2015 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | 176-ВО/ПР-2015
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75080.62 | 49498 | 49498 | 21.03.2016 | 09.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 26/3-ВО-СК-2015 | 21.03.2016 | 07.10.2016 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 12 |  |  | 3809746.62 | 3263789.95 | 3263789.95
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Ремонт крыши | 275 | 1814733.73 | 1814730 | 1814730 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Ремонт фасада | 406 | 713386.58 | 713386.58 | 713386.58 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 22.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 343.7 | 52142 | 41715.16 | 41715.16 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 20.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28 | 142269 | 36864.51 | 36864.51 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 20.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52 | 77110 | 52589 | 52589 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 20.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Ремонт подвала | 117.5 | 129135 | 129135 | 129135 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 82450 | 82000 | 82000 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | ООО "Даксон Экология" | 178-ВО/ПР-2015 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | 178-ВО/ПР-2015
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74368.49 | 27497 | 27497 | 21.03.2016 | 09.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 26/4-ВО-СК-2015 | 21.03.2016 | 07.10.2016 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 14 |  |  | 3085594.8 | 2897917.25 | 2897917.25
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Ремонт крыши | 360 | 794137 | 742987.31 | 742987.31 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Ремонт фасада | 380.28 | 987831 | 879202.88 | 879202.88 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 09.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 394.3 | 59819 | 42259.39 | 42259.39 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 2.3 | 149758 | 2999.52 | 2999.52 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 8 | 80782 | 12851.69 | 12851.69 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Ремонт подвала | 111 | 99854 | 99853.62 | 99853.62 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 86430 | 86000 | 86000 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | ООО "Даксон Экология" | 177-ВО/ПР-2015 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | №177-ВО/ПР-2015
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46240.18 | 33498 | 33498 | 21.03.2016 | 09.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 26/5-ВО-СК-2015 | 21.03.2016 | 07.10.2016 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 15 |  |  | 2304851.18 | 1899652.41 | 1899652.41
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт крыши | 276 | 713463 | 685731 | 685731 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 25.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт фасада | 406 | 987831 | 662263.2 | 662263.2 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 10.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28 | 149758 | 8396.43 | 8396.43 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 20.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52 | 77110 | 59401.11 | 59401.11 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 20.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт подвала | 111 | 125033 | 125032.5 | 125032.5 | 09.11.2015 | 09.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 46-ВО/СР-2015 | 09.11.2015 | 29.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 80776 | 80000 | 80000 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | ООО "Даксон Экология" | 179-ВО/ПР-2015 | 18.08.2015 | 18.09.2015 | №179-ВО/ПР-2015
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43215.44 | 27998 | 27998 | 21.03.2016 | 09.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 26/6-ВО-СК-2015 | 21.03.2016 | 07.10.2016 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 |  |  | 2177186.44 | 1648822.24 | 1648822.24
Итого по Привольненское сельское поселение |  |  | 11377379.04 | 9710181.85 | 9710181.85
Итого по Светлоярский муниципальный район |  |  | 11377379.04 | 9710181.85 | 9710181.85
Серафимовичский муниципальный район
город Серафимович
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт крыши | 332.1 | 837247 | 837130.94 | 837130.94 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 24.12.2016 | 4
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт фасада | 414.55 | 1304386 | 939017.97 | 939017.97 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 1
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт систем электроснабжения | 415.2 | 150506 | 90567.36 | 90567.36 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 3
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 83 | 155374 | 149046.98 | 149046.98 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 2
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 87 | 113829 | 113789.76 | 113789.76 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 6
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт подвала | 75 | 141110 | 111633.9 | 111633.9 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 5
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Подготовка документации | 1 | 96800 | 96800 | 96800 | 27.07.2015 | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 166-ВО/ПР-2015 | 27.07.2015 | 29.09.2016 | 89
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57832 | 47950 | 47950 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 203/3-ВО-СК-2015 | 13.09.2016 | 05.03.2018 | 138
Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 |  |  | 2857084 | 2385936.91 | 2385936.91
Итого по город Серафимович |  |  | 2857084 | 2385936.91 | 2385936.91
Итого по Серафимовичский муниципальный район |  |  | 2857084 | 2385936.91 | 2385936.91
Среднеахтубинский муниципальный район
город Краснослободск
Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Ремонт крыши | 840 | 1584752.13 | 1584752.13 | 1584752.13 | 25.08.2015 | 15.12.2015 | ООО «Техпромсервис» | 18-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 15.12.2015 | 1/1
Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Ремонт фасада | 654 | 986778.02 | 986778.02 | 986778.02 | 25.08.2015 | 15.12.2015 | ООО «Техпромсервис» | 18-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 15.12.2015 | 1
Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 183.7 | 430662.88 | 430662.88 | 430662.88 | 25.08.2015 | 15.12.2015 | ООО «Техпромсервис» | 18-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 15.12.2015 | 2
Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 172111.55 | 172111.55 | 172111.55 | 25.06.2015 | 31.07.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 123-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 123-ВО/ПР-2015
Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64246.93 | 64246.93 | 64246.93 | 28.08.2015 | 15.12.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 18-ВО/СК-2015 | 28.08.2015 | 30.05.2016 | 1
Итого по Среднеахтубинский р-н, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 |  |  | 3238551.51 | 3238551.51 | 3238551.51
Итого по город Краснослободск |  |  | 3238551.51 | 3238551.51 | 3238551.51
Рахинское сельское поселение
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Ремонт фасада | 363.5 | 200280.93 | 200280.93 | 200280.93 | 25.08.2015 | 15.04.2016 | ООО «Техпромсервис» | 18-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 15.04.2016 | 1
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Ремонт подвала | 70 | 103573.96 | 103573.96 | 103573.96 | 25.08.2015 | 15.04.2016 | ООО «Техпромсервис» | 18-ВО/СР-2015 | 25.08.2015 | 15.04.2016 | 2
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 26635.8 | 26635.8 | 26635.8 | 25.06.2015 | 31.07.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 124-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 124-ВО/ПР-2015
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6502.49 | 6502.49 | 6502.49 | 28.08.2015 | 15.04.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 18/1-ВО/СК-2015 | 28.08.2015 | 30.05.2016 | 2
Итого по Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 |  |  | 336993.18 | 336993.18 | 336993.18
Итого по Рахинское сельское поселение |  |  | 336993.18 | 336993.18 | 336993.18
Итого по Среднеахтубинский муниципальный район |  |  | 3575544.69 | 3575544.69 | 3575544.69
Старополтавский муниципальный район
Старополтавское сельское поселение
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт крыши | 563.3 | 1185767.84 | 1185767.84 | 1185767.84 | 27.08.2015 | 15.12.2015 | ООО СК «Ренессанс» | 21-ВО/СР-2015 | 27.08.2015 | 15.12.2015 | 01-05/10ф
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 54455 | 54455 | 54455 | 25.06.2015 | 31.07.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 108-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 108-ВО/ПР 2015
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25375.43 | 25375.43 | 25375.43 | 28.08.2015 | 15.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 21/1-ВО/СК-2015 | 28.08.2015 | 15.12.2015 | 1
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 1265598.27 | 1265598.27 | 1265598.27
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 2 | Ремонт крыши | 540 | 1138384.94 | 1138384.94 | 1138384.94 | 27.08.2015 | 15.11.2015 | ООО СК «Ренессанс» | 21-ВО/СР-2015 | 27.08.2015 | 15.12.2015 | 01-05/14ф
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 54455 | 54455 | 54455 | 25.06.2015 | 31.07.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 117-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 117-ВО/ПР-2015
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24361.44 | 24361.44 | 24361.44 | 28.08.2015 | 15.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 21/3-ВО/СК-2015 | 28.08.2015 | 15.12.2015 | 1
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 1217201.38 | 1217201.38 | 1217201.38
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Ремонт фасада | 357.3 | 611118.46 | 611118.46 | 611118.46 | 27.08.2015 | 15.11.2015 | ООО СК «Ренессанс» | 21-ВО/СР-2015 | 27.08.2015 | 15.12.2015 | 01-05/12ф
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 31879.99 | 31879.99 | 31879.99 | 25.06.2015 | 31.07.2015 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 118-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 30.07.2015 | 118-ВО/ПР-2015
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13077.93 | 13077.93 | 13077.93 | 28.08.2015 | 15.11.2015 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 21/2-ВО/СК-2015 | 28.08.2015 | 15.12.2015 | 1
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 |  |  | 656076.38 | 656076.38 | 656076.38
Итого по Старополтавское сельское поселение |  |  | 3138876.03 | 3138876.03 | 3138876.03
Итого по Старополтавский муниципальный район |  |  | 3138876.03 | 3138876.03 | 3138876.03
Суровикинский муниципальный район
город Суровикино
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 10 | Ремонт фасада | 472.2 | 763301.15 | 763301.15 | 763301.15 | 10.08.2015 | 30.10.2015 | ООО «НЕОН» | 4-ВО/СР-2015 | 10.08.2015 | 24.09.2015 | 1
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 33760 | 33760 | 33760 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 39-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 10
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16334.64 | 16334.64 | 16334.64 | 11.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "Водмонтаж" | 4/5-ВО/СК-2015 | 11.08.2015 | 02.11.2015 | 1
Итого по Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 10 |  |  | 813395.79 | 813395.79 | 813395.79
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 70 | Ремонт крыши | 238 | 600014 | 600014 | 600014 | 10.08.2015 | 20.12.2015 | ООО «НЕОН» | 4-ВО/СР-2015 | 10.08.2015 | 05.10.2015 | 1
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 70 | Подготовка документации | 1 | 26013 | 26013 | 26013 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 35-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 6
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 70 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12840.3 | 12840.3 | 12840.3 | 11.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "Водмонтаж" | 4/4-ВО/СК-2015 | 11.08.2015 | 21.12.2015 | 1
Итого по Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 70 |  |  | 638867.3 | 638867.3 | 638867.3
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Ремонт крыши | 362.1 | 893856 | 893856 | 893856 | 10.08.2015 | 30.10.2015 | ООО «НЕОН» | 4-ВО/СР-2015 | 10.08.2015 | 30.10.2015 | 1
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Подготовка документации | 1 | 38114 | 38114 | 38114 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 38-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 9
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19128.52 | 19128.52 | 19128.52 | 11.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "Водмонтаж" | 4/3-ВО/СК-2015 | 11.08.2015 | 21.12.2015 | 1
Итого по Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 |  |  | 951098.52 | 951098.52 | 951098.52
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт фасада | 585.8 | 951399.89 | 951399.89 | 951399.89 | 10.08.2015 | 30.10.2015 | ООО «НЕОН» | 4-ВО/СР-2015 | 10.08.2015 | 05.10.2015 | 2
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 43100 | 43100 | 43100 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 36-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 7
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20359.96 | 20359.96 | 20359.96 | 11.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "Водмонтаж" | 4/1-ВО/СК-2015 | 11.08.2015 | 02.11.2015 | 1
Итого по Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 |  |  | 1014859.85 | 1014859.85 | 1014859.85
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт фасада | 585.8 | 921448.94 | 921448.94 | 921448.94 | 10.08.2015 | 30.10.2015 | ООО «НЕОН» | 4-ВО/СР-2015 | 10.08.2015 | 05.10.2015 | 2
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 43370 | 43370 | 43370 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 37-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 8
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19719.01 | 19719 | 19719 | 11.08.2015 | 30.10.2015 | ООО "Водмонтаж" | 4/2-ВО/СК-2015 | 11.08.2015 | 02.11.2015 | 1
Итого по Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 |  |  | 984537.95 | 984537.94 | 984537.94
Итого по город Суровикино |  |  | 4402759.41 | 4402759.4 | 4402759.4
Итого по Суровикинский муниципальный район |  |  | 4402759.41 | 4402759.4 | 4402759.4
Урюпинский муниципальный район
Дубовское сельское поселение
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 6 | Ремонт крыши | 519 | 1308294.58 | 1308294.58 | 1308294.58 | 24.08.2015 | 19.03.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 16-ВО/СР-2015 | 24.08.2015 | 05.11.2015 | 2
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 57980 | 57980 | 57980 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 62-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 23.07.2015 | №38
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27997.5 | 27997.5 | 27997.5 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 16/4-ВО/СК-2015 | 24.08.2015 | 29.01.2016 | 17
Итого по Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 6 |  |  | 1394272.08 | 1394272.08 | 1394272.08
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Ремонт крыши | 344 | 867095.74 | 867095.74 | 867095.74 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 16-ВО/СР-2015 | 24.08.2015 | 05.11.2015 | 2
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 47390 | 47390 | 47390 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 64-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 23.07.2015 | №40
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18555.85 | 18555.85 | 18555.85 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 16/3-ВО/СК-2015 | 24.08.2015 | 29.01.2016 | 18
Итого по Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 |  |  | 933041.59 | 933041.59 | 933041.59
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 8 | Ремонт крыши | 524 | 1317390.18 | 1317390.18 | 1317390.18 | 24.08.2015 | 19.03.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 16-ВО/СР-2015 | 24.08.2015 | 16.02.2016 | 1
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 71490 | 71490 | 71490 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 65-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 23.07.2015 | 41
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23732.08 | 23732.08 | 23732.08 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 16/1-ВО/СК-2015 | 24.08.2015 | 01.06.2016 | 19
Итого по Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 8 |  |  | 1412612.26 | 1412612.26 | 1412612.26
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 9 | Ремонт крыши | 348 | 877207.64 | 877207.64 | 877207.64 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 16-ВО/СР-2015 | 24.08.2015 | 05.11.2015 | 1
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 57980 | 57980 | 57980 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 63-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 23.07.2015 | 39
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18772.24 | 18772.24 | 18772.24 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 16/2-ВО/СК-2015 | 24.08.2015 | 29.01.2016 | 20
Итого по Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 9 |  |  | 953959.88 | 953959.88 | 953959.88
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 10 | Ремонт крыши | 524 | 1321007.08 | 1321007.08 | 1321007.08 | 24.08.2015 | 31.10.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 16-ВО/СР-2015 | 24.08.2015 | 05.11.2015 | 1
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 47390 | 47390 | 47390 | 25.06.2015 | 25.07.2015 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 66-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 23.07.2015 | 42
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28269.55 | 28269.55 | 28269.55 | 24.08.2015 | 18.02.2016 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 16/5-ВО/СК-2015 | 24.08.2015 | 01.06.2016 | 21
Итого по Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 10 |  |  | 1396666.63 | 1396666.63 | 1396666.63
Итого по Дубовское сельское поселение |  |  | 6090552.44 | 6090552.44 | 6090552.44
Итого по Урюпинский муниципальный район |  |  | 6090552.44 | 6090552.44 | 6090552.44
Фроловский муниципальный район
Шуруповское сельское поселение
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Ремонт крыши | 588.7 | 1227476.3 | 1227476.3 | 1227476.3 | 05.08.2015 | 30.12.2015 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 2-ВО/СР-2015 | 05.08.2015 | 16.12.2015 | 1
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Подготовка документации | 1 | 53946 | 53946 | 53946 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | ООО "РСП ИнжПроект" | 29-ВО/ПР-2015 | 25.06.2015 | 06.07.2015 | 12
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26267.99 | 26267.99 | 26267.99 | 10.08.2015 | 30.12.2015 | ООО "Водмонтаж" | 2/8-ВО/СК-2015 | 10.08.2015 | 29.04.2016 | 2
Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 |  |  | 1307690.29 | 1307690.29 | 1307690.29
Итого по Шуруповское сельское поселение |  |  | 1307690.29 | 1307690.29 | 1307690.29
Итого по Фроловский муниципальный район |  |  | 1307690.29 | 1307690.29 | 1307690.29
Всего по Волгоградской области |  |  | 1077130198.67 | 883609303 | 874563748.96