## Лист 1
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' на 2016 год
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Дата выполнения по договору начало работ | Дата выполнения по договору окончание работ | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома
город-герой Волгоград
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Ремонт крыши | 365.5 | 751460.75 | 751460.75 | 751460.75 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Ремонт фасада | 318.96 | 615341.63 | 615341.63 | 615341.63 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Ремонт подвала | 55 | 99679.58 | 99679.58 | 99679.58 | 04.10.2016 | 25.11.2016 | ООО «Югультратех» | 236-В-СМР-2016 | 04.10.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Подготовка документации | 1 |  | 74355 | 74355 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 122-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000148
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 78545 | 4190 | 4190 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 389-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 00000223
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 29249.57 | 29249.57 | 11.07.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/35-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41050 | 1850 | 1850 | 10.10.2016 | 27.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/6-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 21.12.2018 | 02969
Итого по г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 60 |  |  | 1586076.96 | 1576126.53 | 1576126.53
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт крыши | 365.7 | 1021085 | 796306.87 | 796306.87 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт фасада | 485 | 1021247 | 983607.89 | 983607.89 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 08.11.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт подвала | 58 | 118559 | 107055.81 | 107055.81 | 04.10.2016 | 25.11.2016 | ООО «Югультратех» | 236-В-СМР-2016 | 04.10.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Подготовка документации | 1 |  | 74167 | 74167 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 123-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000149
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 78321 | 4150 | 4150 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 388-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 00000222
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 38090.18 | 38090.18 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/36-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46243 | 2039 | 2039 | 10.10.2016 | 27.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/16-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 21.12.2018 | 02970
Итого по г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 |  |  | 2285455 | 2005416.75 | 2005416.75
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 70 | Ремонт крыши | 394.5 | 1021085 | 833566.74 | 833566.74 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 05.09.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 70 | Ремонт фасада | 508 | 1037779 | 1015043.08 | 1015043.08 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 08.11.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 70 | Ремонт подвала | 63.88 | 137759 | 126436.85 | 126436.85 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 70 | Подготовка документации | 1 | 79569 | 79569 | 79569 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 125-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000150
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 70 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49255 | 42266 | 42266 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/31-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 26.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 70 |  |  | 2325447 | 2096881.67 | 2096881.67
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 74 | Ремонт крыши | 365.1 | 1021085 | 766628.71 | 766628.71 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 74 | Ремонт фасада | 317.48 | 1018885 | 642477.08 | 642477.08 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 74 | Ремонт подвала | 62.09 | 137759 | 116625.06 | 116625.06 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 78873 | 78873 | 78873 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 109-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000139
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46603 | 32784.8 | 32784.8 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/32-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 26.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 74 |  |  | 2303205 | 1637388.65 | 1637388.65
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 | Ремонт крыши | 365.67 | 1021085 | 749624.11 | 749624.11 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 | Ремонт фасада | 318.34 | 1021719 | 610719.72 | 610719.72 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.05.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 | Ремонт подвала | 63.02 | 137759 | 124734.52 | 124734.52 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 | Подготовка документации | 1 | 79000 | 79000 | 79000 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 127-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000151
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46664 | 31780.68 | 31780.68 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/33-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 26.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 75 |  |  | 2306227 | 1595859.03 | 1595859.03
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 76 | Ремонт крыши | 365.1 | 1021085 | 764532.03 | 764532.03 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 76 | Ремонт фасада | 472 | 1071343 | 1000566.46 | 1000566.46 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 08.11.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 76 | Ремонт подвала | 63.45 | 137759 | 125567.68 | 125567.68 | 06.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 107-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 78430 | 78430 | 78430 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 108-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000138
г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47726 | 40460.65 | 40460.65 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/34-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 26.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 76 |  |  | 2356343 | 2009556.82 | 2009556.82
г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 | Ремонт крыши | 682 | 1799102 | 1799102 | 1799102 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 20.12.2016 | 5
г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 | Ремонт фасада | 1280 | 2701371 | 2701371 | 2701371 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 20.12.2016 | 7
г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 158 | 235306 | 235306 | 235306 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 27.09.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 170 | 216780 | 216780 | 216780 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 20.12.2016 | б/н
г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 150350 | 150350 | 150350 | 19.01.2016 | 20.05.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 252-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 18.05.2016 | 252-В-ПСД-2016
г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 105984.76 | 97550 | 97550 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 83/7-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 19.09.2017 | 124
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. Столетова, д. 3 |  |  | 5208893.76 | 5200459 | 5200459
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Ремонт крыши | 530 | 1405544 | 1405544 | 1405544 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Ремонт фасада | 1138.37 | 2368925 | 2368925 | 2368925 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 173000 | 173000 | 173000 | 15.12.2015 | 20.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 8-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 20.04.2016 | 8-В-ПСД-2016
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80700 | 80700 | 80700 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 83/11-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 06.07.2017 | 116
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 |  |  | 4028169 | 4028169 | 4028169
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Ремонт крыши | 971 | 2737278 | 2457035.64 | 2457035.64 | 27.05.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 59-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 26.05.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Ремонт фасада | 2398.35 | 5878545 | 3815823.44 | 3815823.44 | 27.05.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 59-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 01.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 261.77 | 646328 | 515506.27 | 515506.27 | 27.05.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 59-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 14.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 237.8 | 403069.42 | 347332.39 | 347332.39 | 27.05.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 59-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 14.07.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 15.12.2015 | 20.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 9-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 20.04.2016 | 9-В-ПСД-2016
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 206835.72 | 152703.93 | 152703.93 | 13.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "СтройИнвест" | 69/53-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 |  |  | 10071056.14 | 7487401.67 | 7487401.67
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 | Ремонт крыши | 530 | 1405517 | 1405517 | 1405517 | 28.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 85-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 20.09.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 | Ремонт фасада | 1096.38 | 2484364 | 2484364 | 2484364 | 28.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 85-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 1609.3 | 474437 | 474437 | 474437 | 28.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 85-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 30.09.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 571 | 785507 | 785507 | 785507 | 28.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 85-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 30.09.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 25.12.2015 | 20.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 48-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 20.04.2016 | 48-В-ПСД-2016
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 110200 | 110200 | 110200 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 84/18-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 06.07.2017 | 117
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 15 |  |  | 5459025 | 5459025 | 5459025
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт крыши | 640 | 1616111 | 1616111 | 1616111 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 01.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт фасада | 1586.52 | 3716571 | 3716571 | 3716571 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | 6
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1100 | 383141 | 383141 | 383141 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 144224 | 144224 | 30.12.2015 | 25.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 208-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 25.03.2016 | 7
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 219584 | 75360 | 75360 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 396-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 05.09.2016 | 104
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 122318.6 | 122318.6 | 122318.6 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 144-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 10.07.2017 | 33
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 10.03.2016 | 08.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1-В-ЭК-2015 | 10.03.2016 | 07.04.2016 | 27
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 |  |  | 6147625.6 | 6147625.6 | 6147625.6
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 | Ремонт крыши | 766.2 | 2363603 | 2363603 | 2363603 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 01.11.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 | Ремонт фасада | 2125.18 | 5315673 | 5315673 | 5315673 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | 5
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 199950 | 199950 | 199950 | 30.12.2015 | 25.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 212-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.06.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 164336.5 | 164336.5 | 164336.5 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 42-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 10.07.2017 | 34
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 10.03.2016 | 08.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 2-В-ЭК-2015 | 10.03.2016 | 07.04.2016 | 28
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 5 |  |  | 8133462.5 | 8133462.5 | 8133462.5
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6 | Ремонт крыши | 934.5 | 1943179.04 | 1943179.04 | 1943179.04 | 12.05.2016 | 13.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 41-В-СМР-2016 | 12.05.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6 | Ремонт фасада | 847.08 | 704614 | 704614 | 704614 | 12.05.2016 | 13.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 41-В-СМР-2016 | 12.05.2016 | 14.11.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 199850 | 199850 | 199850 | 30.12.2015 | 29.01.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 213-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.01.2016 | 4
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56662.77 | 56662.77 | 56662.77 | 19.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 53-В-СК-2016 | 19.05.2016 | 20.02.2017 | 5
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 6 |  |  | 2904305.81 | 2904305.81 | 2904305.81
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт крыши | 763.38 | 2316352 | 2316352 | 2316352 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 01.11.2016 | 3
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт фасада | 1467 | 3590860 | 3590860 | 3590860 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Художественный фонд" | 140-В-СМР-2016 | 15.07.2016 | 30.11.2016 | 7
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 199900 | 199900 | 30.12.2015 | 25.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 211-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 25.03.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 248647 | 48747 | 48747 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 395-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | 105
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 163797 | 126414.34 | 126414.34 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 143-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 10.07.2017 | 35
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 10.03.2016 | 08.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 3-В-ЭК-2015 | 10.03.2016 | 07.04.2016 | 29
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 |  |  | 6409556 | 6372173.34 | 6372173.34
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 | Ремонт крыши | 1657.91 | 5693003 | 3986368.25 | 3986368.25 | 15.06.2018 | 28.12.2018 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 15.06.2018 | 29.12.2018 | 03489
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 | Ремонт фасада | 2720.18 | 6972063 | 2389889.23 | 2389889.23 | 05.08.2016 | 15.12.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 170-В-СМР-2015/2016 | 05.08.2016 | 25.12.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 340000 | 340000 | 340000 | 01.02.2016 | 16.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 278-В-ПСД-2016 | 01.02.2016 | 09.08.2016 | 90
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 51143.63 | 51143.63 | 10.08.2016 | 31.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 146/1-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 29.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 271032 | 85308.28 | 85308.28 | 13.06.2018 | 06.02.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 282-В-СК-2016 | 13.06.2018 | 29.12.2018 | 03486
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 15.05.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 37-В-ЭК-2016 | 15.05.2016 | 10.08.2016 | 91
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 10 |  |  | 13366098 | 6942709.39 | 6942709.39
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Ремонт крыши | 1221 | 2173109 | 2173109 | 2173109 | 20.06.2016 | 30.12.2016 | ООО "Статус Строй" | 69-В-СМР-2016 | 20.06.2016 | 30.03.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Ремонт фасада | 2281.94 | 4647634 | 4647634 | 4647634 | 20.06.2016 | 30.12.2016 | ООО "Статус Строй" | 69-В-СМР-2016 | 20.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 199950 | 199950 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 214-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 15.03.2016 | 24
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 293445 | 93495 | 93495 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 397-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 106
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 147400 | 145963.9 | 145963.9 | 24.06.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 84-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 18.12.2017 | 145
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 89900 | 89900 | 89900 | 10.03.2016 | 08.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 4-В-ЭК-2015 | 10.03.2016 | 08.04.2016 | 30
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 |  |  | 7351488 | 7350051.9 | 7350051.9
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 | Ремонт крыши | 1000 | 3341734 | 1260552.49 | 1260552.49 | 29.05.2018 | 22.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 29.05.2018 | 17.12.2018 | 02888
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 | Ремонт фасада | 3651.13 | 6817601 | 5714524.04 | 5714524.04 | 10.06.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 63-В-СМР-2016 | 10.06.2016 | 24.08.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 399031 | 399031 | 399031 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 288-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000125
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 122290.81 | 122290.81 | 13.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "СтройИнвест" | 69/13-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 217410 | 26975.82 | 26975.82 | 07.06.2018 | 14.01.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 07.06.2018 | 19.12.2018 | 02945
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 12 |  |  | 10775776 | 7523374.16 | 7523374.16
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт крыши | 708 | 1989128 | 1153379.03 | 1153379.03 | 27.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 84-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 13.01.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт фасада | 2662 | 4939726 | 4217398.36 | 4217398.36 | 10.11.2017 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 813727-В-СМР-2015-2016 | 10.11.2017 | 22.08.2018 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 220570 | 220570 | 220570 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 282-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000124
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 24682.31 | 24682.31 | 01.07.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 84/53-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 148278 | 90101 | 90101 | 30.03.2018 | 21.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 273/3-В-СК-2016 | 30.03.2018 | 22.08.2018 | 1
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 |  |  | 7297702 | 5706130.7 | 5706130.7
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 24 | Ремонт крыши | 478 | 1495824 | 613078.25 | 613078.25 | 29.05.2018 | 22.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 29.05.2018 | 17.12.2018 | 02878
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 24 | Ремонт фасада | 1807 | 2992413 | 2966072.13 | 2966072.13 | 10.06.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 63-В-СМР-2016 | 10.06.2016 | 23.11.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 179419 | 179419 | 179419 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 106-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000083
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 63473.94 | 63473.94 | 13.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "СтройИнвест" | 69/14-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 96048.27 | 13119.87 | 13119.87 | 07.06.2018 | 14.01.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 07.06.2018 | 19.12.2018 | 02944
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 24 |  |  | 4763704.27 | 3835163.19 | 3835163.19
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25 | Ремонт крыши | 799.5 | 1962606 | 1937913.85 | 1937913.85 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 109-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 30.10.2016 | 2
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25 | Ремонт фасада | 2403.5 | 4208745 | 3659073.8 | 3659073.8 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | ООО "СРЕДА" | 109-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 30.10.2017 | 3
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 160307 | 160307 | 160307 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 107-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000137
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 132067 | 85500 | 85500 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 89-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 08.05.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 25 |  |  | 6463725 | 5842794.65 | 5842794.65
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт крыши | 1096 | 3341734 | 2735081.31 | 2735081.31 | 10.06.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 63-В-СМР-2016 | 10.06.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт фасада | 2656 | 3710446 | 2926810 | 2926810 | 10.06.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 63-В-СМР-2016 | 10.06.2016 | 09.07.2018 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1673.25 | 2662061 | 2005233.64 | 2005233.64 | 27.09.2016 | 30.10.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 223-В-СМР-2016 | 27.09.2016 | 21.11.2017 | 3
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 246.88 | 827110 | 336147.05 | 336147.05 | 27.09.2016 | 30.10.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 223-В-СМР-2016 | 27.09.2016 | 21.11.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 290 | 620433.17 | 197610.06 | 197610.06 | 27.09.2016 | 30.10.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 223-В-СМР-2016 | 27.09.2016 | 21.11.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Подготовка документации | 1 |  | 256230 | 256230 | 24.02.2016 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 283-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 07.04.2016 | 00000092
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 373740 | 117509 | 117509 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 391-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 22.08.2016 | 00000266
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 124500 | 121164.47 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 69/15-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 29.12.2018 | 3328
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 238862.18 | 54334.4 | 54334.4 | 10.10.2016 | 30.10.2017 | ООО "СтройИнвест" | 208-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 22.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 |  |  | 11774386.35 | 8753455.46 | 8750119.93
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт крыши | 819.31 | 2458561 | 1692433.75 | 1692433.75 | 27.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 84-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт фасада | 2467.32 | 3504998 | 2669004.54 | 2669004.54 | 27.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 84-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 14.04.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 500 | 1652862 | 596173.28 | 596173.28 | 29.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 233-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 25.10.2017 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 308.25 | 854681 | 483119.2 | 483119.2 | 29.09.2016 | 08.11.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 233-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 10.02.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 294 | 595955.27 | 245851.9 | 245851.9 | 29.09.2016 | 08.11.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 233-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт подвала | 150 | 308175 | 284528.03 | 284528.03 | 29.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 233-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 25.10.2017 | 2
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Подготовка документации | 1 |  | 196302 | 196302 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 105-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000082
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 327740 | 131430 | 131430 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 377-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 22.08.2016 | 00000264
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 93334.78 | 93334.78 | 01.07.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 84/52-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 200629.97 | 34446.99 | 34446.99 | 10.10.2016 | 31.07.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 230/1-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 21.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 |  |  | 9903602.24 | 6426624.47 | 6426624.47
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт крыши | 450 | 829357.01 | 829357.01 | 829357.01 | 20.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 146-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт фасада | 696.7 | 685685.62 | 685685.62 | 685685.62 | 20.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 146-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 13.12.2016 | 13
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 453.1 | 164095.52 | 164095.52 | 164095.52 | 20.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 146-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 8
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 420 | 549088.03 | 549088.03 | 549088.03 | 20.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 146-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 10
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт подвала | 105 | 157557.78 | 157557.78 | 157557.78 | 20.07.2016 | 14.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 146-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 30.09.2016 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 125557 | 125557 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор-строитель" | 270-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | б\н
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 132167 | 6610 | 6610 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор-строитель" | 428-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 29.07.2016 | б/н
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48350 | 44135.15 | 44135.15 | 22.07.2016 | 23.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 145/2-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 05.09.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 |  |  | 2566300.96 | 2562086.11 | 2562086.11
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 350000 | 350000 | 350000 | 24.02.2016 | 02.06.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 296-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 27.05.2016 | 296-В-ПСД-2016
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 |  |  | 350000 | 350000 | 350000
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 199500 | 199500 | 199500 | 19.01.2016 | 15.06.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 256-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.06.2016 | 256-В-ПСД-2016
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 |  |  | 199500 | 199500 | 199500
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 19.01.2016 | 15.06.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 255-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.06.2016 | 255-В-ПСД-2016
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 |  |  | 199000 | 199000 | 199000
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт крыши | 840 | 2307388 | 1810555.42 | 1810555.42 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | ООО "СК ПОВОЛЖЬЕ" | 57-В-СМР-2016 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт фасада | 2433 | 4959801 | 2341373.7 | 2341373.7 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | ООО "СК ПОВОЛЖЬЕ" | 57-В-СМР-2016 | 08.06.2016 | 13.12.2018 | 02815
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 3292.4 | 1193462 | 908727 | 908727 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 07.06.2017 | 3
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1735.4 | 2851981 | 2305663 | 2305663 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 31.03.2017 | 9
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 272 | 571100 | 366135 | 366135 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 29.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 267.2 | 481398.7 | 375065 | 375065 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 29.03.2017 | 2
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Ремонт подвала | 98 | 193971 | 43051 | 43051 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 16.06.2017 | 4
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 199000 | 199000 | 15.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 3-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 11.04.2016 | 3-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 317144 | 118144 | 118144 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 400-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.07.2016 | 400-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 88851.28 | 88851.28 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/33-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 14.12.2018 | 02837
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 268764.78 | 85570.9 | 85570.9 | 13.09.2016 | 05.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 187-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 14.12.2018 | 03026
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 |  |  | 13145010.48 | 8642136.3 | 8642136.3
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт крыши | 842.1 | 2368918 | 1714682.78 | 1714682.78 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | ООО "СК ПОВОЛЖЬЕ" | 57-В-СМР-2016 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт фасада | 2609.83 | 4960273 | 3601170.02 | 3601170.02 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | ООО "СК ПОВОЛЖЬЕ" | 57-В-СМР-2016 | 08.06.2016 | 22.12.2017 | 2
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 3285.9 | 1191106 | 906675 | 906675 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 07.06.2017 | 7
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1698.5 | 2872642 | 2248383 | 2248383 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 31.03.2017 | 10
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 270.5 | 606547 | 425147 | 425147 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 27.03.2017 | 5
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 268.2 | 481398.7 | 396406 | 396406 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 29.03.2017 | 6
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Ремонт подвала | 49.7 | 193970 | 27509 | 27509 | 05.09.2016 | 03.11.2016 | ООО «Сенар» | 199-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 07.06.2017 | 8
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 199000 | 199000 | 15.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 2-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 29.02.2016 | 2-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 311316 | 112316 | 112316 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 399-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.07.2016 | 399-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 113759.25 | 113759.25 | 13.06.2016 | 12.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/32-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 29.12.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 271241.89 | 85688.2 | 85688.2 | 13.09.2016 | 05.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 188-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 01.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 24 |  |  | 13257412.59 | 9830736.25 | 9830736.25
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 554.2 | 149139 | 149139 | 149139 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 7980 | 7980 | 7980 | 30.12.2015 | 28.01.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 134-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.01.2016 | 00000006
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3100 | 3100 | 3100 | 19.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 54/2-В-СК-2016 | 19.05.2016 | 06.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Академическая, д. 16 |  |  | 160219 | 160219 | 160219
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Ремонт крыши | 680 | 1795300 | 1795300 | 1795300 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Ремонт фасада | 716 | 1522292 | 1522292 | 1522292 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 731.5 | 174260 | 174260 | 174260 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Ремонт подвала | 144.58 | 213198 | 213198 | 213198 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 142000 | 142000 | 142000 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 80-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 34
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84000 | 79288.07 | 79288.07 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 122-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 01.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 |  |  | 3931050 | 3926338.07 | 3926338.07
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 | Ремонт крыши | 680 | 1803475 | 1803475 | 1803475 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 5
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 | Ремонт систем электроснабжения | 731.2 | 183696 | 183696 | 183696 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 8
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 97.3 | 150255 | 150255 | 150255 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 140 | 193290 | 193290 | 193290 | 19.07.2016 | 26.11.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 143-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 28.10.2016 | 7
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 91642 | 91642 | 91642 | 30.12.2015 | 29.08.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 86-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.08.2016 | 42
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48900 | 48900 | 48900 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 121-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 03.08.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 33 |  |  | 2471258 | 2471258 | 2471258
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 | Ремонт крыши | 426 | 1193477 | 883516.74 | 883516.74 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 28.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 | Ремонт фасада | 722 | 1410000 | 1022669.42 | 1022669.42 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 25.08.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 | Ремонт систем электроснабжения | 514.5 | 186501 | 109181.86 | 109181.86 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 25.08.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 540359
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 25.12.2015 | 25.05.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 67-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 25.05.2016 | 67-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71269 | 43128.88 | 43128.88 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 93-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 11.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 43 |  |  | 3600606 | 2257496.9 | 2257496.9
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Ремонт крыши | 450 | 1193477 | 1071440 | 1071440 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 23.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Ремонт фасада | 766.56 | 1360875 | 1010092.98 | 1010092.98 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 25.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Ремонт систем электроснабжения | 616 | 223294 | 223211 | 223211 | 24.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Империя" | 178-В-СМР-2016 | 24.08.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 87.58 | 177632 | 151769.24 | 151769.24 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 25.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 101.6 | 220301.1 | 134878.72 | 134878.72 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 118-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 25.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 117152 | 117152 | 117152 | 25.12.2015 | 15.05.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 60-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 15.05.2016 | 60-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 50679.07 | 50679.07 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 94-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 29.12.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 67957.39 | 4700 | 4700 | 24.08.2016 | 28.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 181/8-В-СК-2016 | 24.08.2016 | 30.03.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 51 |  |  | 3360688.49 | 2763923.01 | 2763923.01
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт крыши | 450 | 1060741 | 1060741 | 1060741 | 30.06.2016 | 29.09.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 92-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт фасада | 755.78 | 1231986 | 1231986 | 1231986 | 30.06.2016 | 29.09.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 92-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 509 | 740841 | 740841 | 740841 | 30.06.2016 | 29.09.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 92-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Подготовка документации | 1 | 118590 | 118590 | 118590 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 61-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | 61-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Осуществление строительного контроля | 1 | 58700 | 58700 | 58700 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 84/33-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 29.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 |  |  | 3210858 | 3210858 | 3210858
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт крыши | 601 | 1228795 | 1228795 | 1228795 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт систем электроснабжения | 736.3 | 133614 | 133614 | 133614 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 385.1 | 499957 | 499957 | 499957 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 73 | 99254 | 99254 | 99254 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74 | 76065 | 76065 | 76065 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт подвала | 148 | 176713 | 176713 | 176713 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 119086 | 119086 | 119086 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 225-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000105
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 47388.11 | 47388.11 | 47388.11 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 83/20-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 16.05.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А |  |  | 2380872.11 | 2380872.11 | 2380872.11
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 9399 | 1033864 | 1033864 | 1033864 | 12.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 129-В-СМР-2016 | 12.07.2016 | 30.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 250.01 | 402722.08 | 402722.08 | 402722.08 | 05.09.2016 | 30.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 200-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 27.02.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 343.6 | 325830 | 325830 | 325830 | 12.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 129-В-СМР-2016 | 12.07.2016 | 27.02.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 372 | 337376 | 337376 | 337376 | 12.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Рос-сервис" | 129-В-СМР-2016 | 12.07.2016 | 27.02.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 190375 | 190375 | 30.12.2015 | 31.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 209-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 22
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 222671 | 32296 | 32296 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 394-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 30.08.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 36317.3 | 36317.3 | 22.07.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 145-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 29.12.2017 | 204
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69600 | 8618.25 | 8618.25 | 13.09.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 184-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2017 | 203
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 31.03.2016 | 13.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 4/2-В-ЭК-2016 | 31.03.2016 | 10.06.2016 | 51
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 |  |  | 2482063.08 | 2457398.63 | 2457398.63
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт крыши | 1119 | 2251725.6 | 2251725.6 | 2251725.6 | 12.05.2016 | 13.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 41-В-СМР-2016 | 12.05.2016 | 13.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт фасада | 2283.06 | 3535881.63 | 3535881.63 | 3535881.63 | 12.05.2016 | 13.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 41-В-СМР-2016 | 12.05.2016 | 13.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 313328 | 313328 | 313328 | 24.02.2016 | 03.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 281-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 00000049
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 123854.79 | 123854.79 | 123854.79 | 19.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 52-В-СК-2016 | 19.05.2016 | 20.02.2017 | 3
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 |  |  | 6224790.02 | 6224790.02 | 6224790.02
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт крыши | 534 | 1416259 | 1285248 | 1285248 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 58-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 08.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт фасада | 545.12 | 1788174 | 1243013 | 1243013 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 58-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 08.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт систем электроснабжения | 639.9 | 231957 | 148096.37 | 148096.37 | 23.09.2016 | 30.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 30.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 477 | 969467 | 749595 | 749595 | 23.09.2016 | 31.07.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 01.08.2017 | 12
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 72 | 452941 | 121997.42 | 121997.42 | 23.09.2016 | 31.07.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 26.07.2017 | 10
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 236619.7 | 90633.19 | 90633.19 | 23.09.2016 | 31.07.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 26.07.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Ремонт подвала | 113.57 | 224788 | 104632.57 | 104632.57 | 23.09.2016 | 30.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 23.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Подготовка документации | 1 |  | 126279 | 126279 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 118-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000037
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 208913 | 82630 | 82630 | 03.06.2016 | 23.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 376-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 293
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 52800 | 52800 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/30-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 06.10.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 113852.4 | 26000.03 | 26000.03 | 26.09.2016 | 12.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/9-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 05.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 |  |  | 5642971.1 | 4030924.58 | 4030924.58
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Ремонт крыши | 487.6 | 1416259 | 1170103 | 1170103 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 58-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 08.09.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Ремонт фасада | 450 | 1544624 | 1301636 | 1301636 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 58-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 08.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 522.5 | 189401 | 149528.89 | 149528.89 | 23.09.2016 | 30.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 484 | 1406522 | 749746.04 | 749746.04 | 23.09.2016 | 31.07.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 01.08.2017 | 14
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Ремонт подвала | 107.5 | 212774 | 101404.43 | 101404.43 | 23.09.2016 | 30.12.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 214-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 23.12.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Подготовка документации | 1 |  | 104273 | 104273 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 119-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000038
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 185497 | 81220 | 81220 | 03.06.2016 | 23.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 425-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 294
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 52895.21 | 52895.21 | 13.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/31-В-СК-2016 | 13.07.2016 | 06.10.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117349.44 | 21414.54 | 21414.54 | 26.09.2016 | 12.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/10-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 07.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 |  |  | 5072426.44 | 3732221.11 | 3732221.11
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Ремонт крыши | 975 | 2604431 | 1903839.14 | 1903839.14 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 165-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Ремонт фасада | 1944 | 4402178 | 3452323.64 | 3452323.64 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 165-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 06.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 2191.2 | 794288 | 443536.04 | 443536.04 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 165-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 19.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 760.63 | 1827683 | 1067418.56 | 1067418.56 | 05.08.2016 | 30.05.2017 | ООО "Мегастрой" | 165-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 30.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Ремонт подвала | 301.02 | 531835 | 352395.2 | 352395.2 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 165-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 19.05.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 198000 | 198000 | 19.01.2016 | 20.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 264-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 31.03.2016 | 63
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 301704 | 73100 | 73100 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 412-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 76
г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 233802.3 | 154497.57 | 154497.57 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 170-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 21.09.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Борьбы, д. 13 |  |  | 10695921.3 | 7645110.15 | 7645110.15
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Ремонт фасада | 483 | 1083394 | 1083394 | 1083394 | 06.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "Империя" | 114-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 16.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 423 | 115650 | 115650 | 115650 | 06.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "Империя" | 114-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 16.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 334.7 | 529329 | 529329 | 529329 | 06.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "Империя" | 114-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 16.12.2016 | 5
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 47.99 | 83910 | 83910 | 83910 | 06.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "Империя" | 114-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 16.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 62 | 96875 | 96875 | 96875 | 06.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "Империя" | 114-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 16.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 43000 | 43000 | 43000 | 30.12.2015 | 31.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 75-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 32
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41250 | 40855.98 | 40855.98 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 87-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 09.10.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 20 |  |  | 1993408 | 1993013.98 | 1993013.98
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Ремонт крыши | 355 | 893475.6 | 893475.6 | 893475.6 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 22.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 75015 | 75015 | 75015 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 249-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 08.04.2016 | 249-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17100 | 17100 | 17100 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 83/10-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 14.02.2017 | 74
Итого по г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 |  |  | 985590.6 | 985590.6 | 985590.6
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 1272.7 | 257907.88 | 257907.88 | 257907.88 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 727 | 995877.52 | 995877.52 | 995877.52 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 120 | 176539.8 | 176539.8 | 176539.8 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 108 | 140411.74 | 140411.74 | 140411.74 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 100500 | 100500 | 100500 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 253-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | 253-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33601.61 | 33601.61 | 33601.61 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 168-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 06.04.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 |  |  | 1704838.55 | 1704838.55 | 1704838.55
г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 | Ремонт фасада | 967.44 | 1949731.7 | 1949731.7 | 1949731.7 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 1284.9 | 257907.88 | 257907.88 | 257907.88 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 772 | 1071303.12 | 1071303.12 | 1071303.12 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 135 | 191622.56 | 191622.56 | 191622.56 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | ООО "Мегастрой" | 164-В-СМР-2016 | 05.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 185200 | 185200 | 185200 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 254-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | 254-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74270.09 | 74270.09 | 74270.09 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 167-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 06.04.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Водников, д. 6 |  |  | 3730035.35 | 3730035.35 | 3730035.35
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт крыши | 408 | 828694 | 828694 | 828694 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт фасада | 558.55 | 1186756.68 | 1186756.68 | 1186756.68 | 31.08.2016 | 14.12.2016 | ООО «АРКАДА» | 191-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 04.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 702.73 | 152645.5 | 152645.5 | 152645.5 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 502.5 | 616301 | 616301 | 616301 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 47 | 60047 | 60047 | 60047 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 47 | 76697 | 76697 | 76697 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт подвала | 138 |  | 142369 | 142369 | 14.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 62-В-СМР-2016 | 14.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Ремонт подвала | 702.73 | 401838.02 | 259469.02 | 259469.02 | 31.08.2016 | 14.12.2016 | ООО «АРКАДА» | 191-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 04.01.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 95700 | 95700 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 224-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000104
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 184240 | 88540 | 88540 | 03.06.2016 | 08.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 367-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 307
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 39000 | 39000 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 83/19-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 08.06.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69900 | 30900 | 30900 | 13.09.2016 | 05.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 190-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 13.06.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Воркутинская, д. 3 |  |  | 3577119.2 | 3577119.2 | 3577119.2
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 | Ремонт крыши | 570 | 1509426.43 | 1509426.43 | 1509426.43 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 29.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 | Ремонт фасада | 992.61 | 1609771.78 | 1609771.78 | 1609771.78 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 01.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 734.5 | 1022853.47 | 1022853.47 | 1022853.47 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 29.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 221 | 356739.44 | 356739.44 | 356739.44 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 01.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 15.12.2015 | 22.03.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 6-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 22.04.2016 | 6-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 96274.13 | 96274.13 | 96274.13 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 83/14-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 15.02.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 61 |  |  | 4794065.25 | 4794065.25 | 4794065.25
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 | Ремонт крыши | 570 | 1509426.4 | 1509426.4 | 1509426.4 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 728.5 | 960527.23 | 960527.23 | 960527.23 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 95.5 | 188008.59 | 188008.59 | 188008.59 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 221.75 | 361805.24 | 361805.24 | 361805.24 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 156000 | 156000 | 156000 | 15.12.2015 | 22.03.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 5-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 22.04.2016 | 5-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64623.02 | 64623.02 | 64623.02 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 83/15-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 20.02.2017 | 3
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 63 |  |  | 3240390.48 | 3240390.48 | 3240390.48
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт крыши | 720 | 1699350.32 | 1699350.32 | 1699350.32 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 29.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 760.5 | 1176922.54 | 1176922.54 | 1176922.54 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 29.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 175 | 289955.21 | 289955.21 | 289955.21 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 01.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт подвала | 1122.7 | 71484.98 | 71484.98 | 71484.98 | 23.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 01.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Подготовка документации | 1 | 172000 | 172000 | 172000 | 15.12.2015 | 22.03.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 4-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 22.04.2016 | 4-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69287.06 | 69287.06 | 69287.06 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 83/16-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 20.02.2017 | 2
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 |  |  | 3479000.11 | 3479000.11 | 3479000.11
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 | Ремонт крыши | 439 | 984510.48 | 984510.48 | 984510.48 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 423.4 | 83813.54 | 83813.54 | 83813.54 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 | Ремонт подвала | 58.1 | 93490.26 | 93490.26 | 93490.26 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 77414 | 77414 | 77414 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 142-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000098
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50500 | 50500 | 50500 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 66/3-В-СК-2016 | 30.05.2016 | 19.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 | Утепление фасада | 458.55 | 1200152.78 | 1200152.78 | 1200152.78 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1 |  |  | 2489881.06 | 2489881.06 | 2489881.06
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А | Ремонт крыши | 439 | 995642 | 995642 | 995642 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А | Ремонт систем электроснабжения | 426.2 | 85930.59 | 85930.59 | 85930.59 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А | Ремонт подвала | 66.4 | 98764.33 | 98764.33 | 98764.33 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 77414 | 77414 | 77414 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 140-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000096
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 51300 | 51300 | 51300 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 66/2-В-СК-2016 | 30.05.2016 | 19.01.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А | Утепление фасада | 468.45 | 1218623.14 | 1218623.14 | 1218623.14 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 31.08.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 1А |  |  | 2527674.06 | 2527674.06 | 2527674.06
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 | Ремонт крыши | 396.12 | 843578.99 | 843578.99 | 843578.99 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 434 | 66824.57 | 66824.57 | 66824.57 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 | Ремонт подвала | 63 | 110984.73 | 110984.73 | 110984.73 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 77414 | 77414 | 77414 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 141-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000097
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39934.32 | 39934.32 | 39934.32 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 66/1-В-СК-2016 | 30.05.2016 | 15.02.2017 | 9
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 | Утепление фасада | 419.74 | 844701.69 | 844701.69 | 844701.69 | 27.05.2016 | 14.12.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 56-В-СМР-2016 | 27.05.2016 | 30.12.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 7 |  |  | 1983438.3 | 1983438.3 | 1983438.3
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 3214.3 | 734551 | 734551 | 734551 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 342 | 507803 | 507803 | 507803 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 331 | 434715 | 434715 | 434715 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.09.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 | Ремонт подвала | 3214.3 | 1869722 | 1869722 | 1869722 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 160800 | 160800 | 160800 | 19.01.2016 | 20.05.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 261-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 18.05.2016 | 261-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74850 | 74850 | 74850 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 83/8-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 14.02.2017 | 75
Итого по г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 4 |  |  | 3782441 | 3782441 | 3782441
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт крыши | 653 | 1981171 | 1731865.94 | 1731865.94 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 23.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт фасада | 624.2 | 1570604 | 1189481.21 | 1189481.21 | 23.09.2016 | 24.12.2016 | ООО "Статус Строй" | 215-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 20.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1122.5 | 406895 | 229822.7 | 229822.7 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 23.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 190.3 | 802591 | 240007.28 | 240007.28 | 08.06.2018 | 27.12.2018 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 08.06.2018 | 26.11.2018 | 02496
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 78.5 | 200870 | 117941 | 117941 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80.5 | 212141.8 | 62137.62 | 62137.62 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Ремонт подвала | 66.6 | 197929 | 125858.8 | 125858.8 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 23.01.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 137000 | 137000 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 130-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000084
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 199824 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 368-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.08.2016 | 00000272
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 48527.2 | 48527.2 | 08.06.2016 | 31.07.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/9-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 02.04.2018 | 73
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 21350 | 21350 | 26.09.2016 | 05.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 204/7-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 20.12.2017 | 321
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 114965.12 | 5136.15 | 5136.15 | 08.06.2018 | 08.02.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 08.06.2018 | 03.12.2018 | 02622
Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 3 |  |  | 5686990.92 | 3971947.9 | 3971947.9
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт крыши | 647.6 | 1941388 | 1717541.92 | 1717541.92 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 09.06.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт фасада | 647 | 1570604 | 1048058.63 | 1048058.63 | 23.09.2016 | 24.12.2016 | ООО "Статус Строй" | 215-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 1080.8 | 391779 | 218729.52 | 218729.52 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 09.06.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 325.2 | 802592 | 398185.1 | 398185.1 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.07.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 74.5 | 202839 | 109791.92 | 109791.92 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.07.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56 | 230908.19 | 40733.6 | 40733.6 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Ремонт подвала | 84.3 | 197929 | 149222.8 | 149222.8 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 13.07.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 134729 | 134729 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 132-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000086
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 197553 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 369-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.08.2016 | 00000273
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 56371.98 | 56371.98 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/8-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 29.12.2017 | 323
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 114234.04 | 22428.45 | 22428.45 | 26.09.2016 | 24.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 204/6-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 29.12.2017 | 324
Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 |  |  | 5649826.23 | 3958612.92 | 3958612.92
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Ремонт крыши | 939.9 | 2439997 | 2086710.82 | 2086710.82 | 07.10.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 239-В-СМР-2016 | 07.10.2016 | 26.01.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 3505.38 | 1270665 | 637353.4 | 637353.4 | 07.10.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 239-В-СМР-2016 | 07.10.2016 | 26.01.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 506.9 | 4229419 | 805180.06 | 805180.06 | 07.10.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 239-В-СМР-2016 | 07.10.2016 | 26.01.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 253 |  | 349637.52 | 0 | 07.10.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 239-В-СМР-2016 | 07.10.2016
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 97.6 | 527988.3 | 158077.79 | 158077.79 | 11.05.2018 | 19.11.2018 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 11.05.2018 | 12.12.2018 | 02781
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 23200 | 23200 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор-строитель" | 269-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 357468 | 199900 | 199900 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор-строитель" | 427-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 26.08.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 75525.83 | 75525.83 | 10.10.2016 | 31.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/4-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 03.04.2018 | б/н
г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 194045.08 | 3367.45 | 3367.45 | 29.05.2018 | 10.01.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 29.05.2018 | 29.12.2018 | 03468
Итого по г. Волгоград, ул. Даугавская, д. 11 |  |  | 9019582.38 | 4338952.87 | 3989315.35
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3 | Ремонт крыши | 940.4 | 2191583.32 | 2191583.32 | 2191583.32 | 22.06.2016 | 23.01.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 02.03.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3 | Ремонт фасада | 2346 | 4217063.94 | 4217063.94 | 4217063.94 | 22.06.2016 | 23.01.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 30.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 260077 | 260077 | 260077 | 24.02.2016 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 287-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 07.04.2016 | 00000095
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 170050 | 137145.05 | 137145.05 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 83/1-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.10.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 3 |  |  | 6838774.26 | 6805869.31 | 6805869.31
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт крыши | 947.5 | 2837822 | 2386008.38 | 2386008.38 | 22.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 24.11.2017 | 6
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт фасада | 2340 | 5571510 | 4605313.44 | 4605313.44 | 22.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 07.09.2017 | 5
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 258776 | 258776 | 258776 | 24.02.2016 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 286-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 07.04.2016 | 00000094
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 179960 | 149614.29 | 149614.29 | 24.06.2016 | 31.07.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 83/2-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 29.12.2017 | 318
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 |  |  | 8848068 | 7399712.11 | 7399712.11
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт крыши | 878.76 | 2816605 | 2088201.16 | 2088201.16 | 22.06.2016 | 23.01.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 02.03.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт фасада | 2590 | 6353269 | 4667816.86 | 4667816.86 | 22.06.2016 | 23.01.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 3209.4 | 1163375 | 1163375 | 1163375 | 29.09.2016 | 19.09.2017 | ООО «Звездный путь» | 222-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 873 | 2560346 | 1363660.57 | 1363660.57 | 29.09.2016 | 19.09.2017 | ООО «Звездный путь» | 222-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 18.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 302 | 827110 | 534311.59 | 534311.59 | 29.09.2016 | 19.09.2017 | ООО «Звездный путь» | 222-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт подвала | 156.9 | 322624 | 174068.88 | 174068.88 | 22.06.2016 | 23.01.2017 | ООО "Спецстрой 155" | 73-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 08.09.2017 | 5
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 367970 | 367970 | 24.02.2016 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 284-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 07.04.2016 | 00000093
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 529779 | 161809 | 161809 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 390-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 22.08.2016 | 00000265
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 148303.86 | 148303.86 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 83/3-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 08.11.2017 | 226
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 313797.53 | 65512.83 | 65512.83 | 10.10.2016 | 19.09.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 210-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 22.12.2017 | 319
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 |  |  | 14886905.53 | 10735029.75 | 10735029.75
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 25 | Ремонт крыши | 980 | 2539964.16 | 2539964.16 | 2539964.16 | 06.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Главстройинвест" | 113-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 18.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 25 | Ремонт фасада | 2802 | 4099969 | 4099969 | 4099969 | 06.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "Главстройинвест" | 113-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 18.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 258999 | 258999 | 258999 | 24.02.2016 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 285-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 07.04.2016 | 00000110
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157900 | 142094.56 | 142094.56 | 11.07.2016 | 30.10.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 104/41-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 04.09.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 25 |  |  | 7056832.16 | 7041026.72 | 7041026.72
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 127964 | 127964 | 127964 | 30.12.2015 | 11.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 226-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.10.2016 | 319
Итого по г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 |  |  | 127964 | 127964 | 127964
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Ремонт крыши | 369 | 903701.27 | 903701.27 | 903701.27 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.09.2016 | 8
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Ремонт фасада | 559.14 | 1250431 | 1250431 | 1250431 | 31.08.2016 | 29.12.2016 | ООО «АРКАДА» | 188-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 385 | 139557.42 | 139557.42 | 139557.42 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.09.2016 | 12
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 335.02 | 495132.56 | 495132.56 | 495132.56 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.09.2016 | 10
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 65100 | 65100 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 216-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000040
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 110340 | 45240 | 45240 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 370-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 00000220
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 31950 | 31950 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/15-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 03.10.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52150 | 20200 | 20200 | 13.09.2016 | 05.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 189-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 19.05.2017 | 96
Итого по г. Волгоград, ул. Егорьевская, д. 15 |  |  | 2951312.25 | 2951312.25 | 2951312.25
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Ремонт крыши | 516.5 | 1543563 | 1132760.14 | 1132760.14 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 162-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 01.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Ремонт фасада | 625 | 1476131 | 1455644.46 | 1455644.46 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 162-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 01.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 665.5 | 241237 | 126300.73 | 126300.73 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 162-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 16.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 609.6 | 890002 | 686237.26 | 686237.26 | 19.09.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 209-В-СМР-2016 | 19.09.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 75.46 | 175268 | 93480.78 | 93480.78 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 162-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 01.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 178 | 78329.28 | 127575.7 | 127575.7 | 04.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Энерготехнологии" | 162-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 01.09.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 129900 | 129900 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 230-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000108
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 146301 | 16400 | 16400 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 371-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 00000227
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 62450 | 62450 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 169-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 94256.95 | 12500 | 12500 | 26.09.2016 | 01.11.2016 | ООО «СК Артель» | 204/3-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 29.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Жигулевская, д. 6 |  |  | 4645088.23 | 3843249.07 | 3843249.07
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3 | Ремонт крыши | 390 | 1034346 | 1034346 | 1034346 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 29.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 456.8 | 114720.16 | 114720.16 | 114720.16 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 29.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 35.57 | 55746.63 | 55746.63 | 55746.63 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 64500 | 64500 | 64500 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 83-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 37
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25782.99 | 25782.99 | 25782.99 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | ООО «СК Артель» | 139-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 18.05.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 3 |  |  | 1295095.78 | 1295095.78 | 1295095.78
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 | Ремонт крыши | 400 | 1060868 | 1060868 | 1060868 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 29.11.2016 | 5
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 386.5 | 124244.03 | 124244.03 | 124244.03 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 7
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 10 | 15480.94 | 15480.94 | 15480.94 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 29.11.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 44.09 | 70579.49 | 70579.49 | 70579.49 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 29.11.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 66500 | 66500 | 66500 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 81-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | 35
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27203.09 | 27203.09 | 27203.09 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | ООО «СК Артель» | 140-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 18.05.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 6 |  |  | 1364875.55 | 1364875.55 | 1364875.55
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8 | Ремонт крыши | 410 | 1087390 | 1087390 | 1087390 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 9
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35.05 | 40030.63 | 40030.63 | 40030.63 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 11
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43.1 | 70024.91 | 70024.91 | 70024.91 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | ООО "СМУ 10" | 133-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 8
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 61500 | 61500 | 61500 | 30.12.2015 | 06.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 82-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 03.06.2016 | 36
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25625.33 | 25625.33 | 25625.33 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | ООО «СК Артель» | 141-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 18.05.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 8 |  |  | 1284570.87 | 1284570.87 | 1284570.87
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 13 | Ремонт крыши | 503 | 1114397.46 | 1114397.46 | 1114397.46 | 24.06.2016 | 14.12.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 68-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 58607 | 58607 | 58607 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 223-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000044
г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38100 | 23848.11 | 23848.11 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/16-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 27.07.2017 | 185
Итого по г. Волгоград, ул. Зеленогорская, д. 13 |  |  | 1211104.46 | 1196852.57 | 1196852.57
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт крыши | 970.62 | 2291475 | 1579841 | 1579841 | 22.07.2016 | 31.07.2017 | АО «Жилстрой» | 105-В-СМР-2016 | 22.07.2016 | 28.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 283 | 586854 | 434286 | 434286 | 22.07.2016 | 28.11.2016 | АО «Жилстрой» | 105-В-СМР-2016 | 22.07.2016 | 30.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 208 | 505876.6 | 339426 | 339426 | 22.07.2016 | 28.11.2016 | АО «Жилстрой» | 105-В-СМР-2016 | 22.07.2016 | 30.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт подвала | 1793.3 | 1126277 | 1126035 | 1126035 | 22.07.2016 | 28.11.2016 | АО «Жилстрой» | 105-В-СМР-2016 | 22.07.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 170340 | 170340 | 170340 | 19.01.2016 | 30.05.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 262-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 27.05.2016 | 262-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 96524.33 | 73600 | 73600 | 28.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 91-В-СК-2016 | 28.07.2016 | 16.10.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 |  |  | 4777346.93 | 3723528 | 3723528
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Ремонт крыши | 434 | 1151042 | 812694.66 | 812694.66 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 77-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 14.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 425.9 | 154384 | 95660.72 | 95660.72 | 29.05.2018 | 22.11.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 29.05.2018 | 17.12.2018 | 02876
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Ремонт подвала | 57 | 128258 | 105146.02 | 105146.02 | 29.05.2018 | 01.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 29.05.2018 | 17.12.2018 | 02877
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 86500 | 86500 | 86500 | 19.01.2016 | 30.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор-строитель" | 271-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 30.05.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 45591 | 45591 | 24.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 83/13-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 21.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59825 | 4297.26 | 4297.26 | 07.06.2018 | 14.01.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 07.06.2018 | 17.12.2018 | 02911
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 | Утепление фасада | 482.91 | 1361882 | 1317725.81 | 1317725.81 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 77-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 30.01.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 12 |  |  | 2941891 | 2467615.47 | 2467615.47
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 11 | Ремонт крыши | 587 | 1459010 | 1459010 | 1459010 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 925.2 | 229770 | 229770 | 229770 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 11 | Ремонт подвала | 925.2 | 579616 | 579616 | 579616 | 22.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 70-В-СМР-2016 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 134670 | 134670 | 134670 | 19.01.2016 | 25.05.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 263-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 23.05.2016 | 263-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52928 | 48543 | 48543 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 83/9-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 19.09.2017 | 73
Итого по г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 11 |  |  | 2455994 | 2451609 | 2451609
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 | Ремонт крыши | 624 | 1527649 | 1527649 | 1527649 | 06.07.2016 | 29.11.2016 | АО «Жилстрой» | 104-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 28.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 107.4 | 184016 | 184016 | 184016 | 06.07.2016 | 29.11.2016 | АО «Жилстрой» | 104-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 207.8 | 209352 | 209352 | 209352 | 06.07.2016 | 29.11.2016 | АО «Жилстрой» | 104-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 | Ремонт подвала | 1188.85 | 745534 | 745534 | 745534 | 06.07.2016 | 29.11.2016 | АО «Жилстрой» | 104-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 135500 | 135500 | 135500 | 19.01.2016 | 30.05.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 259-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 25.05.2016 | 259-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 92-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 20.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 14 |  |  | 2857051 | 2857051 | 2857051
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт крыши | 912 | 2372572 | 2372572 | 2372572 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 42-В-СМР-2016 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 294.6 | 550248 | 550248 | 550248 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 42-В-СМР-2016 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 292.3 | 303295 | 303295 | 303295 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 42-В-СМР-2016 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт подвала | 1557.7 | 967584.79 | 967584.79 | 967584.79 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 42-В-СМР-2016 | 20.05.2016 | 30.11.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 174750 | 174750 | 174750 | 19.01.2016 | 17.03.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 258-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 14.04.2016 | 258-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 89745.18 | 77850 | 77850 | 30.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 58/2-В-СК-2016 | 30.05.2016 | 18.09.2017 | 125
Итого по г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 |  |  | 4458194.97 | 4446299.79 | 4446299.79
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 | Ремонт крыши | 802 | 1848009.6 | 1848009.6 | 1848009.6 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 109-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 | Ремонт фасада | 1445.22 | 2392429.94 | 2392429.94 | 2392429.94 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 109-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 193597 | 193597 | 193597 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 117-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000147
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90745.41 | 90745.41 | 90745.41 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 90-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 20.02.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 6 |  |  | 4524781.95 | 4524781.95 | 4524781.95
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 26 | Ремонт крыши | 894 | 2371039.77 | 2371039.77 | 2371039.77 | 29.06.2016 | 08.11.2016 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 88-В-СМР-2016 | 29.06.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 26 | Ремонт фасада | 1988.1 | 2202469.41 | 2202469.41 | 2202469.41 | 29.06.2016 | 08.11.2016 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 88-В-СМР-2016 | 29.06.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 414337 | 414337 | 414337 | 24.02.2016 | 22.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 289-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000126
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 97873.09 | 97873.09 | 97873.09 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 84/58-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 29.12.2016 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 26 |  |  | 5085719.27 | 5085719.27 | 5085719.27
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт крыши | 1037.34 | 3018170 | 2721466.83 | 2721466.83 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | ООО "СК ПОВОЛЖЬЕ" | 57-В-СМР-2016 | 08.06.2016 | 25.08.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт фасада | 2052.54 | 2392280 | 2037070.58 | 2037070.58 | 08.06.2016 | 20.11.2016 | ООО "СК ПОВОЛЖЬЕ" | 57-В-СМР-2016 | 08.06.2016 | 25.08.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт систем электроснабжения | 2816.8 | 1021062 | 962795 | 928480 | 19.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 246-В-СМР-2016 | 19.10.2016 | 25.03.2019 | 1
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1165.5 | 2492801 | 1852212 | 1852212 | 19.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 246-В-СМР-2016 | 19.10.2016 | 27.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 285.2 | 515959 | 414712 | 414712 | 19.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 246-В-СМР-2016 | 19.10.2016 | 26.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 316 | 479766.84 | 392157 | 392157 | 19.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 246-В-СМР-2016 | 19.10.2016 | 26.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Ремонт подвала | 168.4 | 332521 | 294667 | 294667 | 19.10.2016 | 31.07.2017 | ООО "Лидер-Строй Плюс" | 246-В-СМР-2016 | 19.10.2016 | 26.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Подготовка документации | 1 |  | 199000 | 199000 | 15.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 11.04.2016 | 1-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 348520 | 149520 | 149520 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 398-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.07.2016 | 398-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 101832.7 | 101832.7 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/34-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 09.07.2018 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 219404.78 | 83814 | 83814 | 20.10.2016 | 07.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 231/1-В-СК-2016 | 20.10.2016 | 11.05.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Губкина, д. 3А |  |  | 10820484.62 | 9209247.11 | 9174932.11
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт крыши | 3646.87 | 12737204.04 | 12737204 | 12737204 | 15.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Инжениринг Строй" | 161-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 07.09.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт фасада | 9965 | 28189291 | 25923714 | 25923714 | 25.10.2016 | 29.11.2017 | ООО "Рос-сервис" | 245-В-СМР-2016 | 25.10.2016 | 29.06.2018 | 3
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 9373.8 | 3397909 | 2782178 | 2782178 | 25.10.2016 | 29.11.2017 | ООО "Рос-сервис" | 245-В-СМР-2016 | 25.10.2016 | 04.07.2018 | 2
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 725.1 | 3322226 | 1186365 | 1186365 | 25.10.2016 | 29.11.2017 | ООО "Рос-сервис" | 245-В-СМР-2016 | 25.10.2016 | 11.12.2018 | 02740
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 675.4 | 3302173 | 1286300 | 1286300 | 25.10.2016 | 29.11.2017 | ООО "Рос-сервис" | 245-В-СМР-2016 | 25.10.2016 | 11.12.2018 | 02742
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 818.48 | 3020572.86 | 1213684 | 1213684 | 25.10.2016 | 29.11.2017 | ООО "Рос-сервис" | 245-В-СМР-2016 | 25.10.2016 | 11.12.2018 | 02741
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Ремонт подвала | 372.1 | 1114340 | 575268 | 575268 | 15.08.2016 | 13.01.2017 | ООО "Инжениринг Строй" | 161-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 27.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 740000 | 740000 | 01.02.2016 | 16.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 279-В-ПСД-2016 | 01.02.2016 | 09.08.2016 | 92
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 1506917 | 766000 | 766000 | 04.07.2016 | 12.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 280/1-В-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 10.10.2016 | 115
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 266797.22 | 266797.22 | 13.09.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 182-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 14.12.2018 | 02839
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1178791.52 | 592683.01 | 592683.01 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 232-В-СК-2016 | 31.10.2016 | 14.12.2018 | 02838
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 15.05.2016 | 10.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 36-В-ЭК-2016 | 15.05.2016 | 10.08.2016 | 93
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 15 |  |  | 57859424.42 | 48160193.23 | 48160193.23
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Ремонт крыши | 613.5 | 1631085 | 1530109 | 1530109 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Ремонт фасада | 787 | 1948493 | 1649187.83 | 1649187.83 | 31.10.2017 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 807593-В-СМР-2016 | 31.10.2017 | 31.08.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 704.2 | 255266 | 163697 | 163697 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 81.5 | 178616 | 125888 | 125888 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 70.11 | 197455.06 | 104010 | 104010 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 152357 | 152357 | 152357 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 66-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | 66-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 41167.27 | 41167.27 | 11.07.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/28-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90113.58 | 35292.62 | 35292.62 | 30.03.2018 | 21.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 273/1-В-СК-2016 | 30.03.2018 | 25.09.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 4 |  |  | 4453385.64 | 3801708.72 | 3801708.72
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Ремонт крыши | 733.9 | 1792867 | 1771851 | 1771851 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Ремонт фасада | 836.38 | 2118544 | 1878582.79 | 1878582.79 | 31.10.2017 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 807593-В-СМР-2016 | 31.10.2017 | 31.08.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 527.66 | 1096610 | 854115.68 | 854115.68 | 31.10.2017 | 10.08.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 807593-В-СМР-2016 | 31.10.2017 | 19.09.2018 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 63.3 | 228834 | 124657 | 124657 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53.7 | 190927.62 | 84946 | 84946 | 06.07.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 108-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 176635 | 176635 | 176635 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 65-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | 65-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 42403.12 | 42403.12 | 11.07.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 104/29-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 21.12.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 116154.55 | 58479.75 | 58479.75 | 30.03.2018 | 21.09.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 273/2-В-СК-2016 | 30.03.2018 | 25.09.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 6 |  |  | 5720572.17 | 4991670.34 | 4991670.34
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Ремонт фасада | 398.3 | 933830.76 | 933830.76 | 933830.76 | 08.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Роском" | 117-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 24.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 462.68 | 163125.56 | 163125.56 | 163125.56 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "Роском" | 117-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 409 | 487901.68 | 487901.68 | 487901.68 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "Роском" | 117-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 27 | 31890 | 31890 | 31890 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "Роском" | 117-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 16.8 | 27415 | 27415 | 27415 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | ООО "Роском" | 117-В-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 58490 | 58490 | 58490 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 217-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000100
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25200 | 25200 | 25200 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 95-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 27.02.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 16 |  |  | 1727853 | 1727853 | 1727853
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Ремонт крыши | 435 | 1069056 | 1069056 | 1069056 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 536.3 | 141020 | 141020 | 141020 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 287 | 407012 | 407012 | 407012 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46 | 75014 | 75014 | 75014 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 79479 | 79479 | 79479 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 82301 | 82301 | 82301 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 220-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000042
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37911.83 | 37911.83 | 37911.83 | 24.06.2016 | 28.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 83/25-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 17.05.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 |  |  | 1891793.83 | 1891793.83 | 1891793.83
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт крыши | 452 | 1071522.6 | 1071522.6 | 1071522.6 | 07.10.2016 | 12.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 243-В-СМР-2016 | 07.10.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт фасада | 670.18 | 692773.9 | 692773.9 | 692773.9 | 07.10.2016 | 12.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 243-В-СМР-2016 | 07.10.2016 | 10.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 112721 | 112721 | 112721 | 30.12.2015 | 06.02.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 231-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.10.2016 | 320
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37755.94 | 37755.94 | 37755.94 | 10.10.2016 | 13.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/5-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 17.05.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 |  |  | 1914773.44 | 1914773.44 | 1914773.44
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Ремонт крыши | 435 | 1054374 | 1054374 | 1054374 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 6
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 501 | 627658 | 627658 | 627658 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 9
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52 | 79475 | 79475 | 79475 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 7
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80 | 84981 | 84981 | 84981 | 16.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 64-В-СМР-2016 | 16.06.2016 | 30.09.2016 | 8
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 74176 | 74176 | 74176 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 221-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000043
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37924 | 37924 | 37924 | 24.06.2016 | 28.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 83/24-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 28.04.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 |  |  | 1958588 | 1958588 | 1958588
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Ремонт крыши | 447.97 | 1028674 | 1028674 | 1028674 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 744.7 | 162179 | 162179 | 162179 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 195 | 231472 | 231472 | 231472 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43.5 | 49932 | 49932 | 49932 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 39 | 44069 | 44069 | 44069 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Ремонт подвала | 53.5 | 97312 | 97312 | 97312 | 13.05.2016 | 14.10.2016 | ООО "Техстройавтоматика" | 40-В-СМР-2016 | 13.05.2016 | 09.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 87198 | 87198 | 87198 | 30.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 129-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 20.02.2016 | 00000023
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34531.85 | 34531.85 | 34531.85 | 19.05.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 54/1-В-СК-2016 | 19.05.2016 | 10.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21 |  |  | 1735367.85 | 1735367.85 | 1735367.85
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 | Ремонт крыши | 332 | 880513 | 880513 | 880513 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 345.6 | 532290 | 532290 | 532290 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 07.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52 | 68738 | 68738 | 68738 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 86.8 | 116724 | 116724 | 116724 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 63500 | 63500 | 63500 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 78-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | 33
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31793 | 31793 | 31793 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 124-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 19.05.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 18 |  |  | 1693558 | 1693558 | 1693558
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 | Ремонт фасада | 586.7 | 1342160 | 1342160 | 1342160 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 64000 | 64000 | 64000 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 85-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | 39
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28722.22 | 28722.22 | 28722.22 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 125-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 02.06.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 |  |  | 1434882.22 | 1434882.22 | 1434882.22
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Ремонт крыши | 372 | 986607 | 986607 | 986607 | 30.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 179-В-СМР-2016 | 30.08.2016 | 06.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Ремонт фасада | 600 | 1375236 | 1375236 | 1375236 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 6
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 460.8 | 650497 | 650497 | 650497 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 9
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 44.7 | 87040 | 87040 | 87040 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 7
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 79 | 84135 | 84135 | 84135 | 19.07.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 142-В-СМР-2016 | 19.07.2016 | 06.12.2016 | 8
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 56500 | 56500 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 84-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 25.04.2016 | 38
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 97070 | 40570 | 40570 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 416-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 25.08.2016 | 54
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 47013.83 | 47013.83 | 22.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 123-В-СК-2016 | 22.07.2016 | 02.06.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68127.22 | 21113.39 | 21113.39 | 13.09.2016 | 14.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 192-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 08.06.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 36 |  |  | 3348712.22 | 3348712.22 | 3348712.22
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 386.2 |  | 129195.01 | 129195.01 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 95-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 10.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 0 | 147134 | 7437.33 | 7437.33 | 30.06.2017 | 25.08.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 267-В-СМР-2016 | 30.06.2017 | 20.04.2018 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 330 | 510775.65 | 510775.65 | 510775.65 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 95-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 10.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 47.91 | 68693.5 | 68693.5 | 68693.5 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 95-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 10.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 24100 | 24100 | 24100 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 215-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000099
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 15100 | 15100 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 84/35-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 31.05.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15549.31 | 159.16 | 159.16 | 29.06.2017 | 06.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 255-В-СК-2016 | 29.06.2017 | 23.10.2018 | 01965
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 |  |  | 766252.46 | 755460.65 | 755460.65
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Ремонт крыши | 675.04 | 1082856 | 1082856 | 1082856 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 150-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Ремонт фасада | 1226 | 2434603 | 2434603 | 2434603 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 150-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1249 | 1733121 | 1733121 | 1733121 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 150-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 159 | 255847 | 255847 | 255847 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 150-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 170 | 209928 | 209928 | 209928 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 150-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 09.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 121253 | 121253 | 25.12.2015 | 10.07.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 64-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 07.07.2016 | 64-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 243878 | 122625 | 122625 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 413-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 26.07.2016 | 413-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 107400 | 107400 | 107400 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 165-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 16.06.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 9 |  |  | 6067633 | 6067633 | 6067633
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 101240 | 101240 | 101240 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 63-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | 63-В-ПСД-2016
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 |  |  | 101240 | 101240 | 101240
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 88999 | 88999 | 88999 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 62-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | 62-В-ПСД-2016
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 |  |  | 88999 | 88999 | 88999
г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 | Ремонт крыши | 398 | 1010832 | 1010832 | 1010832 | 24.06.2016 | 14.12.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 68-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 19.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 435 | 531408.16 | 531408.16 | 531408.16 | 24.06.2016 | 14.12.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 68-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 44 | 58054 | 58054 | 58054 | 24.06.2016 | 14.12.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 68-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | 5
г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57 | 76180 | 76180 | 76180 | 24.06.2016 | 14.12.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 68-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | 6
г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 63279 | 63279 | 63279 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 229-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000046
г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34450 | 34450 | 34450 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/17-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 13.07.2017 | 180
Итого по г. Волгоград, ул. им. Савкина, д. 9 |  |  | 1774203.16 | 1774203.16 | 1774203.16
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Ремонт фасада | 597 | 1235227.39 | 1235227.39 | 1235227.39 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 29.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 379.35 | 419876.4 | 419876.4 | 419876.4 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 06.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 72.5 | 98204.54 | 98204.54 | 98204.54 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 06.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Ремонт подвала | 56.4 | 85953.4 | 85953.4 | 85953.4 | 23.06.2016 | 13.01.2017 | ООО "СтройИнвест" | 76-В-СМР-2016 | 23.06.2016 | 06.04.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 59080 | 59080 | 59080 | 19.01.2016 | 27.04.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 250-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 26.04.2016 | 250-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42000 | 39360.2 | 39360.2 | 24.06.2016 | 13.01.2017 | ООО «Новатрансстрой» | 83/12-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 21.12.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 |  |  | 1940341.73 | 1937701.93 | 1937701.93
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 | Ремонт крыши | 364 | 675893.59 | 675893.59 | 675893.59 | 20.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 145-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 15.10.2016 | 4
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 344.6 | 490094.12 | 490094.12 | 490094.12 | 20.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 145-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 15.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 34 | 45226.19 | 45226.19 | 45226.19 | 20.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 145-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 44 | 65140.45 | 65140.45 | 65140.45 | 20.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 145-В-СМР-2016 | 20.07.2016 | 15.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 42500 | 42500 | 42500 | 30.12.2015 | 06.06.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 74-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 03.06.2016 | 31
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27313.98 | 27313.98 | 27313.98 | 01.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 145/8-В-СК-2016 | 01.08.2016 | 25.12.2017 | 141
Итого по г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 7 |  |  | 1346168.33 | 1346168.33 | 1346168.33
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 | Ремонт крыши | 501 | 1108096.7 | 1108096.7 | 1108096.7 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 486 | 640738 | 640738 | 640738 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 42 | 66601 | 66601 | 66601 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82 | 126774.68 | 126774.68 | 126774.68 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 87400 | 87400 | 87400 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 219-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000102
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40800 | 40800 | 40800 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 104/37-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 30.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 23 |  |  | 2070410.38 | 2070410.38 | 2070410.38
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Ремонт фасада | 175.9 | 363086 | 363086 | 363086 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 531.4 | 188928.62 | 188928.62 | 188928.62 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 627770
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 246164
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения |  | 146867.4
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 89000 | 89000 | 89000 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 218-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000101
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33658.26 | 11813.11 | 11813.11 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 104/42-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 31.07.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 |  |  | 1695474.28 | 652827.73 | 652827.73
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт крыши | 994 | 2172367.85 | 2172367.85 | 2172367.85 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 12.05.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт фасада | 1704.59 | 2979897.28 | 2979897.28 | 2979897.28 | 05.09.2016 | 14.12.2016 | ООО "Эстри" | 205-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 2447.43 | 397492.91 | 397492.91 | 397492.91 | 05.09.2016 | 14.12.2016 | ООО "Эстри" | 205-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 891.5 | 1077445 | 1077445 | 1077445 | 05.09.2016 | 14.12.2016 | ООО "Эстри" | 205-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 39.2 | 50708.76 | 50708.76 | 50708.76 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 12.05.2017 | 3
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 109 | 177788.9 | 177788.9 | 177788.9 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 12.05.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Ремонт подвала | 2447.43 | 1120191.55 | 1120191.55 | 1120191.55 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 20.03.2017 | 4
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 197800 | 197800 | 19.01.2016 | 20.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 265-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 31.03.2016 | 34
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 397700 | 199900 | 199900 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 415-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 78
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 75350.62 | 75350.62 | 01.07.2016 | 26.06.2017 | ООО "Водмонтаж" | 84/51-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 15.01.2018 | 12
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 233750 | 95333.47 | 95333.47 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 194-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 17.08.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 5 |  |  | 8607342.25 | 8544276.34 | 8544276.34
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт крыши | 1360 | 3575122.7 | 3575122.7 | 3575122.7 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт систем электроснабжения | 3849.5 | 505579.26 | 505579.26 | 505579.26 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1190.5 | 1880128.22 | 1880128.22 | 1880128.22 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 112.36 | 214653.8 | 214653.8 | 214653.8 | 31.08.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 189-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 28.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 116.6 | 149654.68 | 149654.68 | 149654.68 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт подвала | 56.8 | 100973.78 | 100973.78 | 100973.78 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Подготовка документации | 1 |  | 313015 | 313015 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 290-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000127
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 330025 | 17010 | 17010 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 379-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 00000215
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 132925.21 | 132925.21 | 01.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 84/55-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 04.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 169600 | 4593.59 | 4593.59 | 13.09.2016 | 24.01.2017 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 203/14-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 04.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А |  |  | 6925737.44 | 6893656.24 | 6893656.24
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Ремонт крыши | 1250 | 2369001.04 | 2369001.04 | 2369001.04 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Ремонт систем электроснабжения | 6008.6 | 1325641.5 | 1325641.5 | 1325641.5 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1421 | 2257141.76 | 2257141.76 | 2257141.76 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 2
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 327.2 | 522715.22 | 522715.22 | 522715.22 | 31.08.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 189-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 28.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 290.5 | 297360 | 297360 | 297360 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Ремонт подвала | 33.7 | 59872.02 | 59872.02 | 59872.02 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Подготовка документации | 1 |  | 347262 | 347262 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 291-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000128
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 380732 | 33470 | 33470 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 378-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 00000217
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 135012.94 | 135012.94 | 01.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 84/56-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 04.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 176750 | 11186.1 | 11186.1 | 13.09.2016 | 24.01.2017 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 203/13-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 04.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 3А |  |  | 7389213.54 | 7358662.58 | 7358662.58
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт крыши | 382.5 | 1087390 | 947022.81 | 947022.81 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 19.07.2017 | 14
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт фасада | 452.9 | 1095407 | 681897 | 681897 | 31.08.2016 | 30.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 180-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт систем электроснабжения | 384.1 | 139232 | 115244.75 | 115244.75 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 13.10.2017 | 26
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 326.8 | 479965 | 383047.05 | 383047.05 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 19.07.2017 | 16
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46.4 | 118159 | 51131.69 | 51131.69 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 19.07.2017 | 15
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Подготовка документации | 1 |  | 83900 | 83900 | 30.12.2015 | 28.01.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 135-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.01.2016 | 00000007
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 124200 | 40150 | 40150 | 03.06.2016 | 08.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 386-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 306
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 32023.95 | 32023.95 | 11.07.2016 | 27.11.2017 | ООО "Водмонтаж" | 104/23-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 15.01.2018 | 10
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62491 | 14592.6 | 14592.6 | 13.09.2016 | 17.02.2017 | ООО "Водмонтаж" | 203/24-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 15.01.2018 | 13
Итого по г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 |  |  | 3106844 | 2349009.85 | 2349009.85
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Ремонт крыши | 640 | 1697388.7 | 1697388.7 | 1697388.7 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Ремонт систем электроснабжения | 1146.3 | 227514.62 | 227514.62 | 227514.62 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 570 | 628132.88 | 628132.88 | 628132.88 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62 | 117510.3 | 117510.3 | 117510.3 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 89 | 66962.64 | 66962.64 | 66962.64 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Ремонт подвала | 66.6 | 125858.8 | 125858.8 | 125858.8 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Подготовка документации | 1 | 131713 | 131713 | 131713 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 139-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000091
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 61276.07 | 61276.07 | 61276.07 | 08.06.2016 | 24.01.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/3-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 20.12.2017 | 322
Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 2/56 |  |  | 3056357.01 | 3056357.01 | 3056357.01
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт крыши | 650 | 1723910.38 | 1723910.38 | 1723910.38 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт фасада | 539.54 | 1129222 | 1129222 | 1129222 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 227-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 28.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 1127.2 | 228387.82 | 228387.82 | 228387.82 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 555 | 621379.74 | 621379.74 | 621379.74 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 82 | 122189 | 122189 | 122189 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 108 | 77933.1 | 77933.1 | 77933.1 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Ремонт подвала | 68.8 | 132652.06 | 132652.06 | 132652.06 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 131536 | 131536 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 133-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000087
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 194356 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 387-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.08.2016 | 00000275
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 62198.07 | 62198.07 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/4-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 01.08.2017 | 192
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 86363.42 | 24165.35 | 24165.35 | 10.10.2016 | 29.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 209-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 20.12.2017 | 320
Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4 |  |  | 4316393.52 | 4316393.52 | 4316393.52
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Ремонт крыши | 640 | 1697388.7 | 1697388.7 | 1697388.7 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Ремонт систем электроснабжения | 1095.1 | 228009.04 | 228009.04 | 228009.04 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 508.2 | 586026.94 | 586026.94 | 586026.94 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 81 | 122423.82 | 122423.82 | 122423.82 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 23.01.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 108 | 80933.84 | 80933.84 | 80933.84 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 23.01.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Ремонт подвала | 62.8 | 114467.08 | 114467.08 | 114467.08 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Подготовка документации | 1 | 131000 | 131000 | 131000 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 137-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000089
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А | Осуществление строительного контроля | 1 | 60545.94 | 60545.94 | 60545.94 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/5-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 01.08.2017 | 191
Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 4А |  |  | 3020795.36 | 3020795.36 | 3020795.36
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Ремонт крыши | 680 | 1803451.82 | 1803451.82 | 1803451.82 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 1101.4 | 227945.32 | 227945.32 | 227945.32 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 457.8 | 563617.56 | 563617.56 | 563617.56 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 89 | 116626.48 | 116626.48 | 116626.48 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 91.5 | 70431.84 | 70431.84 | 70431.84 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Ремонт подвала | 66 | 120814.3 | 120814.3 | 120814.3 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 131105 | 131105 | 131105 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 136-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000088
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62121.79 | 62121.79 | 62121.79 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/6-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 01.08.2017 | 190
Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6 |  |  | 3096114.11 | 3096114.11 | 3096114.11
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Ремонт крыши | 650 | 1843258 | 1723910.38 | 1723910.38 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Ремонт систем электроснабжения | 1084.3 | 393048 | 227460.34 | 227460.34 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 362 | 802591 | 413680.86 | 413680.86 | 08.06.2018 | 27.12.2018 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 08.06.2018 | 30.11.2018 | 02620
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 78 | 208747 | 105010.56 | 105010.56 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 87.5 | 215405.52 | 70678.46 | 70678.46 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Ремонт подвала | 83.9 | 197929 | 152209.38 | 152209.38 | 06.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Подготовка документации | 1 | 130824 | 130824 | 130824 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 138-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000090
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 48776.36 | 48776.36 | 08.06.2016 | 24.01.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/7-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 02.04.2018 | 72
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А | Осуществление строительного контроля | 1 | 78344.94 | 8852.77 | 8852.77 | 08.06.2018 | 08.02.2019 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 08.06.2018 | 05.12.2018 | 02661
Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 6А |  |  | 3870147.46 | 2881403.11 | 2881403.11
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт крыши | 674 | 1697168.06 | 1697168.06 | 1697168.06 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт систем электроснабжения | 1164.7 | 227161.8 | 227161.8 | 227161.8 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 505.6 | 703487.68 | 703487.68 | 703487.68 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 103.2 | 172665.86 | 172665.86 | 172665.86 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 120.8 | 146640.96 | 146640.96 | 146640.96 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 28.02.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт подвала | 43.9 | 80417 | 80417 | 80417 | 27.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 81-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 112000 | 112000 | 112000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 99-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000136
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75600 | 64789.39 | 64789.39 | 01.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 84/57-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 20.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 |  |  | 3215141.36 | 3204330.75 | 3204330.75
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Ремонт крыши | 846.97 | 2776822 | 1735831.45 | 1735831.45 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 23.08.2017 | 24
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Ремонт фасада | 1632.5 | 3699893 | 1869715 | 1869715 | 27.06.2016 | 30.12.2016 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 83-В-СМР-2016 | 27.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Ремонт систем электроснабжения | 1809.2 | 655817 | 368031.91 | 368031.91 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2017 | 25
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 209.1 | 519898 | 248996.51 | 248996.51 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2017 | 22
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 136.1 | 502612.88 | 175118.06 | 175118.06 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 13.09.2017 | 23
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Подготовка документации | 1 |  | 199000 | 199000 | 25.12.2015 | 29.02.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 71-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.02.2016 | 5
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Подготовка документации | 1 | 346996 | 135000 | 135000 | 10.05.2016 | 10.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 71/1-В-ПСД-2016 | 10.05.2016 | 30.05.2016 | б/н
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 54098.73 | 54098.73 | 13.06.2016 | 25.10.2017 | ООО "Водмонтаж" | 104/25-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 15.01.2018 | 9
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Осуществление строительного контроля | 1 | 174517.92 | 39500 | 39500 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Водмонтаж" | 84/55-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 25.12.2018 | 03027
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А |  |  | 8676556.8 | 4825291.66 | 4825291.66
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт крыши | 600 | 1586875.8 | 1586875.8 | 1586875.8 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 05.07.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт фасада | 763.56 | 761269.92 | 761269.92 | 761269.92 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Роском" | 218-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт систем электроснабжения | 831.5 | 277481.72 | 277481.72 | 277481.72 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 30.12.2016 | 17
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 394 | 496708.02 | 496708.02 | 496708.02 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 11.08.2016 | 11
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101.5 | 166936.96 | 166936.96 | 166936.96 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.07.2016 | 7
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 88 | 99508.22 | 99508.22 | 99508.22 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.07.2016 | 10
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Ремонт подвала | 100 | 179460.3 | 179460.3 | 179460.3 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.07.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Подготовка документации | 1 |  | 127139 | 127139 | 30.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 102-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000034
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 189959 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 18.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 385-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.11.2016 | 359
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 60069.18 | 60069.18 | 26.04.2016 | 17.02.2017 | ООО "Водмонтаж" | 46-В-СК-2016 | 26.04.2016 | 15.01.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76390 | 15800 | 15800 | 26.09.2016 | 12.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/11-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 06.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 |  |  | 3834589.94 | 3834069.12 | 3834069.12
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт крыши | 600 | 1571417.8 | 1571417.8 | 1571417.8 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.06.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт фасада | 662.7 | 857358.5 | 857358.5 | 857358.5 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Роском" | 218-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт систем электроснабжения | 823.8 | 275364.8 | 275364.8 | 275364.8 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 30.12.2016 | 18
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 388 | 493149.14 | 493149.14 | 493149.14 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 11.08.2016 | 12
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 100 | 164099.06 | 164099.06 | 164099.06 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.07.2016 | 8
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 88 | 102124.28 | 102124.28 | 102124.28 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.07.2016 | 9
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Ремонт подвала | 100 | 160179.1 | 160179.1 | 160179.1 | 22.04.2016 | 13.01.2017 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 36-В-СМР-2016 | 22.04.2016 | 20.07.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Подготовка документации | 1 |  | 127057 | 127057 | 30.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 103-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000035
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 189877 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 08.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 384-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 305
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 59199.55 | 59199.55 | 26.04.2016 | 17.02.2017 | ООО "Водмонтаж" | 47-В-СК-2016 | 26.04.2016 | 28.02.2018 | 3
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78177.47 | 18347.47 | 18347.47 | 26.09.2016 | 12.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/4-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 10.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 |  |  | 3891747.15 | 3891116.7 | 3891116.7
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт крыши | 599 | 1843258 | 1456275.13 | 1456275.13 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.05.2017 | 7
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт фасада | 684.72 | 1570604 | 839473.24 | 839473.24 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | ООО "Роском" | 217-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт систем электроснабжения | 812.7 | 294596 | 216893.03 | 216893.03 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 13.10.2017 | 9
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 346.9 | 568966 | 379764.57 | 379764.57 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 53-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.05.2017 | 8
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Подготовка документации | 1 |  | 126996 | 126996 | 30.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 104-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000036
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Подготовка документации | 1 | 189820 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 08.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 383-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 304
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 43932.76 | 43932.76 | 11.07.2016 | 27.11.2017 | ООО "Водмонтаж" | 104/24-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 28.02.2018 | 8
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Осуществление строительного контроля | 1 | 91537 | 17950 | 17950 | 26.09.2016 | 12.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/5-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 23.03.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А |  |  | 4558781 | 3144104.73 | 3144104.73
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Ремонт крыши | 596 | 1734519 | 1341726.08 | 1341726.08 | 04.08.2016 | 27.12.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 156-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 26.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 641.5 | 716770 | 556967.01 | 556967.01 | 04.08.2016 | 27.12.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 156-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 65.52 | 153606 | 78499.5 | 78499.5 | 04.08.2016 | 27.12.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 156-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 110 |  | 108868.99 | 56289.04 | 04.08.2016 | 27.12.2016 | ООО «Волгопромстрой» | 156-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 16.05.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 47 | 156658.56 | 45542 | 45542 | 16.10.2017 | 14.06.2018 | ООО "Инжениринг Строй" | 272/1-В-СМР-2016 | 16.10.2017 | 07.06.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 103600 | 103600 | 103600 | 19.01.2016 | 29.04.2016 | ООО Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез | 251-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 28.04.2016 | 251-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59097.25 | 44491.1 | 44491.1 | 10.08.2016 | 08.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 161-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 12.07.2018 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Корпусная, д. 46 |  |  | 2924250.81 | 2279694.68 | 2227114.73
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт крыши | 410 | 973261 | 973261 | 973261 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт фасада | 558.82 | 1242353.52 | 1242353.52 | 1242353.52 | 31.08.2016 | 29.12.2016 | ООО «АРКАДА» | 187-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт систем электроснабжения | 414 | 127128 | 127128 | 127128 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 01.09.2016 | 7
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 339.2 | 498701.34 | 498701.34 | 498701.34 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 01.09.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28.5 | 42847 | 42847 | 42847 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 01.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 41 | 57942.72 | 57942.72 | 57942.72 | 24.06.2016 | 30.10.2016 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 67-В-СМР-2016 | 24.06.2016 | 01.09.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Подготовка документации | 1 |  | 57200 | 57200 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 227-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000045
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 97410 | 40210 | 40210 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 382-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 00000221
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 28250 | 28250 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/14-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 26.02.2018 | 11
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47900 | 19650 | 19650 | 13.09.2016 | 05.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 186-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 19.05.2017 | 97
Итого по г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 |  |  | 3087543.58 | 3087543.58 | 3087543.58
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт крыши | 647.6 | 1962606 | 1707203.33 | 1707203.33 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт фасада | 681.8 | 1570604 | 1004967.5 | 1004967.5 | 23.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Статус Строй" | 215-В-СМР-2016 | 23.09.2016 | 04.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт систем электроснабжения | 1089.5 | 394933 | 208061.14 | 208061.14 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.06.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 300 | 802591 | 382467.5 | 382467.5 | 12.07.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 130-В-СМР-2016 | 12.07.2016 | 20.07.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 65.5 | 210716 | 107503.9 | 107503.9 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 54.5 | 212141.8 | 41659.9 | 41659.9 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 21.09.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт подвала | 76.5 | 197929 | 97845.6 | 97845.6 | 06.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Рос-сервис" | 52-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 13.07.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Подготовка документации | 1 |  | 135643 | 135643 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 131-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 06.04.2016 | 00000085
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Подготовка документации | 1 | 198467 | 62820 | 62820 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 381-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.08.2016 | 00000274
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 46272.66 | 46272.66 | 08.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69/10-В-СК-2016 | 08.06.2016 | 27.12.2017 | 313
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 8100 | 8100 | 18.07.2016 | 05.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 115/1-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 28.08.2018 | 148
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 114522.55 | 21500 | 21500 | 26.09.2016 | 05.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 204/21-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 30.08.2018 | 147
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 |  |  | 5664510.35 | 3824044.53 | 3824044.53
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 | Ремонт крыши | 725 | 1903612 | 1903612 | 1903612 | 26.07.2016 | 29.12.2016 | АО «Жилстрой» | 106-В-СМР-2016 | 26.07.2016 | 21.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 | Ремонт фасада | 1139 | 1750006 | 1750006 | 1750006 | 26.07.2016 | 31.07.2017 | АО «Жилстрой» | 106-В-СМР-2016 | 26.07.2016 | 30.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 | Ремонт систем электроснабжения | 1099.2 | 342262 | 342262 | 342262 | 26.07.2016 | 29.12.2016 | АО «Жилстрой» | 106-В-СМР-2016 | 26.07.2016 | 21.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 | Ремонт подвала | 1099.2 | 690082 | 690082 | 690082 | 26.07.2016 | 31.07.2017 | АО «Жилстрой» | 106-В-СМР-2016 | 26.07.2016 | 24.03.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 15.12.2015 | 15.05.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 7-В-ПСД-2016 | 15.12.2015 | 15.05.2016 | 7-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 | Осуществление строительного контроля | 1 | 92900 | 92900 | 92900 | 01.08.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 145/7-В-СК-2016 | 01.08.2016 | 27.06.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 211 |  |  | 4977862 | 4977862 | 4977862
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Ремонт крыши | 5398 | 17829927.2 | 15758334 | 15758334 | 14.10.2016 | 30.12.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 224-В-СМР-2016 | 14.10.2016 | 27.11.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Ремонт фасада | 11511.99 | 25629199.8 | 21000103 | 21000103 | 14.10.2016 | 30.12.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 224-В-СМР-2016 | 14.10.2016 | 18.04.2018 | 4
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Ремонт систем электроснабжения | 10776.5 | 3906373 | 2864749 | 2864749 | 14.10.2016 | 01.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 224-В-СМР-2016 | 14.10.2016 | 10.08.2018 | 1
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1836 | 9654937 | 2507482 | 2507482 | 14.10.2016 | 01.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 224-В-СМР-2016 | 14.10.2016 | 29.12.2018 | 03407
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 306.25 | 1778287 | 603100 | 603100 | 03.11.2016 | 01.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 251-В-СМР-2016 | 03.11.2016 | 29.12.2018 | 03406
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 100 | 1713453 | 43204 | 43204 | 14.10.2016 | 01.10.2017 | ООО "Высотафасадремонт" | 224-В-СМР-2016 | 14.10.2016 | 29.12.2018 | 03399
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Подготовка документации | 1 |  | 750000 | 750000 | 01.02.2016 | 30.05.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 280-В-ПСД-2016 | 01.02.2016 | 30.05.2016 | 32
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 1510230 | 760000 | 760000 | 04.07.2016 | 12.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 279/1-В-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 10.10.2016 | 115
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 869864.4 | 869864.4 | 20.10.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 231-В-СК-2016 | 20.10.2016 | 29.12.2018 | 03461
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1294960.59 | 12906.34 | 12906.34 | 16.10.2017 | 11.12.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 268/1-В-СК-2016 | 16.10.2017 | 29.12.2018 | 03442
г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 15.05.2016 | 13.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 38-В-ЭК-2016 | 15.05.2016 | 11.07.2016 | 83
Итого по г. Волгоград, ул. Мира, д. 26 |  |  | 63407367.59 | 45259742.74 | 45259742.74
г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 62000 | 62000 | 62000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 91-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 19
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 |  |  | 62000 | 62000 | 62000
г. Волгоград, ул. Московская, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 61000 | 61000 | 61000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 88-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 20
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 15 |  |  | 61000 | 61000 | 61000
г. Волгоград, ул. Московская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 51000 | 51000 | 51000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 90-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 21
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 17 |  |  | 51000 | 51000 | 51000
г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 53500 | 53500 | 53500 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 101-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 22
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 |  |  | 53500 | 53500 | 53500
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Ремонт крыши | 564 | 1174660.99 | 1174660.99 | 1174660.99 | 05.09.2016 | 09.12.2016 | ООО "Компас" | 203-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 06.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 71000 | 71000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 94-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 23
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 125100 | 54100 | 54100 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 421-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 25.08.2016 | 53
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22750 | 22750 | 22750 | 13.09.2016 | 09.12.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 183-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 20.07.2017 | 118
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 |  |  | 1322510.99 | 1322510.99 | 1322510.99
г. Волгоград, ул. Московская, д. 23 | Ремонт фасада | 541.1 | 1252078.44 | 1252078.44 | 1252078.44 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 23 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43.5 | 64450.82 | 64450.82 | 64450.82 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 46341 | 46341 | 46341 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 89-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | 24
г. Волгоград, ул. Московская, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39242 | 28100 | 28100 | 18.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Волгадонпроект" | 116-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 12.12.2017 | 123
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 23 |  |  | 1402112.26 | 1390970.26 | 1390970.26
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Ремонт крыши | 600 | 1069956.14 | 1069956.14 | 1069956.14 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 433.9 | 157269.83 | 157269.83 | 157269.83 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 292 | 463983.08 | 463983.08 | 463983.08 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 146.1 | 239019.04 | 239019.04 | 239019.04 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 100 | 159368.91 | 159368.91 | 159368.91 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 5
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 79000 | 79000 | 79000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 77-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 25
г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44717.38 | 44700 | 44700 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 117-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 21.11.2017 | 121
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 29 |  |  | 2213314.38 | 2213297 | 2213297
г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 | Ремонт фасада | 555.5 | 1214858.39 | 1214858.39 | 1214858.39 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 | Ремонт систем электроснабжения | 527.8 | 142783.82 | 142783.82 | 142783.82 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48.9 | 74627.86 | 74627.86 | 74627.86 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 39.5 | 64128.37 | 64128.37 | 64128.37 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 56000 | 56000 | 56000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 92-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 26
г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32022.93 | 32000 | 32000 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 120-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 21.11.2017 | 119
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 31 |  |  | 1584421.37 | 1584398.44 | 1584398.44
г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 | Ремонт фасада | 590 | 1318903.59 | 1318903.59 | 1318903.59 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 | Ремонт систем электроснабжения | 540.7 | 142783.82 | 142783.82 | 142783.82 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.6 | 107485.66 | 107485.66 | 107485.66 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56.2 | 91697.95 | 91697.95 | 91697.95 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 55000 | 55000 | 55000 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 93-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 27
г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35500 | 35500 | 35500 | 18.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Волгадонпроект" | 119-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 13.12.2017 | 120
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 33 |  |  | 1751371.02 | 1751371.02 | 1751371.02
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Ремонт фасада | 550.66 | 1280304.65 | 1280304.65 | 1280304.65 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Ремонт систем электроснабжения | 539.7 | 195636 | 142783.82 | 142783.82 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41.5 | 65670.86 | 65670.86 | 65670.86 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43 | 70151.85 | 70151.85 | 70151.85 | 13.07.2016 | 24.01.2017 | ООО "Главстройинвест" | 134-В-СМР-2016 | 13.07.2016 | 14.01.2017 | 4
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 55500 | 55500 | 55500 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 87-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 28
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34491.74 | 33300 | 33300 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 118-В-СК-2016 | 18.07.2016 | 21.11.2017 | 122
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 |  |  | 1701755.1 | 1647711.18 | 1647711.18
г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5 | Ремонт крыши | 504 | 1185372.54 | 1185372.54 | 1185372.54 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 491 | 622359 | 622359 | 622359 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 66 | 101869.99 | 101869.99 | 101869.99 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 96-В-СМР-2016 | 04.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 75940 | 75940 | 75940 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 222-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000103
г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39000 | 39000 | 39000 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 84/36-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 30.03.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Нильская, д. 5 |  |  | 2024541.53 | 2024541.53 | 2024541.53
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 13 | Ремонт крыши | 496.06 | 1315635.1 | 1315635.1 | 1315635.1 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "РСУ-7" | 112-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 03.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 13 | Ремонт фасада | 650.61 | 1207531.56 | 1207531.56 | 1207531.56 | 06.07.2016 | 13.11.2016 | ООО "РСУ-7" | 112-В-СМР-2016 | 06.07.2016 | 11.11.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 25.12.2015 | 25.05.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 59-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 25.05.2016 | 59-В-ПСД-2016
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62650 | 53995.77 | 53995.77 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 88-В-СК-2016 | 11.07.2016 | 23.08.2017 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 13 |  |  | 2784816.66 | 2776162.43 | 2776162.43
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 25.12.2015 | 15.05.2016 | ООО "СервисКомплексПроект" | 58-В-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 15.05.2016 | 58-В-ПСД-2016
Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 |  |  | 199000 | 199000 | 199000
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Ремонт крыши | 815 | 2129693 | 1557047.09 | 1557047.09 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 15.05.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Ремонт фасада | 938.22 | 2335830 | 1678170.88 | 1678170.88 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 12.05.2017 | 7
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 891.57 | 323185 | 137868.84 | 137868.84 | 05.09.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 202-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 29.12.2017 | 2
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 460 | 797824 | 716378.9 | 716378.9 | 28.06.2016 | 14.01.2017 | ИП Звонарев Д.В. | 86-В-СМР-2016 | 28.06.2016 | 24.10.2017 | 12
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Ремонт подвала | 182.85 | 387149 | 263912.19 | 263912.19 | 05.09.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 202-В-СМР-2016 | 05.09.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 197900 | 197900 | 19.01.2016 | 20.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 266-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 31.03.2016 | 35
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 220882 | 22980 | 22980 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 411-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 77
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 84564.17 | 84564.17 | 01.07.2016 | 06.12.2017 | ООО "Водмонтаж" | 84/50-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 30.01.2018 | 11
г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 127837 | 8598.11 | 8598.11 | 13.09.2016 | 01.11.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 203/15-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Петроградская, д. 5 |  |  | 6322400 | 4667420.18 | 4667420.18
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Ремонт крыши | 722 | 1893869.81 | 1893869.81 | 1893869.81 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 94-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 10.10.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 1272 |  | 420860 | 420860 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 94-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 0 | 484607 | 22651.03 | 22651.03 | 30.06.2017 | 25.08.2017 | ООО СК «Ренессанс» | 267-В-СМР-2016 | 30.06.2017 | 20.04.2018 | 2
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 606 | 636308.24 | 636308.24 | 636308.24 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 94-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 146 | 200173.76 | 200173.76 | 200173.76 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 94-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 164.75 | 191660.09 | 191660.09 | 191660.09 | 30.06.2016 | 08.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦСТРОЙ" | 94-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 110200 | 110200 | 110200 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 232-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000109
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 71537.46 | 71537.46 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 84/34-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 25.07.2017 | б/н
г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72901.64 | 484.73 | 484.73 | 29.06.2017 | 06.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 255-В-СК-2016 | 29.06.2017 | 23.10.2018 | 01966
Итого по г. Волгоград, ул. Полесская, д. 8 |  |  | 3589720.54 | 3547745.12 | 3547745.12
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт крыши | 467.37 | 1353933 | 1296575.31 | 1296575.31 | 17.08.2016 | 31.10.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 177-В-СМР-2016 | 17.08.2016 | 05.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт фасада | 796.1 | 2221480 | 1206968.33 | 1206968.33 | 17.08.2016 | 31.10.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 177-В-СМР-2016 | 17.08.2016 | 15.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт систем электроснабжения | 854.2 | 309639 | 95361.37 | 95361.37 | 17.08.2016 | 31.10.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 177-В-СМР-2016 | 17.08.2016 | 15.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт подвала | 103.5 | 166260 | 146804.03 | 146804.03 | 17.08.2016 | 31.10.2017 | ООО "Приоритет-Строй" | 177-В-СМР-2016 | 17.08.2016 | 15.12.2017 | 1
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Подготовка документации | 1 | 169090 | 147631 | 147631 | 30.12.2015 | 03.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 210-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 28.08.2016 | 23
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Осуществление строительного контроля | 1 | 86698.08 | 58758.17 | 58758.17 | 24.08.2016 | 31.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 181-В-СК-2016 | 24.08.2016 | 09.02.2018 | 202
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 08.04.2016 | 03.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 4/3-В-ЭК-2016 | 08.04.2016 | 28.08.2016 | 49
Итого по г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А |  |  | 4397100.08 | 3042098.21 | 3042098.21
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 11А | Подготовка документации | 1 | 48449 | 48449 | 48449 | 30.12.2015 | 06.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 207-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 28.09.2016 | 21
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 11А | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 10.03.2016 | 04.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 4/1-В-ЭК-2016 | 10.03.2016 | 28.09.2016 | 53
Итого по г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 11А |  |  | 138449 | 138449 | 138449
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 11Б | Подготовка документации | 1 | 45137 | 45137 | 45137 | 30.12.2015 | 06.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 206-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 28.09.2016 | 20
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 11Б | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 10.03.2016 | 04.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 3/1-В-ЭК-2016 | 10.03.2016 | 28.09.2016 | 52
Итого по г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 11Б |  |  | 135137 | 135137 | 135137
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт крыши | 1150 | 3047800 | 3047800 | 3047800 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 151-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 1343.38 | 283848 | 283848 | 283848 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 151-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 5
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 728.48 | 1091816 | 1091816 | 1091816 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 151-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 136.35 | 204783 | 204783 | 204783 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 151-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128 | 140456 | 140456 | 140456 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 151-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт подвала | 69 | 129334 | 129334 | 129334 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 151-В-СМР-2016 | 15.08.2016 | 10.12.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 195763 | 195763 | 195763 | 30.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 95-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | 00000158
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 104818 | 104818 | 104818 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 166-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 13.06.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 |  |  | 5198618 | 5198618 | 5198618
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Ремонт крыши | 402 | 1009530 | 1009530 | 1009530 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Ремонт систем электроснабжения | 610.6 | 174634 | 174634 | 174634 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 5
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 239 | 379214 | 379214 | 379214 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 3
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40 | 59240 | 59240 | 59240 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 2
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Ремонт подвала | 42.24 | 77678 | 77678 | 77678 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 4
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 86331 | 86331 | 86331 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 98-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.02.2016 | 00000051
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36386.33 | 36386.33 | 36386.33 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/12-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 08.12.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 27 |  |  | 1823013.33 | 1823013.33 | 1823013.33
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Ремонт крыши | 414 | 1091703 | 1091703 | 1091703 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 6
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 563.87 | 169527 | 169527 | 169527 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 10
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 228 | 362033 | 362033 | 362033 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 8
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 60.3 | 79453 | 79453 | 79453 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 7
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Ремонт подвала | 51.4 | 98018 | 98018 | 98018 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 9
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 86655 | 86655 | 86655 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 97-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000033
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38535.71 | 38535.71 | 38535.71 | 13.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/17-В-СК-2016 | 13.07.2016 | 08.12.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 29 |  |  | 1925924.71 | 1925924.71 | 1925924.71
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт крыши | 402 | 1065048 | 1065048 | 1065048 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 11
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт систем электроснабжения | 618.03 | 135198 | 135198 | 135198 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 15
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 224 | 356000 | 356000 | 356000 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 13
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40 | 56401 | 56401 | 56401 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 12
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт подвала | 63.64 | 116503 | 116503 | 116503 | 03.06.2016 | 15.10.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 55-В-СМР-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 14
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 87480 | 87480 | 87480 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 96-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.02.2016 | 00000032
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37003.81 | 37003.81 | 37003.81 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 69/18-В-СК-2016 | 13.06.2016 | 08.12.2016 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 |  |  | 1853633.81 | 1853633.81 | 1853633.81
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 32 | Ремонт крыши | 1146 | 2032365.91 | 2032365.91 | 2032365.91 | 12.05.2016 | 13.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 41-В-СМР-2016 | 12.05.2016 | 13.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 32 | Ремонт фасада | 1388 | 2106781.08 | 2106781.08 | 2106781.08 | 12.05.2016 | 13.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 41-В-СМР-2016 | 12.05.2016 | 13.09.2016 | 1
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 220765 | 220765 | 220765 | 24.02.2016 | 03.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 297-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 26.02.2016 | 00000050
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88577.75 | 88577.75 | 88577.75 | 19.05.2016 | 01.11.2016 | ООО "СтройИнвест" | 54-В-СК-2016 | 19.05.2016 | 20.02.2017 | 4
Итого по г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 32 |  |  | 4448489.74 | 4448489.74 | 4448489.74
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Ремонт крыши | 393.7 | 762442.84 | 762442.84 | 762442.84 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 153-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Ремонт фасада | 419.89 | 1000635.14 | 1000635.14 | 1000635.14 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 153-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Ремонт систем электроснабжения | 542 | 109302.22 | 109302.22 | 109302.22 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 153-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 5
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 31.5 | 51123.5 | 51123.5 | 51123.5 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 153-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 3
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53 | 55934.36 | 55934.36 | 55934.36 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 153-В-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 4
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Подготовка документации | 1 | 107600 | 107600 | 107600 | 30.12.2015 | 08.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 228-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 07.04.2016 | 00000107
г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43950 | 42359.97 | 42359.97 | 10.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 155-В-СК-2016 | 10.08.2016 | 25.12.2017 | 131
Итого по г. Волгоград, ш. Авиаторов (тер. Рабочий поселок Гумрак), д. 85 |  |  | 2130988.06 | 2129398.03 | 2129398.03
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 1 | Ремонт крыши | 863 | 1543823.56 | 1543823.56 | 1543823.56 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 1 | Ремонт фасада | 858 | 1436120.18 | 1436120.18 | 1436120.18 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 22.12.2016 | 1.
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 782 | 1114121 | 1114121 | 1114121 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 23.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 1 | Подготовка документации | 1 | 194497 | 194497 | 194497 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 115-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000145
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 102550 | 87612.99 | 87612.99 | 24.06.2016 | 29.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/5-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 20.12.2017 | 325
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 1 |  |  | 4391111.74 | 4376174.73 | 4376174.73
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Ремонт крыши | 1220 | 2638113 | 2020067.11 | 2020067.11 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 15.10.2016 | 2
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Ремонт фасада | 1032.7 | 2609564 | 2300431.97 | 2300431.97 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 14.11.2016 | 2
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 1488.2 | 539458 | 295507.4 | 295507.4 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 23.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 76.25 | 254570 | 106615 | 106615 | 12.07.2018 | 21.09.2018 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1000929-В-СМР-2016 | 12.07.2018 | 29.12.2018 | 3310
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 231599 | 231599 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 292-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000129
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Подготовка документации | 1 | 285773 | 54170 | 54170 | 03.06.2016 | 16.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 365-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 17.11.2016 | 365
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 88050 | 88050 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/3-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 14.12.2017 | 270
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 129292.49 | 2281.56 | 2281.56 | 26.09.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 204/2-В-СК-2016 | 26.09.2016 | 29.12.2018 | 03473
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 7 |  |  | 6456770.49 | 5098722.04 | 5098722.04
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Ремонт крыши | 510 | 1371172 | 729861.91 | 729861.91 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 15.10.2016 | 2
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Ремонт фасада | 534.5 | 1281613 | 1049741.63 | 1049741.63 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 14.11.2016 | 2
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 541.8 | 196397 | 107504 | 107504 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "ВекСтройИнжиниринг" | 184-В-СМР-2016 | 31.08.2016 | 26.07.2017 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 401 | 727895 | 594414.77 | 594414.77 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 100061 | 100061 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 116-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000146
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Подготовка документации | 1 | 107917 | 7850 | 7850 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 361-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.07.2016 | 00000214
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 50803.99 | 50803.99 | 24.06.2016 | 29.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/4-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 14.12.2017 | 271
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76549 | 2300.59 | 2300.59 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО СК «Ренессанс» | 203-В-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2017 | 1
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 8 |  |  | 3761543 | 2642537.89 | 2642537.89
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 10 | Ремонт крыши | 835 | 1791793 | 1791793 | 1791793 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 23.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1005 | 1478278.04 | 1478278.04 | 1478278.04 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 23.12.2016 | 1.
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 10 | Подготовка документации | 1 | 144238 | 144238 | 144238 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 112-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000142
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90450 | 69979.52 | 69979.52 | 24.06.2016 | 12.03.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/1-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 27.02.2018 | 10
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 10 |  |  | 3504759.04 | 3484288.56 | 3484288.56
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 | Ремонт крыши | 834 | 1793189 | 1793189 | 1793189 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 22.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 1507.6 | 217378.38 | 217378.38 | 217378.38 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 23.12.2016 | 1.
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 991.2 | 1454256.78 | 1454256.78 | 1454256.78 | 17.06.2016 | 29.12.2016 | ООО "Квадрострой" | 66-В-СМР-2016 | 17.06.2016 | 23.12.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 134389 | 134389 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 113-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000143
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 | Подготовка документации | 1 | 252139 | 117750 | 117750 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 362-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 23.08.2016 | 00000267
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88750 | 74147.24 | 74147.24 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/2-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 29.12.2017 | 326
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 11 |  |  | 3805713.16 | 3791110.4 | 3791110.4
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 12 | Ремонт крыши | 644.54 | 1776954 | 1698685.53 | 1698685.53 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.03.2018 | 2
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 12 | Ремонт фасада | 912.3 | 2953207 | 1637191.31 | 1637191.31 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 655.8 | 1845166 | 1115319.08 | 1115319.08 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 13.10.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 12 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 114-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000144
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 140712 | 95255.59 | 95255.59 | 01.07.2016 | 17.01.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/9-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 07.03.2018 | 62
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 12 |  |  | 6915039 | 4745451.51 | 4745451.51
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 13 | Ремонт крыши | 817.7 | 2095214 | 2094990.49 | 2094990.49 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.03.2018 | 2
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 13 | Ремонт фасада | 1403.1 | 3306534 | 2781996.32 | 1615067.02 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.03.2018 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 881.5 | 1900791 | 1390282.73 | 1390282.73 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 13 | Подготовка документации | 1 | 199619 | 199619 | 199619 | 19.01.2016 | 21.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 267-В-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 21.04.2016 | 00000123
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156274 | 109147.28 | 109147.28 | 01.07.2016 | 17.04.2018 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/10-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 07.03.2018 | 61
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 13 |  |  | 7658432 | 6576035.82 | 5409106.52
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Ремонт крыши | 649 | 1738763 | 1088704.1 | 1088704.1 | 15.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Олимпстрой" | 972955-В-ВО-СМР-2016-2018 | 15.06.2018 | 26.12.2018 | 03100
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Ремонт фасада | 1298.8 | 3902419 | 2847210.97 | 2847210.97 | 29.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ТерраПрофф" | 229-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 28.07.2017 | 4
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 2482.3 | 899809 | 406291.7 | 254587.91 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.03.2018 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Подготовка документации | 1 |  | 180619 | 180619 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 110-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000140
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Подготовка документации | 1 | 336716 | 156090 | 156090 | 03.06.2016 | 23.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 363-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 290
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 28746.45 | 28746.45 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/11-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 29.12.2018 | 3335
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 139977 | 60930.31 | 60930.31 | 10.10.2016 | 08.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/10-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 10.05.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 14 |  |  | 7017684 | 4768592.53 | 4616888.74
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 2140.08 | 815328 | 426539.32 | 265488.4 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.03.2018 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 15 | Подготовка документации | 1 | 117000 | 117000 | 117000 | 30.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 111-В-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 26.04.2016 | 00000141
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17448 | 5681.45 | 5681.45 | 01.07.2016 | 30.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/8-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 16.03.2018 | 60
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 15 |  |  | 949776 | 549220.77 | 388169.85
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Ремонт крыши | 936 | 2262301 | 1911471.24 | 1911471.24 | 15.06.2018 | 27.11.2018 | ООО "Олимпстрой" | 972955-В-ВО-СМР-2016-2018 | 15.06.2018 | 26.12.2018 | 03060
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Ремонт фасада | 2507.8 | 5402924 | 2400295.51 | 2400295.51 | 29.09.2016 | 14.11.2017 | ООО "ТерраПрофф" | 229-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 26.12.2017 | 5
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 3171 | 1149456 | 483441.28 | 483441.28 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 11.11.2016 | 1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1628 | 2479666.45 | 2479666.45 | 2479666.45 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.11.2016 | 16/1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 265 | 512021 | 359595.38 | 359595.38 | 29.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ТерраПрофф" | 229-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 29.09.2017 | 5
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 226215 | 226215 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 293-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000130
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Подготовка документации | 1 | 462813 | 199900 | 199900 | 03.06.2016 | 23.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 364-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 291
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 104315.99 | 104315.99 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/12-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 29.12.2018 | 3336
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 252512 | 59061.66 | 59061.66 | 10.10.2016 | 14.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/9-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 09.04.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 16 |  |  | 12521693.45 | 8223962.51 | 8223962.51
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Ремонт крыши | 1362.85 | 1423522.04 | 1423522.04 | 1423522.04 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 28.03.2017 | 1/17
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Ремонт фасада | 2784 | 7415375 | 2954714.06 | 2954714.06 | 29.09.2016 | 14.11.2017 | ООО "ТерраПрофф" | 229-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 26.12.2017 | 6
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 4508.3 | 877834.8 | 877834.8 | 877834.8 | 29.09.2016 | 26.11.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 229-В-СМР-2016 | 29.09.2016 | 25.11.2016 | 3
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2489.2 | 3719294.54 | 3719294.54 | 3719294.54 | 30.06.2016 | 30.11.2016 | ИП Звонарев Д.В. | 91-В-СМР-2016 | 30.06.2016 | 29.11.2016 | 17/1
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Подготовка документации | 1 |  | 270544 | 270544 | 24.02.2016 | 28.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 294-В-ПСД-2016 | 24.02.2016 | 21.04.2016 | 00000131
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Подготовка документации | 1 | 470444 | 199900 | 199900 | 03.06.2016 | 23.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 366-В-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.09.2016 | 292
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 110056.27 | 110056.27 | 01.07.2016 | 15.05.2017 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/7-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 26.02.2018 | 52
г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 235400 | 82016.54 | 82016.54 | 10.10.2016 | 14.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/11-В-СК-2016 | 10.10.2016 | 09.04.2018 | б/н
Итого по г. Волгоград, п. Аэропорт (г Волгоград), ул. ., д. 17 |  |  | 14141870.38 | 9637882.25 | 9637882.25
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 720764751.76 | 602687017.36 | 600767465.35
город Волжский
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт крыши | 1710 | 4667819 | 4443354.89 | 4443354.89 | 15.09.2016 | 28.01.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 30.12.2016 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт фасада | 2493.77 | 6084967 | 3993222.44 | 3993222.44 | 15.09.2016 | 28.01.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 30.12.2016 | 2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт систем электроснабжения | 2912.5 | 1055752 | 789506.71 | 789506.71 | 15.09.2016 | 28.01.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 783 | 1795898 | 725633.07 | 725633.07 | 15.09.2016 | 16.08.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 11.08.2017 | 8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 164.59 | 689259 | 299055.51 | 299055.51 | 15.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 26.06.2017 | 6
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 130.5 | 500981 | 212910 | 212910 | 15.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 26.06.2017 | 5
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Ремонт подвала | 470 | 4949066 | 587697.86 | 2426243.29 | 15.09.2016 | 16.08.2017 | ООО "СМУ 10" | 207-ВО-СМР-2016 | 15.09.2016 | 16.08.2017 | 7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Подготовка документации | 1 |  | 579266.25 | 579266.25 | 29.04.2016 | 23.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 316-ВО-ПСД-2016 | 29.04.2016 | 14.09.2016 | 8
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 766541 | 85000 | 85000 | 15.08.2016 | 24.10.2016 | ООО "Даксон Экология" | 316/1-ВО-ПСД-2016 | 15.08.2016 | 30.08.2016 | 316/1-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 422516 | 198000 | 198000 | 26.09.2016 | 30.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 204/12-ВО-СК-2016 | 26.09.2016 | 07.09.2017 | 204/12-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 47 |  |  | 20932799 | 11913646.73 | 13752192.16
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт крыши | 647 | 2039519 | 1635195.27 | 1635195.27 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 11.08.2017 | 2
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт фасада | 772.15 | 1563518 | 1471434 | 1471434 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 03.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 781.7 | 283358 | 144617 | 144617 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 30.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 360.6 | 808949 | 450162 | 450162 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 11.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 65.5 | 137852 | 64648 | 64648 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 11.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 87.1 | 293735 | 93677 | 93677 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 24.01.2018 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Ремонт подвала | 169 | 217722 | 125596 | 125596 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 22.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 186033 | 185500 | 185500 | 05.04.2016 | 02.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 313-ВО-ПСД-2016 | 05.04.2016 | 28.09.2016 | 4
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 114376 | 85286.05 | 85286.05 | 13.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 203/6-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 19.02.2018 | 203/5-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 12 |  |  | 5645062 | 4256115.32 | 4256115.32
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт крыши | 959 | 1722970.44 | 1722970.44 | 1722970.44 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт фасада | 796 | 1546457.26 | 1546457.26 | 1546457.26 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт систем электроснабжения | 1154.9 | 368925.82 | 368925.82 | 368925.82 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 536.53 | 651542.9 | 651542.9 | 651542.9 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 112.4 | 197986.3 | 197986.3 | 197986.3 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128 | 173231.08 | 173231.08 | 173231.08 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт подвала | 232.5 |  | 128608.2 | 128608.2 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Ремонт подвала | 1154.9 | 804620.76 | 676012.56 | 676012.56 | 25.10.2016 | 29.12.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 232-ВО-СМР-2016 | 25.10.2016 | 27.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Подготовка документации | 1 |  | 195000 | 195000 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 203-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 203-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Подготовка документации | 1 | 224013 | 29013 | 29013 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 442-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 31.08.2016 | 442-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 102500.05 | 102500.05 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 83/4-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 13.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 | 116967 | 14466.67 | 14466.67 | 13.10.2016 | 19.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 233-ВО-СК-2016 | 13.10.2016 | 13.04.2017 | 1
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 49 |  |  | 5806714.56 | 5806714.28 | 5806714.28
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт крыши | 1138 | 2706805 | 2116358 | 2116358 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 15.03.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт фасада | 1000 | 3186082 | 1418144 | 1418144 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 06.07.2017 | 3
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт систем электроснабжения | 1998.7 | 724509 | 503509 | 503509 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 28.06.2017 | 3
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 425.27 | 1535254 | 514849 | 514849 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 09.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 95.5 | 226471 | 136952 | 136952 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 06.09.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74.55 | 203983 | 109914 | 109914 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 18.09.2017 | 3
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт подвала | 354.1 |  | 395097 | 395097 | 08.07.2016 | 27.09.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 125-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 26.06.2017 | б/н
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Ремонт подвала | 1998.7 | 3396291 | 808097.6 | 808097.6 | 27.09.2016 | 27.11.2016 | ООО "Импульс" | 225-ВО-СМР-2016 | 27.09.2016 | 04.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Подготовка документации | 1 |  | 285454 | 285454 | 19.01.2016 | 05.08.2016 | ООО "Вира" | 234-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 01.08.2016 | 16
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 358777 | 50200 | 50200 | 03.06.2016 | 07.11.2016 | ООО "Вира" | 443-ВО-ПСД-2016/1 | 03.06.2016 | 07.11.2016 | 75
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 111169.21 | 111169.21 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 100-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 19.02.2018 | 100-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 256359 | 13400 | 13400 | 10.10.2016 | 29.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 211-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 31.05.2017 | 211-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 56 |  |  | 12594531 | 6463143.81 | 6463143.81
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт крыши | 449 | 1193477 | 996810 | 996810 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 03.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт фасада | 417.5 | 1453694 | 754659 | 754659 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 09.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт систем электроснабжения | 465.3 | 168666 | 92779 | 92779 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 30.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 223.75 | 487912 | 282229 | 282229 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 11.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 14.8 | 137852 | 15492.96 | 15492.96 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 11.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 46.3 | 217037.38 | 39581 | 39581 | 05.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 15.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Ремонт подвала | 113 | 158343 | 94562 | 94562 | 05.09.2016 | 30.12.2016 | ООО "ГП-Строй 34" | 201-ВО-СМР-2016 | 05.09.2016 | 03.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 138047 | 137500 | 137500 | 05.04.2016 | 02.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 312-ВО-ПСД-2016 | 05.04.2016 | 01.09.2016 | 3
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81683.4 | 48708.82 | 48708.82 | 13.09.2016 | 31.07.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 203/5-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 25.12.2017 | 203/5-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 61 |  |  | 4036711.78 | 2462321.78 | 2462321.78
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт крыши | 900 | 1624266.87 | 1624266.87 | 1624266.87 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт фасада | 889.6 | 1777293.58 | 1777293.58 | 1777293.58 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт систем электроснабжения | 1279.8 | 372295.9 | 372295.9 | 372295.9 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 483.8 | 681919.64 | 681919.64 | 681919.64 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 94.2 | 144444.98 | 144444.98 | 144444.98 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 117.85 | 168041.44 | 168041.44 | 168041.44 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 140.41 | 179127.54 | 179127.54 | 179127.54 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт подвала | 220 |  | 128664.84 | 128664.84 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Ремонт подвала | 1279.8 | 646379.22 | 517714.38 | 517714.38 | 25.10.2016 | 29.12.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 232-ВО-СМР-2016 | 25.10.2016 | 27.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Подготовка документации | 1 |  | 197000 | 197000 | 25.12.2015 | 31.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 72-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.02.2016 | 72-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Подготовка документации | 1 | 229151 | 32151 | 32151 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 445-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 445-ВО-ПСД-2016/1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 108627.57 | 108627.57 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 83/5-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 13.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 | Осуществление строительного контроля | 1 | 119127.57 | 10500 | 10500 | 13.10.2016 | 19.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 235-ВО-СК-2016 | 13.10.2016 | 13.04.2017 | 1
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 65 |  |  | 5942047.74 | 5942047.74 | 5942047.74
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт крыши | 860 | 1563990.66 | 1563990.66 | 1563990.66 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт фасада | 846 | 1806250.78 | 1806250.78 | 1806250.78 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт систем электроснабжения | 1154.3 | 379976.52 | 379976.52 | 379976.52 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 491.4 | 715967.36 | 715967.36 | 715967.36 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 98.2 | 181435.62 | 181435.62 | 181435.62 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 104.9 | 174824.08 | 174824.08 | 174824.08 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 166.3 | 203546.21 | 203546.21 | 203546.21 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 29.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт подвала | 220 |  | 128664.84 | 128664.84 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 65-ВО-СМР-2016 | 17.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Ремонт подвала | 1154.3 | 726995.64 | 598330.8 | 598330.8 | 25.10.2016 | 29.12.2016 | ООО ПСБ «Строй-Центр» | 232-ВО-СМР-2016 | 25.10.2016 | 27.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Подготовка документации | 1 |  | 196000 | 196000 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 200-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 200-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 224988 | 28988 | 28988 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 443-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 31.08.2016 | 443-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 110309.63 | 110309.63 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 83/6-В-СК-2016 | 24.06.2016 | 13.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 123113.9 | 12804.27 | 12804.27 | 13.10.2016 | 19.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 234-ВО-СК-2016 | 13.10.2016 | 13.04.2017 | 1
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 73 |  |  | 6101088.77 | 6101088.77 | 6101088.77
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 441.4 | 160003 | 113791 | 113791 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 14.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 164.19 | 460894 | 228923 | 228923 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 07.07.2017 | 1
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35.63 | 98465 | 34180 | 34180 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 19.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 42.35 | 130698 | 43289 | 43289 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 19.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60.75 | 130549 | 70034 | 70034 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 19.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 37369 | 37000 | 37000 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 277-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 39
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20985 | 10490.64 | 10490.64 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 158-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 22.08.2017 | 158-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 19 |  |  | 1038963 | 537707.64 | 537707.64
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт крыши | 736 | 1367953.44 | 1357953.44 | 1357953.44 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 6
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт фасада | 814.3 | 1919860 | 1919860 | 1919860 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 4
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 911.2 | 330300.88 | 330300.88 | 330300.88 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 5
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 482.5 | 591733.42 | 591733.42 | 591733.42 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | 8
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 97.24 | 120920.5 | 120920.5 | 120920.5 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 8
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 99.55 | 122225.58 | 122225.58 | 122225.58 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 7
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 50.4 | 68922.62 | 68922.62 | 68922.62 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 6
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Ремонт подвала | 132 | 168644.42 | 168644.42 | 168644.42 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 7
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 173500 | 173500 | 173500 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 276-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 46
г. Волжский, ул. Горького, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100164 | 100164 | 100164 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 171-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 20.06.2017 | 171-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 2 |  |  | 4964224.86 | 4954224.86 | 4954224.86
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт крыши | 768 | 1217001.26 | 1217001.26 | 1217001.26 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 5
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт фасада | 873 | 1647333.1 | 1647333.1 | 1647333.1 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 5
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 1221.9 | 253731.86 | 253731.86 | 253731.86 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 5
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 498.5 | 778764.6 | 778764.6 | 778764.6 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 12.04.2017 | 3
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 65.2 | 101436.34 | 101436.34 | 101436.34 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 7
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 56.3 | 96559.4 | 96559.4 | 96559.4 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 6
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75.2 | 91819.34 | 91819.34 | 91819.34 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 5
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт подвала | 146.5 |  | 203997.22 | 203997.22 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 6
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Ремонт подвала | 1221.9 | 1507335.56 | 1303338.34 | 1303338.34 | 07.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Импульс" | 186-ВО-СМР-2016 | 07.09.2016 | 20.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 191500 | 191500 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 275-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 41
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 217397 | 26437 | 26437 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 432-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 96
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 93959.76 | 93959.76 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 172-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 14.07.2017 | 172-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. Горького, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 121851.2 | 27891.44 | 27891.44 | 13.09.2016 | 29.10.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 203/8-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2016 | 203/8-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 6 |  |  | 6033229.66 | 6033769.66 | 6033769.66
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт крыши | 943 | 1930412.82 | 1930412.82 | 1930412.82 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 2
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт фасада | 874 | 1854551.93 | 1854551.93 | 1854551.93 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 1288.5 | 261640.8 | 261640.85 | 261640.85 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 4
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 645 | 749619.41 | 749619.41 | 749619.41 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 3
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 197500 | 197500 | 197500 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 201-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 201-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 122100 | 102639.22 | 102639.22 | 10.08.2016 | 29.11.2016 | ООО "Импульс" | 175-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 25.12.2017 | 9
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 30 |  |  | 5115824.96 | 5096364.23 | 5096364.23
г. Волжский, ул. Горького, д. 66 | Ремонт крыши | 590 | 1527650 | 978079.46 | 978079.46 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 66 | Ремонт фасада | 495 | 1771358 | 1137964.45 | 1137964.45 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 20.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 66 | Ремонт систем электроснабжения | 682.3 | 247327 | 186463.21 | 186463.21 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 16.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 66 | Ремонт подвала | 178.5 | 342417 | 200017.48 | 200017.48 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 01.03.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 66 | Подготовка документации | 1 | 168110 | 167900 | 167900 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 274-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 37
г. Волжский, ул. Горького, д. 66 | Осуществление строительного контроля | 1 | 83219 | 53554.03 | 53554.03 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 178-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 26.10.2017 | 178-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 66 |  |  | 4140081 | 2723978.63 | 2723978.63
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт крыши | 832 | 1768409.7 | 1768409.7 | 1768409.7 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 6
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт фасада | 965.5 | 1812081.63 | 1812081.63 | 1812081.63 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 5
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт систем электроснабжения | 1748.8 | 372499.04 | 372499.04 | 372499.04 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 11
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 490 | 628387.84 | 628387.84 | 628387.84 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 10
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 142 | 274046.86 | 274046.86 | 274046.86 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 7
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 142 | 256053.11 | 256053.11 | 256053.11 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 8
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 255 | 416124.3 | 321688.54 | 321688.54 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «Гранит-Н» | 149-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 30.11.2016 | 9
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт подвала | 1748.8 |  | 533457.94 | 533457.94 | 29.09.2016 | 24.12.2016 | ООО «Комстрой» | 231-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 23.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Ремонт подвала | 247.43 | 685215.38 | 151757.44 | 151757.44 | 06.06.2017 | 12.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 06.06.2017 | 21.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Подготовка документации | 1 |  | 197800 | 197800 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 202-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 202-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Подготовка документации | 1 | 241733 | 43933 | 43933 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 441-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 31.08.2016 | 441-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 116269.77 | 116269.77 | 10.08.2016 | 29.11.2016 | ООО "Импульс" | 176-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 20.12.2017 | 10
г. Волжский, ул. Горького, д. 80 | Осуществление строительного контроля | 1 | 134750 | 10700 | 10700 | 10.10.2016 | 25.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 222-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 10.02.2017 | 222-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 80 |  |  | 6589300.86 | 6487084.87 | 6487084.87
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт крыши | 992.42 | 2650844 | 1501859 | 1501859 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт фасада | 2100 | 4900756 | 2770820 | 2770820 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 3568.8 | 1293654 | 807237 | 807237 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 28.02.2017 | 2
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 505.5 | 3881046 | 665066 | 665066 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 201.67 | 584885 | 258372 | 258372 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 23.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 197.44 | 571805 | 293243 | 293243 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 23.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 200.6 | 546673 | 258966 | 258966 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 20.10.2017 | 3
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Ремонт подвала | 3568.8 | 6064283 | 681067 | 744318 | 24.06.2016 | 20.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 79-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 30.06.2017 | 3
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 284416 | 284416 | 19.01.2016 | 19.03.2016 | ООО "Вира" | 238-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 14.03.2016 | 17
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 374070 | 89650 | 89650 | 03.06.2016 | 21.10.2016 | ООО "Вира" | 442-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 14.10.2016 | 74
г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 438570 | 156217.45 | 156217.45 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 84/13-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 22.11.2017 | 84/13-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Заводская, д. 7 |  |  | 21306586 | 7766913.45 | 7830164.45
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт крыши | 986 | 2833313 | 1545354 | 1545354 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт фасада | 2100 | 4900756 | 2923548 | 2923548 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 3571.9 | 1294778 | 825994 | 825994 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 28.02.2017 | 3
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 544.15 | 3836546 | 535718 | 535718 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.06.2017 | 3
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 121.03 | 551407 | 165616 | 165616 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 23.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 127.44 | 510540 | 200065 | 200065 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 23.05.2017 | 3
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 140.5 | 546673 | 210570 | 210570 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 06.12.2017 | 3
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт подвала | 205.7 |  | 137870 | 137870 | 08.07.2016 | 19.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 126-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Ремонт подвала | 3571.9 | 6069551 | 1656300 | 1656300 | 27.09.2016 | 27.11.2016 | ООО "Импульс" | 225-ВО-СМР-2016 | 27.09.2016 | 29.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 367421 | 367421 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | ООО "Вира" | 239-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 14.03.2016 | 19
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 487406 | 89700 | 89700 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ООО "Вира" | 444-ВО-ПСД-2016/1 | 03.06.2016 | 31.10.2016 | 76
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 140057.33 | 140057.33 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 99-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 11.12.2017 | 99-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 439632 | 24850 | 24850 | 10.10.2016 | 29.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 212-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 29.12.2017 | 212-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Заводская, д. 9 |  |  | 21470602 | 8823063.33 | 8823063.33
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт фасада | 650.9 | 1098536.34 | 1098536.34 | 1098536.34 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 18.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 806.1 | 226506.9 | 226506.9 | 226506.9 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 319.81 | 417246.82 | 417246.82 | 417246.82 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 05.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 1.85 | 3020.06 | 3029.06 | 3029.06 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 05.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 73.25 | 75237.98 | 75237.98 | 75237.98 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 05.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 15 | 24239.56 | 24239.56 | 24239.56 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 05.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Ремонт подвала | 189 | 160321.88 | 160321.88 | 160321.88 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 115000 | 115000 | 115000 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 243-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | 243-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42909.53 | 42909.53 | 42909.53 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 84/20-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 08.02.2017 | 84/20-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 9 |  |  | 2163019.07 | 2163028.07 | 2163028.07
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт фасада | 755 | 1505113.6 | 1505113.6 | 1505113.6 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 18.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 922 | 288505.28 | 288505.28 | 288505.28 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 192.86 | 298945.92 | 298945.92 | 298945.92 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62.53 | 123125.92 | 123125.92 | 123125.92 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 62.1 | 126812.24 | 126812.24 | 126812.24 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 35 | 57107.28 | 57107.28 | 57107.28 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт подвала | 156 |  | 152366.32 | 152366.32 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт подвала | 922 | 220431.08 | 68064.76 | 68064.76 | 29.09.2016 | 24.12.2016 | ООО «Комстрой» | 231-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 20.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 143000 | 143000 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 244-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | 244-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 164616 | 21616 | 21616 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 444-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 09.09.2016 | 444-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 54612.29 | 54612.29 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 84/24-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 08.02.2017 | 84/24-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56062.29 | 1450 | 1450 | 10.10.2016 | 25.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 219-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 29.12.2016 | 219-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 |  |  | 2840719.61 | 2840719.61 | 2840719.61
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт фасада | 626.8 | 1091520.06 | 1091520.06 | 1091520.06 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 18.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 803 | 237867.94 | 237867.94 | 237867.94 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 257.44 | 373046.38 | 373046.38 | 373046.38 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 50.8 | 99348.92 | 99348.92 | 99348.92 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 48.1 | 98223.2 | 98223.2 | 98223.2 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 33.5 | 54482.96 | 54482.96 | 54482.96 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт подвала | 189 | 168709.32 | 168709.32 | 168709.32 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 114000 | 114000 | 114000 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 245-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | 245-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45436.45 | 45436.45 | 45436.45 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 84/23-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 08.02.2017 | 84/23-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 |  |  | 2282635.23 | 2282635.23 | 2282635.23
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 692.2 | 202853.8 | 202853.8 | 202853.8 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 306.15 | 381366.56 | 381366.56 | 381366.56 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 32.56 | 56104.28 | 56104.28 | 56104.28 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 55.1 | 89553.74 | 89553.74 | 89553.74 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт подвала | 156.6 | 159848.7 | 159848.7 | 159848.7 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 18.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 56000 | 56000 | 56000 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 246-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | 246-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19040.15 | 19040.15 | 19040.15 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 84/22-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 08.02.2017 | 84/22-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 |  |  | 964767.23 | 964767.23 | 964767.23
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт фасада | 572.5 | 1047021.08 | 1047021.08 | 1047021.08 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 699 | 199739.78 | 199739.78 | 199739.78 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 02.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 174.3 | 277008.54 | 277008.54 | 277008.54 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 24 | 47260.18 | 47260.18 | 47260.18 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 33.1 | 67592.76 | 67592.76 | 67592.76 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43 | 70169.88 | 70169.88 | 70169.88 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Ремонт подвала | 159 | 133722.32 | 133722.32 | 133722.32 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | ООО «Комстрой» | 93-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 20.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 115000 | 115000 | 115000 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 247-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.03.2016 | 247-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39429.81 | 39429.81 | 39429.81 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 84/21-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 08.02.2017 | 84/21-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 20 |  |  | 1996944.35 | 1996944.35 | 1996944.35
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт крыши | 875.6 | 2047476 | 652424.36 | 652424.36 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 24.08.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт фасада | 1367 | 1573711 | 1019248.6 | 1019248.6 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 12.12.2016 | 2
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 3101.6 | 1124299 | 702444.56 | 702444.56 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 12.12.2016 | 5
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 376.69 | 1485986 | 328183.96 | 328183.96 | 06.06.2017 | 05.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 06.06.2017 | 14.08.2018 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 162.3 | 498235 | 277545.44 | 277545.44 | 06.06.2017 | 05.10.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 06.06.2017 | 13.11.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 169.3 | 479767 | 275776.62 | 275776.62 | 06.06.2017 | 21.09.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 06.06.2017 | 13.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Ремонт подвала | 3101.6 | 5270394 | 858121.25 | 858121.25 | 27.09.2016 | 25.11.2016 | ООО "Импульс" | 226-ВО-СМР-2016 | 27.09.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 265465 | 265465 | 19.01.2016 | 19.03.2016 | ООО "Вира" | 235-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 14.03.2016 | 15
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 344744 | 79250 | 79250 | 03.06.2016 | 21.10.2016 | ООО "Вира" | 441-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 20.10.2016 | 73
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 69670.34 | 69670.34 | 11.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 96-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 24.08.2018 | 96-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 267069 | 16450 | 16450 | 10.10.2016 | 27.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 213-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 10.02.2017 | 213-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 8 |  |  | 13091681 | 4544580.13 | 4544580.13
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт крыши | 822 | 2180084 | 2109365.9 | 2109365.9 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 24.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт фасада | 2520 | 5951761 | 4479528.4 | 4479528.4 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 24.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт систем электроснабжения | 3441.4 | 1247473 | 842226.53 | 686828.56 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 14.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт подвала | 326 | 645249 | 500171.36 | 500171.36 | 09.06.2018 | 26.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965677-ВО-СМР-2016-2018 | 09.06.2018 | 09.10.2018 | 5
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Подготовка документации | 1 |  | 378000 | 378000 | 19.01.2016 | 17.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 236-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 17.02.2016 | 17
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 464453 | 20000 | 20000 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 436-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 100
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 199900 | 160341.83 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 69/36-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 29.12.2017 | б/н
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 315882 | 7842.69 | 7842.69 | 23.03.2018 | 07.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 904227-ВО-СК-2016 | 23.03.2018 | 25.12.2018 | 03036
Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 |  |  | 10804902 | 8537034.88 | 8342078.74
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт крыши | 1458 | 4601250 | 3140765.83 | 3140765.83 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 08.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт фасада | 4455.1 | 3424109 | 3277949.32 | 3277949.32 | 08.07.2016 | 18.05.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 09.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт систем электроснабжения | 6533.7 | 2368401 | 1545057.54 | 1545057.54 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.07.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 959.4 | 4171886 | 908883.68 | 908883.68 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.07.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 445.05 | 1161893 | 518757.99 | 518757.99 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.07.2017 | 3.
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 455.05 | 1123188 | 662085.65 | 662085.65 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.07.2017 | 3.
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 439 | 1101506 | 563854.22 | 563854.22 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 23.10.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт подвала | 436.8 |  | 644604.61 | 644604.61 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 116-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 13.07.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Ремонт подвала | 6533.7 | 11102390 | 3248197.31 | 3248197.31 | 12.09.2017 | 22.12.2017 | ООО «Комстрой» | 774167-ВО-СМР-2016 | 12.09.2017 | 29.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Подготовка документации | 1 |  | 707993 | 707993 | 19.01.2016 | 15.08.2016 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 237-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 15.08.2016 | б/н
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 889761 | 164100 | 164100 | 01.08.2016 | 18.01.2017 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 237/1-ВО-ПСД-2016 | 01.08.2016 | 20.12.2016 | б/н
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 199500 | 199500 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 98-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 27.12.2017 | 98-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 621769 | 69511.42 | 69511.42 | 08.09.2017 | 02.02.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 08.09.2017 | 29.01.2018 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 62 |  |  | 30566153 | 15651260.57 | 15651260.57
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт крыши | 592 | 1640381 | 1640381 | 1640381 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 24.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт фасада | 786.1 | 1395796 | 1395796 | 1395796 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 24.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 814 | 294750 | 294750 | 294750 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 02.12.2016 | 2
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 235.86 | 374849 | 374849 | 374849 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 57.7 | 80462 | 80462 | 80462 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 28.25 | 32386 | 32386 | 32386 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 30.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт подвала | 153 |  | 116761 | 116761 | 27.06.2016 | 17.12.2016 | ООО «НЕОН» | 82-ВО-СМР-2016 | 27.06.2016 | 24.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Ремонт подвала | 814 | 593272.14 | 476511.14 | 476511.14 | 29.09.2016 | 24.12.2016 | ООО «Комстрой» | 231-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 20.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 205-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | 205-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 223469 | 25469 | 25469 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 440-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 31.08.2016 | 440-ВО-ПСД-2016/1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 84217.24 | 84217.24 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 113-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 10.02.2017 | 113-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 93617.24 | 9400 | 9400 | 10.10.2016 | 25.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 218-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 26.01.2017 | 218-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 3 |  |  | 4728982.38 | 4728982.38 | 4728982.38
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт крыши | 685 | 1367387.38 | 1367387.38 | 1367387.38 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 8
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт фасада | 750 | 1485176.24 | 1485176.24 | 1485176.24 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 7
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 785.1 | 216827.31 | 216827.31 | 216827.31 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 6
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 143 | 227268 | 227268 | 227268 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 4
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 55.3 | 99320.17 | 99320.17 | 99320.17 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 5
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 51.15 | 59012.42 | 59012.42 | 59012.42 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 68.1 | 98316.17 | 98316.17 | 98316.17 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 2
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Ремонт подвала | 90 | 90209.82 | 90209.82 | 90209.82 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 197400 | 197400 | 197400 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 204-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | 204-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 77971 | 77971.28 | 77971.28 | 03.08.2016 | 01.10.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 145/4-ВО-СК-2016 | 03.08.2016 | 05.05.2017 | 145/4-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 15 |  |  | 3918888.51 | 3918888.79 | 3918888.79
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт крыши | 636 | 1218955.96 | 1218965.96 | 1218965.96 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 232.1 | 368873.9 | 368873.9 | 368873.9 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 01.03.2017 | 6
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 12.3 | 23530.38 | 23530.38 | 23530.38 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 4
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 11.8 | 23772.28 | 23772.28 | 23772.28 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 6
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77.9 | 124851.08 | 124851.08 | 124851.08 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Ремонт подвала | 124 | 196854.68 | 196854.68 | 196854.68 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 22.12.2016 | 6
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 123500 | 123500 | 123500 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 273-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 40
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41876.55 | 41876.55 | 41876.55 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 180/1-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 16.08.2017 | 180/1-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 21 |  |  | 2122214.83 | 2122224.83 | 2122224.83
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт фасада | 1560 | 1873058 | 1871888.65 | 1871888.65 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 18.04.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 2258.1 | 818539 | 636454 | 636454 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 15.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 417.05 | 2323542 | 533400.3 | 533400.3 | 04.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 04.07.2018 | 5
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 91.23 | 393862 | 158951.86 | 158951.86 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 27.06.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 79.7 | 326372 | 88550.32 | 88550.32 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 16.05.2017 | 4
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт подвала | 314.29 |  | 285550.57 | 285550.57 | 04.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 22.09.2017 | 3
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Ремонт подвала | 2258.1 | 3837076 | 880305.96 | 880305.96 | 29.09.2016 | 24.12.2016 | ООО «Комстрой» | 231-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 23.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Подготовка документации | 1 |  | 195000 | 195000 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 172-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | 172-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 249910 | 54910 | 54910 | 04.07.2016 | 12.09.2016 | ООО "Даксон Экология" | 446-ВО-ПСД-2016 | 04.07.2016 | 31.08.2016 | 446-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 76500.63 | 76500.63 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 179-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 10.07.2018 | 179-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 204850 | 18838.55 | 18838.55 | 10.10.2016 | 25.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 217-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 29.12.2016 | 217-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Карла Маркса, д. 44 |  |  | 10027209 | 4800350.84 | 4800350.84
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 832.8 | 301882 | 267088 | 267088 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 14.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 321.62 | 801002 | 340587 | 340587 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 13.07.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52.57 | 189054 | 76871 | 76871 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 13.07.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 99.7 | 136825 | 124100 | 124100 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 13.07.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 83.65 | 156659 | 102107 | 102107 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 29.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Ремонт подвала | 832.8 | 1415135 | 1226228 | 1226228 | 31.08.2016 | 13.12.2016 | ООО «НЕОН» | 183-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 13.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 66500 | 66500 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 68-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 47
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 85711 | 19211 | 19211 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 433-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 98
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 19490.11 | 19490.11 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 159-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 01.08.2017 | 159-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64212 | 25600 | 25600 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 203/16-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2016 | 203/16-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Николая Кухаренко, д. 6 |  |  | 3150480 | 2267782.11 | 2267782.11
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт крыши | 774 | 2111127 | 1399619.23 | 1399619.23 | 02.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 16.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт фасада | 2039.42 | 3563971 | 2689568.46 | 2689568.46 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 14.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 2846.8 | 1031937 | 946933 | 946933 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 13.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1181 | 2177327 | 851037.69 | 851037.69 | 02.06.2016 | 24.01.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 16.08.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 171.9 | 399770 | 208741.22 | 208741.22 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 14.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 147.65 | 369631 | 166727.45 | 166727.45 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 14.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 110 | 296999 | 109237.37 | 109237.37 | 02.06.2016 | 31.07.2017 | ООО "Барс" | 54-ВО-СМР-2016 | 02.06.2016 | 14.12.2017 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт подвала | 2846.8 |  | 1530000 | 1530000 | 11.11.2016 | 13.01.2017 | ООО «НЕОН» | 257-ВО-СМР-2016 | 11.11.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Ремонт подвала | 2846.8 | 4837425 | 266079.85 | 266079.85 | 09.06.2018 | 26.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965677-ВО-СМР-2016-2018 | 09.06.2018 | 09.10.2018 | 2
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 294500 | 294500 | 19.01.2016 | 22.04.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Инноватор-строитель" | 241-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 22.04.2016 | б/н
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 366016 | 71516 | 71516 | 06.09.2016 | 26.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 459-ВО-ПСД-2016 | 06.09.2016 | 15.12.2016 | 392
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 136357.9 | 136357.9 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО «Новатрансстрой» | 69/37-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 28.12.2017 | б/н
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 32700 | 32700 | 15.11.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 241-ВО-СК-2016 | 15.11.2016 | 10.02.2017 | 241-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 316467 | 4171.53 | 4171.53 | 23.03.2018 | 07.12.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 904227-ВО-СК-2016 | 23.03.2018 | 24.10.2018 | 01980
Итого по г. Волжский, ул. им. Рихарда Зорге, д. 13 |  |  | 15470670 | 8707189.7 | 8707189.7
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт крыши | 710 | 1402035.88 | 1402035.88 | 1402035.88 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 14.12.2016 | 2
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт фасада | 661.2 | 1355416.44 | 1355416.44 | 1355416.44 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 14.12.2016 | 4
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 819.5 | 172663.5 | 172663.5 | 172663.5 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 7
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 380.85 | 538949.66 | 538949.66 | 538949.66 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | 7
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 79.2 | 144899.28 | 144899.28 | 144899.28 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 6
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57.8 | 87311.74 | 87311.74 | 87311.74 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 13.01.2017 | 5
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Ремонт подвала | 158 | 244340.24 | 244340.24 | 244340.24 | 06.09.2016 | 30.01.2017 | ООО "Мегастрой" | 166-ВО-СМР-2016 | 06.09.2016 | 14.12.2016 | 6
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 194900 | 194900 | 194900 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 57-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 36
г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 104000 | 84436.2 | 84436.2 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 180/2-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 21.08.2017 | 180/2-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. им. Ф.Г.Логинова, д. 15 |  |  | 4244516.74 | 4224952.94 | 4224952.94
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт крыши | 942.8 | 1682058.55 | 1682058.55 | 1682058.55 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт фасада | 1794.6 | 2333582.6 | 2333582.6 | 2333582.6 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 2541.4 | 666708.54 | 666708.54 | 666708.54 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 543.5 | 855558.33 | 855558.33 | 855558.33 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.35 | 116745.3 | 116745.3 | 116745.3 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 62.1 | 126274.16 | 126274.16 | 126274.16 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 37.95 | 39818.05 | 39818.05 | 39818.05 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт подвала | 195.6 |  | 149162.21 | 149162.21 | 08.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Звездный путь» | 127-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.09.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Ремонт подвала | 2541.4 | 1117090.26 | 967928.05 | 967928.05 | 27.09.2016 | 22.11.2016 | ООО "Импульс" | 224-ВО-СМР-2016 | 27.09.2016 | 30.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 251015 | 251015 | 19.01.2016 | 18.03.2016 | ООО "Вира" | 240-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 14.03.2016 | 18
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 314815 | 63800 | 63800 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ООО "Вира" | 440-ВО-ПСД-2016/1 | 03.06.2016 | 31.10.2016 | 72
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 127756.03 | 127756.03 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 101-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 26.01.2017 | 101-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. Камская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 145056.03 | 17300 | 17300 | 10.10.2016 | 24.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 214-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 26.01.2017 | 214-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Камская, д. 3 |  |  | 7397706.82 | 7397706.82 | 7397706.82
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт крыши | 1126.71 | 3322373 | 2988226.46 | 2988226.46 | 04.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 13.10.2017 | 1
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 2132.4 | 772974 | 524460.61 | 524460.61 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 15.05.2017 | 1
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 380.2 | 1354075 | 554948.26 | 554948.26 | 04.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 26.01.2018 | 5
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 76.14 | 261918 | 138152.01 | 138152.01 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 28.06.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 76.54 | 238252 | 118893.92 | 118893.92 | 04.08.2016 | 18.10.2016 | ООО "Смарт Инжиниринг" | 163-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 22.09.2017 | 3
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Ремонт подвала | 2132.4 | 3623481 | 3123768.42 | 3123768.42 | 07.09.2016 | 30.10.2016 | ООО "Импульс" | 194-ВО-СМР-2016 | 07.09.2016 | 20.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 198000 | 198000 | 25.12.2015 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 49-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 18.03.2016 | 49
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 253399 | 53560 | 53560 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 435-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 97
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 92548.18 | 92548.18 | 10.08.2016 | 31.07.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 177-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 27.02.2018 | 177-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 204864 | 66848.64 | 66848.64 | 13.09.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 203/7-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2016 | 203/7-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 13 |  |  | 10031336 | 7859406.5 | 7859406.5
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 687.5 | 249194 | 249194 | 249194 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 03.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Ремонт подвала | 687.5 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 31.08.2016 | 13.12.2016 | ООО «НЕОН» | 183-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 14.10.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Подготовка документации | 1 |  | 15200 | 15200 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 56-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 48
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 27240 | 12040 | 12040 | 03.06.2016 | 25.11.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 434-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.11.2016 | 99
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 5300 | 5300 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 157-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 01.06.2017 | 157-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29800 | 24500 | 24500 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 203/4-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 29.12.2016 | 203/4-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 |  |  | 1451234 | 1451234 | 1451234
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт систем электроснабжения | 923.9 | 334905 | 255006 | 255006 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 335.18 | 888413 | 487527 | 487527 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 14.07.2017 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 135.85 | 252938 | 175579 | 175579 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 16.06.2017 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Ремонт подвала | 200.4 | 420797 | 258476 | 258476 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 21.07.2017 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 64476 | 64000 | 64000 | 25.12.2015 | 20.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 51-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 18.03.2016 | 50
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45233 | 25178.98 | 25178.98 | 10.08.2016 | 29.07.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 163-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 08.12.2017 | 163-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 |  |  | 2006762 | 1265766.98 | 1265766.98
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 30.15 | 49200 | 49200 | 49200 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 10.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 1590 | 1590 | 1590 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | ООО "Даксон Экология" | 248-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | 248-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1052.58 | 1052.58 | 1052.58 | 10.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 164-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 01.06.2017 | 164-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  | 51842.58 | 51842.58 | 51842.58
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт фасада | 791.75 | 1650832.04 | 1650832.04 | 1650832.04 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 14
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт систем электроснабжения | 926 | 270140.75 | 270140.75 | 270140.75 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 13
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 186.4 | 296243 | 296243 | 296243 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 9
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 128.97 | 205108.69 | 205108.69 | 205108.69 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 12
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 50.45 | 82327 | 82327 | 82327 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 11
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт подвала | 166 | 157593.72 | 157593.72 | 157593.72 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 16.12.2016 | 10
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 138000 | 138000 | 138000 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | ООО "Даксон Экология" | 242-ВО-ПСД-2016 | 19.01.2016 | 25.04.2016 | 242-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56972.05 | 56972.05 | 56972.05 | 03.08.2016 | 01.10.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 145/5-ВО-СК-2016 | 03.08.2016 | 05.05.2017 | 145/5-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  | 2857217.25 | 2857217.25 | 2857217.25
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт фасада | 752.7 | 2281461 | 1620591 | 1620591 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт систем электроснабжения | 696.4 | 252438 | 202131 | 202131 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 10.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт подвала | 180 | 251370 | 229744 | 229744 | 04.08.2016 | 29.07.2017 | ООО «СК Артель» | 154-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 14.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 98371 | 98000 | 98000 | 20.01.2016 | 20.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 55-ВО-ПСД-2016 | 20.01.2016 | 18.03.2016 | 38
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59605 | 43922.77 | 43922.77 | 10.08.2016 | 29.07.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 160-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 01.12.2017 | 160-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 |  |  | 2943245 | 2194388.77 | 2194388.77
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт крыши | 588 | 1129707.61 | 1129707.61 | 1129707.61 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 19
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт фасада | 620.75 | 1241037.86 | 1241037.86 | 1241037.86 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 18
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 687.8 | 170931.62 | 170931.62 | 170931.62 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 16
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 254.95 | 271285.78 | 271285.78 | 271285.78 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 21
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 56.8 | 99016.75 | 99016.75 | 99016.75 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 15
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 57 | 83615.09 | 83615.09 | 83615.09 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 22
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 67.7 | 110476 | 110476 | 110476 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | 20
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Ремонт подвала | 130 | 89875.88 | 89875.88 | 89875.88 | 25.07.2016 | 19.12.2016 | ООО "СМУ 10" | 138-ВО-СМР-2016 | 25.07.2016 | 16.12.2016 | 17
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 180000 | 180000 | 180000 | 30.12.2015 | 30.04.2016 | ООО "Даксон Экология" | 173-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | 173-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68393.26 | 68393.26 | 68393.26 | 03.08.2016 | 01.10.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 145/6-ВО-СК-2016 | 03.08.2016 | 05.05.2017 | 145/6-ВО-СК-2016/1
Итого по г. Волжский, ул. Ленинградская, д. 14 |  |  | 3444339.85 | 3444339.85 | 3444339.85
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт крыши | 925 | 2453257 | 1685946.24 | 1685946.24 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 28.12.2017 | 6
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт фасада | 832.5 | 1913066 | 1612910.14 | 1612910.14 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 14.12.2016 | 4
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 1145.4 | 415196 | 329734.48 | 329734.48 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 410.6 | 1133164 | 480983.34 | 480983.34 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 01.03.2018 | 1т
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 15.7 | 240256 | 27846.82 | 27846.82 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 01.03.2018 | 1хвс
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53 | 365537.04 | 58794.68 | 58794.68 | 06.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "СРЕДА" | 102-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 01.03.2018 | 1к
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Ремонт подвала | 209 | 455237 | 176518.69 | 176518.69 | 09.06.2018 | 26.10.2018 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965677-ВО-СМР-2016-2018 | 09.06.2018 | 10.10.2018 | 1
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 245175 | 198300 | 198300 | 25.12.2015 | 31.03.2016 | ООО "Даксон Экология" | 73-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 31.03.2016 | 73-ВО-ПСД-2016
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 89786.17 | 89786.17 | 11.07.2016 | 29.01.2017 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 97-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 21.03.2018 | 97-ВО-СК-2016/1
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 149280 | 3777.5 | 3777.5 | 07.06.2018 | 07.12.2018 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 07.06.2018 | 17.10.2018 | 1
Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 6 |  |  | 7370168.04 | 4664598.06 | 4664598.06
Итого по город Волжский |  |  | 277645401.68 | 186306027.57 | 188012867.86
город Камышин
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт крыши | 792 | 2100462.54 | 2100462.54 | 2100462.54 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт фасада | 2323 | 5486484.63 | 5486484.63 | 5486484.63 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 14.11.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1213 | 1926241.28 | 1926241.28 | 1926241.28 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 223 | 230189.68 | 230189.68 | 230189.68 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 55 | 66769.12 | 66769.12 | 66769.12 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 214 | 282537.32 | 282537.32 | 282537.32 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Ремонт подвала | 148.8 | 258377.68 | 258377.68 | 258377.68 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 193900 | 193900 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 181-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 51
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 381985 | 188085 | 188085 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 430-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 80
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 98572.68 | 98572.68 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 82-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 18.01.2017 | б/н
г. Камышин, пер. Московский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 216373 | 117800 | 117800 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 181/12-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 18.01.2017 | 171
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 1 |  |  | 10949420.25 | 10949419.93 | 10949419.93
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Ремонт крыши | 560 | 1482897.74 | 1482897.74 | 1482897.74 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 07.12.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 718 | 1139988.56 | 1139988.56 | 1139988.56 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 147800 | 147800 | 147800 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 184-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 27
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68000 | 56129.77 | 56129.77 | 01.07.2016 | 09.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 84/44-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 06.03.2018 | 145
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 4 |  |  | 2838686.3 | 2826816.07 | 2826816.07
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Ремонт крыши | 945 | 2505246.2 | 2505246.2 | 2505246.2 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 17.04.2017 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 929 | 1470637.54 | 1470637.54 | 1470637.54 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 198000 | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 185-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 28
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 95300 | 85083.91 | 85083.91 | 01.07.2016 | 09.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 84/43-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 26.02.2018 | 144
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 6 |  |  | 4269183.74 | 4258967.65 | 4258967.65
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт крыши | 560 | 1476853.38 | 1476853.38 | 1476853.38 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт фасада | 1035.67 | 2153596.82 | 2153596.82 | 2153596.82 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 752 | 1192550.48 | 1192550.48 | 1192550.48 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 140 | 161001.56 | 161001.56 | 161001.56 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 120 | 133455.64 | 133455.64 | 133455.64 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 140 | 184540 | 184540.2 | 184540.2 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт подвала | 155.05 | 237597.94 | 237597.94 | 237597.94 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 142800 | 142800 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 186-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 29
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 243761 | 100961 | 100961 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 426-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 84
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 67000 | 67000 | 24.06.2016 | 01.09.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 83-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 24.11.2016 | 121
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118172 | 51171.57 | 51171.57 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 181/13-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 20.12.2016 | 158
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 8 |  |  | 5901528.82 | 5901528.59 | 5901528.59
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1310 | 1963272.2 | 1963272.2 | 1963272.2 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 26.01.2017 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 198000 | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 187-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 30
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 116500 | 42014.03 | 42014.03 | 01.07.2016 | 09.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 84/42-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 06.03.2018 | 146
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 9 |  |  | 2277772.2 | 2203286.23 | 2203286.23
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт крыши | 1064 | 2820030.08 | 2820030.08 | 2820030.08 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 06.07.2017 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1314 | 1970189.36 | 1970189.36 | 1970189.36 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 26.01.2017 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 198000 | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 182-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 31
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 124400 | 102510.7 | 102510.7 | 01.07.2016 | 09.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 84/41-В-СК-2016 | 01.07.2016 | 06.03.2018 | 148
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 10 |  |  | 5112619.44 | 5090730.14 | 5090730.14
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 885.74 | 1407697 | 1407697 | 1407697 | 28.06.2016 | 09.12.2016 | ООО "Южрегион строй" | 87-ВО-СМР-2016 | 28.06.2016 | 06.07.2017 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 198000 | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 183-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 01.03.2016 | 32
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117700 | 30124.72 | 30124.72 | 01.07.2016 | 09.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 84/40-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 06.03.2018 | 147
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 13 |  |  | 1723397 | 1635821.72 | 1635821.72
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт крыши | 737 | 1856928.15 | 1856928.15 | 1856928.15 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт фасада | 1546.13 | 2045596.38 | 2045596.38 | 2045596.38 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1216.58 | 1870950.66 | 1870950.66 | 1870950.66 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт подвала | 153 | 282325.39 | 282325.39 | 282325.39 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 158000 | 158000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 188-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 52
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 236135 | 78135 | 78135 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 420-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 82
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 79776.61 | 79776.61 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 80-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 21.12.2016 | б/н
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 129594.13 | 49817.52 | 49817.52 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 181/14-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 20.12.2016 | 150
Итого по г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 |  |  | 6421529.71 | 6421529.71 | 6421529.71
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт крыши | 737 | 1894571.99 | 1894571.99 | 1894571.99 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт фасада | 1546.13 | 2179164.5 | 2179164.5 | 2179164.5 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1238.4 | 1965245.73 | 1965245.73 | 1965245.73 | 22.06.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 71-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 01.09.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт подвала | 151 | 265308.79 | 265308.79 | 265308.79 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 158000 | 158000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 189-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 53
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 236181 | 78181 | 78181 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 421-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 83
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 82600.1 | 82600.1 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 81-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 21.12.2016 | б/н
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 134911.83 | 52311.73 | 52311.73 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 181/15-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 29.12.2016 | б/н
Итого по г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 |  |  | 6675383.84 | 6675383.84 | 6675383.84
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Ремонт крыши | 998.5 | 2474054.66 | 2474054.66 | 2474054.66 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 176-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 15.11.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1986 | 2572102.64 | 2572102.64 | 2572102.64 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 342 | 341939.22 | 341939.22 | 341939.22 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 304 | 392716 | 392715.82 | 392715.82 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 148000 | 148000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 190-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 54
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 252919 | 104919 | 104919 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 422-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 81
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 70500 | 70500 | 24.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 77-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 09.12.2016 | б/н
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 123445 | 52944.77 | 52944.77 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 181/16-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 20.12.2016 | б/н
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 5 |  |  | 6157176.52 | 6157176.11 | 6157176.11
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 | Ремонт крыши | 1058.3 | 2688967.36 | 2688967.36 | 2688967.36 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2105 | 2941229.45 | 2941229.45 | 2941229.45 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 172 | 309517.52 | 309517.52 | 309517.52 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 335 | 395360 | 395360.04 | 395360.04 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 198000 | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 191-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 55
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 132500 | 132500 | 132500 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 78-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.12.2016 | б/н
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 7 |  |  | 6665574.33 | 6665574.37 | 6665574.37
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт крыши | 792 | 2061403.35 | 2061403.35 | 2061403.35 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1418 | 1965540.16 | 1965540.16 | 1965540.16 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 202.5 | 294154.49 | 294154.49 | 294154.49 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 272 | 301954 | 301954.23 | 301954.23 | 22.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 72/1-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 09.12.2016 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 192900 | 192900 | 192900 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 192-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 56
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 98933 | 98933.32 | 98933.32 | 24.06.2016 | 19.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 79-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 12.12.2016 | 153
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 |  |  | 4914885 | 4914885.55 | 4914885.55
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт фундамента | 27.36 | 483724.95 | 483724.95 | 483724.95 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт крыши | 422.6 | 1120604.7 | 1120604.7 | 1120604.7 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт фасада | 377.91 | 1147721.1 | 1147721.1 | 1147721.1 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт систем электроснабжения | 413.7 | 93730.01 | 93730.01 | 93730.01 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 252-ВО-СМР-2016 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 428 | 580578.67 | 580578.67 | 580578.67 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 13.07.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт подвала | 98 | 173611.08 | 173611.08 | 173611.08 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 |  | 105000 | 105000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 193-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 19
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 |  | 21670 | 21670 | 27.05.2016 | 02.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 330-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 19.08.2016 | 61
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 | 132570 | 5900 | 5900 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 401-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 87
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 59050 | 59050 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 76-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.10.2016 | 105
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 14050 | 14050 | 10.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 152-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 07.10.2016 | 98
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 75105.82 | 2005.82 | 2005.82 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 236/6-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 17.02.2017 | 162
Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б |  |  | 3807646.33 | 3807646.33 | 3807646.33
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Ремонт фундамента | 27.1 | 475611.44 | 475611.44 | 475611.44 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Ремонт крыши | 416.7 | 1105072.36 | 1105072.36 | 1105072.36 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 09.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Ремонт фасада | 377.91 | 1114826.24 | 1114826.24 | 1114826.24 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Ремонт систем электроснабжения | 428.8 | 94450.49 | 94450.49 | 94450.49 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 252-ВО-СМР-2016 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 428 | 528726.14 | 528726.14 | 528726.14 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Ремонт подвала | 110.5 | 154916.81 | 154916.81 | 154916.81 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Подготовка документации | 1 |  | 108000 | 108000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 195-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 21
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Подготовка документации | 1 |  | 21260 | 21260 | 27.05.2016 | 02.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 326-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 19.08.2016 | 57
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Подготовка документации | 1 | 135260 | 6000 | 6000 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 402-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 85
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 58500 | 58500 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 74-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.10.2016 | 104
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 13450 | 13450 | 10.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 147-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 07.10.2016 | 95
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А | Осуществление строительного контроля | 1 | 73971.24 | 2021.24 | 2021.24 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 236/1-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 17.02.2017 | 163
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30А |  |  | 3682834.72 | 3682834.72 | 3682834.72
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Ремонт систем электроснабжения | 422.3 | 75269.08 | 75269.08 | 75269.08 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 252-ВО-СМР-2016 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 36.2 | 63780.01 | 63780.01 | 63780.01 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Подготовка документации | 1 |  | 4300 | 4300 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 196-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 22
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Подготовка документации | 1 | 10423 | 6123 | 6123 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 407-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.07.2016 | 86
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 1364.89 | 1364.89 | 24.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 70-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 06.03.2018 | б/н
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 3900 | 1610.76 | 1610.76 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 236/2-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 17.02.2017 | 164
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б |  |  | 153372.09 | 152447.74 | 152447.74
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Ремонт фундамента | 27.2 | 476027 | 476027.83 | 476027.83 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Ремонт крыши | 416.7 | 1105100.68 | 1105100.68 | 1105100.68 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Ремонт фасада | 385.92 | 1127350.76 | 1127350.76 | 1127350.76 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Ремонт систем электроснабжения | 415.5 | 78009.07 | 78009.07 | 78009.07 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 252-ВО-СМР-2016 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 428 | 528726.14 | 528726.14 | 528726.14 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Ремонт подвала | 100 | 141704.44 | 141704.44 | 141704.44 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 17.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Подготовка документации | 1 |  | 104800 | 104800 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 197-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 23
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Подготовка документации | 1 |  | 21280 | 21280 | 27.05.2016 | 02.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 331-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 19.08.2016 | 62
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Подготовка документации | 1 | 132080 | 6000 | 6000 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 403-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 88
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 59000 | 59000 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 71-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.10.2016 | 91
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 13200 | 13200 | 10.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 149-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 07.10.2016 | 97
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Осуществление строительного контроля | 1 | 73869.39 | 1669.39 | 1669.39 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 236/3-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 17.02.2017 | 165
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А |  |  | 3662867.48 | 3662868.31 | 3662868.31
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Ремонт фундамента | 27.5 | 485010 | 485010.74 | 485010.74 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Ремонт крыши | 416.7 | 1104929 | 1104929.58 | 1104929.58 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 07.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Ремонт фасада | 444.33 | 1095927 | 1095927.36 | 1095927.36 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 07.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Ремонт систем электроснабжения | 427.3 | 73374 | 73374.46 | 73374.46 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 252-ВО-СМР-2016 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 428 | 503422 | 503422.22 | 503422.22 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 31.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Ремонт подвала | 105 | 154549 | 154549.45 | 154549.45 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Подготовка документации | 1 |  | 109000 | 109000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 198-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 24
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Подготовка документации | 1 |  | 21600 | 21600 | 27.05.2016 | 02.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 327-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 19.08.2016 | 58
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 136600 | 6000 | 6000 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 404-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 89
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 57500 | 57500 | 24.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 72-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.10.2016 | 92
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 13650 | 13650 | 10.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 148-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 07.10.2016 | 96
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72720 | 1570.21 | 1570.21 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 236/4-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 17.02.2017 | 166
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 34 |  |  | 3626531 | 3626534.02 | 3626534.02
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт фундамента | 27.1 | 470439.2 | 470439.2 | 470439.2 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт крыши | 416.7 | 1105141.98 | 1105141.98 | 1105141.98 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 05.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт фасада | 440.46 | 1085086.7 | 1085086.7 | 1085086.7 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 06.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 430.7 | 101445.36 | 101445.36 | 101445.36 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 252-ВО-СМР-2016 | 07.11.2016 | 29.12.2016 | 1
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 385 | 554484.36 | 554484.36 | 554484.36 | 06.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 48-В-СМР-2016 | 06.06.2016 | 05.09.2016 | 1
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт подвала | 100 | 146307.34 | 146307.34 | 146307.34 | 08.08.2016 | 30.09.2016 | ООО "КПМК" (Самара) | 172-ВО-СМР-2016 | 08.08.2016 | 23.08.2016 | 1
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 97000 | 97000 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 199-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 19.02.2016 | 25
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 20990 | 20990 | 27.05.2016 | 02.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 329-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 19.08.2016 | 60
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 123990 | 6000 | 6000 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 405-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 90
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 58500 | 58500 | 24.06.2016 | 14.10.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 73-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 07.10.2016 | 93
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 13150 | 13150 | 10.08.2016 | 30.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 150-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 07.10.2016 | 94
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 73820.93 | 2170.93 | 2170.93 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 236/5-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 17.02.2017 | 167
Итого по г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 |  |  | 3660715.87 | 3660715.87 | 3660715.87
Итого по город Камышин |  |  | 82501124.64 | 82294166.9 | 82294166.9
город Михайловка
г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 698.1 | 206356.33 | 206356.33 | 206356.33 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 139
г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 6628 | 6628 | 6628 | 25.12.2015 | 25.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 42-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | 00000122
г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4400 | 4400 | 4400 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/7-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 31.01.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. А.Невского, д. 13 |  |  | 217384.33 | 217384.33 | 217384.33
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт крыши | 412 | 831278 | 831278 | 831278 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 140/157
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт фасада | 472 | 464644 | 464644 | 464644 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 102
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 483.3 | 164781 | 164781 | 164781 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 103
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 237 | 311151 | 311151 | 311151 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.11.2016 | 106
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 51 | 69137 | 69137 | 69137 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 104
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56 | 75123 | 75123 | 75123 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 105/157
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Ремонт подвала | 70 | 122875 | 122875 | 122875 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 101/101/1
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 65458 | 65458 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 70-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 26.04.2016 | 00000135
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 116346 | 50888 | 50888 | 03.06.2016 | 25.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 393-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 17.11.2016 | 364
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43600 | 43600 | 43600 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/5-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 31.01.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 |  |  | 2198935 | 2198935 | 2198935
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт крыши | 412 | 831278 | 831278 | 831278 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 107/154
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт фасада | 472 | 436884 | 436884 | 436884 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 109
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 486.9 | 147941 | 147941 | 147941 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 110
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 283 | 386468 | 386468 | 386468 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.11.2016 | 113/156
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 55 | 76604 | 76604 | 76604 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 111
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56 | 75932 | 75932 | 75932 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 112/155
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Ремонт подвала | 121.2 | 122875 | 122875 | 122875 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 108
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 76000 | 76000 | 76000 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 43-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 26.04.2016 | 00000133
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43300 | 43300 | 43300 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/4-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 31.01.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 |  |  | 2197282 | 2197282 | 2197282
г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99 | Ремонт систем электроснабжения | 972 | 175855 | 175855 | 175855 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 115/115/1
г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99 | Ремонт подвала | 101 | 144261 | 144261 | 144261 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 114
г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99 | Подготовка документации | 1 | 18327 | 18327 | 18327 | 25.12.2015 | 25.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 41-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | 00000121
г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6850 | 6850 | 6850 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/6-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 31.01.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Свободы, д. 99 |  |  | 345293 | 345293 | 345293
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт крыши | 524 | 1174569 | 1174569 | 1174569 | 12.07.2016 | 15.12.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 28.02.2017 | 141/1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 672.2 | 176970 | 176970 | 176970 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 131
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 506 | 514991 | 514991 | 514991 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 134/149
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 73 | 104037 | 104037 | 104037 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 132
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80 | 78407 | 78407 | 78407 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 133/148
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт подвала | 135.4 | 150217 | 150217 | 150217 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 130
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 108167 | 108167 | 108167 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 40-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | 00000120
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43750 | 43750 | 43750 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/2-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 15.03.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 |  |  | 2351108 | 2351108 | 2351108
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт крыши | 620 | 1389632 | 1389632 | 1389632 | 12.07.2016 | 15.12.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 28.02.2017 | 141/2
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт фасада | 842.9 | 744142 | 744142 | 744142 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 124
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 958.7 | 255805 | 255805 | 255805 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 125
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 559 | 582982 | 582982 | 582982 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 128/153
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43 | 61427 | 61427 | 61427 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 126
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43 | 91971 | 91971 | 91971 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 127/127/1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт подвала | 135.8 | 52435 | 52435 | 52435 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 123/123/1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 187374 | 187374 | 187374 | 25.12.2015 | 25.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 39-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | 00000119
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 63450 | 63450 | 63450 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/1-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 15.03.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 |  |  | 3429218 | 3429218 | 3429218
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт крыши | 524 | 1047012 | 1047012 | 1047012 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 116/150
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 678.1 | 177042 | 177042 | 177042 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 118
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 537 | 555978 | 555978 | 555978 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 121/151
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 73 | 104037 | 104037 | 104037 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 119/119/1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80 | 78407 | 78407 | 78407 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 120/162
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Ремонт подвала | 107.3 | 166610 | 166610 | 166610 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 117
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 112100 | 112100 | 112100 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 38-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 21.04.2016 | 00000118
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44700 | 44700 | 44700 | 18.07.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/3-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 31.01.2017 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 |  |  | 2285886 | 2285886 | 2285886
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт крыши | 524 | 1060125 | 1060125 | 1060125 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 159
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт фасада | 578.5 | 689365 | 689365 | 689365 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 137
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 713.1 | 194243 | 194243 | 194243 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 138
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт подвала | 79.8 | 134295 | 134295 | 134295 | 12.07.2016 | 30.10.2016 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 128-ВО-СМР-2016 | 12.07.2016 | 01.10.2016 | 136
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 70260 | 70260 | 25.12.2015 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 44-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 01.11.2016 | 350
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 148495 | 78235 | 78235 | 03.06.2016 | 18.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 406-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.11.2016 | 358
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43634.36 | 43634.36 | 43634.36 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 120/8-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 31.01.2017 | б/н
Итого по Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 |  |  | 2270157.36 | 2270157.36 | 2270157.36
Итого по город Михайловка |  |  | 15295263.69 | 15295263.69 | 15295263.69
город Урюпинск
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Ремонт крыши | 1495.6 | 3962342 | 3962342 | 3962342 | 05.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "СтройИмперия" | 167-ВО-СМР-2016 | 05.08.2016 | 20.01.2017 | 3
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 6549.2 | 1677912.19 | 1677912.19 | 1677912.19 | 05.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "СтройИмперия" | 167-ВО-СМР-2016 | 05.08.2016 | 20.01.2017 | 2
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 975.9 | 1511435 | 1511435 | 1511435 | 14.11.2016 | 23.07.2017 | ООО «СК Артель» | 262-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 19.07.2017 | 1
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 377.6 | 418924 | 418924 | 418924 | 14.11.2016 | 23.07.2017 | ООО «СК Артель» | 262-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 20.06.2017 | 1
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Ремонт подвала | 314.5 | 398379.26 | 398379.26 | 398379.26 | 05.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "СтройИмперия" | 167-ВО-СМР-2016 | 05.08.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 199750 | 199750 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 233-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | 8
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 279988 | 80238 | 80238 | 06.09.2016 | 11.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 457-ВО-ПСД-2016 | 06.09.2016 | 01.11.2016 | 10
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 126050 | 126050 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/6-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 09.11.2018 | 02291
г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 245724 | 41309.68 | 41309.68 | 13.10.2016 | 29.09.2017 | МАУ "Проектно-архитектурное бюро городского округа город Урюпинск Волгоградской области" | 247-ВО-СК-2016 | 13.10.2016 | 12.03.2018 | б/н
Итого по г. Урюпинск, ул. Московская, д. 3 |  |  | 8494704.45 | 8416340.13 | 8416340.13
Итого по город Урюпинск |  |  | 8494704.45 | 8416340.13 | 8416340.13
город Фролово
г. Фролово, ул. Московская, д. 9 | Ремонт крыши | 666 | 1703132.29 | 1703132.29 | 1703132.29 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Московская, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 668.5 | 182381.19 | 182381.19 | 182381.19 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Московская, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 70000 | 70000 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 11-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | 00000152
г. Фролово, ул. Московская, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 79692.96 | 9692.96 | 9692.96 | 27.05.2016 | 09.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 325-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 24.10.2016 | 334
г. Фролово, ул. Московская, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40349.99 | 40349.99 | 40349.99 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 104-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 12.04.2017 | б/н
Итого по г. Фролово, ул. Московская, д. 9 |  |  | 2005556.43 | 2005556.43 | 2005556.43
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 714.1 | 160233.78 | 160233.78 | 160233.78 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 28.04.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 55 | 77211.55 | 77211.55 | 77211.55 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 28.04.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48 | 52751.6 | 52751.6 | 52751.6 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 28.04.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 10180 | 10180 | 10180 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 12-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | 00000153
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6300 | 6210.21 | 6210.21 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 103-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 21.03.2018 | б/н
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 1 |  |  | 306676.93 | 306587.14 | 306587.14
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 770.9 | 167893.31 | 167893.31 | 167893.31 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 63.6 | 85320.31 | 85320.31 | 85320.31 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 50798.71 | 50798.71 | 50798.71 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Ремонт подвала | 770.9 | 246620 | 246620 | 246620 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 11000 | 11000 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 13-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | 00000154
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 20880 | 9880.32 | 9880.32 | 27.05.2016 | 09.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 324-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 24.10.2016 | 333
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11783.53 | 11783.53 | 11783.53 | 11.07.2016 | 07.03.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 104/39-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 05.02.2018 | б/н
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 3 |  |  | 583295.86 | 583296.18 | 583296.18
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 720 | 162913.64 | 162913.64 | 162913.64 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.9 | 77408.12 | 77408.12 | 77408.12 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 53602.97 | 53602.97 | 53602.97 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 20.01.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 10635 | 10635 | 10635 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 14-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | 00000155
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6300 | 6289.99 | 6289.99 | 11.07.2016 | 07.03.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 102-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 05.02.2018 | б/н
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 5 |  |  | 310859.73 | 310849.72 | 310849.72
г. Фролово, ул. Народная, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 716.3 | 162875.9 | 162875.9 | 162875.9 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.9 | 77331.9 | 77331.9 | 77331.9 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48 | 50006.97 | 50006.97 | 50006.97 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 121-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 31.03.2017 | 1
г. Фролово, ул. Народная, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 11882 | 11882 | 11882 | 25.12.2015 | 29.04.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 15-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 27.04.2016 | 00000156
г. Фролово, ул. Народная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6210.6 | 6210.6 | 6210.6 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 104/38-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 12.04.2017 | б/н
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 7 |  |  | 308307.37 | 308307.37 | 308307.37
Итого по город Фролово |  |  | 3514696.32 | 3514596.84 | 3514596.84
Алексеевский муниципальный район
Алексеевское сельское поселение
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 | Ремонт крыши | 250 | 662829 | 662829 | 662829 | 23.08.2016 | 08.01.2017 | ООО "Империя" | 175-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 07.12.2016 | 3
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 | Ремонт систем электроснабжения | 228.6 | 79359.81 | 79359.81 | 79359.81 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 123-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.04.2017 | 1
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 | Подготовка документации | 1 |  | 6400 | 6400 | 25.12.2015 | 20.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 54-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 04.04.2016 | 44
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 37165 | 30765 | 30765 | 03.06.2016 | 06.01.2017 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 409-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 20.10.2016 | 75
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 1698.3 | 1698.3 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 104/40-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 15.11.2018 | 02440
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16650 | 14150 | 14150 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/10-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 19.09.2017 | 8
Итого по Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 |  |  | 796003.81 | 795202.11 | 795202.11
Итого по Алексеевское сельское поселение |  |  | 796003.81 | 795202.11 | 795202.11
Краснооктябрьское сельское поселение
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 344.8 | 121021.3 | 121021.3 | 121021.3 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 123-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | 1
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 44 | Подготовка документации | 1 | 4900 | 4900 | 4900 | 25.12.2015 | 11.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 50-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 30.09.2016 | 42
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2650 | 2650 | 2589.85 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 104/2-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 16.11.2018 | 02399
Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 44 |  |  | 128571.3 | 128571.3 | 128511.15
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 45А | Ремонт крыши | 419 | 945372 | 945372 | 945372 | 22.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Империя" | 173-ВО-СМР-2016 | 22.08.2016 | 07.12.2016 | 2
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 45А | Ремонт фасада | 509 | 983770 | 983770 | 983770 | 22.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Империя" | 173-ВО-СМР-2016 | 22.08.2016 | 02.12.2016 | 1
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 45А | Подготовка документации | 1 | 82100 | 82100 | 82100 | 05.04.2016 | 15.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 309-ВО-ПСД-2016 | 05.04.2016 | 29.08.2016 | 5
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 45А | Осуществление строительного контроля | 1 | 41600 | 41283.64 | 41283.64 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/11-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 20.09.2017 | 6
Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 45А |  |  | 2052842 | 2052525.64 | 2052525.64
Итого по Краснооктябрьское сельское поселение |  |  | 2181413.3 | 2181096.94 | 2181036.79
Усть-Бузулукское сельское поселение
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Ремонт фундамента | 37.3 | 777596 | 777596 | 777596 | 18.10.2016 | 29.12.2016 | ООО "Империя" | 250-ВО-СМР-2016 | 18.10.2016 | 09.12.2016 | 1
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Ремонт крыши | 384 | 996376 | 996376 | 996376 | 23.08.2016 | 08.01.2017 | ООО "Империя" | 175-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 07.12.2016 | 4
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Ремонт фасада | 540.65 | 1170059 | 1170059 | 1170059 | 23.08.2016 | 08.01.2017 | ООО "Империя" | 175-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 13.12.2016 | 1
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 424.1 | 148971.96 | 148971.96 | 148971.96 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 123-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 27.01.2017 | 1
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Ремонт подвала | 99 | 149900 | 149900 | 149900 | 23.08.2016 | 08.01.2017 | ООО "Империя" | 175-ВО-СМР-2016 | 23.08.2016 | 07.12.2016 | 2
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 6000 | 6000 | 25.12.2015 | 20.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 52-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 04.04.2016 | 45
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 71771 | 65771 | 65771 | 03.06.2016 | 06.01.2017 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 408-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 11.11.2016 | 74
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 3187.9 | 3187.9 | 11.07.2016 | 29.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 104/1-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 03.04.2018 | б/н
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 53200 | 49569.57 | 49569.57 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/9-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 25.07.2017 | б/н
Итого по Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 |  |  | 3367873.96 | 3367431.43 | 3367431.43
Итого по Усть-Бузулукское сельское поселение |  |  | 3367873.96 | 3367431.43 | 3367431.43
Итого по Алексеевский муниципальный район |  |  | 6345291.07 | 6343730.48 | 6343670.33
Городищенский муниципальный район
Городищенское городское поселение
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт крыши | 243.42 | 561353 | 561353 | 561353 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 25.11.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт фасада | 330 | 702966 | 702966 | 702966 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 25.11.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 296.2 | 93501 | 93501 | 93501 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 25.11.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 276 | 403267 | 403267 | 403267 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 02.12.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 23 | 45293 | 45293 | 45293 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 21.12.2016 | 2
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Ремонт подвала | 58 | 91773 | 91773 | 91773 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 25.11.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 81949 | 81949 | 81949 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 170-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 28.03.2016 | 5
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40620.47 | 40620.47 | 40620.47 | 24.06.2016 | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 83/22-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 13.01.2017 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 9 |  |  | 2020722.47 | 2020722.47 | 2020722.47
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт крыши | 390 | 960512 | 960512 | 960512 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 25.11.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт фасада | 457 | 1009164 | 1009164 | 1009164 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 25.11.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 59 | 109218 | 109218 | 109218 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 02.12.2016 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 40.31 | 51071 | 51041 | 51041 | 22.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НЕОН» | 75-ВО-СМР-2016 | 22.06.2016 | 22.12.2016 | 2
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 76909 | 76909 | 76909 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 171-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 24.03.2016 | 4
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45580.61 | 45580.61 | 45580.61 | 24.06.2016 | 30.09.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 83/23-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 13.01.2017 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 2252454.61 | 2252424.61 | 2252424.61
Итого по Городищенское городское поселение |  |  | 4273177.08 | 4273147.08 | 4273147.08
Россошинское сельское поселение
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Ремонт крыши | 384.34 | 820359 | 820359 | 820359 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 18-ВО-СМР-2016 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Ремонт фасада | 531.52 | 1153924.64 | 1153924.64 | 1153924.64 | 02.09.2016 | 29.10.2016 | ООО "ТРУД" | 195-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Ремонт подвала | 75.5 | 82025.12 | 82025.12 | 82025.12 | 02.09.2016 | 29.10.2016 | ООО "ТРУД" | 195-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 37000 | 37000 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 37-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000018
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 85050 | 48050 | 48050 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 340-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 17.08.2016 | 00000213
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 17555.68 | 17555.68 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 22-ВО-СК-2016 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43955.68 | 26400 | 26400 | 13.09.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 199-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 03.11.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 5 |  |  | 2185314.44 | 2185314.44 | 2185314.44
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Ремонт крыши | 384.34 | 821969 | 821969 | 821969 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 18-ВО-СМР-2016 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | 2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Ремонт фасада | 450 | 940360 | 940360 | 940360 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 18-ВО-СМР-2016 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | 3
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Ремонт подвала | 75.5 | 82025.12 | 82025.12 | 82025.12 | 02.09.2016 | 29.10.2016 | ООО "ТРУД" | 195-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 79521 | 79521 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 69-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000019
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 85061 | 5540 | 5540 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 339-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.08.2016 | 00000212
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 37713.84 | 37713.84 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 23-ВО-СК-2016 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | 2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39463.84 | 1750 | 1750 | 13.09.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 200-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 03.11.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 6 |  |  | 1968878.96 | 1968878.96 | 1968878.96
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Ремонт крыши | 384.34 | 821835 | 821835 | 821835 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 18-ВО-СМР-2016 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | 4
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Ремонт фасада | 450 | 940360 | 940360 | 940360 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 18-ВО-СМР-2016 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | 5
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Ремонт подвала | 75.5 | 82025.12 | 82025.12 | 82025.12 | 02.09.2016 | 29.10.2016 | ООО "ТРУД" | 195-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 30.09.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 79534 | 79534 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 36-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000017
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 85074 | 5540 | 5540 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 354-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 15.08.2016 | 00000201
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 37710.97 | 37710.97 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 24-ВО-СК-2016 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39460.97 | 1750 | 1750 | 13.09.2016 | 30.10.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 201-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 03.11.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 7 |  |  | 1968755.09 | 1968755.09 | 1968755.09
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Ремонт крыши | 364.1 | 861636.3 | 861636.3 | 861636.3 | 21.03.2016 | 30.08.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 21-ВО-СМР-2016 | 21.03.2016 | 29.07.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Ремонт фасада | 441 | 900680.22 | 900680.22 | 900680.22 | 02.11.2016 | 31.07.2017 | ООО "ТерраПрофф" | 253-ВО-СМР-2016 | 02.11.2016 | 26.05.2017 | 2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Ремонт подвала | 70 | 73403.28 | 73403.28 | 73403.28 | 02.11.2016 | 31.07.2017 | ООО "ТерраПрофф" | 253-ВО-СМР-2016 | 02.11.2016 | 23.05.2017 | 2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 44762 | 44762 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 35-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000016
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 88082 | 43320 | 43320 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 355-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 15.08.2016 | 00000202
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 18439.01 | 18439.01 | 24.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 27-ВО-СК-2016 | 24.03.2016 | 17.10.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37039.01 | 18600 | 18600 | 03.11.2016 | 28.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 237-ВО-СК-2016 | 03.11.2016 | 16.06.2017 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 1960840.81 | 1960840.81 | 1960840.81
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Ремонт крыши | 350 | 909731.62 | 909731.62 | 909731.62 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 196-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 31.10.2016 | 1
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Ремонт фасада | 363 | 724848.04 | 724848.04 | 724848.04 | 21.03.2016 | 30.08.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 21-ВО-СМР-2016 | 21.03.2016 | 29.07.2016 | 4
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Ремонт подвала | 74 | 83252.03 | 83252.03 | 83252.03 | 21.03.2016 | 30.08.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 21-ВО-СМР-2016 | 21.03.2016 | 29.07.2016 | 4
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Подготовка документации | 1 |  | 37664 | 37664 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 34-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000015
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 81834 | 44170 | 44170 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 356-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 15.08.2016 | 00000203
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 17044.91 | 17044.91 | 24.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 28-ВО-СК-2016 | 24.03.2016 | 17.10.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36513.17 | 19468.26 | 19468.26 | 13.09.2016 | 07.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 203/9-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 20.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | 1836178.86 | 1836178.86 | 1836178.86
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 23 | Ремонт крыши | 364.1 | 855117 | 855117 | 855117 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 18-ВО-СМР-2016 | 02.03.2016 | 20.06.2016 | 6
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 38528 | 38528 | 38528 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 33-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000014
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18299.5 | 18299.5 | 18299.5 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 25-ВО-СК-2016 | 04.03.2016 | 20.07.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 23 |  |  | 911944.5 | 911944.5 | 911944.5
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Ремонт крыши | 364.1 | 867050.29 | 867050.29 | 867050.29 | 21.03.2016 | 30.08.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 21-ВО-СМР-2016 | 21.03.2016 | 29.07.2016 | 2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Ремонт фасада | 393 | 769652.64 | 769652.64 | 769652.64 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 196-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | 3
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Ремонт подвала | 70.6 | 74608.3 | 74608.3 | 74608.3 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 196-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | 4
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 38528 | 38528 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 10-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000011
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 81858 | 43330 | 43330 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 358-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 15.08.2016 | 00000205
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 18554.88 | 18554.88 | 24.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 29-ВО-СК-2016 | 24.03.2016 | 17.10.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34954.88 | 16400 | 16400 | 13.09.2016 | 07.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 203/10-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 20.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 |  |  | 1828124.11 | 1828124.11 | 1828124.11
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт фасада | 454.7 | 965578.61 | 965578.61 | 965578.61 | 21.03.2016 | 30.08.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 21-ВО-СМР-2016 | 21.03.2016 | 29.07.2016 | 5
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 | Ремонт подвала | 93 | 97385.4 | 97385.4 | 97385.4 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 196-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | 6
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 68366 | 68366 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 27-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000012
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 74556 | 6190 | 6190 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 360-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 15.08.2016 | 00000206
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 20663.38 | 20663.38 | 24.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 30-ВО-СК-2016 | 24.03.2016 | 17.10.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22747.43 | 2084.05 | 2084.05 | 13.09.2016 | 07.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 203/12-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 20.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 |  |  | 1160267.44 | 1160267.44 | 1160267.44
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Ремонт крыши | 436 | 1041911.68 | 1041911.68 | 1041911.68 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 196-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 02.12.2016 | 2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Ремонт фасада | 454.7 | 975263.78 | 975263.78 | 975263.78 | 21.03.2016 | 30.08.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 21-ВО-СМР-2016 | 21.03.2016 | 29.07.2016 | 3
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Ремонт подвала | 93 | 97384.22 | 97384.22 | 97384.22 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | ООО "ТерраПрофф" | 196-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 03.12.2016 | 5
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 43367 | 43367 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 29-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 29.01.2016 | 00000013
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 95047 | 51680 | 51680 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 357-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 15.08.2016 | 00000204
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 20211.54 | 20211.54 | 24.03.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 31-ВО-СК-2016 | 24.03.2016 | 17.10.2016 | б/н
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43611.54 | 23400 | 23400 | 13.09.2016 | 07.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 203/11-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 27.12.2016 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 |  |  | 2253218.22 | 2253218.22 | 2253218.22
Итого по Россошинское сельское поселение |  |  | 16073522.43 | 16073522.43 | 16073522.43
Итого по Городищенский муниципальный район |  |  | 20346699.51 | 20346669.51 | 20346669.51
Дубовский муниципальный район
город Дубовка
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Ремонт крыши | 298 | 746321 | 684203.51 | 684203.51 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 04.08.2017 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Ремонт систем электроснабжения | 344.7 | 124950 | 67601.99 | 67601.99 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | ООО «Югультратех» | 235-ВО-СМР-2016 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 31 | 137852 | 38935.52 | 38935.52 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | ООО «Югультратех» | 235-ВО-СМР-2016 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 59 | 114230.2 | 52705.42 | 52705.42 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | ООО «Югультратех» | 235-ВО-СМР-2016 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Ремонт подвала | 91.4 | 215940 | 125850.66 | 125850.66 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | ООО «Югультратех» | 235-ВО-СМР-2016 | 04.10.2016 | 14.12.2016 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Подготовка документации | 1 |  | 77000 | 77000 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 161-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 4
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 95868 | 18867 | 18867 | 03.06.2016 | 10.03.2017 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 414-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 20.10.2016 | 79
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 36388 | 36388 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 69/22-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 02.08.2017 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5505 | 6101 | 6101 | 10.10.2016 | 27.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 221-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 04.08.2017 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Утепление фасада | 410 | 1067485 | 1044245.07 | 1044245.07 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 30.06.2017 | 1
Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 |  |  | 2508151.2 | 2151898.17 | 2151898.17
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Ремонт крыши | 624.25 | 1506953.63 | 1506953.63 | 1506953.63 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 09.02.2017 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 74 | 112526.23 | 112526.23 | 112526.23 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 09.02.2017 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 95 | 100683.67 | 100683.67 | 100683.67 | 06.06.2016 | 30.12.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 45-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 09.02.2017 | 1
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 70700 | 70700 | 70700 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 160-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 5
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44513 | 36811.5 | 36811.5 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 69/23-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 04.08.2017 | 1
Итого по Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 |  |  | 1835376.53 | 1827675.03 | 1827675.03
Итого по город Дубовка |  |  | 4343527.73 | 3979573.2 | 3979573.2
Итого по Дубовский муниципальный район |  |  | 4343527.73 | 3979573.2 | 3979573.2
Еланский муниципальный район
Еланское городское поселение
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 72 | Ремонт крыши | 565 | 1497000 | 1497000 | 1497000 | 24.06.2016 | 15.08.2016 | ООО «РемусПлюс» | 74-ВО-СМР-2016 | 24.06.2016 | 15.08.2016 | 1
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 72 | Подготовка документации | 1 | 77900 | 77900 | 77900 | 25.12.2015 | 05.04.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 53-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 04.04.2016 | 43
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 72 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32000 | 32000 | 32000 | 24.06.2016 | 01.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 83/18-ВО-СК-2016 | 24.06.2016 | 05.10.2016 | б/н
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 72 |  |  | 1606900 | 1606900 | 1606900
Итого по Еланское городское поселение |  |  | 1606900 | 1606900 | 1606900
Итого по Еланский муниципальный район |  |  | 1606900 | 1606900 | 1606900
Жирновский муниципальный район
Жирновское городское поселение
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт систем электроснабжения | 1027.5 | 189631 | 189631 | 189631 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО «СК Артель» | 181-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 15.10.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 792 | 1014698 | 1014698 | 1014698 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 14.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 121 | 165485 | 165485 | 165485 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 14.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 123 | 128334 | 128334 | 128334 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 14.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Подготовка документации | 1 |  | 43500 | 43500 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 164-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 11
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 58390 | 14890 | 14890 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 435-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.09.2016 | 92
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 28002.26 | 28002.26 | 13.06.2016 | 01.10.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 69/46-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 15.12.2016 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32060.36 | 4058.1 | 4058.1 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 196-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 15.12.2016 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 |  |  | 1588598.36 | 1588598.36 | 1588598.36
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт крыши | 850 | 2254340 | 2254340 | 2254340 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 27.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт фасада | 1612.8 | 2295786 | 2295786 | 2295786 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 27.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1118 | 1398906 | 1398906 | 1398906 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 27.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 218 | 281624 | 281624 | 281624 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 27.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 150 | 173464 | 173464 | 173464 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО «СК Артель» | 181-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 15.10.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт подвала | 136.4 | 188577 | 188577 | 188577 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 15.10.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 167-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 14
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 204950 | 6950 | 6950 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 429-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.09.2016 | 94
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 137371.59 | 137371.59 | 13.06.2016 | 01.10.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 69/47-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 15.12.2016 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 141083.72 | 3712.13 | 3712.13 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 197-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 15.12.2016 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 |  |  | 6938730.72 | 6938730.72 | 6938730.72
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Ремонт крыши | 813 | 2156214 | 2156214 | 2156214 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 14.12.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Ремонт фасада | 1669.86 | 2207116 | 2207116 | 2207116 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 27.12.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 942 | 1379147 | 1379147 | 1379147 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 27.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 187 | 237887 | 237887 | 237887 | 31.08.2016 | 15.11.2016 | ООО «СК Артель» | 181-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 15.11.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 136 | 153465 | 153465 | 153465 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 14.12.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Ремонт подвала | 142 | 256749 | 256749 | 256749 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 28.12.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 198000 | 198000 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 165-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 12
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 210760 | 12760 | 12760 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 436-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 93
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 131667.59 | 131667.59 | 13.06.2016 | 01.10.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 69/44-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 16.02.2017 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 136717.59 | 5050 | 5050 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 198-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 12.01.2017 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 |  |  | 6738055.59 | 6738055.59 | 6738055.59
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Ремонт фасада | 375 | 951520 | 951520 | 951520 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО «СК Артель» | 181-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 15.10.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 439 | 111288 | 111288 | 111288 | 06.06.2016 | 29.12.2016 | ООО «СК Артель» | 49-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 14.09.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Ремонт подвала | 112 | 134591 | 134591 | 134591 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО «СК Артель» | 181-ВО-СМР-2016 | 31.08.2016 | 15.10.2016 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 7500 | 7500 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 166-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 13
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 70400 | 62900 | 62900 | 03.06.2016 | 09.09.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 431-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 07.09.2016 | 95
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 2381.56 | 2381.56 | 13.06.2016 | 29.12.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 69/45-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 30.11.2016 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25624.34 | 23242.78 | 23242.78 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 195-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 08.12.2016 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 |  |  | 1293423.34 | 1293423.34 | 1293423.34
Итого по Жирновское городское поселение |  |  | 16558808.01 | 16558808.01 | 16558808.01
Итого по Жирновский муниципальный район |  |  | 16558808.01 | 16558808.01 | 16558808.01
Иловлинский муниципальный район
Иловлинское городское поселение
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Ремонт крыши | 368 | 975998.56 | 975998.56 | 975998.56 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2016 | 1
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Ремонт систем электроснабжения | 470.9 | 143937.58 | 143937.58 | 143937.58 | 07.10.2016 | 19.01.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 240-ВО-СМР-2016 | 07.10.2016 | 19.01.2017 | 1
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 47629 | 47629 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 31-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000030
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 6820 | 6820 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 359-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 00000229
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 93619 | 39170 | 39170 | 01.08.2016 | 25.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 359/1-ВО-ПСД-2016 | 01.08.2016 | 24.10.2016 | 327
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 20886.37 | 20886.37 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/40-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 10.02.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 3050 | 3050 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 230/12-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 23.05.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54758.55 | 30822.18 | 30822.18 | 31.10.2016 | 30.12.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 236/7-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 23.05.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 | Утепление фасада | 510.77 | 1440289 | 1440289 | 1440289 | 03.11.2016 | 29.01.2017 | ООО "Империя" | 255-ВО-СМР-2016 | 03.11.2016 | 27.01.2017 | 1
Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 |  |  | 2708602.69 | 2708602.69 | 2708602.69
Итого по Иловлинское городское поселение |  |  | 2708602.69 | 2708602.69 | 2708602.69
Логовское сельское поселение
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Ремонт крыши | 560 | 1292116.01 | 1292116.01 | 1292116.01 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2016 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Ремонт систем электроснабжения | 753.3 | 199090.65 | 199090.65 | 199090.65 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2016 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 444 | 649103.97 | 649103.97 | 649103.97 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2016 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68.35 | 65035.31 | 65035.31 | 65035.31 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2016 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 58419 | 58419 | 58419 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 28-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000028
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45650 | 45650 | 45650 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/41-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 20.01.2017 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 |  |  | 2309414.94 | 2309414.94 | 2309414.94
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Ленинская, д. 34 | Ремонт крыши | 262 | 621405.81 | 621405.81 | 621405.81 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2016 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Ленинская, д. 34 | Ремонт систем электроснабжения | 289.7 | 89754.24 | 89754.24 | 89754.24 | 06.06.2016 | 29.10.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 47-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 22.12.2017 | 1
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Ленинская, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 33799 | 33799 | 33799 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 30-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000029
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Ленинская, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15218.83 | 15218.83 | 15218.83 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/42-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 10.02.2017 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Ленинская, д. 34 |  |  | 760177.88 | 760177.88 | 760177.88
Итого по Логовское сельское поселение |  |  | 3069592.82 | 3069592.82 | 3069592.82
Медведевское сельское поселение
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт крыши | 343 | 786044.72 | 786044.72 | 786044.72 | 06.06.2016 | 30.09.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 61-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 417 | 424982.9 | 424982.9 | 424982.9 | 07.10.2016 | 30.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 240-ВО-СМР-2016 | 07.10.2016 | 14.06.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 35763 | 35763 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 21-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 23.03.2016 | 00000060
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 46563 | 10800 | 10800 | 03.06.2016 | 08.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 350-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 303
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 16150 | 16150 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/38-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 10.02.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25250 | 9094.63 | 9094.63 | 10.10.2016 | 30.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 227-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 20.06.2018 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 |  |  | 1282840.62 | 1282835.25 | 1282835.25
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт крыши | 343 | 776708.96 | 776708.96 | 776708.96 | 06.06.2016 | 30.09.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 61-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 417 | 424984.08 | 424984.08 | 424984.08 | 07.10.2016 | 30.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" | 240-ВО-СМР-2016 | 07.10.2016 | 14.06.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 35797 | 35797 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 20-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 23.03.2016 | 00000059
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 46787 | 10990 | 10990 | 03.06.2016 | 08.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 349-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 27.09.2016 | 302
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 15800 | 15800 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 69/39-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 10.02.2017 | б/н
Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24900 | 9094.66 | 9094.66 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 226-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 14.09.2018 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Медведевское с/п, х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 |  |  | 1273380.04 | 1273374.7 | 1273374.7
Итого по Медведевское сельское поселение |  |  | 2556220.66 | 2556209.95 | 2556209.95
Итого по Иловлинский муниципальный район |  |  | 8334416.17 | 8334405.46 | 8334405.46
Калачевский муниципальный район
Калачевское городское поселение
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Ремонт фасада | 691.8 | 1633900 | 1360388.32 | 1360388.32 | 04.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 152-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 03.05.2017 | 5
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Ремонт систем электроснабжения | 794.7 | 288071 | 130943.42 | 130943.42 | 04.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 152-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 25.01.2018 | 4
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 530.9 | 877129 | 827872.66 | 827872.66 | 04.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 152-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 11.09.2016 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 130.8 | 239271 | 198298.16 | 198298.16 | 04.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 152-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 11.09.2016 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 104 | 169713 | 154861.24 | 154861.24 | 04.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 152-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 11.09.2016 | 2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Ремонт подвала | 89.35 | 344198 | 169599.98 | 169599.98 | 04.08.2016 | 17.10.2016 | ООО "ВолгаСтройГрупп" | 152-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 10.08.2017 | 6
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Подготовка документации | 1 | 83000 | 83000 | 83000 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 151-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.06.2016 | 30
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76019 | 60818 | 60818 | 10.08.2016 | 13.03.2018 | ООО "Волгадонпроект" | 156-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 25.01.2018 | 128
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 |  |  | 3711301 | 2985781.78 | 2985781.78
Итого по Калачевское городское поселение |  |  | 3711301 | 2985781.78 | 2985781.78
Итого по Калачевский муниципальный район |  |  | 3711301 | 2985781.78 | 2985781.78
Камышинский муниципальный район
Петров Вал
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Ремонт крыши | 786 | 1774240 | 1774240 | 1774240 | 10.05.2016 | 15.08.2016 | ООО "Эстри" | 37-ВО-СМР-2016 | 10.05.2016 | 21.07.2016 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 1981 | 419161 | 419161 | 419161 | 02.09.2016 | 13.11.2016 | ООО "Эстри" | 192-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 06.10.2016 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1190 | 1362058 | 1362058 | 1362058 | 02.09.2016 | 13.11.2016 | ООО "Эстри" | 192-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 06.10.2016 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 93405 | 93405 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 22-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000024
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 164715 | 71310 | 71310 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 348-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 19.08.2016 | 00000226
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 37960 | 37960 | 12.05.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 48-ВО-СК-2016 | 12.05.2016 | 24.10.2016 | 335
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76078.09 | 38118.09 | 38118.09 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 203/23-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 25.11.2016 | 112
Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 |  |  | 3796252.09 | 3796252.09 | 3796252.09
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Ремонт крыши | 696 | 1524600 | 1524600 | 1524600 | 10.05.2016 | 15.08.2016 | ООО "Эстри" | 37-ВО-СМР-2016 | 10.05.2016 | 21.07.2016 | 2
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 911.9 | 175611 | 175611 | 175611 | 02.09.2016 | 13.11.2016 | ООО "Эстри" | 192-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 06.10.2016 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 441 | 466379 | 466379 | 466379 | 02.09.2016 | 13.11.2016 | ООО "Эстри" | 192-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 06.10.2016 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 78404 | 78404 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 23-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000025
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 116414 | 38010 | 38010 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 347-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 19.08.2016 | 00000225
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 32620 | 32620 | 12.05.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 49-ВО-СК-2016 | 12.05.2016 | 24.10.2016 | 336
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46358.59 | 13738.59 | 13738.59 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 203/21-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 25.11.2016 | 111
Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 |  |  | 2329362.59 | 2329362.59 | 2329362.59
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Ремонт крыши | 840 | 1851160 | 1851160 | 1851160 | 10.05.2016 | 15.08.2016 | ООО "Эстри" | 37-ВО-СМР-2016 | 10.05.2016 | 21.07.2016 | 3
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2406 | 409093 | 409093 | 409093 | 02.09.2016 | 13.11.2016 | ООО "Эстри" | 192-ВО-СМР-2016 | 02.09.2016 | 06.10.2016 | 1
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 93551 | 93551 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 24-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000026
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 128431 | 34880 | 34880 | 03.06.2016 | 01.08.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 346-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 19.08.2016 | 00000224
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 39610 | 39610 | 12.05.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 50-ВО-СК-2016 | 12.05.2016 | 24.10.2016 | 337
Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48364.59 | 8754.59 | 8754.59 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 203/22-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 25.11.2016 | 110
Итого по Камышинский р-н, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 |  |  | 2437048.59 | 2437048.59 | 2437048.59
Итого по Петров Вал |  |  | 8562663.27 | 8562663.27 | 8562663.27
Итого по Камышинский муниципальный район |  |  | 8562663.27 | 8562663.27 | 8562663.27
Киквидзенский муниципальный район
Чернореченское сельское поселение
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 27 | Ремонт крыши |  | 1326085
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 27 | Подготовка документации |  | 53000
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 27 | Осуществление строительного контроля |  | 28378
Итого по Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 27 |  |  | 1407463
Итого по Чернореченское сельское поселение |  |  | 1407463
Итого по Киквидзенский муниципальный район |  |  | 1407463
Клетский муниципальный район
Клетское сельское поселение
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11 | Ремонт фасада | 639.2 | 1497990.21 | 1497990.21 | 1497990.21 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «РемусПлюс» | 155-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 31.10.2016 | б/н
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 192.2 | 300637.01 | 300637.01 | 300637.01 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «РемусПлюс» | 155-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 31.10.2016 | б/н
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11 | Ремонт подвала | 164.7 | 227405.38 | 227405.38 | 227405.38 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «РемусПлюс» | 155-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 31.10.2016 | б/н
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 61857 | 61857 | 61857 | 30.12.2015 | 01.12.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 153-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 21.11.2016 | 45
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43000 | 43000 | 43000 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 180/4-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 18.09.2017 | б/н
Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 11 |  |  | 2130889.6 | 2130889.6 | 2130889.6
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт крыши | 250 | 663032 | 663032 | 663032 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «РемусПлюс» | 155-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 31.10.2016 | б/н
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, ул. Комсомольская, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 227.5 | 63435.02 | 63435.02 | 63435.02 | 04.08.2016 | 29.11.2016 | ООО «РемусПлюс» | 155-ВО-СМР-2016 | 04.08.2016 | 31.10.2016 | б/н
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, ул. Комсомольская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 20530 | 20530 | 20530 | 30.12.2015 | 02.12.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 152-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 02.12.2016 | 44
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, ул. Комсомольская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15500 | 15500 | 15500 | 10.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 180/3-ВО-СК-2016 | 10.08.2016 | 18.09.2017 | б/н
Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, ул. Комсомольская, д. 21 |  |  | 762497.02 | 762497.02 | 762497.02
Итого по Клетское сельское поселение |  |  | 2893386.62 | 2893386.62 | 2893386.62
Итого по Клетский муниципальный район |  |  | 2893386.62 | 2893386.62 | 2893386.62
Котельниковский муниципальный район
Котельниковское городское поселение
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 684.86 | 998029 | 998029 | 998029 | 27.09.2016 | 30.11.2016 | ООО «СК Артель» | 221-ВО-СМР-2016 | 27.09.2016 | 30.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 157-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | 16
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31850 | 21357.82 | 21357.82 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 207-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 20.01.2017 | б/н
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 18 |  |  | 1049879 | 1039386.82 | 1039386.82
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 198 | 245133.8 | 245133.8 | 245133.8 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 | Ремонт подвала | 209.4 | 363875.55 | 363875.55 | 363875.55 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 17577 | 17577 | 17577 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 156-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | 15
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 106-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 20.01.2017 | б/н
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 |  |  | 639586.35 | 639586.35 | 639586.35
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Ремонт фасада | 363.66 | 773189.12 | 773189.12 | 773189.12 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Ремонт подвала | 76.1 | 116854.62 | 116854.62 | 116854.62 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Подготовка документации | 1 | 29500 | 29500 | 29500 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 158-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | 17
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19000 | 19000 | 19000 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 107-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 20.01.2017 | б/н
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 |  |  | 938543.74 | 938543.74 | 938543.74
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Ремонт крыши | 204 | 447469.1 | 447469.1 | 447469.1 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Подготовка документации | 1 | 41800 | 41800 | 41800 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 155-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.05.2016 | 29
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9575.84 | 9575.84 | 9575.84 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 109-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 20.01.2017 | б/н
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 |  |  | 498844.94 | 498844.94 | 498844.94
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Ремонт систем электроснабжения | 860.5 | 89213.78 | 89213.78 | 89213.78 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Ремонт подвала | 96.6 | 167028.49 | 167028.49 | 167028.49 | 13.07.2016 | 28.11.2016 | ООО «СК Артель» | 135-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.11.2016 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Подготовка документации | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 154-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 20.05.2016 | 18
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5483.58 | 5483.58 | 5483.58 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 108-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 20.01.2017 | б/н
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 |  |  | 272725.85 | 272725.85 | 272725.85
Итого по Котельниковское городское поселение |  |  | 3399579.88 | 3389087.7 | 3389087.7
Итого по Котельниковский муниципальный район |  |  | 3399579.88 | 3389087.7 | 3389087.7
Котовский муниципальный район
город Котово
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 | Ремонт крыши | 866 | 1587896 | 1587896 | 1587896 | 30.06.2016 | 01.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 106-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 01.09.2016 | 3
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 200 | 294399.38 | 294399.38 | 294399.38 | 21.09.2016 | 16.12.2016 | ООО "НеоН +" | 212-ВО-СМР-2016 | 21.09.2016 | 12.12.2016 | 2
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 | Подготовка документации | 1 |  | 93105 | 93105 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 47-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 23.03.2016 | 00000062
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 | Подготовка документации | 1 | 108555 | 15450 | 15450 | 03.06.2016 | 16.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 253-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 23.11.2016 | 369
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 33950 | 33950 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/54-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | 347
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39740 | 5790 | 5790 | 26.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 204/16-ВО-СК-2016 | 26.09.2016 | 24.01.2017 | 138
Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 149 |  |  | 2030590.38 | 2030590.38 | 2030590.38
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Ремонт крыши | 795 | 1340963 | 1340963 | 1340963 | 30.06.2016 | 01.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 106-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 01.09.2016 | 2
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 164 | 200085.52 | 200085.52 | 200085.52 | 21.09.2016 | 16.12.2016 | ООО "НеоН +" | 212-ВО-СМР-2016 | 21.09.2016 | 12.12.2016 | 2
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Подготовка документации | 1 |  | 81766 | 81766 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 46-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 23.03.2016 | 00000061
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Подготовка документации | 1 | 101456 | 19690 | 19690 | 03.06.2016 | 16.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 352-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 23.11.2016 | 370
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 28650 | 28650 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/27-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | 348
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32931.83 | 4281.83 | 4281.83 | 26.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 204/17-ВО-СК-2016 | 26.09.2016 | 24.01.2017 | 136
Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 161 |  |  | 1675436.35 | 1675436.35 | 1675436.35
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт крыши | 1109 | 2981141 | 2981141 | 2981141 | 30.06.2016 | 01.09.2016 | ООО "СМУ 10" | 106-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт систем электроснабжения | 2690.87 | 573257.12 | 573257.12 | 573257.12 | 21.09.2016 | 16.12.2016 | ООО "НеоН +" | 212-ВО-СМР-2016 | 21.09.2016 | 12.12.2016 | 2
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Подготовка документации | 1 |  | 141000 | 141000 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 45-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000027
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Подготовка документации | 1 | 180130 | 39130 | 39130 | 03.06.2016 | 16.12.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 351-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 02.12.2016 | 386
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 63750 | 63750 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 84/25-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | 349
Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76017.02 | 12267.02 | 12267.02 | 26.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Стройинтерьер" | 204/15-ВО-СК-2016 | 26.09.2016 | 24.01.2017 | 137/2
Итого по Котовский р-н, г. Котово, ул. Мира, д. 169 |  |  | 3810545.14 | 3810545.14 | 3810545.14
Итого по город Котово |  |  | 7516571.87 | 7516571.87 | 7516571.87
Итого по Котовский муниципальный район |  |  | 7516571.87 | 7516571.87 | 7516571.87
Ленинский муниципальный район
город Ленинск
Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 13000 | 13000 | 13000 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 180-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 180-ВО-ПСД-2016
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 |  |  | 13000 | 13000 | 13000
Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 742.5 | 204496.41 | 204496.41 | 204496.41 | 06.06.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 46-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 10.02.2017 | 1
Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75.5 | 96847 | 96847.26 | 96847.26 | 06.06.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 46-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 28.02.2017 | 1
Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 13050 | 13050 | 13050 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 179-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 179-ВО-ПСД-2016
Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6449 | 6448.75 | 6448.75 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 69/43-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 22.05.2017 | 69/43-ВО-СК-2016/1
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 |  |  | 320842.41 | 320842.42 | 320842.42
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Ремонт крыши | 314 | 814503.73 | 814503.73 | 814503.73 | 15.07.2016 | 30.10.2016 | ООО "Строймонтаж" | 139-ВО-СМР-2016 | 15.07.2016 | 01.10.2016 | 1
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Подготовка документации | 1 | 34370 | 34370 | 34370 | 27.05.2016 | 20.06.2016 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 322-ВО-ПСД-2016 | 27.05.2016 | 17.06.2016 | 322-ВО-ПСД-2016
Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16650 | 16650 | 16650 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 112-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 24.11.2016 | 112-ВО-СК-2016/1
Итого по Ленинский р-н, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 |  |  | 865523.73 | 865523.73 | 865523.73
Итого по город Ленинск |  |  | 1199366.14 | 1199366.15 | 1199366.15
Итого по Ленинский муниципальный район |  |  | 1199366.14 | 1199366.15 | 1199366.15
Николаевский муниципальный район
Ленинское сельское поселение
Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 | Ремонт крыши | 299 | 689554 | 689554 | 689554 | 06.07.2016 | 14.10.2016 | ООО «НЕОН» | 110-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 15.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 | Ремонт фасада | 429.93 | 769755 | 769755 | 769755 | 06.07.2016 | 14.10.2016 | ООО «НЕОН» | 110-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 15.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 | Ремонт подвала | 80 | 135891 | 135891 | 135891 | 06.07.2016 | 14.10.2016 | ООО «НЕОН» | 110-ВО-СМР-2016 | 06.07.2016 | 15.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 79700 | 79700 | 79700 | 06.05.2016 | 20.05.2016 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 321-ВО-ПСД-2016 | 06.05.2016 | 20.05.2016 | 321-ВО-ПСД-2016
Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34100 | 34100 | 34100 | 11.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 104/41-ВО-СК-2016 | 11.07.2016 | 11.11.2016 | 1
Итого по Николаевский р-н, Ленинское с/п, с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 |  |  | 1709000 | 1709000 | 1709000
Итого по Ленинское сельское поселение |  |  | 1709000 | 1709000 | 1709000
Очкуровское сельское поселение
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 | Ремонт крыши | 520 | 1254675 | 1254675 | 1254675 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 50-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 | Ремонт фасада | 426 | 708439 | 708439 | 708439 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 50-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 | Ремонт подвала | 91 | 50144 | 50144 | 50144 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 50-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 61000 | 61000 | 61000 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 177-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 177-ВО-ПСД-2016
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43083.72 | 43083.72 | 43083.72 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 69/25-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.11.2016 | 1
Итого по Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 |  |  | 2117341.72 | 2117341.72 | 2117341.72
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 | Ремонт крыши | 520 | 1369361 | 1369361 | 1369361 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 50-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 | Ремонт фасада | 371.6 | 661517 | 661517 | 661517 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 50-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 | Ремонт подвала | 91 | 50144 | 50144 | 50144 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 50-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 61000 | 61000 | 61000 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 176-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 176-ВО-ПСД-2016
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44533.87 | 44533.87 | 44533.87 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 69/24-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.11.2016 | 1
Итого по Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 |  |  | 2186555.87 | 2186555.87 | 2186555.87
Итого по Очкуровское сельское поселение |  |  | 4303897.59 | 4303897.59 | 4303897.59
Итого по Николаевский муниципальный район |  |  | 6012897.59 | 6012897.59 | 6012897.59
Новониколаевский муниципальный район
Новониколаевское городское поселение
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Ремонт фасада | 270.54 | 816046 | 816046 | 816046 | 30.06.2016 | 24.10.2016 | ООО «РемусПлюс» | 74/1-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 25.09.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 141 | 223883 | 223883 | 223883 | 30.06.2016 | 24.10.2016 | ООО «РемусПлюс» | 74/1-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 25.09.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Ремонт подвала | 121.5 | 153646 | 153646 | 153646 | 30.06.2016 | 24.10.2016 | ООО «РемусПлюс» | 74/1-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 25.09.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 40178 | 40178 | 40178 | 30.12.2015 | 31.03.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 169-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.03.2016 | 6
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23950 | 23950 | 23950 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 84/59-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 26.05.2017 | 1
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 |  |  | 1257703 | 1257703 | 1257703
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Ремонт крыши | 714.8 | 1540863 | 1540863 | 1540863 | 30.06.2016 | 24.10.2016 | ООО «РемусПлюс» | 74/1-ВО-СМР-2016 | 30.06.2016 | 25.09.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Ремонт фасада | 340.65 | 714626 | 714626 | 714626 | 14.11.2016 | 28.12.2016 | ООО «РемусПлюс» | 263-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 28.12.2016 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Ремонт подвала | 115.23 | 146706 | 146706 | 146706 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «РемусПлюс» | 263-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 26.06.2017 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 62750 | 62750 | 30.12.2015 | 02.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 168-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 27.10.2016 | 7
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 100581.16 | 37831.16 | 37831.16 | 06.09.2016 | 23.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 456-ВО-ПСД-2016 | 06.09.2016 | 01.11.2016 | 11
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 31300 | 31300 | 01.07.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 84/60-ВО-СК-2016 | 01.07.2016 | 26.05.2017 | 2
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49732.5 | 18432.5 | 18432.5 | 31.10.2016 | 29.12.2016 | ООО "Импульс" | 245-ВО-СК-2016 | 31.10.2016 | 25.07.2017 | б/н
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 13 |  |  | 2552508.66 | 2552508.66 | 2552508.66
Итого по Новониколаевское городское поселение |  |  | 3810211.66 | 3810211.66 | 3810211.66
Итого по Новониколаевский муниципальный район |  |  | 3810211.66 | 3810211.66 | 3810211.66
Ольховский муниципальный район
Нежинское сельское поселение
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 19 | Ремонт крыши |  | 1079433
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 19 | Подготовка документации |  | 37100
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 19 | Осуществление строительного контроля |  | 23100
Итого по Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 19 |  |  | 1139633
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 | Ремонт крыши |  | 1079433
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 | Подготовка документации |  | 37100
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 | Осуществление строительного контроля |  | 23100
Итого по Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 |  |  | 1139633
Итого по Нежинское сельское поселение |  |  | 2279266
Октябрьское сельское поселение
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 10 | Ремонт крыши | 362.08 | 701143 | 701143 | 701143 | 13.05.2016 | 30.08.2016 | ООО «НЕОН» | 39-ВО-СМР-2016 | 13.05.2016 | 15.08.2016 | 1
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 390 | 125087 | 125087 | 125087 | 13.05.2016 | 30.08.2016 | ООО «НЕОН» | 39-ВО-СМР-2016 | 13.05.2016 | 22.08.2016 | 1
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 38500 | 38500 | 38500 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 32-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 24.02.2016 | 00000031
Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17681.32 | 17681.32 | 17681.32 | 19.05.2016 | 01.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 51-ВО-СК-2016 | 19.05.2016 | 04.10.2016 | 1
Итого по Ольховский р-н, Октябрьское с/п, п. Октябрьский, ул. имени Саши Алыхова, д. 10 |  |  | 882411.32 | 882411.32 | 882411.32
Итого по Октябрьское сельское поселение |  |  | 882411.32 | 882411.32 | 882411.32
Итого по Ольховский муниципальный район |  |  | 3161677.32 | 882411.32 | 882411.32
Палласовский муниципальный район
город Палласовка
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 22 | Ремонт крыши | 360 | 941176 | 941176 | 941176 | 06.06.2016 | 30.09.2016 | ООО «СК Артель» | 51-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 28500 | 28500 | 28500 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 175-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 175-ВО-ПСД-2016
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20141.16 | 20141.16 | 20141.16 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 69/26-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.11.2016 | 1
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 22 |  |  | 989817.16 | 989817.16 | 989817.16
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Ремонт крыши | 723 | 1917518 | 1917518 | 1917518 | 06.06.2016 | 30.09.2016 | ООО «СК Артель» | 51-ВО-СМР-2016 | 06.06.2016 | 01.09.2016 | 1
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Ремонт систем электроснабжения | 728.6 | 165592.21 | 165592.21 | 165592.21 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 260-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 28.02.2017 | 1
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 66.5 | 127271.82 | 127271.82 | 127271.82 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 260-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 28.02.2017 | 1
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82 | 107441.3 | 107441.3 | 107441.3 | 14.11.2016 | 31.07.2017 | ООО «СК Артель» | 260-ВО-СМР-2016 | 14.11.2016 | 28.02.2017 | 1
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Подготовка документации | 1 |  | 51000 | 51000 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | ООО "Даксон Экология" | 174-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 29.02.2016 | 174-ВО-ПСД-2016
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 78120 | 27120 | 27120 | 03.06.2016 | 02.12.2016 | ООО "Даксон Экология" | 439-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 20.10.2016 | 439-ВО-ПСД-2016
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 41034.88 | 41034.88 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 69/27-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 21.11.2016 | 2
Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49601 | 8566.5 | 8566.5 | 15.11.2016 | 31.07.2017 | ООО "ПСК ВолгоградГидроЭнергоСтрой" | 244-ВО-СК-2016 | 15.11.2016 | 05.04.2017 | 1
Итого по Палласовский р-н, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 |  |  | 2445544.33 | 2445544.71 | 2445544.71
Итого по город Палласовка |  |  | 3435361.49 | 3435361.87 | 3435361.87
Итого по Палласовский муниципальный район |  |  | 3435361.49 | 3435361.87 | 3435361.87
Руднянский муниципальный район
Руднянское городское поселение
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Ремонт крыши | 278 | 643296 | 643296 | 643296 | 08.06.2016 | 29.09.2016 | ООО "Империя" | 60-ВО-СМР-2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 1
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Ремонт фасада | 395 | 931703 | 931703 | 931703 | 22.08.2016 | 29.12.2016 | ООО "Империя" | 174-ВО-СМР-2016 | 22.08.2016 | 25.11.2016 | 1
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 64 | 99055 | 99055 | 99055 | 08.06.2016 | 29.09.2016 | ООО "Империя" | 60-ВО-СМР-2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 3
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 184.2 | 280655 | 280655 | 280655 | 08.06.2016 | 29.09.2016 | ООО "Империя" | 60-ВО-СМР-2016 | 08.06.2016 | 26.09.2016 | 2
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 32000 | 32000 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 162-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 9
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 60300 | 28300 | 28300 | 03.06.2016 | 07.10.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 419-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 31.08.2016 | 91
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 22268.22 | 21892.33 | 13.06.2016 | 01.10.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 69/51-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 29.12.2017 | б/н
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42168.22 | 19900 | 19900 | 24.08.2016 | 15.11.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 181/7-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 12.01.2017 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 11 |  |  | 2057177.22 | 2057177.22 | 2056801.33
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Ремонт крыши | 278 | 629871 | 629871 | 629871 | 08.06.2016 | 29.09.2016 | ООО "Империя" | 60-ВО-СМР-2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 6
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 38 | 99528 | 99528 | 99528 | 08.06.2016 | 29.09.2016 | ООО "Империя" | 60-ВО-СМР-2016 | 08.06.2016 | 31.08.2016 | 6
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 184.2 | 280630 | 280630 | 280630 | 08.06.2016 | 29.09.2016 | ООО "Империя" | 60-ВО-СМР-2016 | 08.06.2016 | 26.09.2016 | 5
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 32000 | 32000 | 32000 | 30.12.2015 | 30.01.2016 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 163-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 18.01.2016 | 10
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21614.62 | 21614.62 | 21614.62 | 13.06.2016 | 01.10.2016 | МАУ "Строительный отдел" Администрации Жирновского Муниципального района | 69/52-ВО-СК-2016 | 13.06.2016 | 01.11.2016 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 |  |  | 1063643.62 | 1063643.62 | 1063643.62
Итого по Руднянское городское поселение |  |  | 3120820.84 | 3120820.84 | 3120444.95
Итого по Руднянский муниципальный район |  |  | 3120820.84 | 3120820.84 | 3120444.95
Светлоярский муниципальный район
Наримановское сельское поселение
Светлоярский р-н, Наримановское с/п, п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28 | Ремонт крыши | 500 | 1126558.63 | 1126558.63 | 1126558.63 | 08.07.2016 | 29.10.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 119-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 30.09.2016 | 1
Светлоярский р-н, Наримановское с/п, п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 51900 | 51900 | 51900 | 05.04.2016 | 25.05.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 315-ВО-ПСД-2016 | 05.04.2016 | 27.04.2016 | 00000159
Светлоярский р-н, Наримановское с/п, п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24108.35 | 24108.35 | 24108.35 | 11.08.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 104/3-ВО-СК-2016 | 11.08.2016 | 14.11.2016 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Наримановское с/п, п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28 |  |  | 1202566.98 | 1202566.98 | 1202566.98
Итого по Наримановское сельское поселение |  |  | 1202566.98 | 1202566.98 | 1202566.98
Привольненское сельское поселение
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Ремонт крыши | 336.4 | 724320.43 | 724320.43 | 724320.43 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 29.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Ремонт фасада | 526.3 | 994108.43 | 994108.43 | 994108.43 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 401.4 | 143455.5 | 143455.5 | 143455.5 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 7.4 | 14190.14 | 14190.14 | 14190.14 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32.47 | 41808.78 | 41808.78 | 41808.78 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Ремонт подвала | 85 | 87611.02 | 87611.02 | 87611.02 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 76615 | 76615 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 17-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 22.01.2016 | 00000001
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 88675 | 12060 | 12060 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 345-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.10.2016 | 332
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 38649.25 | 38649.25 | 03.03.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 17-ВО-СК-2016 | 03.03.2016 | 01.07.2016 | б/н
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42917.57 | 4268.32 | 4268.32 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 220-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 |  |  | 2137086.87 | 2137086.87 | 2137086.87
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Ремонт крыши | 346.5 | 780496.24 | 780496.24 | 780496.24 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 07.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Ремонт фасада | 500.4 | 971263.82 | 971263.82 | 971263.82 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 397.8 | 144190.82 | 144190.82 | 144190.82 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 3
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 5.47 | 10772.13 | 10772.13 | 10772.13 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 16 | 20601.9 | 20601.92 | 20601.92 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Ремонт подвала | 85 | 84231.84 | 84231.84 | 84231.84 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 78539 | 78539 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 18-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 22.01.2016 | 00000002
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 90539 | 12000 | 12000 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 344-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.10.2016 | 331
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 39290.23 | 39290.23 | 03.03.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 18-ВО-СК-2016 | 03.03.2016 | 01.07.2016 | б/н
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43047.32 | 3757.09 | 3757.09 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 225-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 |  |  | 2145143.07 | 2145143.09 | 2145143.09
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Ремонт крыши | 290 | 729287.81 | 729287.81 | 729287.81 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Ремонт фасада | 480 | 994155.51 | 994155.51 | 994155.51 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 400.3 | 143500 | 143500 | 143500 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 2.65 | 5218.67 | 5218.67 | 5218.67 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 12.5 | 16083 | 16083.04 | 16083.04 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Ремонт подвала | 85 | 85693.51 | 85693.51 | 85693.51 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Подготовка документации | 1 |  | 76718 | 76718 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 19-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 22.01.2016 | 00000003
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 88758 | 12040 | 12040 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 343-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.10.2016 | 330
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 38715.52 | 38715.52 | 03.03.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 19-ВО-СК-2016 | 03.03.2016 | 01.07.2016 | б/н
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42242.28 | 3526.76 | 3526.76 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 224-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 |  |  | 2104938.78 | 2104938.82 | 2104938.82
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Ремонт крыши | 346.5 | 782306.88 | 782306.88 | 782306.88 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 07.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Ремонт фасада | 503.7 | 965447.57 | 965447.57 | 965447.57 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 29.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 436.7 | 143500 | 143500 | 143500 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 3
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 7 | 13785.17 | 13785.17 | 13785.17 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 18.5 | 23820.97 | 23820.97 | 23820.97 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Ремонт подвала | 85 | 84231.84 | 84231.84 | 84231.84 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 29.04.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 77950 | 77950 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 25-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 22.01.2016 | 00000004
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 90520 | 12570 | 12570 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 342-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.10.2016 | 329
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 39204.51 | 39204.51 | 03.03.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 20-ВО-СК-2016 | 03.03.2016 | 01.07.2016 | б/н
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43080.18 | 3875.67 | 3875.67 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 223-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 |  |  | 2146692.61 | 2146692.61 | 2146692.61
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт крыши | 287 | 716845.1 | 716845.1 | 716845.1 | 29.02.2016 | 01.06.2016 | ООО «СК Артель» | 16-ВО-СМР-2016 | 29.02.2016 | 31.05.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт фасада | 513 | 1056532 | 1056532 | 1056532 | 13.07.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 137-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.07.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 398.8 | 143500 | 143500 | 143500 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 6.49 | 12780.82 | 12780.82 | 12780.82 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 18.96 | 24413 | 24413.07 | 24413.07 | 29.09.2016 | 29.12.2016 | ООО «КРИОЛИТ» | 228-ВО-СМР-2016 | 29.09.2016 | 21.12.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт подвала | 50 | 96079 | 96079 | 96079 | 13.07.2016 | 01.09.2016 | ООО «СК Артель» | 137-ВО-СМР-2016 | 13.07.2016 | 25.07.2016 | 1
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 30327 | 30327 | 25.12.2015 | 29.03.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 26-ВО-ПСД-2016 | 25.12.2015 | 22.01.2016 | 0000005
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 46400 | 46400 | 29.04.2016 | 30.05.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 319-ВО-ПСД-2016 | 29.04.2016 | 26.05.2016 | 00000177
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 87747 | 11020 | 11020 | 03.06.2016 | 04.11.2016 | ГБУВО "ВОАПБ" | 341-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 24.10.2016 | 328
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 15340.48 | 15340.48 | 03.03.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 21-ВО-СК-2016 | 03.03.2016 | 01.07.2016 | б/н
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 24600 | 24600 | 18.07.2016 | 01.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 110-ВО-СК-2016 | 18.07.2016 | 07.10.2016 | б/н
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43807.33 | 3866.85 | 3866.85 | 10.10.2016 | 30.11.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 228-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 27.01.2017 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 |  |  | 2181704.25 | 2181704.32 | 2181704.32
Итого по Привольненское сельское поселение |  |  | 10715565.58 | 10715565.71 | 10715565.71
Итого по Светлоярский муниципальный район |  |  | 11918132.56 | 11918132.69 | 11918132.69
Серафимовичский муниципальный район
город Серафимович
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 | Ремонт крыши | 229 | 607346.93 | 607346.93 | 607346.93 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 1
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 | Подготовка документации | 1 | 21000 | 21000 | 21000 | 30.12.2015 | 12.07.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 150-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 11.07.2016 | 41
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 203/2-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 05.03.2018 | 142
Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 |  |  | 640846.93 | 640846.93 | 640846.93
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 | Ремонт крыши | 540 | 1113901.39 | 1113901.39 | 1113901.39 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 1
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 | Ремонт систем электроснабжения | 754.5 | 159319.34 | 159319.34 | 159319.34 | 31.08.2016 | 13.11.2016 | ООО "Строительная корпорация" | 182-ВО-СМР-2015/2016 | 31.08.2016 | 23.12.2016 | 2
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 | Подготовка документации | 1 | 66529 | 66529 | 66529 | 30.12.2015 | 15.09.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 149-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 31.08.2016 | 43
Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26700 | 26700 | 26700 | 13.09.2016 | 15.11.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 203/1-ВО-СК-2016 | 13.09.2016 | 05.03.2018 | 139
Итого по Серафимовичский р-н, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 |  |  | 1366449.73 | 1366449.73 | 1366449.73
Итого по город Серафимович |  |  | 2007296.66 | 2007296.66 | 2007296.66
Итого по Серафимовичский муниципальный район |  |  | 2007296.66 | 2007296.66 | 2007296.66
Суровикинский муниципальный район
город Суровикино
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Ремонт фасада | 576 | 1157176.3 | 1157176.3 | 1157176.3 | 15.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "ТРУД" | 159-ВО-СМР-2016 | 15.08.2016 | 20.09.2016 | 1
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Ремонт систем электроснабжения | 654.4 | 108300.42 | 108300.42 | 108300.42 | 04.10.2016 | 27.11.2016 | Индивидуальный предприниматель Дмитриев Константин Игоревич | 237-ВО-СМР-2016 | 04.10.2016 | 27.11.2016 | 1
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 670 | 897647.4 | 897647.4 | 897647.4 | 15.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "ТРУД" | 159-ВО-СМР-2016 | 15.08.2016 | 20.09.2016 | б/н
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Ремонт подвала | 125 | 195176.3 | 195176.3 | 195176.3 | 15.08.2016 | 19.10.2016 | ООО "ТРУД" | 159-ВО-СМР-2016 | 15.08.2016 | 20.09.2016 | б/н
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Подготовка документации | 1 |  | 60000 | 60000 | 30.12.2015 | 14.12.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 148-ВО-ПСД-2016 | 30.12.2015 | 30.11.2016 | 40
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 69480 | 9480 | 9480 | 03.06.2016 | 16.12.2016 | ООО "Волгадонпроект" | 437-ВО-ПСД-2016 | 03.06.2016 | 16.12.2016 | 52
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 48150 | 48150 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/17-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 19.07.2017 | б/н
Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50450 | 2300 | 2300 | 10.10.2016 | 27.11.2016 | ООО "Импульс" | 216-ВО-СК-2016 | 10.10.2016 | 28.12.2018 | 03230
Итого по Суровикинский р-н, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 |  |  | 2478230.42 | 2478230.42 | 2478230.42
Итого по город Суровикино |  |  | 2478230.42 | 2478230.42 | 2478230.42
Итого по Суровикинский муниципальный район |  |  | 2478230.42 | 2478230.42 | 2478230.42
Урюпинский муниципальный район
Хоперопионерское сельское поселение
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 17 | Ремонт крыши | 370 | 981302.9 | 981302.9 | 981302.9 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 122-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 19.12.2016 | 1
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 36900 | 36900 | 36900 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный проект" | 301-ВО-ПСД-2016 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | 8
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20950 | 20950 | 20950 | 24.08.2016 | 06.02.2017 | ООО "Импульс" | 181/5-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 29.12.2017 | б/н
Итого по Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 17 |  |  | 1039152.9 | 1039152.9 | 1039152.9
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 19 | Ремонт крыши | 370 | 981302.9 | 981302.9 | 981302.9 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 122-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.12.2016 | 1
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 36900 | 36900 | 36900 | 04.04.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный проект" | 302-ВО-ПСД-2016 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | 9
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20900 | 20900 | 20900 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/4-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 29.12.2017 | б/н
Итого по Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 19 |  |  | 1039102.9 | 1039102.9 | 1039102.9
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 21 | Ремонт крыши | 370 | 981302.9 | 981302.9 | 981302.9 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 122-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.12.2016 | 1
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 36900 | 36900 | 36900 | 04.04.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный проект" | 303-ВО-ПСД-2016 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | 10
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20900 | 20900 | 20900 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/2-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 29.12.2017 | б/н
Итого по Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 21 |  |  | 1039102.9 | 1039102.9 | 1039102.9
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 23 | Ремонт крыши | 370 | 981302.9 | 981302.9 | 981302.9 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 122-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 19.12.2016 | 1
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 36900 | 36900 | 36900 | 04.04.2016 | 02.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный проект" | 304-ВО-ПСД-2016 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | 11
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20900 | 20900 | 20900 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/3-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 29.12.2017 | б/н
Итого по Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 23 |  |  | 1039102.9 | 1039102.9 | 1039102.9
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 6 | Ремонт крыши | 570 | 1511736.9 | 1511736.9 | 1511736.9 | 08.07.2016 | 29.11.2016 | ООО «НВЭК-Ремонт» | 122-ВО-СМР-2016 | 08.07.2016 | 14.12.2016 | 1
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 45600 | 45600 | 45600 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный проект" | 307-ВО-ПСД-2016 | 04.04.2016 | 01.06.2016 | 12
Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32350 | 32350 | 32350 | 24.08.2016 | 01.11.2016 | ООО "Импульс" | 181/1-ВО-СК-2016 | 24.08.2016 | 29.12.2017 | б/н
Итого по Урюпинский р-н, Хоперопионерское с/п, х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 6 |  |  | 1589686.9 | 1589686.9 | 1589686.9
Итого по Хоперопионерское сельское поселение |  |  | 5746148.5 | 5746148.5 | 5746148.5
Итого по Урюпинский муниципальный район |  |  | 5746148.5 | 5746148.5 | 5746148.5
Всего по Волгоградской области |  |  | 1236132693.85 | 1021641868.09 | 1021428720.33