## РО
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' по состоянию на 23.09.2020 г.
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Дата начала работ в соответствии с договором | Дата завершения работ в соответствии с договором | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома
город-герой Волгоград
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 1 | Ремонт крыши | 1168.11 | 3537764 | 3537764 | 3537764 | 2017-08-30 | 2018-01-16 | ООО "Инжениринг Строй" | 755493-В-ВО-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 136500 | 136500 | 136500 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 651-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 79
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75708.15 | 75708.15 | 75708.15 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 13
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 1 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 60-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-28 | 76
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 1 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 7075.53 | 7075.53 | 7075.53 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | 11
Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 1 |  |  | 3887047.68 | 3887047.68 | 3887047.68
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 4 | Ремонт крыши | 851.6 | 2387326 | 2387326 | 2387326 | 2017-08-30 | 2018-01-16 | ООО "Инжениринг Строй" | 755493-В-ВО-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 158200 | 158200 | 158200 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 652-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 87
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51088.78 | 51088.78 | 51088.78 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 12
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 61-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-28 | 77
г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 4 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4774.65 | 4774.65 | 4774.65 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | 10
Итого по г. Волгоград, пер. Аэропортовский, д. 4 |  |  | 2731389.43 | 2731389.43 | 2731389.43
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 46 | Ремонт крыши | 846.18 | 2059542.5 | 2059542.5 | 2059542.5 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО «АРКАДА» | 785187-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 54000 | 54000 | 54000 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 643-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | б/н
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35033.86 | 35033.86 | 35033.86 | 2017-10-13 | 2018-04-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 796871-В-СК-2017 | 2017-10-13 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 46 |  |  | 2148576.36 | 2148576.36 | 2148576.36
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт крыши | 858.5 | 2133619.7 | 2133619.7 | 2133619.7 | 2017-08-30 | 2018-01-12 | ООО "Империя" | 754495-В-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 76000 | 76000 | 76000 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 644-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | б/н
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31794 | 31794 | 31794 | 2017-08-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2017-12-27 | б/н
Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 |  |  | 2241413.7 | 2241413.7 | 2241413.7
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 2А | Подготовка документации | 1 | 139466.17 | 139466.17 | 139466.17 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 48
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 2А |  |  | 139466.17 | 139466.17 | 139466.17
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт крыши | 2111.78 | 7588969 | 7588969 | 7588969 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-10-24 | 02021
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт фасада | 8376.1 | 17481931 | 17481931 | 17481931 | 2017-10-11 | 2018-07-16 | ООО "Высотафасадремонт" | 797837-В-СМР-2017 | 2017-10-11 | 2018-11-07 | 02248
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 6211.8 | 1353034 | 1353034 | 1353034 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-11-27 | 02528
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2902 | 4847327 | 3524803 | 0 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 164.9 | 245524 | 245524 | 245524 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-12-17 | 02896
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 728 | 1547000 | 1105369 | 0 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 389292 | 389292 | 2016-10-31 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 620-В-ПСД-2017 | 2016-10-31 | 2017-03-15 | 5
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 720648 | 331356 | 331356 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 725599-В-ПСД-2017 | 2017-07-28 | 2017-08-28 | 135
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 570726.4 | 570726.4 | 2017-09-25 | 2018-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 266-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-05-24 | 0000687
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 867010 | 34316.64 | 0 | 2019-06-11 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 |  | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 59-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-06 | 21
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 260000 | 130000 | 130000 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 725599-В-ПСД-2017 | 2017-07-28 | 2017-08-28 | 137
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 53338.92 | 53338.92 | 2017-09-25 | 2018-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 266-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-06-25 | 0000782
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 81029 | 9260.34 | 0 | 2019-05-13 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 083.ЭА | 2019-05-13
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 |  |  | 34992472 | 32947920.3 | 28274171.32
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт крыши | 2076.01 | 6853548 | 6853548 | 6853548 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-11-14 | 02379
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт фасада | 8217 | 17832909 | 17832909 | 17832909 | 2017-10-11 | 2018-07-16 | ООО "Высотафасадремонт" | 797837-В-СМР-2017 | 2017-10-11 | 2018-10-04 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт систем электроснабжения | 6116.6 | 2330302.27 | 1427975 | 1427975 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2020-04-14 | 000484
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2081.21 | 3127329 | 3127329 | 3127329 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2019-07-29 | 0001001
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 369.45 | 660328 | 660328 | 660328 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2019-08-05 | 0001144
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 500.85 | 757540 | 757540 | 757540 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 756225-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2019-07-29 | 0001028
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 388705 | 388705 | 2016-10-31 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 621-В-ПСД-2017 | 2016-10-31 | 2017-03-15 | 6
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 719459 | 330754 | 330754 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 725599-В-ПСД-2017 | 2017-07-28 | 2017-08-28 | 136
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 528290.18 | 528290.18 | 2017-09-25 | 2018-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 266-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-05-24 | 0000686
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 851813 | 54173.23 | 54172.23 | 2019-06-11 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 |  | 001292
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 |  | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 58-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-06 | 20
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 260000 | 130000 | 130000 | 2017-07-28 | 2017-09-01 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 725599-В-ПСД-2017 | 2017-07-28 | 2017-08-28 | 138
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 49372.91 | 49372.91 | 2017-09-25 | 2018-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 266-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-06-25 | 0000783
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 79609 | 14618.67 | 11946.34 | 2019-05-13 | 2018-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 083.ЭА | 2019-05-13 |  | 001291
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 |  |  | 33472837.27 | 32285542.99 | 32282869.66
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 81 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1650624.88 | 1650624.88 | 1650624.88 | 2018-07-25 | 2018-11-12 | ООО "Импорт-Лифт" | 1005149-В-ЛО-СМР-2017-2018 | 2018-07-25 | 2019-04-15 | 0000425
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 81 | Подготовка документации | 1 | 38222.5 | 38222.5 | 38222.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 48-П-17
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 81 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2019-12-12 | 0002225
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 81 |  |  | 1699201.88 | 1699201.88 | 1699201.88
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 | Ремонт крыши | 2071.5 | 7552179.57 | 7552179.57 | 7552179.57 | 2017-09-01 | 2018-01-22 | ООО "Рос-сервис" | 755453-В-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-09-26 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 | Подготовка документации | 1 | 185900 | 185900 | 185900 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 660-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 81
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 | Осуществление строительного контроля | 1 | 161616.64 | 161616.64 | 161616.64 | 2017-09-25 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 259-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02046
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 69-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-30 | 53
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 15104.36 | 15104.36 | 15104.36 | 2017-09-25 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 259-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02030
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 89 |  |  | 8044800.57 | 8044800.57 | 8044800.57
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Ремонт крыши | 1533.4 | 5002655.81 | 5002655.81 | 5002655.81 | 2018-06-15 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 973145-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-15 | 2018-12-19 | 02923
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Ремонт фасада | 4821.7 | 11193380.84 | 11193380.84 | 11193380.84 | 2018-06-15 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 973145-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-15 | 2018-12-26 | 03059
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1816482.98 | 1816482.98 | 1816482.98 | 2018-11-12 | 2019-05-08 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1078455-В-СМР-ЛО-2017 | 2018-11-12 | 2019-06-13 | 0000726
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 |  | 207570 | 207570 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642657-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | 109
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 | 207570 | 125761 | 125761 | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966643-В-ПСД-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-09-03 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 346595.18 | 346595.18 | 2017-09-25 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 264-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03351
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Осуществление строительного контроля | 1 | 570401 | 38872.73 | 38872.73 | 2018-12-21 | 2019-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1106711-В-СК-2017-2018 | 2018-12-21 | 2019-06-17 | 0000737
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642657-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | 114
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 32392.07 | 32392.07 | 2017-09-25 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 264-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-19 | 0000462
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 53309 | 3632.96 | 3632.96 | 2019-01-14 | 2019-06-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295/1-В-СК-ЛО-2017-2018 | 2019-01-14 | 2019-07-24 | 0001013
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 |  |  | 18908799.63 | 18832343.57 | 18832343.57
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 | Ремонт крыши | 1299.58 | 4282013 | 4282013 | 4282013 | 2017-09-29 | 2018-06-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 787343-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-12-29 | 3250
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 | Ремонт фасада | 3616.9 | 7527763 | 7527763 | 7527763 | 2017-09-29 | 2018-06-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 787343-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-12-29 | 3309
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 | Подготовка документации | 1 | 347549.5 | 347549.5 | 347549.5 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642657-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | 108
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 | Осуществление строительного контроля | 1 | 252729.21 | 252729.21 | 252729.21 | 2017-09-25 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 267-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03517
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642657-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | 113
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 23619.55 | 23619.55 | 23619.55 | 2017-09-25 | 2018-08-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 267-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03518
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 141 |  |  | 12498674.26 | 12498674.26 | 12498674.26
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 225 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 5558419.28 | 5584545.71 | 5558419.28 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-25 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 225 | Подготовка документации | 2 | 151743 | 151742.5 | 151742.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 41-П-17
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 225 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44307.13 | 44307.13 | 44307.13 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-04 | 11
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 225 |  |  | 5754469.41 | 5780595.34 | 5754468.91
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159 | Ремонт систем электроснабжения | 2105.1 | 501562 | 501562 | 501562 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-26 | 13
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 231.7 | 328771.36 | 328771.36 | 328771.36 | 2018-03-14 | 2018-09-28 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-21 | 2
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 214.5 | 301471.6 | 301471.6 | 301471.6 | 2018-03-14 | 2018-09-14 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-21 | 1
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159 | Подготовка документации | 1 | 171500 | 171500 | 171500 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 722-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-25 | 722-В-ПСД-2017
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24220.63 | 24220.63 | 24220.63 | 2017-09-15 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-01 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 159 |  |  | 1327525.59 | 1327525.59 | 1327525.59
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 145.6 | 207282 | 207282 | 207282 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-20 | 4
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 193.25 | 273121 | 273121 | 273121 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-20 | 3
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Подготовка документации | 1 | 103400 | 103400 | 103400 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 723-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-25 | 723-В-ПСД-2017
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10280.62 | 10280.62 | 10280.62 | 2017-09-15 | 2018-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-09-25 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 |  |  | 594083.62 | 594083.62 | 594083.62
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 248.47 | 289167 | 289167 | 289167 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-20 | 6
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 238.23 | 314573.97 | 314573.97 | 314573.97 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-09-20 | 5
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Подготовка документации | 1 | 105550 | 105550 | 105550 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 724-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-25 | 724-В-ПСД-2017
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12920.06 | 12920.06 | 12920.06 | 2017-09-15 | 2018-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-09-25 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 |  |  | 722211.03 | 722211.03 | 722211.03
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 6500 | 1881236.24 | 1881236.24 | 1881236.24 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-04-10 | 1
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 3455.5 | 5325295.03 | 5325295.03 | 5325295.03 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-11-14 | 02359
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 660.6 | 1143141.47 | 1143141.47 | 1143141.47 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-12-29 | 03501
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 663.3 | 906179.1 | 906179.1 | 906179.1 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-12-29 | 03500
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 625.25 | 1396125 | 624753.36 | 624753.36 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2020-01-21 | 000049
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт подвала | 6500 | 9015970.54 | 9015970.54 | 9015970.54 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-04-10 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 228893 | 228893 | 228893 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642629-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 34-П-17
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 500919 | 404386.72 | 404386.72 | 2017-10-11 | 2018-03-12 | ООО "Волгадонпроект" | 796893-В-СК-2017 | 2017-10-11 | 2020-01-20 | 000044
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 |  |  | 20397759.38 | 19529855.46 | 19529855.46
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 118.56 | 183435.72 | 183435.72 | 183435.72 | 2018-04-20 | 2018-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 03374
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 125.53 | 159261.06 | 159261.06 | 159261.06 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 03373
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7333.71 | 7333.71 | 7333.71 | 2017-07-28 | 2018-12-26 | ООО «СК Артель» | 731501-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-12-29 | 03424
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 13 |  |  | 350030.49 | 350030.49 | 350030.49
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 352.32 | 1305304 | 588493.74 | 588493.74 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-06 | 000201
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 102 | 302182 | 134836.34 | 134836.34 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-06 | 000202
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52.35 | 267750 | 96213.61 | 96213.61 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-13 | 000255
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт подвала | 150 | 107734.82 | 107734.82 | 107734.82 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2019-11-01 | 0001988
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45863 | 12518.51 | 12518.51 | 2019-06-11 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 | 2020-04-17 | 000516
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4286 | 1854.56 | 1854.56 | 2019-04-25 | 2019-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 305-В-СК-2017-2019 | 2019-04-25 | 2020-05-07 | 000645
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 |  |  | 2033119.82 | 941651.58 | 941651.58
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.59 | 807199 | 89217.17 | 89217.17 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-06 | 000200
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 112.9 | 743750 | 159097.97 | 159097.97 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-04 | 000168
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33190 | 4478.07 | 4478.07 | 2019-06-11 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 | 2020-07-06 | 000868
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3102 | 496.63 | 496.63 | 2019-04-25 | 2019-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 305-В-СК-2017-2019 | 2019-04-25 | 2020-05-07 | 000644
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 |  |  | 1587241 | 253289.84 | 253289.84
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 2859.8 | 602677.95 | 602677.95 | 602677.95 | 2018-06-15 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2019-10-29 | 0001958
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 228.68 | 889988.2 | 319332.41 | 319332.41 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-04 | 000169
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 252.55 | 686375 | 244072 | 244072 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2020-02-11 | 000227
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Ремонт подвала | 162.85 | 274162.95 | 274162.95 | 274162.95 | 2018-06-15 | 2019-08-09 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2019-10-01 | 0001748
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 166347.23 | 11640.91 | 11640.91 | 2019-06-11 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 | 2020-03-27 | 000458
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 15546.47 | 3141.28 | 0 | 2019-04-25 | 2019-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 305-В-СК-2017-2019 | 2019-04-25
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 11 |  |  | 2635097.8 | 1455027.5 | 1451886.22
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения | 3940.05 | 554119.84 | 554119.84 | 554119.84 | 2017-07-27 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 725151-В-СМР-2017 | 2017-07-27 | 2017-12-28 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 77100 | 77100 | 77100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 645-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11858.16 | 11858.16 | 11858.16 | 2017-07-28 | 2018-01-22 | ООО "Империя" | 731527-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 46 |  |  | 643078 | 643078 | 643078
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 48 | Ремонт систем электроснабжения | 3941.5 | 547928.63 | 547928.63 | 547928.63 | 2017-07-27 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 725151-В-СМР-2017 | 2017-07-27 | 2017-12-28 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 76800 | 76800 | 76800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 646-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11725.67 | 11725.67 | 11725.67 | 2017-07-28 | 2018-01-22 | ООО "Империя" | 731527-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 48 |  |  | 636454.3 | 636454.3 | 636454.3
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Ремонт крыши | 870 | 2009507.76 | 2009507.76 | 2009507.76 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-04-12 | 0000429
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Ремонт систем электроснабжения | 4229.8 | 1611469.2 | 985546.14 | 985546.14 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-12-30 | 0002558
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1079.9 | 2373553.14 | 1655994.26 | 1655994.26 | 2018-09-12 | 2019-07-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-12-18 | 0002281
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 279 | 637480 | 538336.25 | 538336.25 | 2018-09-12 | 2019-07-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-12-30 | 0002559
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 296.4 | 729938 | 561568.47 | 561568.47 | 2018-09-12 | 2019-07-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-12-30 | 0002499
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 210879 | 210879 | 210879 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642451-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 168717.25 | 123070.39 | 123070.39 | 2017-10-11 | 2019-02-08 | ООО "Олимпстрой" | 796837-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2019-12-30 | 0002561
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 50 |  |  | 7741544.35 | 6084902.27 | 6084902.27
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Ремонт крыши | 859 | 2199821.54 | 2199821.54 | 2199821.54 | 2017-05-31 | 2017-11-24 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-05 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Ремонт систем электроснабжения | 3931.6 | 922287.57 | 922287.57 | 922287.57 | 2017-05-31 | 2017-11-10 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-29 | 5
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1347.72 | 2251150 | 2251150 | 2251150 | 2017-05-31 | 2017-11-24 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-21 | 2
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 291.2 | 445891.66 | 445891.66 | 445891.66 | 2017-05-31 | 2018-01-11 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-20 | 4
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 241 | 434678.23 | 434678.23 | 434678.23 | 2017-05-31 | 2018-01-11 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-21 | 3
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Подготовка документации | 1 | 306999.67 | 306999.67 | 306999.67 | 2016-10-31 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 500-В-ПСД-2017 | 2016-10-31 | 2016-12-26 | 434
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 | Осуществление строительного контроля | 1 | 133831.94 | 133831.94 | 133831.94 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 52 |  |  | 6694660.61 | 6694660.61 | 6694660.61
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 56 | Ремонт систем электроснабжения | 4174.1 | 843047.78 | 843047.78 | 843047.78 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 71000 | 71000 | 71000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 593-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-01-18 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18041.22 | 18041.22 | 18041.22 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 56 |  |  | 932089 | 932089 | 932089
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт систем электроснабжения | 2253.6 | 296504.5 | 296504.5 | 296504.5 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-12-28 | 03160
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 222.09 | 364232.65 | 364232.65 | 364232.65 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-12-28 | 03161
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 2.2 | 2297.46 | 2297.46 | 2297.46 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-12-28 | 03174
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 24.9 | 31096.54 | 31096.54 | 31096.54 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-12-28 | 03162
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14854.4 | 14854.4 | 14854.4 | 2017-07-28 | 2018-12-26 | ООО «СК Артель» | 731501-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-12-28 | 03206
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 |  |  | 708985.55 | 708985.55 | 708985.55
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт крыши | 702 | 1824994.33 | 1824994.33 | 1824994.33 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-11-08 | 02272
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт фасада | 1650.8 | 3042073.76 | 3042073.76 | 3042073.76 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-12-21 | 02975
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт систем электроснабжения | 2200.84 | 548562.28 | 548562.28 | 548562.28 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-09-24 | 0001581
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 455.4 | 681673.16 | 681673.16 | 681673.16 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-02-28 | 0000193
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 164.1 | 196794.33 | 196794.33 | 196794.33 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-02-05 | 0000119
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 162.5 | 235508.57 | 235508.57 | 235508.57 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-03-01 | 0000214
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 229615 | 229615 | 229615 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642451-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | б/н
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 113014.89 | 113014.89 | 113014.89 | 2017-10-13 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 796871-В-СК-2017 | 2017-10-13 | 2019-10-14 | 0001863
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 |  |  | 6872236.32 | 6872236.32 | 6872236.32
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Ремонт крыши | 670 | 1866228.94 | 1866228.94 | 1866228.94 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-07 | 1
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Ремонт фасада | 1950 | 3393762.85 | 3393762.85 | 3393762.85 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-09-27 | 2
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Ремонт систем электроснабжения | 2527.41 | 474683.39 | 474683.39 | 474683.39 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-11-08 | 0001997
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 394.5 | 635753.21 | 635753.21 | 635753.21 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-12-27 | 03118
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 94.3 | 144696.06 | 144696.06 | 144696.06 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-12-11 | 02779
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 134.5 | 161043.28 | 161043.28 | 161043.28 | 2018-01-09 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 860433-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-12-11 | 02780
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Подготовка документации | 1 | 232307 | 232307 | 232307 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642617-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 35-П-17
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 | Осуществление строительного контроля | 1 | 142869.98 | 142869.98 | 142869.98 | 2017-09-26 | 2018-10-25 | ООО "Олимпстрой" | 785779-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-11-20 | 0002081
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 95 |  |  | 7051344.71 | 7051344.71 | 7051344.71
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 393.3 | 51643.12 | 51643.12 | 51643.12 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-10 | 2-2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 345.47 | 452231.25 | 452231.25 | 452231.25 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-10-09 | 5-3
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 15.1 | 22824.81 | 22824.81 | 22824.81 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 5-4
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 41.75 | 62684.09 | 62684.09 | 62684.09 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 5-2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 95300 | 95300 | 95300 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 721-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-25 | 721-В-ПСД-2017
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12612.8 | 12612.8 | 12612.8 | 2017-09-15 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-11-02 | 02184
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 2 |  |  | 697296.07 | 697296.07 | 697296.07
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1370.5 | 388012.5 | 388012.5 | 388012.5 | 2017-06-06 | 2017-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-18 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 713.3 | 803980.61 | 803980.61 | 803980.61 | 2017-06-06 | 2017-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-24 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48.45 | 77164.57 | 77164.57 | 77164.57 | 2017-06-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 78.7 | 116716.99 | 116716.99 | 116716.99 | 2017-06-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 165600 | 165600 | 165600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 486-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-13 | 16
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29657.72 | 29657.72 | 29657.72 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 3 |  |  | 1581132.39 | 1581132.39 | 1581132.39
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 879.4 | 224511.13 | 224511.13 | 224511.13 | 2017-06-06 | 2017-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-15 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 572 | 767572.81 | 767572.81 | 767572.81 | 2017-06-06 | 2017-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-09-21 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 91 | 152148.11 | 152148.11 | 152148.11 | 2017-06-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-15 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 124 | 179518.18 | 179518.18 | 179518.18 | 2017-06-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 681829-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-15 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 103300 | 103300 | 103300 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 487-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-13 | 15
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30298 | 20440.29 | 20440.29 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 4 |  |  | 1457348.23 | 1447490.52 | 1447490.52
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 750.62 | 721421.81 | 721421.81 | 721421.81 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-12-28 | 03214
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15438.42 | 15438.42 | 15438.42 | 2017-07-28 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2019-06-14 | 0000730
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 7 |  |  | 736860.23 | 736860.23 | 736860.23
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 20.72 | 42879.79 | 42879.79 | 42879.79 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-10-05 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56.1 | 113715.14 | 113715.14 | 113715.14 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-29 | 02564
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3351.1 | 3351.1 | 3351.1 | 2017-07-28 | 2018-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-12-21 | 02966
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 8 |  |  | 159946.03 | 159946.03 | 159946.03
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Ремонт фасада | 1440 | 2084079.26 | 2084079.26 | 2084079.26 | 2018-03-23 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 902543-В-СМР-2017 | 2018-03-23 | 2018-12-24 | 03042
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 175.95 | 254165.36 | 254165.36 | 254165.36 | 2018-03-23 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 902543-В-СМР-2017 | 2018-03-23 | 2018-09-14 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84599 | 50038.43 | 50038.43 | 2017-09-13 | 2018-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776061-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2018-12-29 | 3321
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 |  |  | 2422843.62 | 2388283.05 | 2388283.05
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 1579.5 | 356288.3 | 356288.3 | 356288.3 | 2018-03-23 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 902543-В-СМР-2017 | 2018-03-23 | 2018-12-17 | 02894
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7624.56 | 7624.56 | 7624.56 | 2017-09-13 | 2018-11-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776061-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2018-12-29 | 3288
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 12 |  |  | 363912.86 | 363912.86 | 363912.86
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 133.08 | 274506.5 | 274506.5 | 274506.5 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-09-17 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5874.43 | 5874.43 | 5874.43 | 2017-07-28 | 2018-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-10-12 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 13 |  |  | 280380.93 | 280380.93 | 280380.93
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1579.15 | 2442094.96 | 2442094.96 | 2442094.96 | 2017-12-14 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 836151-В-СМР-2017 | 2017-12-14 | 2018-09-11 | 6
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 197.31 | 385397.44 | 385397.44 | 385397.44 | 2017-12-14 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 836151-В-СМР-2017 | 2017-12-14 | 2018-06-29 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 197.68 | 341697.32 | 341697.32 | 341697.32 | 2017-12-14 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 836151-В-СМР-2017 | 2017-12-14 | 2018-06-20 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74648 | 67820.66 | 67820.66 | 2017-09-13 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776061-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2018-10-15 | б/н.
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 14 |  |  | 3243837.72 | 3237010.38 | 3237010.38
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15 | Ремонт крыши | 681 | 1291459.26 | 1291459.26 | 1291459.26 | 2017-12-14 | 2018-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 836151-В-СМР-2017 | 2017-12-14 | 2018-08-17 | 5
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 194.35 | 402233.68 | 402233.68 | 402233.68 | 2017-12-14 | 2018-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 836151-В-СМР-2017 | 2017-12-14 | 2018-07-16 | 3
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 171.45 | 298981.32 | 298981.32 | 298981.32 | 2017-12-14 | 2018-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 836151-В-СМР-2017 | 2017-12-14 | 2018-07-16 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42643.22 | 42643.22 | 42643.22 | 2017-09-13 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776061-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2018-10-03 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 15 |  |  | 2035317.48 | 2035317.48 | 2035317.48
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 204.93 | 435476.24 | 435476.24 | 435476.24 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-10-10 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9319.19 | 9319.19 | 9319.19 | 2017-07-28 | 2018-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2019-02-01 | 000106
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 16 |  |  | 444795.43 | 444795.43 | 444795.43
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 323.24 |  | 413369.25 | 413369.25 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-09-03 | 2-1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 118.56 | 495494.57 | 82125.32 | 82125.32 | 2018-09-05 | 2018-10-19 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 277-В-СМР-2018 | 2018-09-05 | 2018-10-05 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 285.85 | 480147.97 | 480147.97 | 480147.97 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 2-2
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20878.75 | 20878.75 | 20878.75 | 2017-07-28 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-11-14 | 02389
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 17 |  |  | 996521.29 | 996521.29 | 996521.29
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 74600 | 74600 | 74600 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 814-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 101
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 2 |  |  | 74600 | 74600 | 74600
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 98.3 | 181298.74 | 181298.74 | 181298.74 | 2018-04-20 | 2018-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | 02349
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128.56 | 174655.34 | 174655.34 | 174655.34 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | 02350
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 72800 | 72800 | 72800 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 815-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 138
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7617.41 | 7617.41 | 7617.41 | 2017-09-08 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-12-17 | 02910
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 3 |  |  | 436371.49 | 436371.49 | 436371.49
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 4 | Ремонт крыши | 730 | 2319142 | 1743499 | 1743499 | 2018-12-29 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1121687-В-СМР-2017-2018 | 2018-12-29 | 2019-12-17 | 0002270
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 70700 | 70700 | 70700 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 873-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-22 | 112
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49630 | 25384.75 | 25384.75 | 2017-08-15 | 2019-08-28 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-12-24 | 0002337
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 4 |  |  | 2439472 | 1839583.75 | 1839583.75
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 104.87 | 189381 | 171517.2 | 171517.2 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2020-01-24 | 000065
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128 | 286875 | 221538 | 221538 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2020-01-24 | 000064
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 67900 | 67900 | 67900 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 819-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 100
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10192 | 7886.18 | 7886.18 | 2017-08-15 | 2019-10-25 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2020-01-24 | 000059
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 5 |  |  | 554348 | 468841.38 | 468841.38
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 40600 | 40600 | 40600 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 824-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 141
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 24 |  |  | 40600 | 40600 | 40600
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 87300 | 87300 | 87300 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 825-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 95
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 26 |  |  | 87300 | 87300 | 87300
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 27 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 93.82 | 129805.2 | 129805.2 | 129805.2 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2019-06-27 | 0000794
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 27 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 151.26 | 205118.4 | 205118.4 | 205118.4 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2019-06-27 | 0000793
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 77000 | 77000 | 77000 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 826-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 94
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6874.72 | 6874.72 | 6874.72 | 2017-08-15 | 2019-10-25 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-07-05 | 0000856
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 27 |  |  | 418798.32 | 418798.32 | 418798.32
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 89.87 | 114409.2 | 114409.2 | 114409.2 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2019-07-01 | 0000801
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 28 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 183.6 | 259072.8 | 259072.8 | 259072.8 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2019-07-01 | 0000800
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 827-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 93
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7908.53 | 7908.53 | 7908.53 | 2017-08-15 | 2019-10-25 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-07-05 | 0000857
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 28 |  |  | 456390.53 | 456390.53 | 456390.53
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 155.67 | 246348 | 246348 | 246348 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 0001003
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 246.1 | 417382.8 | 417382.8 | 417382.8 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | 2019-07-26 | 0001002
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 87400 | 87400 | 87400 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 828-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 99
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17154 | 10272.45 | 10272.45 | 2017-08-15 | 2019-10-25 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-12-30 | 0002500
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 29 |  |  | 768284.8 | 761403.25 | 761403.25
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 38700 | 38700 | 38700 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 829-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 142
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 30 |  |  | 38700 | 38700 | 38700
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 38400 | 38400 | 38400 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 830-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 143
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 32 |  |  | 38400 | 38400 | 38400
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 42600 | 42600 | 42600 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 831-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 144
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 35 |  |  | 42600 | 42600 | 42600
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 43500 | 43500 | 43500 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 832-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 145
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 36 |  |  | 43500 | 43500 | 43500
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 37 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 402.2 | 618198.54 | 618198.54 | 618198.54 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-02 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 43700 | 43700 | 43700 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 833-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-11 | 176
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18874 | 4541.73 | 4541.73 | 2017-08-15 | 2018-12-27 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-12-30 | 0002532
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 37 |  |  | 680772.54 | 666440.27 | 666440.27
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 92 | 151709.59 | 151709.59 | 151709.59 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-02-08 | 0000135
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 38 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 79.1 | 129088.46 | 129088.46 | 129088.46 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | 03478
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 42500 | 42500 | 42500 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 834-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-22 | 163
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6009.07 | 6009.07 | 6009.07 | 2017-09-13 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776115-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2019-05-22 | 0000619
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 38 |  |  | 329307.12 | 329307.12 | 329307.12
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 39 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 135 | 187014.72 | 187014.72 | 187014.72 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-02-08 | 0000134
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 39 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 89.3 | 148725.85 | 148725.85 | 148725.85 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-03-01 | 0000211
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 42700 | 42700 | 42700 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 835-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-22 | 162
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7184.84 | 7184.84 | 7184.84 | 2017-09-13 | 2019-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776115-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2019-05-22 | 0000620
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 39 |  |  | 385625.41 | 385625.41 | 385625.41
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 42600 | 42600 | 42600 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 836-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-02 | 147
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 40 |  |  | 42600 | 42600 | 42600
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 43700 | 43700 | 43700 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 837-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-02 | 148
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 41 |  |  | 43700 | 43700 | 43700
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 42 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 65.6 | 114744.38 | 114744.38 | 114744.38 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | 03401
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 42 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 78 | 134767.8 | 134767.8 | 134767.8 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | 03479
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 43700 | 43700 | 43700 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 838-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-22 | 164
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5339.56 | 5339.56 | 5339.56 | 2017-09-13 | 2019-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776115-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2019-05-22 | 0000618
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 42 |  |  | 298551.74 | 298551.74 | 298551.74
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 2419.2 | 415982.48 | 415982.48 | 415982.48 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2019-01-28 | 000079
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 44 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 82.91 | 167000.68 | 167000.68 | 167000.68 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-03-21 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 131200 | 131200 | 131200 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 839-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-30 | 119
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12475.84 | 12475.84 | 12475.84 | 2017-08-30 | 2018-02-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2019-02-28 | 0000209
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 44 |  |  | 726659 | 726659 | 726659
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 45 | Ремонт систем электроснабжения | 2400.9 | 409547.75 | 409547.57 | 409547.75 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2019-01-28 | 000078
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 95.26 | 189735.74 | 189735.74 | 189735.74 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-03-21 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 131000 | 131000 | 131000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 840-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-30 | 121
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12824.67 | 12824.67 | 12824.67 | 2017-08-30 | 2018-02-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2019-02-28 | 0000210
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 45 |  |  | 743108.16 | 743107.98 | 743108.16
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 53 | Подготовка документации | 1 | 40100 | 40100 | 40100 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 842-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-30 | 120
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 53 |  |  | 40100 | 40100 | 40100
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 71 | 153161 | 142584.35 | 142584.35 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2020-01-27 | 000080
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 89 | 214625 | 163069.54 | 163069.54 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2020-01-27 | 000081
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54 | Подготовка документации | 1 | 39500 | 39500 | 39500 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 843-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 154
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3278 | 6540.99 | 6540.99 | 2017-09-08 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2020-03-18 | 000405
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 54 |  |  | 410564 | 351694.88 | 351694.88
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 55 | Подготовка документации | 1 | 39000 | 39000 | 39000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 847-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 158
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 55 |  |  | 39000 | 39000 | 39000
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 74 |  | 151306.68 | 90389.53 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2020-08-18 | 0001104
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 74 | 153161 | 114939.6 | 0 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 101 |  | 209573.9 | 97986.78 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2020-08-18 | 0001105
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 101 | 214625 | 213297.6 | 0 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 39500 | 39500 | 39500 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 848-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 157
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7871 | 7831.64 | 4031.25 | 2017-09-08 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 |  | 0001323
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 |  |  | 415157 | 736449.42 | 231907.56
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 57 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 64.9 | 130447.82 | 130447.82 | 130447.82 | 2018-04-20 | 2018-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-14 | 02834
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 57 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 73 | 145690.89 | 145690.89 | 145690.89 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-14 | 02833
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 57 | Подготовка документации | 1 | 39800 | 39800 | 39800 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 849-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 156
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 57 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5909.36 | 5909.36 | 5909.36 | 2017-09-08 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-12-25 | 03022
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 57 |  |  | 321848.07 | 321848.07 | 321848.07
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 35500 | 35500 | 35500 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 850-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 155
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 58 |  |  | 35500 | 35500 | 35500
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 39600 | 39600 | 39600 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 851-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 159
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 60 |  |  | 39600 | 39600 | 39600
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62 | Ремонт крыши | 337 | 869118.38 | 869118.38 | 869118.38 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62 | Ремонт систем электроснабжения | 422.7 | 101151.96 | 101151.96 | 101151.96 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-10-17 | 01918
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 101000 | 101000 | 101000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 852-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-02 | 146
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25279 | 20763.79 | 20763.79 | 2017-08-30 | 2018-02-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2019-12-30 | 0002501
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 62 |  |  | 1096549.34 | 1092034.13 | 1092034.13
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 41000 | 41000 | 41000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 853-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-15 | 160
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 63 |  |  | 41000 | 41000 | 41000
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 62 | Ремонт крыши | 397.12 | 1035425.75 | 1035425.75 | 1035425.75 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 62 | Ремонт фасада | 558 | 1366794.51 | 1366794.51 | 1366794.51 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-05-10 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 122000 | 122000 | 122000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 844-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-30 | 118
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51407.51 | 51407.51 | 51407.51 | 2017-08-30 | 2018-02-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2018-05-22 | 1
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 62 |  |  | 2575627.77 | 2575627.77 | 2575627.77
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Ремонт крыши | 435 | 983959.95 | 983959.95 | 983959.95 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-07-12 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Ремонт фасада | 635 | 1287499.03 | 1287499.03 | 1287499.03 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-15 | 5
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 507.3 | 120936.64 | 120936.64 | 120936.64 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-09-29 | 6
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 356.36 | 472279.12 | 472279.12 | 472279.12 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-07-28 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 39.5 | 58461.53 | 58461.53 | 58461.53 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-07-28 | 3
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 34 | 32061.94 | 32061.94 | 32061.94 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-07-28 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 119200 | 119200 | 119200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 470-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 426
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48483.37 | 48483.37 | 48483.37 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-22 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 1 |  |  | 3122881.58 | 3122881.58 | 3122881.58
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Ремонт крыши | 442 | 939960.15 | 939960.15 | 939960.15 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-07 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Ремонт фасада | 610 | 1254121 | 1254121 | 1254121 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-09-18 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 501.7 | 129633.98 | 129633.98 | 129633.98 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-14 | 3
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 391.15 | 476404.9 | 476404.9 | 476404.9 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-20 | 6
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61.15 | 69913.34 | 69913.34 | 69913.34 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-23 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 34 | 26197.15 | 26197.15 | 26197.15 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-20 | 5
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 471-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 427
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47083.4 | 47083.4 | 47083.4 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-25 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 2 |  |  | 3063313.92 | 3063313.92 | 3063313.92
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 | Ремонт крыши | 442 | 976223.85 | 976223.85 | 976223.85 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-21 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 | Ремонт фасада | 609 | 1272075.45 | 1272075.45 | 1272075.45 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-29 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 493.3 | 115199.49 | 115199.49 | 115199.49 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-29 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 346.29 | 468043.98 | 468043.98 | 468043.98 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-15 | 3
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 118400 | 118400 | 118400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 472-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 428
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43675.41 | 43675.41 | 43675.41 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-07-18 | 1
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 4 |  |  | 2993618.18 | 2993618.18 | 2993618.18
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Ремонт крыши | 442 | 938526.26 | 938526.26 | 938526.26 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-07 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Ремонт фасада | 630 | 1388744 | 1388744 | 1388744 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-09-18 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 490.1 | 111493.24 | 111493.24 | 111493.24 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-20 | 3
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 247.84 | 312015.45 | 312015.45 | 312015.45 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-20 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 32.07 | 58675.99 | 58675.99 | 58675.99 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-27 | 5
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 118200 | 118200 | 118200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 499-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 425
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44946.78 | 44946.78 | 44946.78 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-09-12 | б/н
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 5 |  |  | 2972601.72 | 2972601.72 | 2972601.72
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 | Ремонт крыши | 391 | 829377.72 | 829377.72 | 829377.72 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-17 | 2
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 | Ремонт фасада | 545 | 1303652.97 | 1303652.97 | 1303652.97 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-15 | 1
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 457.1 | 110217.16 | 110217.16 | 110217.16 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-14 | 4
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 352.29 | 503859.19 | 503859.19 | 503859.19 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-29 | 3
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 114800 | 114800 | 114800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 498-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 424
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43569.12 | 43569.12 | 43569.12 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2019-02-12 | 0000146
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 12 |  |  | 2905476.16 | 2905476.16 | 2905476.16
г. Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3436497.65 | 3436497.65 | 3436497.65 | 2018-05-15 | 2018-11-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-11-23 | 02484
г. Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 137936.93 | 137936.93 | 137936.93 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-08-23 | 1496
г. Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 79650 | 73541.05 | 73541.05 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-12-07 | 02712
Итого по г. Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 2 |  |  | 3654084.58 | 3647975.63 | 3647975.63
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт крыши | 1070 | 2981862 | 2981862 | 2981862 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774707-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-11 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт фасада | 1825 | 3861578.87 | 3861578.87 | 3861578.87 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774707-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 336.5 | 544370.62 | 544370.62 | 544370.62 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774707-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 217 | 379002.99 | 379002.99 | 379002.99 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774707-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-04 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 166209 | 166209 | 166209 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-05-29 | 46
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 1 |  |  | 7933023.48 | 7933023.48 | 7933023.48
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт крыши | 1149.67 | 3192288.1 | 3192288.1 | 3192288.1 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 765 | 1127755.48 | 1127755.48 | 1127755.48 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-09-17 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 167 | 283659.11 | 283659.11 | 283659.11 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-19 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 213 | 385667.83 | 385667.83 | 385667.83 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 725-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 725-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106772 | 106772 | 106772 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-04 | 142
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 |  |  | 5296042.52 | 5296042.52 | 5296042.52
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт крыши | 821 | 2160914.05 | 2160914.05 | 2160914.05 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-11 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт фасада | 1305 | 2548970.39 | 2548970.39 | 2548970.39 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 525 | 841836.59 | 841836.59 | 841836.59 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-10 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 150.3 | 184485.05 | 184485.05 | 184485.05 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-06-27 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 122754 | 122754 | 122754 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-09-05 | 135
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 |  |  | 5858960.08 | 5858960.08 | 5858960.08
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | Ремонт крыши | 1244.6 | 3100040.51 | 3100040.51 | 3100040.51 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 711 | 1197065.66 | 1197065.66 | 1197065.66 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-09-12 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 168.04 | 291814.87 | 291814.87 | 291814.87 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-23 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 264 | 264168.63 | 264168.63 | 264168.63 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774697-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-18 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 239400 | 239400 | 239400 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 690-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | 22
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 103856 | 103856 | 103856 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-04 | 143
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 9 |  |  | 5196345.67 | 5196345.67 | 5196345.67
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт крыши | 896 | 2310491.83 | 2310491.83 | 2310491.83 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-25 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 891.7 | 1264168.83 | 1264168.83 | 1264168.83 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-06-04 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 153.5 | 244390.18 | 244390.18 | 244390.18 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-18 | 1хвс
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 112.1 | 137349.6 | 137349.6 | 137349.6 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-18 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 718-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-21 | 93
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84666 | 84666 | 84666 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-07-10 | 129
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 |  |  | 4240966.44 | 4240966.44 | 4240966.44
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Ремонт крыши | 844.68 | 2354340.52 | 2354340.52 | 2354340.52 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-11 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1041.2 | 1486202.23 | 1486202.23 | 1486202.23 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-06-04 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 215.5 | 270760.76 | 270760.76 | 270760.76 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-10 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 156.3 | 148455.54 | 148455.54 | 148455.54 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774695-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-23 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 719-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-21 | 94
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 91158 | 91158 | 91158 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-07-10 | 130
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 15 |  |  | 4550817.05 | 4550817.05 | 4550817.05
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | Ремонт крыши | 824 | 2120861.74 | 2120861.74 | 2120861.74 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-25 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 628 | 918857.34 | 918857.34 | 918857.34 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-08-09 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 147 | 180026.35 | 180026.35 | 180026.35 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-04 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 87 | 139751.06 | 139751.06 | 139751.06 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-23 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 720-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-21 | 95
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71893 | 71893 | 71893 | 2017-09-15 | 2018-01-28 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-09-05 | 133
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 |  |  | 3631289.49 | 3631289.49 | 3631289.49
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | Ремонт крыши | 861 | 2331704.23 | 2331704.23 | 2331704.23 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | Ремонт фасада | 1568 | 2689270.31 | 2689270.31 | 2689270.31 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 172 | 249353.61 | 249353.61 | 249353.61 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-23 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128.5 | 209147.04 | 209147.04 | 209147.04 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 773931-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-06-08 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117260 | 117260 | 117260 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-07-10 | 131
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19 |  |  | 5596735.19 | 5596735.19 | 5596735.19
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт крыши | 1190 | 3115470.22 | 3115470.22 | 3115470.22 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-03 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 522 | 816277.4 | 816277.4 | 816277.4 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-08-09 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 19.2 | 24190 | 24190 | 24190 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-04 | 1
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 140 | 203114.48 | 203114.48 | 203114.48 | 2017-09-12 | 2018-01-28 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 774703-В-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-04 | 2
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 726-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 726-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 89003 | 89003 | 89003 | 2017-09-15 | 2018-01-28 | ООО "Волгадонпроект" | 775989-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-09-05 | 134
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 21 |  |  | 4447955.1 | 4447955.1 | 4447955.1
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 2372.7 | 428314.77 | 428314.77 | 428314.77 | 2019-01-10 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1130535-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-10 | 2019-08-02 | 0001137
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 848.1 | 1904188 | 910918.13 | 910918.13 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-12-27 | 0002444
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 145.29 | 160065.31 | 160065.31 | 160065.31 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-05-08 | 0000566
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 106.7 | 155849.46 | 155849.46 | 155849.46 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-05-08 | 0000565
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 172000 | 172000 | 172000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 488-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 59
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 73885 | 35420.16 | 35420.16 | 2017-08-15 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-12-30 | 0002562
Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 1 |  |  | 2894302.54 | 1862567.83 | 1862567.83
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2 | Ремонт крыши | 880.9 | 1930054.44 | 1930054.44 | 1930054.44 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2018-09-24 | 2
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2 | Ремонт фасада | 1647.7 | 1751357.88 | 1751357.88 | 1751357.88 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2018-09-24 | 1
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 787-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-22 | 165
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78782.22 | 78782.22 | 78782.22 | 2017-09-13 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776115-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2018-11-30 | 02636
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 2 |  |  | 3959194.54 | 3959194.54 | 3959194.54
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт крыши | 736 | 1658342.42 | 1658342.42 | 1658342.42 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «КРИОЛИТ» | 859721-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-09 | 1(кр)
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт фасада | 2467.65 | 2623816.54 | 2623816.54 | 2623816.54 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «КРИОЛИТ» | 859721-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-09-05 | 1
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 186148 | 186148 | 186148 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642503-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 38-П-17
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 91638.2 | 91638.2 | 91638.2 | 2017-10-06 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 795597-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-06 | 2018-10-19 | 01945
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 |  |  | 4559945.16 | 4559945.16 | 4559945.16
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 137 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 5704453.94 | 6078256.7 | 5704453.94 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-05-22 | 1
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 137 | Подготовка документации | 5 | 81212 | 81212 | 81212 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707471-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 62-П-17
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 137 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51772.24 | 51772.24 | 51772.24 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-06-01 | 5
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 137 |  |  | 5837438.18 | 6211240.94 | 5837438.18
г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 4849503.37 | 5261819.42 | 4849503.37 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-05-14 | 1
г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 68008 | 68008 | 68008 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-12 | 56-П-17
г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41417.74 | 41417.74 | 41417.74 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-06-14 | 7
Итого по г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 7 |  |  | 4958929.11 | 5371245.16 | 4958929.11
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Ремонт крыши | 676.3 | 1716938.63 | 1716938.63 | 1716938.63 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-20 | 3
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Ремонт фасада | 700.6 | 1143954.78 | 1143954.78 | 1143954.78 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-07 | 02729
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Ремонт систем электроснабжения | 734.7 | 108873.29 | 108873.29 | 108873.29 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 278.95 | 437653.05 | 437653.05 | 437653.05 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-22 | 2
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.6 | 75081.19 | 75081.19 | 75081.19 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-22 | 5
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 83 | 92423.99 | 92423.99 | 92423.99 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-28 | 4
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 127000 | 127000 | 127000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 466-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 411
г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 64441 | 64441 | 64441 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/1-В-СК-2017 | 2016-10-13 | 2018-12-18 | 02915
Итого по г. Волгоград, ул. Аджарская, д. 1А |  |  | 3766365.93 | 3766365.93 | 3766365.93
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 15 | Ремонт крыши | 582.8 | 1407815.48 | 1407815.48 | 1407815.48 | 2017-07-05 | 2017-11-16 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-11-22 | 1
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 44970 | 44970 | 44970 | 2016-10-13 | 2017-05-02 | ГБУВО "ВОАПБ" | 478-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 47
г. Волгоград, ул. Академическая, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30127.25 | 30127.25 | 30127.25 | 2017-06-29 | 2017-12-31 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 250-В-СК-2017 | 2017-06-29 | 2017-12-20 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Академическая, д. 15 |  |  | 1482912.73 | 1482912.73 | 1482912.73
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 777.6 | 191916.14 | 191916.14 | 191916.14 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-12-07 | 02728
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 223.64 | 362931.18 | 362931.18 | 362931.18 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-01-22 | 000013
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 75.6 | 128594.15 | 128594.15 | 128594.15 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-01-22 | 000012
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 41.1 | 83416.6 | 83416.6 | 83416.6 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-01-28 | 000059
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 94300 | 94300 | 94300 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 489-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 81
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16410.76 | 16410.76 | 16410.76 | 2017-08-15 | 2018-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-02-26 | 0000182
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 |  |  | 877568.83 | 877568.83 | 877568.83
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 21.3 | 43521.51 | 43521.51 | 43521.51 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-10-29 | 02061
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53.6 | 104631.83 | 104631.83 | 104631.83 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-10-29 | 02060
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 39800 | 39800 | 39800 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 727-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-08 | б/н
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3170.48 | 3170.48 | 3170.48 | 2017-08-18 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-11-08 | 02263
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 21 |  |  | 191123.82 | 191123.82 | 191123.82
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 64.49 | 111946.79 | 111946.79 | 111946.79 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-28 | 02541
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52 | 67789.85 | 67789.85 | 67789.85 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-28 | 02542
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3846.3 | 3846.3 | 3846.3 | 2017-08-15 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-12-21 | 02982
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 29 |  |  | 183582.94 | 183582.94 | 183582.94
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 22.7 | 14005.77 | 14005.77 | 14005.77 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-20 | 02445
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 299.72 | 299.72 | 299.72 | 2017-08-15 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-12-28 | 03173
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 45 |  |  | 14305.49 | 14305.49 | 14305.49
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 30.7 | 32803.75 | 32803.75 | 32803.75 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-22 | 02454
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 702 | 702 | 702 | 2017-08-15 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-12-21 | 02981
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 |  |  | 33505.75 | 33505.75 | 33505.75
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 401.15 | 388478.14 | 388478.14 | 388478.14 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-11-07 | 02229
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40.9 | 46217.71 | 46217.71 | 46217.71 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-09-27 | 1
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 51.2 | 68013.9 | 68013.9 | 68013.9 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-09-27 | 1в
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10524.82 | 10524.82 | 10524.82 | 2017-08-15 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-29 | 02563
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 |  |  | 513234.57 | 513234.57 | 513234.57
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 418 | 65705.94 | 65705.94 | 65705.94 | 2017-06-09 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2018-01-25 | 21
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 172.5 | 138705.46 | 138705.46 | 138705.46 | 2017-06-09 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2018-01-25 | 20
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4374.4 | 4374.4 | 4374.4 | 2017-08-15 | 2017-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741433-В-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 |  |  | 208785.8 | 208785.8 | 208785.8
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Ремонт систем электроснабжения | 389.6 | 91130.22 | 91130.22 | 91130.22 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-08-17 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Подготовка документации | 1 | 27336 | 27336 | 27336 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "СервисКомплексПроект" | 598-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-26 | 598-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1950.19 | 1950.19 | 1950.19 | 2017-08-30 | 2018-12-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2018-08-24 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 |  |  | 120416.41 | 120416.41 | 120416.41
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Ремонт систем электроснабжения | 388.1 | 86816.14 | 86816.14 | 86816.14 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-08-17 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Подготовка документации | 1 | 27493 | 27493 | 27493 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | ООО "СервисКомплексПроект" | 599-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 599-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1857.87 | 1857.87 | 1857.87 | 2017-08-30 | 2018-12-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2018-08-24 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 |  |  | 116167.01 | 116167.01 | 116167.01
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 160 | Ремонт систем электроснабжения | 673.52 | 256598 | 256598 | 256598 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-11-09 | 02279
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 160 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 547.55 | 719972.28 | 719972.28 | 719972.28 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-11-06 | 02209
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 160 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 30.7 | 53653.42 | 53653.42 | 53653.42 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-11-06 | 02210
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 160 | Подготовка документации | 1 | 110500 | 110500 | 110500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 647-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-28 | б/н
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 160 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22044.65 | 22044.65 | 22044.65 | 2017-08-30 | 2018-12-26 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2018-12-27 | 03120
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 160 |  |  | 1162768.35 | 1162768.35 | 1162768.35
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Ремонт крыши | 538.53 | 1154996.98 | 1154996.98 | 1154996.98 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-09-10 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Ремонт фасада | 603.86 | 968582.94 | 968582.94 | 968582.94 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-08-02 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Ремонт систем электроснабжения | 620.9 | 223309.1 | 223309.1 | 223309.1 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-10-03 | 1э
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 79.2 | 147134.2 | 147134.2 | 147134.2 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-10-03 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 79.4 | 139918.5 | 139918.5 | 139918.5 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-10-03 | 1г
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75.8 | 133983.1 | 133983.1 | 133983.1 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-10-03 | 1в
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Подготовка документации | 1 | 186100 | 186100 | 186100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 648-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59233.59 | 59233.59 | 59233.59 | 2017-07-28 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 731527-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-10-15 | б/н.
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 162 |  |  | 3013258.41 | 3013258.41 | 3013258.41
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164 | Ремонт фасада | 565.2 | 771166.26 | 771166.26 | 771166.26 | 2017-07-27 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 725151-В-СМР-2017 | 2017-07-27 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164 | Ремонт систем электроснабжения | 622.4 | 153513.53 | 153513.53 | 153513.53 | 2017-07-27 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 725151-В-СМР-2017 | 2017-07-27 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164 | Подготовка документации | 1 | 106600 | 106600 | 106600 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 649-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19788.15 | 19788.15 | 19788.15 | 2017-07-28 | 2018-01-22 | ООО "Империя" | 731527-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-01-30 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 164 |  |  | 1051067.94 | 1051067.94 | 1051067.94
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 | Ремонт крыши | 371.81 | 841743.56 | 841743.56 | 841743.56 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-10-10 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 324 | 406690.16 | 406690.16 | 406690.16 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-01-29 | 000089
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41 | 77095.85 | 77095.85 | 77095.85 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-01-29 | 000090
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 54 | 80752.8 | 80752.8 | 80752.8 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-01-29 | 000088
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 115000 | 115000 | 115000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 761-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 761-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30101.72 | 30101.72 | 30101.72 | 2017-08-30 | 2019-01-17 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2019-02-01 | 000107
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 35 |  |  | 1551384.09 | 1551384.09 | 1551384.09
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 75800 | 75800 | 75800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 460-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 408
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20740.17 | 20740.17 | 20740.17 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-18 | б/н
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Утепление фасада | 470.36 | 969167.03 | 969167.03 | 969167.03 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 681801-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-17 | 6
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 |  |  | 1065707.2 | 1065707.2 | 1065707.2
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 4 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11098870 | 11098870 | 11098870 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 02609
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 176125.95 | 176125.95 | 176125.95 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 26
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 237515.82 | 237515.82 | 237515.82 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2018-12-27 | 03138
Итого по г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 4 |  |  | 11512511.77 | 11512511.77 | 11512511.77
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10965835.71 | 10965835.71 | 10965835.71 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-19 | 02406
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 176184.65 | 176184.65 | 176184.65 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 20
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 234668.88 | 234668.88 | 234668.88 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2018-12-06 | 02665
Итого по г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 16 |  |  | 11376689.24 | 11376689.24 | 11376689.24
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 52 | Ремонт крыши | 1079 | 2843212.47 | 2843212.47 | 2843212.47 | 2017-09-08 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 762093-В-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2018-01-17 | 1
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 52 | Ремонт фасада | 2401 | 5207164.3 | 5207164.3 | 5207164.3 | 2017-09-08 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 762093-В-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2019-08-23 | 00001356
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 52 | Подготовка документации | 1 | 78500 | 78500 | 78500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 601-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | б/н
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 52 | Осуществление строительного контроля | 1 | 172278.06 | 172278.06 | 172278.06 | 2017-09-08 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2019-09-24 | 0001585
Итого по г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 52 |  |  | 8301154.83 | 8301154.83 | 8301154.83
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10973097.62 | 11110002.42 | 10973097.62 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 00001716
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 176129.93 | 176129.93 | 176129.93 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 56
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 234824.29 | 234824.29 | 234824.29 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2019-10-08 | 0001828
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2 |  |  | 11384051.84 | 11520956.64 | 11384051.84
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10946272.15 | 11110002.42 | 10946272.15 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001655
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2А | Подготовка документации | 1 | 176129.93 | 176129.93 | 176129.93 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 57
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2А | Осуществление строительного контроля | 1 | 234250.22 | 234250.22 | 234250.22 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-07 | 0001791
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 2А |  |  | 11356652.3 | 11520382.57 | 11356652.3
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1959603.44 | 1533322.23 | 1533322.23 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-01-31 | 000118
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 98925.89 | 98925.89 | 98925.89 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 54
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41936 | 32813.09 | 32813.09 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-01-31 | 000103
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 7 |  |  | 2100465.33 | 1665061.21 | 1665061.21
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7293477.36 | 7406668.28 | 7293477.36 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 00001668
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 142271.07 | 142271.07 | 142271.07 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 58
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156080.41 | 156080.41 | 156080.41 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001829
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 10 |  |  | 7591828.84 | 7705019.76 | 7591828.84
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 65853 | 54224.61 | 54224.61 | 2017-09-13 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776061-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2019-02-12 | 0000136
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Утепление фасада | 1003 | 2533860.43 | 2533860.43 | 2533860.43 | 2018-10-11 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 1059039-В-СМР-2017-2018 | 2018-10-11 | 2019-02-05 | 0000118
Итого по г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 |  |  | 2599713.43 | 2588085.04 | 2588085.04
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А | Подготовка документации | 1 | 75850 | 75850 | 75850 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 461-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 418
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А | Осуществление строительного контроля | 1 | 20143.67 | 20143.67 | 20143.67 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А | Утепление фасада | 481.39 | 941292.77 | 941292.77 | 941292.77 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 681801-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-09-29 | 5
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 2А |  |  | 1037286.44 | 1037286.44 | 1037286.44
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 76050 | 76050 | 76050 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 463-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 417
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21424.26 | 21424.26 | 21424.26 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4 | Утепление фасада | 497 | 1001133.78 | 1001133.78 | 1001133.78 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 681801-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-09-07 | 3
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 4 |  |  | 1098608.04 | 1098608.04 | 1098608.04
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 75950 | 75950 | 75950 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 464-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 415
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21101.61 | 21101.61 | 21101.61 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 8 | Утепление фасада | 448.9 | 986056.47 | 986056.47 | 986056.47 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 681801-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-09-18 | 4
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 8 |  |  | 1083108.08 | 1083108.08 | 1083108.08
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 28 | Ремонт крыши | 413.7 | 856591.94 | 856591.94 | 856591.94 | 2017-06-06 | 2017-10-19 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 681801-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-29 | 8
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 115030 | 115030 | 115030 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 465-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 416
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41655.29 | 41655.29 | 41655.29 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 28 | Утепление фасада | 489.57 | 1089916.75 | 1089916.75 | 1089916.75 | 2017-06-06 | 2017-11-16 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 681801-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-21 | 7
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Бардина, д. 28 |  |  | 2103193.98 | 2103193.98 | 2103193.98
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 9 | 16471391.08 | 16471391.08 | 16471391.08 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | 3296
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 230282.8 | 230282.8 | 230282.8 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 22
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 352487.77 | 352487.77 | 352487.77 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-01-31 | 000108
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 11 |  |  | 17054161.65 | 17054161.65 | 17054161.65
г. Волгоград, ул. им. Андреева, д. 13 | Ремонт крыши | 694.2 | 1051217 | 1051217 | 1051217 | 2017-06-06 | 2017-10-20 | ООО "Олимпстрой" | 683205-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. Андреева, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 128400 | 128400 | 128400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 595-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-01-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Андреева, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22496.04 | 22496.04 | 22496.04 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-11-15 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Андреева, д. 13 |  |  | 1202113.04 | 1202113.04 | 1202113.04
г. Волгоград, ул. им. Батова, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 5690208 | 5690208 | 5690208 | 2018-05-15 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2019-04-18 | 0000478
г. Волгоград, ул. им. Батова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 382947.23 | 382947.23 | 382947.23 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 1492
г. Волгоград, ул. им. Батова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 121770.45 | 121770.45 | 121770.45 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2019-05-07 | 0000561
Итого по г. Волгоград, ул. им. Батова, д. 5 |  |  | 6194925.68 | 6194925.68 | 6194925.68
г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 1 | Ремонт крыши | 789 | 1676751.27 | 1676751.27 | 1676751.27 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2018-10-08 | 1
г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 185.5 | 276888.6 | 276888.6 | 276888.6 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2018-10-15 | 1
г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 174 | 282277.38 | 282277.38 | 282277.38 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2018-10-10 | 1
г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 762-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 762-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64910 | 47848.63 | 47848.63 | 2017-09-20 | 2018-10-25 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2019-12-30 | 0002528
Итого по г. Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 1 |  |  | 2499827.25 | 2482765.88 | 2482765.88
г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10680569.4 | 10737499.68 | 10680569.4 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 14 | Подготовка документации | 6 | 96710 | 96710 | 96710 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 47-П-17
г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80047.89 | 80047.89 | 80047.89 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-20 | 3
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 14 |  |  | 10857327.29 | 10914257.57 | 10857327.29
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 3 | Ремонт крыши | 1057 | 3806941 | 3806941 | 3806941 | 2017-08-30 | 2018-01-16 | ООО "Инжениринг Строй" | 755493-В-ВО-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 139100 | 139100 | 139100 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 656-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-01 | 48
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81468.54 | 81468.54 | 81468.54 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 3
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 3 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 65-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-09 | 50
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 3 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 7613.88 | 7613.88 | 7613.88 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 3 |  |  | 4165123.42 | 4165123.42 | 4165123.42
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 517435
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 63031 | 63031 | 0 | 2020-08-17 | 2020-09-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1434375-В-ПСД-2017 | 2020-08-17
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 | Осуществление строительного контроля |  | 11073
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта |  | 130000
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством |  | 1035
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 4 |  |  | 722574 | 63031 | 0
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 34 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 8 | 12595701.1 | 13136345.28 | 12595701.1 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-31 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 34 | Подготовка документации | 8 | 100434.5 | 100434.5 | 100434.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 43-П-17
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106730.3 | 106730.3 | 106730.3 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-20 | 7
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 34 |  |  | 12802865.9 | 13343510.08 | 12802865.9
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт крыши | 645 | 1558506.41 | 1558506.41 | 1558506.41 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-02-14 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт фасада | 662.9 | 1465120.71 | 1465120.71 | 1465120.71 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-02-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Подготовка документации | 1 | 128400 | 128400 | 128400 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 845-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-30 | 113
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Осуществление строительного контроля | 1 | 44942.43 | 44942.43 | 44942.43 | 2017-08-15 | 2018-02-26 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-03-01 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А |  |  | 3196969.55 | 3196969.55 | 3196969.55
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 | Ремонт крыши | 856 | 2086265.11 | 2086265.11 | 2086265.11 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-12-26 | 03058
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 | Ремонт фасада | 1949 |  | 4611700.02 | 4611700.02 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Рос-сервис" | 753977-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-12-19 | 02946
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 | Ремонт фасада | 0 | 4767851.03 | 156151.01 | 156151.01 | 2019-02-11 | 2019-07-15 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1158989-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-11 | 2019-09-19 | 0001537
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 846-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 111
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 94666.64 | 94666.64 | 2017-08-15 | 2018-02-26 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-12-27 | 03123
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 98008.27 | 3341.63 | 3341.63 | 2019-02-11 | 2019-08-28 | ООО «СК Артель» | 299/1-В-СК-2017 | 2019-02-11 | 2019-10-16 | 0001907
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 27 |  |  | 7151124.41 | 7151124.41 | 7151124.41
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 29 | Ремонт крыши | 1169 | 3020174.12 | 3020174.12 | 3020174.12 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «КРИОЛИТ» | 859721-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-31 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 29 | Ремонт фасада | 2578.3 | 3906801.95 | 3906801.95 | 3906801.95 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «КРИОЛИТ» | 859721-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-09-05 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 184 | 175734.7 | 175734.7 | 175734.7 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «КРИОЛИТ» | 859721-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-09 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 172726 | 172726 | 172726 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642503-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 39-П-17
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 151998.01 | 151998.01 | 151998.01 | 2017-10-06 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 795597-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-06 | 2018-10-22 | 01953
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 29 |  |  | 7427434.78 | 7427434.78 | 7427434.78
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 31 | Ремонт фасада | 2296.54 | 4428150.3 | 4428150.3 | 4428150.3 | 2017-09-18 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 778951-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-09-06 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 31 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1650 | 1971907.42 | 1971907.42 | 1971907.42 | 2017-09-18 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 778951-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-10-29 | 02065
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 332126.02 | 332126.02 | 332126.02 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 642583-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 642583/1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 136961 | 136961 | 136961 | 2017-09-26 | 2018-03-05 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-11-14 | 02387
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 31 |  |  | 6869144.74 | 6869144.74 | 6869144.74
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Ремонт крыши | 821.5 | 1933167.29 | 1933167.29 | 1933167.29 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-10-10 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Ремонт систем электроснабжения | 2550.9 | 417981.25 | 417981.25 | 417981.25 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-10-10 | 2
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1293.62 | 1607332.95 | 1607332.95 | 1607332.95 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-10-10 | 3
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 253 | 369014.7 | 369014.7 | 369014.7 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-10-23 | 01961
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 223 | 369802.49 | 369802.49 | 369802.49 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-10-25 | 02027
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 406889.33 | 406889.33 | 406889.33 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 642583-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | 642583/2
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100522.19 | 100522.19 | 100522.19 | 2017-09-20 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-12-25 | 03037
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 33 |  |  | 5204710.2 | 5204710.2 | 5204710.2
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт крыши | 808 | 2032686.87 | 2032686.87 | 2032686.87 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-10-18 | 01929
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 125300 | 125300 | 125300 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 748-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43499.49 | 43499.49 | 43499.49 | 2017-09-15 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-11-02 | 02183
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 |  |  | 2201486.36 | 2201486.36 | 2201486.36
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4 | Ремонт крыши | 1068.7 | 3525040 | 3525040 | 3525040 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-07-24 | 19
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 139000 | 139000 | 139000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 653-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 82
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75435.86 | 75435.86 | 75435.86 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02055
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 62-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 126
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 7050.08 | 7050.08 | 7050.08 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02056
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 4 |  |  | 3876525.94 | 3876525.94 | 3876525.94
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт крыши | 802.5 | 2087306.42 | 2087306.42 | 2087306.42 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-11-13 | 02356
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 124900 | 124900 | 124900 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 749-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-05 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44668.35 | 44668.35 | 44668.35 | 2017-09-15 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-12-05 | 02660
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 |  |  | 2256874.77 | 2256874.77 | 2256874.77
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 8 | Ремонт крыши | 743.05 | 2402226 | 2402226 | 2402226 | 2017-08-30 | 2018-01-16 | ООО "Инжениринг Строй" | 755493-В-ВО-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 162000 | 162000 | 162000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 654-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-05 | 59
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51407.64 | 51407.64 | 51407.64 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 5
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 8 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 63-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 72
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 8 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4804.45 | 4804.45 | 4804.45 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | 4
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 8 |  |  | 2750438.09 | 2750438.09 | 2750438.09
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт крыши | 977.9 | 2633274.23 | 2633274.23 | 2633274.23 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-11-08 | 02258
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 134400 | 134400 | 134400 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 750-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56352.06 | 56352.06 | 56352.06 | 2017-09-26 | 2018-10-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785735-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-11-22 | 02461
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 |  |  | 2824026.29 | 2824026.29 | 2824026.29
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Ремонт крыши | 989.6 | 3222498 | 3222498 | 3222498 | 2017-08-30 | 2018-01-16 | ООО "Инжениринг Строй" | 755493-В-ВО-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2018-09-17 | 1
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 139100 | 139100 | 139100 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 655-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-05 | 60
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68563.18 | 68563.18 | 68563.18 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-19 | 0000461
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 64-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 73
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 6407.77 | 6407.77 | 6407.77 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-06-05 | 0000681
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 |  |  | 3566568.95 | 3566568.95 | 3566568.95
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 14 | Ремонт крыши | 1235.92 | 3394559.87 | 3394559.87 | 3394559.87 | 2017-09-08 | 2017-12-15 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 762097-В-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | 9
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 152800 | 152800 | 152800 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 751-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-08 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72643.5 | 72643.5 | 72643.5 | 2017-09-08 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 14 |  |  | 3620003.37 | 3620003.37 | 3620003.37
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Ремонт крыши | 1000 | 2028683.74 | 2028683.74 | 2028683.74 | 2017-09-08 | 2017-12-18 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 762097-В-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | 10
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 144200 | 144200 | 144200 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 752-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-08 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43413.8 | 43413.8 | 43413.8 | 2017-09-08 | 2018-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 |  |  | 2216297.54 | 2216297.54 | 2216297.54
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 18 | Ремонт крыши | 1068 | 2138130.38 | 2138130.38 | 2138130.38 | 2017-08-30 | 2018-01-12 | ООО "Империя" | 754495-В-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 2
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 144200 | 144200 | 144200 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 753-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-08 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38296 | 38296 | 38296 | 2017-08-18 | 2018-02-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 18 |  |  | 2320626.38 | 2320626.38 | 2320626.38
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 24 | Ремонт крыши | 909.95 | 2007012.43 | 2007012.43 | 2007012.43 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-12-25 | 03046
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 111400 | 111400 | 111400 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 754-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42950.07 | 42950.07 | 42950.07 | 2017-09-26 | 2018-10-24 | ООО "Олимпстрой" | 785779-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-12-29 | 03488
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 24 |  |  | 2161362.5 | 2161362.5 | 2161362.5
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 36 | Ремонт крыши | 1004 | 2529961.39 | 2529961.39 | 2529961.39 | 2017-09-08 | 2017-12-15 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 762097-В-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2018-07-27 | 3
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 85000 | 85000 | 85000 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 755-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54141.17 | 54141.17 | 54141.17 | 2017-09-08 | 2017-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-08-31 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 36 |  |  | 2669102.56 | 2669102.56 | 2669102.56
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Ремонт крыши | 792 | 1788068.16 | 1788068.16 | 1788068.16 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-11-14 | 02358
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 602.6 | 737626.16 | 737626.16 | 737626.16 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2019-03-15 | 0000255
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 144.3 | 250640.62 | 250640.62 | 250640.62 | 2018-04-20 | 2018-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2019-09-17 | 0001517
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 109.5 | 206537.05 | 206537.05 | 206537.05 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2019-09-17 | 0001518
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 763-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | 763-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55301.41 | 55301.41 | 55301.41 | 2017-09-20 | 2018-12-26 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2019-11-01 | 0001993
Итого по г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 |  |  | 3237173.4 | 3237173.4 | 3237173.4
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 | Ремонт крыши | 791 | 1614134.82 | 1614134.82 | 1614134.82 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1147527-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2019-05-28 | 0000643
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 479.82 | 568869.59 | 568869.59 | 568869.59 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1147527-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2019-10-14 | 0001887
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 181.5 | 217764.4 | 217764.4 | 217764.4 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1147527-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2019-04-12 | 0000428
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 208.1 | 292628.51 | 292628.51 | 292628.51 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1147527-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2019-04-12 | 0000427
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 764-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 764-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57638.72 | 57638.72 | 57638.72 | 2017-09-20 | 2019-08-28 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2019-11-07 | 0002003
Итого по г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 6 |  |  | 2950036.04 | 2950036.04 | 2950036.04
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 24 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1855224.06 | 1855224.06 | 1855224.06 | 2018-07-25 | 2018-11-12 | ООО "Импорт-Лифт" | 1005149-В-ЛО-СМР-2017-2018 | 2018-07-25 | 2019-04-16 | 0000446
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 124137 | 124137 | 124137 | 2018-01-09 | 2018-09-10 | ООО "Даксон Экология" | 862651-В-ПСД-ЛО-2017-2018 | 2018-01-09 | 2018-04-09 | 862651-В-ПСД-ЛО-2017-2018/1
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39701.79 | 39701.79 | 39701.79 | 2018-07-23 | 2018-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1006747-В-СК-2017-2018 | 2018-07-23 | 2019-04-25 | 0000515
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 24 |  |  | 2019062.85 | 2019062.85 | 2019062.85
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 33 | Ремонт крыши | 1627 | 4225187.06 | 4225187.06 | 4225187.06 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО «АРКАДА» | 785187-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-11-09 | 02280
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 161200 | 161200 | 161200 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 632-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90419 | 90419 | 90419 | 2017-10-11 | 2018-04-11 | ООО "Олимпстрой" | 796837-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-11-26 | 02502
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 33 |  |  | 4476806.06 | 4476806.06 | 4476806.06
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 37 | Ремонт крыши | 768.3 | 1629318 | 1629318 | 1629318 | 2017-06-06 | 2017-10-20 | ООО "Олимпстрой" | 683205-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 122600 | 122600 | 122600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 594-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-01-18 | 2
г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34867.41 | 34867.41 | 34867.41 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-11-14 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Дзержинского, д. 37 |  |  | 1786785.41 | 1786785.41 | 1786785.41
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 70 | Ремонт крыши | 1865 | 5455001 | 4929532.13 | 4929532.13 | 2018-03-06 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 897863-В-СМР-2017 | 2018-03-06 | 2018-09-13 | 1
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 70 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 379 | 1192268 | 789857.16 | 789857.16 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1147527-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2019-07-11 | 0000892
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 70 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 765-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 765-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 70 | Осуществление строительного контроля | 1 | 142252 | 122394.93 | 122394.93 | 2017-08-30 | 2019-08-28 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2019-08-01 | 0001100
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 70 |  |  | 6988521 | 6040784.22 | 6040784.22
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт крыши | 1242 | 3330003.15 | 3330003.15 | 3330003.15 | 2017-09-19 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 780247-В-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-07-24 | 1
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт фасада | 3474.75 | 5709548.06 | 5709548.06 | 5709548.06 | 2017-09-19 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 780247-В-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-10-25 | 02020
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 274188.15 | 274188.15 | 274188.15 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 642579-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 642579/2
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 193446 | 193446 | 193446 | 2017-09-26 | 2018-03-05 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-11-14 | 02386
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 |  |  | 9507185.36 | 9507185.36 | 9507185.36
г. Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 20А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1695890.03 | 1695890.03 | 1695890.03 | 2018-05-15 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-12-20 | 02957
г. Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 20А | Подготовка документации | 1 | 98951.52 | 98951.52 | 98951.52 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-12-20 | 02953
г. Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 20А | Осуществление строительного контроля | 1 | 36292.05 | 36292.05 | 36292.05 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-12-26 | 03073
Итого по г. Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 20А |  |  | 1831133.6 | 1831133.6 | 1831133.6
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 19 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1552414.75 | 1905248.06 | 1552414.75 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-06-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 41402 | 41402 | 41402 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707265-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-11 | 58-П-17
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15064.14 | 15064.14 | 15064.14 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-07-05 | 2
Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 19 |  |  | 1608880.89 | 1961714.2 | 1608880.89
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1556119.96 | 1908880.1 | 1556119.96 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-06-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 42993.5 | 42993.5 | 42993.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707265-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-11 | 59-П-17
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15064.14 | 15064.14 | 15064.14 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-07-05 | 3
Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 21 |  |  | 1614177.6 | 1966937.74 | 1614177.6
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 23 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 2850930.31 | 2267532.18 | 2267532.18 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-27 | 000326
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 106650.07 | 106650.07 | 106650.07 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 82
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 61010 | 48525.19 | 48525.19 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2020-02-28 | 000337
Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 23 |  |  | 3018590.38 | 2422707.44 | 2422707.44
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 25 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1558483.58 | 1911356.92 | 1558483.58 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-06-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 41787.5 | 41787.5 | 41787.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707265-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-11 | 60-П-17
г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15064.14 | 15064.14 | 15064.14 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-07-05 | 4
Итого по г. Волгоград, ул. им. Калинина, д. 25 |  |  | 1615335.22 | 1968208.56 | 1615335.22
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 133.4 | 201797 | 201797 | 201797 | 2017-09-18 | 2018-07-27 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-03-19 | 4
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4318.46 | 4318.46 | 4318.46 | 2017-09-25 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-07-12 | 35
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 403.59 | 403.59 | 403.59 | 2017-09-25 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-23 | 0000496
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 |  |  | 206519.05 | 206519.05 | 206519.05
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 112.8 | 170042 | 170042 | 170042 | 2017-09-18 | 2018-07-27 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-03-19 | 5
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3638.9 | 3638.9 | 3638.9 | 2017-09-25 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-07-12 | 37
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 340.08 | 340.08 | 340.08 | 2017-09-25 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-23 | 0000495
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 6 |  |  | 174020.98 | 174020.98 | 174020.98
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 | Ремонт крыши | 1122.28 | 4119620 | 4119620 | 4119620 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-07-24 | 22
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 | Ремонт фасада | 1470 | 3311187 | 3311187 | 3311187 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-08-07 | 21
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 661-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 104
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 159019.27 | 159019.27 | 159019.27 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02048
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 70-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 116
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 14861.61 | 14861.61 | 14861.61 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02032
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 9 |  |  | 7933687.88 | 7933687.88 | 7933687.88
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 | Ремонт крыши | 1092.98 | 3167389 | 3167389 | 3167389 | 2017-09-27 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785873-В-СМР-2017 | 2017-09-27 | 2018-04-24 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 | Ремонт фасада | 1590 | 3809739 | 3809739 | 3809739 | 2017-09-27 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785873-В-СМР-2017 | 2017-09-27 | 2018-09-17 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 198800 | 198800 | 198800 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 662-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-03 | 103
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 149310.54 | 149310.54 | 149310.54 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 262-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02040
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 71-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 110
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 13954.26 | 13954.26 | 13954.26 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 262-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02039
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 10 |  |  | 7469192.8 | 7469192.8 | 7469192.8
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 | Ремонт крыши | 311.2 | 1087435 | 1087435 | 1087435 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 | Ремонт фасада | 408 | 1124423 | 1124423 | 1124423 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2017-12-27 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 137000 | 137000 | 137000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 663-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 61
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47333.76 | 47333.76 | 47333.76 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-03-23 | 28
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 72-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-30 | 54
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4423.72 | 4423.72 | 4423.72 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-03-23 | 27
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 12 |  |  | 2530615.48 | 2530615.48 | 2530615.48
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Ремонт крыши | 305.63 | 1047336 | 1047336 | 1047336 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Ремонт фасада | 482 | 1162578 | 1162578 | 1162578 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 138200 | 138200 | 138200 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 664-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 85
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47292.16 | 47292.16 | 47292.16 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 23
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 73-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-30 | 55
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4419.83 | 4419.83 | 4419.83 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 |  |  | 2529825.99 | 2529825.99 | 2529825.99
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Ремонт крыши | 304 | 871735 | 871735 | 871735 | 2017-09-27 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785873-В-СМР-2017 | 2017-09-27 | 2018-03-15 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Ремонт фасада | 450 | 1053619 | 1053619 | 1053619 | 2017-09-27 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785873-В-СМР-2017 | 2017-09-27 | 2018-03-06 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 136800 | 136800 | 136800 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 665-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 105
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41202.58 | 41202.58 | 41202.58 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 262-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-07-12 | 39
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 74-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 108
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3850.71 | 3850.71 | 3850.71 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 262-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-23 | 0000497
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 |  |  | 2237207.29 | 2237207.29 | 2237207.29
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 | Ремонт крыши | 316.38 | 1022548 | 1022548 | 1022548 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-04-23 | 6
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 | Ремонт фасада | 454.6 | 1059332 | 1059332 | 1059332 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-28 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 137800 | 137800 | 137800 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 666-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 106
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44552.23 | 44552.23 | 44552.23 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03375
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 75-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-30 | 56
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4163.76 | 4163.76 | 4163.76 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-05-31 | 0000682
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 17 |  |  | 2398395.99 | 2398395.99 | 2398395.99
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Ремонт крыши | 308 | 1086975 | 1086975 | 1086975 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-06-05 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Ремонт фасада | 450 | 1337895 | 1337895 | 1337895 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-04-24 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 138200 | 138200 | 138200 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 667-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 86
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51892.22 | 51892.22 | 51892.22 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-23 | 0000508
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 76-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2018-04-03 | 115
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4849.74 | 4849.74 | 4849.74 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-23 | 0000507
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 |  |  | 2749811.96 | 2749811.96 | 2749811.96
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 | Ремонт крыши | 532.74 | 1910812 | 1910812 | 1910812 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-08-27 | 25
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 | Ремонт фасада | 588 | 2330316 | 1748182.8 | 1748182.8 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-08-27 | 24
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 156000 | 156000 | 156000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 668-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 90
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78302.49 | 78302.49 | 78302.49 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02047
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 77-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 125
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 7317.99 | 7317.99 | 7317.99 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02031
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 20 |  |  | 4612748.48 | 4030615.28 | 4030615.28
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 | Ремонт крыши | 304 | 1073402 | 1073402 | 1073402 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 | Ремонт фасада | 490 | 1159917 | 1159917 | 1159917 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2017-12-29 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 137300 | 137300 | 137300 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 669-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 80
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47793.03 | 47793.03 | 47793.03 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 14
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 78-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-30 | 58
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4466.64 | 4466.64 | 4466.64 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 21 |  |  | 2552878.67 | 2552878.67 | 2552878.67
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 | Ремонт крыши | 301.12 | 863485.06 | 863485.06 | 863485.06 | 2017-09-26 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785015-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 | Ремонт фасада | 411 | 1017605.34 | 1017605.34 | 1017605.34 | 2017-09-26 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785015-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 136900 | 136900 | 136900 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 670-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 93
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40255.33 | 40255.33 | 40255.33 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 261-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 7
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 79-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 124
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3762.18 | 3762.18 | 3762.18 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 261-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 22 |  |  | 2192007.91 | 2192007.91 | 2192007.91
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 | Ремонт крыши | 459 | 1647675 | 1647675 | 1647675 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-04 | 7
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 | Ремонт фасада | 604.6 | 1707411 | 1707411 | 1707411 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-29 | 15
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 147800 | 147800 | 147800 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 671-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 94
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71798.84 | 71798.84 | 71798.84 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02054
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 80-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 123
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 6710.17 | 6710.17 | 6710.17 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02038
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 26 |  |  | 3711395.01 | 3711395.01 | 3711395.01
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 | Ремонт крыши | 318 | 1112164 | 1112164 | 1112164 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-07-11 | 17
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 | Ремонт фасада | 460 | 1000458 | 1000458 | 1000458 | 2017-09-18 | 2018-08-03 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-05 | 9
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 137000 | 137000 | 137000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 672-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 91
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45210.11 | 45210.11 | 45210.11 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02052
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 81-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 122
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4225.24 | 4225.24 | 4225.24 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02036
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 30 |  |  | 2429057.35 | 2429057.35 | 2429057.35
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 | Ремонт крыши | 451.58 | 1654735 | 1654735 | 1654735 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-07-24 | 23
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 | Ремонт фасада | 552 | 1623820 | 1623820 | 1623820 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-08-16 | 20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 148200 | 148200 | 148200 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 674-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 98
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 70161.08 | 70161.08 | 70161.08 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02049
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 83-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-28 | 74
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 6557.11 | 6557.11 | 6557.11 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02033
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 34 |  |  | 3633473.19 | 3633473.19 | 3633473.19
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 | Ремонт крыши | 447.65 | 1634898 | 1634898 | 1634898 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-04 | 8
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 | Ремонт фасада | 645.26 | 1685280 | 1685280 | 1685280 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-29 | 14
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 149300 | 149300 | 149300 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 676-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 99
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71051.81 | 71051.81 | 71051.81 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02053
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 85-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-28 | 75
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 6640.36 | 6640.36 | 6640.36 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02037
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 36 |  |  | 3677170.17 | 3677170.17 | 3677170.17
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 | Ремонт крыши | 312 | 1051649 | 1051649 | 1051649 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 | Ремонт фасада | 445.5 | 1281305 | 1281305 | 1281305 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 137500 | 137500 | 137500 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 678-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 83
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49925.22 | 49925.22 | 49925.22 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 16
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 87-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 109
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4665.91 | 4665.91 | 4665.91 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 38 |  |  | 2655045.13 | 2655045.13 | 2655045.13
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Ремонт крыши | 302.6 | 930745 | 930745 | 930745 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-06-05 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Ремонт фасада | 464.5 | 890514 | 890514 | 890514 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-04-10 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 139265 | 139265 | 139265 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 587-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-20 | 30
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38974.94 | 38974.94 | 38974.94 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-19 | 0000463
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 52-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 18
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3642.52 | 3642.52 | 3642.52 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-18 | 0000452
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 |  |  | 2133141.46 | 2133141.46 | 2133141.46
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Ремонт крыши | 307 | 1126923 | 1126923 | 1126923 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-29 | 12
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Ремонт фасада | 440 | 1262911 | 1262911 | 1262911 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-14 | 10
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 138700 | 138700 | 138700 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 679-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 92
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51142.45 | 51142.45 | 51142.45 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02050
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 88-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-27 | 119
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4779.67 | 4779.67 | 4779.67 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02035
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 |  |  | 2714456.12 | 2714456.12 | 2714456.12
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Ремонт фасада | 614.1 | 1388611 | 1388611 | 1388611 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-04-10 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Ремонт систем электроснабжения | 500.5 | 135197 | 135197 | 135197 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-07-04 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 336.42 | 446894 | 446894 | 446894 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-05-10 | 3
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 45.23 | 79164 | 79164 | 79164 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-05-14 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 47.83 | 68992 | 68992 | 68992 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2018-05-10 | 2
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 199500 | 199500 | 199500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 589-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-20 | 29
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45343.56 | 45343.56 | 45343.56 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-09-26 | 00001674
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 48-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 19
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4237.72 | 4237.72 | 4237.72 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-09-26 | 00001675
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 42 |  |  | 2497939.28 | 2497939.28 | 2497939.28
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 45 | Ремонт крыши | 300 | 1055842 | 1055842 | 1055842 | 2017-09-04 | 2018-01-19 | ООО "Рос-сервис" | 760593-В-СМР-2017 | 2017-09-04 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 58500 | 58500 | 58500 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 681-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 84
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22595.02 | 22595.02 | 22595.02 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2017-12-29 | 18
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 45 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 90-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 112
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 45 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2111.68 | 2111.68 | 2111.68 | 2017-09-25 | 2018-02-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 258-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-01-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 45 |  |  | 1269048.7 | 1269048.7 | 1269048.7
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 | Ремонт крыши | 313.72 | 884593.47 | 884593.47 | 884593.47 | 2017-09-26 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785015-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-04-24 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 | Ремонт фасада | 462.5 | 1028004.26 | 1028004.26 | 1028004.26 | 2017-09-26 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785015-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 139900 | 139900 | 139900 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 682-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 102
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40929.59 | 40929.59 | 40929.59 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 261-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03347
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 91-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 117
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 38258.2 | 3825.2 | 3825.2 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 261-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03348
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 46 |  |  | 2261685.52 | 2227252.52 | 2227252.52
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 | Ремонт крыши | 312.9 | 1148580 | 1148580 | 1148580 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-07-11 | 16
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 | Ремонт фасада | 460 | 1192826 | 1192826 | 1192826 | 2017-09-18 | 2018-08-10 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-06-29 | 13
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 139000 | 139000 | 139000 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 683-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 95
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50106.09 | 50106.09 | 50106.09 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02045
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 92-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 118
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4682.81 | 4682.81 | 4682.81 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-10-25 | 02029
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 47 |  |  | 2665194.9 | 2665194.9 | 2665194.9
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 48 | Ремонт крыши | 307.3 | 947598 | 947598 | 947598 | 2017-09-27 | 2018-08-13 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 785873-В-СМР-2017 | 2017-09-27 | 2018-07-05 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 137300 | 137300 | 137300 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 684-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 89
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28036 | 20278.6 | 20278.6 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 262-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-05-30 | 0000683
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 48 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 93-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 113
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 48 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2620 | 1895.2 | 1895.2 | 2017-09-25 | 2018-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 262-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-06-10 | 0000721
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 48 |  |  | 1245554 | 1237071.8 | 1237071.8
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 9258335.7 | 9258335.7 | 9258335.7 | 2017-11-20 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 822755-В-СМР-ПСД-ЛО-2017 | 2017-11-20 | 2018-04-28 | 1
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 261549.68 | 261549.68 | 261549.68 | 2017-11-20 | 2017-12-19 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 822755-В-СМР-ПСД-ЛО-2017 | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 196137.14 | 196137.14 | 196137.14 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-05-29 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 |  |  | 9716022.52 | 9716022.52 | 9716022.52
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6815165.52 | 6849385.52 | 6815165.52 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-07-13 | 1
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 6 | Подготовка документации | 4 | 69013 | 69013 | 69013 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 42-П-17
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 53365.15 | 53365.15 | 53365.15 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-07-16 | 5
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 6 |  |  | 6937543.67 | 6971763.67 | 6937543.67
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 127А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1819626.64 | 1851667.07 | 1819626.64 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 00001669
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 127А | Подготовка документации | 1 | 89076.38 | 89076.38 | 89076.38 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-23 | 40
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 127А | Осуществление строительного контроля | 1 | 38940.01 | 38940.01 | 38940.01 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2019-10-08 | 0001819
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 127А |  |  | 1947643.03 | 1979683.46 | 1947643.03
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 130Б | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1370336.36 | 1370336.36 | 1370336.36 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-03-28 | 1
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 130Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 29325.2 | 29325.2 | 29325.2 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-21 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 130Б |  |  | 1399661.56 | 1399661.56 | 1399661.56
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 132Б | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1370336.36 | 1370336.36 | 1370336.36 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-03-28 | 1
г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 132Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 29325.2 | 29325.2 | 29325.2 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-21 | 2
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кирова, д. 132Б |  |  | 1399661.56 | 1399661.56 | 1399661.56
г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А | Ремонт крыши | 712.8 | 1135135.18 | 1135135.18 | 1135135.18 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-23 | 01962
г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А | Ремонт фасада | 1584 | 1360256.06 | 1360256.06 | 1360256.06 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-23 | 01963
г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | 167
г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А | Осуществление строительного контроля | 1 | 53401.37 | 53401.37 | 53401.37 | 2017-09-13 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776115-В-СК-2017 | 2017-09-13 | 2018-11-02 | 02167
Итого по г. Волгоград, ул. им. Козьмы Минина, д. 10А |  |  | 2747792.61 | 2747792.61 | 2747792.61
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт крыши | 1178.8 | 3072574.79 | 3072574.79 | 3072574.79 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-04-25 | 1
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 393.43 | 645176.86 | 645176.86 | 645176.86 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-09-04 | 6
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 196.3 | 382027.9 | 382027.9 | 382027.9 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-06-07 | 1
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 125 | 155342.46 | 155342.46 | 155342.46 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-09-07 | 1
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 766-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 766-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71328.29 | 71328.29 | 71328.29 | 2017-08-15 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-10-16 | 1.
Итого по г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 |  |  | 4525450.3 | 4525450.3 | 4525450.3
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 | Ремонт крыши | 1122 | 2853837.36 | 2853837.36 | 2853837.36 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-07-09 | 3
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 343 | 572426.4 | 572426.4 | 572426.4 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-09-04 | 6
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 85.5 | 140867.28 | 140867.28 | 140867.28 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-08-15 | 4
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 72.4 | 128303.48 | 128303.48 | 128303.48 | 2017-12-15 | 2018-09-12 | ООО "Эстри" | 841801-В-СМР-2017 | 2017-12-15 | 2018-09-07 | 5
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 768-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 768-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71328.29 | 71328.29 | 71328.29 | 2017-08-15 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 741563-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-10-05 | 1..
Итого по г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 11 |  |  | 3965762.81 | 3965762.81 | 3965762.81
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 5 | Ремонт крыши | 730 | 1377998.1 | 1377998.1 | 1377998.1 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03490
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 123000 | 123000 | 123000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 639-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26817.5 | 26817.5 | 26817.5 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-29 | 03495
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 5 |  |  | 1527815.6 | 1527815.6 | 1527815.6
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 7 | Ремонт крыши | 726 | 1034972.27 | 1034972.27 | 1034972.27 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ООО "Рос-сервис" | 743265-В-СМР-2017 | 2017-08-18 | 2018-04-13 | 1
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 123000 | 123000 | 123000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 640-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22105.6 | 22105.6 | 22105.6 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-05-21 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 7 |  |  | 1180077.87 | 1180077.87 | 1180077.87
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт крыши | 1702 | 2347514.83 | 2347514.83 | 2347514.83 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-01-30 | 000084
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 451.84 | 626182.61 | 626182.61 | 626182.61 | 2019-07-15 | 2019-09-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1232867-В-СМР-2017 | 2019-07-15 | 2019-07-23 | 0000952
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 641-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 63637.12 | 63637.12 | 63637.12 | 2017-08-18 | 2019-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-11-15 | 0002060
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 |  |  | 3236334.56 | 3236334.56 | 3236334.56
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт крыши | 767.5 | 1741054 | 1741054 | 1741054 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-10-29 | 02064
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 2862.7 | 346754 | 346754 | 346754 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2019-02-25 | 0000177
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 973.12 | 653002 | 653002 | 653002 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-10-29 | 02063
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 197.38 | 248956 | 248956 | 248956 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-10-29 | 02062
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 237.7 | 155650 | 155650 | 155650 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-10-29 | 02066
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 148219 | 150321.5 | 150321.5 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642589-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 67110 | 67110 | 67110 | 2017-09-26 | 2018-12-26 | ООО "Волгадонпроект" | 784997-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-03-05 | 0000226
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 |  |  | 3360745 | 3362847.5 | 3362847.5
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 5923.2 | 623289.69 | 623289.69 | 623289.69 | 2017-09-01 | 2018-01-22 | ООО "Рос-сервис" | 755453-В-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2019-04-12 | 0000422
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 372 | 400942.56 | 400942.56 | 400942.56 | 2017-09-01 | 2018-01-22 | ООО "Рос-сервис" | 755453-В-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2019-04-12 | 0000426
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 359.8 | 427991.54 | 427991.54 | 427991.54 | 2017-09-01 | 2018-01-22 | ООО "Рос-сервис" | 755453-В-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2019-04-12 | 0000421
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 270079 | 270079 | 270079 | 2016-10-31 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 622-В-ПСД-2017 | 2016-10-31 | 2017-03-31 | 24
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31077.59 | 31077.59 | 31077.59 | 2017-09-25 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 259-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-04-19 | 0000460
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 57-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-07 | 70
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2904.45 | 2904.45 | 2904.45 | 2017-09-25 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 259-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-05-22 | 0000723
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 24 |  |  | 1886284.83 | 1886284.83 | 1886284.83
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 | Ремонт крыши | 903.9 | 3007438 | 3007438 | 3007438 | 2017-09-29 | 2018-08-10 | ООО "Рос-сервис" | 787353-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-10-25 | 02058
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 167900 | 167900 | 167900 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 657-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-06 | 107
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64359.17 | 64359.17 | 64359.17 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 263-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-23 | 02634
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 66-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-06 | 131
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 6014.88 | 6014.88 | 6014.88 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 263-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-23 | 02633
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 46 |  |  | 3375712.05 | 3375712.05 | 3375712.05
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 | Ремонт крыши | 1489 | 5204449 | 5204449 | 5204449 | 2017-09-29 | 2018-08-10 | ООО "Рос-сервис" | 787353-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-10-01 | 1
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 157800 | 157800 | 157800 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 658-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 121
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 111375.21 | 111375.21 | 111375.21 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 263-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-23 | 02631
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 67-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-27 | 130
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 10408.9 | 10408.9 | 10408.9 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 263-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-03 | 02632
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 48 |  |  | 5614033.11 | 5614033.11 | 5614033.11
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 | Ремонт систем электроснабжения | 5480.6 | 643986 | 643986 | 643986 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-11-06 | 02201
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2700 | 2725478 | 2725478 | 2725478 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-11-09 | 02264
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 558.27 | 826624 | 826624 | 826624 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-11-06 | 02199
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 827.75 | 950316 | 950316 | 950316 | 2018-03-14 | 2018-11-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 899693-В-СМР-2017 | 2018-03-14 | 2018-11-06 | 02200
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 | Подготовка документации | 1 | 207723 | 207723 | 207723 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ООО "СервисКомплексПроект" | 642509-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 642509-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 | 110133 | 110133 | 110133 | 2017-09-26 | 2019-12-26 | ООО "Волгадонпроект" | 784997-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-05-06 | 0000549
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 49 |  |  | 5464260 | 5464260 | 5464260
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 | Ремонт крыши | 1615.09 | 5515969 | 5515969 | 5515969 | 2017-09-29 | 2018-08-10 | ООО "Рос-сервис" | 787353-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-10-23 | 01971
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 148500 | 148500 | 148500 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 659-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 122
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118041.73 | 118041.73 | 118041.73 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 263-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03349
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 68-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-27 | 129
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 11031.93 | 11031.93 | 11031.93 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 263-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-12-29 | 03350
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 50 |  |  | 5923542.66 | 5923542.66 | 5923542.66
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт крыши | 925.03 | 1848451.05 | 1848451.05 | 1848451.05 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ООО "Рос-сервис" | 743265-В-СМР-2017 | 2017-08-18 | 2018-04-18 | 3
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 81700 | 81700 | 81700 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 642-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35413.5 | 35413.5 | 35413.5 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-04-20 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 |  |  | 1965564.55 | 1965564.55 | 1965564.55
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 | Ремонт крыши | 812.92 | 2073555 | 2073555 | 2073555 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | 03358
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 384.9 | 491498.5 | 491498.5 | 491498.5 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-02-25 | 0000170
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 126.3 | 260468.45 | 260468.45 | 260468.45 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-01-29 | 000087
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 166.6 | 299354.42 | 299354.42 | 299354.42 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-01-29 | 000086
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 770-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 770-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106949 | 66872.35 | 66872.35 | 2017-08-30 | 2019-01-17 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2019-12-30 | 0002530
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 19 |  |  | 3430825.37 | 3390748.72 | 3390748.72
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт крыши | 638.7 | 1663187.05 | 1663187.05 | 1663187.05 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-09-12 | 2
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт фасада | 1800 | 2352216.56 | 2352216.56 | 2352216.56 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-09-12 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 177088 | 177088 | 177088 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642559-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85929.64 | 85929.64 | 85929.64 | 2017-09-26 | 2018-10-24 | ООО "Олимпстрой" | 785779-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-10-10 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 |  |  | 4278421.25 | 4278421.25 | 4278421.25
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53 | Ремонт крыши | 817.1 | 1928228.56 | 1928228.56 | 1928228.56 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-19 | 02933
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53 | Ремонт фасада | 1857.96 | 3417681.2 | 3417681.2 | 3417681.2 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-19 | 02931
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 633-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72324 | 72324 | 72324 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-29 | 3322
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 53 |  |  | 5617233.76 | 5617233.76 | 5617233.76
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55 | Ремонт крыши | 907.9 | 2378432.29 | 2378432.29 | 2378432.29 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-04-08 | 0000372
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55 | Ремонт фасада | 2304 | 3862125.04 | 3862125.04 | 3862125.04 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-04-04 | 0000344
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 650-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55 | Осуществление строительного контроля | 1 | 89712 | 89712 | 89712 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-04-08 | 0000388
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 55 |  |  | 6529269.33 | 6529269.33 | 6529269.33
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 100 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 11313679.45 | 8907444.74 | 8907444.74 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000139
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 100 | Подготовка документации | 1 | 150949.46 | 150949.46 | 150949.46 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 75
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 100 | Осуществление строительного контроля | 1 | 242113 | 190619.32 | 190619.32 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2020-02-06 | 000194
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 100 |  |  | 11706741.91 | 9249013.52 | 9249013.52
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 110 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 6832039.52 | 6870862.7 | 6832039.52 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-04-03 | 1(л1)
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 110 | Осуществление строительного контроля | 5 | 146205.65 | 146205.65 | 146205.65 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-23 | 9
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 110 |  |  | 6978245.17 | 7017068.35 | 6978245.17
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 118 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 8723002.9 | 9090259.8 | 8723002.9 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-10 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 118 | Подготовка документации | 5 | 77819.5 | 77819.5 | 77819.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 44-П-17
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 118 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66706.52 | 66706.52 | 66706.52 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-14 | 6
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 118 |  |  | 8867528.92 | 9234785.82 | 8867528.92
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 120 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 8641075.1 | 9102980.2 | 8641075.1 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 120 | Подготовка документации | 5 | 77521.5 | 77521.5 | 77521.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 45-П-17
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 120 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66706.52 | 66706.52 | 66706.52 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-14 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 120 |  |  | 8785303.12 | 9247208.22 | 8785303.12
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 128 | Ремонт крыши | 821.84 | 1647003.7 | 1647003.7 | 1647003.7 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 813995-В-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-09-17 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 128 | Ремонт фасада | 2117.58 | 2523768.48 | 2523768.48 | 2523768.48 | 2017-11-10 | 2018-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 813995-В-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-11-19 | 02415
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 128 | Подготовка документации | 1 | 182466 | 182465.5 | 182465.5 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 642509-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | 642509-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 128 | Осуществление строительного контроля | 1 | 89254.52 | 89254.52 | 89254.52 | 2017-09-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-12-14 | 02852
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 128 |  |  | 4442492.7 | 4442492.2 | 4442492.2
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 132 | Ремонт крыши | 964.1 | 2356916.68 | 2356916.68 | 2356916.68 | 2018-03-30 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 911675-В-СМР-2017 | 2018-03-30 | 2018-08-15 | 1к
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 132 | Ремонт фасада | 2557.19 | 3956956.84 | 3956956.84 | 3956956.84 | 2018-03-30 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 911675-В-СМР-2017 | 2018-03-30 | 2018-08-15 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 132 | Подготовка документации | 1 | 192416 | 192416 | 192416 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642455-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 132 | Осуществление строительного контроля | 1 | 135116 | 135116 | 135116 | 2017-09-26 | 2018-09-21 | ООО "Волгадонпроект" | 784997-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-31 | 141
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 132 |  |  | 6641405.52 | 6641405.52 | 6641405.52
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134 | Ремонт крыши | 1294 | 3528641.73 | 3528641.73 | 3528641.73 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-10-05 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134 | Ремонт фасада | 3410.7 | 5744143.32 | 5744143.32 | 5744143.32 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-10-05 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134 | Подготовка документации | 1 | 191791.5 | 191791.5 | 191791.5 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642455-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134 | Осуществление строительного контроля | 1 | 198437.6 | 198437.6 | 198437.6 | 2017-09-26 | 2018-10-24 | ООО "Олимпстрой" | 785779-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-10-12 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 134 |  |  | 9663014.15 | 9663014.15 | 9663014.15
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136 | Ремонт крыши | 1280 | 3494380.75 | 3494380.75 | 3494380.75 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-07-06 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136 | Ремонт фасада | 3290 | 6081523.5 | 6081523.5 | 6081523.5 | 2017-11-29 | 2018-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 826087-В-СМР-2017 | 2017-11-29 | 2018-12-04 | 02641
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136 | Подготовка документации | 1 | 196023.5 | 196023.5 | 196023.5 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642453-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136 | Осуществление строительного контроля | 1 | 204924.35 | 204924.35 | 204924.35 | 2017-09-26 | 2018-10-24 | ООО "Олимпстрой" | 785779-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-12-20 | 02950
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 136 |  |  | 9976852.1 | 9976852.1 | 9976852.1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 138 | Ремонт крыши | 1278 | 2813387.56 | 2813387.56 | 2813387.56 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-02-12 | 0000138
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 138 | Ремонт фасада | 3445.2 | 5027122 | 5027122 | 5027122 | 2018-01-09 | 2019-08-09 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2019-08-05 | 0001153
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 138 | Подготовка документации | 1 | 193492 | 193492 | 193492 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642453-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 138 | Осуществление строительного контроля | 1 | 149924.31 | 149924.31 | 149924.31 | 2017-10-13 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 796871-В-СК-2017 | 2017-10-13 | 2019-08-23 | 00001355
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 138 |  |  | 8183925.87 | 8183925.87 | 8183925.87
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 148 | Ремонт крыши | 740.5 | 1731371.17 | 1731371.17 | 1731371.17 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ООО "Рос-сервис" | 743265-В-СМР-2017 | 2017-08-18 | 2018-04-13 | 3
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 148 | Подготовка документации | 1 | 95500 | 95500 | 95500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 634-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 148 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23889 | 23889 | 23889 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-04-17 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 148 |  |  | 1850760.17 | 1850760.17 | 1850760.17
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 150 | Ремонт крыши | 754.74 | 1825517.88 | 1825517.88 | 1825517.88 | 2017-08-18 | 2017-12-28 | ООО "Рос-сервис" | 743265-В-СМР-2017 | 2017-08-18 | 2018-01-30 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 150 | Подготовка документации | 1 | 94000 | 94000 | 94000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 635-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 150 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23889 | 23889 | 23889 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 150 |  |  | 1943406.88 | 1943406.88 | 1943406.88
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Ремонт крыши | 744.28 | 1903539.5 | 1903539.5 | 1903539.5 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-02-26 | 0000181
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Подготовка документации | 1 | 97300 | 97300 | 97300 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 636-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30248.5 | 30248.5 | 30248.5 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-03-14 | 0000245
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 |  |  | 2031088 | 2031088 | 2031088
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 154 | Ремонт крыши | 971.6 | 2492154.7 | 2492154.7 | 2492154.7 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-04-08 | 0000371
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 154 | Подготовка документации | 1 | 99900 | 99900 | 99900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 637-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 154 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30248.5 | 30248.5 | 30248.5 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-04-10 | 0000408
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 154 |  |  | 2622303.2 | 2622303.2 | 2622303.2
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 156 | Ремонт крыши | 939 | 2299261.86 | 2299261.86 | 2299261.86 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-19 | 02932
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 156 | Подготовка документации | 1 | 99700 | 99700 | 99700 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 638-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 156 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30248.5 | 30248.5 | 30248.5 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-21 | 02980
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 156 |  |  | 2429210.36 | 2429210.36 | 2429210.36
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Ремонт крыши | 701 | 1639065.43 | 1639065.43 | 1639065.43 | 2019-02-01 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151527-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-05-28 | 0000647
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 841.8 | 242388.4 | 242388.4 | 242388.4 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-08-02 | 0001139
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 324.45 | 371956.38 | 371956.38 | 371956.38 | 2018-12-03 | 2019-01-31 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1097717-В-СМР-2018 | 2018-12-03 | 2019-01-24 | 000049
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 53.4 | 74506.44 | 74506.44 | 74506.44 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-07-12 | 0000893
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74.4 | 96732.36 | 96732.36 | 96732.36 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-08-01 | 0001087
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 492-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 80
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51887.49 | 51887.49 | 51887.49 | 2017-09-15 | 2019-08-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2019-08-14 | 00001245
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 2 |  |  | 2676436.5 | 2676436.5 | 2676436.5
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2740 |  | 605390.73 | 605390.73 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Олимпстрой" | 753973-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-06-14 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 0 | 660303.31 | 54912.58 | 54912.58 | 2018-06-09 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 275-В-СМР-2017 | 2018-06-09 | 2018-08-13 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14130.49 | 14130.49 | 14130.49 | 2017-08-15 | 2018-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-09-13 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 9 |  |  | 674433.8 | 674433.8 | 674433.8
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 384.16 | 641677.81 | 641677.81 | 641677.81 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2019-06-07 | 0000694
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 207.5 | 416004.99 | 416004.99 | 416004.99 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-09-28 | 02-01-001
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 162 | 206691.26 | 206691.26 | 206691.26 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-09-28 | 02-01-002
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 164400 | 164400 | 164400 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 803-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 110
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27057.6 | 27057.6 | 27057.6 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-07-10 | 0000871
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 10 |  |  | 1455831.66 | 1455831.66 | 1455831.66
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 11 | Ремонт крыши | 803.92 | 1885799.81 | 1885799.81 | 1885799.81 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Олимпстрой" | 753973-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-28 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 48220 | 48220 | 48220 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 490-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 79
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22683.85 | 22683.85 | 22683.85 | 2017-08-15 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 11 |  |  | 1956703.66 | 1956703.66 | 1956703.66
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 13 | Ремонт крыши | 741.9 | 1829476.55 | 1829476.55 | 1829476.55 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-09-27 | 4-1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 48700 | 48700 | 48700 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 804-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 132
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39150.8 | 39150.8 | 39150.8 | 2017-09-15 | 2018-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-10 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 13 |  |  | 1917327.35 | 1917327.35 | 1917327.35
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Ремонт крыши | 361.3 | 1007098 | 1007098 | 1007098 | 2017-10-30 | 2018-04-09 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-06-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 485.2 | 159886.6 | 159886.6 | 159886.6 | 2017-10-30 | 2018-07-27 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-09-05 | 4
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 182.7 | 303986 | 303986 | 303986 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-10-31 | 02094
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40 | 70228.5 | 70228.5 | 70228.5 | 2017-10-30 | 2018-03-16 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-08-14 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 66.2 | 69492.1 | 69492.1 | 69492.1 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-08-09 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 136100 | 136100 | 136100 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 491-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-09 | 153
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31047.21 | 31047.21 | 31047.21 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-12-25 | 03048
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 14 |  |  | 1777838.41 | 1777838.41 | 1777838.41
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 438.8 | 101066.08 | 101066.08 | 101066.08 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Олимпстрой" | 753973-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 280.6 | 460345.66 | 460345.66 | 460345.66 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Олимпстрой" | 753973-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-10-05 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 13.86 | 25759.15 | 25759.15 | 25759.15 | 2017-08-25 | 2018-01-11 | ООО "Олимпстрой" | 753973-В-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 92200 | 92200 | 92200 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 805-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 97
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12565.45 | 12565.45 | 12565.45 | 2017-08-15 | 2018-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-03-01 | 0000220
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 18 |  |  | 691936.34 | 691936.34 | 691936.34
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 435.8 | 129425.89 | 129425.89 | 129425.89 | 2017-07-11 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-27 | 10
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 18.34 | 36117 | 36117 | 36117 | 2017-07-11 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-18 | 4
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 30 | 46517.07 | 46517.07 | 46517.07 | 2017-07-11 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-18 | 5
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 60617 | 60617 | 60617 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 493-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-30 | 430
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4538.08 | 4538.08 | 4538.08 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-12-29 | 03418
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22 |  |  | 277215.04 | 277215.04 | 277215.04
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Ремонт крыши | 411.5 | 1019154.4 | 1019154.4 | 1019154.4 | 2017-07-11 | 2017-10-27 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-09-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Ремонт фасада | 517 | 769999.78 | 769999.78 | 769999.78 | 2017-07-11 | 2017-10-27 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-10-09 | 3
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Ремонт систем электроснабжения | 438.91 | 136148.92 | 136148.92 | 136148.92 | 2017-07-11 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-27 | 12
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 25.33 | 48075.5 | 48075.5 | 48075.5 | 2017-07-11 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-18 | 6
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 34.35 | 523069.52 | 52306.52 | 52306.52 | 2017-07-11 | 2017-10-27 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-18 | 7
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Подготовка документации | 1 | 84200 | 84200 | 84200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 494-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 431
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А | Осуществление строительного контроля | 1 | 43349.66 | 43349.66 | 43349.66 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-07-19 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 22А |  |  | 2623997.78 | 2153234.78 | 2153234.78
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 431.3 | 119801.83 | 119801.83 | 119801.83 | 2017-10-30 | 2018-07-27 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-06-14 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 14 | 26448.23 | 26448.23 | 26448.23 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-09-03 | 1в
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 60700 | 60700 | 60700 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 806-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 133
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3129.75 | 3129.75 | 3129.75 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2019-02-19 | 0000159
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24 |  |  | 210079.81 | 210079.81 | 210079.81
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А | Ремонт крыши | 396.53 | 1023440.64 | 1023440.64 | 1023440.64 | 2017-10-30 | 2018-04-13 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-06-07 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А | Ремонт систем электроснабжения | 442.6 | 155263.24 | 155263.24 | 155263.24 | 2017-10-30 | 2018-07-27 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-09-28 | 4
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13.12 | 26750.1 | 26750.1 | 26750.1 | 2017-10-30 | 2018-03-16 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-08-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 30.36 | 43263.19 | 43263.19 | 43263.19 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-08-16 | 1к
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А | Подготовка документации | 1 | 103900 | 103900 | 103900 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 807-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 134
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А | Осуществление строительного контроля | 1 | 26722.54 | 26722.54 | 26722.54 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-12-14 | 02835
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 24А |  |  | 1379339.71 | 1379339.71 | 1379339.71
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 | Ремонт крыши | 372 | 955791.17 | 955791.17 | 955791.17 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-05-07 | 0000563
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 | Ремонт систем электроснабжения | 427.6 | 136969.48 | 136969.48 | 136969.48 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-09-05 | 0001454
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 34.4 | 71199.04 | 71199.04 | 71199.04 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-11-25 | 0002098
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 36.8 | 78200 | 78200 | 78200 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1040989-В-СМР-2017-2018 | 2018-09-12 | 2019-11-25 | 0002097
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 104300 | 104300 | 104300 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 808-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 135
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32407 | 25412.96 | 25412.96 | 2017-09-26 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785735-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-12-13 | 0002239
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28 |  |  | 1378866.69 | 1371872.65 | 1371872.65
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А | Ремонт крыши | 411.5 | 995548.37 | 995548.37 | 995548.37 | 2017-07-11 | 2017-10-27 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-09-25 | 2
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А | Ремонт систем электроснабжения | 441.4 | 121448.77 | 121448.77 | 121448.77 | 2017-07-11 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-27 | 11
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 25.3 | 47445.06 | 47445.06 | 47445.06 | 2017-07-11 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-13 | 8
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 40.39 | 65910 | 65910 | 65910 | 2017-07-11 | 2017-10-27 | ООО "Империя" | 711613-В-СМР-2017 | 2017-07-11 | 2017-12-18 | 9
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А | Подготовка документации | 1 | 62900 | 62900 | 62900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 495-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 432
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А | Осуществление строительного контроля | 1 | 26329.54 | 26329.54 | 26329.54 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-07-16 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 28А |  |  | 1319581.74 | 1319581.74 | 1319581.74
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30 | Ремонт крыши | 402 | 1051046.46 | 1051046.46 | 1051046.46 | 2017-10-30 | 2018-04-02 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-04-25 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 428.5 | 158772.88 | 158772.88 | 158772.88 | 2017-10-30 | 2018-07-27 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-10-04 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 16 | 20993.04 | 20993.04 | 20993.04 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-07-27 | 2
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 104800 | 104800 | 104800 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 809-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 136
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26339.38 | 26339.38 | 26339.38 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2019-03-12 | 0000241
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30 |  |  | 1361951.76 | 1361951.76 | 1361951.76
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А | Ремонт крыши | 390.5 | 1021583 | 1021583 | 1021583 | 2017-10-30 | 2018-04-02 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-07-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А | Ремонт систем электроснабжения | 441.2 | 158685.94 | 158685.94 | 158685.94 | 2017-10-30 | 2018-07-27 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-10-02 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 12 | 19238.42 | 19238.42 | 19238.42 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-09-11 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А | Подготовка документации | 1 | 104000 | 104000 | 104000 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 137
г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А | Осуществление строительного контроля | 1 | 25669.45 | 25669.45 | 25669.45 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2019-03-12 | 0000240
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Толбухина, д. 30А |  |  | 1329176.81 | 1329176.81 | 1329176.81
г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 4 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5469186.12 | 5555001.21 | 5469186.12 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 01586
г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 123453.63 | 123453.63 | 123453.63 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | 31
г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117040.58 | 117040.58 | 117040.58 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-09 | 0001833
Итого по г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 4 |  |  | 5709680.33 | 5795495.42 | 5709680.33
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 2А | Ремонт систем электроснабжения | 2055.9 | 490985.44 | 490985.44 | 490985.44 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-22 | 02446
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 2А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 169 | 335465.25 | 335465.25 | 335465.25 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-08 | 02259
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 2А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 104.5 | 222062.42 | 222062.42 | 222062.42 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-08 | 02260
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 2А | Подготовка документации | 1 | 129900 | 129900 | 129900 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 798-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 131
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 2А | Осуществление строительного контроля | 1 | 22438.18 | 22438.18 | 22438.18 | 2017-09-15 | 2019-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-12-25 | 03049
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 2А |  |  | 1200851.29 | 1200851.29 | 1200851.29
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Ремонт крыши | 490.8 | 1329080.02 | 1329080.02 | 1329080.02 | 2017-06-06 | 2017-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-01 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 953.5 | 227535.86 | 227536.86 | 227535.86 | 2017-06-06 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 571.12 | 687868.02 | 687868.02 | 687868.02 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-23 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68.5 | 106954.02 | 106954.02 | 106954.02 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-23 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 119 | 191305 | 191305 | 191305 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-23 | 2
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 154800 | 154800 | 154800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 467-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 409
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51955.92 | 51955.92 | 51955.92 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 |  |  | 2749498.84 | 2749499.84 | 2749498.84
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Ремонт крыши | 514.3 | 1340930.42 | 1340930.42 | 1340930.42 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-17 | 02895
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 951 | 265208.28 | 265208.28 | 265208.28 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02361
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 532 | 720160.47 | 720160.47 | 720160.47 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-22 | 02447
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68.5 | 139689.64 | 139689.64 | 139689.64 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02362
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 94.5 | 191290.24 | 191290.24 | 191290.24 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02360
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 799-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 103
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34907.5 | 34907.5 | 34907.5 | 2017-08-18 | 2019-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-27 | 03090
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 8 |  |  | 2892086.55 | 2892086.55 | 2892086.55
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 | Ремонт крыши | 506.69 | 1306694.24 | 1306694.24 | 1306694.24 | 2017-06-06 | 2017-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-23 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 953.5 | 221080.08 | 221080.08 | 221080.08 | 2017-06-06 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-25 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 85.6 | 126192.74 | 126192.74 | 126192.74 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-23 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 119 | 191490 | 191490 | 191490 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-23 | 1
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 154800 | 154800 | 154800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 468-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 410
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39492.78 | 39492.78 | 39492.78 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-12-29 | 03514
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 9 |  |  | 2039749.84 | 2039749.84 | 2039749.84
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Ремонт крыши | 530 | 1352066.79 | 1352066.79 | 1352066.79 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-21 | 02959
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 949.7 | 269334.48 | 269334.48 | 269334.48 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02366
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 406.1 | 551480.19 | 551480.19 | 551480.19 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02384
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40.1 | 68175.25 | 68175.25 | 68175.25 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02367
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75.5 | 141808.73 | 141808.73 | 141808.73 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02368
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 800-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 104
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34776 | 34776 | 34776 | 2017-08-18 | 2019-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-27 | 03088
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 12 |  |  | 2617541.44 | 2617541.44 | 2617541.44
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Ремонт крыши | 530 | 1334218.26 | 1334218.26 | 1334218.26 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-21 | 02958
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 946.3 | 269334.48 | 269334.48 | 269334.48 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02363
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 514.1 | 727097.15 | 727097.15 | 727097.15 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02364
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52.5 | 101328.21 | 101328.21 | 101328.21 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02385
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82.6 | 161071.59 | 161071.59 | 161071.59 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-14 | 02365
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 801-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 105
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35050.5 | 35050.5 | 35050.5 | 2017-08-18 | 2019-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-27 | 03089
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 14 |  |  | 2828000.19 | 2828000.19 | 2828000.19
г. Волгоград, ул. им. Мясникова, д. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11129825.23 | 11129825.23 | 11129825.23 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | 02304
г. Волгоград, ул. им. Мясникова, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 178604.49 | 178604.49 | 178604.49 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 25
г. Волгоград, ул. им. Мясникова, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 238178.26 | 238178.26 | 238178.26 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2018-11-19 | 02418
Итого по г. Волгоград, ул. им. Мясникова, д. 2 |  |  | 11546607.98 | 11546607.98 | 11546607.98
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7384459.8 | 7384459.8 | 7384459.8 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-09-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 141215.38 | 141215.38 | 141215.38 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 13
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 158027.44 | 158027.44 | 158027.44 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2018-10-10 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 11 |  |  | 7683702.62 | 7683702.62 | 7683702.62
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 8589965.71 | 8589965.71 | 8589965.71 | 2018-05-15 | 2018-11-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2019-04-12 | 0000420
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 252942.18 | 252942.18 | 252942.18 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 1490
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 183825.27 | 183825.27 | 183825.27 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2019-04-25 | 0000517
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 15 |  |  | 9026733.16 | 9026733.16 | 9026733.16
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 40 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5356475.94 | 5356475.94 | 5356475.94 | 2018-05-15 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2019-06-11 | 0000710
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 219756.88 | 219756.88 | 219756.88 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 1491
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 114628.59 | 114628.59 | 114628.59 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2019-06-11 | 0000716
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 40 |  |  | 5690861.41 | 5690861.41 | 5690861.41
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 75535 | 75535 | 75535 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 592-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 2
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 49-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-07 | 68
Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 |  |  | 205535 | 205535 | 205535
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 8460804.15 | 8460804.15 | 8460804.15 | 2018-07-25 | 2018-11-06 | ООО "Импорт-Лифт" | 1005149-В-ЛО-СМР-2017-2018 | 2018-07-25 | 2019-02-18 | 0000155
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 87588.5 | 74588.5 | 74588.5 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 57-П-17
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62126.74 | 62126.74 | 62126.74 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2019-02-28 | 0000208
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 5 |  |  | 8610519.39 | 8597519.39 | 8597519.39
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 41 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3919206.88 | 3081784.36 | 3081784.36 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000137
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 103571.54 | 103571.54 | 103571.54 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 62
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 83871 | 65950.18 | 65950.18 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-02-12 | 000226
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 41 |  |  | 4106649.42 | 3251306.08 | 3251306.08
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 213.8 | 349765.4 | 349756.4 | 349756.4 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 678309-В-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-06 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 213.8 | 403576.57 | 403576.57 | 403576.57 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 678309-В-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-06 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 50500 | 50500 | 50500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгадонпроект" | 619-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-20 | 82
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16121.33 | 16121.33 | 16121.33 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-11-08 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 |  |  | 819963.3 | 819954.3 | 819954.3
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Ремонт крыши | 932.75 | 2410171.82 | 2410171.82 | 2410171.82 | 2018-06-25 | 2018-11-27 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-12-19 | 02916
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 3234.3 | 4647472.71 | 464472.71 | 464472.71 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-10-04 | 0001787
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 634.1 | 951799.05 | 951799.05 | 951799.05 | 2018-06-25 | 2018-11-27 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-12-19 | 02917
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 313.8 | 425275.83 | 425275.83 | 425275.83 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-05 | 0000221
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 295.7 | 299679.73 | 299679.73 | 299679.73 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-04-16 | 0000445
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 213994 | 213994 | 213994 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642559-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 97399.94 | 97399.94 | 97399.94 | 2017-09-26 | 2019-01-21 | ООО "Волгадонпроект" | 784997-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-11-27 | 0002104
Итого по г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 2 |  |  | 9045793.08 | 4862793.08 | 4862793.08
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 10 | Ремонт крыши | 1047 | 2911612.84 | 2911612.84 | 2911612.84 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-09-05 | 1
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 130800 | 130800 | 130800 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 631-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38438.05 | 38438.05 | 38438.05 | 2017-10-13 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 796871-В-СК-2017 | 2017-10-13 | 2018-12-06 | 02666
Итого по г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 10 |  |  | 3080850.89 | 3080850.89 | 3080850.89
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 26 | Ремонт крыши | 1203.9 | 3250957 | 3250957 | 3250957 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-05-20 | 0000614
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 26 | Ремонт фасада | 2628.7 | 4813765 | 4813765 | 4813765 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | 0001211
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 148923 | 148923 | 148923 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642649-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 172585.05 | 172585.05 | 172585.05 | 2017-09-26 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785735-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-08-16 | 00001304
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 26 |  |  | 8386230.05 | 8386230.05 | 8386230.05
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт крыши | 846.7 | 2360000 | 2360000 | 2360000 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-05-16 | 0000600
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 2251.2 | 725156.72 | 725156.72 | 725156.72 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-02 | 0001142
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1361.44 | 1587035.7 | 1587035.7 | 1587035.7 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-22 | 00001342
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 270.54 | 302542.43 | 302542.43 | 302542.43 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-04-04 | 0000345
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 301.34 | 555215.24 | 555215.24 | 555215.24 | 2018-12-04 | 2019-08-09 | ООО "Инжениринг Строй" | 1093755-В-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-04-04 | 0000343
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 209083 | 209082.92 | 209082.92 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642649-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118340.93 | 118340.93 | 118340.93 | 2017-09-26 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785735-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2019-08-23 | 00001353
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 |  |  | 5857374.02 | 5857373.94 | 5857373.94
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 76 | Ремонт крыши | 1078.6 | 2393686.95 | 2393686.95 | 2393686.95 | 2017-09-19 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 780237-В-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-08-01 | 1
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 76 | Ремонт фасада | 2778 | 4549366.71 | 4549366.71 | 4549366.71 | 2017-09-19 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 780237-В-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-07-31 | 2
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 183223.5 | 183223.5 | 183223 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642611-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 148581 | 148581 | 148581 | 2017-09-26 | 2018-03-05 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-30 | 140
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 76 |  |  | 7274858.16 | 7274858.16 | 7274857.66
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 89 | Ремонт крыши | 995.8 | 2424306.4 | 2424306.4 | 2424306.4 | 2017-09-19 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 780237-В-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-28 | 1
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 89 | Ремонт фасада | 2652.8 | 4416606.68 | 4416606.68 | 4416606.68 | 2017-09-19 | 2018-01-19 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 780237-В-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-07-17 | 2
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 89 | Подготовка документации | 1 | 183015 | 183015 | 183015 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "РСП ИнжПроект" | 642611-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 89 | Осуществление строительного контроля | 1 | 146395 | 146395 | 146395 | 2017-09-26 | 2018-03-05 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-03 | 136
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 89 |  |  | 7170323.08 | 7170323.08 | 7170323.08
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Ремонт крыши | 980.82 | 2420399.8 | 2420399.8 | 2420399.8 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «КРИОЛИТ» | 1023383-В-СМР-2017-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-07 | 02719
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Ремонт фасада | 2592 | 4724326.55 | 4724326.55 | 4724326.55 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «КРИОЛИТ» | 1023383-В-СМР-2017-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-07 | 02706
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 181113 | 181113 | 181113 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642575-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 36-П-17
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 152897.14 | 152897.14 | 152897.14 | 2017-09-26 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785735-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-12-25 | 03020
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 |  |  | 7478736.49 | 7478736.49 | 7478736.49
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 93 | Ремонт крыши | 1001 | 2708320.43 | 2708320.43 | 2708320.43 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «КРИОЛИТ» | 1023383-В-СМР-2017-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-21 | 02964
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 93 | Ремонт фасада | 2287 | 4534221.14 | 4534221.14 | 4534221.14 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «КРИОЛИТ» | 1023383-В-СМР-2017-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-25 | 03047
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 93 | Подготовка документации | 1 | 172288.5 | 172288.5 | 172288.5 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642575-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 37-П-17
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 93 | Осуществление строительного контроля | 1 | 154990.39 | 154990.39 | 154990.39 | 2017-09-26 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785735-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-12-29 | 3287
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 93 |  |  | 7569820.46 | 7569820.46 | 7569820.46
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75.8 | 74262.69 | 74262.69 | 74262.69 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2019-01-31 | 000099
г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1589.22 | 1589.22 | 1589.22 | 2017-08-18 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743311-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-04-23 | 0000493
Итого по г. Волгоград, ул. им. Поддубного, д. 7 |  |  | 75851.91 | 75851.91 | 75851.91
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 | Ремонт крыши | 558.16 | 1555831.92 | 1555831.92 | 1555831.92 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 5-1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 602.71 | 986485.68 | 986485.68 | 986485.68 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-03-06 | 3-5
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101.11 | 209031.02 | 209031.02 | 209031.02 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-01-30 | 5-3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 112.79 | 238021.24 | 238021.24 | 238021.24 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 5-4
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 180160 | 180160 | 180160 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 789-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 96
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41062.99 | 41062.99 | 41062.99 | 2017-08-15 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-03-30 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 6 |  |  | 3210592.85 | 3210592.85 | 3210592.85
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 649.5 | 858134.84 | 858134.84 | 858134.84 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-06-21 | 0000768
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101.84 | 137211.63 | 137211.63 | 137211.63 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-04-18 | 0000475
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 102.3 | 217387.5 | 217387.5 | 217387.5 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-04-18 | 0000476
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 790-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 107
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49198 | 49198 | 49198 | 2017-08-18 | 2019-08-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-07-16 | 0000900
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 | Утепление фасада | 953 | 2616189.19 | 2616189.19 | 2616189.19 | 2019-02-01 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151527-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-05-24 | 0000626
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 8 |  |  | 4078021.16 | 4078021.16 | 4078021.16
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 | Ремонт крыши | 482.74 | 1316461.24 | 1316461.24 | 1316461.24 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 6-1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 401.6 | 699872.46 | 626739.09 | 626739.09 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 6-2
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 24.9 | 36056.31 | 36056.31 | 36056.31 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-12-07 | 02727
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 25.9 | 36118.16 | 36118.16 | 36118.16 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-12-19 | 02939
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 119200 | 119200 | 119200 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 791-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 102
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35426.58 | 35426.58 | 35426.58 | 2017-08-15 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-06-21 | 0000767
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 10 |  |  | 2243134.75 | 2170001.38 | 2170001.38
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт крыши | 482 | 1226279.24 | 1226279.24 | 1226279.24 | 2019-02-01 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151527-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-04-16 | 0000447
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 497.89 | 663462.97 | 663462.97 | 663462.97 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1147525-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2019-04-04 | 0000346
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 60.5 | 83390.96 | 83390.96 | 83390.96 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151487-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-04-16 | 0000448
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 127.5 | 243157.62 | 243157.62 | 243157.62 | 2019-02-01 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151527-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-01 | 2019-04-24 | 0000505
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 120000 | 120000 | 120000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 792-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 108
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28354 | 28354 | 28354 | 2017-08-18 | 2019-08-28 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-05-24 | 0000630
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 |  |  | 2364644.79 | 2364644.79 | 2364644.79
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 460.6 | 630410.4 | 630410.4 | 630410.4 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-06-07 | 0000693
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68 | 126833.34 | 126833.34 | 126833.34 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-10-24 | 01984
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 78 | 138376.09 | 138376.09 | 138376.09 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-10-05 | 02-01-002
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 74800 | 74800 | 74800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 793-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 106
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12101.5 | 12101.5 | 12101.5 | 2017-08-18 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-06-26 | 0000789
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 14 |  |  | 982521.33 | 982521.33 | 982521.33
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 571.4 | 184453.49 | 184453.49 | 184453.49 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-10-25 | 0001956
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 469.67 | 636704.58 | 636704.58 | 636704.58 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-06-07 | 0000692
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 70.8 | 144866.84 | 144866.84 | 144866.84 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-03-01 | 0000204
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 108.1 | 138859.1 | 138859.1 | 138859.1 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-12-28 | 03169
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 98100 | 98100 | 98100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 794-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 109
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29108 | 14554 | 14554 | 2017-08-18 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-12-31 | 0002588
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 16 |  |  | 1232092.01 | 1217538.01 | 1217538.01
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 27.4 | 51346.04 | 51346.04 | 51346.04 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-12-28 | 03215
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1098.8 | 1098.8 | 1098.8 | 2017-08-15 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-05-31 | 0000664
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 28 |  |  | 52444.84 | 52444.84 | 52444.84
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Ремонт крыши | 403 | 1026937.76 | 1026937.76 | 1026937.76 | 2017-06-06 | 2017-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 388.4 | 93046.72 | 93046.72 | 93046.72 | 2017-06-06 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-25 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 335.4 | 533047.3 | 533047.3 | 533047.3 | 2017-06-06 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-18 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 66.4 | 122898.36 | 122898.36 | 122898.36 | 2017-06-06 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-18 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74 | 120757.37 | 120757.37 | 120757.37 | 2017-06-06 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-18 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 136800 | 136800 | 136800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгадонпроект" | 545-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-20 | 80
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40589.11 | 40589.11 | 40589.11 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-28 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 32 |  |  | 2074076.62 | 2074076.62 | 2074076.62
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Ремонт крыши | 375.13 | 1034519.6 | 1034519.6 | 1034519.6 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 3-1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Ремонт систем электроснабжения | 425.4 | 124212.09 | 124212.09 | 124212.09 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-01-30 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 382.78 | 564929.65 | 564929.65 | 564929.65 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-03-06 | 3-5
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62.6 | 1295665.7 | 129565.7 | 129565.7 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-05-07 | 3-3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52 | 93578.42 | 93578.42 | 93578.42 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-01-30 | 3-4
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 136500 | 136500 | 136500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 795-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 92
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37369.63 | 37369.63 | 37369.63 | 2017-08-15 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-05-30 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 34 |  |  | 3286775.09 | 2120675.09 | 2120675.09
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 104100 | 104100 | 104100 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ГБУВО "ВОАПБ" | 796-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 91
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 |  |  | 104100 | 104100 | 104100
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 | Ремонт крыши | 377.64 | 1052645.06 | 1052645.06 | 1052645.06 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-28 | 2-1
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 384.78 | 560882.05 | 560882.05 | 560882.05 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | 2-4
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49.5 | 93137.14 | 93137.14 | 93137.14 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-12-28 | 03201
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 17.3 | 23871.29 | 23871.29 | 23871.29 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | 2018-01-30 | 2-3
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 115200 | 115200 | 115200 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ГБУВО "ВОАПБ" | 797-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 90
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37033.45 | 37033.45 | 37033.45 | 2017-08-15 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-06-21 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 42 |  |  | 1882768.99 | 1882768.99 | 1882768.99
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 | Ремонт крыши | 381.94 | 841671.6 | 841671.6 | 841671.6 | 2017-02-20 | 2017-07-15 | ООО «АРКАДА» | 266-В-СМР-2016 | 2017-02-20 | 2017-08-11 | 2
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 | Ремонт фасада | 511.75 | 1199612.78 | 1199612.78 | 1199612.78 | 2017-02-20 | 2017-07-15 | ООО «АРКАДА» | 266-В-СМР-2016 | 2017-02-20 | 2017-08-11 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43683.49 | 43683.49 | 43683.49 | 2016-10-10 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/14-В-СК-2016 | 2016-10-10 | 2017-09-05 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 18 |  |  | 2084967.87 | 2084967.87 | 2084967.87
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 | Ремонт крыши | 384.24 | 846103.66 | 846103.66 | 846103.66 | 2017-02-20 | 2017-07-15 | ООО «АРКАДА» | 266-В-СМР-2016 | 2017-02-20 | 2017-08-11 | 4
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 | Ремонт фасада | 518.77 | 1186100.6 | 1186100.6 | 1186100.6 | 2017-02-20 | 2017-07-15 | ООО «АРКАДА» | 266-В-СМР-2016 | 2017-02-20 | 2017-08-11 | 3
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 385.2 | 125470.04 | 125470.04 | 125470.04 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-09-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 43489.17 | 43489.17 | 2016-10-10 | 2017-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 230/15-В-СК-2016 | 2016-10-10 | 2017-09-05 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45912.17 | 2423 | 2423 | 2017-11-20 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 268/1-В-СК-2017 | 2017-11-20 | 2018-11-07 | 02220
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 20 |  |  | 2203586.47 | 2203586.47 | 2203586.47
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Ремонт крыши | 1452 | 2807212.23 | 2807212.23 | 2807212.23 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-01-23 | 000022
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Ремонт систем электроснабжения | 3511.2 | 1194946.55 | 1194946.55 | 1194946.55 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-05-24 | 0000629
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1026.6 | 1697321.4 | 1697321.4 | 1697321.4 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-02-20 | 0000169
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 334 | 4372036.66 | 437203.66 | 437203.66 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-01-24 | 000057
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 238.7 | 456993.86 | 456993.86 | 456993.86 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-01-23 | 000023
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 330833 | 330833 | 330833 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 642579-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | 642579/1
г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 199650 | 141104.7 | 141104.7 | 2017-09-20 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2019-06-11 | 0000724
Итого по г. Волгоград, ул. им. Розы Люксембург, д. 1А |  |  | 11058993.7 | 7065615.4 | 7065615.4
г. Волгоград, ул. им. Рыкачева, д. 5 | Ремонт крыши | 703 | 1194940 | 1194940 | 1194940 | 2017-10-30 | 2018-08-10 | ООО "Олимпстрой" | 807131-В-СМР-2017 | 2017-10-30 | 2018-12-07 | 02734
г. Волгоград, ул. им. Рыкачева, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 81100 | 81100 | 81100 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "СервисКомплексПроект" | 596-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 596-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. им. Рыкачева, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25571.71 | 25571.71 | 25571.71 | 2016-10-13 | 2018-09-21 | ООО "Империя" | 247/12-В-СК-2017 | 2016-10-13 | 2018-12-21 | 02965
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рыкачева, д. 5 |  |  | 1301611.71 | 1301611.71 | 1301611.71
г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 | Ремонт крыши | 552.5 | 1418103.36 | 1418103.36 | 1418103.36 | 2017-07-05 | 2017-11-16 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-12-11 | 1
г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 931.9 | 186089.61 | 186089.61 | 186089.61 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 77 | 111140.66 | 111140.66 | 111140.66 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-12-19 | 2
г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 106 | 128987.49 | 128987.49 | 128987.49 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-12-11 | 1
г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 112050 | 112050 | 112050 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 479-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 78
г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39468.47 | 39468.47 | 39468.47 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 247/11-В-СК-2017 | 2016-10-13 | 2018-02-19 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 3 |  |  | 1995839.59 | 1995839.59 | 1995839.59
г. Волгоград, ул. им. Семушкина (тер. Поселок Горный), д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 391.5 | 147967.28 | 147967.28 | 147967.28 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-11-09 | 02265
г. Волгоград, ул. им. Семушкина (тер. Поселок Горный), д. 5 | Подготовка документации | 1 | 51300 | 51300 | 51300 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 497-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 435
г. Волгоград, ул. им. Семушкина (тер. Поселок Горный), д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3166.5 | 3166.5 | 3166.5 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-12-27 | 03124
Итого по г. Волгоград, ул. им. Семушкина (тер. Поселок Горный), д. 5 |  |  | 202433.78 | 202433.78 | 202433.78
г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 56 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1186624.19 | 1305518.96 | 1186624.19 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-08-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 43642 | 43642 | 43642 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707471-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 61-П-17
г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-08-16 | 6
Итого по г. Волгоград, ул. им. Сологубова, д. 56 |  |  | 1240620.69 | 1359515.46 | 1240620.69
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6791191.4 | 6791191.4 | 6791191.4 | 2018-05-15 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-11-23 | 02494
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 167983.7 | 167983.7 | 167983.7 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-08-23 | 1494
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 145331.5 | 145331.5 | 145331.5 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-12-07 | 02711
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 3 |  |  | 7104506.6 | 7104506.6 | 7104506.6
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7306668.06 | 7406668.28 | 7306668.06 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 01589
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 140943.74 | 140943.74 | 140943.74 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 55
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156362.7 | 156362.7 | 156362.7 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963413-В-СК-ЛО-2017-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001824
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 5 |  |  | 7603974.5 | 7703974.72 | 7603974.5
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 5280187.99 | 5438608.2 | 5280187.99 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-05-14 | 1
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 67911.5 | 67911.5 | 67911.5 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 55-П-17
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41417.74 | 41417.74 | 41417.74 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-06-14 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 14 |  |  | 5389517.23 | 5547937.44 | 5389517.23
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 853.4 | 263526.26 | 263526.26 | 263526.26 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-07 | 02738
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 39500 | 39500 | 39500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 626-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5228.84 | 5228.84 | 5228.84 | 2017-08-15 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | 2019-03-22 | 0000293
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 9 |  |  | 308255.1 | 308255.1 | 308255.1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 871.5 | 230782.84 | 230782.84 | 230782.84 | 2017-06-06 | 2017-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 386.09 | 389209.17 | 389209.17 | 389209.17 | 2017-06-06 | 2017-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2018-12-24 | 02984
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 63.6 | 108256.74 | 108256.74 | 108256.74 | 2017-06-06 | 2017-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 71.4 | 127172.14 | 127172.14 | 127172.14 | 2017-06-06 | 2017-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 681803-В-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-22 | 1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 131000 | 131000 | 131000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 496-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-07 | 13
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18306.01 | 18306.01 | 18306.01 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-12-29 | 03485
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 11 |  |  | 1004726.9 | 1004726.9 | 1004726.9
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 | Ремонт фасада | 1002.05 | 1311740.02 | 1311740.02 | 1311740.02 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-09-07 | 4-1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 457.93 | 675615.66 | 675615.66 | 675615.66 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-04-04 | 0000357
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 67 | 128103.56 | 128103.56 | 128103.56 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-30 | 4-4
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 68 | 118224.46 | 118224.46 | 118224.46 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-30 | 4-2
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 627-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42476 | 42476 | 42476 | 2017-08-18 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-04-08 | 0000387
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 15 |  |  | 2475159.7 | 2475159.7 | 2475159.7
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 926.6 | 236112.03 | 236112.03 | 236112.03 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-12-27 | 03114
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 82 | 140978.76 | 140978.76 | 140978.76 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-28 | 6-2
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 93 | 141067 | 141067 | 141067 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-28 | 6-3
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 94400 | 94400 | 94400 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 628-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-28 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10482 | 10482 | 10482 | 2017-08-18 | 2018-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-03-11 | 0000233
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 17 |  |  | 623039.79 | 623039.79 | 623039.79
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Ремонт крыши | 498.4 | 1378596.85 | 1378596.85 | 1378596.85 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 5-1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 935.2 | 305384.78 | 305384.78 | 305384.78 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-13 | 5-2
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 489.6 | 817789.46 | 817789.46 | 817789.46 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-10-24 | 02014
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 69 | 116115.11 | 116115.11 | 116115.11 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 5-4
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60.1 | 100460.42 | 100460.42 | 100460.42 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844059-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 5-5
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 629-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37908.5 | 37908.5 | 37908.5 | 2017-08-18 | 2018-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2018-12-14 | 02836
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 |  |  | 2955255.12 | 2955255.12 | 2955255.12
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Ремонт крыши | 493.44 | 1375428.74 | 1375428.74 | 1375428.74 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-02 | 3-1
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 955.8 | 326674.04 | 326674.04 | 326674.04 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2019-01-15 | 000004
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 478.3 | 798921.97 | 798921.97 | 798921.97 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-10-24 | 01981
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101 | 163699.22 | 163699.22 | 163699.22 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-16 | 3-5
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 102.6 | 158910.36 | 158910.36 | 158910.36 | 2017-12-19 | 2018-09-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 844071-В-СМР-2017 | 2017-12-19 | 2018-08-16 | 3-2
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 630-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38975 | 38975 | 38975 | 2017-08-18 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 743531-В-СК-2017 | 2017-08-18 | 2019-03-11 | 0000234
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 21 |  |  | 3061609.33 | 3061609.33 | 3061609.33
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Ремонт крыши | 539.31 | 1436609.29 | 1436609.29 | 1436609.29 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-15 | 4
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Ремонт фасада | 984.99 | 2297000.34 | 2297000.34 | 2297000.34 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-15 | 3
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 951.05 | 266553.04 | 266553.04 | 266553.04 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-11-28 | 5
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 301.86 | 504208 | 504208 | 504208 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-12-20 | 6
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 93.95 | 137259.41 | 137259.41 | 137259.41 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-25 | 1
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 124.55 | 168270.09 | 168270.09 | 168270.09 | 2017-05-31 | 2018-01-17 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-25 | 2
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 185700 | 185700 | 185700 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 476-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 433
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100303.96 | 100303.96 | 100303.96 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-22 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 4 |  |  | 5095904.13 | 5095904.13 | 5095904.13
г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 | Ремонт фасада | 8573.4 | 15788670.99 | 15788670.99 | 15788670.99 | 2017-12-06 | 2018-08-10 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 831243-В-СМР-2017 | 2017-12-06 | 2018-09-14 | 1
г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 854.01 | 1683768.78 | 1683768.78 | 1683768.78 | 2017-12-06 | 2018-08-10 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 831243-В-СМР-2017 | 2017-12-06 | 2018-09-07 | 1
г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 302848 | 302848.5 | 302848 | 2017-04-15 | 2017-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642627-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-10 | 112
г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 373910.21 | 373910.21 | 373910.21 | 2017-11-20 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 268-В-СК-2017 | 2017-11-20 | 2018-09-28 | 107
г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-15 | 2017-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642627-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-10 | 117
г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 34944.88 | 34944.88 | 34944.88 | 2017-11-20 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 268-В-СК-2017 | 2017-11-20 | 2018-09-28 | 108
Итого по г. Волгоград, ул. им. Фадеева, д. 35 |  |  | 18249142.86 | 18249143.36 | 18249142.86
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5 | Ремонт крыши | 810.1 | 2622187 | 2622187 | 2622187 | 2017-09-29 | 2018-08-10 | ООО "Рос-сервис" | 787347-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-11-19 | 02416
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 124300 | 124300 | 124300 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 686-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 120
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56114.8 | 56114.8 | 56114.8 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 265-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-26 | 02505
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 95-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-27 | 128
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5244.37 | 5244.37 | 5244.37 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 265-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-26 | 02504
Итого по г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 5 |  |  | 2937846.17 | 2937846.17 | 2937846.17
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7 | Ремонт крыши | 782 | 2806573 | 2806573 | 2806573 | 2017-09-29 | 2018-08-10 | ООО "Рос-сервис" | 787347-В-СМР-2017 | 2017-09-29 | 2018-08-17 | 3
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 123800 | 123800 | 123800 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 687-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 119
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 60060.66 | 60060.66 | 60060.66 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 265-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-23 | 02623
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 96-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-27 | 127
г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5613.15 | 5613.15 | 5613.15 | 2017-09-25 | 2018-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 265-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-11-23 | 02624
Итого по г. Волгоград, ул. им. Хользунова, д. 7 |  |  | 3126046.81 | 3126046.81 | 3126046.81
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Ремонт крыши | 416.01 | 1027365.92 | 1027365.92 | 1027365.92 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-17 | 1
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Ремонт систем электроснабжения | 562.2 | 94597.87 | 94597.87 | 94597.87 | 2018-01-09 | 2018-08-29 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-02 | 06
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 275.65 | 263151.67 | 263151.67 | 263151.67 | 2018-01-09 | 2018-09-06 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | 8
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 44 | 57865.19 | 57865.19 | 57865.19 | 2018-01-09 | 2018-08-29 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-30 | 05
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 58093.86 | 58093.86 | 58093.86 | 2018-01-09 | 2018-08-15 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-30 | 04
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Ремонт подвала | 562.2 | 396651 | 396651 | 396651 | 2018-01-09 | 2018-08-29 | ООО "Олимпстрой" | 864883-В-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-31 | 1
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Подготовка документации | 1 | 156000 | 156000 | 156000 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 756-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | б/н
г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А | Осуществление строительного контроля | 1 | 40611.33 | 40611.33 | 40611.33 | 2017-10-11 | 2018-10-26 | ООО "Олимпстрой" | 796837-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-12-29 | 03482
Итого по г. Волгоград, ул. Качинцев, д. 100А |  |  | 2094336.84 | 2094336.84 | 2094336.84
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 1681.6 | 292431.31 | 292431.31 | 292431.31 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 4
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 790.03 | 1319618 | 1319618 | 1319618 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-18 | 1
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 86.98 | 137576.14 | 137576.14 | 137576.14 | 2017-06-13 | 2017-10-19 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-18 | 3
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 115.6 | 228741.65 | 228741.65 | 228741.65 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-18 | 1
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 185600 | 185600 | 185600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 480-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 419
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42337.06 | 42337.06 | 42337.06 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. КИМ, д. 10 |  |  | 2206304.16 | 2206304.16 | 2206304.16
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40.5 | 79756 | 79756 | 79756 | 2017-09-18 | 2018-07-27 | ООО "Империя" | 777687-В-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-01-18 | 3
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б | Подготовка документации | 1 | 24728 | 24728 | 24728 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 591-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 133
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 1706.78 | 1706.78 | 1706.78 | 2017-09-25 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-04-16 | 33
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 51-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-08-25 | 132
г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 159.51 | 159.51 | 159.51 | 2017-09-25 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 260-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-05-15 | 32
Итого по г. Волгоград, ул. КИМ, д. 14Б |  |  | 236350.29 | 236350.29 | 236350.29
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Ремонт крыши | 452.5 | 1193494.43 | 1193494.43 | 1193494.43 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 7
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Ремонт систем электроснабжения | 517.9 | 111022.42 | 111022.42 | 111022.42 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 326 | 339666.3 | 339666.3 | 339666.3 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 5
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41.73 | 63055.73 | 63055.73 | 63055.73 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 5
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 50.15 | 101632.22 | 101632.22 | 101632.22 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 4
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 100200 | 100200 | 100200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 469-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 413
г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 38709.84 | 38709.84 | 38709.84 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-02-15 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Ковенская, д. 1А |  |  | 1947780.94 | 1947780.94 | 1947780.94
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 367 | 613014.78 | 613014.78 | 613014.78 | 2018-03-30 | 2018-07-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 911675-В-СМР-2017 | 2018-03-30 | 2018-09-28 | б/н
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А | Осуществление строительного контроля | 1 | 45361 | 12529.32 | 12529.32 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731843-В-СК-2017 | 2017-08-01 | 2019-12-31 | 0002599
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 37А |  |  | 658375.78 | 625544.1 | 625544.1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Ремонт крыши | 647 | 1597912.02 | 1597912.02 | 1597912.02 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-08-14 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Ремонт систем электроснабжения | 735.1 | 168246.71 | 168246.71 | 168246.71 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | 5
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 218.5 | 305154.72 | 305154.72 | 305154.72 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-20 | 4
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 87.5 | 136626.34 | 136626.34 | 136626.34 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-20 | 3
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 78.5 | 81811.32 | 81811.32 | 81811.32 | 2017-06-13 | 2017-09-14 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-20 | 2
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Подготовка документации | 1 | 105600 | 105600 | 105600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 481-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 420
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А | Осуществление строительного контроля | 1 | 49000.67 | 49000.67 | 49000.67 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-22 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 49А |  |  | 2444351.78 | 2444351.78 | 2444351.78
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Ремонт крыши | 658 | 1743912.98 | 1743912.98 | 1743912.98 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-26 | 4
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Ремонт систем электроснабжения | 829.81 | 170203.53 | 170203.53 | 170203.53 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 216.96 | 325349.5 | 325349.5 | 325349.5 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | 2
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 69.95 | 127056.76 | 127056.76 | 127056.76 | 2017-06-13 | 2017-09-21 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | 3
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 109600 | 109600 | 109600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 482-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 421
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48414.56 | 48414.56 | 48414.56 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-12-13 | 02810
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 |  |  | 2524537.33 | 2524537.33 | 2524537.33
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48.05 | 88766.44 | 88766.44 | 88766.44 | 2018-03-30 | 2018-07-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 911675-В-СМР-2017 | 2018-03-30 | 2018-09-28 | б/н
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 21.3 | 41787.51 | 41787.51 | 41787.51 | 2018-03-30 | 2018-07-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 911675-В-СМР-2017 | 2018-03-30 | 2018-10-08 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Ремонт подвала | 80 | 171648.48 | 171648.48 | 171648.48 | 2018-03-30 | 2018-07-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 911675-В-СМР-2017 | 2018-03-30 | 2018-09-28 | 1
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А | Осуществление строительного контроля | 1 | 6467.13 | 6467.13 | 6467.13 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731843-В-СК-2017 | 2017-08-01 | 2019-01-28 | 000081
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51А |  |  | 308669.56 | 308669.56 | 308669.56
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Ремонт крыши | 547.3 | 1441706.89 | 1441706.89 | 1441706.89 | 2017-07-05 | 2017-11-16 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-10-19 | 1
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Ремонт систем электроснабжения | 693.1 | 181637.01 | 181637.01 | 181637.01 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 371.9 | 463104.2 | 463104.2 | 463104.2 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2018-12-12 | 02794
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 83.3 | 128647.47 | 128647.47 | 128647.47 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2018-12-12 | 02792
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 51.2 | 54073.67 | 54073.67 | 54073.67 | 2017-07-05 | 2017-11-17 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 706133-В-СМР-2017 | 2017-07-05 | 2018-12-12 | 02793
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Подготовка документации | 1 | 147880 | 147880 | 147880 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 483-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-21 | 18
г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А | Осуществление строительного контроля | 1 | 48560.22 | 48560.22 | 48560.22 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 247/10-В-СК-2017 | 2016-10-13 | 2018-12-21 | 02987
Итого по г. Волгоград, ул. Комитетская, д. 44А |  |  | 2465609.46 | 2465609.46 | 2465609.46
г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 4216546 | 4216546 | 4216546 | 2018-11-12 | 2019-07-15 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1078455-В-СМР-ЛО-2017 | 2018-11-12 | 2019-10-11 | 0001860
г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 208505 | 208505 | 208505 | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966643-В-ПСД-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-09-03 | 2
г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90234.08 | 90234.08 | 90234.08 | 2018-12-21 | 2019-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1106711-В-СК-2017-2018 | 2018-12-21 | 2019-10-17 | 0001922
г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 8433.09 | 8433.09 | 8433.09 | 2019-01-14 | 2019-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295/1-В-СК-ЛО-2017-2018 | 2019-01-14 | 2019-10-29 | 0001971
Итого по г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 8 |  |  | 4523718.17 | 4523718.17 | 4523718.17
г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5054463.62 | 5054463.62 | 5054463.62 | 2018-05-15 | 2018-11-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-12-28 | 03210
г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 194100.15 | 194100.15 | 194100.15 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-10-17 | 01925
г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 108165.52 | 108165.52 | 108165.52 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-12-29 | 3325
Итого по г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д. 8 |  |  | 5356729.29 | 5356729.29 | 5356729.29
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Ремонт крыши | 642 | 1789530 | 1789530 | 1789530 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 4
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Ремонт систем электроснабжения | 683.5 | 241626.15 | 241626.15 | 241626.15 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 5
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 431.59 | 667082.36 | 667082.36 | 667082.36 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 2
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 91.92 | 130294.76 | 130294.76 | 130294.76 | 2017-06-13 | 2017-10-19 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 3
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 109.45 | 199132.1 | 199132.1 | 199132.1 | 2017-06-13 | 2017-10-19 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Подготовка документации | 1 | 104200 | 104200 | 104200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 484-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 422
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 64792.04 | 64792.04 | 64792.04 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 93/8 |  |  | 3196657.41 | 3196657.41 | 3196657.41
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт крыши | 1049 | 2304999 | 2304999 | 2304999 | 2018-11-26 | 2019-02-12 | ООО "Инжениринг Строй" | 1089287-В-СМР-2018 | 2018-11-26 | 2019-02-11 | 0000137
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 899 | 1501636 | 1030581.54 | 1030581.54 | 2018-12-29 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1121687-В-СМР-2017-2018 | 2018-12-29 | 2020-01-17 | 000035
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 121.63 | 185618.96 | 185618.96 | 185618.96 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | 2019-10-09 | 0001808
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 146.04 | 185228.13 | 185228.13 | 185228.13 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | 2019-10-09 | 0001809
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 769-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 769-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Осуществление строительного контроля | 1 | 119751 | 79317.55 | 79317.55 | 2017-08-30 | 2018-12-27 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2020-01-30 | 000098
Итого по г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 |  |  | 4496233.09 | 3984745.18 | 3984745.18
г. Волгоград, ул. Марийская, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 243 | 476000 | 476000 | 476000 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-05-31 | 1
г. Волгоград, ул. Марийская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 44000 | 44000 | 44000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 771-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 771-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. Марийская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9881.39 | 9881.39 | 9881.39 | 2017-10-11 | 2018-03-12 | ООО "Олимпстрой" | 796837-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2019-03-11 | 0000235
Итого по г. Волгоград, ул. Марийская, д. 13 |  |  | 529881.39 | 529881.39 | 529881.39
г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 | Ремонт крыши | 787 | 1451700.32 | 1451700.32 | 1451700.32 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-08-02 | 2
г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 317.7 | 333355.24 | 333355.24 | 333355.24 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-11-22 | 02460
г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 146.2 | 271036.2 | 271036.2 | 271036.2 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-12-17 | 02875
г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56.1 | 50658.63 | 50658.63 | 50658.63 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-12-17 | 02874
г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 131300 | 131000 | 131000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "СервисКомплексПроект" | 772-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 772-В-ПСД-2017
г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45084.46 | 45084.46 | 45084.46 | 2017-08-30 | 2018-12-27 | ООО «СК Артель» | 755563-В-СК-2017 | 2017-08-30 | 2018-12-27 | 03139
Итого по г. Волгоград, ул. Морская, д. 74 |  |  | 2283134.85 | 2282834.85 | 2282834.85
г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 | Ремонт крыши | 471 | 1312897 | 1312879 | 1312879 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-09-28 | 4
г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 523.3 | 108911 | 108911 | 108911 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-10-03 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101.8 | 185452.63 | 185452.63 | 185452.63 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-09-28 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 140.7 | 210850.25 | 210850.25 | 210850.25 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-09-28 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38907.19 | 38907.19 | 38907.19 | 2017-04-21 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 254-В-СК-2017 | 2017-04-21 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 13 |  |  | 1857018.07 | 1857000.07 | 1857000.07
г. Волгоград, ул. Московская, д. 15 | Ремонт крыши | 463 | 1290580 | 1290580 | 1290580 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-10-31 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 517.6 | 107990 | 107990 | 107990 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-09-19 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29929.4 | 29929.4 | 29929.4 | 2017-04-21 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 253-В-СК-2017 | 2017-04-21 | 2018-11-01 | 02163
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 15 |  |  | 1428499.4 | 1428499.4 | 1428499.4
г. Волгоград, ул. Московская, д. 17 | Ремонт фасада | 645 | 1129870.27 | 1129870.27 | 1129870.27 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-09-19 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24179.22 | 24179.22 | 24179.22 | 2017-04-21 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 255-В-СК-2017 | 2017-04-21 | 2018-11-01 | 02162
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 17 |  |  | 1154049.49 | 1154049.49 | 1154049.49
г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 | Ремонт крыши | 480 | 1294126.92 | 1294126.92 | 1294126.92 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-11-29 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 89.6 | 148314.32 | 148314.32 | 148314.32 | 2017-06-14 | 2017-10-05 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2018-08-20 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 143 | 179646.21 | 179646.21 | 179646.21 | 2017-06-14 | 2017-10-05 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2018-08-20 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34712.67 | 34712.67 | 34712.67 | 2017-04-21 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 251-В-СК-2017 | 2017-04-21 | 2018-08-24 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 19 |  |  | 1656800.12 | 1656800.12 | 1656800.12
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Ремонт фасада | 592.5 | 1361096 | 1361096 | 1361096 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-07-24 | 1
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 477.3 | 733547 | 733547 | 733547 | 2017-06-14 | 2017-10-05 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-10-27 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 129.9 | 203216.99 | 203216.99 | 203216.99 | 2017-06-14 | 2017-10-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 688375-В-СМР-2017 | 2017-06-14 | 2017-11-20 | 3
г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47703.57 | 47703.57 | 47703.57 | 2017-04-21 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 252-В-СК-2017 | 2017-04-21 | 2018-11-01 | 02161
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 21 |  |  | 2345563.56 | 2345563.56 | 2345563.56
г. Волгоград, ул. Невская, д. 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5203623.42 | 5448141.42 | 5203623.42 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-03 | 1
г. Волгоград, ул. Невская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 60206 | 60206 | 60206 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-12 | 49-П-17
г. Волгоград, ул. Невская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40023.78 | 40023.78 | 40023.78 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-14 | 9
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 10 |  |  | 5303853.2 | 5548371.2 | 5303853.2
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 |  | 5448152.04 | 1729999.95 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-16 | 1
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 4942421.33 | 3212421.38 | 3212421.38 | 2018-07-25 | 2018-10-22 | ООО "Импорт-Лифт" | 1005149-В-ЛО-СМР-2017-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | 03224
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 62825 | 62825 | 62825 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 50-П-17
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40023.78 | 40023.78 | 40023.78 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-12-29 | 3340
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 12 |  |  | 5045270.11 | 8763422.2 | 5045270.11
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 |  | 7268417.68 | 5326715.88 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-04-25 | 1
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 6933589.14 | 1606873.26 | 1606873.26 | 2018-07-25 | 2018-10-22 | ООО "Импорт-Лифт" | 1005149-В-ЛО-СМР-2017-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-29 | 3260
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12А | Подготовка документации | 1 | 69341 | 69341 | 69341 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 51-П-17
г. Волгоград, ул. Невская, д. 12А | Осуществление строительного контроля | 1 | 53365.13 | 53365.13 | 53365.13 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-12-29 | 3326
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 12А |  |  | 7056295.27 | 8997997.07 | 7056295.27
г. Волгоград, ул. Невская, д. 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 3945382.17 | 4122609.66 | 3945382.17 | 2017-11-23 | 2018-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 821997-В-ЛО-2017 | 2017-11-23 | 2018-05-15 | 1
г. Волгоград, ул. Невская, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 60264.5 | 60264.5 | 60264.5 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-12 | 52-П-17
г. Волгоград, ул. Невская, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31063.24 | 31063.24 | 31063.24 | 2017-11-30 | 2018-03-29 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827255-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-06-14 | 8
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 14 |  |  | 4036709.91 | 4213937.4 | 4036709.91
г. Волгоград, ул. Невская, д. 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5295167.4 | 5460319.02 | 5295167.4 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-05-24 | 1
г. Волгоград, ул. Невская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 60567.5 | 60567.5 | 60567.5 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-13 | 53-П-17
г. Волгоград, ул. Невская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40023.78 | 40023.78 | 40023.78 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-14 | 4
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 16 |  |  | 5395758.68 | 5560910.3 | 5395758.68
г. Волгоград, ул. Невская, д. 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4824761.58 | 4824761.58 | 4824761.58 | 2018-07-25 | 2018-10-22 | ООО "Импорт-Лифт" | 1005149-В-ЛО-СМР-2017-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-29 | 3261
г. Волгоград, ул. Невская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 60264.5 | 60264.5 | 60264.5 | 2017-07-06 | 2017-11-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707357-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-10-12 | 54-П-17
г. Волгоград, ул. Невская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40023.78 | 40023.78 | 40023.78 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-12-29 | 3284
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 18 |  |  | 4925049.86 | 4925049.86 | 4925049.86
г. Волгоград, ул. Невская, д. 18А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 5324409.68 | 5520388.44 | 5324409.68 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-04-13 | 1
г. Волгоград, ул. Невская, д. 18А | Осуществление строительного контроля | 4 | 113942.37 | 113942.37 | 113942.37 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-21 | 11
Итого по г. Волгоград, ул. Невская, д. 18А |  |  | 5438352.05 | 5634330.81 | 5438352.05
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 | Ремонт крыши | 958.26 | 2671082.22 | 2671082.22 | 2671082.22 | 2017-11-03 | 2018-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-25 | 1
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 | Ремонт систем электроснабжения | 2551.4 | 555427.18 | 555427.18 | 555427.18 | 2017-11-03 | 2018-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-05-22 | 1
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 251.31 | 443045.16 | 443045.16 | 443045.16 | 2017-11-03 | 2018-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-05 | 1хвс
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 210.07 | 412965.78 | 412965.78 | 412965.78 | 2017-11-03 | 2018-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-05 | 1в
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 757-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | б/н
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 87365 | 87365 | 87365 | 2017-09-26 | 2018-05-16 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-30 | 138
Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 28 |  |  | 4369785.34 | 4369785.34 | 4369785.34
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 38 | Ремонт подвала | 1379 | 764963.32 | 764963.32 | 764963.32 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-05-22 | 1
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 67200 | 67200 | 67200 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 758-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | б/н
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23680 | 23680 | 23680 | 2017-09-26 | 2018-09-21 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-24 | 137
Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 38 |  |  | 855843.32 | 855843.32 | 855843.32
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Ремонт крыши | 590 | 1359682.14 | 1359682.14 | 1359682.14 | 2017-06-09 | 2017-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-28 | 18
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Ремонт фасада | 1663 | 2691594.16 | 2691594.16 | 2691594.16 | 2017-06-09 | 2017-10-17 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2017-11-07 | 15
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения | 1038.8 | 308194.76 | 308194.76 | 308194.76 | 2017-06-09 | 2017-09-14 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-29 | 19
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 72.06 | 140756.82 | 140756.82 | 140756.82 | 2017-06-09 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-25 | 16
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90.99 | 178066.72 | 178066.72 | 178066.72 | 2017-06-09 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 683899-В-СМР-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-25 | 17
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85549.92 | 85549.92 | 85549.92 | 2017-08-15 | 2017-10-17 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741433-В-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-01-26 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 46 |  |  | 4763844.52 | 4763844.52 | 4763844.52
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 48 | Ремонт систем электроснабжения | 1539.8 | 333039.66 | 333039.66 | 333039.66 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-05 | 1эл
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 48 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 98.17 | 176675.5 | 176675.5 | 176675.5 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-05 | 2
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 48 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 114 | 156043.2 | 156043.2 | 156043.2 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 809785-В-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-05 | 1в
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 113400 | 113400 | 113400 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 759-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | б/н
г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12805 | 12805 | 12805 | 2017-09-26 | 2018-09-21 | ООО "Волгадонпроект" | 785043-В-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-24 | 139
Итого по г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 48 |  |  | 791963.36 | 791963.36 | 791963.36
г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4013252.22 | 4116616.44 | 4031252.22 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-04-13 | 1
г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 3 | 86268.8 | 86268.8 | 86268.8 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-06-21 | 10
Итого по г. Волгоград, ул. Новороссийская, д. 16 |  |  | 4099521.02 | 4202885.24 | 4117521.02
г. Волгоград, ул. Октябрьская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 2/2 | Ремонт систем электроснабжения | 677.27 | 145033.68 | 145033.68 | 145033.68 | 2017-07-27 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 725151-В-СМР-2017 | 2017-07-27 | 2017-12-25 | 1
г. Волгоград, ул. Октябрьская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 2/2 | Подготовка документации | 1 | 33600 | 33600 | 33600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгадонпроект" | 623-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-27 | 81
г. Волгоград, ул. Октябрьская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 2/2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3103.72 | 3103.72 | 3103.72 | 2017-07-28 | 2018-01-22 | ООО "Империя" | 731527-В-СК-2017 | 2017-07-28 | 2018-01-30 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Октябрьская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 2/2 |  |  | 181737.4 | 181737.4 | 181737.4
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Ремонт крыши | 1220 | 3383916.06 | 3383916.06 | 3383916.06 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-26 | 1
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Ремонт фасада | 3440 | 7921139.4 | 7921139.4 | 7921139.4 | 2017-09-26 | 2018-01-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 787337-В-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-07-12 | 2
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Подготовка документации | 1 | 149170.5 | 149170.5 | 149170 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 642629-В-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 33-П-17
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Осуществление строительного контроля | 1 | 241928 | 241928 | 241928 | 2017-10-11 | 2018-03-12 | ООО "Волгадонпроект" | 796893-В-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-08-07 | 132
Итого по г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 |  |  | 11696153.96 | 11696153.96 | 11696153.46
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Ремонт крыши | 384.04 | 1282470.77 | 1282470.77 | 1282470.77 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-22 | 02471
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Ремонт фасада | 431.42 | 1211010.46 | 1211010.46 | 1211010.46 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-22 | 02472
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 402.8 | 114122.54 | 114122.54 | 114122.54 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-25 | 03011
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 144.5 | 241298.63 | 241298.63 | 241298.63 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-22 | 02468
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 25.5 | 39859.54 | 39859.54 | 39859.54 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-22 | 02470
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 35.5 | 56163.96 | 56163.96 | 56163.96 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | ООО "Высотафасадремонт" | 971843-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-22 | 02469
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 144000 | 144000 | 144000 | 2016-10-13 | 2017-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 552-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 42
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 63021.41 | 63021.41 | 63021.41 | 2018-06-13 | 2018-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 279-В-СК-2017-2018 | 2018-06-13 | 2019-04-19 | 0000458
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-08-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 53-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-16 | 41
г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5889.85 | 5889.85 | 5889.85 | 2018-06-13 | 2018-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 279-В-СК-2017-2018 | 2018-06-13 | 2019-04-19 | 0000459
Итого по г. Волгоград, ул. Печатная, д. 10 |  |  | 3287837.16 | 3287837.16 | 3287837.16
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 69500 | 69500 | 69500 | 2016-10-13 | 2017-06-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 553-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 37
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 54-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-30 | 49
Итого по г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 |  |  | 199500 | 199500 | 199500
г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 2119883 | 2119883 | 2119883 | 2018-11-12 | 2019-06-07 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1078455-В-СМР-ЛО-2017 | 2018-11-12 | 2019-06-13 | 0000725
г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 112930 | 112930 | 112930 | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966643-В-ПСД-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-09-03 | 3
г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45365.5 | 45365.5 | 45365.5 | 2018-12-21 | 2019-05-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1106711-В-СК-2017-2018 | 2018-12-21 | 2019-06-17 | 0000738
г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4239.77 | 4239.76 | 4239.76 | 2019-01-14 | 2019-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295/1-В-СК-ЛО-2017-2018 | 2019-01-14 | 2019-07-24 | 0001012
Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 8 |  |  | 2282418.27 | 2282418.26 | 2282418.26
г. Волгоград, ул. Советская, д. 14А | Ремонт крыши | 494.95 | 1621898.17 | 1621898.17 | 1621898.17 | 2018-06-15 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018 | 2018-06-15 | 2018-12-19 | 02937
г. Волгоград, ул. Советская, д. 14А | Подготовка документации | 1 | 42500 | 42500 | 42500 | 2016-10-13 | 2017-06-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 551-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | 43
г. Волгоград, ул. Советская, д. 14А | Осуществление строительного контроля | 1 | 30227.78 | 30227.78 | 30227.78 | 2018-06-13 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 280-В-СК-2017-2018 | 2018-06-13 | 2019-04-18 | 0000455
г. Волгоград, ул. Советская, д. 14А | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-08-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 50-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-02 | 40
г. Волгоград, ул. Советская, д. 14А | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2825.03 | 2825.03 | 2825.03 | 2018-06-13 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 280-В-СК-2017-2018 | 2018-06-13 | 2019-04-18 | 0000454
Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 14А |  |  | 1827450.98 | 1827450.98 | 1827450.98
г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 | Ремонт крыши | 708 | 2357485.79 | 2357485.79 | 2357485.79 | 2018-02-05 | 2018-07-12 | ООО "Инжениринг Строй" | 880843-В-СМР-2017/2018 | 2018-02-05 | 2018-08-30 | 1
г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 | Ремонт фасада | 1750 | 2785258.48 | 2785258.48 | 2785258.48 | 2018-02-05 | 2018-07-12 | ООО "Инжениринг Строй" | 880843-В-СМР-2017/2018 | 2018-02-05 | 2018-08-30 | 2
г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 617815 | 617815 | 617815 | 2017-08-21 | 2017-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 745281-В-ПСД-2017 | 2017-08-21 | 2017-12-13 | 1
г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 110054.55 | 110054.55 | 110054.55 | 2018-02-06 | 2018-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 272-В-СК-2017 | 2018-02-06 | 2018-11-22 | 02530
г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2017-08-21 | 2017-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 745281-В-ПСД-2017 | 2017-08-21 | 2017-12-13 | 1
г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 10285.46 | 10285.46 | 10285.46 | 2018-02-06 | 2018-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 272-В-СК-2017 | 2018-02-06 | 2018-11-22 | 02531
Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 39 |  |  | 6010899.28 | 6010899.28 | 6010899.28
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 1121.02 | 251285.02 | 251285.02 | 251285.02 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-18 | 2
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 594.98 | 913004.68 | 913004.68 | 913004.68 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-12-18 | 1
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 55.5 | 73154.52 | 73154.52 | 73154.52 | 2017-06-13 | 2017-10-19 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2018-12-03 | 02630
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 153.65 | 166933.08 | 166933.08 | 166933.08 | 2017-06-13 | 2017-10-20 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 687815-В-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2018-12-03 | 02629
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 104100 | 104100 | 104100 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 485-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 423
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30053.67 | 30053.67 | 30053.67 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-12-10 | 02751
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 |  |  | 1538530.97 | 1538530.97 | 1538530.97
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 55 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3919206.88 | 3197282.29 | 3197282.29 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000172
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 55 | Подготовка документации | 1 | 107140.61 | 107140.61 | 107140.61 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 66
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 55 | Осуществление строительного контроля | 1 | 83871 | 68421.84 | 68421.84 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2020-02-07 | 000208
Итого по г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 55 |  |  | 4110218.49 | 3372844.74 | 3372844.74
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 | Ремонт крыши | 944.58 | 2531348.57 | 2531348.57 | 2531348.57 | 2017-09-01 | 2018-01-22 | ООО "Рос-сервис" | 755453-В-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-06-29 | 3
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 | Ремонт фасада | 2547 | 5384469.06 | 5384469.06 | 5384469.06 | 2017-09-01 | 2018-01-22 | ООО "Рос-сервис" | 755453-В-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-12-03 | 02627
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 185638 | 185638 | 185638 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642627-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-07-26 | 111
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 169398.49 | 169398.49 | 169398.49 | 2017-09-25 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 259-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-03-15 | 0000258
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642627-В-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-08-25 | 116
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 15831.63 | 15831.63 | 15831.63 | 2017-09-25 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 259-В-СК-2017 | 2017-09-25 | 2019-03-15 | 0000259
Итого по г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 56 |  |  | 8351685.75 | 8351685.75 | 8351685.75
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 63 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5298591.76 | 5457409.14 | 5298591.76 | 2017-11-15 | 2018-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817169-В-СМР-ЛО-2017 | 2017-11-15 | 2018-04-24 | 1
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 63 | Подготовка документации | 3 | 60645 | 60645 | 60645 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 707339-В-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-29 | 46-П-17
г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40023.78 | 40023.78 | 40023.78 | 2017-11-09 | 2018-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 817317-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-31 | 8
Итого по г. Волгоград, ул. Таращанцев, д. 63 |  |  | 5399260.54 | 5558077.92 | 5399260.54
г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 76900 | 76900 | 76900 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | Общество с ограниченной ответственностью "НПО ОРТЕХ-ЖКХ-инжинеринг" | 760-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-23 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 2 |  |  | 76900 | 76900 | 76900
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 | Ремонт крыши | 287 | 745708.08 | 745708.08 | 745708.08 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-03 | 1
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 | Ремонт фасада | 464.4 | 921172.96 | 921172.96 | 921172.96 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-25 | 2
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 333.7 | 85938.73 | 85938.73 | 85938.73 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-20 | 4
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 69.44 | 73731.9 | 73731.9 | 73731.9 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-25 | 3
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 112000 | 112000 | 112000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 473-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 412
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22649.24 | 22649.24 | 22649.24 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-07-18 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 2 |  |  | 1961200.91 | 1961200.91 | 1961200.91
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 3 | Ремонт крыши | 285 | 755866.33 | 755866.33 | 755866.33 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-07-19 | 1
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 3 | Ремонт фасада | 453.1 | 924124.58 | 924124.58 | 924124.58 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-08-04 | 2
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 332.5 | 90347.08 | 90347.08 | 90347.08 | 2017-05-31 | 2017-10-26 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 678305-В-СМР-2017 | 2017-05-31 | 2017-10-20 | 3
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 112000 | 112000 | 112000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 474-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 407
г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21421.09 | 21421.09 | 21421.09 | 2017-06-14 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 688447-В-СК-2017 | 2017-06-14 | 2018-07-18 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. Электролесовская, д. 3 |  |  | 1903759.08 | 1903759.08 | 1903759.08
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 1178097236.28 | 1160259214.7 | 1144045676.19
город Волжский
г. Волжский, пл. Труда, д. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7423937.71 | 7423937.71 | 7423937.71 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-18 | 02897
г. Волжский, пл. Труда, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 144901.85 | 144901.85 | 144901.85 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-02 | 43
г. Волжский, пл. Труда, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 158872.27 | 158872.27 | 158872.27 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-25 | 03019
Итого по г. Волжский, пл. Труда, д. 1 |  |  | 7727711.83 | 7727711.83 | 7727711.83
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Ремонт крыши | 2913.22 | 8391551.77 | 8391551.77 | 8391551.77 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-02-27 | 0000192
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Ремонт фасада | 3904.11 | 7816324.45 | 7816324.45 | 7816324.45 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2018-12-29 | 03480
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 4800.2 | 564113.26 | 564113.26 | 564113.26 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2018-11-12 | 02292
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 912.53 | 1324579 | 1324579 | 1324579 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0000202
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 261.11 | 315981.64 | 315981.64 | 315981.64 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0000200
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 165.7 | 252400.43 | 252400.43 | 252400.43 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0000201
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 315605.5 | 315605.5 | 315605.5 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642605-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 4
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 399429.9 | 399429.9 | 399429.9 | 2018-04-13 | 2019-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 275-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-13 | 2019-06-04 | 0000676
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642605-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 30
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 37329.9 | 43162 | 37329.9 | 2018-04-13 | 2019-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 275-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-13 | 2019-10-02 | 0001743
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 20 |  |  | 19482315.85 | 19488147.95 | 19482315.85
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 119 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11089597.76 | 11089597.76 | 11089597.76 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-18 | 02901
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 119 | Подготовка документации | 1 | 176498.08 | 176498.08 | 176498.08 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 45
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 119 | Осуществление строительного контроля | 1 | 237317.39 | 237317.39 | 237317.39 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-21 | 02988
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 119 |  |  | 11503413.23 | 11503413.23 | 11503413.23
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 55.32 | 80717.9 | 80717.9 | 80717.9 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-06 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 57.35 | 106979.98 | 106979.98 | 106979.98 | 2017-06-06 | 2017-08-31 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-06 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 45.55 | 47592.94 | 47592.94 | 47592.94 | 2017-06-06 | 2017-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-06 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Ремонт подвала | 245.06 | 126997.5 | 126997.5 | 126997.5 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "НС-СТРОЙ" | 682057-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-06 | 1
г. Волжский, ул. Горького, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32441.24 | 7752.97 | 7752.97 | 2017-08-15 | 2017-11-24 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741433-В-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-03-30 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 30 |  |  | 394729.56 | 370041.29 | 370041.29
г. Волжский, ул. Горького, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 66.15 | 62883.92 | 62883.92 | 62883.92 | 2017-12-12 | 2018-08-31 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-08-02 | 1/5
г. Волжский, ул. Горького, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 24600 | 24600 | 24600 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 708-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-27 | 708-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Горького, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1345.71 | 1345.71 | 1345.71 | 2017-08-15 | 2018-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741417-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-08-16 | 1
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 46 |  |  | 88829.63 | 88829.63 | 88829.63
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт крыши | 967 | 2207925.98 | 2207925.98 | 2207925.98 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-07-18 | 1/2
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт фасада | 2392 | 1932036.84 | 1932036.84 | 1932036.84 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-09-05 | 1/1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт систем электроснабжения | 3537.3 | 2258778.29 | 2258778 | 2258778 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-07-05 | 1/1
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 685.7 | 1027067.66 | 1027067.66 | 1027067.66 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-23 | 01969
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 282.95 | 508070.92 | 508070.92 | 508070.92 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-23 | 01968
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт систем горячего водоснабжения | 88.2 | 121295.27 | 121295.27 | 121295.27 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-07-31 | 1/3
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 291.9 | 364701.63 | 364701.63 | 364701.63 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-23 | 01967
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Подготовка документации | 1 | 735510.42 | 735510.42 | 735510.42 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ООО "СервисКомплексПроект" | 642585-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 642585-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Осуществление строительного контроля | 1 | 185660.36 | 185660.36 | 185660.36 | 2017-10-11 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 795875-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-11-02 | 02173
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 3537.3 | 255841.45 | 255841.45 | 255841.45 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 858525-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-10-23 | 01970
Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 54А |  |  | 9596888.82 | 9596888.53 | 9596888.53
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт крыши | 633.65 | 1446214.46 | 1446214.46 | 1446214.46 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-25 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт фасада | 789 | 1958503 | 1958503 | 1958503 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-25 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 694.8 | 101958.55 | 101958.55 | 101958.55 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-18 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 115.7 | 184428.9 | 184428.9 | 184428.9 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 18.36 | 20040.91 | 20040.91 | 20040.91 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1.
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 38.15 | 56279.38 | 56279.38 | 56279.38 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1..
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 12.9 | 13191.65 | 13191.65 | 13191.65 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1...
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 734-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 110
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 82905.2 | 80905.2 | 80905.2 | 2017-09-15 | 2018-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-30 | 02079
Итого по г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 3 |  |  | 4063422.05 | 4061422.05 | 4061422.05
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт крыши | 452.14 | 1059147.32 | 1059147.32 | 1059147.32 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-25 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт фасада | 567.5 | 1408682.55 | 1408682.55 | 1408682.55 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-25 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 477.7 | 65612.93 | 65612.93 | 65612.93 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-18 | 1
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 83.1 | 130757.58 | 130757.58 | 130757.58 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1....
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 12 | 12799.09 | 12799.09 | 12799.09 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1.....
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 13.2 | 14845.81 | 14845.81 | 14845.81 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1......
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 23.64 | 19864.59 | 19864.59 | 19864.59 | 2017-09-12 | 2018-01-30 | ООО «Звездный путь» | 774709-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1.......
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 735-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 109
г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 58030.59 | 58030.59 | 58030.59 | 2017-09-15 | 2018-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 776113-В-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-30 | 02080
Итого по г. Волжский, ул. Куйбышевская, д. 5 |  |  | 2969640.46 | 2969640.46 | 2969640.46
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт крыши | 779.4 | 1008871.95 | 1008871.95 | 1008871.95 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-09-13 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт фасада | 1547.4 | 2565639.83 | 2565639.83 | 2565639.83 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-09-13 | 1ф
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 2208.8 | 631587.22 | 631587.22 | 631587.22 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-06-04 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 455.18 | 714750.63 | 714750.63 | 714750.63 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-31 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 122.46 | 225363.64 | 225363.64 | 225363.64 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-07-13 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 92.16 | 183442.58 | 183442.58 | 183442.58 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-10-09 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 121.3 | 199210.96 | 199210.96 | 199210.96 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-07-13 | 1(к)
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 228586 | 228586 | 228586 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ГБУВО "ВОАПБ" | 642609-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 178
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118317.74 | 118317.74 | 118317.74 | 2017-09-26 | 2018-03-19 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 785903-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-10-22 | 01948
Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 5875770.55 | 5875770.55 | 5875770.55
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт крыши | 775 | 1016990.08 | 1016990.08 | 1016990.08 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-09-21 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт фасада | 1547.4 | 2655509.06 | 2655509.06 | 2655509.06 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-09-13 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 2216.8 | 621777.32 | 621777.32 | 621777.32 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-06-04 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 430.36 | 692471.62 | 692471.62 | 692471.62 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-31 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 157.9 | 303150.2 | 303150.2 | 303150.2 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-07-13 | 1(хвс)
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 137.92 | 249587.14 | 249587.14 | 249587.14 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-07-13 | 1(гвс)
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 159.9 | 262059.27 | 262059.27 | 262059.27 | 2017-09-26 | 2018-02-01 | ООО «Звездный путь» | 784569-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-07-13 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 149616.05 | 228599.9 | 228599.9 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ГБУВО "ВОАПБ" | 642609-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 177
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80044.58 | 124153.05 | 124153.05 | 2017-09-26 | 2018-03-19 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 785903-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-10-10 | 785903-ВО-СК-2017/4
Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 22 |  |  | 6031205.32 | 6154297.64 | 6154297.64
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт крыши | 973.03 | 1685709.87 | 1685709.87 | 1685709.87 | 2017-11-07 | 2018-08-10 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-08-15 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт фасада | 2095.49 | 2667882 | 2667882 | 2667882 | 2017-11-07 | 2018-08-10 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-09-28 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 2835.7 | 760703.57 | 760703.57 | 760703.57 | 2017-11-07 | 2018-07-12 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-09-26 | 1
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 552.97 | 696952.01 | 696952.01 | 696952.01 | 2017-11-07 | 2018-08-10 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-10-18 | 01930
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 233.26 | 385388.74 | 385388.74 | 385388.74 | 2017-11-07 | 2018-08-10 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-08-15 | 1хвс
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 218.65 | 338164.9 | 338164.9 | 338164.9 | 2017-11-07 | 2018-08-10 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-08-15 | 1гвс
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 214 | 342894.81 | 342894.81 | 342894.81 | 2017-11-07 | 2018-08-10 | ООО «Звездный путь» | 812171-ВО-СМР-2017 | 2017-11-07 | 2018-11-19 | 02429
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 238810 | 238810 | 238810 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642505-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | б/н
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 147182.69 | 147182.69 | 147182.69 | 2017-09-26 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785081-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-11-26 | 02503
Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 |  |  | 7263688.59 | 7263688.59 | 7263688.59
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Ремонт фасада | 690 | 658449 | 658449 | 658449 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-23 | 01956
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 685.7 | 229791 | 229791 | 229791 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-09-14 | 2
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 379.2 | 608610 | 608610 | 608610 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-11-08 | 02249
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35.3 | 73061 | 73061 | 73061 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-11-08 | 02250
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 54 | 96270 | 96270 | 96270 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-23 | 01955
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 624-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | 30
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35656 | 35656 | 35656 | 2018-04-02 | 2018-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 274-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-02 | 2018-12-21 | 03051
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-27 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 98-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-09-25 | 70
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3332 | 3332 | 3332 | 2018-04-02 | 2018-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 274-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-02 | 2018-12-21 | 03052
Итого по г. Волжский, ул. Московская, д. 14 |  |  | 2034169 | 2034169 | 2034169
г. Волжский, ул. Набережная, д. 39 | Ремонт фасада | 1067.1 | 2582691.89 | 2582691.89 | 2582691.89 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 39 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 138 | 150455.06 | 150455.06 | 150455.06 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 222323.5 | 120000 | 120000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 736-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 108
г. Волжский, ул. Набережная, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118943.07 | 58489.34 | 58489.34 | 2017-09-20 | 2018-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 39 |  |  | 3074413.52 | 2911636.29 | 2911636.29
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Ремонт фасада | 610 | 1419569.95 | 1419569.95 | 1419569.95 | 2017-12-12 | 2018-09-07 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-08-10 | 1/16
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Ремонт систем электроснабжения | 800.3 | 222861.23 | 222861.23 | 222861.23 | 2017-12-12 | 2018-07-27 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-06-04 | 1/12
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 319.5 | 533673 | 533673 | 533673 | 2017-12-12 | 2018-09-07 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-07-24 | 1/14
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 76.7 | 111799.14 | 111799.14 | 111799.14 | 2017-12-12 | 2018-07-27 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-07-05 | 1/10
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 148 | 219650.8 | 219650.8 | 219650.8 | 2017-12-12 | 2018-08-31 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-07-05 | 1/11
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Ремонт подвала | 800.3 | 944707.56 | 944707.56 | 944707.56 | 2017-12-12 | 2018-09-07 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-08-15 | 1/15
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 69143.57 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 709-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-27 | 709-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36991.81 | 52598.5 | 52598.5 | 2017-08-15 | 2018-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741417-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-08-27 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 45 |  |  | 3558397.06 | 3704760.18 | 3704760.18
г. Волжский, ул. Набережная, д. 57 | Ремонт крыши | 749.8 | 1949589.67 | 1949589.67 | 1949589.67 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-19 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 57 | Ремонт фасада | 2121.1 | 2960314.85 | 2960314.85 | 2960314.85 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-28 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 57 | Подготовка документации | 1 | 176471 | 176471 | 176471 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642505-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | б/н
г. Волжский, ул. Набережная, д. 57 | Осуществление строительного контроля | 1 | 79687 | 79687 | 79687 | 2017-09-26 | 2018-03-19 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 785903-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 785903-ВО-СК-2017/1
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 57 |  |  | 5166062.52 | 5166062.52 | 5166062.52
г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 | Ремонт систем электроснабжения | 1660.9 | 516832 | 516832 | 516832 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 141.52 | 254267 | 254267 | 254267 | 2017-06-06 | 2018-01-18 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-03 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 139.45 | 262485 | 262485 | 262485 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-03 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 194.1 | 316744 | 316744 | 316744 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-03 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 161000 | 161000 | 161000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 584-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-09 | 584-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28897.02 | 28897.02 | 28897.02 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684207-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-28 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 59 |  |  | 1540225.02 | 1540225.02 | 1540225.02
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт крыши | 567 | 1226674.37 | 1226674.37 | 1226674.37 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-09-07 | 1/2
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт фасада | 1620 | 2576517 | 2576517 | 2576517 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-09-07 | 1/4
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 183834.87 | 183834.87 | 183834.87 | 2017-04-17 | 2017-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642573-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-10-16 | б/н
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81388.3 | 81388.3 | 81388.3 | 2017-10-11 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 795875-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-11-13 | 02396
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 |  |  | 4068414.54 | 4068414.54 | 4068414.54
г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 | Ремонт крыши | 562 | 1042607 | 1042607 | 1042607 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 | Ремонт фасада | 1965 | 3367201 | 3367201 | 3367201 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-28 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 | Подготовка документации | 1 | 306220.35 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 585-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-09 | 585-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 | Осуществление строительного контроля | 1 | 163827.89 | 94369.89 | 94369.89 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684207-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-28 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 65 |  |  | 4879856.24 | 4703177.89 | 4703177.89
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт систем электроснабжения | 2375.5 | 717677.18 | 717677.18 | 717677.18 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2017-12-26 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 186.33 | 244396.88 | 244396.88 | 244396.88 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 366.34 | 571098.76 | 571098.76 | 571098.76 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 168.9 | 307752.26 | 307752.26 | 307752.26 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 164500 | 164500 | 164500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 710-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 710-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31004.5 | 31004.5 | 31004.5 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-02-07 | 731775-ВО-СК-2017/1
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 |  |  | 2036429.58 | 2036429.58 | 2036429.58
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт систем электроснабжения | 2336.8 | 706682.76 | 706680.76 | 706680.76 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2017-12-26 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 171.5 | 229760.16 | 229760.16 | 229760.16 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 327.33 | 526077.04 | 526077.04 | 526077.04 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 145.35 | 243149.62 | 243149.62 | 243149.62 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-26 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Подготовка документации | 1 | 131200 | 131200 | 131200 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 711-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 711-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28464.5 | 28464.5 | 28464.5 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-02-07 | 731775-ВО-СК-2017/2
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 |  |  | 1865334.08 | 1865332.08 | 1865332.08
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт систем электроснабжения | 2339.2 | 712443.88 | 712443.88 | 712443.88 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2017-12-26 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 136.45 | 191313.4 | 191313.4 | 191313.4 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 157.1 | 225666.74 | 225666.74 | 225666.74 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-30 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Подготовка документации | 1 | 131100 | 131100 | 131100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 712-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 712-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18186 | 18186 | 18186 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-02-07 | 731775-ВО-СК-2017/3
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 |  |  | 1278710.02 | 1278710.02 | 1278710.02
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт крыши | 563 | 1091558 | 1091558 | 1091558 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт фасада | 2049.4 | 3251733 | 3251733 | 3251733 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-09 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт систем электроснабжения | 2331.3 | 712260 | 712260 | 712260 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-23 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1004.72 | 1160578 | 1160578 | 1160578 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-28 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 82.2 | 101100 | 101100 | 101100 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-28 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74.6 | 115626 | 115626 | 115626 | 2017-06-06 | 2018-02-01 | ООО «СК Артель» | 681741-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-11-28 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 266750 | 266750 | 266750 | 2016-10-31 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 586-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-31 | 2017-02-09 | 586-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 137663.1 | 137663.1 | 137663.1 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684207-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 |  |  | 6837268.1 | 6837268.1 | 6837268.1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Ремонт крыши | 567.62 | 1138208.18 | 1138208.18 | 1138208.18 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-09-11 | 1/5
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Ремонт фасада | 1680 | 2803158.97 | 2803158.97 | 2803158.97 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-09-11 | 1/3
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Ремонт систем электроснабжения | 2337.7 | 505632 | 505632 | 505632 | 2017-11-10 | 2018-03-13 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-02-05 | 1
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 313.96 | 490986.11 | 490986.11 | 490986.11 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-09-17 | 1/7
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 220 | 243257.92 | 243257.92 | 243257.92 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-07-03 | 1/3
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 208 | 236630.05 | 236630.05 | 236630.05 | 2017-11-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 813925-ВО-СМР-2017 | 2017-11-10 | 2018-07-02 | 1/2
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Подготовка документации | 1 | 150910.7 | 257636.13 | 257636.13 | 2017-04-17 | 2017-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642573-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-10-12 | б/н
г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80737.23 | 115942.49 | 115942.49 | 2017-10-11 | 2018-09-21 | ООО «СК Артель» | 795875-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-11-13 | 02397
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 75 |  |  | 5649521.16 | 5791451.85 | 5791451.85
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 2057.1 | 783429 | 783429 | 783429 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-11-06 | 02206
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 609.64 | 1018306 | 1018306 | 1018306 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-29 | 02067
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 142.25 | 258874 | 258874 | 258874 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-29 | 02077
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 156.5 | 184152 | 184152 | 184152 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-29 | 02073
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 272205.5 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 689-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | 32
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 145629.94 | 48038 | 48038 | 2018-04-02 | 2018-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 274-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-02 | 2018-12-21 | 03063
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4489 | 4489 | 4489 | 2018-04-02 | 2018-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 274-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-02 | 2018-12-21 | 03064
Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 19 |  |  | 2667085.44 | 2496288 | 2496288
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 4160.3 | 1204752.28 | 1204752.28 | 1204752.28 | 2017-12-12 | 2018-07-27 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-05-15 | 1/4
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13594 | 13594 | 13594 | 2017-08-15 | 2018-09-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741417-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-07-17 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 30 |  |  | 1218346.28 | 1218346.28 | 1218346.28
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт крыши | 1061.7 | 1940512.18 | 1940512.18 | 1940512.18 | 2017-11-27 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-07-18 | 1/2
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт фасада | 2830 | 4043928.71 | 4043928.71 | 4043928.71 | 2017-11-27 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-09-03 | 1/6
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт систем электроснабжения | 4269.2 | 2726140 | 2726140 | 2726140 | 2017-11-27 | 2018-03-12 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-04-13 | 1
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 747 | 1085572.43 | 1085572.43 | 1085572.43 | 2017-11-27 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-09-03 | 1/6т
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 548 | 1002178 | 1002178 | 1002178 | 2017-11-27 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-08-09 | 1/4
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 397 | 722717.04 | 722717.04 | 722717.04 | 2017-11-27 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-08-09 | 1/5
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 371 | 788375 | 788375 | 788375 | 2017-11-27 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 825525-ВО-СМР-2017 | 2017-11-27 | 2018-08-09 | 1/3
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 340367.5 | 340367.5 | 340367.5 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СибЭнерго" | 642597-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | б/н
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 263421.66 | 263421.66 | 263421.66 | 2017-10-11 | 2018-09-21 | ООО "Олимпстрой" | 796837-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-09-19 | 1
Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 38 |  |  | 12913212.52 | 12913212.52 | 12913212.52
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Ремонт крыши | 717.1 | 2342174.35 | 2342174.35 | 2342174.35 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-11-20 | 02443
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 1323 | 498656.9 | 498656.9 | 498656.9 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-03-25 | 0000309
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 599.37 | 986981.37 | 986981.37 | 986981.37 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-04-08 | 0000376
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 71.5 | 101501.25 | 101501.25 | 101501.25 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-04-08 | 0000375
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 70 | 99043.7 | 99043.7 | 99043.7 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-04-08 | 0000373
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77.2 | 95232.03 | 95232.03 | 95232.03 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-04-08 | 0000374
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 221130.5 | 221130.5 | 221130.5 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642569-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 8
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88244.82 | 88244.82 | 88244.82 | 2018-03-21 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 273-ВО-СК-2017/2018 | 2018-03-21 | 2019-06-28 | 0000807
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 99450 | 99450 | 99450 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642569-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 9
г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 8247.18 | 8247.18 | 8247.18 | 2018-03-21 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 273-ВО-СК-2017/2018 | 2018-03-21 | 2019-06-28 | 0000806
Итого по г. Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 20 |  |  | 4540662.1 | 4540662.1 | 4540662.1
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт крыши | 418.2 | 819050.53 | 819050.53 | 819050.53 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-25 | 03014
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт фасада | 572 | 564114.59 | 564114.59 | 564114.59 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-25 | 03015
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 479.4 | 121148.8 | 121148.8 | 121148.8 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-29 | 03496
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 97.3 | 113645.83 | 113645.83 | 113645.83 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-17 | 02870
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 58.49 | 35328.74 | 35328.74 | 35328.74 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-25 | 03013
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 31.31 | 51449.64 | 51449.64 | 51449.64 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-17 | 02872
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 59.58 | 55158.13 | 55158.13 | 55158.13 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-17 | 02871
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 746-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 02
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37661.77 | 37661.77 | 37661.77 | 2017-12-25 | 2018-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 270-ВО-СК-2017 | 2017-12-25 | 2019-01-17 | 000001
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Начно Проектная Организация Волгоградохранкультура" | 102-В-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2017-08-28 | 05
Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 |  |  | 2126558.03 | 2126558.03 | 2126558.03
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Ремонт фасада | 1137.5 | 1977389.26 | 1977389.26 | 1977389.26 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-08-30 | 1
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 1301.8 | 253387.46 | 253387.46 | 253387.46 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-04-19 | 0000477
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 391.54 | 428646.92 | 428646.92 | 428646.92 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-11-19 | 02414
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28.8 | 51521.65 | 51521.65 | 51521.65 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-11-19 | 02413
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48 | 81052.73 | 81052.73 | 81052.73 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-11-19 | 02412
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 275328.26 | 275328.26 | 275328.26 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642569-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-10-26 | б/н
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59748.76 | 59748.76 | 59748.76 | 2018-03-21 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 273-ВО-СК-2017/2018 | 2018-03-21 | 2019-06-28 | 0000809
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 99450 | 99450 | 99450 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642569-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-10-31 | 1
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5584 | 5584 | 5584 | 2018-03-21 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 273-ВО-СК-2017/2018 | 2018-03-21 | 2019-06-28 | 0000808
Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 20 |  |  | 3232109.04 | 3232109.04 | 3232109.04
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 2163 | 731048 | 731048 | 731048 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-09-14 | 2
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 718 | 1199304 | 1199304 | 1199304 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-31 | 02119
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 192.5 | 303705 | 303705 | 303705 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-10-24 | 01993
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 73.5 | 104535 | 104535 | 104535 | 2018-03-30 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 912129-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-03-30 | 2018-12-13 | 02805
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 688-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | 31
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50046 | 50046 | 50046 | 2018-04-02 | 2018-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 274-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-02 | 2018-12-26 | 03066
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4677 | 4677 | 4677 | 2018-04-02 | 2018-12-23 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 274-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-02 | 2018-12-26 | 03065
Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 24 |  |  | 2592315 | 2592315 | 2592315
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 2814.1 | 585662.32 | 585662.32 | 585662.32 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-22 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 194.95 | 268898.4 | 268898.4 | 268898.4 | 2017-07-26 | 2017-12-11 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-28 | 1хвс
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 196.54 | 264126.48 | 264126.48 | 264126.48 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-28 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 197.7 | 420111.86 | 420111.86 | 420111.86 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-10 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 124200 | 124200 | 124200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 519-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 56
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26744 | 26744 | 26744 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-04-16 | 731775-ВО-СК-2017/5
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 4 |  |  | 1689743.06 | 1689743.06 | 1689743.06
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 3514.9 | 600406.42 | 600406.42 | 600406.42 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-22 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 216.35 | 289669.94 | 289669.94 | 289669.94 | 2017-07-26 | 2017-12-11 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-28 | 1хвс
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 174.96 | 249086.2 | 249086.2 | 249086.2 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-28 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 207.2 | 440299.3 | 440299.3 | 440299.3 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-10 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 167300 | 167300 | 167300 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 520-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 57
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27266.5 | 27266.5 | 27266.5 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-04-16 | 731775-ВО-СК-2017/6
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 8 |  |  | 1774028.36 | 1774028.36 | 1774028.36
г. Волжский, ул. Советская, д. 10 | Ремонт крыши | 904 | 2269805.06 | 2269805.06 | 2269805.06 | 2017-09-13 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсоюз" | 780909-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-26 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 10 | Ремонт фасада | 2802.6 | 3475222.21 | 3475222.21 | 3475222.21 | 2017-09-13 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсоюз" | 780909-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-26 | 3
г. Волжский, ул. Советская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 462750.84 | 177927 | 177927 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 642607-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 247571.7 | 122943.58 | 122943.58 | 2017-09-26 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785081-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-28 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 10 |  |  | 6455349.81 | 6045897.85 | 6045897.85
г. Волжский, ул. Советская, д. 29 | Ремонт систем электроснабжения | 3692 | 572397.94 | 572397.94 | 572397.94 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2017-12-28 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 285.7 | 350451.74 | 350451.74 | 350451.74 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-16 | 1хвс
г. Волжский, ул. Советская, д. 29 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 297.4 | 420531.94 | 420531.94 | 420531.94 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-16 | 1гвс
г. Волжский, ул. Советская, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 241.5 | 425897.4 | 425897.4 | 425897.4 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-28 | 1
г. Волжский, ул. Советская, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 181000 | 181000 | 181000 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 713-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 713-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Советская, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35465.5 | 35465.5 | 35465.5 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-03-28 | 731775-ВО-СК-2017/4
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 29 |  |  | 1985744.52 | 1985744.52 | 1985744.52
г. Волжский, ул. Советская, д. 43 | Ремонт систем электроснабжения | 3559.6 | 585902.25 | 585902.25 | 585902.25 | 2017-12-12 | 2018-07-03 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-06-04 | 1/13
г. Волжский, ул. Советская, д. 43 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 282.5 | 425070.93 | 425070.93 | 425070.93 | 2017-12-12 | 2018-07-10 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-06-20 | 1/7
г. Волжский, ул. Советская, д. 43 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 282.5 | 468141.21 | 468141.21 | 468141.21 | 2017-12-12 | 2018-07-10 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-06-20 | 1/8
г. Волжский, ул. Советская, д. 43 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 307 | 545868.17 | 545868.17 | 545868.17 | 2017-12-12 | 2018-08-31 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-06-20 | 1/9
г. Волжский, ул. Советская, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 181100 | 181100 | 181100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 714-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-27 | 714-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Советская, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34641 | 34641 | 34641 | 2017-08-15 | 2018-10-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741417-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-07-05 | б/н
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 43 |  |  | 2240723.56 | 2240723.56 | 2240723.56
г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 6093646.45 | 6132800.47 | 6093646.45 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 0001717
г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 230333.55 | 230333.55 | 230333.55 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 44
г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 130404.03 | 130404.03 | 130404.03 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-16 | 0001899
Итого по г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 7 |  |  | 6454384.03 | 6493538.05 | 6454384.03
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт крыши | 3101 | 12076800.4 | 10802056 | 10802056 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-07-06 | 1
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт фасада | 5057 | 16600601.16 | 10951039 | 10951039 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-11-09 | 02271
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 7110.6 | 2708996 | 900725 | 900725 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2019-03-07 | 0000227
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1030.84 |  | 1245565 | 1245565 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-12-28 | 03202
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 9.39 | 4234312 | 10403 | 10403 | 2019-08-13 | 2019-11-18 | ООО "Империя" | 1249251-ВО-СМР-2017 | 2019-08-13 | 2019-12-30 | 0002481
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 188.13 |  | 333956 | 333956 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-09-10 | 2
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 19.1 | 1086614 | 32807 | 32807 | 2019-08-13 | 2019-11-18 | ООО "Империя" | 1249251-ВО-СМР-2017 | 2019-08-13 | 2019-12-28 | 0002479
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 258.11 |  | 420518 | 420518 | 2017-12-26 | 2018-09-12 | ООО "Империя" | 858539-ВО-СМР-2017 | 2017-12-26 | 2018-09-10 | 3
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 23.11 | 1292000 | 37570 | 37570 | 2019-08-13 | 2019-11-18 | ООО "Империя" | 1249251-ВО-СМР-2017 | 2019-08-13 | 2019-12-28 | 0002480
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 565639 | 565639 | 565639 | 2017-04-15 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642619-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-09-19 | 110
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 813186 | 527592.58 | 527592.58 | 2017-12-25 | 2018-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 269-ВО-СК-2017 | 2017-12-25 | 2019-12-30 | 0002544
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-15 | 2017-10-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 642619-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-15 | 2017-09-19 | 115
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 75999 | 49307.72 | 49307.72 | 2017-12-25 | 2018-10-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 269-ВО-СК-2017 | 2017-12-25 | 2019-12-30 | 0002543
Итого по г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 5 |  |  | 39519147.56 | 25942178.3 | 25942178.3
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Ремонт крыши | 1887 | 5886310.46 | 5886310.46 | 5886310.46 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-02-27 | 0000191
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Ремонт фасада | 2754.2 | 7985302.74 | 7985302.74 | 7985302.74 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2018-12-29 | 03476
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 3600 | 682222.46 | 682222.46 | 682222.46 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2018-11-01 | 02159
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 451.5 | 754158.5 | 754158.5 | 754158.5 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-14 | 0000244
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 216.3 | 270301.94 | 270301.94 | 270301.94 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-02-26 | 0000179
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 54 | 92026.87 | 92026.87 | 92026.87 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0000197
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 281309 | 281309 | 281309 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642603-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 6
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 328037.6 | 328037.6 | 328037.6 | 2018-04-13 | 2019-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 275-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-13 | 2019-06-04 | 0000677
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642603-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 7
г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 40810 | 34890 | 30657.7 | 2018-04-13 | 2019-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 275-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-13 | 2019-10-02 | 0001744
Итого по г. Волжский, ул. Фонтанная, д. 6 |  |  | 16385479.57 | 16379559.57 | 16375327.27
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт крыши | 871.6 | 7330946.95 | 2825639.02 | 2825639.02 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-01-21 | 00009
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт фасада | 1479.14 | 9264090.82 | 2537096.95 | 2537096.95 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2018-12-29 | 03491
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 4675 | 442230.22 | 442230.22 | 442230.22 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2018-12-29 | 03366
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 406.84 | 2237001.22 | 679561.12 | 679561.12 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0000199
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 110.54 | 295401.3 | 116975.63 | 116975.63 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-02-26 | 0000180
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 66.86 | 250301.29 | 73915.22 | 73915.22 | 2018-04-13 | 2019-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 922159-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-04-13 | 2019-03-01 | 0000198
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 329698.5 | 329698.5 | 329698.5 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642605-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 5
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 424147.4 | 180836 | 142853.95 | 2018-04-13 | 2019-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 275-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-13 | 2019-10-17 | 0001923
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642605-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 301
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 25637.45 | 16900 | 13350.84 | 2018-04-13 | 2019-03-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 275-ВО-СК-2017/2018 | 2018-04-13 | 2019-10-17 | 0001924
Итого по г. Волжский, ул. Чайковского, д. 15 |  |  | 20664455.15 | 7267852.66 | 7226321.45
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Ремонт крыши | 920.57 | 3062663.63 | 3062663.63 | 3062663.63 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-12-29 | 03360
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Ремонт фасада | 1691.76 | 2671553.02 | 2671553.02 | 2671553.02 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-12-28 | 03167
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 2124 | 294280.31 | 294280.31 | 294280.31 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-04-09 | 0000395
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 472.67 | 589816.23 | 589816.23 | 589816.23 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-12-28 | 03166
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 144 | 198281.41 | 198281.41 | 198281.41 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2018-12-28 | 03165
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 135 | 118040.24 | 118040.24 | 118040.24 | 2018-03-20 | 2018-12-13 | ООО "Приоритет-Строй" | 903847-ВО-СМР-2017 | 2018-03-20 | 2019-02-18 | 0000156
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 262777 | 262777 | 262777 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642603-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 11
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 148400.76 | 148400.76 | 148400.76 | 2018-03-21 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 273-ВО-СК-2017/2018 | 2018-03-21 | 2019-06-28 | 0000805
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2017-04-17 | 2017-08-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642603-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-01 | 10
г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 13869.23 | 13869.23 | 13869.23 | 2018-03-21 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 273-ВО-СК-2017/2018 | 2018-03-21 | 2019-06-28 | 0000804
Итого по г. Волжский, ул. Чайковского, д. 17 |  |  | 7424681.83 | 7424681.83 | 7424681.83
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт крыши | 366 | 420468.8 | 420468.8 | 420468.8 | 2017-07-26 | 2017-11-06 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-02-05 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт фасада | 345 | 459021.18 | 459021.18 | 459021.18 | 2017-07-26 | 2017-12-11 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 1447.8 | 224900.92 | 224900.92 | 224900.92 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-04 | 1э
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 211.35 | 253108.82 | 253108.82 | 253108.82 | 2017-07-26 | 2017-11-13 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 51 | 77580.28 | 77580.28 | 77580.28 | 2017-07-26 | 2017-12-11 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 38.7 | 56367.42 | 56367.42 | 56367.42 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-01-23 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 35.1 | 41161.94 | 41161.94 | 41161.94 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-04 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 97641.72 | 338999.9 | 338999.9 | 2016-10-31 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 521-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-31 | 2017-04-03 | 77
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43527.13 | 43527.13 | 43527.13 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2019-03-07 | 0000228
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 1 |  |  | 1673778.21 | 1915136.39 | 1915136.39
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт крыши | 1038.5 | 1817435 | 1817435 | 1817435 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-17 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт фасада | 2130 | 3430303 | 3430303 | 3430303 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-13 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 390855.9 | 390855.9 | 390855.9 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "Вира" | 642577-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81669 | 81669 | 81669 | 2017-09-26 | 2018-03-19 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 785903-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-24 | 785903-ВО-СК-2017/1
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 3 |  |  | 5720262.9 | 5720262.9 | 5720262.9
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт крыши | 1287 | 2925508 | 2925508 | 2925508 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-28 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт фасада | 3194 | 4806384 | 4806384 | 4806384 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-24 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 402469.54 | 402469.54 | 402469.54 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ООО "Вира" | 642577-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-08-01 | 2
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 146125.5 | 146125.5 | 146125.5 | 2017-09-26 | 2018-03-19 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 785903-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-08-28 | 785903-ВО-СК-2017/2
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 |  |  | 8280487.04 | 8280487.04 | 8280487.04
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2281 | 459314.28 | 459314.28 | 459314.28 | 2017-12-12 | 2018-07-27 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-05-22 | 1/6
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1679 | 2065927.83 | 2065927.83 | 2065927.83 | 2017-12-12 | 2018-09-07 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-10-17 | 01905
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 215.7 | 329033.76 | 329033.76 | 329033.76 | 2017-12-12 | 2018-07-27 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-09-03 | 1/19
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 226 | 375154.29 | 375154.29 | 375154.29 | 2017-12-12 | 2018-08-03 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-09-03 | 1/18
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 177 | 380161.91 | 380161.91 | 380161.91 | 2017-12-12 | 2018-08-31 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-09-03 | 1/20
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 715-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-27 | 715-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 67054 | 67054 | 67054 | 2017-08-15 | 2018-10-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741417-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-01 | 02164
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 |  |  | 3876546.07 | 3876546.07 | 3876546.07
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт крыши | 1015.6 | 2491741.89 | 2491741.89 | 2491741.89 | 2017-09-13 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсоюз" | 780909-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-26 | 2
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 187775 | 187775 | 187775 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | ОАО "Гипрорезинотехника" | 642607-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-11 | 2
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106014.94 | 106014.94 | 106014.94 | 2017-09-26 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785081-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-10-22 | 01954
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 |  |  | 2785531.83 | 2785531.83 | 2785531.83
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 3640.2 | 582315.84 | 582315.84 | 582315.84 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2017-12-28 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 238.7 | 310112.26 | 310112.26 | 310112.26 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-24 | 1хвс
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 253.2 | 383063.4 | 383063.4 | 383063.4 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-24 | 1гвс
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 204.1 | 314401.56 | 314401.56 | 314401.56 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-04-24 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 702917.2 | 180300 | 180300 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 716-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 716-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 376060.7 | 34023.71 | 34023.71 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-05-11 | 731775-ВО-СК-2017/8
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 12 |  |  | 2668870.96 | 1804216.77 | 1804216.77
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 3748.1 | 547951.88 | 547951.88 | 547951.88 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2017-12-28 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 145.5 | 159714.18 | 159714.18 | 159714.18 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 1(хвс)
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 151.3 | 165891.48 | 165891.48 | 165891.48 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 1
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 176.6 | 367391.82 | 367391.82 | 367391.82 | 2017-07-26 | 2017-12-04 | ООО "Главстройинвест" | 723437-ВО-СМР-2017 | 2017-07-26 | 2018-03-01 | 1(к)
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 181200 | 181200 | 181200 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Даксон Экология" | 717-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 717-ВО-ПСД-2017
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26556.31 | 26556.31 | 26556.31 | 2017-08-02 | 2018-01-22 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 731775-ВО-СК-2017 | 2017-08-02 | 2018-04-09 | 731775-ВО-СК-2017/9
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 18 |  |  | 1448705.67 | 1448705.67 | 1448705.67
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт крыши | 879.21 | 1697978.29 | 1697978.29 | 1697978.29 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-11 | 02762
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт фасада | 2655.6 | 2660871.89 | 2660871.89 | 2660871.89 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-01-29 | 000085
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 3738.4 | 951619.66 | 951619.66 | 951619.66 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-03-06 | 0000229
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1287 | 1515143.26 | 1515143.26 | 1515143.26 | 2018-08-17 | 2019-08-16 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-08-08 | 0001183
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 215.9 | 211928.92 | 211928.92 | 211928.92 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-11-26 | 02517
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 219.1 | 215938.8 | 215938.8 | 215938.8 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-11-26 | 02516
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 266.7 | 502064.61 | 502064.61 | 502064.61 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-11-26 | 02515
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Ремонт подвала | 3738.4 | 2105167.08 | 2105167.08 | 2105167.08 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-01-24 | 000056
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 729830 | 729830 | 729830 | 2018-04-02 | 2018-05-12 | ГБУВО "ВОАПБ" | 908613-ВО-ПСД-2018 | 2018-04-02 | 2018-07-17 | 134
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 211019.24 | 211019.24 | 211019.24 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-12-05 | 0002167
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 20 |  |  | 10801561.75 | 10801561.75 | 10801561.75
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Ремонт крыши | 577 | 1528901.04 | 1528901.04 | 1528901.04 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «Комстрой» | 781443-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-09-03 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Ремонт фасада | 1002.8 | 1772719.13 | 1772719.13 | 1772719.13 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «Комстрой» | 781443-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 723.9 | 120336.24 | 120336.24 | 120336.24 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «Комстрой» | 781443-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Ремонт подвала | 723.9 | 939942.45 | 939942.45 | 939942.45 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «Комстрой» | 781443-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 731-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 105
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 79917.87 | 79917.87 | 79917.87 | 2017-09-20 | 2018-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-09-12 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 723.9 | 205357.72 | 205357.72 | 205357.72 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «Комстрой» | 781443-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 13 |  |  | 4847074.45 | 4847074.45 | 4847074.45
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15 | Ремонт фасада | 790 | 1924300.02 | 1924300.02 | 1924300.02 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 722.1 | 107436.87 | 107436.87 | 107436.87 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15 | Ремонт подвала | 722.1 | 1191995.53 | 1191995.53 | 1191995.53 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 131800 | 131800 | 131800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 732-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 106
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68987.87 | 68987.87 | 68987.87 | 2017-09-20 | 2018-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 15 |  |  | 3424520.29 | 3424520.29 | 3424520.29
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Ремонт крыши | 577.6 | 1569748.62 | 1569748.62 | 1569748.62 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Ремонт фасада | 796.6 | 1652973.56 | 1652973.56 | 1652973.56 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-20 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 720 | 108354.13 | 108354.13 | 108354.13 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 467.6 | 452959.58 | 452959.58 | 452959.58 | 2017-09-19 | 2017-12-18 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2018-08-13 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 54.32 | 95712.58 | 95712.58 | 95712.58 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 69.1 | 78409.77 | 78409.77 | 78409.77 | 2017-09-19 | 2018-01-25 | ООО «НЕОН» | 780249-ВО-СМР-2017 | 2017-09-19 | 2017-12-29 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 47756.25 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 733-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 107
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25549.59 | 84704.59 | 84704.59 | 2017-09-20 | 2018-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-08-27 | 1
Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 16 |  |  | 4031464.08 | 4242762.83 | 4242762.83
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт крыши | 359 | 995119.34 | 995119.34 | 995119.34 | 2017-06-07 | 2017-12-21 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-12-11 | 20
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт фасада | 474.42 | 844732 | 844732 | 844732 | 2017-06-07 | 2017-12-28 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-12-11 | 19
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 480.9 | 83412 | 83412 | 83412 | 2017-06-07 | 2017-12-07 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-12-18 | 23
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 326.35 | 450346 | 450346 | 450346 | 2017-06-07 | 2017-11-09 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-12-13 | 17
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 23.6 | 41454 | 41454 | 41454 | 2017-06-07 | 2017-11-16 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-12-13 | 22
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 42.5 | 69840 | 69840 | 69840 | 2017-06-07 | 2017-11-16 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-11-29 | 14
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 68.8 | 110899 | 110899 | 110899 | 2017-06-07 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-11-29 | 15
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 518-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 45
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55550.17 | 55550.17 | 55550.17 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684207-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-27 | б/н
Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 3 |  |  | 2851252.51 | 2851252.51 | 2851252.51
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт крыши | 351.52 | 929648 | 929648 | 929648 | 2017-06-07 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-28 | 8
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт фасада | 456 | 892506 | 892506 | 892506 | 2017-06-07 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-10-11 | 10
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 461.5 | 107537 | 107537 | 107537 | 2017-06-07 | 2017-09-21 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-28 | 9
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 352.25 | 475954 | 475954 | 475954 | 2017-06-07 | 2017-09-28 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-07-26 | 3
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 34.6 | 50183 | 50183 | 50183 | 2017-06-07 | 2017-08-31 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-07-26 | 1
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 53.75 | 102621 | 102621 | 102621 | 2017-06-07 | 2017-08-31 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-08-24 | 4
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 87.8 | 118818 | 118818 | 118818 | 2017-06-07 | 2017-08-31 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-07-26 | 2
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 516-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 42
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57293.51 | 57293.51 | 57293.51 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 684207-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-11 | б/н
Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 10 |  |  | 2934460.51 | 2934460.51 | 2934460.51
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт крыши | 371.34 | 997793 | 997793 | 997793 | 2017-06-07 | 2017-11-09 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-12-13 | 21
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт фасада | 456 | 770132 | 770132 | 770132 | 2017-06-07 | 2017-11-23 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-10-11 | 12
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 482.6 | 85095 | 85095 | 85095 | 2017-06-07 | 2017-11-02 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-11-29 | 13
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 333.74 | 450515 | 450515 | 450515 | 2017-06-07 | 2017-11-09 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-05 | 7
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 32.9 | 60993 | 60993 | 60993 | 2017-06-07 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-08-24 | 6
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 47.12 | 91908 | 91908 | 91908 | 2017-06-07 | 2017-10-12 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-08-24 | 5
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 67 | 112330 | 112330 | 112330 | 2017-06-07 | 2017-10-26 | ООО "Империя" | 683093-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-10-11 | 11
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 517-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 43
г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54971.59 | 54971.59 | 54971.59 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684207-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-25 | б/н
Итого по г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 11 |  |  | 2823637.59 | 2823637.59 | 2823637.59
Итого по город Волжский |  |  | 309038596.45 | 281157084.15 | 281066334.52
город Камышин
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 106 | 139155.81 | 139155.81 | 139155.81 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-27 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 106 | 171780.82 | 171780.82 | 171780.82 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-27 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 137.1 | 170222.81 | 170222.81 | 170222.81 | 2017-06-02 | 2017-09-07 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-27 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10296.81 | 10296.81 | 10296.81 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-10-17 | 1
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 4 |  |  | 491456.25 | 491456.25 | 491456.25
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 84 | 135005.46 | 135005.46 | 135005.46 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 76 | 107991.3 | 107991.3 | 107991.3 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5200.13 | 5200.13 | 5200.13 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-03-12 | 1
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 6 |  |  | 248196.89 | 248196.89 | 248196.89
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Ремонт крыши | 1019 | 2407109.72 | 2407109.72 | 2407109.72 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 344 | 339435.32 | 339435.32 | 339435.32 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-29 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 306.8 | 304497.32 | 304497.32 | 304497.32 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-29 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 65292.31 | 65292.31 | 65292.31 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-01-25 | 1
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 9 |  |  | 3116334.67 | 3116334.67 | 3116334.67
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 221 | 274595.37 | 274595.37 | 274595.37 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-25 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 221 | 308328.79 | 308328.79 | 308328.79 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-25 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 276 | 293187.13 | 293187.13 | 293187.13 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-25 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18748.78 | 18748.78 | 18748.78 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-11-02 | 1
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 10 |  |  | 894860.07 | 894860.07 | 894860.07
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Ремонт крыши | 1000 | 2508675.36 | 2508675.36 | 2508675.36 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 235 | 283720.81 | 283720.81 | 283720.81 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 306.82 | 333939 | 333939 | 333939 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683913-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66903.57 | 66903.57 | 66903.57 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 13 |  |  | 3193238.74 | 3193238.74 | 3193238.74
г. Камышин, проезд Нефтяников, д. 12 | Ремонт крыши | 410.5 | 924293.12 | 924293.12 | 924293.12 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Нефтяников, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 51400 | 51400 | 51400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 538-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 205
г. Камышин, проезд Нефтяников, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19779.87 | 19779.87 | 19779.87 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-03-13 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Нефтяников, д. 12 |  |  | 995472.99 | 995472.99 | 995472.99
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1376736.68 | 1376736.68 | 1376736.68 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 42749.5 | 42749.5 | 42749.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 707365-ВО-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29462.16 | 29462.16 | 29462.16 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 4
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 2 |  |  | 1448948.34 | 1448948.34 | 1448948.34
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1647 | 1652594.31 | 1652594.31 | 1652594.31 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 258 | 344228.16 | 344228.16 | 344228.16 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-29 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 263 | 205872.18 | 205872.18 | 205872.18 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 522-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 44
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47137.67 | 47137.67 | 47137.67 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-08 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 |  |  | 2448832.32 | 2448832.32 | 2448832.32
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт крыши | 1070 | 2546525.39 | 2546525.39 | 2546525.39 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-26 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1783.9 | 1652169.71 | 1652169.71 | 1652169.71 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-16 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 249.5 | 334437.08 | 334437.08 | 334437.08 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 244 | 224512.82 | 224512.82 | 224512.82 | 2017-06-02 | 2017-09-21 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 523-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-21 | 17
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 101813.6 | 101813.6 | 101813.6 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 |  |  | 5058458.6 | 5058458.6 | 5058458.6
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт крыши | 1071 | 2469025.38 | 2469025.38 | 2469025.38 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-18 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1697.7 | 1652169.71 | 1652169.71 | 1652169.71 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-16 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 247.4 | 323822.46 | 323822.46 | 323822.46 | 2017-06-02 | 2017-10-12 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 268.9 | 237043.24 | 237043.24 | 237043.24 | 2017-06-02 | 2017-10-05 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 524-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-21 | 19
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100196.1 | 100196.1 | 100196.1 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 |  |  | 4981256.89 | 4981256.89 | 4981256.89
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт крыши | 790.2 | 1826976.41 | 1826976.41 | 1826976.41 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 2832.5 | 724702.48 | 724702.48 | 724702.48 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-25 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 742 | 870407.67 | 870407.67 | 870407.67 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 143 | 198564.43 | 198564.43 | 198564.43 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 153 | 170072.17 | 170072.17 | 170072.17 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 525-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 55
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81121.48 | 81121.48 | 81121.48 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 |  |  | 4070844.64 | 4070844.64 | 4070844.64
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт крыши | 994 | 2280739.48 | 2280739.48 | 2280739.48 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-22 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1705.5 | 1652169.71 | 1652169.71 | 1652169.71 | 2017-06-02 | 2017-09-07 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-08-29 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 266 | 364726.43 | 364726.43 | 364726.43 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-08-23 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 298 | 262685.23 | 262685.23 | 262685.23 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-08-23 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 526-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 39
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 97590.87 | 97590.87 | 97590.87 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 |  |  | 4857811.72 | 4857811.72 | 4857811.72
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 | Ремонт крыши | 994 | 2280739.48 | 2280739.48 | 2280739.48 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-22 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1623.5 | 1731233.61 | 1731233.61 | 1731233.61 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 283 | 370682.01 | 370682.01 | 370682.01 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-24 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 264 | 222602.69 | 222602.69 | 222602.69 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 527-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 38
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 98552.52 | 98552.52 | 98552.52 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 23 |  |  | 4903710.31 | 4903710.31 | 4903710.31
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Ремонт крыши | 990 | 1879239.38 | 1879239.38 | 1879239.38 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-03 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 138493 | 138493 | 138493 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 528-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 82
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40215.72 | 40215.72 | 40215.72 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-11-17 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 |  |  | 2057948.1 | 2057948.1 | 2057948.1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 | Ремонт крыши | 994 | 2288079.41 | 2288079.41 | 2288079.41 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-26 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1550.5 | 1669495.09 | 1669495.09 | 1669495.09 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-28 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 237 | 315882.95 | 315882.95 | 315882.95 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-25 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 240 | 241328.47 | 241328.47 | 241328.47 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-29 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 529-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 40
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 96616.42 | 96616.42 | 96616.42 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-03-19 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 27 |  |  | 4811302.34 | 4811302.34 | 4811302.34
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 | Ремонт крыши | 994 | 2179042.34 | 2179042.34 | 2179042.34 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-08 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1673.5 | 1682942.37 | 1682942.37 | 1682942.37 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 281 | 366702.96 | 366702.96 | 366702.96 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 264 | 241328.47 | 241328.47 | 241328.47 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 530-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 58
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 95658.35 | 95658.35 | 95658.35 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 29 |  |  | 4765574.49 | 4765574.49 | 4765574.49
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Ремонт крыши | 547 | 1212700.16 | 1212700.16 | 1212700.16 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-08 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 484.7 | 565559.63 | 565559.63 | 565559.63 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 59 | 81015.11 | 81015.11 | 81015.11 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82 | 70783.1 | 70783.1 | 70783.1 | 2017-06-02 | 2017-10-05 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 198140 | 198140 | 198140 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 531-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 76
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71613.69 | 71613.69 | 71613.69 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Утепление фасада | 698 | 1416375.95 | 1416375.95 | 1416375.95 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-11-03 | 1
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 |  |  | 3616187.64 | 3616187.64 | 3616187.64
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт крыши | 1035.2 | 2459399.76 | 2459399.76 | 2459399.76 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1416.3 | 1705672.41 | 1705672.41 | 1705672.41 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 320 | 308501.13 | 340033.9 | 308501.13 | 2017-06-02 | 2017-09-21 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 340 | 301822.37 | 387091.74 | 301822.37 | 2017-06-02 | 2017-09-21 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 302 | 336184.08 | 413990.67 | 336184.08 | 2017-06-02 | 2017-09-21 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 540-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 206
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 109365.67 | 109365.67 | 109365.67 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 |  |  | 5419945.42 | 5614554.15 | 5419945.42
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт крыши | 1100 | 2226428.11 | 2226428.11 | 2226428.11 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2100 | 2139565.57 | 2739336.46 | 2139565.57 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 340 | 292754.92 | 348725.52 | 292754.92 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 351 | 311012.28 | 391763.36 | 311012.28 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683911-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 542-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 207
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106352.88 | 106352.88 | 106352.88 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 |  |  | 5275113.76 | 6011606.33 | 5275113.76
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Ремонт крыши | 492 | 903124.84 | 903124.84 | 903124.84 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 354.3 | 453426.02 | 453426.02 | 453426.02 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 21 | 25542.09 | 25542.09 | 25542.09 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 44.5 | 26347.08 | 26347.08 | 26347.08 | 2017-06-02 | 2017-09-07 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Подготовка документации | 1 | 199600 | 199600 | 199600 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 533-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 61
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Осуществление строительного контроля | 1 | 56810.23 | 56810.23 | 56810.23 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-01-26 | 1
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Утепление фасада | 617 | 1246243.68 | 1246243.68 | 1246243.68 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
Итого по г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А |  |  | 2911093.94 | 2911093.94 | 2911093.94
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Ремонт крыши | 376.2 | 1176074.12 | 1176074.12 | 1176074.12 | 2017-08-30 | 2018-01-16 | ООО "Инжениринг Строй" | 755493-В-ВО-СМР-2017 | 2017-08-30 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 42947 | 42947 | 42947 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 588-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 31
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25167.99 | 25167.99 | 25167.99 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-03-30 | 21
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2016-10-13 | 2017-01-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 55-ВО-ЭК-2017 | 2016-10-13 | 2018-03-20 | 106
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2352.15 | 2352.15 | 2352.15 | 2017-09-25 | 2018-02-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 257-В-ВО-СК-2017 | 2017-09-25 | 2018-03-30 | 20
Итого по г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 |  |  | 1376541.26 | 1376541.26 | 1376541.26
г. Камышин, ул. Королева, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1376804.55 | 1376804.55 | 1376804.55 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. Королева, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 42275 | 42275 | 42275 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 707365-ВО-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 2
г. Камышин, ул. Королева, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29463.62 | 29463.62 | 29463.62 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 5
Итого по г. Камышин, ул. Королева, д. 8 |  |  | 1448543.17 | 1448543.17 | 1448543.17
г. Камышин, ул. Королева, д. 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1376808.08 | 1376808.08 | 1376808.08 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. Королева, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 42381.5 | 42381.5 | 42381.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 707365-ВО-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 3
г. Камышин, ул. Королева, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29463.69 | 29463.69 | 29463.69 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 6
Итого по г. Камышин, ул. Королева, д. 14 |  |  | 1448653.27 | 1448653.27 | 1448653.27
г. Камышин, ул. Леонова, д. 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1376891.26 | 1376891.26 | 1376891.26 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. Леонова, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 42908.5 | 42908.5 | 42908.5 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 707365-ВО-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 4
г. Камышин, ул. Леонова, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29465.47 | 29465.47 | 29465.47 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 7
Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 15 |  |  | 1449265.23 | 1449265.23 | 1449265.23
г. Камышин, ул. Леонова, д. 17 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1376762.64 | 1376762.64 | 1376762.64 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. Леонова, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 43036 | 43036 | 43036 | 2017-07-06 | 2017-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 707365-ВО-ЛО-ПСД-2017 | 2017-07-06 | 2017-09-06 | 5
г. Камышин, ул. Леонова, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29462.72 | 29462.72 | 29462.72 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-05-16 | 8
Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 17 |  |  | 1449261.36 | 1449261.36 | 1449261.36
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Ремонт крыши | 700 | 1585137.44 | 1585137.44 | 1585137.44 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 492 | 599753.12 | 599753.12 | 599753.12 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 56 | 54143.36 | 54143.36 | 54143.36 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 75 | 108466.84 | 108466.84 | 108466.84 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 537-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 204
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Осуществление строительного контроля | 1 | 94098.46 | 94098.46 | 94098.46 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-01-26 | 1
г. Камышин, ул. Мира, д. 53А | Утепление фасада | 794 | 2049623.69 | 2049623.69 | 2049623.69 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-27 | 1
Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 53А |  |  | 4690222.91 | 4690222.91 | 4690222.91
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Ремонт фундамента | 27.2 | 539916 | 539916 | 539916 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "КПМК" (Самара) | 751661-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-11-03 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Ремонт крыши | 385.4 | 872706.35 | 872706.35 | 872706.35 | 2017-06-02 | 2017-11-02 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 321 | 362228.78 | 362228.78 | 362228.78 | 2017-06-02 | 2017-09-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1(т)
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41 | 41448.52 | 41448.52 | 41448.52 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 50.4 | 78514.77 | 78514.77 | 78514.77 | 2017-06-02 | 2017-09-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Подготовка документации | 1 |  | 190700 | 190700 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 536-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 203
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Подготовка документации | 1 | 219655 | 28955 | 28955 | 2017-05-19 | 2017-07-28 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 874-ВО-ПСД-2017 | 2017-05-19 | 2017-07-04 | 60
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 53606.8 | 53606.8 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-03-19 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 65161 | 11554.2 | 11554.2 | 2017-06-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 256-ВО-СК-2017 | 2017-06-29 | 2017-11-09 | 1
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б | Утепление фасада | 454.42 | 1150092.28 | 1150092.28 | 1150092.28 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6Б |  |  | 3329722.7 | 3329722.7 | 3329722.7
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1851667.07 | 1851667.07 | 1851667.07 | 2018-05-15 | 2019-01-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 0001706
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 89036.58 | 89036.58 | 89036.58 | 2018-05-15 | 2018-09-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-09-26 | 92
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39625.68 | 39625.68 | 39625.68 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-17 | 0001921
Итого по г. Камышин, ул. Некрасова, д. 21 |  |  | 1980329.33 | 1980329.33 | 1980329.33
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 27 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3701152.74 | 3703334.14 | 3701152.74 | 2018-05-15 | 2019-01-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 0001680
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 108676.89 | 108676.89 | 108676.89 | 2018-05-15 | 2018-09-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-09-26 | 93
г. Камышин, ул. Некрасова, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 79204.67 | 79204.67 | 79204.67 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-24 | 0001942
Итого по г. Камышин, ул. Некрасова, д. 27 |  |  | 3889034.3 | 3891215.7 | 3889034.3
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Ремонт крыши | 389 | 740072.98 | 740072.98 | 740072.98 | 2017-06-02 | 2017-10-05 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 327 | 405870.72 | 405870.72 | 405870.72 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 26 | 25839.78 | 25839.78 | 25839.78 | 2017-06-02 | 2017-10-12 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 39 | 40453.34 | 40453.34 | 40453.34 | 2017-06-02 | 2017-10-19 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Подготовка документации | 1 | 189500 | 189500 | 189500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 534-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-29 | 60
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 46340.99 | 46340.99 | 46340.99 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-01-31 | 1
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б | Утепление фасада | 462.12 | 953230.4 | 953230.4 | 953230.4 | 2017-06-02 | 2017-11-09 | ООО "КПМК" (Самара) | 683863-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-12-28 | 1
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26Б |  |  | 2401308.21 | 2401308.21 | 2401308.21
Итого по город Камышин |  |  | 89029469.86 | 89962752.56 | 89029469.86
город Михайловка
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 | Ремонт крыши | 515.6 | 1176731.08 | 1176731.08 | 1176731.08 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-08 | 2
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 568-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25182.05 | 25182.05 | 25182.05 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-09-20 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 5 |  |  | 1401813.13 | 1401813.13 | 1401813.13
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 487.42 | 431824.1 | 431824.1 | 431824.1 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-14 | 17
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62 | 92124.96 | 92124.96 | 92124.96 | 2017-07-04 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-10-31 | 8
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 96.4 | 109850 | 109850 | 109850 | 2017-07-04 | 2017-10-27 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-10-31 | 8
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 570-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13563.3 | 13563.3 | 13563.3 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 |  |  | 727362.36 | 727362.36 | 727362.36
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Ремонт крыши | 385.1 | 969618.98 | 969618.98 | 969618.98 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-24 | 9
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 412 | 374690.81 | 374690.81 | 374690.81 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-24 | 5
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 42.2 | 67450.82 | 67450.82 | 67450.82 | 2017-07-04 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-14 | 15
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 103500 | 103500 | 103500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 569-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30211.68 | 30211.68 | 30211.68 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 |  |  | 1545472.29 | 1545472.29 | 1545472.29
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Ремонт крыши | 542.2 | 1448553.66 | 1448553.66 | 1448553.66 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-24 | 12
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 683.4 | 197299.54 | 197299.54 | 197299.54 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-10-26 | 3
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 427.1 | 400210.62 | 400210.62 | 400210.62 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-24 | 10
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 55.2 | 85117 | 85117 | 85117 | 2017-07-04 | 2017-10-20 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-14 | 16
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 127700 | 127700 | 127700 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 573-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36631 | 36631 | 36631 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-25 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 |  |  | 2295511.82 | 2295511.82 | 2295511.82
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Ремонт крыши | 1044.1 | 2708627.41 | 2708627.41 | 2708627.41 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-10-31 | 7
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 1552.3 | 503803.36 | 503803.36 | 503803.36 | 2017-07-04 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-24 | 13
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 642.4 | 661969.94 | 661969.94 | 661969.94 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-13 | 14
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 112.3 | 135348.44 | 135348.44 | 135348.44 | 2017-07-04 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-18 | 19
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 128.8 | 149774.12 | 149774.12 | 149774.12 | 2017-07-04 | 2017-10-20 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-12-18 | 18
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 175200 | 175200 | 175200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 558-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 89013.8 | 89013.8 | 89013.8 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-02-19 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 |  |  | 4423737.07 | 4423737.07 | 4423737.07
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Ремонт крыши | 545 | 1445432 | 1445432 | 1445432 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-10-05 | 1
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 67100 | 67100 | 67100 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 559-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30932.24 | 30932.24 | 30932.24 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 |  |  | 1543464.24 | 1543464.24 | 1543464.24
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 1393.7 | 313540.07 | 313540.07 | 313540.07 | 2017-07-04 | 2017-11-03 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-23 | 6
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 603 | 506901.09 | 506901.09 | 506901.09 | 2017-07-04 | 2017-11-13 | ООО "Империя" | 706139-ВО-СМР-2017 | 2017-07-04 | 2017-11-24 | 11
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 161152.44 | 98400 | 98400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 572-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17557.44 | 17557.44 | 17557.44 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-02-22 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 16 |  |  | 999151.04 | 936398.6 | 936398.6
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 2 | Ремонт крыши | 534 | 1368628.13 | 1295905.12 | 1295905.12 | 2017-06-16 | 2017-10-26 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-25 | 104
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 108584.26 | 48500 | 48500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 560-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29289 | 27732.37 | 27732.37 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Волжская, д. 2 |  |  | 1506501.39 | 1372137.49 | 1372137.49
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 380.4 | 561971.59 | 561971.59 | 561971.59 | 2017-06-16 | 2017-10-11 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-25 | 89
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 107 | 130774.18 | 130774.18 | 130774.18 | 2017-06-16 | 2017-09-08 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-22 | 79
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82 | 84356.61 | 84356.61 | 84356.61 | 2017-06-16 | 2017-09-08 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-22 | 80
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Ремонт подвала | 848.4 | 368257.74 | 368257.74 | 368257.74 | 2017-06-16 | 2017-10-11 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-21 | 98
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 91900 | 91900 | 91900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 728-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-10 | б/н
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24510.71 | 24510.71 | 24510.71 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 |  |  | 1261770.83 | 1261770.83 | 1261770.83
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 127 | Ремонт крыши | 770 | 1964414.22 | 1964414.22 | 1964414.22 | 2017-06-16 | 2017-10-26 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2018-03-02 | 101
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 127 | Подготовка документации | 1 | 132900 | 132900 | 132900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 561-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 127 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84479.15 | 84479.15 | 84479.15 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-04-03 | б/н
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 127 | Утепление фасада | 870 | 1983209.74 | 1983209.74 | 1983209.74 | 2017-06-16 | 2017-10-26 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-08 | 102
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 127 |  |  | 4165003.11 | 4165003.11 | 4165003.11
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 108 | 186970.3 | 186970.3 | 186970.3 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-07-26 | 3
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Подготовка документации | 1 | 17500 | 17500 | 17500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 606-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-17 | 5П17
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4001.16 | 4001.16 | 4001.16 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 |  |  | 208471.46 | 208471.46 | 208471.46
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 | Ремонт крыши | 547.5 | 1419864.63 | 1419864.63 | 1419864.63 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2018-05-16 | 3
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 777.5 | 785228.59 | 785228.59 | 785228.59 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-08-16 | 7
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 132 | 233368.6 | 233368.6 | 233368.6 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-07-26 | 1
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 122 | 133997.26 | 133997.26 | 133997.26 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-07-26 | 2
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 | Подготовка документации | 1 | 115112.73 | 85000 | 85000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 607-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-27 | 3П17
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 | Осуществление строительного контроля | 1 | 61585.31 | 55541.01 | 55541.01 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 156 |  |  | 2749157.12 | 2713000.09 | 2713000.09
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 158 | Ремонт крыши | 547.5 | 1391385.04 | 1391385.04 | 1391385.04 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2018-05-16 | 2
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 158 | Подготовка документации | 1 | 157107.48 | 11500 | 11500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 602-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 9П17
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 158 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84052.5 | 30192.02 | 30192.02 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-20 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 158 |  |  | 1632545.02 | 1433077.06 | 1433077.06
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Ремонт крыши | 544 | 1441359.38 | 1441359.38 | 1441359.38 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-08-16 | 6
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Ремонт систем электроснабжения | 675.6 | 191217.75 | 191217.75 | 191217.75 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-13 | 9
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 586.5 | 687425.51 | 687425.51 | 687425.51 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-13 | 11
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 125 | 194269.64 | 194269.64 | 194269.64 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-08-16 | 8
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 100 | 135519.56 | 135519.56 | 135519.56 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-28 | 10
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Подготовка документации | 1 | 101500 | 101500 | 101500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 603-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-27 | 16П17
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56705.55 | 56705.55 | 56705.55 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 |  |  | 2807997.39 | 2807997.39 | 2807997.39
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Подготовка документации | 1 | 33200 | 33200 | 33200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 604-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-27 | 17П17
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52043.55 | 52043.55 | 52043.55 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-18 | б/н
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Утепление фасада | 1302.78 | 2381696.57 | 2381696.57 | 2381696.57 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2018-05-16 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 |  |  | 2466940.12 | 2466940.12 | 2466940.12
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 206.5 | 328188 | 328188 | 328188 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-28 | 13
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 65.06 | 76642.59 | 76642.59 | 76642.59 | 2017-06-13 | 2017-09-22 | ООО "СМУ 10" | 687811-ВО-СМР-2017 | 2017-06-13 | 2017-09-28 | 14
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Подготовка документации | 1 | 64500 | 64500 | 64500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 605-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-17 | 6П17
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Осуществление строительного контроля | 1 | 8663.37 | 8663.37 | 8663.37 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-04-03 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 |  |  | 477993.96 | 477993.96 | 477993.96
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 157372.49 | 83000 | 83000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 556-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84194.28 | 25299.82 | 25299.82 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-04-20 | б/н
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 13 | Утепление фасада | 547.47 | 1182234.62 | 1182234.62 | 1182234.62 | 2017-06-16 | 2017-10-26 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2018-04-04 | 104/1
Итого по г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 13 |  |  | 1423801.39 | 1290534.44 | 1290534.44
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Ремонт крыши | 584 | 1245293.14 | 1245293.14 | 1245293.14 | 2017-06-16 | 2017-10-26 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 99
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 17300 | 17300 | 17300 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 608-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-17 | 2П-17
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 26649.27 | 26649.27 | 26649.27 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А |  |  | 1289242.41 | 1289242.41 | 1289242.41
г. Михайловка, ул. Республиканская, д. 34А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1687090.92 | 1687090.92 | 1687090.92 | 2018-05-15 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | 02977
г. Михайловка, ул. Республиканская, д. 34А | Подготовка документации | 1 | 83347.13 | 83347.13 | 83347.13 | 2018-05-15 | 2018-07-24 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 943241-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | 02976
г. Михайловка, ул. Республиканская, д. 34А | Осуществление строительного контроля | 1 | 36103.75 | 36103.75 | 36103.75 | 2017-11-30 | 2018-05-30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 827087-В-ВО-СК-ЛО-2017 | 2017-11-30 | 2018-12-27 | 03125
Итого по г. Михайловка, ул. Республиканская, д. 34А |  |  | 1806541.8 | 1806541.8 | 1806541.8
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт крыши | 600 | 1479625.5 | 1479625.5 | 1479625.5 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-31 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 95 | 129495.67 | 129495.67 | 129495.67 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-16 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 82 | 102636.54 | 102636.54 | 102636.54 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-03 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 45500 | 45500 | 45500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 609-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-17 | 4П17
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36631.61 | 36631.61 | 36631.61 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-02-22 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 |  |  | 1793889.32 | 1793889.32 | 1793889.32
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт крыши | 546 | 1415947.64 | 1415947.64 | 1415947.64 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-25 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 12500 | 12500 | 12500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 610-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-17 | 8П17
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30301.28 | 30301.28 | 30301.28 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-31 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 |  |  | 1458748.92 | 1458748.92 | 1458748.92
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 2246.7 | 497457.47 | 497457.47 | 497457.47 | 2017-06-30 | 2017-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-03 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1326 | 2170945.82 | 2170945.82 | 2170945.82 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-12-22 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 248 | 336211.76 | 336211.76 | 336211.76 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-13 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 192 | 224598.75 | 224598.75 | 224598.75 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-13 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 199500 | 199500 | 199500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 612-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-16 | 1п17
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69105.18 | 69105.18 | 69105.18 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-05-10 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 |  |  | 3497818.98 | 3497818.98 | 3497818.98
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 44500 | 44500 | 44500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 613-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-27 | 18П17
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 53026.02 | 53026.02 | 53026.02 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-01-29 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Утепление фасада | 1320.42 | 2477851.4 | 2477851.4 | 2477851.4 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-12-29 | 1
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 |  |  | 2575377.42 | 2575377.42 | 2575377.42
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 1344.7 | 381486.35 | 381486.35 | 381486.35 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-03 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 670.5 | 1041487.13 | 1041487.13 | 1041487.13 | 2017-06-30 | 2017-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-12-22 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 182 | 245855.08 | 245855.08 | 245855.08 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-13 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 117.5 | 134118.07 | 134118.07 | 134118.07 | 2017-06-30 | 2017-11-09 | ООО «РемусПлюс» | 707139-ВО-СМР-2017 | 2017-06-30 | 2017-10-03 | 1
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 179000 | 179000 | 179000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 611-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-17 | 7П17
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 24641 | 24641 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-03-22 | б/н
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32556.46 | 7915.46 | 7915.46 | 2017-09-04 | 2017-12-22 | ООО "Империя" | 256/1-ВО-СК-2017 | 2017-09-04 | 2018-03-23 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 |  |  | 2014503.09 | 2014503.09 | 2014503.09
г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 | Ремонт крыши | 554.2 | 1328214.28 | 1328214.28 | 1328214.28 | 2017-06-16 | 2017-10-26 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-29 | 100
г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 394 | 626631.67 | 626631.67 | 626631.67 | 2017-06-16 | 2017-10-11 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-19 | 88
г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 30 | 36766.83 | 36766.83 | 36766.83 | 2017-06-16 | 2017-09-08 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2018-04-04 | 77
г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 72 | 61693.67 | 61693.67 | 61693.67 | 2017-06-16 | 2017-09-08 | ООО «Себряковсантехмонтаж» | 689397-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-22 | 78
г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 109861.95 | 136200 | 136200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 571-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 58776.14 | 39801 | 39801 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-04-12 | б/н
Итого по г. Михайловка, ул. Южная, д. 10 |  |  | 2221944.54 | 2229307.45 | 2229307.45
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 7 | Ремонт крыши | 564.06 | 1495983 | 1495983 | 1495983 | 2017-06-16 | 2017-10-20 | ООО «РемусПлюс» | 689647-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-08-16 | 1
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 61.5 | 67659.77 | 67659.77 | 67659.77 | 2017-06-16 | 2017-10-05 | ООО «РемусПлюс» | 689647-ВО-СМР-2017 | 2017-06-16 | 2017-12-27 | 1
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 116022.33 | 86900 | 86900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 567-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62071.95 | 33461.96 | 33461.96 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 687819-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-05-21 | б/н
Итого по Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 7 |  |  | 1741737.05 | 1684004.73 | 1684004.73
Итого по город Михайловка |  |  | 50036497.27 | 49420119.58 | 49420119.58
город Урюпинск
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Ремонт крыши | 465.5 | 1215164.03 | 1215164.03 | 1215164.03 | 2019-08-06 | 2019-11-27 | ООО «СК Артель» | 1243409-ВО-СМР-2017 | 2019-08-06 | 2019-10-03 | 0001770
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 11000 | 11000 | 11000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 615-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-31 | 11п17
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25991.81 | 25991.81 | 25991.81 | 2017-09-15 | 2018-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2019-10-15 | 0001889
Итого по г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 |  |  | 1252155.84 | 1252155.84 | 1252155.84
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 111 | 137413.39 | 137413.39 | 137413.39 | 2017-09-12 | 2018-01-29 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-19 | 1
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 18000 | 18000 | 18000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 616-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-04 | 10П17
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2444 | 2444 | 2444 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684199-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 |  |  | 157857.39 | 157857.39 | 157857.39
г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 | Ремонт крыши | 722.34 | 1630874.04 | 1630874.04 | 1630874.04 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-13 | 1к
г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 | Ремонт фасада | 767.7 | 1436601.9 | 1436601.9 | 1436601.9 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-06-29 | 1
г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 555 | 844529.64 | 844529.64 | 844529.64 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-20 | 1
г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 782-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 31-П-17
г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90377.98 | 90377.98 | 90377.98 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-07-25 | б/н
г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 857.3 | 311272.21 | 311272.21 | 311272.21 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-13 | 1
Итого по г. Урюпинск, пер. Кирпичный, д. 2 |  |  | 4513555.77 | 4513555.77 | 4513555.77
г. Урюпинск, пер. Коммунальный, д. 82 | Ремонт крыши | 696.7 | 1942002.48 | 1942002.48 | 1942002.48 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
г. Урюпинск, пер. Коммунальный, д. 82 | Подготовка документации | 1 | 49600 | 49600 | 49600 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 783-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | 20-П-17
г. Урюпинск, пер. Коммунальный, д. 82 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41558.85 | 41558.85 | 41558.85 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по г. Урюпинск, пер. Коммунальный, д. 82 |  |  | 2033161.33 | 2033161.33 | 2033161.33
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 39 | Ремонт крыши | 662.57 | 1717529.38 | 1717529.38 | 1717529.38 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-05-04 | 1
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 43500 | 43500 | 43500 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 784-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | 27-П-17
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35142.4 | 35142.4 | 35142.4 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-05-14 | б/н
Итого по г. Урюпинск, пер. Новый, д. 39 |  |  | 1796171.78 | 1796171.78 | 1796171.78
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Ремонт систем электроснабжения | 2575.8 | 688640.47 | 688640.47 | 688640.47 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-19 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1043.53 | 1551683.05 | 1551683.05 | 1551683.05 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-19 | 1
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Подготовка документации | 1 | 83000 | 83000 | 83000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 618-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-04 | 13П17
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47942.92 | 47942.92 | 47942.92 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-28 | б/н
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 |  |  | 2371266.44 | 2371266.44 | 2371266.44
г. Урюпинск, ул. Калинина, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 103700 | 103700 | 103700 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 785-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | 26-П-17
Итого по г. Урюпинск, ул. Калинина, д. 35 |  |  | 103700 | 103700 | 103700
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт крыши | 604 | 1509471.07 | 1509471.07 | 1509471.07 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-16 | 1
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт фасада | 1440 | 1802034 | 1802034 | 1802034 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-20 | 1
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 69000 | 69000 | 69000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 614-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-04 | 14П17
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 70866.21 | 70866.21 | 70866.21 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-07-25 | б/н
Итого по г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 |  |  | 3451371.28 | 3451371.28 | 3451371.28
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт крыши | 593.06 | 1459576.9 | 1459576.9 | 1459576.9 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 773929-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-04-13 | 1
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 23500 | 23500 | 23500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 617-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-04 | 12П17
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31234.95 | 31234.95 | 31234.95 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684199-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2018-04-28 | б/н
Итого по г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 |  |  | 1514311.85 | 1514311.85 | 1514311.85
Итого по город Урюпинск |  |  | 17193551.68 | 17193551.68 | 17193551.68
город Фролово
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 86900 | 86900 | 86900 | 2016-10-13 | 2017-08-10 | ООО "Волгадонпроект" | 550-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 89
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41778 | 41778 | 41778 | 2017-07-28 | 2017-12-11 | ООО "Волгадонпроект" | 731709-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-19 | 137
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Утепление фасада | 786.6 | 1952259.88 | 1952259.88 | 1952259.88 | 2017-08-02 | 2017-12-11 | ООО «КРИОЛИТ» | 731515-ВО-СМР-2017 | 2017-08-02 | 2017-11-29 | 1
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 9 |  |  | 2080937.88 | 2080937.88 | 2080937.88
г. Фролово, ул. Народная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 164713.51 | 81200 | 81200 | 2016-10-13 | 2017-08-10 | ООО "Волгадонпроект" | 548-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 88
г. Фролово, ул. Народная, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88121.73 | 41420 | 41420 | 2017-07-28 | 2017-12-11 | ООО "Волгадонпроект" | 731709-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-19 | 134
г. Фролово, ул. Народная, д. 11 | Утепление фасада | 845.8 | 1935538.69 | 1935538.69 | 1935538.69 | 2017-08-02 | 2017-12-11 | ООО «КРИОЛИТ» | 731515-ВО-СМР-2017 | 2017-08-02 | 2017-10-24 | 1
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 11 |  |  | 2188373.93 | 2058158.69 | 2058158.69
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 81700 | 81700 | 81700 | 2016-10-13 | 2017-08-10 | ООО "Волгадонпроект" | 549-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 87
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39953 | 39953 | 39953 | 2017-07-28 | 2017-12-11 | ООО "Волгадонпроект" | 731709-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-19 | 135
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Утепление фасада | 842.8 | 1866982.76 | 1866982.76 | 1866982.76 | 2017-08-02 | 2017-12-11 | ООО «КРИОЛИТ» | 731515-ВО-СМР-2017 | 2017-08-02 | 2017-11-15 | 1
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 13 |  |  | 1988635.76 | 1988635.76 | 1988635.76
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 81900 | 81900 | 81900 | 2016-10-13 | 2017-08-10 | ООО "Волгадонпроект" | 544-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-15 | 86
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39599 | 39599 | 39599 | 2017-07-28 | 2017-12-11 | ООО "Волгадонпроект" | 731709-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-19 | 136
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Утепление фасада | 851.3 | 1850448.33 | 1850448.33 | 1850448.33 | 2017-08-02 | 2017-12-11 | ООО «КРИОЛИТ» | 731515-ВО-СМР-2017 | 2017-08-02 | 2017-11-15 | 1
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 15 |  |  | 1971947.33 | 1971947.33 | 1971947.33
Итого по город Фролово |  |  | 8229894.9 | 8099679.66 | 8099679.66
Алексеевский муниципальный район
Алексеевское сельское поселение
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 62600 | 62600 | 62600 | 2016-10-13 | 2017-08-10 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 554-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | б/н
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36658.13 | 36658.13 | 36658.13 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17 | Утепление фасада | 718 | 1500535.97 | 1500535.97 | 1500535.97 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "СМУ 10" | 776021-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 3
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 765.5 | 212460.75 | 212460.75 | 212460.75 | 2017-09-12 | 2017-12-01 | ООО "СМУ 10" | 776021-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 5
Итого по Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, пер. Советский, д. 17 |  |  | 1812254.85 | 1812254.85 | 1812254.85
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 81500 | 81500 | 81500 | 2016-10-13 | 2017-08-10 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 555-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-27 | б/н
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36346.46 | 36346.46 | 36346.46 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 34 | Утепление фасада | 718 | 1485930.97 | 1485930.97 | 1485930.97 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "СМУ 10" | 776021-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 6
Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 34 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 772.3 | 212501.93 | 212501.93 | 212501.93 | 2017-09-12 | 2017-12-15 | ООО "СМУ 10" | 776021-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 4
Итого по Алексеевский р-н, Алексеевское с/п, ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 34 |  |  | 1816279.36 | 1816279.36 | 1816279.36
Итого по Алексеевское сельское поселение |  |  | 3628534.21 | 3628534.21 | 3628534.21
Усть-Бузулукское сельское поселение
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Ленина, д. 95 | Ремонт систем электроснабжения | 738.3 | 210203.33 | 210203.33 | 210203.33 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО "СМУ 10" | 776021-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 1
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Ленина, д. 95 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 115.2 | 160509 | 160509 | 160509 | 2017-09-12 | 2017-12-15 | ООО "СМУ 10" | 776021-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-27 | 2
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Ленина, д. 95 | Подготовка документации | 1 | 51000 | 51000 | 51000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 566-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Ленина, д. 95 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7933.24 | 7933.24 | 7933.24 | 2017-09-15 | 2018-01-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Алексеевский р-н, Усть-Бузулукское с/п, ст-ца Усть-Бузулукская, ул. Ленина, д. 95 |  |  | 429645.57 | 429645.57 | 429645.57
Итого по Усть-Бузулукское сельское поселение |  |  | 429645.57 | 429645.57 | 429645.57
Итого по Алексеевский муниципальный район |  |  | 4058179.78 | 4058179.78 | 4058179.78
Быковский муниципальный район
Быковское городское поселение
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 8 | Ремонт крыши | 356 | 751400.88 | 751400.88 | 751400.88 | 2017-05-29 | 2017-10-03 | ООО «СК Артель» | 673421-ВО-СМР-2017 | 2017-05-29 | 2017-09-06 | 1
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 44000 | 44000 | 44000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 575-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 575-ВО-ПСД-2017
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16079.97 | 16079.97 | 16079.97 | 2017-05-29 | 2017-10-03 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-11-03 | 1
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 8 |  |  | 811480.85 | 811480.85 | 811480.85
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 2Б | Ремонт крыши | 620 | 1345161.96 | 1345161.96 | 1345161.96 | 2017-05-29 | 2017-10-03 | ООО «СК Артель» | 673421-ВО-СМР-2017 | 2017-05-29 | 2017-09-06 | 1
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 2Б | Подготовка документации | 1 | 52000 | 52000 | 52000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 576-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 576-ВО-ПСД-2017
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 2Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 28786.46 | 28786.46 | 28786.46 | 2017-05-29 | 2017-10-03 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-11-07 | 1
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 2Б |  |  | 1425948.42 | 1425948.42 | 1425948.42
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 3А | Ремонт крыши | 610 | 1230355.84 | 1230355.84 | 1230355.84 | 2017-05-29 | 2017-09-29 | ООО «СК Артель» | 673421-ВО-СМР-2017 | 2017-05-29 | 2017-09-18 | 1
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 45500 | 45500 | 45500 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 577-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 577-ВО-ПСД-2017
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 26329.61 | 26329.61 | 26329.61 | 2017-05-29 | 2017-09-29 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-11-03 | 1
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Ленина, д. 3А |  |  | 1302185.45 | 1302185.45 | 1302185.45
Итого по Быковское городское поселение |  |  | 3539614.72 | 3539614.72 | 3539614.72
Итого по Быковский муниципальный район |  |  | 3539614.72 | 3539614.72 | 3539614.72
Городищенский муниципальный район
Городищенское городское поселение
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1354015.95 | 1374529.22 | 1354015.95 | 2017-10-26 | 2018-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 804199-В-ВО-ЛО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-03-26 | 1
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28975.94 | 28975.94 | 28975.94 | 2017-11-09 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНДСТРОЙ" | 813733-В-СК-ЛО-2017 | 2017-11-09 | 2018-04-23 | 3
Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, пл. 40 лет Сталинградской битвы, д. 8 |  |  | 1382991.89 | 1403505.16 | 1382991.89
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Ремонт крыши | 397 | 1012456.22 | 1012456.22 | 1012456.22 | 2017-06-07 | 2017-10-06 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-08-03 | 2
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 527.6 | 127389.48 | 127389.48 | 127389.48 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-14 | 9
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 96.37 | 108222.2 | 108222.2 | 108222.2 | 2017-06-07 | 2017-10-06 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-05 | 5
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 199000 | 199000 | 199000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 501-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-07 | 12
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52285.84 | 52285.84 | 52285.84 | 2017-06-09 | 2017-10-06 | ООО "Империя" | 684185-ВО-СК-2017 | 2017-06-09 | 2017-11-01 | б/н
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Утепление фасада | 522.4 | 1120212.11 | 1120212.11 | 1120212.11 | 2017-06-07 | 2017-10-06 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-05 | 8
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 527.6 | 74983.41 | 74983.41 | 74983.41 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 3
Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Баррикадная, д. 2 |  |  | 2694549.26 | 2694549.26 | 2694549.26
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 | Ремонт крыши | 278 | 730846.02 | 730846.02 | 730846.02 | 2017-06-07 | 2017-09-29 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-08-03 | 4
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 341.6 | 107921.6 | 107921.6 | 107921.6 | 2017-06-07 | 2017-10-06 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-05 | 6
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 502-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 46
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37692 | 37692 | 37692 | 2017-06-09 | 2017-11-20 | ООО "Империя" | 684185-ВО-СК-2017 | 2017-06-09 | 2017-10-26 | б/н
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 | Утепление фасада | 416.59 | 1109377.73 | 1109377.73 | 1109377.73 | 2017-06-07 | 2017-10-06 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-09-05 | 7
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 341.6 | 70583.93 | 70583.93 | 70583.93 | 2017-06-07 | 2017-09-22 | ООО "Империя" | 683775-ВО-СМР-2017 | 2017-06-07 | 2017-07-28 | 1
Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Привокзальная, д. 1 |  |  | 2256321.28 | 2256321.28 | 2256321.28
Итого по Городищенское городское поселение |  |  | 6333862.43 | 6354375.7 | 6333862.43
Котлубанское сельское поселение
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фундамента | 53 | 1091219 | 1091219 | 1091219 | 2017-09-18 | 2017-12-11 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-11-03 | 2
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Ремонт крыши | 541.38 | 1507990 | 1507990 | 1507990 | 2017-09-18 | 2018-01-19 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 6
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Ремонт фасада | 655.96 | 1585387.13 | 1585387.13 | 1585387.13 | 2017-09-18 | 2018-01-19 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 4
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 651.3 | 118207.35 | 118207.35 | 118207.35 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 5
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 95736 | 160624 | 160624 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 872-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | 47
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 160624 | 95736 | 95736 | 2017-09-15 | 2018-01-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 651.3 | 170841.29 | 170841.29 | 170841.29 | 2017-09-18 | 2017-12-11 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 3
Итого по Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 |  |  | 4730004.77 | 4730004.77 | 4730004.77
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт фундамента | 52.7 | 1083812.89 | 1083812.89 | 1083812.89 | 2017-09-18 | 2017-12-11 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-18 | 1
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт фасада | 706 | 1629098.56 | 1629098.56 | 1629098.56 | 2017-09-18 | 2018-01-19 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 7
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 680.72 | 147360 | 147360 | 147360 | 2017-09-18 | 2017-12-04 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 8
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 147111 | 147111 | 147111 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 856-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | 48
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 65565.57 | 65565.57 | 65565.57 | 2017-09-15 | 2018-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 680.72 | 203540 | 203540 | 203540 | 2017-09-18 | 2018-01-19 | ООО "СМУ 10" | 780565-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2017-12-29 | 9
Итого по Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 |  |  | 3276488.02 | 3276488.02 | 3276488.02
Итого по Котлубанское сельское поселение |  |  | 8006492.79 | 8006492.79 | 8006492.79
Царицынское сельское поселение
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт крыши | 360 | 773652.84 | 773652.84 | 773652.84 | 2017-09-01 | 2017-12-27 | ООО «АРКАДА» | 755691-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт фасада | 507.7 | 1021064.62 | 1021064.62 | 1021064.62 | 2017-09-01 | 2018-01-17 | ООО «АРКАДА» | 755691-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 33 | Ремонт систем электроснабжения | 433 | 132554.12 | 132554.12 | 132554.12 | 2017-09-01 | 2018-01-17 | ООО «АРКАДА» | 755691-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 143000 | 143000 | 143000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 503-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 97
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41243.6 | 41243.6 | 41243.6 | 2017-07-28 | 2018-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 33 |  |  | 2111515.18 | 2111515.18 | 2111515.18
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт крыши | 353 | 1039238.98 | 1039238.98 | 1039238.98 | 2017-09-01 | 2017-12-27 | ООО «АРКАДА» | 755691-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт фасада | 522.63 | 1073805.9 | 1073805.9 | 1073805.9 | 2017-09-01 | 2018-01-17 | ООО «АРКАДА» | 755691-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 | Ремонт систем электроснабжения | 646.8 | 127612.2 | 127612.2 | 127612.2 | 2017-09-01 | 2018-01-17 | ООО «АРКАДА» | 755691-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 145580 | 145580 | 145580 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 504-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 98
Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47950.06 | 47950.06 | 47950.06 | 2017-07-28 | 2018-03-02 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731477-В-ВО-СК-2017 | 2017-07-28 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Городищенский р-н, Царицынское с/п, п. Царицын, ул. Центральная, д. 35 |  |  | 2434187.14 | 2434187.14 | 2434187.14
Итого по Царицынское сельское поселение |  |  | 4545702.32 | 4545702.32 | 4545702.32
Итого по Городищенский муниципальный район |  |  | 18886057.54 | 18906570.81 | 18886057.54
Даниловский муниципальный район
рабочий поселок Даниловка
Даниловский р-н, рп Даниловка, рп. Даниловка, ул. Строительная, д. 9 | Ремонт крыши | 381.93 | 981153.1 | 981153.1 | 981153.1 | 2017-09-13 | 2017-12-22 | ООО «РемусПлюс» | 774061-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-22 | 1
Даниловский р-н, рп Даниловка, рп. Даниловка, ул. Строительная, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 11500 | 11500 | 11500 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 855-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 46
Даниловский р-н, рп Даниловка, рп. Даниловка, ул. Строительная, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47894.8 | 47894.8 | 47894.8 | 2017-09-08 | 2017-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-03-30 | б/н
Даниловский р-н, рп Даниловка, рп. Даниловка, ул. Строительная, д. 9 | Утепление фасада | 433.65 | 1256923.57 | 1256923.57 | 1256923.57 | 2017-09-13 | 2017-12-22 | ООО «РемусПлюс» | 774061-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 1
Итого по Даниловский р-н, рп Даниловка, рп. Даниловка, ул. Строительная, д. 9 |  |  | 2297471.47 | 2297471.47 | 2297471.47
Итого по рабочий поселок Даниловка |  |  | 2297471.47 | 2297471.47 | 2297471.47
Итого по Даниловский муниципальный район |  |  | 2297471.47 | 2297471.47 | 2297471.47
Дубовский муниципальный район
город Дубовка
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт крыши | 550.96 | 1246062.78 | 1246062.78 | 1246062.78 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения | 699 | 215219.24 | 215219.24 | 215219.24 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 541.26 | 749863.41 | 749863.41 | 749863.41 | 2017-08-25 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-21 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 70.73 | 99407.85 | 99407.85 | 99407.85 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-20 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 119.02 | 145063.66 | 145063.66 | 145063.66 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-20 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 82200 | 82200 | 82200 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 505-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 436
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51049 | 51049 | 51049 | 2017-06-09 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684185-ВО-СК-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 |  |  | 2588865.94 | 2588865.94 | 2588865.94
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Ремонт фасада | 613.1 | 1164900.77 | 1164900.77 | 1164900.77 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Ремонт систем электроснабжения | 948.4 | 195024.33 | 195024.33 | 195024.33 | 2017-08-25 | 2018-01-12 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-28 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 66.5 | 94826.61 | 94826.61 | 94826.61 | 2017-08-25 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-28 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80.35 | 119022.02 | 119022.02 | 119022.02 | 2017-08-25 | 2017-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "БИВ" | 753985-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-28 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 88000 | 88000 | 88000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 506-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 437
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33678.76 | 33678.76 | 33678.76 | 2017-06-09 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684185-ВО-СК-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 |  |  | 1695452.49 | 1695452.49 | 1695452.49
Итого по город Дубовка |  |  | 4284318.43 | 4284318.43 | 4284318.43
Итого по Дубовский муниципальный район |  |  | 4284318.43 | 4284318.43 | 4284318.43
Еланский муниципальный район
Еланское городское поселение
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Ремонт крыши | 367 | 965390 | 965390 | 965390 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО "СМУ 10" | 681777-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-08-08 | 1
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 43400 | 43400 | 43400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 541-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 201
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20659 | 20659 | 20659 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684199-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-23 | б/н
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 |  |  | 1029449 | 1029449 | 1029449
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Ремонт крыши | 565 | 1457151.93 | 1457151.93 | 1457151.93 | 2017-06-06 | 2017-10-12 | ООО "СМУ 10" | 681777-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-09-19 | 2
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 49700 | 49700 | 49700 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 539-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | 200
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31183.05 | 31183.05 | 31183.05 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684199-ВО-СК-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-11 | б/н
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 |  |  | 1538034.98 | 1538034.98 | 1538034.98
Итого по Еланское городское поселение |  |  | 2567483.98 | 2567483.98 | 2567483.98
Итого по Еланский муниципальный район |  |  | 2567483.98 | 2567483.98 | 2567483.98
Жирновский муниципальный район
Жирновское городское поселение
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 75500 | 75500 | 75500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 737-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 104
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24549.31 | 24549.31 | 24549.31 | 2017-09-08 | 2018-01-19 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2017-12-06 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Утепление фасада | 465 | 1147164.15 | 1147164.15 | 1147164.15 | 2017-09-08 | 2017-12-04 | ООО «СК Артель» | 762113-ВО-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2017-11-17 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 |  |  | 1247213.46 | 1247213.46 | 1247213.46
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт крыши | 367 | 941751.69 | 941751.69 | 941751.69 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-01 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 438 | 82131 | 82131 | 82131 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-11-08 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 161.5 | 269759.91 | 269759.91 | 269759.91 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-16 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 74.2 | 153574.7 | 153574.7 | 153574.7 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-16 | 1(хвс)
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 41.25 | 54821.85 | 54821.85 | 54821.85 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-16 | 1(к)
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 140300 | 140300 | 140300 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 738-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 100
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32143.64 | 32143.64 | 32143.64 | 2017-09-15 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-07-23 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 10 |  |  | 1674482.79 | 1674482.79 | 1674482.79
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 75430 | 75430 | 75430 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 507-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-22 | 52
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16311.98 | 16311.98 | 16311.98 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 246/2-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-10-11 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Утепление фасада | 373 | 762241.89 | 762241.89 | 762241.89 | 2017-06-26 | 2017-11-10 | ООО «СК Артель» | 701417-ВО-СМР-2017 | 2017-06-26 | 2017-09-27 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 |  |  | 853983.87 | 853983.87 | 853983.87
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 75840 | 75840 | 75840 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 508-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-22 | 51
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17805.82 | 17805.82 | 17805.82 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 246/1-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-10-11 | б/н
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Утепление фасада | 373 | 832047.53 | 832047.53 | 832047.53 | 2017-06-26 | 2017-11-10 | ООО «СК Артель» | 701417-ВО-СМР-2017 | 2017-06-26 | 2017-09-27 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 |  |  | 925693.35 | 925693.35 | 925693.35
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 5218 | 999106.91 | 999106.91 | 999106.91 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-07-05 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1296 | 2089307.72 | 2089307.72 | 2089307.72 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-11-13 | 02354
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 291.2 | 449169.23 | 449169.23 | 449169.23 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-11-13 | 02355
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 333.5 | 462246.07 | 462246.07 | 462246.07 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-12-07 | 02737
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 156335 | 156335 | 156335 | 2017-04-14 | 2017-07-10 | ГБУВО "ВОАПБ" | 642565-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-14 | 2017-07-05 | 175
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85596.36 | 85596.36 | 85596.36 | 2017-09-15 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-12-12 | 02796
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 4 |  |  | 4241761.29 | 4241761.29 | 4241761.29
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт крыши | 387 | 996538.01 | 996538.01 | 996538.01 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 435.6 | 74170.59 | 74170.59 | 74170.59 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 280 | 467695 | 467695 | 467695 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-10-09 | 1/3
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 36 | 74510 | 74510 | 74510 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-09-11 | 1/1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 30.9 | 62863.37 | 62863.37 | 62863.37 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2018-09-11 | 1/2
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 133800 | 133800 | 133800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 739-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 99
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35861.63 | 35861.63 | 35861.63 | 2017-09-15 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-10-30 | 02078
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 14 |  |  | 1845438.6 | 1845438.6 | 1845438.6
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт крыши | 680 | 1510417.95 | 1510417.95 | 1510417.95 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-01 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 766.2 | 112143.31 | 112143.31 | 112143.31 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 42800 | 42800 | 42800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 740-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-20 | 101
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34722.81 | 34722.81 | 34722.81 | 2017-09-15 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 |  |  | 1700084.07 | 1700084.07 | 1700084.07
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт крыши | 377 | 946562.18 | 946562.18 | 946562.18 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 436.5 | 89666.87 | 89666.87 | 89666.87 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-01 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 71200 | 71200 | 71200 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 741-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 102
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22175.3 | 22175.3 | 22175.3 | 2017-09-15 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 |  |  | 1129604.35 | 1129604.35 | 1129604.35
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Ремонт крыши | 433 | 973611.9 | 973611.9 | 973611.9 | 2017-09-12 | 2018-01-19 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 441.8 | 95583.21 | 95583.21 | 95583.21 | 2017-09-12 | 2018-01-26 | ООО «СК Артель» | 774705-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-12-29 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 62400 | 62400 | 62400 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгадонпроект" | 742-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 103
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22880.78 | 22880.78 | 22880.78 | 2017-09-15 | 2018-03-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 |  |  | 1154475.89 | 1154475.89 | 1154475.89
Итого по Жирновское городское поселение |  |  | 14772737.67 | 14772737.67 | 14772737.67
Итого по Жирновский муниципальный район |  |  | 14772737.67 | 14772737.67 | 14772737.67
Иловлинский муниципальный район
Иловлинское городское поселение
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 57 | Ремонт крыши | 393 | 920337.05 | 920337.05 | 920337.05 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 681677-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 1
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 57 | Ремонт фасада | 510 | 968538.84 | 968538.84 | 968538.84 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 681677-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 1
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 57 | Подготовка документации | 1 | 113800 | 113800 | 113800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгадонпроект" | 546-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-28 | 92
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 57 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38885 | 38885 | 38885 | 2017-06-09 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684185-ВО-СК-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 57 |  |  | 2041560.89 | 2041560.89 | 2041560.89
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 59 | Ремонт крыши | 393 | 897390.6 | 897390.6 | 897390.6 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 681677-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 1
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 59 | Ремонт фасада | 518 | 985317.3 | 985317.3 | 985317.3 | 2017-06-06 | 2017-12-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 681677-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-12-29 | 1
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 116800 | 116800 | 116800 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Волгадонпроект" | 547-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-04-03 | 91
Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40289.95 | 40289.95 | 40289.95 | 2017-06-09 | 2017-12-31 | ООО "Империя" | 684185-ВО-СК-2017 | 2017-06-09 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Иловлинское г/п, рп. Иловля, ул. Советская, д. 59 |  |  | 2039797.85 | 2039797.85 | 2039797.85
Итого по Иловлинское городское поселение |  |  | 4081358.74 | 4081358.74 | 4081358.74
Сиротинское сельское поселение
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 356 | 70769.65 | 70769.65 | 70769.65 | 2017-09-12 | 2017-11-23 | ООО "СМУ 10" | 774689-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 1
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 27539 | 27539 | 27539 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 862-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 36
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1514.47 | 1514.47 | 1514.47 | 2017-09-08 | 2018-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 3 |  |  | 99823.12 | 99823.12 | 99823.12
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 356 | 72944 | 72944 | 72944 | 2017-09-12 | 2017-11-23 | ООО "СМУ 10" | 774689-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 3
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 27500 | 27500 | 27500 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 864-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 38
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1561 | 1561 | 1561 | 2017-09-08 | 2018-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 5 |  |  | 102005 | 102005 | 102005
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения | 407 | 74113.19 | 74113.19 | 74113.19 | 2017-09-12 | 2017-11-23 | ООО "СМУ 10" | 774689-ВО-СМР-2017 | 2017-09-12 | 2017-10-16 | 2
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 28600 | 28600 | 28600 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 863-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 37
Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1586 | 1586 | 1586 | 2017-09-08 | 2018-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Иловлинский р-н, Сиротинское с/п, ст-ца Сиротинская, ул. Кузнецова, д. 46 |  |  | 104299.19 | 104299.19 | 104299.19
Итого по Сиротинское сельское поселение |  |  | 306127.31 | 306127.31 | 306127.31
Итого по Иловлинский муниципальный район |  |  | 4387486.05 | 4387486.05 | 4387486.05
Калачевский муниципальный район
Калачевское городское поселение
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 682.4 | 106576.42 | 173874.18 | 106576.42 | 2017-08-25 | 2017-12-04 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-09-13 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 270.61 | 452009.62 | 452009.62 | 452009.62 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52.7 | 71910.38 | 71910.38 | 71910.38 | 2017-08-25 | 2017-12-18 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-18 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 94 | 63696.4 | 101568.5 | 63696.4 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-11-09 | 02287
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 98900 | 98900 | 98900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 691-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 11
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14855.73 | 14855.73 | 14855.73 | 2017-08-15 | 2017-12-18 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-15 | 02370
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 |  |  | 807948.55 | 913118.41 | 807948.55
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 663 | 153732.76 | 231349.62 | 153732.76 | 2017-08-25 | 2017-12-04 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-11-09 | 02286
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 326.85 | 545198.94 | 545198.94 | 545198.94 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 65.2 | 100243.36 | 100243.36 | 100243.36 | 2017-08-25 | 2017-12-18 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-18 | 3(хвс)
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 83.6 | 75787.86 | 75787.86 | 75787.86 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-18 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 98600 | 98600 | 98600 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 692-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 12
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18724.21 | 18724.21 | 18724.21 | 2017-08-15 | 2017-12-18 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-19 | 02434
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 |  |  | 992287.13 | 1069903.99 | 992287.13
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 634.4 | 108609.56 | 108609.56 | 108609.56 | 2017-08-25 | 2017-12-04 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-08-13 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 262.8 | 438964.72 | 438964.72 | 438964.72 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 58.4 | 96267.94 | 96267.94 | 96267.94 | 2017-08-25 | 2017-12-18 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-18 | 3(хвс)
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 41.5 | 41995.02 | 41995.02 | 41995.02 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-18 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 96600 | 96600 | 96600 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 693-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 13
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14676.92 | 14676.92 | 14676.92 | 2017-08-15 | 2017-12-18 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-08-30 | 1
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 19 |  |  | 797114.16 | 797114.16 | 797114.16
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Подготовка документации | 1 | 77900 | 77900 | 77900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 694-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 14
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28698.09 | 28698.09 | 28698.09 | 2017-08-15 | 2018-01-10 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-19 | 02435
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Утепление фасада | 616 | 1341032.24 | 1624356.14 | 1341032.24 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-11-09 | 02290
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 |  |  | 1447630.33 | 1730954.23 | 1447630.33
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Ремонт систем электроснабжения | 684.6 | 100064 | 173487.14 | 100064 | 2017-08-25 | 2017-12-04 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-09-13 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 286.1 | 477882.3 | 477882.3 | 477882.3 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57.6 | 53397.36 | 53397.36 | 53397.36 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-06-04 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Подготовка документации | 1 | 81200 | 81200 | 81200 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 695-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 15
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Осуществление строительного контроля | 1 | 13510.75 | 13510.75 | 13510.75 | 2017-08-15 | 2017-12-13 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-07 | 02228
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А |  |  | 726054.41 | 799477.55 | 726054.41
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Подготовка документации | 1 | 72800 | 72800 | 72800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 696-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 16
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 34051.16 | 34051.16 | 34051.16 | 2017-08-15 | 2018-01-10 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-08-07 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Утепление фасада | 636.22 | 1591175.72 | 1591175.72 | 1591175.72 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-31 | б/н
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б |  |  | 1698026.88 | 1698026.88 | 1698026.88
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 443 | 404082.74 | 606017.32 | 404082.74 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-11-09 | 02285
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 110 | 92829.42 | 187466.6 | 92829.42 | 2017-08-25 | 2017-12-18 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-09-13 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 110 | 82208.24 | 119360.54 | 82208.24 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-09-13 | 3в
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 103300 | 103300 | 103300 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 697-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 17
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12393.18 | 12393.18 | 12393.18 | 2017-08-15 | 2017-12-18 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-12-13 | 02799
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 2 |  |  | 694813.58 | 1028537.64 | 694813.58
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 79900 | 79900 | 79900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 698-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 18
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33129.99 | 33129.99 | 33129.99 | 2017-08-15 | 2018-01-10 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-08-07 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 6 | Утепление фасада | 654.45 | 1548130.5 | 1548130.5 | 1548130.5 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-31 | 1
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 6 |  |  | 1661160.49 | 1661160.49 | 1661160.49
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 635.9 | 117389.94 | 190929.9 | 117389.94 | 2017-08-25 | 2017-12-04 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-09-13 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 290.9 | 485901.58 | 485901.58 | 485901.58 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 60.6 | 83053.12 | 83053.12 | 83053.12 | 2017-08-25 | 2017-12-18 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-06-04 | 2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 29.42 | 31436.38 | 31436.38 | 31436.38 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-06-04 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 100100 | 100100 | 100100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 699-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 19
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15360.51 | 15360.51 | 15360.51 | 2017-08-15 | 2017-12-18 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-11-07 | 02227
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 |  |  | 833241.53 | 906781.49 | 833241.53
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 305.4 | 510121.08 | 510121.08 | 510121.08 | 2017-08-25 | 2017-12-13 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2017-12-29 | 3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 122700 | 122700 | 122700 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 700-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 20
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43437.58 | 43437.58 | 43437.58 | 2017-08-15 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2018-07-23 | 1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Утепление фасада | 591.24 | 1519672.44 | 1519672.44 | 1519672.44 | 2017-08-25 | 2018-01-10 | ООО "Рос-сервис" | 753963-ВО-СМР-2017 | 2017-08-25 | 2018-07-18 | б/н
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 |  |  | 2195931.1 | 2195931.1 | 2195931.1
Итого по Калачевское городское поселение |  |  | 11854208.16 | 12801005.94 | 11854208.16
Итого по Калачевский муниципальный район |  |  | 11854208.16 | 12801005.94 | 11854208.16
Камышинский муниципальный район
Петров Вал
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Ремонт крыши | 282.3 |  | 619362 | 619362 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | ООО «СК Артель» | 755677-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-02-16 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Ремонт крыши | 257.7 | 1093168.88 | 473806.88 | 473806.88 | 2017-12-12 | 2018-02-19 | ООО «СК Артель» | 838081-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-02-16 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 679.6 | 139539 | 139539 | 139539 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | ООО «СК Артель» | 755677-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-06-20 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 290.5 | 384899 | 384899 | 384899 | 2017-09-01 | 2017-12-08 | ООО «СК Артель» | 755677-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-07-24 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32 | 23636 | 23636 | 23636 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | ООО «СК Артель» | 755677-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2018-10-03 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 126800 | 126800 | 126800 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 704-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 23
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35122.59 | 35122.59 | 35122.59 | 2017-06-16 | 2018-04-04 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-10-10 | 1
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 |  |  | 1803165.47 | 1803165.47 | 1803165.47
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Ремонт фундамента | 62.5 | 1142266.48 | 1142266.48 | 1142266.48 | 2017-09-13 | 2018-01-15 | ООО «СК Артель» | 775967-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-13 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Ремонт крыши | 762 | 1645173.08 | 1645173.08 | 1645173.08 | 2017-09-13 | 2018-01-15 | ООО «СК Артель» | 775967-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2017-12-29 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Ремонт фасада | 750 | 1732245.88 | 1732245.88 | 1732245.88 | 2017-09-13 | 2018-01-15 | ООО «СК Артель» | 775967-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2018-03-02 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 177633 | 177633 | 177633 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 705-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-07-21 | 24
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 72276.76 | 72276.76 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-04-13 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 101092.37 | 28815.61 | 28815.61 | 2017-09-14 | 2018-03-01 | ООО СК «Ренессанс» | 256/2-ВО-СК-2017 | 2017-09-14 | 2018-04-13 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 879.5 | 204257.42 | 204257.42 | 204257.42 | 2017-09-13 | 2018-01-15 | ООО «СК Артель» | 775967-ВО-СМР-2017 | 2017-09-13 | 2018-02-16 | 1
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 |  |  | 5002668.23 | 5002668.23 | 5002668.23
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт крыши | 593 | 1340060 | 1340060 | 1340060 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | ООО «СК Артель» | 755677-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт фасада | 761.76 | 1276297 | 1276297 | 1276297 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | ООО «СК Артель» | 755677-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-12-29 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 129100 | 129100 | 129100 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 706-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | 25
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55990.04 | 55990.04 | 55990.04 | 2017-06-16 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 689649-ВО-СК-2017 | 2017-06-16 | 2018-01-25 | 1
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 |  |  | 2801447.04 | 2801447.04 | 2801447.04
Итого по Петров Вал |  |  | 9607280.74 | 9607280.74 | 9607280.74
Итого по Камышинский муниципальный район |  |  | 9607280.74 | 9607280.74 | 9607280.74
Киквидзенский муниципальный район
Преображенское сельское поселение
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 18 | Ремонт крыши | 530 | 1205928.41 | 1205928.41 | 1205928.41 | 2017-06-26 | 2017-10-20 | ООО «НЕОН» | 701541-ВО-СМР-2017 | 2017-06-26 | 2017-10-04 | 1
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 43400 | 43400 | 43400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 562-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25806.87 | 25806.87 | 25806.87 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/6-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | б/н
Итого по Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 18 |  |  | 1275135.28 | 1275135.28 | 1275135.28
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 22 | Ремонт крыши | 515 | 1364207.13 | 1364207.13 | 1364207.13 | 2017-06-26 | 2017-09-29 | ООО «НЕОН» | 701541-ВО-СМР-2017 | 2017-06-26 | 2017-08-21 | 1
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 44700 | 44700 | 44700 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 563-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-15 | б/н
Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29194.03 | 29194.03 | 29194.03 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/5-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | б/н
Итого по Киквидзенский р-н, Преображенское с/п, ст-ца Преображенская, ул. Мира, д. 22 |  |  | 1438101.16 | 1438101.16 | 1438101.16
Итого по Преображенское сельское поселение |  |  | 2713236.44 | 2713236.44 | 2713236.44
Чернореченское сельское поселение
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Ремонт фасада | 657.18 | 1304310.69 | 1304310.69 | 1304310.69 | 2017-06-26 | 2017-09-29 | ООО «НЕОН» | 701541-ВО-СМР-2017 | 2017-06-26 | 2017-09-13 | 1
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 74400 | 74400 | 74400 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 564-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-31 | б/н
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27912.23 | 27912.23 | 27912.23 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 246/3-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-10-06 | б/н
Итого по Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 |  |  | 1406622.92 | 1406622.92 | 1406622.92
Итого по Чернореченское сельское поселение |  |  | 1406622.92 | 1406622.92 | 1406622.92
Итого по Киквидзенский муниципальный район |  |  | 4119859.36 | 4119859.36 | 4119859.36
Котельниковский муниципальный район
Котельниковское городское поселение
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт фасада | 874.8 | 1985189.21 | 1985189.21 | 1985189.21 | 2017-10-26 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 804123-ВО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-08-24 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 89882 | 89882 | 89882 | 2016-10-13 | 2017-06-19 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 867-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-19 | 29
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51454.68 | 51454.68 | 51454.68 | 2017-09-15 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-08-24 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 1428.3 | 419235.17 | 419235.17 | 419235.17 | 2017-10-26 | 2018-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 804123-ВО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-08-21 | 1
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 |  |  | 2545761.06 | 2545761.06 | 2545761.06
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт крыши | 377.4 | 895858.44 | 895858.44 | 895858.44 | 2017-10-26 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 804123-ВО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-08-21 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт систем электроснабжения | 800 | 123116 | 123116 | 123116 | 2017-10-26 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 804123-ВО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2017-12-29 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 105107 | 105107 | 105107 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 865-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 30
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21806.05 | 21806.05 | 21806.05 | 2017-09-15 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-09-19 | 1
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 |  |  | 1145887.49 | 1145887.49 | 1145887.49
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт фасада | 639 | 1420120.67 | 1420120.67 | 1420120.67 | 2017-10-26 | 2018-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 804123-ВО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-08-24 | 1ф
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 78530 | 78530 | 78530 | 2016-10-13 | 2017-06-19 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 866-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-19 | 31
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37913.95 | 37913.95 | 37913.95 | 2017-09-15 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 775949-ВО-СК-2017 | 2017-09-15 | 2018-08-24 | 1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 1073.3 | 351559.69 | 351559.69 | 351559.69 | 2017-10-26 | 2018-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 804123-ВО-СМР-2017 | 2017-10-26 | 2018-08-24 | 1
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 |  |  | 1888124.31 | 1888124.31 | 1888124.31
Итого по Котельниковское городское поселение |  |  | 5579772.86 | 5579772.86 | 5579772.86
Итого по Котельниковский муниципальный район |  |  | 5579772.86 | 5579772.86 | 5579772.86
Котовский муниципальный район
г/п Котово
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Ремонт крыши | 838 | 2335866.34 | 2335866.34 | 2335866.34 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 853983-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-11-07 | 02243
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Ремонт фасада | 1813 | 3491592.73 | 3491592.73 | 3491592.73 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 853983-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-11-07 | 02242
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Ремонт систем электроснабжения | 2164.4 | 606190.64 | 606190.64 | 606190.64 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 853983-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-11-07 | 02244
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 977.5 | 1632757.35 | 1632757.35 | 1632757.35 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 853983-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-11-07 | 02241
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 173.13 | 358334 | 358334 | 358334 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 853983-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-10 | 1/2
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 174.2 | 242784.93 | 242784.93 | 242784.93 | 2018-01-09 | 2018-09-12 | ООО «СК Артель» | 853983-ВО-СМР-2017 | 2018-01-09 | 2018-08-10 | 1/1
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Подготовка документации | 1 | 229169.5 | 229169.5 | 229169.5 | 2017-04-17 | 2017-07-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 642485-ВО-ПСД-2017 | 2017-04-17 | 2017-11-03 | 10
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Осуществление строительного контроля | 1 | 168175 | 168175 | 168175 | 2017-10-11 | 2018-10-26 | ООО «СК Артель» | 795875-ВО-СК-2017 | 2017-10-11 | 2018-11-15 | 02392
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 |  |  | 9064870.49 | 9064870.49 | 9064870.49
Итого по г/п Котово |  |  | 9064870.49 | 9064870.49 | 9064870.49
Итого по Котовский муниципальный район |  |  | 9064870.49 | 9064870.49 | 9064870.49
Ленинский муниципальный район
город Ленинск
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 | Ремонт крыши | 598 | 1266504.62 | 1266504.62 | 1266504.62 | 2017-09-16 | 2018-01-08 | ООО «АРКАДА» | 785189-ВО-СМР-2017 | 2017-09-16 | 2017-12-29 | 1
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 47600 | 47600 | 47600 | 2017-06-05 | 2017-08-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 875-ВО-ПСД-2017 | 2017-06-05 | 2017-08-01 | б/н
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27103.2 | 27103.2 | 27103.2 | 2017-10-06 | 2018-02-21 | ООО «СК Артель» | 795597-В-ВО-СК-2017 | 2017-10-06 | 2017-12-29 | 1
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 |  |  | 1341207.82 | 1341207.82 | 1341207.82
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 5 | Ремонт крыши | 564 | 1572110.52 | 1572110.52 | 1572110.52 | 2017-09-08 | 2017-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 763867-ВО-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | 1
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 47647 | 47647 | 47647 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 701-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 28
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33643.17 | 33643.17 | 33643.17 | 2017-09-08 | 2018-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 5 |  |  | 1653400.69 | 1653400.69 | 1653400.69
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 7 | Ремонт фасада | 674 | 1590968.86 | 1590968.86 | 1590968.86 | 2017-09-08 | 2017-12-18 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 763867-ВО-СМР-2017 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | 1
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 79600 | 79600 | 79600 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 702-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 27
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34046.73 | 34046.73 | 34046.73 | 2017-09-08 | 2018-01-31 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 7 |  |  | 1704615.59 | 1704615.59 | 1704615.59
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 93 | Подготовка документации | 1 | 96900 | 96900 | 96900 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 703-В-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-17 | 26
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 93 |  |  | 96900 | 96900 | 96900
Итого по город Ленинск |  |  | 4796124.1 | 4796124.1 | 4796124.1
Итого по Ленинский муниципальный район |  |  | 4796124.1 | 4796124.1 | 4796124.1
Нехаевский муниципальный район
Динамовское сельское поселение
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11 | Ремонт фасада | 728 | 1575557.4 | 1575557.4 | 1575557.4 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | ООО «НЕОН» | 809789-ВО-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-08-24 | 1
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 77800 | 77800 | 77800 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 773-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | 21-П-17
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33716.93 | 33716.93 | 33716.93 | 2017-09-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-09-05 | 1
Итого по Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 11 |  |  | 1687074.33 | 1687074.33 | 1687074.33
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фасада | 674 | 1484936.13 | 1484936.13 | 1484936.13 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | ООО «НЕОН» | 809789-ВО-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-08-24 | 1
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 75800 | 75800 | 75800 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 774-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-16 | 22-П-17
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31777.63 | 31777.63 | 31777.63 | 2017-09-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-09-05 | 1
Итого по Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 |  |  | 1592513.76 | 1592513.76 | 1592513.76
Итого по Динамовское сельское поселение |  |  | 3279588.09 | 3279588.09 | 3279588.09
Нехаевское сельское поселение
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 35 | Ремонт крыши | 583 | 1563598.79 | 1563598.79 | 1563598.79 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | ООО «НЕОН» | 809789-ВО-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-08-07 | 1
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 780-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 30-П-17
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33461.01 | 33461.01 | 33461.01 | 2017-09-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-09-12 | 1
Итого по Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Коммунистическая, д. 35 |  |  | 1645059.8 | 1645059.8 | 1645059.8
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 1035.4 | 285167.22 | 285167.22 | 285167.22 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | ООО «НЕОН» | 809789-ВО-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-09 | 1
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 121 | 207747.38 | 207747.38 | 207747.38 | 2017-11-03 | 2018-08-10 | ООО «НЕОН» | 809789-ВО-СМР-2017 | 2017-11-03 | 2018-07-05 | 1
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 44800 | 44800 | 44800 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 781-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 29-П-17
Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10548.37 | 10548.37 | 10548.37 | 2017-09-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-08-08 | 1
Итого по Нехаевский р-н, Нехаевское с/п, ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, д. 44 |  |  | 548262.97 | 548262.97 | 548262.97
Итого по Нехаевское сельское поселение |  |  | 2193322.77 | 2193322.77 | 2193322.77
Итого по Нехаевский муниципальный район |  |  | 5472910.86 | 5472910.86 | 5472910.86
Николаевский муниципальный район
Очкуровское сельское поселение
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 5 | Ремонт крыши | 525 | 1392389.25 | 1392389.25 | 1392389.25 | 2017-06-02 | 2017-11-23 | ООО «СК Артель» | 678317-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-06 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 5 | Ремонт фасада | 540 | 879411.47 | 879411.47 | 879411.47 | 2017-06-02 | 2017-11-23 | ООО «СК Артель» | 678317-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-25 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 126300 | 126300 | 126300 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 557-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33081 | 33081 | 33081 | 2017-05-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-11-08 | 1
Итого по Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 5 |  |  | 2431181.72 | 2431181.72 | 2431181.72
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 8 | Ремонт крыши | 534 | 1416258.78 | 1416258.78 | 1416258.78 | 2017-06-02 | 2017-11-23 | ООО «СК Артель» | 678317-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-27 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 8 | Ремонт фасада | 540 | 802176.43 | 802176.43 | 802176.43 | 2017-06-02 | 2017-10-26 | ООО «СК Артель» | 678317-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-18 | 1
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 125000 | 125000 | 125000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | Индивидуальный предприниматель Таран Михаил Владимирович | 565-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-01 | б/н
Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32575 | 32575 | 32575 | 2017-05-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-11-08 | 1
Итого по Николаевский р-н, Очкуровское с/п, с. Очкуровка, ул. Мира, д. 8 |  |  | 2376010.21 | 2376010.21 | 2376010.21
Итого по Очкуровское сельское поселение |  |  | 4807191.93 | 4807191.93 | 4807191.93
Итого по Николаевский муниципальный район |  |  | 4807191.93 | 4807191.93 | 4807191.93
Новониколаевский муниципальный район
Комсомольское сельское поселение
Новониколаевский р-н, Комсомольское с/п, п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 558 | 80581.05 | 80581.05 | 80581.05 | 2017-09-18 | 2017-12-28 | ООО «НЕОН» | 778939-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-03-13 | 1
Новониколаевский р-н, Комсомольское с/п, п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 27500 | 27500 | 27500 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 776-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 28-П-17
Новониколаевский р-н, Комсомольское с/п, п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1724.43 | 1724.43 | 1724.43 | 2017-09-20 | 2018-02-09 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-04-02 | 1
Итого по Новониколаевский р-н, Комсомольское с/п, п. Комсомольский, ул. Набережная, д. 1 |  |  | 109805.48 | 109805.48 | 109805.48
Итого по Комсомольское сельское поселение |  |  | 109805.48 | 109805.48 | 109805.48
Новониколаевское городское поселение
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 | Ремонт фасада | 352.81 | 860688.47 | 860688.47 | 860688.47 | 2017-09-18 | 2017-12-28 | ООО «НЕОН» | 778939-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-04-03 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 54200 | 54200 | 54200 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 777-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-08-21 | 23-П-17
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18418.73 | 18418.73 | 18418.73 | 2017-09-20 | 2018-02-09 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-05-14 | 1
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 |  |  | 933307.2 | 933307.2 | 933307.2
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Ремонт крыши | 735.5 | 1849101.33 | 1849101.33 | 1849101.33 | 2017-09-18 | 2017-12-28 | ООО «НЕОН» | 778939-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-07-25 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Ремонт фасада | 374.4 | 878776.6 | 917046.44 | 878776.6 | 2017-09-18 | 2017-12-28 | ООО «НЕОН» | 778939-ВО-СМР-2017 | 2017-09-18 | 2018-04-03 | 1
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 85200 | 85200 | 85200 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 778-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-08-21 | 24-П-17
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 58376.59 | 58376.59 | 58376.59 | 2017-09-20 | 2018-02-09 | ООО СК «Ренессанс» | 791639-В-СК-2017 | 2017-09-20 | 2018-07-30 | 1
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 |  |  | 2871454.52 | 2909724.36 | 2871454.52
Итого по Новониколаевское городское поселение |  |  | 3804761.72 | 3843031.56 | 3804761.72
Итого по Новониколаевский муниципальный район |  |  | 3914567.2 | 3952837.04 | 3914567.2
Октябрьский муниципальный район
рабочий поселок Октябрьский
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Ремонт крыши | 384.87 | 961222.92 | 961222.92 | 961222.92 | 2017-06-22 | 2017-10-26 | ООО «СК Артель» | 699311-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2017-10-03 | 1
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 43170 | 43170 | 43170 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 509-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-28 | 27
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17311 | 17311 | 17311 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/4-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-10-25 | 1
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 |  |  | 1021703.92 | 1021703.92 | 1021703.92
Итого по рабочий поселок Октябрьский |  |  | 1021703.92 | 1021703.92 | 1021703.92
Шебалиновское сельское поселение
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Ремонт крыши | 385 | 925560 | 925560 | 925560 | 2017-06-05 | 2017-10-06 | ООО «СК Артель» | 681711-ВО-СМР-2017 | 2017-06-05 | 2017-08-29 | 1
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 42680 | 42680 | 42680 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 510-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2016-12-26 | 406
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17027 | 17027 | 17027 | 2017-06-06 | 2017-12-31 | ООО "Вира" | 684215-ВО-СМР-2017 | 2017-06-06 | 2017-10-25 | 1
Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 |  |  | 985267 | 985267 | 985267
Итого по Шебалиновское сельское поселение |  |  | 985267 | 985267 | 985267
Итого по Октябрьский муниципальный район |  |  | 2006970.92 | 2006970.92 | 2006970.92
Палласовский муниципальный район
город Палласовка
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Ремонт крыши | 470 | 1089993.39 | 1089993.39 | 1089993.39 | 2017-06-02 | 2017-11-23 | ООО «СК Артель» | 678321-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-18 | 1
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 48000 | 48000 | 48000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 578-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 578-ВО-ПСД-2017
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23325.85 | 23325.85 | 23325.85 | 2017-05-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-10-23 | 1
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 |  |  | 1161319.24 | 1161319.24 | 1161319.24
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Ремонт крыши | 523.5 | 962412.99 | 962412.99 | 962412.99 | 2017-06-02 | 2017-11-30 | ООО «СК Артель» | 678321-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-09-18 | 1
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 47000 | 47000 | 47000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 579-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 579-ВО-ПСД-2017
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20595.63 | 20595.63 | 20595.63 | 2017-05-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-10-04 | 1
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 |  |  | 1030008.62 | 1030008.62 | 1030008.62
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Ремонт фасада | 600 | 1274316.62 | 1274316.62 | 1274316.62 | 2017-06-02 | 2017-11-30 | ООО «СК Артель» | 678321-ВО-СМР-2017 | 2017-06-02 | 2017-10-09 | 1
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 82000 | 82000 | 82000 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ООО "Даксон Экология" | 580-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 580-ВО-ПСД-2017
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24261 | 24261 | 24261 | 2017-05-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-10-26 | 1
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 |  |  | 1380577.62 | 1380577.62 | 1380577.62
Итого по город Палласовка |  |  | 3571905.48 | 3571905.48 | 3571905.48
Итого по Палласовский муниципальный район |  |  | 3571905.48 | 3571905.48 | 3571905.48
Руднянский муниципальный район
Руднянское городское поселение
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 | Ремонт крыши | 604 | 1570960.54 | 1570960.54 | 1570960.54 | 2017-11-08 | 2018-08-10 | ООО "СМУ 10" | 812103-ВО-СМР-2017 | 2017-11-08 | 2018-07-09 | 3
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 | Ремонт фасада | 721.59 | 1250690 | 1250690 | 1250690 | 2017-11-08 | 2018-08-10 | ООО "СМУ 10" | 812103-ВО-СМР-2017 | 2017-11-08 | 2018-06-09 | 1
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 650.9 | 243989.82 | 243989.82 | 243989.82 | 2017-11-08 | 2018-08-10 | ООО "СМУ 10" | 812103-ВО-СМР-2017 | 2017-11-08 | 2018-06-15 | 2
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 197600 | 197600 | 197600 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 779-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-06-26 | 25-П-17
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 65604.7 | 65604.7 | 65604.7 | 2017-09-26 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 785081-ВО-СК-2017 | 2017-09-26 | 2018-09-24 | б/н
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Совхозная, д. 13 |  |  | 3328845.06 | 3328845.06 | 3328845.06
Итого по Руднянское городское поселение |  |  | 3328845.06 | 3328845.06 | 3328845.06
Итого по Руднянский муниципальный район |  |  | 3328845.06 | 3328845.06 | 3328845.06
Светлоярский муниципальный район
Большечапурниковское сельское поселение
Светлоярский р-н, Большечапурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 14 | Ремонт фасада | 519.7 | 1015139.12 | 1015139.12 | 1015139.12 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2018-08-30 | 3
Светлоярский р-н, Большечапурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 74730 | 74730 | 74730 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 514-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-28 | 26
Светлоярский р-н, Большечапурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21723.98 | 21723.98 | 21723.98 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/2-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2018-09-12 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Большечапурниковское с/п, с. Большие Чапурники, ул. Новостройка, д. 14 |  |  | 1111593.1 | 1111593.1 | 1111593.1
Итого по Большечапурниковское сельское поселение |  |  | 1111593.1 | 1111593.1 | 1111593.1
Приволжское сельское поселение
Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 200 | Подготовка документации | 1 | 74856 | 74856 | 74856 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 511-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-28 | 24
Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 200 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22292 | 22292 | 22292 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/3-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-12-25 | б/н
Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 200 | Утепление фасада | 529.8 | 1363558.44 | 1363558.44 | 1363558.44 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2017-12-08 | 3
Итого по Светлоярский р-н, Приволжское с/п, п. Приволжский, ул. Гагарина, д. 200 |  |  | 1460706.44 | 1460706.44 | 1460706.44
Итого по Приволжское сельское поселение |  |  | 1460706.44 | 1460706.44 | 1460706.44
Райгородское сельское поселение
Светлоярский р-н, Райгородское с/п, с. Райгород, п. Водстрой, д. 51 | Ремонт крыши | 365.3 | 840020.13 | 840020.13 | 840020.13 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2017-11-07 | 3
Светлоярский р-н, Райгородское с/п, с. Райгород, п. Водстрой, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 42260 | 42260 | 42260 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 515-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-28 | 23
Светлоярский р-н, Райгородское с/п, с. Райгород, п. Водстрой, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17976.43 | 17976.43 | 17976.43 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО "Империя" | 247/7-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2017-12-18 | б/н
Итого по Светлоярский р-н, Райгородское с/п, с. Райгород, п. Водстрой, д. 51 |  |  | 900256.56 | 900256.56 | 900256.56
Итого по Райгородское сельское поселение |  |  | 900256.56 | 900256.56 | 900256.56
Светлоярское городское поселение
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт фасада | 1641.6 | 3467819.55 | 3467819.55 | 3467819.55 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | 2019-08-19 | 00001318
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 159380 | 159380 | 159380 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 512-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-03-09 | 41
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74211.34 | 74211.34 | 74211.34 | 2016-10-13 | 2019-09-23 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 247/9-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2019-09-30 | 0001778
Итого по Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 |  |  | 3701410.89 | 3701410.89 | 3701410.89
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Ремонт крыши | 728.8 | 1654438.3 | 1654438.3 | 1654438.3 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2018-12-29 | 03402
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 2216.6 | 461236.89 | 461236.89 | 461236.89 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2018-12-29 | 03394
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1095.7 | 1490518.18 | 1490518.18 | 1490518.18 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2017-12-28 | 3
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 204 | 264154.8 | 264154.8 | 264154.8 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2017-12-28 | 3
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 181.5 | 253586.72 | 253586.72 | 253586.72 | 2017-06-22 | 2017-10-25 | ООО "Рос-сервис" | 694957-ВО-СМР-2017 | 2017-06-22 | 2017-12-28 | 3
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 199900 | 199900 | 199900 | 2016-10-13 | 2017-04-05 | ГБУВО "ВОАПБ" | 513-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-02-28 | 25
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88252.21 | 88252.21 | 88252.21 | 2016-10-13 | 2017-11-30 | ООО Ремонтно-строительная компания "Виктория-Волгоград" | 247/8-ВО-СК-2017 | 2016-10-13 | 2018-12-29 | 03414
Итого по Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 7 |  |  | 4412087.1 | 4412087.1 | 4412087.1
Итого по Светлоярское городское поселение |  |  | 8113497.99 | 8113497.99 | 8113497.99
Итого по Светлоярский муниципальный район |  |  | 11586054.09 | 11586054.09 | 11586054.09
Серафимовичский муниципальный район
город Серафимович
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 | Ремонт крыши | 224.3 | 607385.64 | 607385.64 | 607385.64 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1035781-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-09-03 | 2018-12-25 | 03038
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 | Ремонт систем электроснабжения | 154.2 | 77399.14 | 77399.14 | 77399.14 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1035781-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-09-03 | 2018-12-29 | 03423
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 | Подготовка документации | 1 | 145674 | 145674 | 145674 | 2018-06-04 | 2018-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 961345-ВО-ПСД-2017/2018 | 2018-06-04 | 2018-07-04 | б/н
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34194.32 | 34194.32 | 34194.32 | 2018-09-07 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1038179-ВО-СК-2017-2018 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | 03443
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 | Утепление фасада | 365.36 | 913081.05 | 913081.05 | 913081.05 | 2018-09-03 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1035781-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-09-03 | 2018-12-25 | 03039
Итого по Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Республиканская, д. 79 |  |  | 1777734.15 | 1777734.15 | 1777734.15
Итого по город Серафимович |  |  | 1777734.15 | 1777734.15 | 1777734.15
Итого по Серафимовичский муниципальный район |  |  | 1777734.15 | 1777734.15 | 1777734.15
Старополтавский муниципальный район
Старополтавское сельское поселение
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 385 | 1073160.52 | 1073160.52 | 1073160.52 | 2017-09-01 | 2017-12-11 | ООО «СК Артель» | 762109-ВО-СМР-2017 | 2017-09-01 | 2017-11-23 | 1
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 42500 | 42500 | 42500 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 623-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-18 | 39
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19694 | 19694 | 19694 | 2017-05-29 | 2017-12-31 | ООО СК «Ренессанс» | 682047-ВО-СК-2017 | 2017-05-29 | 2017-11-28 | 1
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 |  |  | 1135354.52 | 1135354.52 | 1135354.52
Итого по Старополтавское сельское поселение |  |  | 1135354.52 | 1135354.52 | 1135354.52
Итого по Старополтавский муниципальный район |  |  | 1135354.52 | 1135354.52 | 1135354.52
Суровикинский муниципальный район
город Суровикино
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Ремонт крыши | 596.2 | 1396976.16 | 1396976.16 | 1396976.16 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-12 | 02783
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Подготовка документации | 1 |  | 237856 | 237856 | 2017-10-26 | 2018-01-17 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 804005-ВО-ПСД-2017 | 2017-10-26 | 2018-03-29 | 1-П-18
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 288347 | 50491 | 50491 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-07 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Утепление фасада | 503.2 | 1512792.87 | 1512792.87 | 1512792.87 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-13 | 02817
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 |  |  | 3198116.03 | 3198116.03 | 3198116.03
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Ремонт крыши | 560 | 1500426.1 | 1500426.1 | 1500426.1 | 2017-12-12 | 2018-08-09 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-03-26 | 1
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 45200 | 45200 | 45200 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 861-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 33
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32109.1 | 32109.1 | 32109.1 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-04-04 | б/н
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 |  |  | 1577735.2 | 1577735.2 | 1577735.2
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 396 | 967197.29 | 967197.29 | 967197.29 | 2017-12-12 | 2018-08-09 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-03-26 | 1
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 44000 | 44000 | 44000 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 860-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 34
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20698 | 20698 | 20698 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-04-04 | б/н
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 3 |  |  | 1031895.29 | 1031895.29 | 1031895.29
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Ремонт крыши | 377 | 945290.83 | 945290.83 | 945290.83 | 2017-12-12 | 2018-08-09 | ООО «СК Артель» | 835699-ВО-СМР-2017 | 2017-12-12 | 2018-03-26 | 1
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 44000 | 44000 | 44000 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 858-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | 32
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20229.2 | 20229.2 | 20229.2 | 2017-09-08 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 761807-В-ВО-СК-2017/2016 | 2017-09-08 | 2018-04-04 | б/н
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 |  |  | 1009520.03 | 1009520.03 | 1009520.03
Итого по город Суровикино |  |  | 6817266.55 | 6817266.55 | 6817266.55
Нижнечирское сельское поселение
Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт крыши | 398 | 1078858.74 | 1078858.74 | 1078858.74 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 1
Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 44000 | 44000 | 44000 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 869-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 9
Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23087.57 | 23087.57 | 23087.57 | 2017-08-15 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 1145946.31 | 1145946.31 | 1145946.31
Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 12 | Ремонт крыши | 261 | 727519.23 | 727519.23 | 727519.23 | 2017-09-26 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 784563-ВО-СМР-2017 | 2017-09-26 | 2017-12-29 | 1
Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 39100 | 39100 | 39100 | 2016-10-13 | 2017-05-31 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 870-ВО-ПСД-2017 | 2016-10-13 | 2017-05-05 | 10
Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15568.91 | 15568.91 | 15568.91 | 2017-08-15 | 2018-02-02 | ООО «СК Артель» | 741441-ВО-СК-2017 | 2017-08-15 | 2017-12-29 | б/н
Итого по Суровикинский р-н, Нижнечирское с/п, ст-ца Нижний Чир, ул. Гагарина, д. 12 |  |  | 782188.14 | 782188.14 | 782188.14
Итого по Нижнечирское сельское поселение |  |  | 1928134.45 | 1928134.45 | 1928134.45
Итого по Суровикинский муниципальный район |  |  | 8745401 | 8745401 | 8745401
Всего по Волгоградской области |  |  | 1797787647 | 1753260383.78 | 1735017232.05

## Спец. счета
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' по состоянию на 23.09.2020 г.
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Оплачено, руб. | Экономия, руб. | Дата начала работ в соответствии с договором | Дата завершения работ в соответствии с договором | Количество запланированных видов работ, шт. | Количество выполненных видов работ, шт. | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Изменения к договору | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома | Ответсвенное лицо Фонда | Примечание | Перенос работы на следующий год
город-герой Волгоград
г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 18 | Ремонт крыши | 1325.7 | 1570307 | 1570307 | 1570307 | 1570307 | 0 | 2017-10-16 | 2017-12-11 |  |  | ООО "ТехСервис" | 1/2017 | 2017-10-16 | Нет | 2017-11-23 | 000153 |  |  | 2017
Итого по г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 18 |  |  | 1570307 | 1570307 | 1570307 | 1570307 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 15А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 471065 | [16 empty] | 2017
г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 15А | Подготовка документации |  | 18843 | [16 empty] | 2017
г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 15А | Осуществление строительного контроля |  | 10081 | [16 empty] | 2017
Итого по г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, д. 15А |  |  | 499989 | 0 | 0 | 0 | 499989 |  |  | 3 | 0
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 217 | 358483 | 358483 | 358482.73 | 358482.73 | 0 | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 3 | 2016-11-01 | Нет | 2016-12-31 | 1 |  |  | 2017
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 289 | 586623 | 586623 | 586622.69 | 586622.69 | 0 | 2016-11-01 | 2016-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 2 | 2016-11-01 | Нет | 2016-12-31 | 1 |  |  | 2017
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 |  |  | 945106 | 945106 | 945105.42 | 945105.42 | 0 |  |  | 2 | 2
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 3015402 | 2515413 | 2515412.42 | 2515412.42 | 1460962 |  |  | 6 | 3
город Михайловка
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 11Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 370.5 | 429072.35 | 316721 | 316721.44 | 316721 | 112351.35 | 2017-05-23 | 2017-07-22 |  |  | ООО "Домоуправление № 1" | б/н | 2017-05-23 | Нет | 2017-08-31 | 162 |  |  | 2017
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 11Б | Подготовка документации | 1 | 748972.56 | 22500 | 22500 | 22500 | 726472.56 | 2017-05-02 | 2017-06-02 |  |  | ООО "Домоуправление № 1" | 10/КП-2017 | 2017-05-02 | Нет | 2017-05-19 | 26 |  |  | 2017
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 11Б |  |  | 1178044.91 | 339221 | 339221.44 | 339221 | 838823.91 |  |  | 2 | 2
Итого по город Михайловка |  |  | 1178044.91 | 339221 | 339221.44 | 339221 | 951175.26 |  |  | 2 | 2
Всего по Волгоградской области |  |  | 4193446.91 | 2854634 | 2854633.86 | 2854633.42 | 2412137.26 |  |  | 8 | 5