## РО
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' по состоянию на 23.09.2020 г.
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Дата начала работ в соответствии с договором | Дата завершения работ в соответствии с договором | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома
город-герой Волгоград
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 37 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 7 | 12782603.07 | 12782603.07 | 12782603.07 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-10-31 | 02132
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 195515 | 195515 | 195515 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 17
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 273547.7 | 273547.7 | 273547.7 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2018-11-12 | 02298
Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 37 |  |  | 13251665.77 | 13251665.77 | 13251665.77
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 1061.3 | 267844.74 | 267844.74 | 267844.74 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2018-11-26 | 02520
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 534.5 | 602000.45 | 602000.45 | 602000.45 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-03-01 | 0000216
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68.5 | 57219.18 | 57219.18 | 57219.18 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-03-01 | 0000215
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 171091 | 171091 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 303
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 231833 | 60742 | 60742 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19838.94 | 19838.94 | 19838.94 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО «СК Артель» | 955083-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-08-30 | 0001426
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 60202.05 | 60202.05 | 60202.05 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 39
Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 |  |  | 1238938.36 | 1238938.36 | 1238938.36
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Ремонт фасада | 1461.9 | 1931296.67 | 1931296.67 | 1931296.67 | 2019-06-03 | 2019-09-26 | ООО «Звездный путь» | 1208485-В-СМР-2018 | 2019-06-03 | 2019-09-04 | 0001446
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 142622 | 142622 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 292
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 205813 | 63191 | 63191 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41329.74 | 41329.74 | 41329.74 | 2018-04-28 | 2019-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2019-09-11 | 0001483
Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 |  |  | 2178439.41 | 2178439.41 | 2178439.41
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 2058 | 772471.68 | 772471.68 | 772471.68 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Олимпстрой" | 1023897-В-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-06-21 | 0000770
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 378.9 | 631221.48 | 631221.48 | 631221.48 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-29 | 3304
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 118.08 | 173660.08 | 173660.08 | 173660.08 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-29 | 03400
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 150.1 | 265619.5 | 265619.5 | 265619.5 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-05 | 0000370
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт подвала | 2058 | 740204.45 | 740204.45 | 740204.45 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-10-18 | 0001925
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 240981 | 240981 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 308
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 320129 | 79148 | 79148 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16530.89 | 16530.89 | 16530.89 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-07-31 | 0001060
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 61442.46 | 61442.46 | 61442.46 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 22
Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 |  |  | 2981279.54 | 2981279.54 | 2981279.54
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Ремонт крыши | 727 | 2026461.61 | 2026461.61 | 2026461.61 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-29 | 03403
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Ремонт фасада | 1373 | 3081234.3 | 3081234.3 | 3081234.3 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-29 | 0000331
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1398.3 | 532724.33 | 292174.99 | 292174.99 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-27 | 000083
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 261.18 | 392989.8 | 392989.8 | 392989.8 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-29 | 3303
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 91 | 430506 | 130625.11 | 130625.11 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-27 | 000082
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 405500 | 405500 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 311
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 468582 | 63082 | 63082 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 179177 | 9047.92 | 9047.92 | 2019-08-09 | 2019-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 316-В-СК-2018 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000166
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 59961.37 | 59961.37 | 59961.37 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 20
Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 |  |  | 7171636.41 | 6461077.1 | 6461077.1
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3686106.28 | 3686106.28 | 3686106.28 | 2018-11-12 | 2019-04-08 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1078455-В-СМР-ЛО-2017 | 2018-11-12 | 2019-06-06 | 0000690
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 212224 | 212224 | 212224 | 2018-06-08 | 2018-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966643-В-ПСД-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-09-03 | 4
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78882.67 | 78882.67 | 78882.67 | 2018-12-21 | 2019-05-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1106711-В-СК-2017-2018 | 2018-12-21 | 2019-06-17 | 0000736
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 7372.21 | 7372.21 | 7372.21 | 2019-01-14 | 2019-05-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295/1-В-СК-ЛО-2017-2018 | 2019-01-14 | 2019-07-17 | 0001011
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 |  |  | 3984585.16 | 3984585.16 | 3984585.16
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 51А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3919206.88 | 3067775.22 | 3067775.22 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-01-31 | 000119
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 51А | Подготовка документации | 1 | 108132 | 108132 | 108132 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 47
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 51А | Осуществление строительного контроля | 1 | 83871 | 65650.39 | 65650.39 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2020-01-31 | 000102
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 51А |  |  | 4111209.88 | 3241557.61 | 3241557.61
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 79 | Подготовка документации | 1 | 84315 | 83893 | 83893 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 70
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 79 |  |  | 84315 | 83893 | 83893
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Ремонт фасада | 789 | 1162957.26 | 1162957.26 | 1162957.26 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03367
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Подготовка документации | 1 |  | 60588 | 60588 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Подготовка документации | 1 | 272525 | 211937 | 211937 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/2
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24887.29 | 24887.29 | 24887.29 | 2018-05-29 | 2019-01-24 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-01-28 | 000080
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 114 |  |  | 1460369.55 | 1460369.55 | 1460369.55
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт систем электроснабжения | 5105.1 | 1033631.97 | 1033631.97 | 1033631.97 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-05-20 | 0000615
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1875 | 2037539.71 | 2037539.71 | 2037539.71 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-26 | 0000298
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 392.2 | 478490.2 | 478490.2 | 478490.2 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-27 | 0000320
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 103.4 | 127843.58 | 127843.58 | 127843.58 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-26 | 0000297
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 191.96 | 1345125 | 230017.95 | 230017.95 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2020-03-04 | 000369
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт подвала | 1157.2 | 760890.15 | 760890.15 | 760890.15 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-21 | 0000282
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Подготовка документации | 1 |  | 124575 | 124575 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-17 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Подготовка документации | 1 | 493115 | 368539 | 368539 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-30 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Осуществление строительного контроля | 1 | 234826 | 99904.05 | 99904.05 | 2018-05-29 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2020-03-12 | 000382
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 |  |  | 6511461.61 | 5261431.61 | 5261431.61
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 47 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5469282.55 | 5469282.55 | 5469282.55 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | 03429
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 123557 | 123557 | 123557 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 41
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117042.64 | 117042.64 | 117042.64 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2018-12-29 | 03510
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталинграда, д. 47 |  |  | 5709882.19 | 5709882.19 | 5709882.19
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 258505 | 142664 | 142664 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 |  |  | 258505 | 142664 | 142664
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт фасада | 976.48 |  | 1211336.21 | 1211336.21 | 2018-05-29 | 2018-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-05 | 00002177
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт фасада | 2590.2 | 1211336.21 | 3475739.02 | 0 | 2020-04-21 | 2020-10-13 | ООО Строй-инвест | 1379279-В-СМР-2018 | 2020-04-21
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 267.5 | 993475.2 | 348026.17 | 348026.17 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-17 | 000037
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 278.5 | 1030229 | 364479.31 | 364479.31 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-17 | 000038
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 395088 | 395088 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 293
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 518042 | 122954 | 122954 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-05-03 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 15247.61 | 15247.61 | 2019-08-09 | 2019-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 317-В-СК-2018 | 2019-08-09 |  | 001293
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 235082.88 | 41653.24 | 0 | 2020-04-24 | 2020-12-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1381289-В-СК-2018-2020 | 2020-04-24
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 70413.97 | 70413.97 | 70413.97 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 31
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 |  |  | 4058579.26 | 6044937.53 | 2527545.27
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 4258.3 | 697917.07 | 697917.07 | 697917.07 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-15 | 000424
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 415.19 | 662975.73 | 662975.73 | 662975.73 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-15 | 0000423
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Ремонт подвала | 4258.3 | 7604941 | 189266.14 | 189266.14 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-17 | 000036
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 356219 | 356219 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 306
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 466857 | 110638 | 110638 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-26 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 334469.2 | 4050.29 | 4050.29 | 2019-08-09 | 2019-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 317-В-СК-2018 | 2019-08-09 | 2020-01-24 | 000063
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 71589.79 | 71589.79 | 71589.79 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 37
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 |  |  | 9838749.79 | 2092656.02 | 2092656.02
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1433 | 1496967.69 | 1496967.69 | 1496967.69 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-29 | 0000328
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Подготовка документации | 1 |  | 210416 | 210416 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 305
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 320704 | 110288 | 110288 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-26 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78282 | 39340.3 | 0 | 2018-05-29 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью " СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 955367-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-30 | б/н4
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 67392.76 | 67392.76 | 67392.76 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 36
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 |  |  | 1963346.45 | 1924404.75 | 1885064.45
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Ремонт фундамента | 54.93 | 1903141.04 | 1903141.04 | 1903141.04 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-07-02 | 0000810
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 90787 | 90787 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 156282 | 65495 | 65495 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 4
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40727.21 | 40727.21 | 40727.21 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-22 | 0000922
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 4
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3806.28 | 3806.28 | 3806.28 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2019-07-22 | 0000921
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 3 |  |  | 2233956.53 | 2233956.53 | 2233956.53
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 1823.47 | 373249.85 | 373249.85 | 373249.85 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-05-07 | 0000562
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 585.09 | 1955968.14 | 807658.55 | 807658.55 | 2018-08-20 | 2019-07-26 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-12-24 | 0002348
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Ремонт подвала | 1823.47 | 2006813.28 | 2006813.28 | 2006813.28 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-01-28 | 000091
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 96926 | 96926 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 298959 | 202033 | 202033 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-07-16 | 048
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 136181.45 | 68217 | 68217 | 2018-08-21 | 2019-02-06 | ООО "Волгадонпроект" | 292-В-СК-2018 | 2018-08-21 | 2020-01-20 | 000045
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-07-16 | 048
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 12727.24 | 6375 | 6375 | 2018-08-21 | 2019-02-06 | ООО "Волгадонпроект" | 292-В-СК-2018 | 2018-08-21 | 2020-01-20 | 000046
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 |  |  | 4913898.96 | 3691272.68 | 3691272.68
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 3261 | 409421.06 | 409421.06 | 409421.06 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03370
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 445.8 | 514589.74 | 514589.74 | 514589.74 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03371
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 70.1 | 101352.56 | 101352.56 | 101352.56 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03368
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт подвала | 3261 | 17714.44 | 17714.44 | 17714.44 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03369
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 110157 | 110157 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 464573 | 354416 | 354416 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-03 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/3
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22321.86 | 22321.86 | 22321.86 | 2018-05-29 | 2019-01-24 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-01-24 | 000051
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 |  |  | 1529972.66 | 1529972.66 | 1529972.66
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт систем электроснабжения | 3229.7 | 1230451.11 | 646734.34 | 646734.34 | 2018-06-25 | 2018-12-28 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-04-11 | 0000409
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Подготовка документации | 1 |  | 111805 | 111805 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 214965 | 103160 | 103160 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/4
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13840.11 | 13840.11 | 13840.11 | 2018-05-29 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-23 | 0000494
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 |  |  | 1459256.22 | 875539.45 | 875539.45
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Ремонт систем электроснабжения | 3832 | 786202.01 | 786202.01 | 786202.01 | 2018-06-25 | 2018-12-28 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-18 | 0000257
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Подготовка документации | 1 |  | 108816 | 108816 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 208852 | 100036 | 100036 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/5
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 16824.72 | 16824.72 | 16824.72 | 2018-05-29 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-20 | 0000271
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 |  |  | 1011878.73 | 1011878.73 | 1011878.73
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 79964 | 79964 | 79964 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 |  |  | 79964 | 79964 | 79964
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 94 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10938774.56 | 11110002.42 | 10938774.56 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001624
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 94 | Подготовка документации | 1 | 176147 | 176147 | 176147 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 78
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 94 | Осуществление строительного контроля | 1 | 234089.77 | 234089.77 | 234089.77 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001820
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 94 |  |  | 11349011.33 | 11520239.19 | 11349011.33
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт систем газоснабжения | 95 | 138769 | 98643.22 | 0 | 2019-11-12 | 2020-08-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1298769-В-СМР-2018-2019 | 2019-11-12
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 39381 | 39381 | 39381 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2820.2 | 2014 | 0 | 2018-08-03 | 2019-09-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 |  |  | 180970.2 | 140038.22 | 39381
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт крыши | 745 | 1216448.57 | 1216448.57 | 1216448.57 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-14 | 02357
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт фасада | 2426 | 3370783.43 | 3370783.43 | 3370783.43 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-26 | 03071
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт систем электроснабжения | 3549.8 | 924608.96 | 924608.96 | 924608.96 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-28 | 03163
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 991 | 1482429.96 | 1482429.96 | 1482429.96 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-29 | 02566
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 188.2 | 284186.14 | 284186.14 | 284186.14 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-29 | 02567
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 136.4 | 279291.74 | 279291.74 | 279291.74 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-03 | 02626
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт подвала | 3549.8 | 422095.91 | 422095.91 | 422095.91 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-26 | 03072
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Подготовка документации | 1 |  | 746128 | 746128 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 296
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 849870 | 103742 | 103742 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-05-03 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Осуществление строительного контроля | 1 | 170599.57 | 170599.57 | 170599.57 | 2018-04-28 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-29 | 03512
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 67909.6 | 67909.6 | 67909.6 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 23
Итого по г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А |  |  | 9068223.88 | 9068223.88 | 9068223.88
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт фасада | 1428.7 | 3003077.16 | 3003077.16 | 3003077.16 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-02 | 02171
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 2354.84 | 331061.95 | 331061.95 | 331061.95 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-25 | 02016
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 75351 | 75351 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-26 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 301770 | 226419 | 226419 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71350.58 | 71350.58 | 71350.58 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-03 | 02628
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 |  |  | 3707259.69 | 3707259.69 | 3707259.69
г. Волгоград, ул. Алексеевская, д. 25 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5284032.43 | 5284032.43 | 5284032.43 | 2018-06-08 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-04-18 | 0000480
г. Волгоград, ул. Алексеевская, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 118715.06 | 118715.06 | 118715.06 | 2018-06-08 | 2018-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2018-08-10 | 1499
г. Волгоград, ул. Алексеевская, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 113078.29 | 113078.29 | 113078.29 | 2018-06-08 | 2019-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971093-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-06-19 | 00750
Итого по г. Волгоград, ул. Алексеевская, д. 25 |  |  | 5515825.78 | 5515825.78 | 5515825.78
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Ремонт крыши | 1191.1 | 4203207.29 | 4203207.29 | 4203207.29 | 2018-08-21 | 2019-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1023419-В-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2019-09-05 | 0001453
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Ремонт фасада | 6808 | 20240865 | 13415760.12 | 13415760.12 | 2018-08-21 | 2019-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1023419-В-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2020-03-18 | 000409
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 8140 | 1462350.14 | 1462350.14 | 1462350.14 | 2018-08-21 | 2019-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1023419-В-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2019-10-14 | 0001888
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Ремонт систем газоснабжения |  | 461591
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Ремонт подвала | 8140 | 14537307.4 | 450124.07 | 205757.93 | 2018-08-21 | 2019-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1023419-В-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2019-12-20 | 0002292
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 257978 | 257978 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-14 | б/н
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 2114187 | 1856209 | 1856209 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-23 | 54
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 7687 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 961982.32 | 188713.1 | 0 | 2019-06-11 | 2019-09-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-23 | 54
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 718 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 89904.89 | 50924.47 | 38574.15 | 2019-05-13 | 2019-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 083.ЭА | 2019-05-13 | 2020-04-21 | 000527
Итого по г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 |  |  | 44201395.04 | 22023671.19 | 21569836.63
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Ремонт фасада | 553.73 | 1063458.11 | 1063458.11 | 1063458.11 | 2018-05-30 | 2018-10-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-27 | 03144
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Ремонт систем электроснабжения | 433.2 | 97384.36 | 97384.36 | 97384.36 | 2018-05-30 | 2018-10-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2019-03-21 | 0000278
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Подготовка документации | 1 |  | 175537 | 175537 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 224875 | 49338 | 49338 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-10 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24842.03 | 24842.03 | 24842.03 | 2018-05-29 | 2018-11-23 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-04 | 0000369
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 |  |  | 1410559.5 | 1410559.5 | 1410559.5
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Ремонт фасада | 594.74 | 1218055 | 1218055 | 1218055 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-10-17 | 01903
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Подготовка документации | 1 |  | 114309 | 114309 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-26 | 273
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 160359 | 46050 | 46050 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-05 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 26066.37 | 26066.37 | 26066.37 | 2018-04-28 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-10-22 | 01946
Итого по г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А |  |  | 1404480.37 | 1404480.37 | 1404480.37
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт фасада | 1059 | 2628713 | 2628713 | 2628713 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-11-01 | 02153
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 143847 | 143847 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 294
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 202968 | 59121 | 59121 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56254.46 | 56254.46 | 56254.46 | 2018-05-29 | 2019-01-10 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-02 | 02175
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 |  |  | 2887935.46 | 2887935.46 | 2887935.46
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 169823 | 169823 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-26 | 272
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 229178 | 59355 | 59355 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 60328.79 | 60328.79 | 60328.79 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 24
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 |  |  | 289506.79 | 289506.79 | 289506.79
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 813.31 | 1246317.37 | 1246317.37 | 1246317.37 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-18 | 02892
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Ремонт подвала | 3934.1 | 3008210.15 | 3008210.15 | 3008210.15 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-29 | 0000330
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 177990 | 177990 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-01 | 9
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 296102 | 118112 | 118112 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-05-03 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 227690 | 60345.6 | 0 | 2018-05-29 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью " СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 955367-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-30 | б/н2
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 73310.51 | 73310.51 | 73310.51 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 53
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13 |  |  | 4851630.03 | 4684285.63 | 4623940.03
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Ремонт систем электроснабжения | 1213.3 | 462243.03 | 349138.64 | 349138.64 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-24 | 000066
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 281.94 | 419820.77 | 419820.77 | 419820.77 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-27 | 03112
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 107.75 | 137668.1 | 137668.1 | 137668.1 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-27 | 0000317
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 222 | 473875 | 192735.06 | 192735.06 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-29 | 000085
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Подготовка документации | 1 |  | 191871 | 191871 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 312
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 253380 | 61509 | 61509 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Осуществление строительного контроля | 1 | 102932 | 11596.09 | 11596.09 | 2019-08-09 | 2019-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 316-В-СК-2018 | 2019-08-09 | 2020-02-07 | 000213
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 58572.75 | 58572.75 | 58572.75 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 26
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А |  |  | 1908491.65 | 1422911.41 | 1422911.41
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 2590.8 | 602605.33 | 602605.33 | 602605.33 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-29 | 0000329
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 602.86 | 1006981.17 | 1006981.17 | 1006981.17 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-18 | 02893
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 120 | 218022 | 218022 | 218022 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-18 | 0000456
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 76.8 | 629000 | 67537.08 | 67537.08 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2020-01-29 | 000090
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт подвала | 2590.8 | 2749116.24 | 2749116.24 | 2749116.24 | 2018-05-29 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 955637-В-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2019-10-01 | 0001739
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Подготовка документации | 1 |  | 289095 | 289095 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-29 | 310
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 388795 | 99700 | 99700 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 210001.22 | 1445.29 | 1445.29 | 2019-08-09 | 2019-12-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 316-В-СК-2018 | 2019-08-09 | 2020-02-10 | 000214
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 65170.44 | 65170.44 | 65170.44 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 54
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 |  |  | 5869691.4 | 5099672.55 | 5099672.55
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 1276.43 | 486294.3 | 248686.29 | 248686.29 | 2019-03-27 | 2019-08-09 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1170269-В-СМР-2018 | 2019-03-27 | 2019-12-25 | 0002383
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 78.5 | 156265.37 | 134188.96 | 0 | 2019-03-27 | 2019-08-09 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1170269-В-СМР-2018 | 2019-03-27
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 25.45 | 312375 | 54081.23 | 54081.23 | 2019-03-27 | 2019-08-09 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1170269-В-СМР-2018 | 2019-03-27 | 2019-12-09 | 0002193
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 213657 | 213657 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 295
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 289593 | 75936 | 75936 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25096.35 | 24815.28 | 0 | 2018-04-24 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 925651-В-СК-2018 | 2018-04-24
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 58878.87 | 58878.87 | 58878.87 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 40
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 |  |  | 1328502.89 | 810243.63 | 651239.39
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Ремонт крыши | 29.91 | 1538661.36 | 83372 | 83372 | 2019-01-25 | 2019-07-12 | ООО "Олимпстрой" | 280-В-СМР-2018 | 2019-01-25 | 2019-05-24 | 0000635
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 272082 | 272082 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 314
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 348072 | 75990 | 75990 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38152.14 | 1227.64 | 1227.64 | 2018-04-24 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 925651-В-СК-2018 | 2018-04-24 |  | 001279
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 58882.85 | 58882.85 | 58882.85 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 27
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 |  |  | 1983768.35 | 491554.49 | 491554.49
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Ремонт систем электроснабжения | 1284.6 | 489407 | 260769.46 | 260769.46 | 2019-03-27 | 2019-08-09 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1170269-В-СМР-2018 | 2019-03-27 | 2020-01-17 | 000034
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Подготовка документации | 1 |  | 213023 | 213023 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-01-24 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 288648 | 75625 | 75625 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Осуществление строительного контроля | 1 | 46026 | 22783.68 | 22783.68 | 2018-04-24 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 925651-В-СК-2018 | 2018-04-24 | 2020-01-29 | 000087
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 58815.67 | 58815.67 | 58815.67 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 44
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А |  |  | 882896.67 | 631016.81 | 631016.81
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 1044.34 | 220955.58 | 220955.58 | 220955.58 | 2018-08-14 | 2018-12-28 | ООО "Империя" | 1023377-В-СМР-2018 | 2018-08-14 | 2018-12-29 | 03396
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 110.7 | 184906.64 | 184906.64 | 184906.64 | 2018-08-14 | 2018-12-28 | ООО "Империя" | 1023377-В-СМР-2018 | 2018-08-14 | 2018-12-29 | 03395
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 82711 | 82711 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 214696 | 131985 | 131985 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-23 | 53
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 8685.45 | 8685.45 | 8685.45 | 2018-08-15 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 288-В-СК-2018 | 2018-08-15 | 2019-02-01 | 000101
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-23 | 53
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 811.73 | 811.73 | 811.73 | 2018-08-15 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 288-В-СК-2018 | 2018-08-15 | 2019-02-01 | 000100
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 |  |  | 760055.4 | 760055.4 | 760055.4
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт фасада | 1548 | 2182039.17 | 2182039.17 | 2182039.17 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-13 | 02800
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт систем электроснабжения | 2106.43 | 298870.66 | 298870.66 | 298870.66 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-11-19 | 02405
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 341.5 | 404579.47 | 404579.47 | 404579.47 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-13 | 2801
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 105.34 | 161017.81 | 161017.81 | 161017.81 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-06 | 02702
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 44.98 | 94315.36 | 94315.36 | 94315.36 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-06 | 02703
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Ремонт подвала | 2106.43 | 1368497.58 | 1368497.58 | 1368497.58 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-07 | 02709
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Подготовка документации | 1 |  | 93810 | 93810 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-25 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Подготовка документации | 1 | 464171 | 370361 | 370361 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-18 | 114
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 5464.12 | 5464.12 | 2017-08-01 | 2019-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731843-В-СК-2017 | 2017-08-01 | 2018-12-21 | 02971
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Осуществление строительного контроля | 1 | 91035.31 | 91035.31 | 91035.31 | 2018-07-23 | 2019-01-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1006747-В-СК-2017-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-29 | 03440
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А |  |  | 5064526.36 | 5069990.48 | 5069990.48
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Ремонт фундамента | 740 | 1946970.68 | 1946970.68 | 1946970.68 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-03-12 | 0000238
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Ремонт подвала | 9399 | 2842828.42 | 2842828.42 | 2842828.42 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-04-23 | 0000501
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 282520 | 282520 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 1
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 823753 | 541233 | 541233 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-21 | 56
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 102501.7 | 102501.7 | 102501.7 | 2018-08-21 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 291-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-05-24 | 0000638
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-21 | 56
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 9579.6 | 9579.6 | 9579.6 | 2018-08-21 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 291-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-05-24 | 0000637
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 19 |  |  | 5855633.4 | 5855633.4 | 5855633.4
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт фундамента | 1500 | 3046701.78 | 3046701.78 | 3046701.78 | 2018-08-14 | 2018-12-28 | ООО "Империя" | 1023377-В-СМР-2018 | 2018-08-14 | 2018-12-29 | 03457
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт фасада | 2258.08 | 4015679.72 | 4015679.72 | 4015679.72 | 2018-08-14 | 2019-07-01 | ООО "Империя" | 1023377-В-СМР-2018 | 2018-08-14 | 2019-08-29 | 0001411
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 290.76 | 293425.74 | 293425.74 | 293425.74 | 2018-08-14 | 2018-12-28 | ООО "Империя" | 1023377-В-СМР-2018 | 2018-08-14 | 2018-12-29 | 03458
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Ремонт подвала | 2884.6 | 3614412.66 | 3614412.66 | 3614412.66 | 2018-08-14 | 2018-12-28 | ООО "Империя" | 1023377-В-СМР-2018 | 2018-08-14 | 2019-05-21 | 0000617
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 174902 | 174902 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-06-19 | 38
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 723652 | 548750 | 548750 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-29 | 57
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 148827.16 | 148827.16 | 2018-08-15 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 288-В-СК-2018 | 2018-08-15 | 2019-10-09 | 0001844
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 148827.16 | 29762.17 | 29762.17 | 2019-06-11 | 2019-08-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 | 2019-12-30 | 0002549
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 895783-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-29 | 57
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 13909.08 | 13909.08 | 2018-08-15 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 288-В-СК-2018 | 2018-08-15 | 2019-10-09 | 0001843
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 13909.08 | 22185.08 | 8031.36 | 2019-05-13 | 2019-08-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 083.ЭА | 2019-05-13 | 2020-06-04 | 000754
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 22 |  |  | 11986608.14 | 12038555.39 | 12024401.67
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 3654 | 515380.91 | 515380.91 | 515380.91 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-09-06 | 0001471
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1140.46 | 1355760.71 | 1355760.71 | 1355760.71 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-21 | 0000280
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 314 | 373211.67 | 373211.67 | 373211.67 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-05 | 0000222
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 213 | 407835.39 | 407835.39 | 407835.39 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-14 | 0000243
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт подвала | 3654 | 1207917.27 | 1207917.27 | 1207917.27 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-04-11 | 0000410
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 113705 | 113705 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 477266 | 363561 | 363561 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/6
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 82606.27 | 82606.27 | 82606.27 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-09-26 | 00001677
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 |  |  | 4419978.22 | 4419978.22 | 4419978.22
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 42543 | 42543 | 42543 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 |  |  | 42543 | 42543 | 42543
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 42581 | 42581 | 42581 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 |  |  | 42581 | 42581 | 42581
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт фасада | 534 | 1039969.4 | 1039969.4 | 1039969.4 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03388
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 426.8 | 84777.6 | 84777.6 | 84777.6 | 2018-06-08 | 2018-12-21 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-01-24 | 000048
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 139650 | 139650 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 188069 | 48419 | 48419 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-10 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24069.58 | 24069.58 | 24069.58 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | 0000133
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 |  |  | 1336885.58 | 1336885.58 | 1336885.58
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Ремонт крыши | 363.45 | 1013091.43 | 1013091.43 | 1013091.43 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-27 | 02529
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Ремонт фасада | 472.6 | 793100.99 | 793100.99 | 793100.99 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-24 | 02990
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 449.2 | 136587.27 | 136587.27 | 136587.27 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-14 | 02885
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 375 | 410525.67 | 410525.67 | 410525.67 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-22 | 02475
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13 | 14187.75 | 14187.75 | 14187.75 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-14 | 02886
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 18.4 | 33534.32 | 33534.32 | 33534.32 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-12-14 | 02887
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 284352 | 284352 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 307
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 334685 | 50333 | 50333 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51381.98 | 51381.98 | 51381.98 | 2018-04-28 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-29 | 03450
г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 55247.5 | 55247.5 | 55247.5 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 30
Итого по г. Волгоград, ул. Бурейская, д. 22 |  |  | 2842341.91 | 2842341.91 | 2842341.91
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Ремонт фасада | 396.76 | 982974.95 | 982974.95 | 982974.95 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-28 | 02553
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 38158 | 38158 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 115383 | 77225 | 77225 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 1/000078
г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17863.46 | 17863.46 | 17863.46 | 2018-06-08 | 2018-12-05 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-07 | 02710
Итого по г. Волгоград, ул. Бутурлиновская, д. 18 |  |  | 1116221.41 | 1116221.41 | 1116221.41
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт крыши | 516.51 | 1338837.51 | 1338837.51 | 1338837.51 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-08-16 | 1
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт фасада | 1166 | 1823114.96 | 1823114.96 | 1823114.96 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-12 | 3
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Ремонт подвала | 1272.7 | 1294263.07 | 1294263.07 | 1294263.07 | 2018-04-10 | 2018-11-13 | ООО "Эстри" | 917613-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-12 | 1
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 301086 | 301086 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 277
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 371846 | 70760 | 70760 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81374.72 | 81374.72 | 81374.72 | 2018-04-24 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 925651-В-СК-2018 | 2018-04-24 | 2018-09-24 | б/н
г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 57573.19 | 57573.19 | 57573.19 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 35
Итого по г. Волгоград, ул. Водников, д. 4 |  |  | 4967009.45 | 4967009.45 | 4967009.45
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Ремонт крыши | 363.27 | 827882.1 | 827882.1 | 827882.1 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-08-07 | 1
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61 | 60898.62 | 60898.62 | 60898.62 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-14 | 02827
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Подготовка документации | 1 |  | 39728 | 39728 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2019-07-03 | 0000820
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Подготовка документации | 1 | 231693 | 191965 | 191965 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48549.96 | 48549.96 | 48549.96 | 2018-05-29 | 2019-01-10 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-29 | 03454
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Утепление фасада | 460.65 | 1390560.38 | 1390560.38 | 1390560.38 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-10-19 | 01940
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 |  |  | 2559584.06 | 2559584.06 | 2559584.06
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Ремонт крыши | 368 | 829573.04 | 829573.04 | 829573.04 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-08-07 | 2
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 12 | 13699.8 | 13699.8 | 13699.8 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-14 | 02826
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 13 | 12359.32 | 12359.32 | 12359.32 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-12 | 02791
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Подготовка документации | 1 |  | 39978 | 39978 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2019-07-03 | 0000821
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Подготовка документации | 1 | 233160 | 193182 | 193182 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47801.73 | 47801.73 | 47801.73 | 2018-05-29 | 2019-01-10 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-26 | 03057
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Утепление фасада | 460.65 | 1378093.68 | 1378093.68 | 1378093.68 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-07 | 02736
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 |  |  | 2514687.57 | 2514687.57 | 2514687.57
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 312.7 | 91097.2 | 91097.2 | 91097.2 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-06 | 0002181
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Ремонт систем газоснабжения |  | 72215.28
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 57516 | 57516 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 105849 | 48333 | 48333 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 1195 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4094.84 | 1949.48 | 1949.48 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2019-12-26 | 0002420
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 111 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 382.7 | 182.19 | 182.19 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-25 | 0002395
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 |  |  | 403639.02 | 330383.87 | 329077.87
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Ремонт фасада | 534 | 1296926.3 | 1296926.3 | 1296926.3 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-10-09 | 0001840
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 383.5 | 91710.24 | 91710.24 | 91710.24 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-06 | 0002180
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 57565 | 57565 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 234045 | 176480 | 176480 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81092 | 29568.34 | 29568.34 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2020-01-20 | 000043
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 397270 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 2
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3987 | 2776.04 | 2776.04 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-25 | 0002396
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 24 |  |  | 2105030.54 | 1785025.92 | 1785025.92
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт фасада | 1004 | 1886627.86 | 1886627.86 | 1886627.86 | 2018-04-26 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью " СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 925809-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-26 | 2018-08-31 | 1
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт систем электроснабжения | 902.7 | 453101.24 | 243383.57 | 243383.57 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | 2019-12-30 | 0002512
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 92.09 | 112526.13 | 112526.13 | 112526.13 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | 2019-09-18 | 0001532
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Подготовка документации | 1 |  | 228834 | 228834 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 316
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Подготовка документации | 1 | 295864 | 67030 | 67030 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84980 | 47970.41 | 47970.41 | 2018-04-28 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2019-12-30 | 0002502
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 59828.75 | 59828.75 | 59828.75 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 41
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 |  |  | 2892927.98 | 2646200.72 | 2646200.72
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Ремонт крыши | 393.48 | 723087.77 | 723087.77 | 723087.77 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2019-01-30 | 000094
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 424.8 | 106043.04 | 106043.04 | 106043.04 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-27 | 03093
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 41 | 50727.1 | 50727.1 | 50727.1 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2018-12-25 | 03021
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 41725 | 41725 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-07 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 216637 | 174912 | 174912 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-30 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47028 | 19665.6 | 0 | 2018-05-29 | 2019-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью " СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 955367-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-30 | б/н3
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Шипки, д. 3 |  |  | 1143522.91 | 1116160.51 | 1096494.91
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 30 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10965479.77 | 10965479.77 | 10965479.77 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-10-31 | 02118
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 175934 | 175934 | 175934 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 21
г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 234661.27 | 234661.27 | 234661.27 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2018-11-02 | 02182
Итого по г. Волгоград, ул. Гороховцев, д. 30 |  |  | 11376075.04 | 11376075.04 | 11376075.04
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт фасада | 3275 | 3266827.21 | 3266827.21 | 3266827.21 | 2018-08-24 | 2019-08-09 | ООО "Эстри" | 1024867-В-СМР-2018 | 2018-08-24 | 2019-07-17 | 0000909
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт систем электроснабжения | 2987.1 | 605051.64 | 605051.64 | 605051.64 | 2018-08-24 | 2018-12-21 | ООО "Эстри" | 1024867-В-СМР-2018 | 2018-08-24 | 2019-03-12 | 0000236
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 683.3 | 920005.15 | 920005.15 | 920005.15 | 2018-08-24 | 2019-08-09 | ООО "Эстри" | 1024867-В-СМР-2018 | 2018-08-24 | 2019-08-07 | 0001158
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 197.53 | 255318.19 | 255318.19 | 255318.19 | 2018-08-24 | 2019-08-09 | ООО "Эстри" | 1024867-В-СМР-2018 | 2018-08-24 | 2019-04-10 | 0000406
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Подготовка документации | 1 |  | 98916 | 98916 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-17 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 511307 | 412391 | 412391 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-06-29 | 132
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 108010.12 | 108010.12 | 108010.12 | 2018-08-22 | 2019-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1024779-В-СК-2018 | 2018-08-22 | 2019-08-30 | 0001425
Итого по г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 56 |  |  | 5666519.31 | 5666519.31 | 5666519.31
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт крыши | 1126.71 | 2680847.9 | 2680847.9 | 2680847.9 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-14 | 02848
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт фасада | 3273.8 | 8126423 | 4569990.62 | 4569990.62 | 2018-08-24 | 2019-08-09 | ООО "Эстри" | 1024867-В-СМР-2018 | 2018-08-24 | 2020-07-28 | 000970
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт систем электроснабжения | 3158.1 | 864746.48 | 864746.48 | 864746.48 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-13 | 02813
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1082.22 | 1609941.26 | 1609941.26 | 1609941.26 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-13 | 02814
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт систем газоснабжения | 283 | 392580.43 | 350400.78 | 0 | 2019-10-07 | 2019-12-13 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1281285-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-07
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 163.2 | 309578.9 | 309578.9 | 309578.9 | 2018-04-20 | 2018-11-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-13 | 02811
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 243.8 | 311927.1 | 311927.1 | 311927.1 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-13 | 02812
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Ремонт подвала | 3158.1 | 5640082.37 | 5640082 | 5640082 | 2018-04-20 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 926339-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-20 | 2018-12-29 | 03363
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Подготовка документации | 1 |  | 466128 | 466128 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 302
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Подготовка документации | 1 |  | 97952 | 97952 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-17 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 744536 | 180456 | 180456 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-06-29 | 133
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 244326.63 | 244326.63 | 2018-04-28 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-29 | 03372
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 6582 | 0 | 2018-08-03 | 2019-03-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 | 244326.63 | 97797.79 | 97797.79 | 2018-08-22 | 2019-02-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1024779-В-СК-2018 | 2018-08-22 | 2020-08-13 | 0001070
г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 67616.12 | 67616.12 | 67616.12 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 32
Итого по г. Волгоград, ул. Гражданская, д. 58 |  |  | 20992606.19 | 17498373.58 | 17141390.8
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт крыши | 463.02 | 1159668.98 | 1159668.98 | 1159668.98 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | 3338
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт фасада | 1038 | 2476645.82 | 2476645.82 | 2476645.82 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-24 | 02995
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 890.8 | 285812.8 | 285812.8 | 285812.8 | 2018-07-24 | 2019-06-24 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-10-04 | 0001785
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 333 | 456239.69 | 456239.69 | 456239.69 | 2018-07-24 | 2018-11-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-04-16 | 0000449
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 114.6 | 135039.16 | 135039.16 | 135039.16 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-03-01 | 0000213
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 136 | 229673.7 | 229673.7 | 229673.7 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-03-01 | 0000212
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт подвала | 890.8 | 1590889 | 701713.44 | 701713.44 | 2018-07-24 | 2019-07-15 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-12-16 | 0002259
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 56919 | 56919 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 432630 | 375711 | 375711 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-15 | 110
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 177717.42 | 116518.58 | 116518.58 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-12-27 | 0002437
Итого по г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 |  |  | 6944316.57 | 5993942.17 | 5993942.17
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 50921 | 50921 | 50921 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 |  |  | 50921 | 50921 | 50921
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5878810.32 | 4592403.67 | 4592403.67 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-01-30 | 000099
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 126684 | 126684 | 126684 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 49
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 125807 | 98277.44 | 98277.44 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-01-31 | 000104
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 12 |  |  | 6131301.32 | 4817365.11 | 4817365.11
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 14 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7301201.57 | 7406668.28 | 7301201.57 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 0001597
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 141897 | 141897 | 141897 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 60
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156245.71 | 156245.71 | 156245.71 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2019-10-08 | 0001830
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 14 |  |  | 7599344.28 | 7704810.99 | 7599344.28
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7258734.56 | 7406668.28 | 7285734.56 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 00001673
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 141992 | 141992 | 141992 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 59
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 155914.72 | 155914.72 | 155914.72 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2019-10-08 | 0001831
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 18 |  |  | 7556641.28 | 7704575 | 7583641.28
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 20 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7285833.37 | 7406668.28 | 7285833.37 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001651
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 141052 | 141052 | 141052 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 50
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 155916.83 | 155916.83 | 155916.83 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001832
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 20 |  |  | 7582802.2 | 7703637.11 | 7582802.2
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 | Подготовка документации | 1 |  | 160466 | 160466 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-06 | б/н
г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 211161 | 50695 | 50695 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Двинская, д. 58 |  |  | 211161 | 211161 | 211161
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 3476.8 | 524103.03 | 524103.03 | 524103.03 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-09-06 | 0001472
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 718.5 | 957460.62 | 957460.62 | 957460.62 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-29 | 0000335
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 312.5 | 313828.72 | 313828.72 | 313828.72 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-05 | 0000223
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 236.6 | 828750 | 417646.68 | 417646.68 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-18 | 0000256
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Ремонт подвала | 3476.8 | 282175.3 | 282175.3 | 282175.3 | 2018-06-25 | 2019-08-09 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-03-21 | 0000281
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 107629 | 107629 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 455862 | 348232 | 348232 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/9
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 53397.27 | 53397.27 | 53397.27 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-09-26 | 0001633
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 |  |  | 3415576.94 | 3004472.62 | 3004472.62
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Ремонт фундамента | 188.2 | 2992860.8 | 2992860.8 | 2992860.8 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-24 | 01978
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Ремонт крыши | 915.5 | 2249359.97 | 2249359.97 | 2249359.97 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-25 | 02024
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 1035.8 | 240902.93 | 240902.93 | 240902.93 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-24 | 01977
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 199009 | 199009 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 250179 | 51170 | 51170 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-10 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 219022 | 117338.84 | 117338.84 | 2018-05-11 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-11-02 | 02174
Итого по г. Волгоград, ул. Днестровская, д. 24 |  |  | 5952324.7 | 5850641.54 | 5850641.54
г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7372023.54 | 7406668.28 | 7372023.54 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 0001604
г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 141376 | 141376 | 141376 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 77
г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157761.3 | 157761.3 | 157761.3 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-09 | 0001836
Итого по г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 18 |  |  | 7671160.84 | 7705805.58 | 7671160.84
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт фасада | 1775 |  | 3479430.71 | 3479430.71 | 2018-06-25 | 2018-12-28 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-12-25 | 03035
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт фасада | 0 | 4319497.49 | 840066.78 | 840066.78 | 2019-02-11 | 2019-07-15 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1158989-В-СМР-2017-2018 | 2019-02-11 | 2019-11-08 | 0002011
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 2679.37 | 745067.72 | 745067.72 | 745067.72 | 2018-06-25 | 2018-12-28 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-12-25 | 03034
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 733 | 946070.42 | 946070.42 | 946070.42 | 2018-06-25 | 2018-12-28 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979305-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-11-21 | 02450
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 338128 | 338128 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 288
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 421624 | 83496 | 83496 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-17 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 110650.17 | 110650.17 | 2018-05-29 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-01-30 | 000092
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 128627.6 | 17977.43 | 17977.43 | 2019-02-11 | 2019-08-28 | ООО СК «Ренессанс» | 299/2-В-СК-2018 | 2019-02-11 | 2019-12-03 | 0002140
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 66372.88 | 66372.88 | 66372.88 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 42
Итого по г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 |  |  | 6627260.11 | 6627260.11 | 6627260.11
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7382660.7 | 7382660.7 | 7382660.7 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | 3302
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 141706 | 141706 | 141706 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-23 | 33
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157988.94 | 157988.94 | 157988.94 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-29 | 3323
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 12 |  |  | 7682355.64 | 7682355.64 | 7682355.64
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента |  | 0
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт крыши |  | 1532954.26
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт фасада |  | 1700503.2
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения |  | 240149.63
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 823898.25
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт систем газоснабжения |  | 0
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 149990
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт систем горячего водоснабжения |  | 131685.13
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт систем канализации и водоотведения |  | 123549.63
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Ремонт подвала |  | 1125753.13
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Подготовка документации |  | 233139.33
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Осуществление строительного контроля |  | 124729.54
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Проведение государственной экспертизы проекта |  | 0
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством |  | 116569.66
Итого по г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 13 |  |  | 6302921.76 | 0 | 0
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Ремонт крыши | 933.7 | 3623040.12 | 2556364.39 | 2556364.39 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-30 | 0002546
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Ремонт фасада | 2222.37 | 4967993.54 | 4967993.54 | 4967993.54 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | 0002123
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Ремонт систем электроснабжения | 2214.2 | 843566 | 543295.22 | 543295.22 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-20 | 0002317
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Ремонт подвала | 2214.2 | 3954362 | 2835565.54 | 2835565.54 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-20 | 0002316
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Подготовка документации | 1 |  | 108957 | 108957 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-14 | б/н
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 837243 | 728286 | 728286 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 6
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 330107 | 232162.23 | 232162.23 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2020-05-27 | 000712
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 6
г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 30851 | 21806.43 | 21806.43 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2020-02-27 | 000327
Итого по г. Волгоград, ул. им. В.И.Ленина, д. 23 |  |  | 14717162.66 | 12124430.35 | 12124430.35
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт фасада | 1643 | 3121605.97 | 3121605.97 | 3121605.97 | 2019-06-03 | 2019-09-26 | ООО «Звездный путь» | 1208485-В-СМР-2018 | 2019-06-03 | 2019-10-16 | 0001908
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 1537.74 | 585848.19 | 419645.88 | 419645.88 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | 2019-12-30 | 0002482
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 494.36 | 548098.2 | 548098.2 | 548098.2 | 2018-12-03 | 2019-02-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Агромеханика-34" | 1097725-В-СМР-2018 | 2018-12-03 | 2018-12-24 | 02994
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 111.24 | 153843.1 | 153843.1 | 153843.1 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | 2019-10-09 | 0001810
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 302765 | 302765 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 287
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 370912 | 68147 | 68147 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 144480 | 90804.33 | 90804.33 | 2018-04-28 | 2019-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2019-12-30 | 0002533
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 62243.6 | 62243.6 | 62243.6 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 19
Итого по г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 |  |  | 4987031.06 | 4767153.08 | 4767153.08
г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7838413.76 | 6124895.95 | 6124895.95 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2019-12-31 | 0002601
г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 141094 | 141094 | 141094 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 64
г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 167742 | 131072.77 | 131072.77 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-12-31 | 0002626
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Ватутина, д. 8 |  |  | 8147249.76 | 6397062.72 | 6397062.72
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт фундамента | 50.65 | 1762448.08 | 1762448.08 | 1762448.08 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-08-07 | 0001159
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт крыши | 679 | 1786772.19 | 1786772.19 | 1786772.19 | 2018-06-08 | 2018-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966633-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-23 | 02481
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 2123.5 | 809011.03 | 303489.06 | 303489.06 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-30 | 0002507
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 489.95 | 1884144 | 764119.64 | 764119.64 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-30 | 0002511
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 71.75 | 413948 | 87890.56 | 87890.56 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-30 | 0002510
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 81.49 | 354141.15 | 92448.98 | 92448.98 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-30 | 0002509
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 67.07 | 871250 | 96744.42 | 96744.42 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-30 | 0002508
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Ремонт подвала | 2123.5 | 1211294.93 | 1211294.93 | 1211294.93 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-08-14 | 00001243
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 102407 | 102407 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 1
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 483829 | 381422 | 381422 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 3
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 38236.92 | 38236.92 | 2018-06-08 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 286/2-В-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-10 | 02750
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 22540 | 22540 | 2019-03-18 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 301-В-СК-2018 | 2019-03-18 | 2019-08-19 | 00001317
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 60776.92 | 66160.6 | 66160.6 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2020-01-31 | 000105
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 3
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 3573.54 | 3573.54 | 2018-06-08 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 286/2-В-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-10 | 02790
г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3573.54 | 8636.87 | 8636.87 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2020-02-06 | 000209
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Гуртьева, д. 2 |  |  | 9771188.84 | 6858184.79 | 6858184.79
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 31 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11757620.64 | 9192964.97 | 9192964.97 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000180
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 177891 | 177891 | 177891 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 65
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 251613 | 196729.45 | 196729.45 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-02-06 | 000193
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 31 |  |  | 12187124.64 | 9567585.42 | 9567585.42
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт фундамента | 59.5 | 1224232.19 | 1224232.19 | 1224232.19 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-01 | 02156
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт крыши | 540 | 1453331.47 | 1453331.47 | 1453331.47 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-01 | 02157
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт фасада | 1152.6 | 2033276.57 | 2033276.57 | 2033276.57 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-09 | 02268
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 946.3 | 308858.02 | 308858.02 | 308858.02 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-01 | 02158
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 512.81 | 723558.11 | 723558.11 | 723558.11 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-22 | 02474
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 30.9 | 45139.21 | 45139.21 | 45139.21 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-09 | 02267
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 92.4 | 196350 | 196350 | 196350 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-09 | 02266
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 63820 | 63820 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 501112 | 437292 | 437292 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-07 | б/н
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 128073.55 | 128073.55 | 128073.55 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-11 | 02773
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 2 |  |  | 6613931.12 | 6613931.12 | 6613931.12
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Ремонт фасада | 1148.6 | 2843677.06 | 2651677.85 | 2033388.83 | 2018-05-18 | 2018-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 951249-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-18 | 2018-11-14 | 02369
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 1045.6 | 256663.14 | 256663.14 | 256663.14 | 2019-02-25 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1164099-В-СМР-2018-2019 | 2019-02-25 | 2019-12-12 | 0002215
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 502 |  | 628462.86 | 41379.24 | 2018-05-18 | 2018-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 951249-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-18 | 2019-12-19 | б/н
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 408.09 | 905497.56 | 640798.45 | 640798.45 | 2019-01-30 | 2019-07-15 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1147527-В-СМР-2017-2018 | 2019-01-30 | 2020-09-04 | 0001237
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 264138 | 264138 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 290
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 328405 | 64267 | 64267 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-05-03 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19378 | 62752.89 | 49007.11 | 2018-05-29 | 2019-10-25 | ООО «СК Артель» | 955083-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-26 | 0002418
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 57314.51 | 57314.51 | 57314.51 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 28
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 |  |  | 4410935.27 | 4626074.7 | 3406956.28
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт крыши | 768.6 |  | 2064691.2 | 2064691.2 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136701-В-СМР-2018 | 2019-01-16 | 2019-08-16 | 00001309
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт крыши | 1648 | 2064691.2 | 4671357.6 | 0 | 2020-07-14 | 2020-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1419871-В-СМР-2018 | 2020-07-14
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт фасада | 6589 |  | 12938425.85 | 564435 | 2018-05-18 | 2018-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 951249-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-18 | 2019-12-19 | б¦н
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт фасада | 6589 | 16355611.14 | 12298171.57 | 0 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136701-В-СМР-2018 | 2019-01-16
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 5965.1 | 2272583.8 | 1970396.21 | 487896.16 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136701-В-СМР-2018 | 2019-01-16 | 2020-08-27 | 0001190
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 3738 |  | 4588362.84 | 1196144.54 | 2018-05-18 | 2018-11-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 951249-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-18 | 2019-12-19 | б\н
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 3642.38 | 6243731 | 5347600.8 | 0 | 2020-08-17 | 2021-09-10 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1433049-В-СМР-2018 | 2020-08-17
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 560 | 1159054.4 | 760600.87 | 344705.41 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136701-В-СМР-2018 | 2019-01-16 | 2020-08-27 | 0001189
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 852.5 | 1811562.5 | 1082590.31 | 208150.86 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136701-В-СМР-2018 | 2019-01-16 | 2020-08-27 | 0001188
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт подвала | 5965.1 | 10653131.74 | 4429463.15 | 3401548.58 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136701-В-СМР-2018 | 2019-01-16 | 2020-06-03 | 000745
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 789992 | 789992 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 301
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 921482 | 131490 | 131490 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 462341.49 | 0 | 2018-05-29 | 2019-10-25 | ООО «СК Артель» | 955083-В-СК-2018 | 2018-05-29
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 867991.82 | 99467.21 | 0 | 2020-07-10 | 2020-11-13 | ООО СК «Ренессанс» | 1421025-В-ВО-СК-2018-2020 | 2020-07-10
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 85619.39 | 85619.39 | 85619.39 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 29
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 |  |  | 42435458.99 | 51720570.49 | 9274673.14
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт систем электроснабжения | 668.6 | 191843.5 | 191843.5 | 191843.5 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-06 | 02193
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 411.83 | 583717.52 | 583717.52 | 583717.52 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-24 | 02991
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 82.85 | 66044.47 | 66044.47 | 66044.47 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-24 | 02992
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 65.1 | 103951.63 | 103951.63 | 103951.63 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-24 | 02993
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Подготовка документации | 1 |  | 44099 | 44099 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Подготовка документации | 1 | 160881 | 116782 | 116782 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Осуществление строительного контроля | 1 | 20234.92 | 20234.92 | 20234.92 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2019-02-06 | 0000124
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А |  |  | 1126673.04 | 1126673.04 | 1126673.04
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт фасада | 3476.86 | 4326061.61 | 8566490.84 | 4326061.61 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-17 | 0001919
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 4236.3 | 695145.44 | 695145.44 | 695145.44 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-04-11 | 0000411
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1384 | 2034480.48 | 2034480.48 | 2034480.48 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03425
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 170.5 | 264204.28 | 264204.28 | 264204.28 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-04-09 | 0000391
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 205 | 347784.49 | 347784.49 | 347784.49 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-05-16 | 0000603
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт подвала | 4236.3 | 300480.14 | 637000.58 | 300480.14 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-16 | 00001306
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 112115 | 112115 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 714173 | 602058 | 602058 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 170518.54 | 170518.54 | 170518.54 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2019-11-01 | 0001985
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 |  |  | 8852847.98 | 13429797.65 | 8852847.98
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Ремонт фасада | 3927 | 5588159.8 | 5588159.8 | 5588159.8 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2019-09-02 | 0001441
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 4628.7 | 778425.42 | 778425.42 | 778425.42 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2019-02-19 | 0000161
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 485.87 | 733509.94 | 733509.94 | 733509.94 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2019-02-25 | 0000178
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Ремонт подвала | 4628.7 | 1025400.33 | 1025400.33 | 1025400.33 | 2018-05-29 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 955419-В-СМР-2015-2018 | 2018-05-29 | 2019-03-21 | 0000267
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 123157 | 123157 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 772598 | 649441 | 649441 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-21 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 533192 | 165343.68 | 0 | 2018-05-29 | 2019-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью " СТРОЙТЕХСЕРВИС" | 955367-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-30 | б/н1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 |  |  | 9431285.49 | 9063437.17 | 8898093.49
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 48 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7838413.76 | 6139886.98 | 6139886.98 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2019-12-31 | 0002606
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 141328 | 141328 | 141328 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 71
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 167742 | 131393.58 | 131393.58 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-12-31 | 0002627
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 48 |  |  | 8147483.76 | 6412608.56 | 6412608.56
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 50 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7838413.76 | 6123412.64 | 6123412.64 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-01-31 | 000128
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 141328 | 141328 | 141328 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 72
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 167742 | 131041.03 | 131041.03 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-02-06 | 000196
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 50 |  |  | 8147483.76 | 6395781.67 | 6395781.67
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Ремонт фасада | 1744.4 | 3770007.2 | 3770007.2 | 3770007.2 | 2018-11-26 | 2019-08-09 | ООО "Эстри" | 1086007-В-СМР-2018 | 2018-11-26 | 2019-10-09 | 0001812
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 2193.6 | 444502.11 | 444502.11 | 444502.11 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | ООО "Эстри" | 1085325-В-СМР-2018 | 2018-11-16 | 2019-04-24 | 0000504
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 82513 | 82513 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-17 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 322331 | 239818 | 239818 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 106
г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44877.84 | 44877.84 | 44877.84 | 2018-10-17 | 2019-09-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-29 | 0001966
Итого по г. Волгоград, ул. им. Голубева, д. 4 |  |  | 4581718.15 | 4581718.15 | 4581718.15
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт фасада | 3517 | 5133395.27 | 5133395.27 | 5133395.27 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2018-12-29 | 03447
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт систем электроснабжения | 3182.4 | 620666.37 | 620666.37 | 620666.37 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-10-11 | 0001854
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 953.54 | 1542322.51 | 1542322.51 | 1542322.51 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-06-20 | 0000761
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт подвала | 3182.4 | 3237926.63 | 3237926.63 | 3237926.63 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-06-13 | 0000727
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Подготовка документации | 1 |  | 99232 | 99232 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-17 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 515514 | 416282 | 416282 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 225434.25 | 225434.25 | 225434.25 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО «СК Артель» | 955083-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-11-05 | 0001991
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 |  |  | 11275259.03 | 11275259.03 | 11275259.03
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт фасада | 3412 | 4166035.42 | 4166035.42 | 4166035.42 | 2018-05-28 | 2018-11-02 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-08-05 | 0001136
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 4013.9 | 650222.07 | 650222.07 | 650222.07 | 2018-05-28 | 2018-10-26 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-10-11 | 0001853
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 982.8 | 1498500.02 | 1498500.02 | 1498500.02 | 2018-05-28 | 2018-11-02 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-09-24 | 0001580
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт подвала | 4013.9 | 3173872.36 | 3173872.36 | 3173872.36 | 2018-05-28 | 2018-11-13 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 951113-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-28 | 2019-07-30 | 0001057
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Подготовка документации | 1 |  | 100235 | 100235 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-17 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 519993 | 419758 | 419758 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 203056.67 | 203056.67 | 203056.67 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО «СК Артель» | 955083-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-11-11 | 0002028
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 |  |  | 10211679.54 | 10211679.54 | 10211679.54
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт систем электроснабжения | 3011.5 | 810753.5 | 810753.5 | 810753.5 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-06 | 02190
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 962.76 | 1608136.53 | 1608136.53 | 1608136.53 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-01 | 02152
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 216.1 | 290844.83 | 290844.83 | 290844.83 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-25 | 02018
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 215 | 331873.38 | 331873.38 | 331873.38 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-25 | 02017
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт подвала | 3011.5 | 3590259.32 | 3590259.32 | 3590259.32 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-06 | 02189
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Подготовка документации | 1 |  | 96728 | 96728 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 393037 | 296309 | 296309 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 141921.97 | 141921.97 | 141921.97 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-11-30 | 02582
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 |  |  | 7166826.53 | 7166826.53 | 7166826.53
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт фасада | 3296 | 4832146.99 | 4832146.99 | 4832146.99 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-26 | 02495
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт систем электроснабжения | 2988.5 | 866200.96 | 866200.96 | 866200.96 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-25 | 02019
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 988.4 | 1650964.06 | 1650964.06 | 1650964.06 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-01 | 02151
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт подвала | 2988.5 | 3798894.88 | 3798894.88 | 3798894.88 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-06 | 02191
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Подготовка документации | 1 |  | 97545 | 97545 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 507232 | 409687 | 409687 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 238571.63 | 238571.63 | 238571.63 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-04 | 02640
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 |  |  | 11894010.52 | 11894010.52 | 11894010.52
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт фундамента | 111.6 | 2066926 | 2066926 | 2066926 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-13 | 02816
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт фасада | 1064.7 | 2760151 | 2760151 | 2760151 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-28 | 03213
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт систем газоснабжения |  | 309383
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Ремонт подвала | 1015.4 | 564396 | 564396 | 564396 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-28 | 03218
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 62609 | 62609 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 241431 | 178822 | 178822 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 115377.52 | 115377.52 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000069
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 165546.71 | 4730 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 10782.95 | 10782.95 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000068
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 15471.66 | 442 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 3 |  |  | 6253305.37 | 5894236.47 | 5889064.47
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт фундамента | 116.5 | 1945425 | 1945425 | 1945425 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-12 | 02782
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт фасада | 1009.97 | 2012243 | 2600016 | 2012243 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-07-23 | 0000939
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт систем газоснабжения |  | 257327.46
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Ремонт подвала | 1149.7 | 510798 | 510798 | 510798 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-17 | 02864
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 62848 | 62848 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 242153 | 179305 | 179305 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 108203.51 | 108203.51 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000067
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 174141.77 | 4338 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 10112.48 | 10112.48 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000066
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 16274.93 | 405 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 4 |  |  | 5288363.16 | 5551450.99 | 4958934.99
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 285.3 | 45942 | 45942 | 45942 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 02524
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 314.65 | 408676 | 408676 | 408676 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-19 | 02436
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Ремонт систем газоснабжения |  | 109117
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 38.4 | 43780 | 43780 | 43780 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-26 | 02523
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 46002 | 46002 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 163027 | 117025 | 117025 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 039
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 10665 | 10665 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-01 | 0000109
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27197.96 | 1641 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 996 | 996 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-01 | 0000110
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2541.87 | 153 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 |  |  | 800281.83 | 674880 | 673086
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения | 281.9 | 48308 | 48308 | 48308 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-23 | 02479
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 285.12 | 377804 | 377804 | 377804 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-29 | 02568
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 37.1 | 33103 | 33103 | 33103 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-28 | 02540
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48.9 | 94758 | 94758 | 94758 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-05 | 02651
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 45121 | 45121 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 160797 | 115676 | 115676 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 040
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11855 | 11855 | 11855 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-28 | 000076
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 1107 | 1107 | 1107 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-28 | 000077
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 |  |  | 727732 | 727732 | 727732
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 284.7 | 48645 | 48645 | 48645 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-05 | 02654
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 290.41 | 378408 | 378408 | 378408 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-11-23 | 02480
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 37.1 | 34202 | 34202 | 34202 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-05 | 02653
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48.9 | 103009 | 103009 | 103009 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-05 | 02652
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 45985 | 45985 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 162989 | 117004 | 117004 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 041
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12075 | 12075 | 12075 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-31 | 000102
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 1128 | 1128 | 1128 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-31 | 000103
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 |  |  | 740456 | 740456 | 740456
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт фундамента | 54.5 | 1004387 | 1004387 | 1004387 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-27 | 03132
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт фасада | 448 | 1239322 | 1324201 | 1239322 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-07-23 | 0000938
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Ремонт систем газоснабжения |  | 125915
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 45121 | 45121 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 175323 | 130202 | 130202 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 49532 | 49532 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-04-26 | 0000535
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54202.82 | 1861 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 4629 | 4487.42 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-12-24 | 0002353
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5065.68 | 173 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 24 |  |  | 2734215.5 | 2690106 | 2603051.42
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт фундамента | 54.6 | 1034149 | 1034149 | 1034149 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-17 | 02862
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Ремонт фасада | 450 | 1290422 | 1290422 | 1290422 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-27 | 03134
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Подготовка документации | 1 |  | 45243 | 45243 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 175676 | 130433 | 130433 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49158 | 49158 | 49158 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000063
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4594 | 4594 | 4594 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000062
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 27 |  |  | 2683999 | 2683999 | 2683999
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт фундамента | 54.8 | 1052647 | 1052647 | 1052647 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-25 | 03016
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Ремонт фасада | 448 | 1270694 | 1270694 | 1270694 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-27 | 03135
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Подготовка документации | 1 |  | 45474 | 45474 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 189505 | 144031 | 144031 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49719.5 | 49719.5 | 49719.5 | 2018-07-19 | 2019-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-06-04 | 0000675
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5004 | 5286 | 4646.68 | 2018-07-19 | 2019-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-12-24 | 0002352
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 28 |  |  | 2697569.5 | 2697851.5 | 2697212.18
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт фундамента | 23 | 1236226 | 1236226 | 1236226 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 02832
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт крыши | 321.7 | 1117432 | 1117432 | 1117432 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-21 | 02978
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Ремонт систем газоснабжения |  | 108240
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Подготовка документации | 1 |  | 47031 | 47031 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 157837 | 110806 | 110806 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 50368.28 | 50368.28 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000071
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57061.01 | 1678 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 4707.32 | 4707.32 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000070
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 5332.8 | 156 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 29 |  |  | 2812128.81 | 2698404.6 | 2696570.6
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт фундамента | 106.9 | 2041215 | 2041215 | 2041215 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-14 | 02831
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Ремонт фасада | 728.86 | 1999190 | 1999190 | 1999190 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-27 | 03136
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 49117 | 49117 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 1
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 189886 | 140769 | 140769 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84839 | 84839 | 84839 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000065
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 7928 | 7928 | 7928 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000064
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 32 |  |  | 4453058 | 4453058 | 4453058
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 297.1 | 48792 | 48792 | 48792 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-01-22 | 000020
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 245.5 | 337613 | 337613 | 337613 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-01-21 | 000021
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Ремонт систем газоснабжения |  | 107364
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Подготовка документации | 1 |  | 46582 | 46582 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 164509 | 117927 | 117927 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 044
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 8269 | 8269 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-08 | 0000132
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18662.82 | 1757 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 772 | 772 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-08 | 0000131
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 1744.19 | 164 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 |  |  | 678685.01 | 561876 | 559955
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Ремонт систем электроснабжения | 287.2 | 109417.46 | 48792 | 48792 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-02-13 | 0000143
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 192 | 805104 | 254318 | 254318 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-02-13 | 0000144
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13 | 107626.48 | 24142 | 24142 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2019-02-13 | 0000140
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Подготовка документации | 1 |  | 46246 | 46246 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 163656 | 117410 | 117410 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 045
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24228 | 7003 | 7003 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-26 | 0000183
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2044.29 | 654 | 654 | 2018-07-19 | 2019-02-04 | ООО "Волгадонпроект" | 283-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-26 | 0000184
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 |  |  | 1212076.23 | 498565 | 498565
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт фундамента | 54.8 | 1061952 | 1061952 | 1061952 | 2018-07-30 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-17 | 02863
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Ремонт фасада | 458 | 1343841.2 | 1343841 | 1343841 | 2018-07-30 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Альянс" | 1007161-В-СМР-2015-2018 | 2018-07-30 | 2018-12-27 | 03137
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Подготовка документации | 1 |  | 46569 | 46569 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 179638 | 133069 | 133069 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48507 | 48507 | 48507 | 2018-07-19 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000061
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 895775-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-20 | б/н(эк)
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 4533 | 4533 | 4533 | 2018-07-19 | 2019-02-06 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 285-В-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-01-25 | 000060
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 44 |  |  | 2768471.2 | 2768471 | 2768471
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3691762.42 | 3691762.42 | 3691762.42 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 02612
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 106354 | 106354 | 106354 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-09 | 23
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 79003.71 | 79003.71 | 79003.71 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-14 | 02850
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 2 |  |  | 3877120.13 | 3877120.13 | 3877120.13
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 4 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11074800.17 | 11074800.17 | 11074800.17 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | 02323
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 177654 | 177654 | 177654 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 24
г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 237000.72 | 237000.72 | 237000.72 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2018-11-19 | 02420
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кастерина, д. 4 |  |  | 11489454.89 | 11489454.89 | 11489454.89
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт фасада | 2063 | 4393612.93 | 4393612.93 | 4393612.93 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-26 | 03054
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2826.2 | 581952.84 | 581952.84 | 581952.84 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3339
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт подвала | 2826.2 | 2320518.39 | 2320518.39 | 1992783.39 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2020-09-22 | 001364
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 82280 | 82280 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 338774 | 256494 | 256494 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-15 | 109
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 170067.05 | 170067.05 | 170067.05 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-01-25 | 000058
Итого по г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 |  |  | 7804925.21 | 7804925.21 | 7477190.21
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт фундамента | 93 | 1776576.67 | 1776576.67 | 1776576.67 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2018-12-27 | 03110
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт фасада | 1620.6 | 3213238.05 | 3213238.05 | 3213238.05 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2018-12-27 | 03111
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт систем электроснабжения | 2023 | 376308.1 | 376308.1 | 376308.1 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2018-12-27 | 03109
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 850.5 | 920354.02 | 920354.02 | 920354.02 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2018-12-27 | 03107
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 168.57 | 166675.94 | 166675.94 | 166675.94 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2018-12-27 | 03106
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 163.27 | 196922.02 | 196922.02 | 196922.02 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2018-12-27 | 03108
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Ремонт подвала | 2023 | 190291.54 | 190291.54 | 190291.54 | 2018-07-16 | 2018-11-22 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1000547-В-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2019-02-04 | 0000114
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Подготовка документации | 1 |  | 71717 | 71717 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-13 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 477791 | 406074 | 406074 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-03 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/10
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 146383.34 | 146383.34 | 146383.34 | 2018-05-29 | 2019-01-14 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-02-19 | 0000160
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-12-20 | 02954
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 51 |  |  | 7484540.68 | 7484540.68 | 7484540.68
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 3288.9 | 491636.38 | 491636.38 | 491636.38 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03355
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 309 | 455286.48 | 455286.48 | 455286.48 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03417
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 76 | 98211.4 | 98211.4 | 98211.4 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03357
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58.5 | 59978.22 | 59978.22 | 59978.22 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03354
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт подвала | 3288.9 | 46681.98 | 46681.98 | 46681.98 | 2018-07-20 | 2018-12-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительное Управление "Транспромстрой" | 1001607-В-СМР-2018 | 2018-07-20 | 2018-12-29 | 03356
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 107940 | 107940 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-26 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 348698 | 348698 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-03 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/11
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 541444 | 84806 | 84806 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226901-В-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | 2019-08-13 | 00001240
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24648 | 24648.4 | 24648.4 | 2018-05-29 | 2019-01-24 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-02-01 | 000104
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 216168 | 216168 | 216168 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226901-В-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | 2019-08-13 | 00001239
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 |  |  | 1934054.46 | 1934054.86 | 1934054.86
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 78 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11757620.64 | 9169018.4 | 9169018.4 | 2019-08-09 | 2019-12-13 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000174
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 78 | Подготовка документации | 1 | 177810 | 177810 | 177810 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 73
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 78 | Осуществление строительного контроля | 1 | 251613 | 196216.99 | 196216.99 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2020-02-06 | 000191
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 78 |  |  | 12187043.64 | 9543045.39 | 9543045.39
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 84 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1959603.44 | 1529057.14 | 1529057.14 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-01-31 | 000132
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 84 | Подготовка документации | 1 | 91165 | 91165 | 91165 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 67
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 84 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41936 | 32721.82 | 32721.82 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-02-06 | 000195
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 84 |  |  | 2092704.44 | 1652943.96 | 1652943.96
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 98 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11757620.64 | 9322484.17 | 9322484.17 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-17 | 000291
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 98 | Подготовка документации | 1 | 162515 | 162515 | 162515 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 69
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 98 | Осуществление строительного контроля | 1 | 251613 | 199501.16 | 199501.16 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2020-02-17 | 000283
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 98 |  |  | 12171748.64 | 9684500.33 | 9684500.33
г. Волгоград, ул. им. Менжинского, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 544.5 | 1204959.36 | 1204959.36 | 1204959.36 | 2018-07-12 | 2018-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РОСС-СТРОЙ" | 1-2018 | 2018-07-12 | 2018-10-08 | 1
г. Волгоград, ул. им. Менжинского, д. 12 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 544.5 | 1756188.96 | 1204959.36 | 1204959.36 | 2018-07-12 | 2018-12-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РОСС-СТРОЙ" | 1-2018 | 2018-07-12 | 2018-10-08 | 1
Итого по г. Волгоград, ул. им. Менжинского, д. 12 |  |  | 2961148.32 | 2409918.72 | 2409918.72
г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5475896.39 | 5555001.21 | 5475896.39 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001622
г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 124819 | 124819 | 124819 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 76
г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117184.18 | 117184.18 | 117184.18 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001834
Итого по г. Волгоград, ул. им. милиционера Буханцева, д. 6 |  |  | 5717899.57 | 5797004.39 | 5717899.57
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 584.6 | 186336.27 | 186336.27 | 186336.27 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-23 | 02478
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 343.2 | 556143.08 | 556143.08 | 556143.08 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | 02525
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48.8 | 76120.11 | 76120.11 | 76120.11 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | 02527
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 92.2 | 156689.77 | 156689.77 | 156689.77 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | 02526
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 110688 | 110688 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-06 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 151674 | 40986 | 40986 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20871.19 | 20871.19 | 20871.19 | 2018-04-28 | 2019-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-26 | 03056
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 |  |  | 1147834.42 | 1147834.42 | 1147834.42
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Ремонт фасада | 684 | 1175697.29 | 1175697.29 | 1175697.29 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-21 | 02989
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 581.9 | 214420.19 | 214420.19 | 214420.19 | 2018-06-06 | 2018-11-27 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 964477-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-22 | 02449
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Подготовка документации | 1 |  | 146229 | 146229 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-29 | 299
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 187682 | 41453 | 41453 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29748.51 | 29748.51 | 29748.51 | 2018-04-28 | 2019-01-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-29 | 03448
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 55050.81 | 55050.81 | 55050.81 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 43
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 |  |  | 1662598.8 | 1662598.8 | 1662598.8
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7303065.12 | 7303065.12 | 7303065.12 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 02572
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 140966 | 140966 | 140966 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 11
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156285.59 | 156285.59 | 156285.59 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-13 | 02807
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 5 |  |  | 7600316.71 | 7600316.71 | 7600316.71
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3690302.7 | 3690302.7 | 3690302.7 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-11-30 | 02615
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 111227 | 111227 | 111227 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 12
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78972.48 | 78972.48 | 78972.48 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-13 | 02808
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 7 |  |  | 3880502.18 | 3880502.18 | 3880502.18
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11075671.69 | 11075671.69 | 11075671.69 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-09-27 | 1
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 182483 | 182483 | 182483 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-06-07 | 10
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 237019.37 | 237019.37 | 237019.37 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2018-10-10 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 13 |  |  | 11495174.06 | 11495174.06 | 11495174.06
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 17 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 7 | 12780752.84 | 12961669.49 | 12780752.84 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001635
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 195334 | 195334 | 195334 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-23 | 32
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 273508.11 | 273508.11 | 273508.11 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001823
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 17 |  |  | 13249594.95 | 13430511.6 | 13249594.95
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 30 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11075663.34 | 11075663.34 | 11075663.34 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-10-05 | 1
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 177973 | 177973 | 177973 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-06 | 19
г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 237019.2 | 237019.2 | 237019.2 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2018-10-23 | 01957
Итого по г. Волгоград, ул. им. Николая Отрады, д. 30 |  |  | 11490655.54 | 11490655.54 | 11490655.54
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Ремонт фундамента | 38 | 453814.72 | 453814.72 | 453814.72 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-10-24 | 0001944
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Ремонт крыши | 805.6 | 3175207.4 | 2222836.7 | 2222836.7 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-31 | 0002590
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Ремонт фасада | 3774.8 | 10881546 | 5876414.35 | 5876414.35 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-31 | 0002592
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Ремонт подвала | 2215.2 | 3956147.83 | 1309364.26 | 1309364.26 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-31 | 0002591
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 139683 | 139683 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 1
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 1039230 | 899547 | 899547 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 7
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 427599.45 | 210000.46 | 210000.46 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2020-01-27 | 000077
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 7
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 39962.57 | 19724.86 | 19724.86 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2020-01-27 | 000079
Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 7 |  |  | 20103507.97 | 11261385.35 | 11261385.35
г. Волгоград, ул. им. Одоевского, д. 56 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5459393.93 | 5459393.93 | 5459393.93 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-29 | 03464
г. Волгоград, ул. им. Одоевского, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 123405 | 123405 | 123405 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-23 | 38
г. Волгоград, ул. им. Одоевского, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 116831.03 | 116831.03 | 116831.03 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2018-12-29 | 03511
Итого по г. Волгоград, ул. им. Одоевского, д. 56 |  |  | 5699629.96 | 5699629.96 | 5699629.96
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт крыши | 987.78 | 2303294.98 | 2303294.98 | 2303294.98 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-16 | 1
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт фасада | 2494 | 3257754.64 | 3257754.64 | 3257754.64 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-16 | 1.
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт систем электроснабжения | 2829.18 | 540374.46 | 540374.46 | 540374.46 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-10-23 | 01964
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт систем газоснабжения | 172 | 238600.12 | 182943.6 | 0 | 2019-12-02 | 2020-08-11 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1306525-В-СМР-2014(ГР)-2018-2019 | 2019-12-02
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 49.3 | 99120.2 | 99120.2 | 99120.2 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 938903-В-СМР-2014-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-05 | 02657
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Подготовка документации | 1 |  | 556512 | 556512 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-06 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 651139 | 94627 | 94627 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 132691.64 | 132691.64 | 2018-05-11 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-12 | 02787
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 132691.64 | 3505 | 0 | 2018-08-03 | 2019-05-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 |  |  | 7222975.04 | 7170823.52 | 6984374.92
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 7 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7303385.84 | 7406668.28 | 7303385.84 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 0001647
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 141865 | 141865 | 141865 | 2018-05-15 | 2018-09-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 86
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156292.45 | 156292.45 | 156292.45 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2019-10-08 | 0001821
Итого по г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 7 |  |  | 7601543.29 | 7704825.73 | 7601543.29
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт фасада | 2284 | 2142958.96 | 2142958.96 | 2142958.96 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-29 | 02569
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Ремонт подвала | 2251.2 | 1548011.06 | 1548011.06 | 1548011.06 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-06 | 02192
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 105669 | 105669 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-17 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 397226 | 291557 | 291557 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-06 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78986.75 | 78986.75 | 78986.75 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-11 | 02774
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 |  |  | 4167182.77 | 4167182.77 | 4167182.77
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Ремонт систем электроснабжения | 3357 | 868023.21 | 868023.21 | 868023.21 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-08 | 02269
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1177.25 | 1368782.81 | 1368782.81 | 1368782.81 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-28 | 03183
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 205.93 | 223488.22 | 223488.22 | 223488.22 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-28 | 03196
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 226.3 | 367616.55 | 367616.55 | 367616.55 | 2018-05-07 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 938873-В-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-28 | 03197
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Подготовка документации | 1 |  | 109873 | 109873 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2017-12-29 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 427650 | 317777 | 317777 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-05-18 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 60517.29 | 60517.29 | 2018-05-11 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 938921-В-СК-2018 | 2018-05-11 | 2018-12-29 | 03397
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 60517.29 | 8269 | 0 | 2018-08-03 | 2019-04-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 |  |  | 3316078.08 | 3324347.08 | 3316078.08
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт фундамента | 93.5 | 2014508.28 | 2014508.28 | 2014508.28 | 2018-06-25 | 2018-11-27 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2019-01-15 | 000005
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт фасада | 664.49 | 1649436.89 | 1649436.89 | 1649436.89 | 2018-06-25 | 2018-11-27 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-12-29 | 03499
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 529.4 | 165456.08 | 165456.08 | 165456.08 | 2018-06-25 | 2018-11-27 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 979153-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-25 | 2018-12-29 | 03498
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 141129 | 141129 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-06 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 182745 | 41616 | 41616 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-10 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81949.18 | 81949.18 | 81949.18 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-01-23 | 000045
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 12 |  |  | 4094095.43 | 4094095.43 | 4094095.43
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Ремонт крыши | 350 | 897491.48 | 897491.48 | 897491.48 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-23 | 02477
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Ремонт фасада | 470 | 771321.16 | 771321.16 | 771321.16 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-23 | 02476
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 183996 | 183996 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2018-03-06 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 231729 | 47733 | 47733 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-18 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35712.59 | 35712.59 | 35712.59 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-21 | 02967
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 |  |  | 1936254.23 | 1936254.23 | 1936254.23
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Ремонт крыши | 397.6 | 833324.67 | 833324.67 | 833324.67 | 2018-12-29 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1121687-В-СМР-2017-2018 | 2018-12-29 | 2019-10-16 | 0001901
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 464.3 | 141882 | 141882 | 141882 | 2018-11-16 | 2019-07-15 | ООО "Эстри" | 1085325-В-СМР-2018 | 2018-11-16 | 2019-04-08 | 0000385
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 43751 | 43751 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 159439 | 115688 | 115688 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 1/000081
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9054.48 | 9054.48 | 9054.48 | 2018-10-17 | 2019-08-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-29 | 0001965
Итого по г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 |  |  | 1143700.15 | 1143700.15 | 1143700.15
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7293582.03 | 7406668.28 | 7293582.03 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 00001613
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 141531 | 141531 | 141531 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 51
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156082.65 | 156082.65 | 156082.65 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001825
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 9 |  |  | 7591195.68 | 7704281.93 | 7591195.68
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7305412.83 | 7406668.28 | 7305412.83 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001661
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 141065 | 141065 | 141065 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 52
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156335.83 | 156335.83 | 156335.83 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001826
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 11 |  |  | 7602813.66 | 7704069.11 | 7602813.66
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7301826.98 | 7406668.28 | 7301826.98 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 0001610
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 14115500 | 141155 | 141155 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-08 | 53
г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156259.1 | 156259.1 | 156259.1 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001827
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ткачева, д. 13 |  |  | 21573586.08 | 7704082.38 | 7599241.08
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 5819531.36 | 5819531.36 | 5819531.36 | 2018-06-08 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-07 | 0001180
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 417677.84 | 417677.84 | 417677.84 | 2018-06-08 | 2018-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2018-08-10 | 1502
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 124542.67 | 124542.67 | 124542.67 | 2018-06-08 | 2019-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971093-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-09 | 0001213
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 5 |  |  | 6361751.87 | 6361751.87 | 6361751.87
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Ремонт фасада | 974.95 | 1417026.89 | 1417026.89 | 1417026.89 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-16 | 02401
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 137836 | 137836 | 2017-12-18 | 2018-02-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 846135-В-ПСД-2018 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | б/н
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 194430 | 56594 | 56594 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30324.44 | 30324.37 | 30324.37 | 2018-04-28 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2020-07-13 | б/н
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 19 |  |  | 1641781.33 | 1641781.26 | 1641781.26
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Ремонт крыши | 492.45 | 1321193.14 | 1321193.14 | 1321193.14 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-20 | 02444
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 77500 | 77500 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 298
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 117814 | 40314 | 40314 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31788 | 28273.53 | 28273.53 | 2018-04-28 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-25 | 03024
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 |  |  | 1470795.14 | 1467280.67 | 1467280.67
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Ремонт крыши | 484.05 | 1067036.24 | 1067036.24 | 1067036.24 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-08-17 | 3
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Ремонт систем электроснабжения | 524 | 198828.61 | 198828.61 | 198828.61 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Олимпстрой" | 1023897-В-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-04-10 | 0000407
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 348 | 489759 | 489759 | 489759 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-10-31 | 02133
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49 | 62508.14 | 62508.14 | 62508.14 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-10-24 | 01982
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 110237.96 | 110237.96 | 110237.96 | 2018-05-11 | 2018-11-19 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2018-10-24 | 01983
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Подготовка документации | 1 |  | 39653 | 39653 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-17 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 288349 | 248696 | 248696 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 73336.47 | 73336.47 | 2018-05-29 | 2019-01-10 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-04-03 | 0000341
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 77591.4 | 4254.93 | 4254.93 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-04-16 | 0000441
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Утепление фасада | 619.95 | 1697396.46 | 1697396.46 | 1697396.46 | 2018-05-11 | 2019-06-27 | ООО "ТерраПрофф" | 939505-В-СМР-2016-2018 | 2018-05-11 | 2019-03-27 | 0000319
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 |  |  | 3991706.81 | 3991706.81 | 3991706.81
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт крыши | 382.49 | 1287351.76 | 1287351.76 | 1287351.76 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-02-13 | 0000142
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт фасада | 1002.76 | 2059279.85 | 2059279.85 | 2059279.85 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-04-03 | 0000340
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 991.6 | 174446.06 | 174446.06 | 174446.06 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-03-01 | 0000203
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 368.3 | 516997.84 | 516997.84 | 516997.84 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-04-25 | 0000516
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 72.44 | 63915.98 | 63915.98 | 63915.98 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-03-21 | 0000270
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 73.65 | 105217.57 | 105217.57 | 105217.57 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-03-21 | 0000269
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Ремонт подвала | 991.6 | 978021.59 | 978021.59 | 978021.59 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Высотафасадремонт" | 1024641-В-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-02-13 | 0000141
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 390673 | 390673 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-20 | 047
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 453678 | 63005 | 63005 | 2018-04-24 | 2018-06-03 | ООО "Волгадонпроект" | 927339-В-ПСД-2018 | 2018-04-24 | 2018-05-23 | 046
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 110963 | 110963 | 110963 | 2018-08-21 | 2019-02-06 | ООО "Волгадонпроект" | 292-В-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-05-14 | 000586
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-03-05 | 2018-05-25 | ООО "Волгадонпроект" | 895779-В-ПСД-ЭК-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-20 | 047
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 18668.38 | 10370 | 10370 | 2018-08-21 | 2019-02-06 | ООО "Волгадонпроект" | 292-В-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-05-14 | 000587
Итого по г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 |  |  | 5898540.03 | 5890241.65 | 5890241.65
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт фасада | 1175 | 2252853.64 | 2252853.64 | 2252853.64 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-11-06 | 02211
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Подготовка документации | 1 |  | 165259 | 165259 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 291
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 229201 | 63942 | 63942 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-05 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48211.06 | 48211.06 | 48211.06 | 2018-04-28 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-11-12 | 02317
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 |  |  | 2530265.7 | 2530265.7 | 2530265.7
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 44022 | 44022 | 44022 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-15 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 41 |  |  | 44022 | 44022 | 44022
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 45782 | 45782 | 45782 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 |  |  | 45782 | 45782 | 45782
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт крыши | 801.19 | 2245196.28 | 2245196.28 | 2245196.28 | 2018-11-26 | 2019-02-12 | ООО "Инжениринг Строй" | 1090687-В-СМР-2018 | 2018-11-26 | 2019-09-13 | 0001489
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт фасада | 1 |  | 99232 | 99232 | 2018-12-19 | 2019-02-14 | ООО "Эстри" | 279-В-СМР-2018 | 2018-12-19 | 2018-12-28 | 03168
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт фасада | 2206.1 | 5476114 | 3718222.25 | 0 | 2019-02-01 | 2019-08-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151647-В-СМР-2018 | 2019-02-01
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт систем электроснабжения | 2156.2 | 503295.87 | 503295.87 | 503295.87 | 2019-02-01 | 2019-08-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151647-В-СМР-2018 | 2019-02-01 | 2019-09-18 | 0001533
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 263.72 | 741631 | 395435.09 | 395435.09 | 2019-02-01 | 2019-07-15 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151215-В-СМР-2018 | 2019-02-01 | 2019-09-27 | 0001710
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 111.8 | 403599.3 | 117281.75 | 117281.75 | 2019-02-01 | 2019-08-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151647-В-СМР-2018 | 2019-02-01 | 2019-05-14 | 000577
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 160.82 | 298867.9 | 298867.9 | 298867.9 | 2019-02-01 | 2019-08-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151647-В-СМР-2018 | 2019-02-01 | 2019-05-14 | 000576
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт подвала | 2156.2 | 3850779.14 | 1354802.11 | 1354802.11 | 2019-02-01 | 2019-08-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1151647-В-СМР-2018 | 2019-02-01 | 2019-09-04 | 0001450
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Подготовка документации | 1 |  | 595395 | 595395 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-29 | 317
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 689072 | 93687 | 93687 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2020-01-16 | 0000032
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 309085 | 171502.24 | 0 | 2018-04-24 | 2019-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 925651-В-СК-2018 | 2018-04-24
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 60930.47 | 60930.47 | 60930.47 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 25
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 |  |  | 14578570.96 | 9653847.96 | 5764123.47
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт крыши | 714.9 | 1992733.71 | 1992733.71 | 1992733.71 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-08-17 | 1
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт фасада | 2023.5 | 2947484.93 | 2947484.93 | 2947484.93 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-08-17 | 2
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт систем электроснабжения | 2191.8 | 477301.22 | 477301.22 | 477301.22 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-08-31 | 1
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 833.5 | 1118649 | 1118649 | 1118649 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-11-28 | 02534
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 48.7 | 53551.98 | 53551.98 | 53551.98 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2019-10-01 | 0001757
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 61.8 | 98387.5 | 98387.5 | 98387.5 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2019-10-01 | 0001758
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Ремонт подвала | 2191.8 | 740585.8 | 740585.8 | 740585.8 | 2018-04-06 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 917609-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-06 | 2018-11-02 | 02160
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Подготовка документации | 1 |  | 555030 | 555030 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 315
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Подготовка документации | 1 | 638396 | 83366 | 83366 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2020-01-16 | 0000031
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Осуществление строительного контроля | 1 | 157421.6 | 157421.6 | 157421.6 | 2018-04-24 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 925651-В-СК-2018 | 2018-04-24 | 2019-11-08 | 0002016
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 62752.34 | 62753.34 | 62753.34 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 811793-В-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 38
Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 26А |  |  | 8287264.08 | 8287265.08 | 8287265.08
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Ремонт систем электроснабжения | 2767.6 | 868212.82 | 868212.82 | 868212.82 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-29 | 3316
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 524.35 | 867491.07 | 867491.07 | 867491.07 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-18 | 02891
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 134.4 | 165339.66 | 165339.66 | 165339.66 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-18 | 02889
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 177 | 376125 | 376125 | 376125 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-18 | 02890
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Ремонт подвала | 2767.6 | 1545871.14 | 1545871.14 | 1545871.14 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | ООО "Эстри" | 1001415-В-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-05 | 02656
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Подготовка документации | 1 |  | 330662 | 330662 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-18 | 112
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Подготовка документации | 1 | 419024 | 88362 | 88362 | 2019-07-03 | 2019-08-02 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1225561-В-ПСДГ-2018 | 2019-07-03 | 2019-09-20 | 0001556
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Осуществление строительного контроля | 1 | 81813.04 | 81813.04 | 81813.04 | 2018-07-23 | 2019-01-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1006747-В-СК-2017-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-29 | 03449
Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А |  |  | 4323876.73 | 4323876.73 | 4323876.73
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Ремонт систем электроснабжения | 4791.1 | 1825313.28 | 851721 | 851721 | 2018-05-30 | 2018-10-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2020-02-12 | 000229
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 846.21 | 3711495.48 | 1382490.33 | 1382490.33 | 2018-05-30 | 2019-08-23 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2020-02-12 | 000232
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 257.1 | 906546.12 | 364089.58 | 364089.58 | 2018-05-30 | 2019-08-23 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2020-02-12 | 000231
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 160.3 | 930750 | 233863.55 | 233863.55 | 2018-05-30 | 2019-08-23 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2020-02-12 | 000230
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Ремонт подвала | 4791.1 | 230615.16 | 230615.16 | 230615.16 | 2018-05-30 | 2018-10-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2019-04-16 | 0000444
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Подготовка документации | 1 |  | 348012 | 348012 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-21 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 455394 | 107382 | 107382 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-10 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 361827 | 65543.48 | 65543.48 | 2018-05-29 | 2018-11-23 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2020-03-04 | 000368
Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 |  |  | 8421941.04 | 3583717.1 | 3583717.1
г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 59 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 9111625.6 | 9111625.6 | 9111625.6 | 2018-05-15 | 2018-12-03 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-12-28 | 03219
г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 159648 | 159648 | 159648 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-07 | 63
г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 194988.79 | 194988.79 | 194988.79 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-01-23 | 000044
Итого по г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 59 |  |  | 9466262.39 | 9466262.39 | 9466262.39
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 41114 | 41114 | 41114 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-18 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 |  |  | 41114 | 41114 | 41114
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Подготовка документации | 1 | 44174 | 44174 | 44174 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-25 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 |  |  | 44174 | 44174 | 44174
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт фасада | 1664 | 4006164.89 | 4006164.89 | 4006164.89 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-10-25 | 02022
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт систем электроснабжения | 1722.8 | 378774.07 | 378774.07 | 378774.07 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-29 | 02565
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт подвала | 1722.8 | 2963208.94 | 2963208.94 | 2963208.94 | 2018-06-08 | 2018-10-22 | ООО "Инжениринг Строй" | 966589-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-01 | 0001749
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Подготовка документации | 1 |  | 67635 | 67635 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Подготовка документации | 1 | 283747 | 216112 | 216112 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 1/000077
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Осуществление строительного контроля | 1 | 132120.98 | 132120.98 | 132120.98 | 2018-06-08 | 2018-12-05 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3289
Итого по г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 |  |  | 7764015.88 | 7764015.88 | 7764015.88
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Ремонт крыши | 487.04 | 1241768.09 | 1241768.09 | 1241768.09 | 2018-04-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 926689-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-23 | 2018-11-19 | 02431
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Подготовка документации | 1 |  | 75911 | 75911 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-01-31 | 2
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 115509 | 39598 | 39598 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2019-12-24 | 0002338
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26573.83 | 26573.83 | 26573.83 | 2018-04-28 | 2018-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-12-25 | 03025
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 |  |  | 1383850.92 | 1383850.92 | 1383850.92
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт крыши | 757.6 | 1786377.88 | 1786377.88 | 1786377.88 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-07 | 02705
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт фасада | 1691 | 3913801.94 | 3913801.94 | 3913801.94 | 2018-07-24 | 2019-07-15 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-06-19 | 00754
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт систем электроснабжения | 2143.4 | 816593 | 454975.99 | 454975.99 | 2018-07-24 | 2019-07-15 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-12-25 | 0002385
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 906.16 | 1750516.32 | 1455110.09 | 1455110.09 | 2018-07-24 | 2019-06-19 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-12-28 | 0002387
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 165.4 | 211163.33 | 211163.33 | 211163.33 | 2018-07-24 | 2019-07-15 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-12-02 | 0002137
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 144.6 | 223606.98 | 223606.98 | 223606.98 | 2018-07-24 | 2019-07-15 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1010535-В-СМР-2015-2017-2018 | 2018-07-24 | 2019-12-02 | 0002132
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Подготовка документации | 1 |  | 79184 | 79184 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 581278 | 502094 | 502094 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 107
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 211405.27 | 166973.88 | 166973.88 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-12-30 | 0002529
Итого по г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 |  |  | 9494742.72 | 8793288.09 | 8793288.09
г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 20 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7290709.93 | 7406668.28 | 7290709.93 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 0001621
г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 20 | Подготовка документации | 1 | 141652 | 141652 | 141652 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 39
г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156021.19 | 156021.19 | 156021.19 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-08 | 0001822
Итого по г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 20 |  |  | 7588383.12 | 7704341.47 | 7588383.12
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт крыши | 500.5 | 1423718.38 | 1423718.38 | 1423718.38 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-19 | 02938
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт фасада | 1077 | 2233480.4 | 2233480.4 | 2233480.4 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-10 | 02744
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 1070 | 304769.62 | 304769.62 | 304769.62 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-08 | 0000384
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 352.04 | 466331.75 | 466331.75 | 466331.75 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-19 | 0000473
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 132 | 167248 | 167248 | 167248 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-03-12 | 0000237
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 95 | 161841.96 | 161841.96 | 161841.96 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-03-05 | 0000224
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 382246 | 382246 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 286
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 441555 | 59309 | 59309 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-05-03 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 101828.15 | 101808.15 | 101808.15 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-05-14 | 000591
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 67848 | 65249.4 | 65249.4 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 34
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 |  |  | 5368621.26 | 5366002.66 | 5366002.66
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Ремонт крыши | 512.5 | 1319367.44 | 1319367.44 | 1319367.44 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-05 | 02655
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Ремонт фасада | 1166 | 2239459.46 | 2239459.46 | 2239459.46 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-11-13 | 02348
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1049.4 | 283381.13 | 283381.13 | 283381.13 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-19 | 0000472
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 168.99 | 223019.92 | 223019.92 | 223019.92 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000471
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 27.65 | 27124.93 | 27124.93 | 27124.93 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000470
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 25.5 | 30876.25 | 30876.25 | 30876.25 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000469
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 381385 | 381385 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 285
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 440549 | 59164 | 59164 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-05-03 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88237.1 | 88237.1 | 88237.1 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-05-14 | 000590
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 57343.6 | 57343.6 | 57343.6 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 33
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 |  |  | 4709358.83 | 4709358.83 | 4709358.83
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт крыши | 596.7 | 1580144.02 | 1580144.02 | 1580144.02 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-27 | 03145
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт фасада | 1161.8 | 2453956.32 | 2453956.32 | 2453956.32 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-27 | 03146
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 1162.7 | 227376.2 | 227376.2 | 227376.2 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000474
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 420.5 | 548246.88 | 548246.88 | 548246.88 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-27 | 03115
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 68 | 79812.84 | 79812.84 | 79812.84 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-27 | 03117
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 68.7 | 85833.2 | 85833.2 | 85833.2 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-27 | 03116
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 443089 | 383810 | 383810 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 289
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106472.91 | 106472.91 | 106472.91 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-05-14 | 000589
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 57343.6 | 57343.6 | 57343.6 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 48
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 |  |  | 5582274.97 | 5522995.97 | 5522995.97
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт крыши | 739.7 | 1777956.53 | 1777956.53 | 1777956.53 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-02-13 | 0000145
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт фасада | 2524 | 5710882.45 | 5710882.45 | 5710882.45 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-07 | 02704
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 2267 | 341142.59 | 341142.59 | 341142.59 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-19 | 0000465
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 634.5 | 688935.58 | 688935.58 | 688935.58 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000468
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 150.4 | 113083.2 | 113083.2 | 113083.2 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000467
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 61.42 | 79938.29 | 79938.29 | 79938.29 | 2018-05-21 | 2018-11-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 951349-В-СМР-2017-2018 | 2018-05-21 | 2019-04-18 | 0000466
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 695370 | 695370 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 297
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 801100 | 105730 | 105730 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-17 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 186435.49 | 186435.49 | 186435.49 | 2018-05-29 | 2019-01-18 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2019-05-14 | 000588
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 60203.43 | 60203.43 | 60203.43 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 47
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 |  |  | 9759677.56 | 9759677.56 | 9759677.56
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Ремонт систем электроснабжения | 2814.1 | 500059.22 | 500059.22 | 500059.22 | 2018-05-16 | 2018-10-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 946755-В-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-11-07 | 02221
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 460.3 | 583497.1 | 583497.1 | 583497.1 | 2018-05-16 | 2018-10-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 946755-В-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2019-08-07 | 0001176
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 88.45 | 184934.1 | 184934.1 | 184934.1 | 2018-05-16 | 2018-10-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 946755-В-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2019-08-07 | 0001177
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Подготовка документации | 1 |  | 343341 | 343341 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/1
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Подготовка документации | 1 | 440928 | 97587 | 97587 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 | Осуществление строительного контроля | 1 | 104223 | 27145.69 | 27145.69 | 2018-05-29 | 2018-11-23 | ООО СК «Ренессанс» | 955269-В-СК-2016-2018 | 2018-05-29 | 2019-12-28 | 0002472
Итого по г. Волгоград, ул. Петропавловская, д. 87 |  |  | 1813641.42 | 1736564.11 | 1736564.11
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 359 | 634952.07 | 598867.22 | 598867.22 | 2018-06-08 | 2018-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966633-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-25 | 03045
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 57 | 146022.48 | 83149.92 | 83149.92 | 2018-06-08 | 2018-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966633-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-25 | 03043
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 89 | 199149.07 | 133995.37 | 133995.37 | 2018-06-08 | 2018-12-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 966633-В-СМР-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-25 | 03044
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Подготовка документации | 1 | 49124 | 49124 | 49124 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-14 | б/н
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 17462.67 | 17462.67 | 2018-06-08 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 286/1-В-СК-2018 | 2018-06-08 | 2020-05-06 | 000614
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Осуществление строительного контроля | 1 | 24131.87 | 1783 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 1632.03 | 1632.03 | 2018-06-08 | 2019-01-23 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 286/1-В-СК-2018 | 2018-06-08 | 2020-05-06 | 000615
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2255.31 | 166 | 0 | 2018-08-20 | 2018-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 289/1-В-СК-2018-2020 | 2018-08-20
Итого по г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А |  |  | 1055634.8 | 886180.21 | 884231.21
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 41 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 9175660.65 | 9258335.35 | 9175660.65 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-26 | 0001642
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 159399 | 159399 | 159399 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 85
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 196359.13 | 196359.13 | 196359.13 | 2018-06-07 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 964511-В-СК-2017-2018 | 2018-06-07 | 2019-10-08 | 0001818
Итого по г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 41 |  |  | 9531418.78 | 9614093.48 | 9531418.78
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт фундамента | 55.59 | 1284143.16 | 1284143 | 1284143 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-07-02 | 0000811
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт крыши | 352.71 | 1264015.7 | 1264015.7 | 1264015.7 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-08-27 | 0001381
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт фасада | 645 | 1177880.58 | 1177880.58 | 1177880.58 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-10-09 | 0001813
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 487 | 133923.16 | 133923.16 | 133923.16 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-11-18 | 0002065
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 317.67 | 465173.4 | 465173.4 | 465173.4 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-11-25 | 0002099
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52.6 | 76581.24 | 76581.24 | 76581.24 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-11-07 | 0001998
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 67.75 | 85018.12 | 85018.12 | 85018.12 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-11-07 | 0001999
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Ремонт подвала | 487 | 815789.32 | 815789.32 | 815789.32 | 2018-09-24 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 1046539-В-СМР-2018 | 2018-09-24 | 2019-11-15 | 0002056
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 51487 | 51487 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 1
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 407753 | 356266 | 356266 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 5
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 141484 | 113474.02 | 113474.02 | 2019-04-30 | 2020-01-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1190503-В-СК-2018 | 2019-04-30 | 2019-12-13 | 0002238
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 395580 | 130000 | 130000 | 2018-02-28 | 2018-06-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 894085-В-ПСД-СМР-2018 | 2018-02-28 | 2018-07-25 | 5
г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 13223 | 10605.04 | 10605.04 | 2018-09-24 | 2020-01-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Рио" | 295-В-СК-2018 | 2018-09-24 | 2019-12-25 | 0002394
Итого по г. Волгоград, ул. Пугачевская, д. 3 |  |  | 6260564.68 | 5964356.58 | 5964356.58
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Ремонт крыши | 702.84 | 1866131.06 | 1866131.06 | 1866131.06 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03483
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Ремонт фасада | 1339 | 3108194.34 | 3108194.34 | 3108194.34 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03345
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Ремонт систем электроснабжения | 1359.3 | 246464.5 | 246464.5 | 246464.5 | 2018-06-08 | 2018-12-17 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-02-06 | 0000123
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 135 | 225495.64 | 225495.64 | 225495.64 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03492
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 491216 | 491216 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-28 | 300
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 563253 | 72037 | 72037 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-03 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80526.42 | 80526.42 | 80526.42 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-02 | 0001113
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 57707.03 | 57707.03 | 57707.03 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 49
Итого по г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 36 |  |  | 6147771.99 | 6147771.99 | 6147771.99
г. Волгоград, ул. Ростовская, д. 19 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7361409.93 | 7361409.93 | 7361409.93 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-01-23 | 000028
г. Волгоград, ул. Ростовская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 142801 | 142801 | 142801 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 80
г. Волгоград, ул. Ростовская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157534.17 | 157534.17 | 157534.17 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2019-01-24 | 000055
Итого по г. Волгоград, ул. Ростовская, д. 19 |  |  | 7661745.1 | 7661745.1 | 7661745.1
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт крыши | 1170 | 2608504.46 | 2608504.46 | 2608504.46 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03504
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт фасада | 1169.1 | 2102513.38 | 2102513.38 | 2102513.38 | 2018-06-08 | 2018-12-27 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03503
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Ремонт подвала | 1121.02 | 82221.22 | 82221.22 | 82221.22 | 2018-06-08 | 2018-12-17 | ООО "Главстройинвест" | 968641-В-СМР-2016-2017-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03505
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 180811 | 180811 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-04-03 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 229385 | 48574 | 48574 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84351.39 | 84351.39 | 84351.39 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2019-01-29 | 000083
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 18 |  |  | 5106975.45 | 5106975.45 | 5106975.45
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт фасада | 1082.4 | 1613831.72 | 1613831.72 | 1613831.72 | 2018-04-19 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "АПС-Проект" | 921437-В-СМР-2017-2018 | 2018-04-19 | 2018-10-17 | 01904
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 123622 | 123622 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 279
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 173060 | 49437 | 49437 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-05 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34535.99 | 34535.99 | 34535.99 | 2018-04-28 | 2018-12-26 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 931195-В-СК-2018 | 2018-04-28 | 2018-10-22 | 01947
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 |  |  | 1821427.71 | 1821426.71 | 1821426.71
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт фасада | 557.41 | 764392.07 | 764392.07 | 764392.07 | 2018-05-30 | 2018-10-12 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 955035-В-СМР-2018 | 2018-05-30 | 2018-10-10 | 2-1
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Подготовка документации | 1 |  | 100475 | 100475 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-26 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 141467 | 40992 | 40992 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20446 | 16357.99 | 16357.99 | 2018-05-29 | 2018-11-23 | ООО "Олимпстрой" | 955313-В-СК-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-02 | 02185
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 |  |  | 926305.07 | 922217.06 | 922217.06
г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 9050943.56 | 6129388.58 | 6129388.58 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | 2020-02-04 | 000186
г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 140949 | 140949 | 140949 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 74
г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 193690 | 131168.91 | 131168.91 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963419-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-06 | 2020-02-10 | 000215
Итого по г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 8 |  |  | 9385582.56 | 6401506.49 | 6401506.49
г. Волгоград, ул. Туркменская, д. 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7373689.28 | 7406668.28 | 7373689.28 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-25 | 01593
г. Волгоград, ул. Туркменская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 141125 | 141125 | 141125 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-08-27 | 81
г. Волгоград, ул. Туркменская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157796.95 | 157796.95 | 157796.95 | 2018-06-06 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 963407-В-СК-ЛО-2018-2020 | 2018-06-06 | 2019-10-09 | 0001817
Итого по г. Волгоград, ул. Туркменская, д. 21 |  |  | 7672611.23 | 7705590.23 | 7672611.23
г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 47А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10633228.98 | 10633228.98 | 10633228.98 | 2018-06-08 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2018-11-27 | 02509
г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 47А | Подготовка документации | 1 | 169274.7 | 169274.7 | 169274.7 | 2018-06-08 | 2018-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2018-08-10 | 1498
г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 47А | Осуществление строительного контроля | 1 | 227551.1 | 227551.1 | 227551.1 | 2018-06-08 | 2019-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971093-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-13 | 02809
Итого по г. Волгоград, ул. Удмуртская, д. 47А |  |  | 11030054.78 | 11030054.78 | 11030054.78
г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1990168.5 | 1990168.5 | 1990168.5 | 2018-06-08 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-28 | 0001402
г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 86179.2 | 86179.2 | 86179.2 | 2018-06-08 | 2018-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-02-26 | 0000186
г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39825 | 39825 | 39825 | 2018-06-08 | 2019-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971093-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-30 | 0001413
Итого по г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15 |  |  | 2116172.7 | 2116172.7 | 2116172.7
г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1989593.94 | 1989593.94 | 1989593.94 | 2018-06-08 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-28 | 0001403
г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15А | Подготовка документации | 1 | 86179.2 | 86179.2 | 86179.2 | 2018-06-08 | 2018-07-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Мосрегионлифт" | 966303-В-ПСД-СМР-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-02-26 | 0000187
г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15А | Осуществление строительного контроля | 1 | 39825 | 39825 | 39825 | 2018-06-08 | 2019-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971093-В-СК-ЛО-2018 | 2018-06-08 | 2019-08-30 | 0001412
Итого по г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 15А |  |  | 2115598.14 | 2115598.14 | 2115598.14
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 954388952.12 | 862110068.16 | 802407812.87
город Волжский
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Подготовка документации | 1 |  | 90726 | 90726 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-06-01 | 34
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 362134 | 271408 | 271408 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-08-17 | 0001087
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 212825 | 212825 | 212825 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-05-07 | 000638
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-08-17 | 0001087
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 26 |  |  | 724959 | 704959 | 704959
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 97 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 21 | 38757441.22 | 38885008.47 | 38757441.22 | 2018-05-15 | 2018-12-03 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 00001704
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 97 | Подготовка документации | 1 | 446541 | 446541 | 446541 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 46
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 97 | Осуществление строительного контроля | 1 | 836321 | 829409.24 | 829409.24 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-11 | 0001849
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 97 |  |  | 40040303.22 | 40160958.71 | 40033391.46
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 32478 | 32478 | 32478 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 12 |  |  | 32478 | 32478 | 32478
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Ремонт фундамента | 44 | 1016223.08 | 1016223.08 | 1016223.08 | 2018-08-30 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1033399-ВО-СМР-2018 | 2018-08-30 | 2018-10-05 | 2
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 36595 | 36595 | 2018-04-16 | 2018-05-26 | ООО "Волгадонпроект" | 920605-ВО-ПСД-2018 | 2018-04-16 | 2018-05-31 | 049
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 106027 | 69432 | 69432 | 2018-04-16 | 2018-05-30 | ООО "Волгадонпроект" | 920599-ВО-ПСД-2018 | 2018-04-16 | 2018-06-29 | 050
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24709.72 | 24709.72 | 24709.72 | 2018-09-03 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1031585-ВО-СК-2018 | 2018-09-03 | 2018-10-24 | 01985
г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 479.4 | 138436.88 | 138436.88 | 138436.88 | 2018-08-30 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1033399-ВО-СМР-2018 | 2018-08-30 | 2018-10-05 | 1
Итого по г. Волжский, ул. Свердлова, д. 12 |  |  | 1285396.68 | 1285396.68 | 1285396.68
г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 6090420.26 | 6131231.25 | 6090420.26 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 00001705
г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 233446 | 233446 | 233446 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-07-31 | 42
г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 130334.99 | 130334.99 | 130334.99 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-11 | 0001850
Итого по г. Волжский, ул. Сталинградская, д. 3 |  |  | 6454201.25 | 6495012.24 | 6454201.25
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт фасада | 2341.46 | 2462227.33 | 2462227.33 | 2462227.33 | 2018-06-09 | 2018-10-26 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965677-ВО-СМР-2016-2018 | 2018-06-09 | 2018-10-09 | 4
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Осуществление строительного контроля |  | 124379
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 |  |  | 2586606.33 | 2462227.33 | 2462227.33
Итого по город Волжский |  |  | 51123944.48 | 51141031.96 | 50972653.72
город Камышин
г. Камышин, мкр. 4-й, д. 32 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 6144566.96 | 6149477.68 | 6144566.96 | 2018-05-15 | 2019-01-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 0001683
г. Камышин, мкр. 4-й, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 229525 | 229525 | 229525 | 2018-05-15 | 2018-09-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-09-26 | 91
г. Камышин, мкр. 4-й, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 131493.73 | 131493.73 | 131493.73 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-10 | 0001848
Итого по г. Камышин, мкр. 4-й, д. 32 |  |  | 6505585.69 | 6510496.41 | 6505585.69
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 1279.4 | 157411.81 | 157411.81 | 157411.81 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-06 | 02222
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 58877 | 58877 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 138218.19 | 79341 | 79341 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 17
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3368.61 | 3368.61 | 3368.61 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-15 | 02394
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 8 |  |  | 298998.61 | 298998.42 | 298998.42
г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3721943.86 | 3703334.14 | 3695813.95 | 2018-05-15 | 2019-01-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2019-09-27 | 0001678
г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 106128 | 106128 | 106128 | 2018-05-15 | 2018-09-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | 2018-09-26 | 90
г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 79650 | 79090.42 | 79090.42 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | ООО "Стройтехнадзор КС" | 971091-ВО-СК-ЛО-2017-2018 | 2018-06-08 | 2019-10-17 | 0001920
Итого по г. Камышин, ул. Волгоградская, д. 1 |  |  | 3907721.86 | 3888552.56 | 3881032.37
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Ремонт систем электроснабжения | 503.2 | 111056.62 | 111056.62 | 111056.62 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-30 | 02083
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Подготовка документации | 1 |  | 42061 | 42061 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Подготовка документации | 1 | 83643 | 41582 | 41582 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 18
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А | Осуществление строительного контроля | 1 | 3558.61 | 2376.61 | 2376.61 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-26 | 02519
Итого по г. Камышин, ул. Гороховская, д. 41А |  |  | 198258.23 | 197076.23 | 197076.23
г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28 | Подготовка документации | 1 |  | 44212 | 44212 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 317835 | 273623 | 273623 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 000597
г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 164497 | 164497 | 164497 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0000994
г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 000597
Итого по г. Камышин, ул. Зеленая, д. 28 |  |  | 612332 | 612332 | 612332
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Ремонт фундамента | 32.9 | 590623.85 | 590623.85 | 590623.85 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03186
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Ремонт крыши | 241 | 491274.11 | 491274.11 | 491274.11 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03187
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Ремонт систем электроснабжения | 320.6 | 109213.19 | 109213.19 | 109213.19 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03188
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Ремонт подвала | 320.6 | 262922.07 | 262922.07 | 262922.07 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03190
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Подготовка документации | 1 |  | 35037 | 35037 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Подготовка документации | 1 | 221420 | 186383 | 186383 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-25 | 23
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51498.34 | 51498.34 | 51498.34 | 2018-06-08 | 2019-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03410
г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 | Утепление фасада | 420.35 | 1023940.18 | 1023940.18 | 1023940.18 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03189
Итого по г. Камышин, ул. Калинина, д. 100 |  |  | 2750891.74 | 2750891.74 | 2750891.74
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 26008 | 26008 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 155838 | 129830 | 129830 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 000599
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 138794 | 138794 | 138794 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0000991
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 000599
Итого по г. Камышин, ул. Камышинская, д. 32 |  |  | 424632 | 424632 | 424632
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Ремонт фундамента | 28.7 | 609370 | 609369.99 | 609369.99 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-04-08 | 0000377
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Ремонт крыши | 180 | 469857.61 | 469857.61 | 469857.61 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3273
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Ремонт систем электроснабжения | 222.2 | 57456.89 | 57456.89 | 57456.89 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3271
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Подготовка документации | 1 |  | 32504 | 32504 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Подготовка документации | 1 | 197640 | 165136 | 165136 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 24
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39515.02 | 38801.02 | 38801.02 | 2018-06-07 | 2019-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2019-04-12 | 0000433
г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 | Утепление фасада | 271.5 | 788636.35 | 788636.35 | 788636.35 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3272
Итого по г. Камышин, ул. Камышинская, д. 53 |  |  | 2162475.87 | 2161761.86 | 2161761.86
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Подготовка документации | 1 |  | 47232 | 47232 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Подготовка документации | 1 | 211231 | 163999 | 163999 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-07-23 | 000954
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 175908 | 175908 | 175908 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0001016
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-07-23 | 000954
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 48 |  |  | 537139 | 517139 | 517139
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Ремонт фундамента | 43 | 697169.99 | 697169.99 | 697169.99 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3248
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Ремонт крыши | 334.6 | 684199.5 | 684199.5 | 684199.5 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3270
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Ремонт систем электроснабжения | 322.77 | 118091.01 | 118091.01 | 118091.01 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3249
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Подготовка документации | 1 |  | 35689 | 35689 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Подготовка документации | 1 | 214341 | 178652 | 178652 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 26
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 57703.56 | 57703.56 | 57703.56 | 2018-06-07 | 2019-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-29 | 03362
г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б | Утепление фасада | 446 | 1196967.64 | 1196967.64 | 1196967.64 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3269
Итого по г. Камышин, ул. Комсомольская, д. 59Б |  |  | 2968472.7 | 2968472.7 | 2968472.7
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Ремонт крыши | 1221 | 2653431.78 | 2653431.78 | 2653431.78 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3337
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 2711.5 | 585980.06 | 585980.06 | 585980.06 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3245
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2045.8 | 1969968.94 | 1969968.94 | 1969968.94 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3243
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 220 | 186692.33 | 186692.33 | 186692.33 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3246
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 208 | 233202.31 | 233202.31 | 233202.31 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3247
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Ремонт подвала | 2711.5 | 1220278.53 | 1220278.53 | 1220278.53 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 3244
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 111489 | 111489 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 876036 | 764547 | 764547 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-25 | 27
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 320013.68 | 320013.68 | 320013.68 | 2018-06-08 | 2019-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2019-07-23 | 0000944
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Утепление фасада | 3143.34 | 9804266.06 | 8104356.59 | 8104356.59 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2019-07-16 | 0000902
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 |  |  | 17849869.69 | 16149960.22 | 16149960.22
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Ремонт крыши | 470 | 1058894.3 | 1058894.3 | 1058894.3 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-18 | 01928
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 40839 | 40839 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 119735.26 | 78896 | 78896 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 19
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24223.34 | 22660.34 | 22660.34 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-08 | 02261
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 16 |  |  | 1202852.9 | 1201289.64 | 1201289.64
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт крыши | 470 | 1116447.54 | 1116447.54 | 1116447.54 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-17 | 01927
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Подготовка документации | 1 |  | 41092 | 41092 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 120681 | 79589 | 79589 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 20
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25487.98 | 23891.98 | 23891.98 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-08 | 02262
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 |  |  | 1262616.52 | 1261020.52 | 1261020.52
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 41092 | 41092 | 41092 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 |  |  | 41092 | 41092 | 41092
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Ремонт крыши | 337.6 | 716720.43 | 716720.43 | 716720.43 | 2018-08-08 | 2018-11-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 1019653-ВО-СМР-2018 | 2018-08-08 | 2018-12-29 | 3281
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Ремонт систем электроснабжения | 402.6 | 74693.1 | 74693.1 | 74693.1 | 2018-08-08 | 2018-11-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 1019653-ВО-СМР-2018 | 2018-08-08 | 2018-12-29 | 3279
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 248.6 | 412411.74 | 412411.74 | 412411.74 | 2018-08-08 | 2018-11-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 1019653-ВО-СМР-2018 | 2018-08-08 | 2018-12-29 | 3278
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 46 | 45323.57 | 45323.57 | 45323.57 | 2018-08-08 | 2018-11-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 1019653-ВО-СМР-2018 | 2018-08-08 | 2018-12-29 | 3280
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 29 | 61625 | 61625 | 61625 | 2018-08-08 | 2018-11-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 1019653-ВО-СМР-2018 | 2018-08-08 | 2018-12-29 | 3282
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 46918 | 46918 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 336052 | 289134 | 289134 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-06-04 | 127
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55083.45 | 55083.45 | 55083.45 | 2018-08-17 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03497
г. Камышин, ул. Мира, д. 36 | Утепление фасада | 405 | 1263219.3 | 1263219 | 1263219 | 2018-08-08 | 2018-11-26 | ООО "КПМК" (Самара) | 1019653-ВО-СМР-2018 | 2018-08-08 | 2018-12-29 | 3283
Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 36 |  |  | 2965128.59 | 2965128.29 | 2965128.29
г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 42083.17 | 42083 | 42083 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
Итого по г. Камышин, ул. Набережная, д. 58 |  |  | 42083.17 | 42083 | 42083
г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 40 | Подготовка документации | 1 |  | 118471 | 118471 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 785086 | 666615 | 666615 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-06-19 | 000803
г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 40 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 289023 | 289023 | 289023 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0000995
г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 40 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-06-19 | 000803
Итого по г. Камышин, ул. Октябрьская, д. 40 |  |  | 1204109 | 1204109 | 1204109
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Ремонт крыши |  | 1795002
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Подготовка документации | 1 |  | 45888 | 45888 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Подготовка документации | 1 | 277182 | 231294 | 231294 | 2019-05-24 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1204125-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-05-24 | 2020-07-23 | 000956
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Осуществление строительного контроля |  | 38413
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 170832 | 170832 | 170832 | 2019-05-24 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1204125-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-05-24 | 2019-10-23 | 0001934
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-05-24 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1204125-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-05-24 | 2020-07-23 | 000956
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством |  | 3590
Итого по г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 49 |  |  | 2435019 | 578014 | 578014
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Ремонт фундамента |  | 0
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Ремонт крыши |  | 778201.12
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Ремонт фасада |  | 1531147
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Ремонт систем электроснабжения |  | 107055.38
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Ремонт систем газоснабжения |  | 126236.11
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Подготовка документации | 1 |  | 43128 | 43128 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 262950 | 219822 | 219822 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-08-17 | 0001085
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Осуществление строительного контроля |  | 54412.48
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 160404 | 160404 | 160404 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0001015
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-08-17 | 0001085
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством |  | 5085.28
Итого по г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 51 |  |  | 3175491.37 | 553354 | 553354
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 71 | Подготовка документации | 1 |  | 46774 | 46774 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 71 | Подготовка документации | 1 | 322978 | 276204 | 276204 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 000598
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 71 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 174216 | 174216 | 174216 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0000993
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 71 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 000598
Итого по г. Камышин, ул. Пушкина, д. 71 |  |  | 627194 | 627194 | 627194
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Ремонт фундамента | 39.5 | 870041.4 | 870041.4 | 870041.4 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3315
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Ремонт крыши | 375.3 | 955910.44 | 955910.44 | 955910.44 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3240
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Ремонт систем электроснабжения | 342.8 | 99680 | 99680 | 99680 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3241
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Подготовка документации | 1 |  | 34455 | 34455 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-12-25 | 03029
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Подготовка документации | 1 | 208418 | 173963 | 173963 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 28
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68822.21 | 68822.21 | 68822.21 | 2018-06-07 | 2019-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-29 | 03364
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 | Утепление фасада | 426.7 | 1290359.33 | 1290359.33 | 1290359.33 | 2018-06-09 | 2018-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 965993-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 3239
Итого по г. Камышин, ул. Пушкина, д. 85 |  |  | 3493231.38 | 3493231.38 | 3493231.38
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Ремонт крыши | 203.54 | 408198.42 | 408198.42 | 408198.42 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03152
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Ремонт систем электроснабжения | 234.39 | 60325.15 | 60325.15 | 60325.15 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03153
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 2 | 1960.83 | 1960.83 | 1960.83 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03390
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 5.5 | 9592.28 | 9592.28 | 9592.28 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03391
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Подготовка документации | 1 |  | 33193 | 33193 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Подготовка документации | 1 | 216626.1 | 183433 | 183433 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-25 | 29
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24988.9 | 24988.9 | 24988.9 | 2018-06-08 | 2019-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03412
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Утепление фасада | 327.16 | 762439.57 | 762439.57 | 762439.57 | 2018-06-08 | 2018-12-04 | ООО "КПМК" (Самара) | 971035-ВО-СМР-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-28 | 03151
Итого по г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 |  |  | 1484131.25 | 1484131.15 | 1484131.15
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 74 | Подготовка документации | 1 |  | 45006 | 45006 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 326463 | 281457 | 0 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 74 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 167487 | 167487 | 167487 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0000992
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 74 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 74 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Камышин, ул. Республиканская, д. 74 |  |  | 643950 | 623950 | 212493
г. Камышин, ул. Советская, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 58415 | 58415 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | б/н
г. Камышин, ул. Советская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 421709 | 363294 | 363294 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-08-17 | 0001086
г. Камышин, ул. Советская, д. 19 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 154405 | 154405 | 154405 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-07-26 | 0000996
г. Камышин, ул. Советская, д. 19 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-08-17 | 0001086
Итого по г. Камышин, ул. Советская, д. 19 |  |  | 706114 | 706114 | 706114
г. Камышин, ул. Советская, д. 35 | Подготовка документации | 1 |  | 43965 | 43965 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 823085-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-09 | б/н
г. Камышин, ул. Советская, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 356098 | 312133 | 312133 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-07-23 | 000955
г. Камышин, ул. Советская, д. 35 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 163434 | 163434 | 163434 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2019-08-02 | 0001119
г. Камышин, ул. Советская, д. 35 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-04-30 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1186589-ВО-ПСД-ИИ-2018 | 2019-04-30 | 2020-07-23 | 000955
г. Камышин, ул. Советская, д. 35 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Камышин, ул. Советская, д. 35 |  |  | 669532 | 649532 | 649532
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Ремонт фундамента | 33.32 | 672142.61 | 672142.61 | 672142.61 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-09-12 | 1
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Ремонт крыши | 318.1 | 886681.48 | 886681.48 | 886681.48 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-11 | 1
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Ремонт систем электроснабжения | 379.3 | 113851.94 | 113851.94 | 113851.94 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-13 | 02352
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 329.5 | 379926.44 | 379926.44 | 379926.44 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-11 | 1.
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 44.5 | 51842.39 | 51842.39 | 51842.39 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-30 | 02081
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 49 | 65952.32 | 65952.32 | 65952.32 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-30 | 02082
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 |  | 39230 | 39230 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 | 297746 | 258516 | 258516 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 32
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 67796.42 | 67796.42 | 67796.42 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-19 | 02438
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б | Утепление фасада | 434 | 997660.18 | 997660.18 | 997660.18 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-06 | 02223
Итого по г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4Б |  |  | 3533599.78 | 3533599.78 | 3533599.78
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Ремонт фундамента | 28.6 | 570901.59 | 570901.26 | 570901.26 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-09-13 | 1
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Ремонт крыши | 318.78 | 888576.94 | 888576.94 | 888576.94 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-11 | 1..
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Ремонт систем электроснабжения | 388.3 | 121567.42 | 121567.42 | 121567.42 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-13 | 02351
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 219.5 | 279940.67 | 279940.67 | 279940.67 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-11 | 1...
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 15.5 | 18932.69 | 18932.69 | 18932.69 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-29 | 02076
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32.6 | 59924.36 | 59924.36 | 59924.36 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-29 | 02072
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Подготовка документации | 1 |  | 39311 | 39311 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Подготовка документации | 1 | 298194 | 258883 | 258883 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 33
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Осуществление строительного контроля | 1 | 64499.19 | 64499.19 | 64499.19 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-19 | 02437
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А | Утепление фасада | 458 | 1074137.59 | 1074137.59 | 1074137.59 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-06 | 02208
Итого по г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6А |  |  | 3376674.45 | 3376674.12 | 3376674.12
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт фундамента | 29.14 | 576318.73 | 576318.73 | 576318.73 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-29 | 02071
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт крыши | 322.4 | 893170.41 | 893170.41 | 893170.41 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-11 | 1....
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт систем электроснабжения | 384.3 | 120323.79 | 120323.79 | 120323.79 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-13 | 02353
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 219.5 | 280452.46 | 280452.46 | 280452.46 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-11 | 1.....
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт систем газоснабжения | 40.5 | 38188.34 | 38188.34 | 38188.34 | 2018-09-07 | 2018-12-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 1038977-ВО-СМР-2018 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | 3312
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 26.5 | 33055.29 | 33055.29 | 33055.29 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-29 | 02075
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 24 | 45670.97 | 45670.97 | 45670.97 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-10-29 | 02074
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Подготовка документации | 1 |  | 39434 | 39434 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-08 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Подготовка документации | 1 | 298908 | 259474 | 259474 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-05 | 34
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 67557.44 | 67557.44 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-22 | 02463
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 68267.67 | 710.23 | 710.23 | 2018-09-07 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 294-ВО-СК-2018 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | 03509
г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б | Утепление фасада | 453 | 1207898.26 | 1207898.26 | 1207898.26 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-06 | 02207
Итого по г. Камышин, ул. Фабричная, д. 6Б |  |  | 3562253.92 | 3562253.92 | 3562253.92
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт систем газоснабжения | 41 | 43386.24 | 43386.24 | 43386.24 | 2018-09-07 | 2018-12-28 | ООО "КПМК" (Самара) | 1038977-ВО-СМР-2018 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | 3311
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13 | 18719.15 | 18719.15 | 18719.15 | 2018-05-29 | 2018-11-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 959059-ВО-СМР-2018 | 2018-05-29 | 2018-11-06 | 02224
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 40776 | 40776 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-02-14 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 57503 | 16727 | 16727 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-06-14 | 21
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 400.59 | 400.59 | 2018-05-30 | 2019-01-18 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-16 | 02439
г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1328.59 | 928 | 928 | 2018-09-07 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 294-ВО-СК-2018 | 2018-09-07 | 2018-12-29 | 03508
Итого по г. Камышин, ул. Хвалынская, д. 2 |  |  | 120936.98 | 120936.98 | 120936.98
Итого по город Камышин |  |  | 68762387.7 | 62504020.92 | 62080133.01
город Михайловка
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 598.8 | 79003.36 | 79003.36 | 79003.36 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-08-21 | 6
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 396 | 935390.4 | 378839 | 378839 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-19 | 02432
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 62 | 53376.12 | 53376.12 | 53376.12 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-06 | 02195
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 93.4 | 170348.34 | 170348.34 | 170348.34 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | 02331
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 47132 | 47132 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 161853.44 | 114721 | 114721 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-30 | 2-П-18
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 12457.06 | 11186.06 | 11186.06 | 2018-05-30 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-28 | 02537
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 |  |  | 1412428.72 | 854605.88 | 854605.88
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 664.8 | 202406.58 | 202406.58 | 202406.58 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-08-15 | 3
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41 | 46546.28 | 46546.28 | 46546.28 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01989
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Ремонт подвала | 664.8 | 482041.8 | 482041.8 | 482041.8 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-08-16 | 2
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 46108 | 46108 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 213992 | 167884 | 167884 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-30 | 3-П-18
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42460.64 | 40682.64 | 40682.64 | 2018-05-30 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-28 | 02538
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 | Утепление фасада | 441.8 | 1170063.22 | 1368841.3 | 1170063.22 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-30 | 02095
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 8 |  |  | 2157510.52 | 2354510.6 | 2155732.52
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 423.5 | 82503.24 | 82503.24 | 82503.24 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-08-21 | 4
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 230.5 | 214529.9 | 214529.9 | 214529.9 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01988
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 44478 | 44478 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 206452 | 161974 | 161974 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-30 | 4-П-18
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36089.26 | 34642.26 | 34642.26 | 2018-05-30 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-28 | 02539
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 | Утепление фасада | 435.54 | 1321764.02 | 1321764.02 | 1321764.02 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-19 | 02433
Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 3 |  |  | 1861338.42 | 1859891.42 | 1859891.42
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 546.2 | 143195.36 | 143195.36 | 143195.36 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-08-21 | 5
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 328.5 | 306189.94 | 306189.94 | 306189.94 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-06 | 02194
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 49614 | 49614 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 229472.18 | 179858 | 179858 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-30 | 5-П-18
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38238.09 | 38238.09 | 38238.09 | 2018-05-30 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-28 | 02535
г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 | Утепление фасада | 555.89 | 1337441.5 | 1337441.5 | 1337441.5 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01987
Итого по г. Михайловка, ул. Волжская, д. 3 |  |  | 2054537.07 | 2054536.89 | 2054536.89
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Ремонт крыши | 510.75 | 1294591.07 | 991973.9 | 991973.9 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-24 | 03000
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Ремонт систем электроснабжения | 507.2 | 130007.58 | 130007.58 | 130007.58 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-24 | 03002
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Подготовка документации | 1 |  | 45370 | 45370 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Подготовка документации | 1 | 241985 | 196615 | 196615 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-30 | 6-П-18
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51714.65 | 51714.65 | 51714.65 | 2018-05-10 | 2018-11-15 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-12-29 | 3327
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 | Утепление фасада | 574 | 991973.9 | 1294591.07 | 1294591.07 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-24 | 03001
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 168 |  |  | 2710272.2 | 2710272.2 | 2710272.2
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Ремонт фундамента | 2.9 | 165188.2 | 165188.2 | 165188.2 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-12-05 | 02664
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Ремонт крыши | 410 | 945871.48 | 945871.48 | 945871.48 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02327
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 577.6 | 135103.1 | 135103.1 | 135103.1 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02329
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 293.17 | 367137.33 | 367137.33 | 367137.33 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02330
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43.1 | 46537.67 | 46537.67 | 46537.67 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02326
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 100 | 212500 | 212500 | 212500 | 2018-05-07 | 2018-09-28 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02328
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 46347 | 46347 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 316815 | 270468 | 270468 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-05-18 | 7-П-18
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 76549.23 | 73837.23 | 73837.23 | 2018-05-10 | 2018-11-15 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-12-21 | 02983
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 | Утепление фасада | 538 | 1578000 | 1578000 | 1578000 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02325
Итого по г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 9 |  |  | 3843702.01 | 3840990.01 | 3840990.01
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 90600 | 90600 | 90600 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-12 | 8-П-18
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37121.72 | 37121.72 | 37121.72 | 2018-05-10 | 2018-11-15 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-12-12 | 02795
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1 | Утепление фасада | 610 | 1734659.62 | 1734659.62 | 1734659.62 | 2018-05-07 | 2018-10-01 | ООО «РемусПлюс» | 935335-ВО-СМР-2018 | 2018-05-07 | 2018-11-12 | 02324
Итого по г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 1 |  |  | 1862381.34 | 1862381.34 | 1862381.34
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Ремонт крыши | 400 | 866424.44 | 866424.44 | 866424.44 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01991
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 593.8 | 183278.78 | 183278.78 | 183278.78 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01992
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 304 | 442053.96 | 442053.96 | 442053.96 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01986
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 37 | 68476.58 | 68476.58 | 68476.58 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-02 | 02176
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 69 | 135738.94 | 135738.94 | 135738.94 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-02 | 02177
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Ремонт подвала | 593.8 | 399887.84 | 399887.84 | 399887.84 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-10-24 | 01990
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 45982 | 45982 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-26 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 326317 | 280335 | 280335 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-30 | 9-П-18
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72094.18 | 69706.18 | 69706.18 | 2018-05-30 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-28 | 02536
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 | Утепление фасада | 495.17 | 69706.18 | 1161437.42 | 1161437.42 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-02 | 02178
Итого по г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 12 |  |  | 2563977.9 | 3653321.14 | 3653321.14
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 74831 | 74831 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 256169 | 181338 | 181338 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 849529-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-05-18 | 10-П-18
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55957.81 | 55957.81 | 55957.81 | 2018-05-30 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-29 | 03361
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Утепление фасада | 1172.5 | 2723585.14 | 2723585.14 | 2723585.14 | 2018-05-10 | 2018-11-12 | Производственный кооператив "Энергия" | 943313-ВО-СМР-2018 | 2018-05-10 | 2018-12-29 | 3314
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 |  |  | 3035711.95 | 3035711.95 | 3035711.95
Итого по город Михайловка |  |  | 21501860.13 | 22226221.43 | 22027443.35
город Урюпинск
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Ремонт фундамента | 45.9 | 1384241.58 | 1384241.58 | 1384241.58 | 2019-08-05 | 2019-11-27 | ООО «СК Артель» | 1240581-ВО-СМР-2018-2019(ГР) | 2019-08-05 | 2019-11-08 | 2015
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 111811 | 111811 | 111811 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1175545-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-04-04 | 2019-05-31 | 0000663
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33797.1 | 33797.1 | 33797.1 | 2019-08-05 | 2020-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 315-ВО-СК-2018 | 2019-08-05 | 2019-12-05 | 0002166
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 143491 | 143491 | 143491 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1175545-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-04-04 | 2019-04-29 | 0000541
г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 505.9 | 195062.4 | 195062.4 | 195062.4 | 2019-08-05 | 2019-11-27 | ООО «СК Артель» | 1240581-ВО-СМР-2018-2019(ГР) | 2019-08-05 | 2019-11-08 | 0002014
Итого по г. Урюпинск, пер. 9 Мая, д. 59 |  |  | 1868403.08 | 1868403.08 | 1868403.08
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Ремонт крыши | 702 | 1571896.99 | 1571896.99 | 1571896.99 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-11-22 | 02457
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 1361.3 | 251830.8 | 251830.8 | 251830.8 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-10-22 | 01951
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 403.1 | 449337.3 | 449337.3 | 449337.3 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-27 | 03105
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 43685 | 43685 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 370317 | 326632 | 326632 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-09 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/19
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 48188.97 | 48188.97 | 2018-06-04 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 959065-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-29 | 3346
г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48188.97 | 2664 | 0 | 2018-08-03 | 2019-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
Итого по г. Урюпинск, пер. Береговой, д. 2 |  |  | 2691571.06 | 2694235.06 | 2691571.06
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Ремонт фундамента | 56 | 1248409.32 | 1248409.32 | 1248409.32 | 2018-06-06 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-22 | 02459
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Ремонт крыши | 644 | 1259489.77 | 1259489.77 | 1259489.77 | 2018-06-06 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-07 | 02245
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Ремонт фасада | 372 | 826646.35 | 826646.35 | 826646.35 | 2018-06-06 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-24 | 03003
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Ремонт систем электроснабжения | 392.4 | 122897.92 | 122897.92 | 122897.92 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-11-08 | 02270
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 159277 | 159277 | 159277 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-25 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/20
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33863.14 | 33863.14 | 33863.14 | 2018-10-17 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2018-12-26 | 03055
г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-05-03 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/1
Итого по г. Урюпинск, пер. Новый, д. 41 |  |  | 3660583.5 | 3660583.5 | 3660583.5
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт фасада | 1217 | 1663778.15 | 1663778.15 | 1663778.15 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-24 | 03005
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт систем газоснабжения |  | 113123.81
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт подвала | 1513.8 | 777604.03 | 777604.03 | 777604.03 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-24 | 02985
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Подготовка документации | 1 |  | 78736 | 78736 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Подготовка документации | 1 | 293274.16 | 214538 | 214538 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-20 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/21
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 52245.57 | 52245.57 | 2018-06-04 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 959065-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-28 | 03172
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52245.57 | 4536 | 0 | 2018-08-03 | 2019-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 |  |  | 2900025.72 | 2791437.75 | 2786901.75
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Ремонт крыши | 801 | 1818649.06 | 1818649.06 | 1818649.06 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-11-22 | 02458
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Ремонт подвала | 1873 | 618000.82 | 618000.82 | 618000.82 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-24 | 03006
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Подготовка документации | 1 |  | 80207 | 80207 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Подготовка документации | 1 | 285281 | 205074 | 205074 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/22
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Осуществление строительного контроля | 1 | 51883.34 | 51883.34 | 51883.34 | 2018-06-04 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 959065-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-29 | 3324
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 |  |  | 2773814.22 | 2773814.22 | 2773814.22
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Ремонт крыши | 946.9 | 1919111.2 | 1919111.2 | 1919111.2 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-27 | 03101
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Ремонт фасада | 1434 | 1168006 | 1168006 | 1168006 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-27 | 03104
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Ремонт подвала | 2575.8 | 917487.71 | 917487.71 | 917487.71 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-27 | 03102
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Подготовка документации | 1 |  | 88247 | 88247 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Подготовка документации | 1 | 526640 | 438393 | 438393 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/23
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85269.65 | 85269.65 | 85269.65 | 2018-06-04 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 959065-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-29 | 3342
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 20000 | 10000 | 10000 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-12-21 | 02972
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 |  |  | 4636514.56 | 4626514.56 | 4626514.56
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения | 1106.3 | 133814.87 | 133814.87 | 133814.87 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02777
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 522.3 | 610843.34 | 610843 | 610843 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02778
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 90.85 | 96311.53 | 96311.53 | 96311.53 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02776
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 56.45 | 75382.35 | 75382.35 | 75382.35 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02775
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Подготовка документации | 1 |  | 50832 | 50832 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 196486 | 145654 | 145654 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-20 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/24
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19511.83 | 19511.83 | 19511.83 | 2018-05-30 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-29 | 3343
Итого по г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 46 |  |  | 1132349.92 | 1132349.58 | 1132349.58
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт фундамента | 98.4 | 2549380.19 | 2549380.19 | 2549380.19 | 2018-06-06 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02768
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1480.1 | 223852.47 | 223852.47 | 223852.47 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02766
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 665.35 | 731222.26 | 731222.26 | 731222.26 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02763
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 97.2 | 99504.29 | 99504.29 | 99504.29 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02767
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 83.2 | 131749.58 | 131749.58 | 131749.58 | 2018-06-06 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02764
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Ремонт подвала | 1480.1 | 33456.52 | 33456.52 | 33456.52 | 2018-06-06 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 971137-ВО-СМР-2014-2015-2016-2018 | 2018-06-06 | 2018-12-11 | 02765
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 77060 | 77060 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 358756 | 281696 | 281696 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-23 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/25
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 80283.22 | 80283.22 | 2018-05-30 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-27 | 03094
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85139.22 | 4856 | 0 | 2018-11-07 | 2019-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1079413-ВО-СК-2018 | 2018-11-07
Итого по г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 3 |  |  | 4213060.53 | 4213060.53 | 4208204.53
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт фундамента | 60 | 1853462.6 | 1853462.6 | 1853462.6 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-21 | 02979
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 1494.9 | 295139.88 | 295139.88 | 295139.88 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-10-22 | 01949
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1019.5 | 1108759 | 1108759 | 1108759 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-12 | 02786
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт систем газоснабжения |  | 111261.1
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 137.65 | 160621.06 | 160621.06 | 160621.06 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-12 | 02784
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 102.4 | 162840.45 | 162840.45 | 162840.45 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-12 | 02785
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Ремонт подвала | 1494.9 | 888935.98 | 888935.98 | 888935.98 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-10-18 | 01932
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 76976 | 76976 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 522398 | 445422 | 445422 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/26
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 151055.95 | 151055.95 | 2018-06-04 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 959065-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-28 | 03171
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 151055.95 | 4919 | 0 | 2018-08-03 | 2019-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 | Утепление фасада | 1247 | 2588930.51 | 2588930.51 | 2588930.51 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-12-24 | 03004
Итого по г. Урюпинск, ул. Красногвардейская, д. 7 |  |  | 7843404.53 | 7737062.43 | 7732143.43
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Ремонт фундамента | 9.1 | 1385638.36 | 1385638.36 | 1385638.36 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-11-22 | 02456
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Ремонт крыши | 637 | 1216239.86 | 1216239.86 | 1216239.86 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-11-08 | 02240
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Ремонт фасада | 368 | 602823.44 | 602823.44 | 602823.44 | 2018-05-23 | 2019-02-04 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-11-22 | 02455
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 412.8 | 138524.9 | 138524.9 | 138524.9 | 2018-05-23 | 2018-11-13 | ООО «СК Артель» | 956917-ВО-СМР-2018 | 2018-05-23 | 2018-10-22 | 01950
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Ремонт систем газоснабжения |  | 35589.77
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 29206 | 29206 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-04-09 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 185343 | 156137 | 156137 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-30 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/27
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 71545.05 | 71545.05 | 2018-06-04 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 959065-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-05 | 02659
г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71545.05 | 937 | 0 | 2018-08-03 | 2019-07-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1013047-В-ВО-СК-2018-2020 | 2018-08-03
Итого по г. Урюпинск, ул. Окладненская, д. 24 |  |  | 3635704.38 | 3601051.61 | 3600114.61
Итого по город Урюпинск |  |  | 35355431.5 | 35098512.32 | 35080600.32
город Фролово
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Ремонт фундамента | 44.16 | 917451.18 | 917451.18 | 917451.18 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 02616
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 427.8 | 129130.62 | 129130.62 | 129130.62 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-29 | 02560
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 39570 | 39570 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-19 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 189044 | 149474 | 149474 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-06 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/19
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48998.45 | 48998.45 | 48998.45 | 2018-06-07 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-18 | 02919
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 | Утепление фасада | 448 | 1243065.69 | 1243065.69 | 1243065.69 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-29 | 02559
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 1 |  |  | 2527689.94 | 2527689.94 | 2527689.94
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Ремонт фундамента | 44.74 | 924002.13 | 924002.13 | 924002.13 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 02617
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 480.2 | 130056.23 | 130056.23 | 130056.23 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-10 | 02748
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 40954 | 40954 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-19 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 193766 | 152812 | 152812 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-06 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/20
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48440 | 48440.9 | 48440.9 | 2018-06-07 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-18 | 02918
г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 | Утепление фасада | 444 | 1209535.33 | 1209535.33 | 1209535.33 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-10 | 02747
Итого по г. Фролово, п. Верхний поселок Газоразведки, д. 5 |  |  | 2505799.69 | 2505800.59 | 2505800.59
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт фундамента | 19.9 | 1312380.68 | 1312380.68 | 1312380.68 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-30 | 02621
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт крыши | 532.4 | 1386276.83 | 1386276.83 | 1386276.83 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-04 | 02639
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт систем электроснабжения | 966.5 | 105184.4 | 105184.4 | 105184.4 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 02425
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 206.07 | 207271.46 | 207271.46 | 207271.46 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-16 | 02427
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41.55 | 39549.14 | 39549.14 | 39549.14 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 02424
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 44.4 | 53100.93 | 53100.93 | 53100.93 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 02426
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 47.8 | 72132.11 | 72132.11 | 72132.11 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-19 | 02423
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Подготовка документации | 1 |  | 47775 | 47775 | 2017-11-23 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 823079-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-23 | 2018-01-19 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Подготовка документации | 1 | 345051 | 297276 | 297276 | 2018-04-05 | 2018-05-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 916075-ВО-ПСД-2018 | 2018-04-05 | 2018-05-07 | 916075-ВО-ПСД-2018/1
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Осуществление строительного контроля | 1 | 106816.5 | 106816.5 | 106816.5 | 2018-10-09 | 2019-01-11 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03353
г. Фролово, ул. Советская, д. 80 | Утепление фасада | 649.03 | 1815529.58 | 1815529.58 | 1815529.58 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006873-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | 03164
Итого по г. Фролово, ул. Советская, д. 80 |  |  | 5443292.63 | 5443292.63 | 5443292.63
Итого по город Фролово |  |  | 10476782.26 | 10476783.16 | 10476783.16
Городищенский муниципальный район
Городищенское городское поселение
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 468.4 | 132359.88 | 132359.88 | 132359.88 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Олимпстрой" | 1023897-В-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-14 | 02873
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Ремонт систем газоснабжения | 34 | 34102 | 33062.29 | 0 | 2019-11-20 | 2020-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1303267-ВО-СМР-2018-2020 | 2019-11-20
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 40952 | 40952 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 74455 | 33503 | 33503 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 104
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 2832.5 | 2832.5 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2018-12-28 | 03170
Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2832.5 | 669 | 0 | 2018-08-31 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1031587-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-31
Итого по Городищенский р-н, Городищенское г/п, рп. Городище, ул. Гагарина, д. 10 |  |  | 243749.38 | 243378.67 | 209647.38
Итого по Городищенское городское поселение |  |  | 243749.38 | 243378.67 | 209647.38
Котлубанское сельское поселение
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 49137 | 49137 | 49137 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-09 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Итого по Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Советская, д. 2 |  |  | 49137 | 49137 | 49137
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Ремонт крыши | 531.5 | 1145080.9 | 1145080.9 | 1145080.9 | 2018-08-16 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1021217-ВО-СМР-2018 | 2018-08-16 | 2019-01-30 | 000095
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 44689 | 44689 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-09 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 112762 | 68073 | 68073 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-18 | 113
Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24504.73 | 24504.73 | 24504.73 | 2018-08-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-01-31 | 000097
Итого по Городищенский р-н, Котлубанское с/п, п. Котлубань, ул. Солнечная, д. 4 |  |  | 1282347.63 | 1282347.63 | 1282347.63
Итого по Котлубанское сельское поселение |  |  | 1331484.63 | 1331484.63 | 1331484.63
Новожизненское сельское поселение
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Ремонт систем электроснабжения | 743.2 | 230144.16 | 230144.16 | 230144.16 | 2019-08-05 | 2019-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | 1243999-ВО-СМР-2018 | 2019-08-05 | 2019-11-08 | 0002024
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 194.42 | 212228.05 | 212228.05 | 212228.05 | 2019-08-05 | 2019-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | 1243999-ВО-СМР-2018 | 2019-08-05 | 2019-11-15 | 0002058
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52.51 | 63322.54 | 63322.54 | 63322.54 | 2019-08-05 | 2019-12-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | 1243999-ВО-СМР-2018 | 2019-08-05 | 2019-11-15 | 0002057
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 38.5 | 61025.54 | 61025.54 | 61025.54 | 2019-08-05 | 2019-11-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | 1243999-ВО-СМР-2018 | 2019-08-05 | 2019-11-15 | 0002059
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Подготовка документации | 1 |  | 51206 | 51206 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Подготовка документации | 1 | 170769.23 | 119563 | 119563 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 1/000080
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Осуществление строительного контроля | 1 | 8234.94 | 8234.94 | 8234.94 | 2018-10-17 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-11-20 | 0002082
Итого по Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 |  |  | 745724.46 | 745724.23 | 745724.23
Итого по Новожизненское сельское поселение |  |  | 745724.46 | 745724.23 | 745724.23
Россошинское сельское поселение
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 440.5 | 187481.43 | 187481.43 | 187481.43 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО "Олимпстрой" | 1023897-В-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2019-01-23 | 000024
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 231.3 | 251787.42 | 251787.42 | 251787.42 | 2018-08-16 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1021217-ВО-СМР-2018 | 2018-08-16 | 2019-09-24 | 0001513
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 40315 | 40315 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-09 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 106355 | 66040 | 66040 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 88
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 5388.25 | 5388.25 | 2018-08-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-09-26 | 00001676
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9400.35 | 4012.1 | 4012.1 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-01-30 | 000082
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 |  |  | 555024.2 | 555024.2 | 555024.2
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 85.9 | 109672.6 | 109672.6 | 109672.6 | 2018-08-16 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1021217-ВО-СМР-2018 | 2018-08-16 | 2019-07-10 | 0000882
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 42079 | 42079 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-09 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 87886.44 | 45807 | 45807 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 89
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2346.99 | 2346.99 | 2346.99 | 2018-08-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-07-10 | 0000870
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 199906.03 | 199905.59 | 199905.59
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 438.8 | 127379.97 | 127379.97 | 127379.97 | 2018-08-16 | 2018-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1021217-ВО-СМР-2018 | 2018-08-16 | 2019-01-23 | 000025
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 202.2 | 213270.63 | 213270.63 | 213270.63 | 2018-08-16 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1021217-ВО-СМР-2018 | 2018-08-16 | 2019-07-02 | 0000812
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 41425 | 41425 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-09 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 108805 | 67380 | 67380 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-04-20 | 90
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7289.92 | 7289.92 | 7289.92 | 2018-08-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-07-05 | 0000844
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 |  |  | 456745.52 | 456745.52 | 456745.52
Итого по Россошинское сельское поселение |  |  | 1211675.75 | 1211675.31 | 1211675.31
Итого по Городищенский муниципальный район |  |  | 3532634.22 | 3532262.84 | 3498531.55
Дубовский муниципальный район
город Дубовка
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Ремонт систем электроснабжения | 1206.8 | 338227.36 | 338227.36 | 338227.36 | 2018-11-29 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1093901-ВО-СМР-2018 | 2018-11-29 | 2019-06-10 | 0000706
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Ремонт подвала | 1206.8 | 1675246.81 | 1675246.81 | 1675246.81 | 2018-11-29 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1093901-ВО-СМР-2018 | 2018-11-29 | 2019-07-01 | 0000803
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 144662 | 144662 | 144662 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-15 | 108
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74016.15 | 74016.15 | 74016.15 | 2018-08-27 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1029411-ВО-СК-2018 | 2018-08-27 | 2019-08-13 | 00001238
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Утепление фасада | 817.54 | 1445224.26 | 1445224.26 | 1445224.26 | 2018-11-29 | 2019-06-19 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1093901-ВО-СМР-2018 | 2018-11-29 | 2019-08-07 | 0001175
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 |  |  | 3677376.58 | 3677376.58 | 3677376.58
Итого по город Дубовка |  |  | 3677376.58 | 3677376.58 | 3677376.58
Итого по Дубовский муниципальный район |  |  | 3677376.58 | 3677376.58 | 3677376.58
Еланский муниципальный район
Еланское городское поселение
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 425 | 110818.81 | 110818.81 | 110818.81 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-04-26 | 0000522
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 53 | 34685.93 | 34685.93 | 34685.93 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-04-09 | 0000397
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 20 | 42499.64 | 42499.64 | 42499.64 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-04-24 | 0000509
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 154037 | 154037 | 154037 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-05-07 | 37
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27939.74 | 27939.74 | 27939.74 | 2018-10-09 | 2019-08-02 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-11-05 | 0001992
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Утепление фасада | 521.7 | 1117590.78 | 1117590.78 | 1117590.78 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-09-19 | 0001543
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-05-24 | 53
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 7 |  |  | 1497571.9 | 1497571.9 | 1497571.9
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Ремонт систем электроснабжения | 673.8 | 221048.9 | 221048.9 | 221048.9 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-04-09 | 0000396
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 100 | 78630.79 | 78630.79 | 78630.79 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-03-14 | 0000250
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 110.3 | 103530.38 | 103530.38 | 103530.38 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-03-14 | 0000248
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Ремонт подвала | 673.8 | 638068.36 | 638068.36 | 638068.36 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-03-14 | 0000249
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 191144 | 191144 | 191144 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-04-28 | 36
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54668.39 | 54668.39 | 54668.39 | 2018-10-09 | 2019-08-02 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-08-02 | 0001112
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 | Утепление фасада | 670.4 | 1592961.54 | 1592961.54 | 1592961.54 | 2018-11-07 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1076001-ВО-СМР-2018 | 2018-11-07 | 2019-07-23 | 0000946
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 74 |  |  | 2880052.36 | 2880052.36 | 2880052.36
Итого по Еланское городское поселение |  |  | 4377624.26 | 4377624.26 | 4377624.26
Итого по Еланский муниципальный район |  |  | 4377624.26 | 4377624.26 | 4377624.26
Жирновский муниципальный район
Александровское сельское поселение
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Ремонт крыши | 390 | 448193.45 | 448193.45 | 448193.45 | 2019-03-04 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1165365-ВО-СМР-2018 | 2019-03-04 | 2019-06-21 | 0000773
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Ремонт систем электроснабжения | 696.9 | 152767.23 | 152767.23 | 152767.23 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-06-21 | 0000771
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 49314 | 49314 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2019-03-14 | 0000242
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 262978 | 213664 | 213664 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 79
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29499.74 | 29499.74 | 29499.74 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-12-12 | 0002222
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Утепление фасада | 617.58 | 1796251.93 | 1796251.93 | 1796251.93 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-12-03 | 0002150
Итого по Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 |  |  | 2689690.35 | 2689690.35 | 2689690.35
Итого по Александровское сельское поселение |  |  | 2689690.35 | 2689690.35 | 2689690.35
Жирновское городское поселение
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 2615 | 487448.39 | 487448.39 | 487448.39 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-06-19 | 00755
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 88222 | 88222 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 158968.36 | 70746 | 70746 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 80
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9072.56 | 4681.56 | 4681.56 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-08-01 | 0001116
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 |  |  | 655489.31 | 651097.95 | 651097.95
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32.8 | 60809.18 | 60809.18 | 60809.18 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-01 | 0001085
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 41712 | 41712 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 70457 | 28745 | 28745 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 81
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 562.52 | 562.52 | 562.52 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-07 | 0001781
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 |  |  | 131828.7 | 131828.7 | 131828.7
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 411.9 | 143945.79 | 143945.79 | 143945.79 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-06-21 | 0000772
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 24.2 | 47037.79 | 47037.79 | 47037.79 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-07 | 0001156
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Ремонт подвала | 411.9 | 149358.55 | 149358.55 | 149358.55 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-19 | 0001542
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 41458 | 41458 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 103308 | 61850 | 61850 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 82
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3303.6 | 3303.6 | 3303.6 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | 0001780
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 6 |  |  | 446953.73 | 446953.73 | 446953.73
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 440.6 | 138455.04 | 138455.04 | 138455.04 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-07-04 | 0000830
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Ремонт систем газоснабжения | 102 | 148998 | 142935.6 | 0 | 2020-06-08 | 2020-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1404377-ВО-СМР-2018-2019-2020 | 2020-06-08
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 24.9 | 45815.53 | 45815.53 | 45815.53 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-19 | 0001539
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Ремонт подвала | 440.6 | 211474.39 | 211474.39 | 211474.39 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-19 | 0001540
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 41375 | 41375 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 |  | 0001329
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 103123 | 61748 | 61748 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 83
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 4066.4 | 4066.4 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | 0001779
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6751.4 | 2685 | 0 | 2018-11-07 | 2019-11-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1079413-ВО-СК-2018 | 2018-11-07
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 |  |  | 654617.36 | 648554.96 | 502934.36
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 494.1 | 138716.96 | 138716.96 | 138716.96 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-06-20 | 0000762
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 19.9 | 42250.61 | 42250.61 | 42250.61 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-22 | 00001347
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Ремонт подвала | 494.1 | 179345.45 | 179345.45 | 179345.45 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-19 | 0001541
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Подготовка документации | 1 |  | 41755 | 41755 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 103933 | 62178 | 62178 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 84
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4213.51 | 3547.51 | 3547.51 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-04 | 0001782
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 14 |  |  | 468459.53 | 467793.53 | 467793.53
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 492.7 | 557514.41 | 557514.41 | 557514.41 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-10-07 | 0001793
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35 | 52342.96 | 52342.96 | 52342.96 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-17 | 0001516
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43.5 | 92437.5 | 92437.5 | 92437.5 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-17 | 0001515
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 46768 | 46768 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 230307.16 | 183539 | 183539 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 94
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28670.22 | 25736.22 | 25736.22 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-22 | 0001938
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 | Утепление фасада | 876 | 1982630.06 | 1982630.06 | 1982630.06 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-07-29 | 0001021
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 2 |  |  | 2943902.31 | 2940968.15 | 2940968.15
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 242 | 401700.79 | 401700.79 | 401700.79 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-24 | 0001559
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 37.2 | 40936 | 40936 | 40936 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-05-28 | 0000640
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32 | 66408.91 | 66408.91 | 66408.91 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-05-28 | 0000641
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Ремонт подвала | 436.5 | 55686.15 | 55686.15 | 55686.15 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-05-28 | 0000642
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 42539 | 42539 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 222982 | 180443 | 180443 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 85
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17867.16 | 17867.16 | 17867.16 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-22 | 0001936
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Утепление фасада | 453 | 106681.3 | 1066881.3 | 1066881.3 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-07-29 | 0001022
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 |  |  | 912262.31 | 1872462.31 | 1872462.31
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 151.8 | 244275.94 | 244275.94 | 244275.94 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-10-07 | 0001794
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 35 | 41687.39 | 41687.39 | 41687.39 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-21 | 00001321
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 48.9 | 98074.81 | 98074.81 | 98074.81 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-22 | 00001349
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Ремонт подвала | 441.8 | 101090.84 | 101090.84 | 101090.84 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-14 | 00001262
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 42911 | 42911 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 223372 | 180461 | 180461 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 86
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21184.26 | 21184.26 | 21184.26 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-22 | 0001937
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Утепление фасада | 450.85 | 1122234.32 | 1122234.32 | 1122234.32 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-09-20 | 0001551
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 |  |  | 1851919.56 | 1851919.56 | 1851919.56
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Ремонт крыши | 256 | 529510.44 | 529510.44 | 529510.44 | 2019-03-04 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1165365-ВО-СМР-2018 | 2019-03-04 | 2019-06-26 | 0000792
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 405 | 129073.77 | 129073.77 | 129073.77 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-06-19 | 00751
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 262.1 | 375454.55 | 375454.55 | 375454.55 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-09-20 | 0001550
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 25.5 | 44748.7 | 44748.7 | 44748.7 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-10-07 | 0001795
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 51 | 85303.1 | 85303.1 | 85303.1 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-22 | 00001348
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 40651 | 40651 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 298973 | 258322 | 258322 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 96
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27845.92 | 27845.92 | 27845.92 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-10-22 | 0001939
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Утепление фасада | 473.45 | 1256579.49 | 1256579.49 | 1256579.49 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-09-13 | 0001509
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 |  |  | 2747488.97 | 2747488.97 | 2747488.97
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Ремонт крыши | 421 | 890518.75 | 890518.75 | 890518.75 | 2018-11-16 | 2019-02-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 1085321-ВО-СМР-2018 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 03074
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 509.6 | 125685.54 | 125685.54 | 125685.54 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-06-19 | 00752
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 176 | 293979.84 | 293979.84 | 293979.84 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-10-07 | 0001796
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 20 | 36919.26 | 36919.26 | 36919.26 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-02 | 0001107
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Ремонт подвала | 509.6 | 251737.4 | 251737.4 | 251737.4 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-05-28 | 0000639
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 38475 | 38475 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 296734 | 258259 | 258259 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 98
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26793.14 | 26793.14 | 26793.14 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-12-30 | 0002536
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Утепление фасада | 596.36 | 1416731.51 | 1416731.51 | 1416731.51 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-10-22 | 0001928
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 |  |  | 3339099.44 | 3339099.44 | 3339099.44
Итого по Жирновское городское поселение |  |  | 14152021.22 | 15098167.3 | 14952546.7
Красноярское городское поселение
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Ремонт крыши | 609 | 1223010.44 | 1223010.44 | 1223010.44 | 2018-11-16 | 2019-02-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 1085321-ВО-СМР-2018 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 03076
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 982.6 | 160333.86 | 160333.86 | 160333.86 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-07-10 | 0000873
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 42198 | 42198 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-05-31 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 247669 | 205471 | 205471 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 87
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38711.22 | 36694.22 | 36694.22 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-12-12 | 0002224
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Утепление фасада | 835.6 | 1931440.66 | 1931440.66 | 1931440.66 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-11-21 | 0002087
Итого по Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 |  |  | 3601165.18 | 3599148.18 | 3599148.18
Итого по Красноярское городское поселение |  |  | 3601165.18 | 3599148.18 | 3599148.18
Линевское городское поселение
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Ремонт крыши | 551 | 1130465.9 | 1130465.9 | 1130465.9 | 2018-11-16 | 2019-02-14 | ООО "КПМК" (Самара) | 1085321-ВО-СМР-2018 | 2018-11-16 | 2018-12-27 | 03075
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Ремонт систем электроснабжения | 696.6 | 165592.4 | 165592.4 | 165592.4 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-07-12 | 0000894
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 530.5 | 635670.85 | 635670.85 | 635670.85 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-10-07 | 0001797
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Ремонт подвала | 696.6 | 320212.21 | 320213.21 | 320213.21 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094553-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-07-10 | 0000872
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Подготовка документации | 1 |  | 61357 | 61357 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Подготовка документации | 1 | 464791 | 403434 | 403434 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 97
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45412.41 | 45412.41 | 45412.41 | 2018-10-17 | 2020-01-29 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1066537-В-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2020-03-16 | 000397
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Утепление фасада | 1097.9 | 2893714.85 | 2893714.85 | 2893714.85 | 2019-05-24 | 2019-12-16 | ООО «КРИОЛИТ» | 1204107-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-11-27 | 0002107
Итого по Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 |  |  | 5655859.62 | 5655860.62 | 5655860.62
Итого по Линевское городское поселение |  |  | 5655859.62 | 5655860.62 | 5655860.62
Итого по Жирновский муниципальный район |  |  | 26098736.37 | 27042866.45 | 26897245.85
Калачевский муниципальный район
Калачевское городское поселение
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Ремонт крыши | 577 | 1511134.12 | 1511134.12 | 1511134.12 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | 02295
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Подготовка документации | 1 | 117295 | 117295 | 117295 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 001
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78302 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-02-19 | 0000006
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Утепление фасада | 646.8 | 1751465.1 | 1751465.1 | 1751465.1 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-02-04 | 0000111
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 |  |  | 3458196.22 | 3379894.22 | 3379894.22
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Ремонт крыши | 594 | 1445996.74 | 1445996.74 | 1445996.74 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | 02294
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Подготовка документации | 1 | 117295 | 117295 | 117295 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 002
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80389.43 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-03-26 | 0000007
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Утепление фасада | 581.7 | 1767125.33 | 1767125.33 | 1767125.33 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-03-15 | 000252
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 |  |  | 3410806.5 | 3330417.07 | 3330417.07
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Ремонт крыши | 598 | 1513495.33 | 1513495.33 | 1513495.33 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | 02293
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Подготовка документации | 1 | 129648 | 129648 | 129648 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 003
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78761 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-03-26 | 0000008
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Утепление фасада | 657.2 | 1822377.09 | 1822377.09 | 1822377.09 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-03-15 | 000251
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 |  |  | 3544281.42 | 3465520.42 | 3465520.42
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Ремонт крыши | 595 | 1423666 | 1423666 | 1423666 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-22 | 02467
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Ремонт систем электроснабжения | 819.7 | 126318 | 126318 | 126318 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-11 | 02743
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Подготовка документации | 1 | 119038 | 119038 | 119038 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-04-27 | 004
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42772 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-01-18 | 00001/3
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-03 | 005
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 |  |  | 1721794 | 1679022 | 1679022
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Ремонт крыши | 622 | 1613518.81 | 1613518.81 | 1613518.81 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 03389
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Подготовка документации | 1 | 127777 | 127777 | 127777 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 006
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80736 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-05-31 | 000000010
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Утепление фасада | 653.7 | 1851087.62 | 1851087.62 | 1851087.62 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-02-04 | 0000113
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 |  |  | 3673119.43 | 3592383.43 | 3592383.43
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Ремонт крыши | 607 | 1578420.33 | 1578420.33 | 1578420.33 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-07 | 02713
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 116233 | 116233 | 116233 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 007
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 74924.2 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2018-12-29 | 000002
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Утепление фасада | 613.1 | 1524944.88 | 1524944.88 | 1524944.88 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-07 | 02720
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 |  |  | 3294522.41 | 3219598.21 | 3219598.21
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт крыши | 589 | 1588835 | 1588835 | 1588835 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-07 | 02714
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт подвала | 663 | 1039304.42 | 1039304.42 | 1039304.42 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 03446
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 127633 | 127633 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 008
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 139396 | 11763 | 11763 | 2018-03-21 | 2018-04-09 | ООО "Волгадонпроект" | 876-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-21 | 2018-04-05 | 038
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 105469.38 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-01-18 | 00001/1
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Утепление фасада | 665 | 1702679.11 | 1702679.11 | 1702679.11 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-23 | 02490
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 |  |  | 4575683.91 | 4470214.53 | 4470214.53
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Ремонт крыши | 593 | 1578270.2 | 1578270.2 | 1578270.2 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-23 | 02483
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Ремонт систем электроснабжения | 670 | 111628 | 111628 | 111628 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-23 | 02482
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 142.7 | 238357 | 238357 | 238357 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-14 | 02866
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Подготовка документации | 1 | 135086 | 135086 | 135086 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-04-27 | 009
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50509 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-05-30 | 0000009
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-04 | 010
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 |  |  | 2123850.2 | 2073341.2 | 2073341.2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Ремонт крыши | 596.9 | 1544773.12 | 1544773.12 | 1544773.12 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-14 | 02865
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Подготовка документации | 1 | 135086 | 135086 | 135086 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 011
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Осуществление строительного контроля | 1 | 79223 | 0.01 | 0.01 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-08-02 | 0001114
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Утепление фасада | 676.8 | 1850573.65 | 1850573.65 | 1850573.65 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-07-08 | 0000858
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А |  |  | 3609655.77 | 3530432.78 | 3530432.78
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт крыши | 596.3 | 1579781 | 1579781 | 1579781 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-29 | 03445
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт систем электроснабжения | 685.9 | 158773 | 158773 | 158773 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-23 | 02489
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 152.73 | 231737 | 231737 | 231737 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-18 | 02929
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт систем холодного водоснабжения | 83.4 | 95830 | 95830 | 95830 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-14 | 02867
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 78.1 | 147680 | 147680 | 147680 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-18 | 02930
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт подвала | 685.9 | 1086222.01 | 1086222.01 | 1086222.01 | 2018-09-06 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1034199-ВО-СМР-2018 | 2018-09-06 | 2019-02-25 | 0000190
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Подготовка документации | 1 |  | 148089 | 148089 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-04-27 | 012
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Подготовка документации | 1 | 170052 | 21963 | 21963 | 2018-05-25 | 2018-07-05 | ООО "Волгадонпроект" | 877-ВО-ПСД-2018 | 2018-05-25 | 2018-08-24 | 051
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 23245.15 | 23245.15 | 2018-09-03 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1031585-ВО-СК-2018 | 2018-09-03 | 2019-03-05 | 0000225
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 23245.15 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-01-18 | 00001/2
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-04 | 013
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б |  |  | 3503320.16 | 3503320.16 | 3503320.16
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Ремонт крыши | 580 | 1278120.5 | 1278120.5 | 1278120.5 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-11-12 | 02296
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 117366 | 117366 | 117366 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 014
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 83627 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2019-02-19 | 0000005
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Утепление фасада | 616.2 | 1700315.4 | 1700315.4 | 1700315.4 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2019-02-04 | 0000112
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 |  |  | 3179428.9 | 3095801.9 | 3095801.9
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Ремонт крыши | 595 | 1550414.36 | 1550414.36 | 1550414.36 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-18 | 02926
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 680.2 | 117006.73 | 117006.73 | 117006.73 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-18 | 02927
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 58.2 | 123675 | 123675 | 123675 | 2018-06-09 | 2018-11-13 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 971965-ВО-СМР-2018 | 2018-06-09 | 2018-12-18 | 02928
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 144291 | 144291 | 144291 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-16 | 015
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 45676.45 | 0 | 0 | 2018-10-17 | 2018-12-27 | ООО СК «Ренессанс» | 1066553-ВО-СК-2018 | 2018-10-17 | 2018-12-29 | 000001
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 |  |  | 1981063.54 | 1935387.09 | 1935387.09
Итого по Калачевское городское поселение |  |  | 38075722.46 | 37275333.01 | 37275333.01
Логовское сельское поселение
Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, ул. ., д. 44 | Ремонт крыши | 516.31 | 1294255 | 1294255 | 1294255 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1038099-ВО-СМР-2018 | 2018-09-12 | 2018-12-29 | 03386
Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, ул. ., д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 710.4 | 166580.93 | 166580.93 | 166580.93 | 2018-09-12 | 2018-12-28 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1038099-ВО-СМР-2018 | 2018-09-12 | 2018-12-29 | 03484
Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, ул. ., д. 44 | Подготовка документации | 1 | 194577 | 194577 | 194577 | 2018-06-04 | 2018-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 961363-ВО-ПСД-2018 | 2018-06-04 | 2018-07-04 | б/н
Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, ул. ., д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 115729 | 64041.43 | 64041.43 | 2018-09-07 | 2020-01-24 | ООО "Империя" | 1038179-ВО-СК-2017-2018 | 2018-09-07 | 2019-12-28 | 0002484
Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, ул. ., д. 44 | Утепление фасада | 613.42 | 1606892.88 | 1606892.88 | 1606892.88 | 2019-07-03 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1223379-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-07-03 | 2019-10-22 | 0001930
Итого по Калачевский р-н, Логовское с/п, х. Логовский, ул. ., д. 44 |  |  | 3378034.81 | 3326347.24 | 3326347.24
Итого по Логовское сельское поселение |  |  | 3378034.81 | 3326347.24 | 3326347.24
Итого по Калачевский муниципальный район |  |  | 41453757.27 | 40601680.25 | 40601680.25
Камышинский муниципальный район
Петров Вал
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Ремонт фундамента | 74.53 | 1485295.99 | 1485295.99 | 1485295.99 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-12-04 | 02635
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 917.2 | 211675.83 | 211675.83 | 211675.83 | 2018-05-14 | 2018-08-24 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-23 | 01976
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 824 | 1263019.99 | 1263019.99 | 1263019.99 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-23 | 01960
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 161 | 158700.44 | 158700.44 | 158700.44 | 2018-05-14 | 2018-08-10 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-22 | 01975
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 196 | 243455.76 | 243455.76 | 243455.76 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 01934
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 49203 | 49203 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 291986 | 242783 | 242783 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-06 | 12
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 127416.47 | 127416.47 | 127416.47 | 2018-05-10 | 2018-12-26 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-12-14 | 02849
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Утепление фасада | 884.26 | 2322326.67 | 2322326.67 | 2322326.67 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-24 | 01979
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 917.2 | 269566.16 | 269566.16 | 269566.16 | 2018-05-14 | 2018-09-28 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-24 | 02012
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 1 |  |  | 6373443.31 | 6373443.31 | 6373443.31
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Ремонт фундамента | 62.89 | 1303286.2 | 1303286.2 | 1303286.2 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-08-07 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 874.2 | 201935.97 | 201935.97 | 201935.97 | 2018-05-14 | 2018-10-05 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-23 | 01973
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 824 | 1261722.72 | 1261722.72 | 1261722.72 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-23 | 01959
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 176 | 170847.84 | 170847.84 | 170847.84 | 2018-05-14 | 2018-09-21 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-22 | 01974
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 196 | 239416.81 | 239416.81 | 239416.81 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 01935
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 50024 | 50024 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 295610.16 | 245586 | 245586 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-06 | 13
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 124752.86 | 124752.86 | 124752.86 | 2018-05-10 | 2018-12-26 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-22 | 02466
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Утепление фасада | 808.6 | 2374780.69 | 2374780.69 | 2374780.69 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-09 | 17
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 874.2 | 277583.03 | 277583.03 | 277583.03 | 2018-05-14 | 2018-10-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-12 | 19
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 6 |  |  | 6249936.28 | 6249936.12 | 6249936.12
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Ремонт фундамента | 55.9 | 1146910.01 | 1146910.01 | 1146910.01 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-08-07 | 2
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 45114 | 45114 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 189028 | 143914 | 143914 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-06 | 10
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 70120.4 | 70120.4 | 70120.4 | 2018-05-10 | 2018-12-26 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-12-29 | 03455
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Утепление фасада | 707.38 | 1952428.98 | 1952428.98 | 1952428.98 | 2018-05-14 | 2018-10-05 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-09-24 | 4
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 708.2 | 177315.35 | 177315.35 | 177315.35 | 2018-05-14 | 2018-10-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-09-24 | 3
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 10 |  |  | 3535802.74 | 3535802.74 | 3535802.74
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 879.5 | 268355.5 | 268355.5 | 268355.5 | 2018-05-14 | 2018-10-26 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-16 | 8
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 161 | 157213.25 | 157213.25 | 157213.25 | 2018-05-14 | 2018-10-26 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 01936
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 244 | 282823.61 | 282823.61 | 282823.61 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 01937
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 49865 | 49865 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-12 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 211784 | 161919 | 161919 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-06 | 14
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42090.39 | 42090.39 | 42090.39 | 2018-05-10 | 2018-12-26 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-22 | 02465
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 12 |  |  | 962266.75 | 962266.75 | 962266.75
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 646.9 | 198053.52 | 198053.52 | 198053.52 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-16 | 12
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 628 | 931887.09 | 931887.09 | 931887.09 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-23 | 01958
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 127 | 125050.27 | 125050.27 | 125050.27 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 01938
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 194 | 197833.51 | 197833.51 | 197833.51 | 2018-05-14 | 2018-11-12 | ООО "ТРУД" | 938741-ВО-СМР-2018 | 2018-05-14 | 2018-10-19 | 01939
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Подготовка документации | 1 |  | 44728 | 44728 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 163160 | 118432 | 118432 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-06 | 15
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30775.27 | 30775.27 | 30775.27 | 2018-05-10 | 2018-12-26 | Производственный кооператив "Энергия" | 938927-ВО-СК-2018 | 2018-05-10 | 2018-11-22 | 02464
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 |  |  | 1646759.66 | 1646759.66 | 1646759.66
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт фундамента | 66.2 | 1411453.44 | 1411453.44 | 1411453.44 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-10-09 | 1
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт крыши | 651 | 1805588.31 | 1805588.31 | 1805588.31 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-10-09 | 2
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 673.7 | 175402.03 | 175402.03 | 175402.03 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-09-19 | 4
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 475.1 | 792136.86 | 792136.86 | 792136.86 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-11-02 | 02180
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 29 | 32690.1 | 32690.1 | 32690.1 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-11-02 | 02181
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 139.5 | 147287.59 | 147287.59 | 147287.59 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-11-02 | 02179
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 43930 | 43930 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 331430 | 287500 | 287500 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-12 | 11
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 137046.86 | 134769.86 | 134769.86 | 2018-05-30 | 2018-10-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-12 | 02297
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 | Утепление фасада | 846 | 1933098.73 | 1933098.73 | 1933098.73 | 2018-05-17 | 2018-09-12 | ООО "СМУ 10" | 946583-ВО-СМР-2018 | 2018-05-17 | 2018-09-19 | 3
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Гагарина, д. 8 |  |  | 6766133.92 | 6763856.92 | 6763856.92
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт фундамента | 53 | 852518.65 | 852518.65 | 852518.65 | 2019-05-24 | 2019-10-11 | ООО "Империя" | 1204111-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2019-12-06 | 0002176
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт крыши | 457.09 | 1420617 | 1189753.46 | 1189753.46 | 2019-05-24 | 2019-10-11 | ООО "Империя" | 1204111-ВО-СМР-2018 | 2019-05-24 | 2020-01-29 | 000096
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения |  | 282793
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 71922
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения |  | 145446
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 30083.9 | 30083.9 | 2019-01-09 | 2019-02-07 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1126255-ВО-ПСДГ-2018 | 2019-01-09 | 2019-02-27 | 0000194
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 233279.9 | 203196 | 203196 | 2019-01-09 | 2019-02-07 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1130535-ВО-ПСД-2018 | 2019-01-09 | 2019-02-01 | 000105
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 7748.99 | 0 | 2019-04-10 | 2019-11-22 | ООО СК «Ренессанс» | 303/1-ВО-СК-2018 | 2019-04-10
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118748 | 98854.18 | 0 | 2019-05-24 | 2019-11-22 | ООО СК «Ренессанс» | 308-ВО-СК-2018 | 2019-05-24
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Пионерская, д. 12 |  |  | 3125324.55 | 2382155.18 | 2275552.01
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Ремонт фундамента | 58 | 858055.14 | 858055.14 | 858055.14 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-12-19 | 02934
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Ремонт крыши | 380 | 741334.8 | 741334.8 | 741334.8 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-12-19 | 02921
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 437 | 110664.8 | 110664.8 | 110664.8 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-11-28 | 02556
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 188.58 | 228015.1 | 228015.1 | 228015.1 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | 3313
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 43 | 47663.76 | 47663.76 | 47663.76 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-11-28 | 02555
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 90 | 145004.87 | 145004.87 | 145004.87 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-11-28 | 02557
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 27288 | 27288 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 234332 | 207044 | 207044 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-07-25 | 61
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 77532.78 | 77532.78 | 77532.78 | 2018-09-07 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1038179-ВО-СК-2017-2018 | 2018-09-07 | 2019-04-12 | 0000431
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 | Утепление фасада | 497 | 1492288.77 | 1492288.77 | 1492288.77 | 2018-09-11 | 2018-12-28 | ООО "ТРУД" | 1038945-ВО-СМР-2018 | 2018-09-11 | 2018-12-19 | 02922
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, ул. Тельмана, д. 1 |  |  | 3934892.02 | 3934892.02 | 3934892.02
Итого по Петров Вал |  |  | 32594559.23 | 31849112.7 | 31742509.53
Итого по Камышинский муниципальный район |  |  | 32594559.23 | 31849112.7 | 31742509.53
Киквидзенский муниципальный район
Чернореченское сельское поселение
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 375.83 | 524274.49 | 524274.49 | 524274.49 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-10-25 | 02028
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Ремонт подвала | 667.5 | 85246.08 | 85246.08 | 85246.08 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-10-25 | 02023
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 81982 | 81982 | 81982 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/12
Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13043.74 | 13043.74 | 13043.74 | 2018-05-30 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-11-22 | 02462
Итого по Киквидзенский р-н, Чернореченское с/п, х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 25 |  |  | 704546.31 | 704546.31 | 704546.31
Итого по Чернореченское сельское поселение |  |  | 704546.31 | 704546.31 | 704546.31
Итого по Киквидзенский муниципальный район |  |  | 704546.31 | 704546.31 | 704546.31
Котельниковский муниципальный район
Котельниковское городское поселение
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Подготовка документации | 1 | 83504 | 83504 | 83504 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24260.35 | 24260.35 | 24260.35 | 2018-06-04 | 2018-11-23 | ООО «СК Артель» | 276-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-11 | 02772
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Утепление фасада | 412.97 | 1133661.31 | 1133661.31 | 1133661.31 | 2018-05-22 | 2018-10-12 | ООО "ТерраПрофф" | 946769-ВО-СМР-2018 | 2018-05-22 | 2018-12-10 | 02735
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 |  |  | 1241425.66 | 1241425.66 | 1241425.66
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Ремонт крыши | 471 | 1261148.42 | 1261148.42 | 1261148.42 | 2018-05-22 | 2018-10-12 | ООО "ТерраПрофф" | 946769-ВО-СМР-2018 | 2018-05-22 | 2018-10-23 | 01972
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Ремонт фасада | 628.7 | 1206768.11 | 1206768.11 | 1206768.11 | 2018-05-22 | 2018-10-12 | ООО "ТерраПрофф" | 946769-ВО-СМР-2018 | 2018-05-22 | 2018-11-19 | 02417
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 534.3 | 174314.47 | 174314.47 | 174314.47 | 2018-09-17 | 2018-12-28 | ООО "ТерраПрофф" | 1040217-ВО-СМР-2018 | 2018-09-17 | 2019-05-16 | 0000605
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 41037 | 41037 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 234934 | 193897 | 193897 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 52813.41 | 52813.41 | 2018-06-04 | 2018-11-23 | ООО «СК Артель» | 276-ВО-СК-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-23 | 02487
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56543.73 | 3730.32 | 3730.32 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-05-30 | 0000652
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 |  |  | 2933708.73 | 2933708.73 | 2933708.73
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Ремонт крыши | 467 | 1248922.54 | 1248922.54 | 1248922.54 | 2018-05-22 | 2018-10-12 | ООО "ТерраПрофф" | 946769-ВО-СМР-2018 | 2018-05-22 | 2018-12-29 | 3344
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Ремонт фасада | 654.8 | 1333417.16 | 1333417.16 | 1333417.16 | 2018-05-22 | 2018-10-12 | ООО "ТерраПрофф" | 946769-ВО-СМР-2018 | 2018-05-22 | 2018-12-21 | 02986
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 541.7 | 175763.08 | 175763.08 | 175763.08 | 2018-09-17 | 2018-12-28 | ООО "ТерраПрофф" | 1040217-ВО-СМР-2018 | 2018-09-17 | 2019-05-16 | 0000606
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 41040 | 41040 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 234981 | 193941 | 193941 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-23 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 55262.07 | 55262.07 | 2018-05-21 | 2018-11-23 | ООО «СК Артель» | 277-ВО-СК-2018 | 2018-05-21 | 2018-12-29 | 3341
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59023.4 | 3761.33 | 3761.33 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-05-31 | 0000651
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 |  |  | 3052107.18 | 3052107.18 | 3052107.18
Итого по Котельниковское городское поселение |  |  | 7227241.57 | 7227241.57 | 7227241.57
Итого по Котельниковский муниципальный район |  |  | 7227241.57 | 7227241.57 | 7227241.57
Котовский муниципальный район
г/п Котово
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Подготовка документации | 1 | 66175 | 66175 | 66175 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2019-03-26 | 0000296
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5053 | 4632 | 0 | 2018-11-07 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1079413-ВО-СК-2018 | 2018-11-07
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 167 |  |  | 71228 | 70807 | 66175
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт крыши | 511 | 971400.8 | 971400.8 | 971400.8 | 2018-11-20 | 2019-02-13 | ООО "ТРУД" | 1086245-ВО-СМР-2018 | 2018-11-20 | 2018-12-29 | 3236
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт фасада | 978 | 2427519.05 | 2427519.05 | 2427519.05 | 2018-11-30 | 2019-08-23 | ООО «НЕОН» | 1094023-ВО-СМР-2018 | 2018-11-30 | 2019-05-28 | 0000646
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 1034.2 | 304611.29 | 304611.29 | 304611.29 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-03-27 | 0000313
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 844 | 1014080.57 | 1014080.57 | 1014080.57 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-07-31 | 0001059
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 114 | 123099.98 | 123099.98 | 123099.98 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-03-27 | 0000316
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 127 | 193602.9 | 193602.9 | 193602.9 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-08-01 | 0001086
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Ремонт подвала | 1034.2 | 570499.67 | 570499.67 | 570499.67 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-03-27 | 0000314
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 64775 | 64775 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 464061.12 | 399286 | 399286 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 105
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 112979.43 | 112979.43 | 112979.43 | 2018-10-09 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-08-30 | 0001427
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. П.Лаврова, д. 2 |  |  | 6181854.81 | 6181854.69 | 6181854.69
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт крыши | 511 | 909960 | 909960 | 909960 | 2018-11-20 | 2019-02-13 | ООО "ТРУД" | 1086245-ВО-СМР-2018 | 2018-11-20 | 2018-12-29 | 3237
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 693.1 | 177760.64 | 177760.64 | 177760.64 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-03-27 | 0000315
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49 | 65249.76 | 65249.76 | 65249.76 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-03-27 | 0000312
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 89873.78 | 89873.78 | 89873.78 | 2018-12-04 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1094021-ВО-СМР-2018 | 2018-12-04 | 2019-07-25 | 0000975
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 41886 | 41886 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-02-08 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 291637.46 | 249751 | 249751 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897827-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 99
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48570.95 | 48570.95 | 48570.95 | 2018-10-09 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-08-30 | 0001424
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Утепление фасада | 658 | 1485860.93 | 1485860.93 | 1485860.93 | 2018-11-30 | 2019-06-19 | ООО «НЕОН» | 1094023-ВО-СМР-2018 | 2018-11-30 | 2019-03-22 | 0000279
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 |  |  | 3068913.52 | 3068913.06 | 3068913.06
Итого по г/п Котово |  |  | 9321996.33 | 9321574.75 | 9316942.75
Итого по Котовский муниципальный район |  |  | 9321996.33 | 9321574.75 | 9316942.75
Кумылженский муниципальный район
Кумылженское сельское поселение
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Ремонт фундамента | 47.1 | 908061.07 | 908061.07 | 908061.07 | 2018-07-18 | 2018-11-12 | ООО "СМУ 10" | 1003303-ВО-СМР-2018 | 2018-07-18 | 2018-10-30 | 02092
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 405.8 | 104203.71 | 104203.71 | 104203.71 | 2018-07-18 | 2018-11-12 | ООО "СМУ 10" | 1003303-ВО-СМР-2018 | 2018-07-18 | 2018-10-22 | 01952
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 148453 | 148453 | 148453 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-05-10 | 39
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40473.77 | 40473.77 | 40473.77 | 2018-10-09 | 2018-12-26 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-12 | 02797
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Утепление фасада | 424.58 | 1117933.48 | 1117933.48 | 1117933.48 | 2018-07-18 | 2018-11-12 | ООО "СМУ 10" | 1003303-ВО-СМР-2018 | 2018-07-18 | 2018-10-30 | 02091
Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-05-22 | 52
Итого по Кумылженский р-н, Кумылженское с/п, ст-ца Кумылженская, ул. 50 лет Октября, д. 15 |  |  | 2329125.03 | 2329125.03 | 2329125.03
Итого по Кумылженское сельское поселение |  |  | 2329125.03 | 2329125.03 | 2329125.03
Итого по Кумылженский муниципальный район |  |  | 2329125.03 | 2329125.03 | 2329125.03
Ленинский муниципальный район
город Ленинск
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Ремонт фасада | 293.3 | 703532.18 | 703532.18 | 703532.18 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03459
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Ремонт систем электроснабжения | 249.2 | 116316.93 | 116316.93 | 116316.93 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03460
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Подготовка документации | 1 | 73812 | 73812 | 73812 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 102
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17544.77 | 17544.77 | 17544.77 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-07-04 | 0000835
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 102
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 |  |  | 921205.88 | 921205.88 | 921205.88
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Ремонт крыши | 262.68 | 581949.22 | 581949.22 | 581949.22 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-04-16 | 0000437
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Ремонт фасада | 378 | 518052.09 | 518052.09 | 518052.09 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-04-16 | 0000436
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 296.6 | 89025.67 | 89025.67 | 89025.67 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03451
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 190.15 | 245896.46 | 245896.46 | 245896.46 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-14 | 02869
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 24.55 | 43363.08 | 43363.08 | 43363.08 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-21 | 02956
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 40 | 85000 | 85000 | 85000 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-21 | 02955
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 219140 | 248576 | 219140 | 2018-03-29 | 2018-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 908607-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-29 | 2018-05-10 | б/н
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33454.33 | 33454.33 | 33454.33 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-04-19 | 0000464
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-03-29 | 2018-06-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 908607-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-29 | 2018-05-10 | б/н
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 |  |  | 1825880.85 | 1855316.85 | 1825880.85
Итого по город Ленинск |  |  | 2747086.73 | 2776522.73 | 2747086.73
Итого по Ленинский муниципальный район |  |  | 2747086.73 | 2776522.73 | 2747086.73
Николаевский муниципальный район
город Николаевск
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 253 | 507363.89 | 507363.89 | 507363.89 | 2018-07-16 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1003297-ВО-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2019-05-30 | 0000654
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фасада | 329 | 506363.15 | 506362.15 | 506362.15 | 2018-07-16 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1003297-ВО-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2019-06-20 | 0000757
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 282.8 | 66120.23 | 66120.23 | 66120.23 | 2018-07-16 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1003297-ВО-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2019-04-12 | 0000430
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 61.65 | 66309.66 | 66309.66 | 66309.66 | 2018-07-16 | 2018-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1003297-ВО-СМР-2018 | 2018-07-16 | 2019-06-19 | 0000756
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт систем газоснабжения |  | 45500.49
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 33610 | 33610 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-12 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 219944.44 | 186334 | 186334 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-18 | 111
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 24527.74 | 24527.74 | 2018-10-09 | 2018-12-07 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-07-04 | 0000828
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25491.74 | 964 | 0 | 2018-11-07 | 2019-05-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1079413-ВО-СК-2018 | 2018-11-07
Итого по Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  | 1437093.6 | 1391591.67 | 1390627.67
Итого по город Николаевск |  |  | 1437093.6 | 1391591.67 | 1390627.67
Итого по Николаевский муниципальный район |  |  | 1437093.6 | 1391591.67 | 1390627.67
Новоаннинский муниципальный район
город Новоаннинский
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д. 39 | Ремонт фундамента | 35.3 | 843931.46 | 843931.46 | 843931.46 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-28 | 02532
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 277.2 | 97520.58 | 97520.58 | 97520.58 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-14 | 02829
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д. 39 | Подготовка документации | 1 |  | 32971 | 32971 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 105246 | 72275 | 72275 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/14
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20052.93 | 20052.93 | 20052.93 | 2018-05-30 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-20 | 02951
Итого по Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Подтелкова, д. 39 |  |  | 1066750.97 | 1066750.97 | 1066750.97
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 | Ремонт фундамента | 53 | 1263533.22 | 1263533.22 | 1263533.22 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-28 | 02533
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 | Ремонт крыши | 500 | 1393296.8 | 1393296.8 | 1393296.8 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | 03216
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 541 | 135011.63 | 135011.63 | 135011.63 | 2018-07-23 | 2018-12-28 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-14 | 02828
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 41836 | 41836 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-01-19 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 174261 | 132425 | 132425 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-12 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/13
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59745.48 | 59745.48 | 59745.48 | 2018-05-30 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-29 | 3286
Итого по Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, ул. Советская, д. 3 |  |  | 3025848.13 | 3025848.13 | 3025848.13
Итого по город Новоаннинский |  |  | 4092599.1 | 4092599.1 | 4092599.1
Итого по Новоаннинский муниципальный район |  |  | 4092599.1 | 4092599.1 | 4092599.1
Новониколаевский муниципальный район
Новониколаевское городское поселение
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 | Ремонт фундамента | 127 | 1245608.03 | 1245608.03 | 1245608.03 | 2019-02-04 | 2019-08-26 | ООО СК «Ренессанс» | 1151255-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-02-04 | 2019-10-25 | 0001955
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 24261 | 24261 | 24261 | 2018-08-16 | 2018-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1021229-ВО-ПСД-2017-2018 | 2018-08-16 | 2018-10-24 | 02015
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26656.01 | 26656.01 | 26656.01 | 2019-01-30 | 2019-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149785-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | 2019-10-31 | 0001975
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 14 |  |  | 1296525.04 | 1296525.04 | 1296525.04
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Ремонт фундамента | 46.5 | 831772.4 | 831772.4 | 831772.4 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-26 | 02518
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 409.5 | 129751.21 | 129751.21 | 129751.21 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-12-14 | 02830
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 166.8 | 180465.31 | 180465.31 | 180465.31 | 2018-07-23 | 2018-11-20 | ООО "СМУ 10" | 1006079-ВО-СМР-2018 | 2018-07-23 | 2018-11-06 | 02198
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 77387 | 77387 | 77387 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-14 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/15
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24308.22 | 24308.22 | 24308.22 | 2018-05-30 | 2019-01-11 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-18 | 02908
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 15 |  |  | 1243684.14 | 1243684.14 | 1243684.14
Итого по Новониколаевское городское поселение |  |  | 2540209.18 | 2540209.18 | 2540209.18
Итого по Новониколаевский муниципальный район |  |  | 2540209.18 | 2540209.18 | 2540209.18
Октябрьский муниципальный район
рабочий поселок Октябрьский
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 88139 | 88139 | 88139 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-04-13 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30324.1 | 30324.1 | 30324.1 | 2018-08-17 | 2019-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-04-16 | 0000442
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Утепление фасада | 474.36 | 1417014 | 1417014 | 1417014 | 2018-08-10 | 2018-12-14 | ООО "ТерраПрофф" | 1019657-ВО-СМР-2018 | 2018-08-10 | 2019-03-20 | 0000268
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 |  |  | 1535477.1 | 1535477.1 | 1535477.1
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Ремонт фасада | 470.99 | 950549 | 950549 | 950549 | 2018-08-10 | 2018-12-14 | ООО "ТерраПрофф" | 1019657-ВО-СМР-2018 | 2018-08-10 | 2018-12-29 | 03416
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 423.9 | 107263.18 | 107263.18 | 107263.18 | 2018-08-10 | 2018-12-14 | ООО "ТерраПрофф" | 1019657-ВО-СМР-2018 | 2018-08-10 | 2018-12-10 | 02749
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 40750 | 40750 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-01 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 101180 | 60430 | 60430 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-06-19 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22637.18 | 22637.18 | 22637.18 | 2018-08-17 | 2019-01-25 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03467
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 |  |  | 1181629.36 | 1181629.36 | 1181629.36
Итого по рабочий поселок Октябрьский |  |  | 2717106.46 | 2717106.46 | 2717106.46
Шебалиновское сельское поселение
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 436.2 | 108631.24 | 108631.24 | 108631.24 | 2018-08-21 | 2018-12-07 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1024701-ВО-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2019-01-21 | 000014
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 117874 | 117874 | 117874 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-10 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27001.67 | 27001.67 | 27001.67 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-01-22 | 000017
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Утепление фасада | 497.2 | 1153129.38 | 1153129.38 | 1153129.38 | 2018-08-21 | 2018-12-28 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1024701-ВО-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2018-12-29 | 03507
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-10 | 848799-В-ВО-ПСД-2018(д)
Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 6 |  |  | 1416636.29 | 1416636.29 | 1416636.29
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 | Ремонт крыши | 382.26 | 717436.19 | 717436.19 | 717436.19 | 2018-08-21 | 2018-12-21 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1024701-ВО-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2018-12-26 | 03087
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 435.9 | 168105.25 | 168105.25 | 168105.25 | 2018-08-21 | 2018-12-28 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1024701-ВО-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2019-01-21 | 000015
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 179241 | 179241 | 179241 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-10 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42987.85 | 42987.85 | 42987.85 | 2018-08-21 | 2019-02-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1027457-В-ВО-СК-2018 | 2018-08-21 | 2019-01-22 | 000016
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 | Утепление фасада | 497.2 | 1123236.7 | 1123236.7 | 1123236.7 | 2018-08-21 | 2018-12-28 | ООО АСК "СТРОНГ ДИЗАЙН" | 1024701-ВО-СМР-2018 | 2018-08-21 | 2018-12-29 | 03506
Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-10 | 848799-В-ВО-ПСД-2018(д)
Итого по Октябрьский р-н, Шебалиновское с/п, х. Шебалино, ул. Центральная, д. 10 |  |  | 2241006.99 | 2241006.99 | 2241006.99
Итого по Шебалиновское сельское поселение |  |  | 3657643.28 | 3657643.28 | 3657643.28
Итого по Октябрьский муниципальный район |  |  | 6374749.74 | 6374749.74 | 6374749.74
Ольховский муниципальный район
Нежинское сельское поселение
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 191079 | 191079 | 191079 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1175545-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-04-04 | 2019-06-03 | 0000672
Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 140795 | 140795 | 140795 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1175545-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-04-04 | 2019-04-25 | 0000519
Итого по Ольховский р-н, Нежинское с/п, х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 |  |  | 331874 | 331874 | 331874
Итого по Нежинское сельское поселение |  |  | 331874 | 331874 | 331874
Итого по Ольховский муниципальный район |  |  | 331874 | 331874 | 331874
Палласовский муниципальный район
город Палласовка
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Ремонт фасада | 468 |  | 693622.76 | 693622.76 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02847
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Ремонт фасада | 0 | 1161697.68 | 214651.71 | 214651.71 | 2020-01-14 | 2020-03-30 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1338631-ВО-СМР-2018 | 2020-01-14 | 2020-04-20 | 000523
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Ремонт систем электроснабжения | 432 | 106345.67 | 106345.67 | 106345.67 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02844
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13.63 | 14430.39 | 14430.39 | 14430.39 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02845
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57 | 70726.84 | 70726.84 | 70726.84 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02846
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Подготовка документации | 1 |  | 38863 | 38863 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 213896 | 175033 | 175033 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-23 | 118
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 18941.69 | 18941.69 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03409
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 18941.69 | 4593.55 | 4593.55 | 2020-02-17 | 2020-05-19 | ООО СК «Ренессанс» | 321-ВО-СК-2018 | 2020-02-17 | 2020-05-07 | 000643
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ильича, д. 1А |  |  | 1586038.27 | 1337208.61 | 1337208.61
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Ремонт фасада | 501 | 711547.86 | 711547.86 | 711547.86 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02879
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 460 | 59781.48 | 59781.48 | 59781.48 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02881
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 11.53 | 16960.84 | 16960.84 | 16960.84 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02880
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 39966 | 39966 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 188099 | 148133 | 148133 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-23 | 122
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15844.63 | 15844.63 | 15844.63 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03398
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 24 |  |  | 992233.81 | 992233.81 | 992233.81
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Ремонт фасада | 805 | 1349326.67 | 1349326.67 | 1349326.67 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02820
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Подготовка документации | 1 |  | 45995 | 45995 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 137783.38 | 91788 | 91788 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-22 | 115
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28875.59 | 28875.59 | 28875.59 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 3318
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 |  |  | 1515985.64 | 1515985.26 | 1515985.26
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Ремонт фасада | 628 | 822280.85 | 822280.85 | 822280.85 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-11-19 | 02430
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Ремонт систем электроснабжения | 462.6 | 133421.09 | 133421.09 | 133421.09 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02884
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 15.23 | 12097.39 | 12097.39 | 12097.39 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02883
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 9 | 11137.9 | 11137.9 | 11137.9 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02882
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Подготовка документации | 1 |  | 44571 | 44571 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 207563 | 162992 | 162992 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-23 | 121
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20949.25 | 20949.25 | 20949.25 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 3317
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 40 |  |  | 1207449.48 | 1207449.48 | 1207449.48
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Ремонт фасада | 733.5 | 1131480.86 | 1131480.86 | 1131480.86 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-11-22 | 02453
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Ремонт систем электроснабжения | 666.2 | 151218.49 | 151218.49 | 151218.49 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02843
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 94.76 | 158281.42 | 158281.42 | 158281.42 | 2018-07-25 | 2018-11-22 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02840
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 10.3 | 15944.56 | 15944.56 | 15944.56 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02842
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 24.66 | 30132.92 | 30132.92 | 30132.92 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02841
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Подготовка документации | 1 |  | 44528 | 44528 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2019-02-26 | 0000185
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 242465 | 197937 | 197937 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-23 | 120
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31823.05 | 31823.05 | 31823.05 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 3319
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 |  |  | 1761346.3 | 1761346.3 | 1761346.3
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Ремонт крыши | 597.5 | 1344296.49 | 1344296.49 | 1344296.49 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02822
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Ремонт систем электроснабжения | 779 | 198239.01 | 198239.01 | 198239.01 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02824
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 177.04 | 295716.99 | 295716.99 | 295716.99 | 2018-07-25 | 2018-11-22 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02821
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40.6 | 39381.59 | 39381.59 | 39381.59 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02823
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 78.9 | 111558.62 | 111558.62 | 111558.62 | 2018-07-25 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1010523-ВО-СМР-2018 | 2018-07-25 | 2018-12-14 | 02825
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Подготовка документации | 1 |  | 44528 | 44528 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 222800.43 | 178272 | 178272 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-23 | 123
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42568.72 | 42568.72 | 42568.72 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03392
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 46 |  |  | 2254561.85 | 2254561.42 | 2254561.42
Итого по город Палласовка |  |  | 9317615.35 | 9068784.88 | 9068784.88
Итого по Палласовский муниципальный район |  |  | 9317615.35 | 9068784.88 | 9068784.88
Руднянский муниципальный район
Руднянское городское поселение
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Ремонт фундамента | 30.2 | 619008.85 | 619008.85 | 619008.85 | 2018-06-04 | 2018-09-26 | ООО "СМУ 10" | 961385-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-09-07 | 1
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 101139 | 101139 | 2017-12-28 | 2018-04-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 850573-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-28 | 2018-03-16 | 16
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 135635 | 34496 | 34496 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37270.37 | 36720.37 | 36720.37 | 2018-06-07 | 2018-11-12 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-10-02 | б/н
Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 | Утепление фасада | 377 | 1096896.07 | 1096896.07 | 1096896.07 | 2018-06-04 | 2018-09-26 | ООО "СМУ 10" | 961385-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-09-17 | 2
Итого по Руднянский р-н, Руднянское г/п, рп. Рудня, ул. Украинская, д. 13 |  |  | 1888810.29 | 1888260.29 | 1888260.29
Итого по Руднянское городское поселение |  |  | 1888810.29 | 1888260.29 | 1888260.29
Итого по Руднянский муниципальный район |  |  | 1888810.29 | 1888260.29 | 1888260.29
Светлоярский муниципальный район
Привольненское сельское поселение
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Ремонт крыши | 719.6 | 1118940.63 | 1118940.63 | 1118940.63 | 2018-08-22 | 2018-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1023501-ВО-СМР-2018 | 2018-08-22 | 2019-03-21 | 0000276
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Ремонт фасада | 1550.5 | 1544898.21 | 1544898.21 | 1544898.21 | 2018-08-22 | 2018-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1023501-ВО-СМР-2018 | 2018-08-22 | 2019-03-26 | 0000310
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 2300.1 | 538274.72 | 538274.72 | 538274.72 | 2018-08-22 | 2018-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1023501-ВО-СМР-2018 | 2018-08-22 | 2019-02-21 | 0000164
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 202.5 | 246778.98 | 246778.98 | 246778.98 | 2018-08-22 | 2018-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1023501-ВО-СМР-2018 | 2018-08-22 | 2019-03-21 | 0000275
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 163 | 291103.81 | 291103.81 | 291103.81 | 2018-08-22 | 2018-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1023501-ВО-СМР-2018 | 2018-08-22 | 2019-03-27 | 0000327
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Ремонт подвала | 2300.1 | 525784.6 | 525784.6 | 525784.6 | 2018-08-22 | 2018-12-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1023501-ВО-СМР-2018 | 2018-08-22 | 2019-03-21 | 0000277
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 446410 | 446410 | 446410 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | 848799-В-ВО-ПСД-2018
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 91287.71 | 91287.71 | 91287.71 | 2018-08-27 | 2019-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1029411-ВО-СК-2018 | 2018-08-27 | 2019-04-11 | 0000434
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "СервисКомплексПроект" | 848799-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-06-15 | 848799-В-ВО-ПСД-2018(д)
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 |  |  | 4813478.66 | 4813478.66 | 4813478.66
Итого по Привольненское сельское поселение |  |  | 4813478.66 | 4813478.66 | 4813478.66
Итого по Светлоярский муниципальный район |  |  | 4813478.66 | 4813478.66 | 4813478.66
Серафимовичский муниципальный район
город Серафимович
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт фундамента | 94 | 1877454.28 | 1877454.28 | 1877454.28 | 2018-05-16 | 2018-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-12-29 | 3329
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт крыши | 419 | 1046849.03 | 1046849.03 | 1046849.03 | 2018-05-16 | 2019-09-16 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2019-11-07 | 0002000
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт фасада | 805.28 | 2184389 | 1241327.22 | 1241327.22 | 2018-05-16 | 2019-09-16 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2019-12-31 | 00002618
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт систем электроснабжения | 733.8 | 145172.65 | 145172.65 | 145172.65 | 2018-05-16 | 2018-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-12-25 | 02998
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 21.9 | 24522.75 | 24522.75 | 24522.75 | 2018-05-16 | 2018-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-12-25 | 02997
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 33 | 37021.54 | 37021.54 | 37021.54 | 2018-05-16 | 2018-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-12-25 | 02999
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Ремонт подвала | 733.8 | 469959.8 | 469959.8 | 469959.8 | 2018-05-16 | 2018-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-12-25 | 03017
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Подготовка документации | 1 |  | 45338 | 45338 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-04-25 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Подготовка документации | 1 | 315669 | 270331 | 270331 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-09 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/17
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А | Осуществление строительного контроля | 1 | 162223 | 103107.37 | 103107.37 | 2018-05-30 | 2018-10-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2019-12-31 | 00002613
Итого по Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. им. 68 Гвардейской Дивизии, д. 22А |  |  | 6263261.05 | 5261083.64 | 5261083.64
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Ремонт фундамента | 80 | 2031071.33 | 2031071.33 | 2031071.33 | 2018-05-16 | 2018-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 943321-ВО-СМР-2018 | 2018-05-16 | 2018-12-03 | 02625
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Подготовка документации | 1 |  | 40874 | 40874 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2018-03-16 | 823079-В-ВО-ПСД-2018
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Подготовка документации | 1 | 67798 | 26924 | 26924 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-05-23 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/18
Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43464.93 | 43464.93 | 43464.93 | 2018-05-30 | 2018-10-26 | ООО "Империя" | 955207-ВО-СК-2018 | 2018-05-30 | 2018-12-14 | 02853
Итого по Серафимовичский р-н, г Серафимович, г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 86 |  |  | 2142334.26 | 2142334.26 | 2142334.26
Итого по город Серафимович |  |  | 8405595.31 | 7403417.9 | 7403417.9
Итого по Серафимовичский муниципальный район |  |  | 8405595.31 | 7403417.9 | 7403417.9
Среднеахтубинский муниципальный район
город Краснослободск
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Ремонт крыши | 269 | 514705.23 | 514705.23 | 514705.23 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/5
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Ремонт фасада | 355 | 494711.63 | 494711.63 | 494711.63 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Ремонт систем электроснабжения | 295 | 61163.95 | 61163.95 | 61163.95 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/17
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 24 | 14189.17 | 14189.17 | 14189.17 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/25
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 220127 | 220127 | 220127 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 278
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14785.53 | 14785.53 | 14785.53 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-02 | 1
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 52534.67 | 52534.67 | 52534.67 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 12
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 |  |  | 1372217.18 | 1372217.18 | 1372217.18
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Ремонт крыши | 269 | 514451.64 | 514451.64 | 514451.64 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/6
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Ремонт фасада | 355 | 492676.17 | 492676.17 | 492676.17 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Ремонт систем электроснабжения | 356.9 | 61163.95 | 61163.95 | 61163.95 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/18
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 219088 | 219088 | 219088 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 280
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11663.61 | 11663.61 | 11663.61 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-31 | 02139
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 53178.59 | 53178.59 | 53178.59 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 13
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 |  |  | 1352221.96 | 1352221.96 | 1352221.96
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Ремонт крыши | 269 | 514140.74 | 514140.74 | 514140.74 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/7
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Ремонт фасада | 355 | 511007.12 | 511007.12 | 511007.12 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 327 | 61163.95 | 61163.95 | 61163.95 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/19
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 219078 | 219078 | 219078 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 274
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10406.87 | 10406.87 | 10406.87 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-31 | 02138
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 52867.1 | 52867.1 | 52867.1 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 14
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 |  |  | 1368663.78 | 1368663.78 | 1368663.78
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Ремонт крыши | 270 | 516635.21 | 516635.21 | 516635.21 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/1
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Ремонт фасада | 355 | 499521.86 | 499521.86 | 499521.86 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Ремонт систем электроснабжения | 299.73 | 65400.32 | 65400.32 | 65400.32 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/20
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 220127 | 220127 | 220127 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 275
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10274.79 | 10274.79 | 10274.79 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-31 | 02140
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 52584.41 | 52584.41 | 52584.41 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 15
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 |  |  | 1364543.59 | 1364543.59 | 1364543.59
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Ремонт крыши | 270 | 506279.26 | 506279.26 | 506279.26 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Ремонт фасада | 344 | 478268.69 | 478268.69 | 478268.69 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Ремонт систем электроснабжения | 299.6 | 65447.48 | 65447.48 | 65447.48 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/21
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 26 | 36831.94 | 36831.94 | 36831.94 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/26
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 220127 | 220127 | 220127 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 276
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13131.79 | 13131.79 | 13131.79 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-02 | 1
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 52582.45 | 52582.45 | 52582.45 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 46
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 |  |  | 1372668.61 | 1372668.61 | 1372668.61
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Ремонт крыши | 270 | 534088.2 | 534088.2 | 534088.2 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/3
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Ремонт фасада | 373 | 499657.44 | 499657.44 | 499657.44 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Ремонт систем электроснабжения | 338.8 | 65400.32 | 65400.32 | 65400.32 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/22
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 13.1 | 21554.43 | 21554.43 | 21554.43 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/27
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 219088 | 219088 | 219088 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 281
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13212.32 | 13212.32 | 13212.32 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-02 | 1
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 52989.69 | 52989.69 | 52989.69 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 17
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 |  |  | 1405990.4 | 1405990.4 | 1405990.4
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 220137 | 220137 | 220137 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 282
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 53035.37 | 53035.37 | 53035.37 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 16
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 |  |  | 273172.37 | 273172.37 | 273172.37
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 219088 | 219088 | 219088 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-27 | 283
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 53002.16 | 53002.16 | 53002.16 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 18
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44 |  |  | 272090.16 | 272090.16 | 272090.16
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт крыши | 641 | 1316469.59 | 1316469.59 | 1316469.59 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-07-30 | 1/4
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт фасада | 720.2 | 1049242.49 | 1049242.49 | 1049242.49 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-07 | 2
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт систем электроснабжения | 872.8 | 259430.83 | 259430.83 | 259430.83 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-21 | 1/16
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 385 | 497916.96 | 497916.96 | 497916.96 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/15
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт систем холодного водоснабжения | 120.5 | 78551.11 | 78551.11 | 78551.11 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/23
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт систем канализации и водоотведения | 31 | 64812 | 64812 | 64812 | 2018-04-10 | 2018-08-10 | ООО «СК Артель» | 916757-ВО-СМР-2018 | 2018-04-10 | 2018-09-18 | 1/24
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Подготовка документации | 1 | 306201 | 306201 | 306201 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2017-12-26 | 284
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Осуществление строительного контроля | 1 | 30963.78 | 30963.78 | 30963.78 | 2018-04-20 | 2018-09-21 | ООО СК «Ренессанс» | 925889-ВО-СК-2018 | 2018-04-20 | 2018-10-02 | 1
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 60221.44 | 60221.44 | 60221.44 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | ГБУВО "ВОАПБ" | 810577-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-07 | 2018-03-20 | 45
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В |  |  | 3663809.2 | 3663809.2 | 3663809.2
Итого по город Краснослободск |  |  | 12445377.25 | 12445377.25 | 12445377.25
Рахинское сельское поселение
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Ремонт крыши | 358.33 | 819224.73 | 819224.73 | 819224.73 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03227
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Ремонт систем электроснабжения | 507.7 | 62471.01 | 62471.01 | 62471.01 | 2018-08-17 | 2018-12-28 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1024049-ВО-СМР-2017-2018 | 2018-08-17 | 2018-12-29 | 03228
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 94045 | 94045 | 94045 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 93
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 18868.28 | 18868.28 | 18868.28 | 2018-08-17 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 1022331-В-ВО-СК-2017-2018 | 2018-08-17 | 2019-01-18 | 00008
Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-11 | 93
Итого по Среднеахтубинский р-н, Рахинское с/п, с. Рахинка, ул. Ленина, д. 59 |  |  | 1004609.02 | 1004609.02 | 1004609.02
Итого по Рахинское сельское поселение |  |  | 1004609.02 | 1004609.02 | 1004609.02
Итого по Среднеахтубинский муниципальный район |  |  | 13449986.27 | 13449986.27 | 13449986.27
Старополтавский муниципальный район
Старополтавское сельское поселение
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фасада | 655.6 | 878438.45 | 878438.45 | 878438.45 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1000923-ВО-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-29 | 03426
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 699 | 112519.26 | 112519.26 | 112519.26 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1000923-ВО-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2019-01-17 | 000002
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт подвала | 699 | 435755.93 | 435755.93 | 435755.93 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1000923-ВО-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-29 | 03427
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 45454 | 45454 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 184142.05 | 138688 | 138688 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 100
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69354 | 30531.67 | 30531.67 | 2018-10-09 | 2019-01-14 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-01-18 | 000006
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 1680209.69 | 1641387.31 | 1641387.31
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 370.56 | 77850.72 | 77850.72 | 77850.72 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1000923-ВО-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-29 | 03428
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт систем газоснабжения |  | 0
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 172097 | 125738 | 125738 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 101
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36449 | 22731.53 | 22731.53 | 2018-10-09 | 2019-01-14 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-01-18 | 00007
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 | Утепление фасада | 440 | 984370.3 | 984370.3 | 984370.3 | 2018-07-13 | 2018-11-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1000923-ВО-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2018-12-28 | 03203
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 3 |  |  | 1270767.02 | 1210690.55 | 1210690.55
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Ремонт систем электроснабжения | 273 | 58073.65 | 58073.65 | 58073.65 | 2018-07-13 | 2018-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Югра" | 1000923-ВО-СМР-2018 | 2018-07-13 | 2019-01-17 | 000003
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Подготовка документации | 1 |  | 40220 | 40220 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-04-28 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 73538 | 33318 | 33318 | 2018-03-06 | 2018-04-25 | ГБУВО "ВОАПБ" | 897829-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-06 | 2018-05-14 | 95
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1242.77 | 1242.77 | 1242.77 | 2018-07-19 | 2019-01-11 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 286-ВО-СК-2018 | 2018-07-19 | 2019-02-28 | 0000206
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 |  |  | 132854.42 | 132854.42 | 132854.42
Итого по Старополтавское сельское поселение |  |  | 3083831.13 | 2984932.28 | 2984932.28
Итого по Старополтавский муниципальный район |  |  | 3083831.13 | 2984932.28 | 2984932.28
Суровикинский муниципальный район
город Суровикино
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 | Ремонт крыши | 361 | 972494.36 | 972494.36 | 972494.36 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-06 | 02203
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 | Ремонт фасада | 362.1 | 702569.62 | 702569.62 | 702569.62 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-26 | 02501
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 | Ремонт систем электроснабжения | 199.5 | 56837.17 | 56837.17 | 56837.17 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3258
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 85200 | 85200 | 85200 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-14 | 026
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33491.8 | 33491.8 | 33491.8 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03472
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-14 | 027
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 67 |  |  | 1860592.95 | 1860592.95 | 1860592.95
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 | Ремонт крыши | 418 | 803330.42 | 803330.42 | 803330.42 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-26 | 02507
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 | Ремонт фасада | 414.3 | 926948.71 | 926948.71 | 926948.71 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-06 | 02204
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 | Ремонт систем электроснабжения | 232.9 | 87407.78 | 87407.78 | 87407.78 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3259
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 | Подготовка документации | 1 | 86373 | 86373 | 86373 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-14 | 028
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38898.49 | 38898.49 | 38898.49 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03471
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-14 | 029
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 69 |  |  | 1952958.4 | 1952958.4 | 1952958.4
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Ремонт систем электроснабжения | 425.3 | 98028.11 | 98028.11 | 98028.11 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 03436
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Подготовка документации | 1 |  | 91010 | 91010 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 037
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Подготовка документации | 1 | 139429 | 48419 | 48419 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-07 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29338 | 29012 | 29012 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03470
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 | Утепление фасада | 493.12 | 1464424.99 | 1464424.99 | 1464424.99 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-20 | 02949
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Ленина, д. 72 |  |  | 1731220.1 | 1730894.1 | 1730894.1
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 502 | 408630.76 | 408630.76 | 408630.76 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03180
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 35767 | 35767 | 35767 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 030
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6061.66 | 6061.66 | 6061.66 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03469
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 |  |  | 450459.42 | 450459.42 | 450459.42
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 502 | 469379.34 | 469379.34 | 469379.34 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3256
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 67.7 | 92805.74 | 92805.74 | 92805.74 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3257
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 120630 | 120630 | 120630 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 031
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25858.46 | 9722 | 9722 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2019-12-28 | 0002485
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 032
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 |  |  | 718673.54 | 702537.08 | 702537.08
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Подготовка документации | 1 |  | 57426 | 57426 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 033
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 102665.14 | 45239 | 45239 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-09 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 |  |  | 102665.14 | 102665 | 102665
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Ремонт систем электроснабжения | 1114 | 224531.04 | 224531.04 | 224531.04 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 03434
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 344 | 328949.96 | 328949.96 | 328949.96 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-29 | 3251
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 60 | 88463.7 | 88463.7 | 88463.7 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3252
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 41 | 45481.97 | 45481.97 | 45481.97 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3253
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Ремонт подвала | 1114 | 574273.03 | 574273.03 | 574273.03 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03179
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 91106.43 | 89269.43 | 89269.43 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03453
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 61 |  |  | 1352806.13 | 1350969.13 | 1350969.13
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Ремонт систем электроснабжения | 687.4 | 127961.83 | 127961.83 | 127961.83 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 03433
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 360 | 289911.29 | 289911.29 | 289911.29 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3254
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49 | 82953.6 | 82953.6 | 82953.6 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 3255
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 52 | 110500 | 110500 | 110500 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-29 | 03435
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Подготовка документации | 1 |  | 208113 | 208113 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-03-20 | 034
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 253846 | 45733 | 45733 | 2018-03-05 | 2018-04-15 | ООО "СервисКомплексПроект" | 895771-В-ВО-ПСД-2018 | 2018-03-05 | 2018-06-07 | 895771-В-ВО-ПСД-2018
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47400.01 | 45646.01 | 45646.01 | 2018-06-08 | 2019-02-08 | ООО СК «Ренессанс» | 970965-ВО-СК-2018 | 2018-06-08 | 2018-12-29 | 03452
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Утепление фасада | 602.88 | 1536539.7 | 1536539.7 | 1536539.7 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-13 | 02818
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 |  |  | 2449112.43 | 2447358.43 | 2447358.43
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 437.7 | 72404.38 | 72404.38 | 72404.38 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03176
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 91696 | 91696 | 91696 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-14 | 035
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28097.63 | 28097.63 | 28097.63 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03494
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Утепление фасада | 504.04 | 1381619.66 | 1381619.66 | 1381619.66 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-26 | 02506
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-14 | 036
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 |  |  | 1583817.67 | 1583817.67 | 1583817.67
Итого по город Суровикино |  |  | 12202305.78 | 12182252.18 | 12182252.18
Новомаксимовское сельское поселение
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Ремонт крыши | 430 | 1198132.72 | 1198132.72 | 1198132.72 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-10-04 | 1кр
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Ремонт фасада | 422.7 | 1048786.82 | 1048786.82 | 1048786.82 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-10-04 | 1
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 231.8 | 87790.1 | 87790.1 | 87790.1 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03178
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 117822 | 117822 | 117822 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 016
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44238.96 | 44238.96 | 44238.96 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03487
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 017
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 |  |  | 2506770.6 | 2506770.6 | 2506770.6
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Ремонт крыши | 361 | 1005120.17 | 1005120.17 | 1005120.17 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-09-28 | 1
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Ремонт фасада | 330.1 | 819309.23 | 819309.23 | 819309.23 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-10-16 | 1..
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 166.3 | 63124.09 | 63124.09 | 63124.09 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03177
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 112371 | 112371 | 112371 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 020
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35113.54 | 35113.54 | 35113.54 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03513
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 021
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 |  |  | 2045038.03 | 2045038.03 | 2045038.03
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Ремонт крыши | 410 | 990337.41 | 990337.41 | 990337.41 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-09-28 | 1
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Ремонт фасада | 715.6 | 1425742.99 | 1425742.99 | 1425742.99 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-10-10 | 1
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Ремонт систем электроснабжения | 452.2 | 127533.15 | 127533.15 | 127533.15 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03184
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 246020 | 246020 | 246020 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 022
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48067.77 | 48067.77 | 48067.77 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03422
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 023
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 |  |  | 2847701.32 | 2847701.32 | 2847701.32
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Ремонт крыши | 280 | 764836.02 | 764836.02 | 764836.02 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-01 | 02166
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Ремонт фасада | 487 | 876683.49 | 876683.49 | 876683.49 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-11-06 | 02202
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Ремонт систем электроснабжения | 336.7 | 88171.91 | 88171.91 | 88171.91 | 2018-07-24 | 2018-12-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1007107-ВО-СМР-2018 | 2018-07-24 | 2018-12-27 | 03175
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 153747 | 153747 | 153747 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 024
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31398.39 | 31398.39 | 31398.39 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03481
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-27 | 2018-04-08 | ООО "Волгадонпроект" | 848809-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-27 | 2018-05-15 | 025
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 |  |  | 1924836.81 | 1924836.81 | 1924836.81
Итого по Новомаксимовское сельское поселение |  |  | 9324346.76 | 9324346.76 | 9324346.76
Итого по Суровикинский муниципальный район |  |  | 21526652.54 | 21506598.94 | 21506598.94
Урюпинский муниципальный район
Дубовское сельское поселение
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Ремонт фундамента | 5.4 | 699472.97 | 699472.97 | 699472.97 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1023511-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-24 | 03007
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Ремонт фасада | 455 | 1084629.56 | 1084629.56 | 1084629.56 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1023511-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-24 | 03008
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 427.2 | 65761.19 | 65761.19 | 65761.19 | 2018-08-20 | 2018-12-28 | ООО «СК Артель» | 1023511-ВО-СМР-2018 | 2018-08-20 | 2018-12-24 | 03009
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 167867 | 167867 | 167867 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-04-25 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/28
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38485.89 | 38485.89 | 38485.89 | 2018-10-09 | 2019-02-08 | ООО "Империя" | 1061819-ВО-СК-2018 | 2018-10-09 | 2018-12-29 | 03352
Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-05-03 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/2
Итого по Урюпинский р-н, Дубовское с/п, х. Дубовский, ул. Кольцевая, д. 7 |  |  | 2066216.61 | 2066216.61 | 2066216.61
Итого по Дубовское сельское поселение |  |  | 2066216.61 | 2066216.61 | 2066216.61
Итого по Урюпинский муниципальный район |  |  | 2066216.61 | 2066216.61 | 2066216.61
Фроловский муниципальный район
Пригородное сельское поселение
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Ремонт фундамента | 4.79 | 667286 | 667285.89 | 667285.89 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 02619
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Ремонт крыши | 405 | 1128898.31 | 1128898.31 | 1128898.31 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-15 | 02388
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Ремонт фасада | 536 | 1330437.77 | 1330437.77 | 1330437.77 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-16 | 02400
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Ремонт систем электроснабжения | 738.06 | 122520.38 | 122520.38 | 122520.38 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-29 | 02562
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Подготовка документации | 1 |  | 51376 | 51376 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Подготовка документации | 1 | 276624 | 225248 | 225248 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-06 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/23
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Осуществление строительного контроля | 1 | 75387.77 | 74272.77 | 74272.77 | 2018-06-07 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-19 | 02935
Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 738.06 | 260372.9 | 260372.9 | 260372.9 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-09-27 | 1
Итого по Фроловский р-н, Пригородное с/п, п. Пригородный, ул. Подгорная, д. 304 |  |  | 3861527.13 | 3860412.02 | 3860412.02
Итого по Пригородное сельское поселение |  |  | 3861527.13 | 3860412.02 | 3860412.02
Шуруповское сельское поселение
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Ремонт фундамента | 6.37 | 837360 | 837360 | 837360 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-10-17 | 01906
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Ремонт крыши | 474.6 | 1322832.88 | 1322832.88 | 1322832.88 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-10 | 02745
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Ремонт фасада | 623 | 1545810.62 | 1545810.62 | 1545810.62 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-29 | 02561
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 494.2 | 122762.31 | 122762.31 | 122762.31 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-12-10 | 02746
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 44038 | 44038 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Подготовка документации | 1 | 254761 | 210723 | 210723 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-06 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/24
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78732.36 | 78732.36 | 78732.36 | 2018-06-07 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-18 | 02909
Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 2 |  |  | 4162259.17 | 4162259.17 | 4162259.17
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Ремонт фундамента | 13 | 1099850.2 | 1099850.2 | 1099850.2 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-11-30 | 02618
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Ремонт фасада | 768.6 | 1906563.76 | 1906563.76 | 1906563.76 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-10-26 | 02037
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 710.2 | 172834.79 | 172834.79 | 172834.79 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-10-25 | 02026
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 48149 | 48149 | 2017-11-21 | 2017-12-20 | ООО "СервисКомплексПроект" | 821141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-11-21 | 2017-12-29 | 821141-В-ВО-ПСД-2018
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Подготовка документации | 1 | 205825 | 157676 | 157676 | 2017-12-21 | 2018-03-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 846141-В-ВО-ПСД-2018 | 2017-12-21 | 2018-03-06 | 846141-В-ВО-ПСД-2018/25
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69693.38 | 69693.38 | 69693.38 | 2018-06-07 | 2019-01-18 | ООО СК «Ренессанс» | 964493-В-ВО-СК-2016-2018 | 2018-06-07 | 2018-12-13 | 02798
Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 710.2 | 220617.52 | 220617.52 | 220617.52 | 2018-06-04 | 2018-11-27 | ООО «НЕОН» | 961327-ВО-СМР-2018 | 2018-06-04 | 2018-09-27 | 1
Итого по Фроловский р-н, Шуруповское с/п, п. Железнодорожный, ул. ., д. 10 |  |  | 3675384.65 | 3675384.65 | 3675384.65
Итого по Шуруповское сельское поселение |  |  | 7837643.82 | 7837643.82 | 7837643.82
Итого по Фроловский муниципальный район |  |  | 11699170.95 | 11698055.84 | 11698055.84
Всего по Волгоградской области |  |  | 1366701924.82 | 1266607326.78 | 1205775128.2

## Спец. счета
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' по состоянию на 23.09.2020 г.
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Оплачено, руб. | Экономия, руб. | Дата начала работ в соответствии с договором | Дата завершения работ в соответствии с договором | Количество запланированных видов работ, шт. | Количество выполненных видов работ, шт. | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Изменения к договору | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома | Ответсвенное лицо Фонда | Примечание | Перенос работы на следующий год
город-герой Волгоград
г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 24 | Ремонт крыши | 1606 | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 0 | 2018-07-13 | 2018-09-07 |  |  | ООО "ТехСервис" | 5/2018 | 2018-07-13 | Нет | 2018-10-09 | 141 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 24 |  |  | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 193.5 | 207325 | 207325 | 207325 | 207324.5 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 1кан | 2018-06-01 | Нет | 2018-10-25 | б/н |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 |  |  | 207325 | 207325 | 207325 | 207324.5 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 180 | 363109.6 | 363109.6 | 363109.6 | 363109.6 | 0 | 2018-08-06 | 2018-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 3хвс | 2018-08-06 | Нет | 2018-10-25 | б/н |  |  | 2018
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 326 | 630746.58 | 630746.58 | 630746.58 | 630746.58 | 0 | 2018-08-06 | 2018-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 3 | 2018-08-06 | Нет | 2018-11-20 | 1 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 11 |  |  | 993856.18 | 993856.18 | 993856.18 | 993856.18 | 0 |  |  | 2 | 2
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 13 | Ремонт крыши | 1158.4 | 1820125 | 1820125 | 1820125 | 1820125 | 0 | 2018-06-05 | 2018-08-01 |  |  | ООО "ТехСервис" | 3/2018 | 2018-06-05 | Нет | 2018-11-07 | 167 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 13 |  |  | 1820125 | 1820125 | 1820125 | 1820125 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 7 | Ремонт крыши | 862.5 | 1417296 | 1417296 | 1417296 | 1417296 | 0 | 2018-06-07 | 2018-08-03 |  |  | ООО "ТехСервис" | 2/2018 | 2018-06-07 | Нет | 2018-09-14 | 121 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 7 |  |  | 1417296 | 1417296 | 1417296 | 1417296 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 9 | Ремонт крыши | 575 | 941593 | 941593 | 941593 | 941593 | 0 | 2018-06-05 | 2018-08-01 |  |  | ООО "ТехСервис" | 1/2018 | 2018-06-05 | Нет | 2018-09-04 | 120 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 9 |  |  | 941593 | 941593 | 941593 | 941593 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 13 | Ремонт крыши | 1606 | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 0 | 2018-07-05 | 2018-08-31 |  |  | ООО "ТехСервис" | 4/2018 | 2018-07-05 | Нет | 2018-10-09 | 142 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 13 |  |  | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 2411513 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 25 | Ремонт крыши | 827.15 | 1111243 | 1111243 | 1111243 | 1111243 | 0 | 2018-06-20 | 2018-12-31 |  |  | ИП Чернов Сергей Валентинович | б/н. | 2018-06-20 | Нет | 2018-10-19 | б/н |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 25 |  |  | 1111243 | 1111243 | 1111243 | 1111243 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 56 | Ремонт крыши | 343 | 381647 | 381647 | 381647 | 381647 | 0 | 2018-06-01 | 2018-12-31 |  |  | ИП Чернов Сергей Валентинович | 2 к | 2018-06-01 | Нет | 2018-11-12 | б/н |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 56 |  |  | 381647 | 381647 | 381647 | 381647 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 303 | 306320.92 | 467704.8 | 467704.8 | 467704.8 | -161383.88 | 2018-03-02 | 2018-12-31 |  |  | ООО «АРКАДА» | 1К/2018 | 2018-03-02 | Да | 2018-12-29 | 000253 |  |  | 2018
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 17 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 426 | 577758.68 | 697348.14 | 697348.14 | 697348.14 | -119589.46 | 2018-03-02 | 2018-12-31 |  |  | ООО «АРКАДА» | 1К/2018 | 2018-03-02 | Да | 2018-12-29 | 000254 |  |  | 2018
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 60000 | 80000 | 80000 | 80000 | -20000 | 2017-04-25 | 2018-09-01 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Юг"Стройпроект" | 13-17 | 2017-04-25 | Да | 2018-12-29 | 13 |  |  | 2018
Итого по г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 17 |  |  | 944079.6 | 1245052.94 | 1245052.94 | 1245052.94 | -300973.34 |  |  | 3 | 3
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 12640190.78 | 12941164.12 | 12941164.12 | 12941163.62 | -743330.56 |  |  | 13 | 13
Всего по Волгоградской области |  |  | 12640190.78 | 12941164.12 | 12941164.12 | 12941163.62 | -743330.56 |  |  | 13 | 13