## РО
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' по состоянию на 23.09.2020 г.
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Дата начала работ в соответствии с договором | Дата завершения работ в соответствии с договором | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Изменения к договору | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома
город-герой Волгоград
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7303933.19 | 7303933.19 | 7303933.19 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-11-12 | 02310
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 143913.82 | 143913.82 | 143913.82 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-27 | 14
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 156304.17 | 156304.17 | 156304.17 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2018-11-19 | 02422
Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 11 |  |  | 7604151.18 | 7604151.18 | 7604151.18
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 7 | 12793643.36 | 12793643.36 | 12793643.36 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-11-08 | 02257
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 196258.78 | 196258.78 | 196258.78 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-27 | 16
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 273783.97 | 273783.97 | 273783.97 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2018-11-19 | 02421
Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 21 |  |  | 13263686.11 | 13263686.11 | 13263686.11
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 33 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 7 | 12780782.24 | 12780782.24 | 12780782.24 | 2018-05-15 | 2018-09-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-11-12 | 02308
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 195629.94 | 195629.94 | 195629.94 | 2018-05-15 | 2018-06-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-27 | 15
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 273508.74 | 273508.74 | 273508.74 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2018-11-19 | 02419
Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 33 |  |  | 13249920.92 | 13249920.92 | 13249920.92
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 71220 | 71220 | 71220 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001387
Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 2 |  |  | 71220 | 71220 | 71220
г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 73326 | 73326 | 73326 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001384
Итого по г. Волгоград, пер. Ачинский, д. 4 |  |  | 73326 | 73326 | 73326
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Ремонт фундамента | 311.3 | 1456950 | 1130981.17 | 1130981.17 | 2019-10-08 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1282325-В-СМР-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-13 | 0002253
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 84515 | 84515 | 84515 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-29 | 0001037
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31179 | 12382.32 | 12382.32 | 2019-10-11 | 2019-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-23 | 0002327
Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 1 |  |  | 1572644 | 1227878.49 | 1227878.49
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Ремонт фундамента | 340 | 542284.99 | 521750.06 | 521750.06 | 2019-10-09 | 2019-12-27 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1285165-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-09 | Да | 2020-01-17 | 000033
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 73240 | 73240 | 73240 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-09-10 | 0001476
г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11605 | 4984.88 | 4984.88 | 2019-10-18 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2020-02-07 | 000212
Итого по г. Волгоград, пер. Залесский, д. 3 |  |  | 627129.99 | 599974.94 | 599974.94
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт фасада | 1443.2 | 2451559.21 | 2451559.21 | 2451559.21 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-09-02 | 0001432
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт систем электроснабжения | 1531.3 | 553685.93 | 553685.93 | 553685.93 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-04-10 | 0000401
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 588.2 | 856665.71 | 856665.71 | 856665.71 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-12-06 | 0002175
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 216.97 | 290266.72 | 290266.72 | 290266.72 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-04-10 | 0000400
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 151.1 | 258462.5 | 258462.5 | 258462.5 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-04-10 | 0000405
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Ремонт подвала | 1531.3 | 95471.68 | 95471.68 | 95471.68 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-09-03 | 0001448
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Подготовка документации | 1 |  | 340097 | 340097 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02011
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 394191.17 | 54094.17 | 54094.17 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02232
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 219406 | 95945.56 | 95945.56 | 2018-12-28 | 2019-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-12-27 | 0002463
Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 47 |  |  | 5119708.92 | 4996248.48 | 4996248.48
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт систем электроснабжения | 1622.5 | 574239.97 | 574239.97 | 574239.97 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-04-10 | 0000404
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 593.89 | 833601.41 | 833601.41 | 833601.41 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-12-09 | 0002192
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 183.2 | 253257.68 | 253257.68 | 253257.68 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-04-10 | 0000403
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 152 | 275872.62 | 275872.62 | 275872.62 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-04-10 | 0000402
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Ремонт подвала | 1622.5 | 114116.54 | 114116.54 | 114116.54 | 2018-12-28 | 2019-08-23 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1116333-В-СМР-(ГР)-2016/2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-09-03 | 0001443
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Подготовка документации | 1 |  | 202783 | 202783 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02007
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Подготовка документации | 1 | 26863.24 | 54080.24 | 54080.24 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02233
г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 | Осуществление строительного контроля | 1 | 127759 | 43672.41 | 43672.41 | 2018-12-28 | 2019-09-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-12-27 | 0002462
Итого по г. Волгоград, пер. им. Ногина, д. 49 |  |  | 2205710.46 | 2351623.87 | 2351623.87
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 1377.6 | 552652 | 188660.11 | 188660.11 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-12-23 | 0002335
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 383.53 | 674376.35 | 674376.35 | 674376.35 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-10-29 | 0001959
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43.89 | 66173.86 | 66173.86 | 66173.86 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-10-29 | 0001961
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 165891 | 165891 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 020
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 226955.14 | 61064.14 | 61064.14 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-19 | 02942
г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36794 | 19785.49 | 19785.49 | 2019-01-31 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-27 | 0002436
Итого по г. Волгоград, пер. Обводный, д. 2 |  |  | 1556951.35 | 1175950.95 | 1175950.95
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения |  | 4879110
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения |  | 9642125.34
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Ремонт систем газоснабжения |  | 2284582
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 1848165.12
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Ремонт систем канализации и водоотведения |  | 1790104
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Ремонт подвала |  | 22871747
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 1066825 | 1066825 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-11-06 | 02225
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 1383343.46 | 316518.46 | 316518.46 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 024
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Осуществление строительного контроля |  | 926959
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 100000 | 100000 | 100000 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-12-29 | 03383
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2019-12-13 | 0002242
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством |  | 86632
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 16 |  |  | 45832767.92 | 1503343.46 | 1503343.46
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 25 | Подготовка документации | 1 |  | 780492 | 780492 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-11-06 | 02226
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 1006186 | 224565.53 | 224565.53 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 025
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 25 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2019-06-17 | 00741
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 25 |  |  | 1016186 | 1015057.53 | 1015057.53
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Ремонт фундамента | 875 | 1737736.67 | 1737736.67 | 1737736.67 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-07-11 | 0000883
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 2383.38 | 4192055.58 | 4192055.58 | 4192055.58 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-10-29 | 0001963
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 373.16 | 656851.77 | 656851.77 | 656851.77 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-08-12 | 00001242
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 271.09 | 407101.27 | 407101.27 | 407101.27 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-11-25 | 0002096
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Подготовка документации | 1 |  | 1040891.62 | 1040891.62 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02084
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 1281879.63 | 240988.01 | 240988.01 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 026
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 195668.11 | 101569.78 | 0 | 2019-06-11 | 2019-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 | Нет
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02084
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 18286.74 | 27408.71 | 13987.5 | 2019-05-13 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 083.ЭА | 2019-05-13 | Нет | 2020-05-15 | 000660
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 29 |  |  | 8619579.77 | 8534603.41 | 8419612.42
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт фундамента | 1175.75 | 2489413 | 2476938.44 | 2476938.44 | 2019-02-05 | 2019-08-26 | ООО "Высотафасадремонт" | 1149745-В-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-25 | 0002384
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Ремонт подвала | 6211.8 | 11681663 | 1596435.17 | 1596435.17 | 2019-02-05 | 2019-08-26 | ООО "Высотафасадремонт" | 1149745-В-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-30 | 0002556
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 220146.96 | 220146.96 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02085
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 374319.23 | 154172.27 | 154172.27 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 027
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 303261 | 87170.2 | 87170.2 | 2019-06-06 | 2019-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1209421-В-СК-2019 | 2019-06-06 | Да | 2020-04-21 | 000528
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02085
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 28342 | 8146.75 | 8146.75 | 2019-04-25 | 2019-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 306-В-СК-2019 | 2019-04-25 | Да | 2020-05-26 | 000708
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 32 |  |  | 15006998.23 | 4673009.79 | 4673009.79
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт фундамента | 1478 | 2524804.8 | 2524804.8 | 2524804.8 | 2019-02-05 | 2019-08-26 | ООО "Высотафасадремонт" | 1149745-В-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-10 | 0002190
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Ремонт подвала | 6116.6 | 11502633.3 | 1816734.32 | 1816734.32 | 2019-02-05 | 2019-08-26 | ООО "Высотафасадремонт" | 1149745-В-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-30 | 0002557
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Подготовка документации | 1 |  | 208172.14 | 208172.14 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02089
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 354186.4 | 146014.26 | 146014.26 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 028
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 311698 | 92908.94 | 92908.94 | 2019-06-06 | 2019-10-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1209421-В-СК-2019 | 2019-06-06 | Да | 2020-05-07 | 000637
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02089
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 29131 | 8683.08 | 8683.08 | 2019-04-25 | 2019-10-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 306-В-СК-2019 | 2019-04-25 | Да | 2020-05-15 | 000661
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 36 |  |  | 14852453.5 | 4927317.54 | 4927317.54
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Ремонт фундамента | 1140.65 | 2174362.06 | 2174362.06 | 2174362.06 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-07-11 | 0000884
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Ремонт систем электроснабжения | 3972.3 | 1593568 | 603719.85 | 603719.85 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2020-02-06 | 000197
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 405.69 | 713555.97 | 713555.97 | 713555.97 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-12-05 | 0002172
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 143.81 | 176214.04 | 176214.04 | 176214.04 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-09-18 | 0001531
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 117.83 | 212179.99 | 212179.99 | 212179.99 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2019-11-05 | 0001994
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Ремонт подвала | 3972.3 | 7470148.49 | 2106063.12 | 2106063.12 | 2019-02-06 | 2019-08-12 | ООО "Империя" | 1148775-В-СМР-2019 | 2019-02-06 | Да | 2020-01-17 | 000039
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Подготовка документации | 1 |  | 626791.52 | 626791.52 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02087
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 765378.12 | 138586.6 | 138586.6 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 029
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 314414 | 60254.12 | 0 | 2019-06-11 | 2019-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1213233-В-ВО-СК-2017-2018-2019 | 2019-06-11 | Нет
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02087
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 29385 | 16259.61 | 11972.19 | 2019-05-13 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 083.ЭА | 2019-05-13 | Нет | 2020-05-15 | 000659
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 39 |  |  | 13579205.67 | 6957986.88 | 6893445.34
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Ремонт фундамента | 830.2 | 2815203 | 2291165 | 2291165 | 2019-05-13 | 2020-01-10 | ООО "Высотафасадремонт" | 1196627-В-СМР-2019 | 2019-05-13 | Да | 2020-03-26 | 000422
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Ремонт систем электроснабжения | 5349.6 | 2146099.03 | 1309130 | 1309130 | 2019-05-13 | 2020-01-10 | ООО "Высотафасадремонт" | 1196627-В-СМР-2019 | 2019-05-13 | Да | 2020-04-20 | 000526
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 4124 | 7253580 | 4590333 | 0 | 2019-05-13 | 2020-01-10 | ООО "Высотафасадремонт" | 1196627-В-СМР-2019 | 2019-05-13 | Да
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Ремонт подвала | 5349.6 | 10060244 | 2323838 | 2323838 | 2019-05-13 | 2020-01-10 | ООО "Высотафасадремонт" | 1196627-В-СМР-2019 | 2019-05-13 | Да | 2020-06-09 | 000777
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 |  | 568233.79 | 568233.79 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02088
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 | 696697 | 124228.75 | 124228.75 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 030
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Осуществление строительного контроля | 1 | 476688 | 304739.13 | 0 | 2019-06-17 | 2020-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1220857-В-СК-2019 | 2019-06-17 | Нет
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02088
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 44550 | 28623.41 | 0 | 2019-05-28 | 2020-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 103.ЭА-В-СК-2019 | 2019-05-28 | Нет
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 93 |  |  | 23623061.03 | 11670291.08 | 6746595.54
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Ремонт фундамента | 263.7 | 5906572.28 | 3698936.92 | 3698936.92 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1279443-В-СМР-2019 (ГР) | 2019-09-30 | Да | 2019-12-31 | 00002612
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Подготовка документации | 1 | 118463 | 118463 | 118463 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0000987
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 | Осуществление строительного контроля | 1 | 126401 | 50198.73 | 50198.73 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-31 | 0002611
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 203 |  |  | 6151436.28 | 3867598.65 | 3867598.65
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 213 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 4419628.28 | 4419628.28 | 4419628.28 | 2019-02-13 | 2019-07-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-13 | 00001236
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 213 | Подготовка документации | 1 | 93826.93 | 93826.93 | 93826.93 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-05-07 | 0000560
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 213 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24403.97 | 24403.97 | 24403.97 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001300
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 213 |  |  | 4537859.18 | 4537859.18 | 4537859.18
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 227 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 |  | 3413277.65 | 3413277.65 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2019-01-23 | 000026
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 227 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 6066572.59 | 2653294.94 | 2653294.94 | 2018-07-23 | 2018-11-13 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1010567-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2018-07-23 | Да | 2018-12-29 | 03516
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 227 | Подготовка документации | 1 |  | 200611.9 | 200611.9 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-27 | 28
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 227 | Подготовка документации | 1 | 400003.9 | 199392 | 199392 | 2018-07-23 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1010567-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2018-07-23 | Да | 2018-09-28 | 68
г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 227 | Осуществление строительного контроля | 1 | 129824.65 | 129824.65 | 129824.65 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-01-24 | 000053
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, д. 227 |  |  | 6596401.14 | 6596401.14 | 6596401.14
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт крыши | 662.5 | 1727624.44 | 1727624.44 | 1727624.44 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1130263-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-06-21 | 0000764
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт фасада | 2537.8 | 3643346.13 | 3643346.13 | 3643346.13 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1130263-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-10-01 | 0001735
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт систем электроснабжения | 3191.9 | 763344.36 | 763344.36 | 763344.36 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1130263-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-09-19 | 0001538
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 760.6 | 1096247.13 | 1096247.13 | 1096247.13 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1130263-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-11-20 | 0002083
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт систем газоснабжения | 267 | 390015 | 313870.46 | 0 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1130263-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Ремонт подвала | 3191.9 | 82856.37 | 82856.37 | 82856.37 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1130263-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-22 | 00001346
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Подготовка документации | 1 |  | 598454 | 598454 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-10-01 | 156
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Подготовка документации | 1 | 690584.04 | 92130.04 | 92130.04 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02699
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 | Осуществление строительного контроля | 1 | 393172.03 | 107531.55 | 0 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Нет
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 161 |  |  | 8787189.5 | 8425404.48 | 8004002.47
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт фундамента | 105 | 2039228.93 | 2039228.93 | 2039228.93 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136667-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-08-22 | 00001344
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт крыши | 618.2 | 1564629.92 | 1564629.92 | 1564629.92 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136667-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-06-19 | 00746
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт фасада | 2102 | 4176108.91 | 4176108.91 | 4176108.91 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136667-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-10-11 | 0001855
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт систем электроснабжения | 2845.3 | 599065.63 | 599065.63 | 599065.63 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136667-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-09-24 | 0001564
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 418.38 | 636069.07 | 636069.07 | 636069.07 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136667-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-11-01 | 0001987
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Ремонт подвала | 2845.3 | 660070.99 | 660070.99 | 660070.99 | 2019-01-16 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1136667-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-08-22 | 00001345
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Подготовка документации | 1 |  | 705368.43 | 705368.43 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-10-01 | 157
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Подготовка документации | 1 | 799400.91 | 94032.48 | 94032.48 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02698
г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 | Осуществление строительного контроля | 1 | 410329 | 207048.71 | 207048.71 | 2019-01-31 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-24 | 0002336
Итого по г. Волгоград, пр-кт им. маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 163 |  |  | 10884903.36 | 10681623.07 | 10681623.07
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Ремонт фундамента | 516 | 3389205.6 | 3347039.03 | 3347039.03 | 2019-09-18 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1272293-В-СМР-2019 | 2019-09-18 | Да | 2020-01-30 | 000097
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 115841 | 115841 | 115841 | 2019-05-21 | 2019-07-19 | ООО "Волгадонпроект" | 1204453-В-ПСД-ИИ-2018-2019 | 2019-05-21 | Нет | 2019-06-28 | 0000798
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 72529 | 71626.63 | 71626.63 | 2019-09-18 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1272299-В-СК-2019 | 2019-09-18 | Да | 2020-02-04 | 000134
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 379305 | 379305 | 379305 | 2019-05-21 | 2019-07-19 | ООО "Волгадонпроект" | 1204453-В-ПСД-ИИ-2018-2019 | 2019-05-21 | Нет | 2019-06-11 | 0000713
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 1 |  |  | 3956880.6 | 3913811.66 | 3913811.66
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Ремонт фундамента | 96 | 2931058.91 | 2808272.65 | 2808272.65 | 2019-10-29 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1293935-В-СМР-2019 | 2019-10-29 | Да | 2019-12-27 | 0002492
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 123712 | 123712 | 123712 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0000986
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62725 | 23457.08 | 23457.08 | 2019-10-11 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-31 | 00002617
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 3 |  |  | 3117495.91 | 2955441.73 | 2955441.73
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Ремонт фундамента | 180.3 | 81693.39 | 81693.39 | 81693.39 | 2019-10-08 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1282087-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-11-13 | 0002042
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 115011 | 115011 | 115011 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001007
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5854 | 1748.24 | 1748.24 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Да | 2019-12-30 | 0002552
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 11 |  |  | 202558.39 | 198452.63 | 198452.63
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Ремонт фундамента | 148.9 | 438909.75 | 438909.75 | 438909.75 | 2019-10-08 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1282087-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-11-13 | 0002041
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 114809 | 114809 | 114809 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001008
г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9392.67 | 9181.5 | 9181.5 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-30 | 0002553
Итого по г. Волгоград, пр-кт Канатчиков, д. 14 |  |  | 563111.42 | 562900.25 | 562900.25
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 101326 | 101326 | 101326 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-03 | 0002143
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 9 |  |  | 101326 | 101326 | 101326
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Ремонт фундамента | 205.4 | 1709424 | 1465670.2 | 1465670.2 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1280057-В-СМР-2019(ГР) | 2019-09-30 | Да | 2019-12-31 | 0002594
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 114681 | 114681 | 114681 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001094
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36582 | 13680.41 | 13680.41 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-01-21 | 000051
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 18 |  |  | 1860687 | 1594031.61 | 1594031.61
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Ремонт фундамента | 415 | 2850235.41 | 2850235.41 | 2850235.41 | 2019-10-11 | 2019-12-27 | ООО "Эстри" | 1285161-В-СМР-2019-2020 | 2019-10-11 | Да | 2019-12-27 | 0002455
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 115823 | 115823 | 115823 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-26 | 0001375
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57271 | 24600.73 | 24600.73 | 2019-10-18 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2020-01-17 | 000041
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 27 |  |  | 3023329.41 | 2990659.14 | 2990659.14
г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 113740 | 113740 | 113740 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-26 | 0001374
Итого по г. Волгоград, пр-кт Металлургов, д. 31 |  |  | 113740 | 113740 | 113740
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Ремонт фундамента | 475 | 1167787.85 | 905573.35 | 905573.35 | 2019-11-27 | 2020-08-11 | ООО "СМУ 10" | 1304173-В-СМР-2019 | 2019-11-27 | Да |  | 0001246
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 85082 | 85082 | 85082 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001388
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24991 | 23241.31 | 19379.27 | 2019-10-18 | 2020-09-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1289819-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-10-18 | Нет |  | 0001322
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 73 |  |  | 1277860.85 | 1013896.66 | 1010034.62
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Ремонт подвала | 2200.84 | 2356174.25 | 2356174.25 | 2356174.25 | 2019-01-16 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1136553-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-07-25 | 0000976
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Подготовка документации | 1 |  | 58177 | 58177 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-10-01 | 27-П-18
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 131341.34 | 73164.34 | 73164.34 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02543
г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 88571 | 50422.12 | 50422.12 | 2019-01-31 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-25 | 0002390
Итого по г. Волгоград, пр-кт Университетский, д. 91 |  |  | 2576086.59 | 2537937.71 | 2537937.71
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Ремонт фундамента | 47 | 2314007.94 | 2314007.94 | 2314007.94 | 2019-01-10 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1130535-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-22 | 00001343
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 176.25 | 234427.8 | 234427.8 | 234427.8 | 2019-01-10 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1130535-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-22 | 0000937
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 99737 | 99737 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-07 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/10
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 153835.15 | 54098.15 | 54098.15 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02697
г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 80618 | 34511.04 | 34511.04 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-06-04 | 000753
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Аэропорт, д. 11 |  |  | 2782888.89 | 2736781.93 | 2736781.93
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт фундамента | 74.98 | 2481216 | 2209902 | 2209902 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-30 | 0002514
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт крыши | 462 | 1104105.6 | 1104105.6 | 1104105.6 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-04-25 | 0000514
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт систем электроснабжения | 573.1 | 287662 | 206001.6 | 206001.6 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-02-12 | 000233
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 375.6 | 601534 | 412279.2 | 412279.2 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-30 | 0002513
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Подготовка документации | 1 |  | 243283.47 | 243283.47 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-10-01 | 2-П-18
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 272639.95 | 29356.48 | 29356.48 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02579
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 147986 | 111227.2 | 111227.2 | 2019-01-31 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2020-02-27 | 000321
г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 | Утепление фасада | 651 | 2253078 | 1541846.4 | 1541846.4 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-02-20 | 000302
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 56 |  |  | 7148221.55 | 5858001.95 | 5858001.95
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт систем электроснабжения | 580 | 389992 | 199789.2 | 199789.2 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-02-07 | 000211
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 362.4 | 449527.2 | 449527.2 | 449527.2 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-07-04 | 0000832
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 67 | 73388.4 | 73388.4 | 73388.4 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-06-26 | 0000795
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 68.4 | 108786 | 108786 | 108786 | 2019-01-30 | 2019-09-12 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1148681-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-06-26 | 0000796
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Подготовка документации | 1 |  | 101223 | 101223 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-10-01 | 26-П-18
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 129148.67 | 27925.67 | 27925.67 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02580
г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27983 | 17378.16 | 17378.16 | 2019-01-31 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2020-02-10 | 000216
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 61 |  |  | 1178825.27 | 978017.63 | 978017.63
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Ремонт фундамента |  | 0
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 52456 | 52456 | 52456 | 2020-07-14 | 2020-09-11 | ООО "Империя" | 1419883-В-ПСД-ИИ-2019 | 2020-07-14 | Нет | 2020-08-24 | 0001125
г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 0 | 8837.25 | 0 | 2020-08-24 | 2021-02-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 327-В-ВО-СК-2019-2020 | 2020-08-24 | Нет
Итого по г. Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 6 |  |  | 52456 | 61293.25 | 52456
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Ремонт фундамента | 167.9 | 1072121.88 | 1072121.88 | 1072121.88 | 2019-10-08 | 2019-12-13 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1282851-В-СМР-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-10-25 | 0001951
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 110916 | 110916 | 110916 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226913-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-26 | 0001373
г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А | Осуществление строительного контроля | 1 | 23059 | 8623.25 | 8623.25 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-06-19 | 000805
Итого по г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13А |  |  | 1206096.88 | 1191661.13 | 1191661.13
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт фасада | 1985 | 5089108 | 3946426.05 | 3946426.05 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1132145-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-12-18 | 0002284
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 2263.4 | 908008.18 | 301376.37 | 301376.37 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1132145-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2020-01-21 | 000048
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Ремонт подвала | 2263.4 | 2354665.32 | 2354665.32 | 2354665.32 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1132145-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-05-30 | 0000655
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 252209 | 252209 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 021
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 318681.97 | 66472.97 | 66472.97 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-19 | 02943
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 219427 | 84180.09 | 84180.09 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-01-22 | 000050
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 5 |  |  | 8889890.47 | 7005329.8 | 7005329.8
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт фундамента | 119.6 | 2777322.34 | 2777322.34 | 2777322.34 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-11-29 | 0002127
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 1510.2 | 605847 | 181890.64 | 181890.64 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-12-24 | 0002350
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 79.56 | 135491.85 | 135491.85 | 135491.85 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-11-29 | 0002117
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Ремонт подвала | 1510.2 | 1445661.92 | 1445661.92 | 1445661.92 | 2019-02-18 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1163259-В-СМР-2017-2018-2019 | 2019-02-18 | Да | 2019-11-29 | 0002126
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 155975.2 | 155975.2 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-09-24 | 022
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 210099.22 | 54124.02 | 54124.02 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-19 | 02941
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 144687 | 96677.93 | 96677.93 | 2019-01-31 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-25 | 0002391
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 7 |  |  | 5319109.33 | 4847143.9 | 4847143.9
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Ремонт фундамента | 174 | 1041955.24 | 1041955.24 | 1041955.24 | 2019-10-08 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1282087-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-11-13 | 0002040
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 79198 | 79198 | 79198 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-29 | 0001038
г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22439 | 8391.49 | 8391.49 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-30 | 0002504
Итого по г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 13 |  |  | 1143592.24 | 1129544.73 | 1129544.73
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 42 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4561999.93 | 4561999.93 | 4561999.93 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-15 | 00001283
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 97074.17 | 97074.17 | 97074.17 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000366
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25161.31 | 25161.31 | 25161.31 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-21 | 00001324
Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 42 |  |  | 4684235.41 | 4684235.41 | 4684235.41
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 44 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6080681.97 | 6080681.97 | 6080681.97 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-16 | 00001311
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 111216.36 | 111216.36 | 111216.36 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-08 | 0000389
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 67096.82 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-21 | 00001323
Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 44 |  |  | 6258995.15 | 6225446.74 | 6225446.74
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 50 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6077852.56 | 6077852.56 | 6077852.56 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-15 | 00001265
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 110369.29 | 110369.29 | 110369.29 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000368
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001301
Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 50 |  |  | 6221770.26 | 6221770.26 | 6221770.26
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 56 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 7598636.21 | 7598636.21 | 7598636.21 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-12 | 00001224
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 56 | Подготовка документации | 1 | 124169.71 | 124169.71 | 124169.71 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000367
г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 56 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41935.52 | 41935.52 | 41935.52 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-21 | 00001322
Итого по г. Волгоград, ул. 51-й Гвардейской, д. 56 |  |  | 7764741.44 | 7764741.44 | 7764741.44
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт систем электроснабжения | 3404.5 | 1365783.27 | 435989.86 | 435989.86 | 2019-02-25 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1164099-В-СМР-2018-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-12-20 | 0002294
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1260.13 | 1775795.89 | 1775795.89 | 1775795.89 | 2019-02-25 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1164099-В-СМР-2018-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-08-02 | 0001140
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 277.57 | 310275.4 | 310275.4 | 310275.4 | 2019-02-25 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1164099-В-СМР-2018-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-07-17 | 0000903
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 263.09 | 272349.1 | 272349.1 | 272349.1 | 2019-02-25 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1164099-В-СМР-2018-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-07-17 | 0000904
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Ремонт подвала | 3404.5 | 6402367 | 196275 | 196275 | 2019-02-25 | 2019-09-12 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1164099-В-СМР-2018-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-12-13 | 0002240
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Подготовка документации | 1 |  | 367550 | 367550 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 023
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 468885.77 | 101335.77 | 101335.77 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02578
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 238040 | 64000.66 | 64000.66 | 2019-01-31 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-30 | 0002534
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 20 |  |  | 10833496.43 | 3523571.68 | 3523571.68
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 101605.42 | 101605.42 | 101605.42 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02551
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 22 |  |  | 101605.42 | 101605.42 | 101605.42
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 127А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 5046933.2 | 5046933.2 | 5046933.2 | 2019-02-13 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-22 | 00001339
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 127А | Подготовка документации | 1 | 282006.23 | 282006.23 | 282006.23 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000528
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 127А | Осуществление строительного контроля | 1 | 27853.98 | 27853.98 | 27853.98 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-23 | 00001354
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 127А |  |  | 5356793.41 | 5356793.41 | 5356793.41
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 135 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 6153892.8 | 6153892.8 | 6153892.8 | 2019-05-24 | 2019-12-13 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1206405-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-05-24 | Да | 2019-12-16 | 0002252
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 135 | Подготовка документации | 1 | 423882.48 | 423882.48 | 423882.48 | 2019-05-24 | 2019-07-25 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1206405-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-05-24 | Да | 2019-07-30 | 0001056
г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 135 | Осуществление строительного контроля | 1 | 131693.13 | 131693.13 | 131693.13 | 2019-07-05 | 2020-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1228883-В-СК-ЛО-2019 | 2019-07-05 | Да | 2019-12-17 | 0002260
Итого по г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д. 135 |  |  | 6709468.41 | 6709468.41 | 6709468.41
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Ремонт фундамента |  | 0
г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 244983 | 244983 | 0 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет
Итого по г. Волгоград, ул. Аллея Героев, д. 2 |  |  | 244983 | 244983 | 0
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт фундамента | 139.1 | 599836.48 | 599836.48 | 599836.48 | 2019-10-09 | 2019-12-27 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1283893-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-09 | Да | 2019-12-03 | 0002161
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт крыши | 563 | 1461501.6 | 1461501.6 | 1461501.6 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-10 | 0000881
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт фасада | 682.2 | 739256.4 | 739256.4 | 739256.4 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-12 | 00001218
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Ремонт подвала | 777.6 | 465922.8 | 465922.8 | 465922.8 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-12 | 0000891
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 193915 | 193915 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02005
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 35527.47 | 35527.47 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02701
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 288615.47 | 59173 | 59173 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226913-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001099
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 31959.56 | 31959.56 | 2019-01-16 | 2019-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-06-04 | 000755
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 134328 | 6553.45 | 6553.45 | 2019-10-18 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2020-01-23 | 000078
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 4 |  |  | 3689460.75 | 3593645.76 | 3593645.76
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Ремонт фундамента | 201 | 481929.95 | 450467.37 | 450467.37 | 2019-11-19 | 2020-08-11 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1301633-В-СМР-2019 | 2019-11-19 | Да | 2019-12-27 | 0002456
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 53492 | 53492 | 53492 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001383
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10313 | 9281.97 | 9281.97 | 2019-10-16 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Нет | 2019-12-28 | 0002470
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 47 |  |  | 545734.95 | 513241.34 | 513241.34
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт систем электроснабжения | 882.8 | 235089.6 | 235089.6 | 235089.6 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-08 | 0001188
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 67 | 97386 | 97386 | 97386 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-12 | 0000890
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 85.5 | 182971.2 | 182971.2 | 182971.2 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-10 | 0000874
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Ремонт подвала | 882.8 | 461078.4 | 461078.4 | 461078.4 | 2019-01-10 | 2019-08-26 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1130543-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-07 | 0001157
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Подготовка документации | 1 |  | 72282 | 72282 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 01998
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Подготовка документации | 1 | 105905.04 | 33623.04 | 33623.04 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02700
г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 | Осуществление строительного контроля | 1 | 58128 | 11704.11 | 11704.11 | 2019-01-16 | 2019-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-06-17 | 000791
Итого по г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 53 |  |  | 1140558.24 | 1094134.35 | 1094134.35
г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 54094 | 54094 | 54094 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-28 | 0001406
Итого по г. Волгоград, ул. Ардатовская, д. 3А |  |  | 54094 | 54094 | 54094
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Ремонт фундамента | 269 | 1563385.81 | 765745.37 | 765745.37 | 2019-10-08 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1285169-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-23 | 0002328
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 70114 | 70114 | 70114 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001386
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33456 | 16386.95 | 16386.95 | 2019-10-16 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Да | 2019-12-24 | 0002357
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 1 |  |  | 1666955.81 | 852246.32 | 852246.32
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Ремонт фундамента | 286 | 1595177.77 | 833999.09 | 833999.09 | 2019-10-08 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1285169-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-23 | 0002329
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 70661 | 70661 | 70661 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001385
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 34137 | 17847.58 | 17847.58 | 2019-10-16 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Да | 2019-12-24 | 0002356
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 3 |  |  | 1699975.77 | 922507.67 | 922507.67
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 70470 | 70470 | 70470 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226351-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-23 | 0000951
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 13А |  |  | 70470 | 70470 | 70470
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Ремонт фундамента | 155.2 | 1750629.6 | 1299333.79 | 1299333.79 | 2019-09-30 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1280609-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-12-30 | 0002517
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 93978 | 93978 | 93978 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226351-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-08 | 0001184
г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37463 | 14010.18 | 14010.18 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-01-21 | 000052
Итого по г. Волгоград, ул. Армавирская, д. 17 |  |  | 1882070.6 | 1407321.97 | 1407321.97
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 81919 | 81919 | 81919 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001390
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 11 |  |  | 81919 | 81919 | 81919
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 81933 | 81933 | 81933 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001389
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13 |  |  | 81933 | 81933 | 81933
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 515.75 | 660505.87 | 660505.87 | 660505.87 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-11-11 | 0002035
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 7.25 | 15005.6 | 15005.6 | 15005.6 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-12-04 | 0002163
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80.25 | 128377.12 | 128377.12 | 128377.12 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-11-29 | 0002116
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А | Подготовка документации | 1 | 81753 | 81753 | 81753 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001391
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 13А |  |  | 885641.59 | 885641.59 | 885641.59
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Ремонт фундамента |  | 0
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 72365 | 72365 | 0 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 | Осуществление строительного контроля |  | 0
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18 |  |  | 72365 | 72365 | 0
г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А | Подготовка документации | 1 | 90940 | 90940 | 90940 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226913-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001098
Итого по г. Волгоград, ул. Баррикадная, д. 18А |  |  | 90940 | 90940 | 90940
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Ремонт фундамента | 228.8 | 542079.92 | 542079.92 | 542079.92 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1280057-В-СМР-2019(ГР) | 2019-09-30 | Да | 2019-12-02 | 0002131
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 117151 | 117151 | 117151 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-30 | 0001049
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19266 | 7651.11 | 7651.11 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-26 | 0002419
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 11 |  |  | 678496.92 | 666882.03 | 666882.03
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3650678.22 | 3703334.14 | 3650678.22 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Нет | 2019-09-25 | 00001616
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 112227.05 | 112227.05 | 112227.05 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Нет | 2018-08-27 | 84
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 78124.51 | 78124.51 | 78124.51 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-10-09 | 0001816
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 12 |  |  | 3841029.78 | 3893685.7 | 3841029.78
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6075010.92 | 6075010.92 | 6075010.92 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-23 | 0000947
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 110503.37 | 110503.37 | 110503.37 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000301
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-29 | 0001036
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 16 |  |  | 6219062.7 | 6219062.7 | 6219062.7
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 54260 | 54260 | 54260 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-26 | 0001377
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 37 |  |  | 54260 | 54260 | 54260
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Ремонт фундамента | 594.9 | 973368 | 659514.02 | 659514.02 | 2019-11-08 | 2020-08-10 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1298031-В-СМР-2018-2019 | 2019-11-08 | Да | 2019-12-30 | 0002498
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 28298 | 28298 | 28298 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226901-В-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | Нет | 2019-08-12 | 00001217
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20830 | 14113.6 | 14113.6 | 2019-10-16 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Да | 2019-12-30 | 0002535
г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 189659 | 189659 | 189659 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226901-В-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | Нет | 2019-08-12 | 00001216
Итого по г. Волгоград, ул. Богунская, д. 39 |  |  | 1212155 | 891584.62 | 891584.62
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Ремонт фундамента | 262 | 501461.38 | 470344.48 | 470344.48 | 2019-11-19 | 2020-08-11 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1301633-В-СМР-2019 | 2019-11-19 | Да | 2019-12-27 | 0002452
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 52416 | 52416 | 52416 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-08-27 | 0001392
г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10731 | 9658.15 | 9658.15 | 2019-10-16 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Нет | 2019-12-28 | 0002469
Итого по г. Волгоград, ул. Большая, д. 3 |  |  | 564608.38 | 532418.63 | 532418.63
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 | Подготовка документации | 1 | 52178 | 52178 | 52178 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-09-05 | 0001459
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 154 |  |  | 52178 | 52178 | 52178
г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 | Подготовка документации | 1 | 52344 | 52344 | 52344 | 2019-08-05 | 2019-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1240593-В-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Нет | 2019-09-04 | 0001451
Итого по г. Волгоград, ул. Волгоградская (тер. Рабочий поселок Горьковский), д. 158 |  |  | 52344 | 52344 | 52344
г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 53195 | 53195 | 53195 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-03 | 0002146
Итого по г. Волгоград, ул. Геленджикская, д. 8 |  |  | 53195 | 53195 | 53195
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Ремонт фундамента | 103.3 | 2058610.81 | 2058610.81 | 2058610.81 | 2019-09-30 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1280607-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-12-12 | 0002218
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Подготовка документации | 1 | 71392 | 71392 | 71392 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226351-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-23 | 0000940
г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 | Осуществление строительного контроля | 1 | 44944 | 16807.56 | 16807.56 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-03-17 | 000403
Итого по г. Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 69 |  |  | 2174946.81 | 2146810.37 | 2146810.37
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Ремонт фундамента | 98.22 | 941276.4 | 527481.33 | 527481.33 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1280593-В-СМР-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-12-26 | 0002415
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 68121 | 68121 | 68121 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226351-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-23 | 0000941
г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20143 | 7532.97 | 7532.97 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-31 | 00002616
Итого по г. Волгоград, ул. Гремячинская, д. 16 |  |  | 1029540.4 | 603135.3 | 603135.3
г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 55951 | 55951 | 55951 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001254
Итого по г. Волгоград, ул. Гродненская, д. 5 |  |  | 55951 | 55951 | 55951
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 112910 | 112910 | 112910 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001093
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 5 |  |  | 112910 | 112910 | 112910
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Ремонт фундамента | 219 | 3221058 | 2644636.1 | 2644636.1 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1280063-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-12-28 | 0002468
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Подготовка документации | 1 |  | 100686.04 | 100686.04 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02549
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 215779.04 | 115093 | 115093 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001010
г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 68931 | 27375.1 | 27375.1 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-31 | 0002610
Итого по г. Волгоград, ул. Депутатская, д. 19 |  |  | 3505768.04 | 2887790.24 | 2887790.24
г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 5460098.37 | 5555001.21 | 5460098.37 | 2018-05-15 | 2018-12-21 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Нет | 2019-09-26 | 00001603
г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 123855.39 | 123855.39 | 123855.39 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Нет | 2018-08-27 | 79
г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 116846.1 | 116846.1 | 116846.1 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-10-08 | 0001835
Итого по г. Волгоград, ул. Елецкая, д. 1 |  |  | 5700799.86 | 5795702.7 | 5700799.86
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Ремонт фундамента | 171.8 | 1146783.14 | 995232.26 | 995232.26 | 2019-10-09 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1282821-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-09 | Да | 2019-12-20 | 0002320
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 92868 | 92868 | 92868 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001006
г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24541 | 9177.63 | 9177.63 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-03-17 | 000402
Итого по г. Волгоград, ул. Зерноградская, д. 12 |  |  | 1264192.14 | 1097277.89 | 1097277.89
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 19 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6080972.27 | 6080972.27 | 6080972.27 | 2019-02-13 | 2019-07-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-01 | 0001102
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 110087.97 | 110087.97 | 110087.97 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000362
г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-07 | 0001162
Итого по г. Волгоград, ул. им. академика Богомольца, д. 19 |  |  | 6224608.65 | 6224608.65 | 6224608.65
г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 25 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6080698.61 | 6080698.61 | 6080698.61 | 2019-02-13 | 2019-08-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-02 | 0001130
г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 106281.94 | 106281.94 | 106281.94 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-05-15 | 0000604
г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-07 | 0001163
Итого по г. Волгоград, ул. им. Богданова, д. 25 |  |  | 6220528.96 | 6220528.96 | 6220528.96
г. Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 58 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 7595840.08 | 7595840.08 | 7595840.08 | 2019-02-13 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-09 | 0001199
г. Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 58 | Подготовка документации | 1 | 124089.11 | 124089.11 | 124089.11 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000530
г. Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 58 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41935.52 | 41935.52 | 41935.52 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-15 | 00001276
Итого по г. Волгоград, ул. им. Быстрова, д. 58 |  |  | 7761864.71 | 7761864.71 | 7761864.71
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Ремонт фундамента | 141.5 | 1089535.96 | 968877.6 | 968877.6 | 2019-10-08 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1283845-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-13 | 0002237
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 76757 | 76757 | 76757 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001005
г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23316 | 11499.6 | 11499.6 | 2019-10-08 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Нет | 2019-12-16 | 0002245
Итого по г. Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 16 |  |  | 1189608.96 | 1057134.2 | 1057134.2
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 23 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11757620.64 | 9148235.89 | 9148235.89 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | Да | 2020-02-17 | 000285
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 174203.61 | 174203.61 | 174203.61 | 2018-05-15 | 2018-08-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Нет | 2018-08-27 | 83
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 251613.08 | 195772.25 | 195772.25 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2020-02-17 | 000284
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 23 |  |  | 12183437.33 | 9518211.75 | 9518211.75
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 33 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 9127749.94 | 9127749.94 | 9127749.94 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-23 | 0000928
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 135449.06 | 135449.06 | 135449.06 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000308
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.62 | 50322.62 | 50322.62 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-26 | 0001017
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 33 |  |  | 9313521.62 | 9313521.62 | 9313521.62
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 43 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 9138138.16 | 9138138.16 | 9138138.16 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-24 | 0000965
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 137171.11 | 137171.11 | 137171.11 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000304
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.62 | 50322.62 | 50322.62 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-26 | 0000984
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 43 |  |  | 9325631.89 | 9325631.89 | 9325631.89
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 52 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6081946.52 | 6081946.52 | 6081946.52 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-23 | 0000927
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 52 | Подготовка документации | 1 | 110336.74 | 110336.74 | 110336.74 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000307
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 52 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-26 | 0001033
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 52 |  |  | 6225831.67 | 6225831.67 | 6225831.67
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 54 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 9128257.34 | 9128257.34 | 9128257.34 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-24 | 0000955
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 54 | Подготовка документации | 1 | 136694.48 | 136694.48 | 136694.48 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000305
г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 54 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.62 | 50322.62 | 50322.62 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-26 | 0000985
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, д. 54 |  |  | 9315274.44 | 9315274.44 | 9315274.44
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 69867 | 69867 | 69867 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001251
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 4 |  |  | 69867 | 69867 | 69867
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Ремонт фундамента | 577 | 2351539.45 | 699373.79 | 699373.79 | 2019-10-07 | 2019-12-13 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1281291-В-СМР-2019 | 2019-10-07 | Да | 2019-12-24 | 0002371
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 110556 | 110556 | 110556 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226915-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001004
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.94 | 14966.6 | 14966.6 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Да | 2020-05-15 | 000670
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 16 |  |  | 2512418.39 | 824896.39 | 824896.39
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Ремонт фундамента | 71.17 | 1881009.6 | 547004.69 | 547004.69 | 2019-11-12 | 2020-08-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1298769-В-СМР-2018-2019 | 2019-11-12 | Да | 2019-12-27 | 0002432
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Подготовка документации | 1 | 55451 | 55451 | 55451 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-09-18 | 0001529
г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А | Осуществление строительного контроля | 1 | 40254 | 11705.9 | 11705.9 | 2019-10-08 | 2020-09-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Да | 2020-01-22 | 000054
Итого по г. Волгоград, ул. им. генерала Шумилова, д. 23А |  |  | 1976714.6 | 614161.59 | 614161.59
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт фасада | 2166 | 3362983.51 | 3362983.51 | 3362983.51 | 2019-02-28 | 2019-09-12 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 1164087-В-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-08-19 | 00001315
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 2738 | 463847.37 | 463847.37 | 463847.37 | 2019-02-28 | 2019-09-12 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 1164087-В-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-08-23 | 00001352
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 916.5 | 1250958.9 | 1250958.9 | 1250958.9 | 2019-02-28 | 2019-09-12 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 1164087-В-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-10-25 | 0001948
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 189.43 | 304263.22 | 304263.22 | 304263.22 | 2019-02-28 | 2019-09-12 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 1164087-В-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-07-29 | 0001031
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 192.3 | 420394.35 | 420394.35 | 420394.35 | 2019-02-28 | 2019-09-12 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 1164087-В-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-07-29 | 0001032
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Ремонт подвала | 2738 | 398198.72 | 398198.72 | 398198.72 | 2019-02-28 | 2019-09-12 | ООО "СпецСтройМонтаж" | 1164087-В-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-08-09 | 0001215
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 576425 | 576425 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02004
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 668302.3 | 91877.3 | 91877.3 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02234
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 317235 | 74566.63 | 74566.63 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-31 | 0002605
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 3 |  |  | 7186183.37 | 6943515 | 6943515
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт фасада | 1982.37 |  | 3395312.68 | 3395312.68 | 2019-01-16 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1136677-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-05 | 0002168
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт фасада | 0 | 4030432.07 | 635119.39 | 635119.39 | 2019-09-25 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1277751-В-СМР-2019 | 2019-09-25 | Да | 2019-10-21 | 0001415
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт систем электроснабжения | 2744.9 | 442186.04 | 442186.04 | 442186.04 | 2019-01-16 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1136677-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-07-08 | 0000862
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1152.2 | 1726006.7 | 1726006.7 | 1726006.7 | 2019-01-16 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1136677-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-07-24 | 0000962
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 229.45 | 396118.73 | 396118.73 | 396118.73 | 2019-01-16 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1136677-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-04-19 | 0000484
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 229.55 | 428177.04 | 428177.04 | 428177.04 | 2019-01-16 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1136677-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-04-19 | 0000483
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Ремонт подвала | 2744.9 | 478703.88 | 478703.88 | 478703.88 | 2019-01-16 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Артекс" | 1136677-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-06-21 | 0000769
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 574072 | 574072 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02003
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 665601.05 | 91529.05 | 91529.05 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02231
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 312770 | 88911.32 | 88911.32 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-27 | 0002439
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 7 |  |  | 8479995.51 | 8256136.83 | 8256136.83
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Ремонт фундамента | 207.7 | 1160189.64 | 687762.65 | 687762.65 | 2019-10-09 | 2019-12-13 | ООО «НЕОН» | 1283559-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-09 | Да | 2019-12-16 | 0002251
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 116046 | 116046 | 116046 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-30 | 0001047
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24828 | 9284.92 | 9284.92 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-30 | 0002505
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 11 |  |  | 1301063.64 | 813093.57 | 813093.57
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Ремонт фасада | 2741 | 7164481 | 2257875.6 | 1400409.81 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1130517-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2020-01-29 | 000092
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1884 | 3313711.08 | 2293119.6 | 842122.77 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1130517-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2020-01-29 | 000091
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Ремонт подвала | 3089.3 | 5809614.01 | 589520.4 | 219697.89 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1130517-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2020-01-29 | 000093
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 516744 | 516744 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02001
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 602462 | 85289.41 | 85289.41 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02238
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 348559 | 29509.4 | 29509.4 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-02-14 | 000282
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 12 |  |  | 17238827.09 | 5772058.41 | 3093773.28
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Ремонт фундамента | 217.2 | 1314220.33 | 1192062.54 | 1192062.54 | 2019-10-09 | 2019-12-13 | ООО «НЕОН» | 1283559-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-09 | Да | 2019-12-17 | 0002269
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 123840 | 123840 | 123840 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226355-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-30 | 0001048
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 28124 | 10517.62 | 10517.62 | 2019-10-11 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-02-10 | 000225
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 16 |  |  | 1466184.33 | 1326420.16 | 1326420.16
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 52 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 7612147.63 | 7612147.63 | 7612147.63 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-01 | 0001079
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 52 | Подготовка документации | 1 | 124092.99 | 124092.99 | 124092.99 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000300
г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 52 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41935.52 | 41935.52 | 41935.52 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-02 | 0001115
Итого по г. Волгоград, ул. им. Германа Титова, д. 52 |  |  | 7778176.14 | 7778176.14 | 7778176.14
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 43 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 9117739.68 | 9117739.68 | 9117739.68 | 2019-02-13 | 2019-07-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-30 | 00001040
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 137230.01 | 137230.01 | 137230.01 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000359
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.62 | 50322.62 | 50322.62 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-07 | 0001161
Итого по г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 43 |  |  | 9305292.31 | 9305292.31 | 9305292.31
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 45 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 9122737.93 | 9122737.93 | 9122737.93 | 2019-02-13 | 2019-07-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-09 | 0001204
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 136820.03 | 136820.03 | 136820.03 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-23 | 0000492
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.62 | 50322.62 | 50322.62 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001298
Итого по г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 45 |  |  | 9309880.58 | 9309880.58 | 9309880.58
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 51 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 7595717.09 | 7595717.09 | 7595717.09 | 2019-02-13 | 2019-07-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-01 | 0001074
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 124880.39 | 124880.39 | 124880.39 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000360
г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41935.52 | 41935.52 | 41935.52 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-01 | 0001101
Итого по г. Волгоград, ул. им. Грамши, д. 51 |  |  | 7762533 | 7762533 | 7762533
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Ремонт фундамента | 253.8 | 1427266.22 | 1218260.95 | 1218260.95 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1282313-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-12-16 | 0002247
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 100794 | 100794 | 100794 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226913-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001095
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30543 | 12130.04 | 12130.04 | 2019-10-11 | 2019-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-23 | 0002326
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 37 |  |  | 1558603.22 | 1331184.99 | 1331184.99
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Ремонт фундамента | 263.8 | 1272923.63 | 1272923.63 | 1272923.63 | 2019-10-08 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1282807-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-10 | 0002213
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 101476 | 101476 | 101476 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226913-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001097
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30574 | 12142.13 | 12142.13 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-27 | 0002461
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 39 |  |  | 1404973.63 | 1386541.76 | 1386541.76
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Ремонт фундамента | 263.7 | 1428689.1 | 1297754.93 | 1297754.93 | 2019-09-30 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1280115-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-12-16 | 0002246
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Подготовка документации | 1 | 99130 | 99130 | 99130 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226913-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001096
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30574 | 12142.13 | 12142.13 | 2019-10-11 | 2019-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-26 | 0002460
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 74 |  |  | 1558393.1 | 1409027.06 | 1409027.06
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Ремонт фундамента | 177.14 | 3112386 | 1071612 | 1071612 | 2019-10-07 | 2019-12-13 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1281285-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-07 | Да | 2019-12-24 | 0002345
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 99661 | 99661 | 99661 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226909-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-15 | 00001269
г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 | Осуществление строительного контроля | 1 | 66605 | 22932.49 | 22932.49 | 2019-10-11 | 2019-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Да | 2019-12-30 | 0002551
Итого по г. Волгоград, ул. им. Доценко, д. 76 |  |  | 3278652 | 1194205.49 | 1194205.49
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 52 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 7615124.1 | 7615124.1 | 7615124.1 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-15 | 00001271
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 52 | Подготовка документации | 1 | 124506.06 | 124506.06 | 124506.06 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000363
г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 52 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41925.52 | 41935.52 | 41935.52 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001293
Итого по г. Волгоград, ул. им. Землячки, д. 52 |  |  | 7781555.68 | 7781565.68 | 7781565.68
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 56778 | 56778 | 56778 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-09 | 0002201
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 13 |  |  | 56778 | 56778 | 56778
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 56327 | 56327 | 56327 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-09 | 0002196
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 16 |  |  | 56327 | 56327 | 56327
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 56762 | 56762 | 56762 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-09 | 0002197
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 18 |  |  | 56762 | 56762 | 56762
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 57072 | 57072 | 57072 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-09 | 0002198
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 39 |  |  | 57072 | 57072 | 57072
г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 56899 | 56899 | 56899 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-09 | 0002199
Итого по г. Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 40 |  |  | 56899 | 56899 | 56899
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Ремонт крыши | 1261 | 4036755 | 3191908.37 | 3191908.37 | 2019-01-16 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1136553-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-24 | 0002331
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 269971.36 | 269971.36 | 269971.36 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-10-25 | 01997
г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 86387 | 68306.83 | 68306.83 | 2019-01-31 | 2019-09-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-25 | 0002388
Итого по г. Волгоград, ул. им. Карла Маркса, д. 19 |  |  | 4393113.36 | 3530186.56 | 3530186.56
г. Волгоград, ул. им. Клименко, д. 7А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3688548.3 | 3688548.3 | 3688548.3 | 2018-05-15 | 2018-10-01 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-11-30 | 02576
г. Волгоград, ул. им. Клименко, д. 7А | Подготовка документации | 1 | 104148.64 | 104148.64 | 104148.64 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-09 | 27
г. Волгоград, ул. им. Клименко, д. 7А | Осуществление строительного контроля | 1 | 78934.93 | 78934.93 | 78934.93 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2018-12-14 | 02851
Итого по г. Волгоград, ул. им. Клименко, д. 7А |  |  | 3871631.87 | 3871631.87 | 3871631.87
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Ремонт фундамента | 263.41 | 2161627.2 | 1467756.41 | 1467756.41 | 2019-10-31 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1292259-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-31 | Да | 2019-12-28 | 0002467
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 86752 | 86752 | 86752 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226909-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-23 | 0000943
г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46259 | 17299.37 | 17229.37 | 2019-10-11 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-31 | 00002615
Итого по г. Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 9 |  |  | 2294638.2 | 1571807.78 | 1571737.78
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 3 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 11061852.96 | 11061852.96 | 11061852.96 | 2018-05-15 | 2018-11-12 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2019-01-23 | 000038
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 178371.66 | 178371.66 | 178371.66 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-23 | 36
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 236723.65 | 236723.65 | 236723.65 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-01-24 | 000052
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 3 |  |  | 11476948.27 | 11476948.27 | 11476948.27
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 9208201.85 | 9208201.85 | 9208201.85 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-12-27 | 03131
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 160811.9 | 160811.9 | 160811.9 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-06 | 29
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 197055.52 | 197055.52 | 197055.52 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-01-23 | 000050
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 5 |  |  | 9566069.27 | 9566069.27 | 9566069.27
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 143937 | 143217.31 | 143217.31 | 2019-10-08 | 2019-11-07 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 1285755-В-ПСД-ЛО-2019 | 2019-10-08 | Нет | 2019-11-13 | 0002047
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 11 |  |  | 143937 | 143217.31 | 143217.31
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 13 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 7371112.79 | 7371112.79 | 7371112.79 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-12-28 | 03150
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 142850.16 | 142850.16 | 142850.16 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-23 | 34
г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157741.81 | 157741.81 | 157741.81 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2018-12-28 | 03208
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кропоткина, д. 13 |  |  | 7671704.76 | 7671704.76 | 7671704.76
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт фундамента | 67.2 | 677134.18 | 677134.18 | 677134.18 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1131963-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-04-16 | 0000443
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт фасада | 4340 | 11343979 | 6056863.78 | 0 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1131963-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 8206.9 | 1588138.96 | 1588138.96 | 1588138.96 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1131963-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-06-06 | 0000688
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1683.74 | 5385660 | 2095418.74 | 2095418.74 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1131963-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-12-24 | 0002343
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 501.9 | 879824.56 | 879824.56 | 879824.56 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1131963-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-06-24 | 0000780
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Ремонт подвала | 8206.9 | 3685232.06 | 3685232.06 | 3685232.06 | 2019-01-11 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1131963-В-СМР-2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-05-07 | 0000556
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 781872 | 781872 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-10-01 | 155
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 909012.11 | 127140.11 | 127140.11 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02230
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 802387 | 244010.44 | 0 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Нет
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 9 |  |  | 25271367.87 | 16135634.83 | 9834760.61
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт фасада | 1835 | 3037265.28 | 3037265.28 | 3037265.28 | 2019-01-16 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1136645-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-07-16 | 0000901
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Ремонт подвала | 2862.7 | 402309.53 | 402309.53 | 402309.53 | 2019-01-16 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1136645-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-07-23 | 0000923
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 81201 | 81201 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-10-01 | 28-П-18
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 147883.91 | 66682.91 | 66682.91 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02544
г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 220925 | 46317.4 | 46317.4 | 2019-01-16 | 2019-07-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-30 | 0002560
Итого по г. Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 21 |  |  | 3808383.72 | 3633776.12 | 3633776.12
г. Волгоград, ул. им. Луговского, д. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 6126127.12 | 6126127.12 | 6126127.12 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2019-01-23 | 000027
г. Волгоград, ул. им. Луговского, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 408793.23 | 408793.23 | 408793.23 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-23 | 35
г. Волгоград, ул. им. Луговского, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 131099.12 | 131099.12 | 131099.12 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-01-24 | 000054
Итого по г. Волгоград, ул. им. Луговского, д. 1 |  |  | 6666019.47 | 6666019.47 | 6666019.47
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Ремонт фундамента | 372.36 | 741954 | 444230.65 | 444230.65 | 2019-11-12 | 2020-08-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1299305-В-СМР-2019-2020 | 2019-11-12 | Да | 2019-12-31 | 0002571
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15878 | 9506.53 | 9506.53 | 2019-10-16 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Да | 2020-03-12 | 000381
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 21 |  |  | 757832 | 453737.18 | 453737.18
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 60 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4569165.85 | 4569165.85 | 4569165.85 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-23 | 0000934
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 96246.47 | 96246.47 | 96246.47 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000306
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25161.31 | 25161.31 | 25161.31 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-29 | 0001035
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 60 |  |  | 4690573.63 | 4690573.63 | 4690573.63
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Ремонт фасада | 1596.78 | 4817270.26 | 2960917 | 2960917 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1130499-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2020-01-29 | 000094
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Ремонт систем электроснабжения | 2626.7 | 1053753.24 | 567885.16 | 567885.16 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1130499-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-16 | 0002256
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Ремонт подвала | 2626.7 | 750774.05 | 750774.05 | 750774.05 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1130499-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-10-11 | 0001859
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Подготовка документации | 1 |  | 439100 | 439100 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02002
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Подготовка документации | 1 | 439100 | 71412.14 | 71412.14 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02239
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 | Осуществление строительного контроля | 1 | 71412.14 | 51290.02 | 51290.02 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-02-06 | 000210
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 152 |  |  | 7132309.69 | 4841378.37 | 4841378.37
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Ремонт фасада | 990.49 | 1489978.84 | 1489978.84 | 1489978.84 | 2019-01-10 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1130535-В-СМР-2017/2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-09-30 | 0001732
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 148361 | 148361 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02008
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 195525.99 | 47164.99 | 47164.99 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02550
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54381 | 20177.51 | 20177.51 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1138027-В-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-30 | 0002503
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 7 |  |  | 1739885.83 | 1705682.34 | 1705682.34
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Ремонт фундамента | 64.73 | 1825461.6 | 1805717.86 | 1805717.86 | 2019-11-21 | 2020-02-19 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1302171-В-СМР-2015(ГР)-2016(ГР)-2019 | 2019-11-21 | Да | 2019-12-30 | 0002487
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 53485 | 53485 | 53485 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-08 | 0001185
г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39065 | 16780.32 | 16780.32 | 2019-10-18 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2020-05-07 | 000635
Итого по г. Волгоград, ул. им. Михаила Паникахи, д. 18 |  |  | 1918011.6 | 1875983.18 | 1875983.18
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Ремонт крыши | 342.14 | 968364.75 | 968364.75 | 968364.75 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-09-03 | 0001444
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Ремонт фасада | 542 | 998378.08 | 998378.08 | 998378.08 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-09-05 | 0001457
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Ремонт систем электроснабжения | 426.55 | 192071.01 | 192071.01 | 192071.01 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-04-03 | 0000342
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 360.46 | 467137 | 467137 | 467137 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-05-31 | 0000660
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 49.3 | 74853.61 | 74853.61 | 74853.61 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-03-19 | 0000263
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32 | 46664.3 | 46664.3 | 46664.3 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-04-04 | 0000358
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Подготовка документации | 1 |  | 292374 | 292374 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02000
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Подготовка документации | 1 | 326878.61 | 34504.61 | 34504.61 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02547
г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А | Осуществление строительного контроля | 1 | 58499.68 | 58499.68 | 58499.68 | 2018-12-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-12-06 | 0002182
Итого по г. Волгоград, ул. им. Огарева, д. 21А |  |  | 3132847.04 | 3132847.04 | 3132847.04
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 15 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3919206.88 | 3075729.11 | 3075729.11 | 2019-08-09 | 2020-01-20 | Открытое акционерное общество "ЩЕРБИНСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" | 1243159-В-СМР-ЛО-2017-2018-2019-2020 | 2019-08-09 | Да | 2020-02-04 | 000136
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 100266.15 | 100266.15 | 100266.15 | 2018-05-15 | 2018-08-11 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-08-07 | 61
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 83871.03 | 65820.6 | 65820.6 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2020-02-06 | 000192
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 15 |  |  | 4103344.06 | 3241815.86 | 3241815.86
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Ремонт фундамента | 217.08 | 3100737.78 | 3100737.78 | 3100737.78 | 2019-09-30 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1280141-В-СМР-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-11-29 | 0002124
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Подготовка документации | 1 | 97722 | 97722 | 97722 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226909-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0000988
г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69859 | 26125.28 | 26125.28 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-05-06 | 000616
Итого по г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, д. 62 |  |  | 3268318.78 | 3224585.06 | 3224585.06
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4559763.42 | 4559763.42 | 4559763.42 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-24 | 0000971
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 96733.17 | 96733.17 | 96733.17 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000303
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25161.31 | 25161.31 | 25161.31 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-26 | 0001018
Итого по г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 5 |  |  | 4681657.9 | 4681657.9 | 4681657.9
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 9 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6078413.06 | 6078413.06 | 6078413.06 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-25 | 0000978
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 110494.84 | 110494.84 | 110494.84 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000302
г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-26 | 0001019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Петра Гончарова, д. 9 |  |  | 6222456.31 | 6222456.31 | 6222456.31
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 111553 | 111553 | 111553 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226909-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0000990
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 32 |  |  | 111553 | 111553 | 111553
г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 114464 | 114464 | 114464 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001248
Итого по г. Волгоград, ул. им. Писемского, д. 91 |  |  | 114464 | 114464 | 114464
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 | Ремонт крыши | 380.17 | 1098313.97 | 1098313.97 | 1098313.97 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | Да | 2019-06-25 | 0000785
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 | Ремонт систем электроснабжения | 432.5 | 154023.04 | 154023.04 | 154023.04 | 2017-08-16 | 2017-12-29 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 742481-В-СМР-2017 | 2017-08-16 | Да | 2019-08-21 | 00001326
г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31467 | 21693.12 | 21693.12 | 2017-08-15 | 2018-02-09 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 741571-В-СК-2017 | 2017-08-15 | Да | 2019-12-31 | 0002587
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полины Осипенко, д. 40 |  |  | 1283804.01 | 1274030.13 | 1274030.13
г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 52820 | 52820 | 52820 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-08 | 0001186
Итого по г. Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 6 |  |  | 52820 | 52820 | 52820
г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 42 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6077002.49 | 6077002.49 | 6077002.49 | 2019-02-13 | 2019-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-15 | 00001286
г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 116563.86 | 116563.86 | 116563.86 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000526
г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001299
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рокоссовского, д. 42 |  |  | 6227114.76 | 6227114.76 | 6227114.76
г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 53681 | 53681 | 53681 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001249
Итого по г. Волгоград, ул. им. Сидорова, д. 12 |  |  | 53681 | 53681 | 53681
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 5 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6075573.69 | 6075573.69 | 6075573.69 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-15 | 00001290
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 110594.04 | 110594.04 | 110594.04 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000364
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001302
Итого по г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 5 |  |  | 6219716.14 | 6219716.14 | 6219716.14
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6076072.6 | 6076072.6 | 6076072.6 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-15 | 00001279
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 112210.69 | 112210.69 | 112210.69 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000365
г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001303
Итого по г. Волгоград, ул. им. Твардовского, д. 8 |  |  | 6221831.7 | 6221831.7 | 6221831.7
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6098961.82 | 6098961.82 | 6098961.82 | 2019-02-13 | 2019-08-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-02 | 0001122
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 110116.64 | 110116.64 | 110116.64 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000523
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-07 | 0001166
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 6 |  |  | 6242626.87 | 6242626.87 | 6242626.87
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 8 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6097679.2 | 6097679.2 | 6097679.2 | 2019-02-13 | 2019-08-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-02 | 0001126
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 109898.09 | 109898.09 | 109898.09 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000534
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-07 | 0001165
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 8 |  |  | 6241125.7 | 6241125.7 | 6241125.7
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6093301.34 | 6093301.34 | 6093301.34 | 2019-02-13 | 2019-08-01 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-02 | 0001108
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 111131.89 | 111131.89 | 111131.89 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000525
г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-07 | 0001164
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тулака, д. 12 |  |  | 6237981.64 | 6237981.64 | 6237981.64
г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 53054 | 53054 | 53054 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001250
Итого по г. Волгоград, ул. им. Тургенева, д. 24 |  |  | 53054 | 53054 | 53054
г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 52624 | 52624 | 52624 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-09-25 | 0001631
Итого по г. Волгоград, ул. им. Ухтомского, д. 35 |  |  | 52624 | 52624 | 52624
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Ремонт фасада | 3444 | 5037793.87 | 5037793.87 | 5037793.87 | 2019-01-09 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1123461-В-СМР-2019 | 2019-01-09 | Да | 2019-08-01 | 0001088
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Подготовка документации | 1 |  | 283877 | 283877 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 01999
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Подготовка документации | 1 | 400912.88 | 117035.88 | 117035.88 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02548
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А | Осуществление строительного контроля | 1 | 105236.16 | 105326.16 | 105326.16 | 2018-12-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Да | 2019-12-06 | 0002183
Итого по г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 1А |  |  | 5543942.91 | 5544032.91 | 5544032.91
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 522693 | 522693 | 522693 | 2019-07-05 | 2019-08-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1227627-В-ПСД-2019 | 2019-07-05 | Нет | 2019-08-07 | 0001179
Итого по г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 29 |  |  | 522693 | 522693 | 522693
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 67747 | 67747 | 67747 | 2019-09-04 | 2019-11-02 | ООО "Волгадонпроект" | 1257939-В-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-12-03 | 0002147
Итого по г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32 |  |  | 67747 | 67747 | 67747
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43.88 | 145446 | 58764.32 | 58764.32 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-20 | 0002293
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Ремонт подвала | 100 | 219048 | 80715.05 | 80715.05 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-17 | 0002262
г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 | Осуществление строительного контроля | 1 | 7800.17 | 2984.86 | 2984.86 | 2017-08-01 | 2018-08-24 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 731843-В-СК-2017 | 2017-08-01 | Да | 2019-12-31 | 0002586
Итого по г. Волгоград, ул. Клинская, д. 38 |  |  | 372294.17 | 142464.23 | 142464.23
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт крыши | 336.59 | 757685.8 | 757685.8 | 757685.8 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-07 | 0001160
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт фасада | 539.87 | 3162722.2 | 725289.11 | 725289.11 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-27 | 0002443
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт систем электроснабжения | 630.84 | 316644 | 248457.79 | 0 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 193.86 | 752796.36 | 228696.75 | 228696.75 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-18 | 0002282
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 41.21 | 43135.01 | 43135.01 | 43135.01 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-23 | 00001367
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53.8 | 49162.71 | 49162.71 | 49162.71 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-06 | 0002179
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Ремонт подвала | 630.84 | 1186332.47 | 479052.6 | 0 | 2019-07-15 | 2019-10-25 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1232833-В-СМР-2019 | 2019-07-15 | Нет
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Подготовка документации | 1 |  | 243642 | 243642 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02010
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 271321.92 | 27679.92 | 27679.92 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02235
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 68945.58 | 0 | 2018-12-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Нет
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 108757.93 | 10251.72 | 0 | 2019-07-15 | 2019-12-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 313-В-СК-2019 | 2019-07-15 | Нет
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 22 |  |  | 6648558.4 | 2881998.99 | 2075291.3
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт крыши | 329.07 | 803556.43 | 803556.43 | 803556.43 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-10 | 0000879
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт фасада | 539.36 | 767456.37 | 767456.37 | 767456.37 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-10-09 | 0001811
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт систем электроснабжения | 637.05 | 319761 | 170664.69 | 170664.69 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-28 | 0002483
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 120.26 | 1006074 | 176131.48 | 176131.48 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-18 | 0002283
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 40.01 | 45740.45 | 45740.45 | 45740.45 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-23 | 00001366
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 46.12 | 40265.08 | 40265.08 | 40265.08 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-12 | 0002228
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Ремонт подвала | 637.05 | 1198011 | 88362.96 | 88362.96 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-17 | 0002261
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 254965 | 254965 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02009
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 282674.75 | 27709.75 | 27709.75 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02237
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 153730 | 44772.59 | 44772.59 | 2018-12-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Да | 2020-01-16 | 0000027
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 24 |  |  | 4617269.08 | 2419624.8 | 2419624.8
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Ремонт фундамента | 144.7 | 699592.81 | 699592.8 | 699592.8 | 2019-10-09 | 2019-12-27 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1285163-В-СМР-2018-2019-2020 | 2019-10-09 | Да | 2019-12-24 | 0002349
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 72747 | 72747 | 72747 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-23 | 00001365
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14971 | 6430.92 | 6430.92 | 2019-10-18 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2019-12-30 | 0002550
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 26 |  |  | 787310.81 | 778770.72 | 778770.72
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 56517 | 56517 | 56517 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001247
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 43 |  |  | 56517 | 56517 | 56517
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Ремонт фундамента | 93.2 | 1503635.44 | 1503635.44 | 1503635.44 | 2019-10-07 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1282831-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-07 | Да | 2019-12-02 | 0002130
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Ремонт фасада | 730.8 | 4830339.36 | 1282280.79 | 1282280.79 | 2019-01-10 | 2019-09-11 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1130555-В-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-12-31 | 0002597
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Подготовка документации | 1 |  | 104272 | 104272 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 01996
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Подготовка документации | 1 |  | 32935.49 | 32935.49 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02552
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Подготовка документации | 1 | 194677.49 | 57470 | 57470 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0001009
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 27440.81 | 27440.81 | 2018-12-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1121733-В-СК-2019 | 2018-12-28 | Да | 2020-01-20 | 000042
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 | Осуществление строительного контроля | 1 | 145002 | 16534.09 | 16534.09 | 2019-10-11 | 2019-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-17 | 0002272
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 51 |  |  | 6673654.29 | 3024568.62 | 3024568.62
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Ремонт фундамента | 307.4 | 890804.7 | 890804.7 | 890804.7 | 2019-10-08 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1282351-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-11-25 | 0002100
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 90859 | 90859 | 90859 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-30 | 0001051
г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23153 | 9194.95 | 9194.95 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-18 | 0002285
Итого по г. Волгоград, ул. Козловская, д. 67 |  |  | 1004816.7 | 990858.65 | 990858.65
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 3575 | 6287960 | 5131326.81 | 2088727.58 | 2019-01-16 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "АМИР СТРОЙ ГРУПП" | 1136511-В-СМР-2019 | 2019-01-16 | Да | 2020-01-29 | 000084
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 699961 | 699961 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1028489-В-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-25 | 02006
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 916493.9 | 216532.9 | 216532.9 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02236
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 150286 | 44698.7 | 44698.7 | 2019-01-31 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2020-05-15 | 000662
Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 10 |  |  | 7354739.9 | 6092519.41 | 3049920.18
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Ремонт фундамента | 188.4 | 1038039.04 | 1027425.22 | 1027425.22 | 2019-12-02 | 2020-08-11 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1306525-В-СМР-2014(ГР)-2018-2019 | 2019-12-02 | Да | 2019-12-17 | 0002273
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Подготовка документации | 1 | 112738 | 112738 | 112738 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-30 | 0001055
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А | Осуществление строительного контроля | 1 | 22214 | 8307.36 | 0 | 2019-10-11 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет
Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 32А |  |  | 1172991.04 | 1148470.58 | 1140163.22
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Ремонт фундамента | 214.5 | 1566787.93 | 1458713.32 | 1458713.32 | 2019-12-02 | 2020-08-11 | ООО «ВолгаТехстрой» | 1306525-В-СМР-2014(ГР)-2018-2019 | 2019-12-02 | Да | 2020-01-29 | 000095
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 112738 | 112738 | 112738 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-01 | 0001092
г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33529 | 12538.91 | 12538.91 | 2019-10-11 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2020-05-07 | 000636
Итого по г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 34 |  |  | 1713054.93 | 1583990.23 | 1583990.23
г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 61 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 10933058.87 | 10933058.87 | 10933058.87 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2019-01-23 | 000032
г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 177005.53 | 177005.53 | 177005.53 | 2018-05-15 | 2018-07-20 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-31 | 37
г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 61 | Осуществление строительного контроля | 1 | 233967.46 | 233967.46 | 233967.46 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-02-06 | 0000125
Итого по г. Волгоград, ул. Космонавтов, д. 61 |  |  | 11344031.86 | 11344031.86 | 11344031.86
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Ремонт фундамента | 48.38 | 1519153.2 | 1486003.61 | 1486003.61 | 2019-10-08 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1284173-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-24 | 0002346
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 53008 | 53008 | 53008 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-08 | 0001187
г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32509.88 | 13964.62 | 13964.62 | 2019-10-18 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2020-05-07 | 000634
Итого по г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. 60 |  |  | 1604671.08 | 1552976.23 | 1552976.23
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 16 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6094576 | 6094576 | 6094576 | 2019-02-13 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-12 | 00001222
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 110633.56 | 110633.56 | 110633.56 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000532
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 16 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001295
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 16 |  |  | 6238757.97 | 6238757.97 | 6238757.97
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 18 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4567325.28 | 4567325.28 | 4567325.28 | 2019-02-13 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-12 | 00001229
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 96710.69 | 96710.69 | 96710.69 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000533
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25161.31 | 25161.31 | 25161.31 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001296
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 18 |  |  | 4689197.28 | 4689197.28 | 4689197.28
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 20 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4565406.73 | 4565406.73 | 4565406.73 | 2019-02-13 | 2019-08-12 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-13 | 00001232
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 20 | Подготовка документации | 1 | 96380.54 | 96380.54 | 96380.54 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000531
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 20 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25161.31 | 25161.31 | 25161.31 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001297
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 20 |  |  | 4686948.58 | 4686948.58 | 4686948.58
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Ремонт фундамента | 107.15 | 1945850.4 | 1945850 | 1945850 | 2019-10-09 | 2019-12-27 | ООО ПАСФ ВСЦ"ВЫСОТА" | 1282581-В-СМР-2019 | 2019-10-09 | Да | 2020-02-11 | 000228
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Подготовка документации | 1 | 55818 | 55818 | 55818 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-09-18 | 0001528
г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41641 | 20537.64 | 20537.64 | 2019-10-08 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Нет | 2020-02-12 | 000254
Итого по г. Волгоград, ул. Кузнецкая, д. 91/7 |  |  | 2043309.4 | 2022205.64 | 2022205.64
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Ремонт фундамента | 122.53 | 1435428 | 1516375 | 1516375 | 2019-10-08 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1283121-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-27 | 0002457
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Подготовка документации | 1 | 76407 | 76407 | 76407 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226909-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-26 | 0000989
г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30718 | 15150.35 | 15150.35 | 2019-10-08 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Нет | 2019-12-28 | 0002474
Итого по г. Волгоград, ул. Лазоревая, д. 217 |  |  | 1542553 | 1607932.35 | 1607932.35
г. Волгоград, ул. Метростроевская, д. 11 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 9237273.28 | 9237273.28 | 9237273.28 | 2018-05-15 | 2018-10-22 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-12-29 | 3264
г. Волгоград, ул. Метростроевская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 161379.05 | 161379.05 | 161379.05 | 2018-05-15 | 2018-06-30 | ООО "Волгоградская Лифтовая Компания" | 938805-В-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2017-2018-2019 | 2018-05-15 | Да | 2018-07-06 | 30
г. Волгоград, ул. Метростроевская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 197677.65 | 197677.65 | 197677.65 | 2018-06-08 | 2019-03-06 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 971101-В-СК-ЛО-2019 | 2018-06-08 | Да | 2019-02-26 | 0000188
Итого по г. Волгоград, ул. Метростроевская, д. 11 |  |  | 9596329.98 | 9596329.98 | 9596329.98
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Ремонт фундамента | 67.82 | 1822681.2 | 1800548.41 | 1800548.41 | 2019-11-12 | 2020-08-11 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1298783-В-СМР-2018-2019 | 2019-11-12 | Да | 2019-12-25 | 0002377
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Подготовка документации | 1 | 52609 | 52609 | 52609 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-09-18 | 0001530
г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39005 | 16754.76 | 16754.76 | 2019-10-18 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1287039-В-СК-2019(ГР)-2020 | 2019-10-18 | Нет | 2020-01-29 | 000086
Итого по г. Волгоград, ул. Московская, д. 35 |  |  | 1914295.2 | 1869912.17 | 1869912.17
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Ремонт фундамента | 159.63 | 2786854.8 | 2036997.25 | 2036997.25 | 2019-10-31 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1292259-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-31 | Да | 2019-12-24 | 0002370
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 87401 | 87401 | 87401 | 2019-07-04 | 2019-08-02 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1226909-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-23 | 0000942
г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 59639 | 22303.03 | 22303.03 | 2019-10-11 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1283711-В-СК-2019-2020 | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-31 | 00002614
Итого по г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 42 |  |  | 2933894.8 | 2146701.28 | 2146701.28
г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 10 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 5088507.83 | 5088507.83 | 5088507.83 | 2019-02-13 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-22 | 00001340
г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 10 | Подготовка документации | 1 | 311023.78 | 311023.78 | 311023.78 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000529
г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27853.98 | 27853.98 | 27853.98 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-26 | 0001372
Итого по г. Волгоград, ул. Остравская (Красноармейский р-н), д. 10 |  |  | 5427385.59 | 5427385.59 | 5427385.59
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Ремонт фундамента | 74.5 | 2523660 | 2509058.97 | 2509058.97 | 2019-12-30 | 2020-08-11 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1329253-В-СМР-2019-2020 | 2019-12-30 | Да | 2020-07-16 | 000923
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 70247 | 70247 | 70247 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001252
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54006 | 26636.19 | 26636.19 | 2019-10-08 | 2020-09-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Нет | 2020-07-22 | 000947
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 2 |  |  | 2647913 | 2605942.16 | 2605942.16
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 70136 | 70136 | 70136 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-09-25 | 0001632
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 3 |  |  | 70136 | 70136 | 70136
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Ремонт фундамента | 120.25 | 2626573.2 | 2316507.07 | 2316507.07 | 2019-10-08 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1283127-В-СМР-2018-2019 | 2019-10-08 | Да | 2019-12-13 | 0002235
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 70596 | 70596 | 70596 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001255
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56209 | 27722.39 | 27722.39 | 2019-10-08 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Нет | 2019-12-26 | 0002423
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 4 |  |  | 2753378.2 | 2414825.46 | 2414825.46
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Ремонт фундамента | 89.31 | 2648439.6 | 640105.05 | 640105.05 | 2019-11-07 | 2019-12-27 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1295915-В-СМР-2018-2019 | 2019-11-07 | Да | 2020-01-21 | 000057
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 111592 | 111592 | 111592 | 2019-07-24 | 2019-08-22 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1238969-В-ПСД-2019 | 2019-07-24 | Нет | 2019-08-14 | 00001253
г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 56677 | 13698.25 | 13698.25 | 2019-10-08 | 2020-09-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1283941-В-СК-2019-2020 | 2019-10-08 | Да | 2020-01-31 | 000106
Итого по г. Волгоград, ул. Первой пятилетки, д. 5 |  |  | 2816708.6 | 765395.3 | 765395.3
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7А | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3039369.05 | 3039369.05 | 3039369.05 | 2019-02-13 | 2019-08-21 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-29 | 0001029
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7А | Подготовка документации | 1 | 87769.52 | 87769.52 | 87769.52 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000527
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7А | Осуществление строительного контроля | 1 | 16774.21 | 16774.21 | 16774.21 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-31 | 0001058
Итого по г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 7А |  |  | 3143912.78 | 3143912.78 | 3143912.78
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Ремонт фундамента |  | 0
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Подготовка документации | 1 | 67109 | 67109 | 0 | 2019-10-07 | 2020-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1282577-В-ПСД-2019 | 2019-10-07 | Да
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 2019-10-07 | 2020-01-15 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1282577-В-ПСД-2019 | 2019-10-07 | Да
г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Волгоград, ул. Порт-Саида, д. 8А |  |  | 217109 | 197109 | 0
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Ремонт фундамента | 1070 | 2125182 | 2125182 | 2125182 | 2019-06-11 | 2020-01-10 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1214291-В-СМР-2019 | 2019-06-11 | Да | 2019-09-04 | 0001452
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Ремонт подвала | 3955.1 | 838437 | 838437 | 838437 | 2019-06-11 | 2020-01-10 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1214291-В-СМР-2019 | 2019-06-11 | Да | 2019-10-04 | 0001774
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 407643.77 | 407643.77 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02086
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 511859.09 | 104215.32 | 104215.32 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 031
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 206371 | 63104.34 | 63104.34 | 2019-06-17 | 2020-02-21 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНТ" (ООО "Производственная организация ПромСтройРеставрация" ) | 1220857-В-СК-2019 | 2019-06-17 | Да | 2020-04-17 | 000515
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПортал" | 1032687-В-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-30 | 02086
г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 19287 | 12361.38 | 5927.24 | 2019-05-28 | 2020-02-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 103.ЭА-В-СК-2019 | 2019-05-28 | Нет | 2020-04-20 | 000525
Итого по г. Волгоград, ул. Пражская, д. 10 |  |  | 3831136.09 | 3680943.81 | 3674509.67
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 45 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 6 | 9138772.02 | 9138772.02 | 9138772.02 | 2019-02-13 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-08 | 0001189
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 137582.63 | 137582.63 | 137582.63 | 2019-02-13 | 2019-04-29 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-26 | 0000524
г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 50322.62 | 50322.62 | 50322.62 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-15 | 00001275
Итого по г. Волгоград, ул. Пролетарская, д. 45 |  |  | 9326677.27 | 9326677.27 | 9326677.27
г. Волгоград, ул. Советская, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 1733334 | 1576075 | 0 | 2019-08-22 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1249239-В-ПСД-2019 | 2019-08-22 | Да
г. Волгоград, ул. Советская, д. 26 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 2019-08-22 | 2019-11-29 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1249239-В-ПСД-2019 | 2019-08-22 | Да
г. Волгоград, ул. Советская, д. 26 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 26 |  |  | 1883334 | 1706075 | 0
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Ремонт фундамента | 560 | 1755330 | 1755330 | 1755330 | 2019-08-07 | 2019-12-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1243997-В-СМР-2019 | 2019-08-07 | Да | 2019-12-31 | 0002622
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Ремонт крыши | 4038 | 15743408 | 13894472 | 13894472 | 2019-08-07 | 2019-12-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1243997-В-СМР-2019 | 2019-08-07 | Да | 2019-12-31 | 0002621
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Ремонт систем электроснабжения | 14823.6 | 5946784 | 2292316 | 0 | 2019-08-07 | 2019-12-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1243997-В-СМР-2019 | 2019-08-07 | Да
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Ремонт систем газоснабжения |  | 3077758.11
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Ремонт подвала | 14823.6 | 27876669.22 | 2372026 | 2372026 | 2019-08-07 | 2019-12-27 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1243997-В-СМР-2019 | 2019-08-07 | Да | 2019-12-31 | 0002623
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Подготовка документации | 1 |  | 1601595.01 | 1601595.01 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-11-08 | 02273
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 1819374.65 | 217779.64 | 217779.64 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-17 | 032
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Осуществление строительного контроля | 1 | 1164158.92 | 737014.63 | 0 | 2019-08-07 | 2020-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 314-В-СК-2019 | 2019-08-07 | Нет
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 90000 | 90000 | 90000 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-11-08 | 02273
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 20000 | 20000 | 20000 | 2018-09-04 | 2018-11-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1032539-В-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2019-05-14 | 0000597
г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 108800 | 68879.87 | 0 | 2019-08-07 | 2020-02-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 314-В-СК-2019 | 2019-08-07 | Нет
Итого по г. Волгоград, ул. Советская, д. 28 |  |  | 57602282.9 | 23049413.15 | 19951202.65
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Ремонт фундамента | 222.3 | 496225.44 | 496225.44 | 496225.44 | 2019-09-30 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1280595-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-11-15 | 0002043
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 59826 | 59826 | 59826 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-08-02 | 0001135
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13360 | 5305.65 | 5305.65 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-17 | 0002271
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 22 |  |  | 569411.44 | 561357.09 | 561357.09
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Ремонт фундамента | 68.6 | 514349.53 | 514349.53 | 514349.53 | 2019-09-30 | 2019-12-12 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1280595-В-СМР-2018-2019 | 2019-09-30 | Да | 2019-11-01 | 0001986
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 52947 | 52947 | 52947 | 2019-07-04 | 2019-08-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1226907-В-ПСД-2019 | 2019-07-04 | Нет | 2019-07-30 | 0001050
г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4491.64 | 4491.64 | 4491.64 | 2019-10-11 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 1283717-В-СК-2018-2019(ГР) | 2019-10-11 | Нет | 2019-12-06 | 0002185
Итого по г. Волгоград, ул. Социалистическая, д. 31 |  |  | 571788.17 | 571788.17 | 571788.17
г. Волгоград, ул. Танкистов, д. 12 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 5 | 7595258.96 | 7595258.96 | 7595258.96 | 2019-02-13 | 2019-07-23 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-14 | 00001256
г. Волгоград, ул. Танкистов, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 123341.24 | 123341.24 | 123341.24 | 2019-02-13 | 2019-04-08 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-04 | 0000361
г. Волгоград, ул. Танкистов, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41935.52 | 41935.52 | 41935.52 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-08-16 | 00001294
Итого по г. Волгоград, ул. Танкистов, д. 12 |  |  | 7760535.72 | 7760535.72 | 7760535.72
г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 6 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6075805.41 | 6075805.41 | 6075805.41 | 2019-02-13 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-26 | 0000979
г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 109784.16 | 109784.16 | 109784.16 | 2019-02-13 | 2019-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157613-В-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-25 | 0000299
г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33548.41 | 33548.41 | 33548.41 | 2019-02-28 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1164127-В-СК-ЛО-2019 | 2019-02-28 | Нет | 2019-07-29 | 0001034
Итого по г. Волгоград, ул. Триумфальная, д. 6 |  |  | 6219137.98 | 6219137.98 | 6219137.98
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 833963625.37 | 646537934.67 | 622691026.27
город Волжский
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 29 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6200502.2 | 6200502.2 | 6200502.2 | 2019-02-13 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-31 | 0001064
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 111370.73 | 111370.73 | 111370.73 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-23 | 0000490
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 115741.98 | 115741.98 | 115741.98 | 2019-02-27 | 2019-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Элеон" | 1164119-ВО-СК-ЛО-2019 | 2019-02-27 | Нет | 2019-08-07 | 0001168
Итого по г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 29 |  |  | 6427614.91 | 6427614.91 | 6427614.91
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 31 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 4 | 6192294.24 | 6192294.24 | 6192294.24 | 2019-02-13 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-31 | 0001068
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 111337.2 | 111337.2 | 111337.2 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-23 | 0000491
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 115741.98 | 115741.98 | 115741.98 | 2019-02-27 | 2019-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Элеон" | 1164119-ВО-СК-ЛО-2019 | 2019-02-27 | Нет | 2019-08-07 | 0001167
Итого по г. Волжский, пр-кт Дружбы, д. 31 |  |  | 6419373.42 | 6419373.42 | 6419373.42
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 | Подготовка документации | 1 | 102267 | 102267.09 | 102267.09 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02596
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 75 |  |  | 102267 | 102267.09 | 102267.09
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 | Подготовка документации | 1 | 91467 | 91009.67 | 91009.67 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02600
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 77 |  |  | 91467 | 91009.67 | 91009.67
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 | Подготовка документации | 1 | 85158.07 | 85158.07 | 85158.07 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02595
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 79 |  |  | 85158.07 | 85158.07 | 85158.07
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 | Подготовка документации | 1 | 91276.33 | 91276.33 | 91276.33 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02598
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 81 |  |  | 91276.33 | 91276.33 | 91276.33
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 | Подготовка документации | 1 | 92593.7 | 92593.7 | 92593.7 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02597
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 83 |  |  | 92593.7 | 92593.7 | 92593.7
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 | Подготовка документации | 1 | 92160.88 | 92160.88 | 92160.88 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02599
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 87 |  |  | 92160.88 | 92160.88 | 92160.88
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 | Подготовка документации | 1 | 98066.2 | 98066.2 | 98066.2 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02603
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 89 |  |  | 98066.2 | 98066.2 | 98066.2
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Ремонт подвала | 3505.5 | 2668203.92 | 2668203.92 | 2668203.92 | 2019-01-24 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1142883-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-06-04 | 0000673
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 |  | 45436 | 45436 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-11-16 | 02402
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Подготовка документации | 1 | 143792.75 | 98356.75 | 98356.75 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02601
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41998.08 | 41998.08 | 41998.08 | 2019-02-01 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1151509-ВО-СК-2019 | 2019-02-01 | Да | 2020-07-09 | 000914
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 93 |  |  | 2853994.75 | 2853994.75 | 2853994.75
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Ремонт подвала | 4345 | 1859255.84 | 1859255.84 | 1859255.84 | 2019-01-24 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1142883-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-05-08 | 0000567
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Подготовка документации | 1 |  | 47389 | 47389 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-11-16 | 02403
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Подготовка документации | 1 | 149459.08 | 102070.08 | 102070.08 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02602
г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 | Осуществление строительного контроля | 1 | 183832 | 30581.48 | 30581.48 | 2019-02-01 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1151509-ВО-СК-2019 | 2019-02-01 | Да | 2020-07-09 | 000913
Итого по г. Волжский, пр-кт им. Ленина, д. 95 |  |  | 2192546.92 | 2039296.4 | 2039296.4
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт фундамента | 56.8 | 935919.22 | 935919.22 | 935919.22 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-10-04 | 0001786
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт крыши | 379.71 | 944088.13 | 944088.13 | 944088.13 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-12-02 | 0002135
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт фасада | 511.1 | 1049756.85 | 1022071.11 | 1022071.11 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2020-08-04 | 000991
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт систем электроснабжения | 477.9 | 173823.8 | 173823.8 | 173823.8 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-10-31 | 0001976
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 220.91 | 291268.45 | 291268.45 | 291268.45 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-10-01 | 0001736
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 14.74 | 30313.47 | 30313.47 | 30313.47 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-10-01 | 0001738
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 20.3 | 21297.54 | 21297.54 | 21297.54 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-10-04 | 0001783
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 13 | 14354.32 | 14354.32 | 14354.32 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-10-01 | 0001737
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Подготовка документации | 1 |  | 287885.34 | 287885.34 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02761
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 316193.09 | 28307.75 | 28307.75 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02605
г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 99008.32 | 22666.56 | 22666.56 | 2019-02-08 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-02-26 | 000310
Итого по г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, д. 17 |  |  | 3876023.19 | 3771995.69 | 3771995.69
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт фундамента | 86.2 | 1476484 | 1476484 | 1476484 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-08-05 | 0001145
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт крыши | 453.1 | 1358379 | 1358379 | 1358379 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-16 | 0001902
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт фасада | 639 | 1811813 | 1811813 | 1811813 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-24 | 0001945
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 429.1 | 215382.45 | 92807 | 92807 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-04-28 | 000595
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 243.41 | 657817.38 | 282229 | 282229 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-12-23 | 0002330
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 30.95 | 78460 | 37010 | 37010 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-12-17 | 0002263
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 37 | 118594.39 | 70779 | 70779 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-12-25 | 0002386
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 344359.78 | 344359.78 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02347
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 378963.89 | 34604.11 | 34604.11 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-11-16 | 02428
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 146817.17 | 124841.65 | 0 | 2019-02-08 | 2019-11-04 | ООО "Империя" | 1158741-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Нет
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02347
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 13721.23 | 11540 | 10259 | 2019-04-19 | 2019-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 304-ВО-СК-2019 | 2019-04-19 | Нет |  | 001315
Итого по г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 9 |  |  | 6386432.51 | 5774846.54 | 5648723.89
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 35168 | 35168 | 2019-06-04 | 2019-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1212861-ВО-ПСД-2019 | 2019-06-04 | Нет | 2020-07-31 | 000977
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 354000 | 354000 | 354000 | 2019-06-13 | 2019-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1212859-ВО-ПСД-2019 | 2019-06-13 | Да | 2019-12-27 | 0002447
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 13 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-06-13 | 2019-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1212859-ВО-ПСД-2019 | 2019-06-13 | Да | 2019-12-27 | 0002447
г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 13 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 20000 | 10000 | 10000 | 2019-06-13 | 2019-09-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1212859-ВО-ПСД-2019 | 2019-06-13 | Да | 2019-12-27 | 0002447
Итого по г. Волжский, ул. Волгодонская, д. 13 |  |  | 504000 | 529168 | 529168
г. Волжский, ул. Горького, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 54140 | 54140 | 54140 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-10-02 | 0001746
Итого по г. Волжский, ул. Горького, д. 12 |  |  | 54140 | 54140 | 54140
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт фундамента | 82.8 | 1394135 | 1394135 | 1394135 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-11-18 | 0002064
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт фасада | 498.5 | 1560639 | 903101 | 903101 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-04-08 | 000459
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 439 | 220352 | 135763 | 135763 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-06-26 | 000835
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 172.57 | 552285.18 | 265317 | 265317 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-06-26 | 000834
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28.05 | 22056 | 22056 | 22056 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-09-24 | 0001562
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 64.6 | 68969 | 68969 | 68969 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-09-24 | 0001561
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 53.5 | 49659 | 49659 | 49659 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-09-24 | 0001560
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Ремонт подвала | 439 | 825566 | 331126 | 331126 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-06-26 | 000833
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 365659.75 | 365659.75 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02345
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 400954.9 | 34995.15 | 34995.15 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-15 | 034
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 118422 | 94270.83 | 67501.04 | 2019-02-08 | 2019-11-04 | ООО "Империя" | 1158741-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-08-31 | 0001195
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02345
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 11067 | 12393 | 6340.12 | 2019-04-19 | 2019-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 304-ВО-СК-2019 | 2019-04-19 | Нет | 2020-08-31 | 0001200
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 8 |  |  | 5354105.08 | 3807444.73 | 3774622.06
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Ремонт систем газоснабжения | 86 | 125623 | 78292 | 0 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Нет
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 157412.21 | 157412.21 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02346
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 199763.39 | 42351.18 | 42351.18 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-15 | 035
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2688.33 | 1666.63 | 0 | 2019-02-08 | 2019-11-04 | ООО "Империя" | 1158741-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Нет
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02346
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 251.25 | 156 | 0 | 2019-03-21 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 302-ВО-СК-2019 | 2019-03-21 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 10 |  |  | 458325.97 | 409878.02 | 329763.39
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт фундамента |  | 1444083
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Ремонт систем газоснабжения |  | 89396.68
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 46574 | 46574 | 2019-02-05 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1156525-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-02-05 | Нет | 2020-04-27 | 000589
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 98108 | 51534 | 51534 | 2019-08-05 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1244001-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-07-23 | 000957
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 30903.37 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | ООО "Волгадонпроект" | 329-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 32816.47 | 1830.86 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 13000 | 130000 | 130000 | 2019-08-05 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1244001-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-07-23 | 000957
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 2888.16 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | ООО "Волгадонпроект" | 329-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3066.96 | 171.1 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 11 |  |  | 1680471.11 | 263901.49 | 228108
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт фундамента | 94 | 1912944.06 | 1912944.06 | 1912944.06 | 2019-08-21 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1248547-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-08-21 | Да | 2019-12-03 | 0002154
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Ремонт систем газоснабжения |  | 0
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 36795.85 | 36795.85 | 2019-02-11 | 2019-03-13 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1159215-ВО-ПСД-2019 | 2019-02-11 | Нет | 2020-03-13 | 000394
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 33759 | 33759 | 33759 | 2019-02-15 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1159171-ВО-ПСД-2019 | 2019-02-15 | Да | 2019-06-21 | 0000765
г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40340.77 | 40340.77 | 40340.77 | 2019-08-20 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1250161-ВО-СК-2019 | 2019-08-20 | Нет | 2019-12-12 | 0002223
Итого по г. Волжский, ул. им. Аркадия Гайдара, д. 12 |  |  | 1987043.83 | 2023839.68 | 2023839.68
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 397.9 | 3035810 | 494505.41 | 494505.41 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-27 | 0002431
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 226.19 | 227923.48 | 227923.48 | 227923.48 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-03 | 0002152
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 203.85 | 150675.08 | 150675.08 | 150675.08 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-03 | 0002153
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 94.47 | 120169.01 | 120169.01 | 120169.01 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-03 | 0002154
г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100945 | 7615.09 | 7615.09 | 2019-02-08 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-30 | 0002531
Итого по г. Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д. 48 |  |  | 3635522.57 | 1000888.07 | 1000888.07
г. Волжский, ул. Кирова, д. 21 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3046927.8 | 3046927.8 | 3046927.8 | 2019-02-13 | 2019-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-08-01 | 0001073
г. Волжский, ул. Кирова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 84255.59 | 84255.59 | 84255.59 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-23 | 0000489
г. Волжский, ул. Кирова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57871 | 57871 | 57871 | 2019-02-27 | 2019-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Элеон" | 1164119-ВО-СК-ЛО-2019 | 2019-02-27 | Нет | 2019-08-07 | 0001169
Итого по г. Волжский, ул. Кирова, д. 21 |  |  | 3189054.39 | 3189054.39 | 3189054.39
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 240321.78 | 64321.78 | 64321.78 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-11-28 | 02558
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 5971 | 4343.18 | 0 | 2019-02-08 | 2019-11-04 | ООО "Империя" | 1158741-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Нет
г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 558 | 408 | 0 | 2019-03-21 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 302-ВО-СК-2019 | 2019-03-21 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. Коммунистическая, д. 32 |  |  | 246850.78 | 69072.96 | 64321.78
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Подготовка документации | 1 |  | 37424.66 | 37424.66 | 2019-02-11 | 2019-03-13 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1159215-ВО-ПСД-2019 | 2019-02-11 | Нет | 2020-03-13 | 000395
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 298297 | 34215 | 34215 | 2019-02-15 | 2019-03-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1159171-ВО-ПСД-2019 | 2019-02-15 | Да | 2019-06-21 | 0000766
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 | Осуществление строительного контроля |  | 91962
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 30 |  |  | 390259 | 71639.66 | 71639.66
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт фундамента |  | 0
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Ремонт систем газоснабжения |  | 0
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Подготовка документации | 1 |  | 54240 | 0 | 2019-09-18 | 2019-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1275997-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-18 | Да
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 100982 | 46742 | 46742 | 2019-09-18 | 2019-10-18 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1275995-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-18 | Нет | 2020-05-07 | 000639
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Осуществление строительного контроля | 1 | 0 | 5082.77 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 0 | 2019-09-18 | 2019-12-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1275997-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-18 | Да
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 0 | 475.02 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 34 |  |  | 250982 | 236539.79 | 46742
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 105501 | 49893 | 49893 | 2019-02-05 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1156525-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-02-05 | Нет | 2020-04-27 | 000585
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Проведение государственной экспертизы проекта |  | 130000
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 38 |  |  | 255501 | 49893 | 49893
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт фундамента |  | 1023150
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Ремонт систем газоснабжения |  | 115835.89
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Подготовка документации | 1 |  | 42635 | 42635 | 2019-02-05 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1156525-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-02-05 | Нет | 2020-04-27 | 000586
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 91399 | 48764 | 48764 | 2019-08-05 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1244001-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-06-29 | 000841
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 21895.41 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | ООО "Волгадонпроект" | 329-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Осуществление строительного контроля | 1 | 24374.3 | 2429.18 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-08-05 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1244001-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-06-29 | 000841
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 2046.3 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | ООО "Волгадонпроект" | 329-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 2277.97 | 227.02 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 40 |  |  | 1387037.16 | 247996.91 | 221399
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт фундамента |  | 1662003
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Ремонт систем газоснабжения |  | 215019.46
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Подготовка документации | 1 |  | 47275 | 47275 | 2019-02-05 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1156525-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-02-05 | Нет | 2020-04-27 | 000587
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 103364 | 56089 | 56089 | 2019-08-05 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1244001-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-07-23 | 000958
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 35566.86 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | ООО "Волгадонпроект" | 329-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40168.28 | 4393.94 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-08-05 | 2019-11-20 | ООО "Волгадонпроект" | 1244001-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-07-23 | 000958
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 |  | 3324 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | ООО "Волгадонпроект" | 329-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 3754.04 | 410.64 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  | 2154308.78 | 277059.44 | 233364
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт фундамента | 119.6 | 2296899.69 | 2296899.69 | 2296899.69 | 2019-01-24 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1142883-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-10-07 | 0001798
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Ремонт крыши | 658.99 | 1497547.77 | 1497547.77 | 1497547.77 | 2019-01-24 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1142883-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-09-06 | 0001469
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Подготовка документации | 1 |  | 117508 | 117508 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-10-17 | 01924
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 148710.21 | 31202.21 | 31202.21 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02604
г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 63336.88 | 63336.88 | 63336.88 | 2019-02-01 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1151509-ВО-СК-2019 | 2019-02-01 | Да | 2020-05-19 | 000683
Итого по г. Волжский, ул. Комсомольская, д. 45 |  |  | 4006494.55 | 4006494.55 | 4006494.55
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Ремонт подвала |  | 3498585.83
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 66092.87 | 66092.87 | 66092.87 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02594
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 | Осуществление строительного контроля |  | 6158.15
Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 3570836.85 | 66092.87 | 66092.87
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Ремонт подвала | 2835.7 | 2172077.89 | 2172077.89 | 2172077.89 | 2019-01-24 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1142883-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-06-24 | 0000778
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Подготовка документации | 1 |  | 34213 | 34213 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-11-16 | 02404
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 105915.68 | 71702.68 | 71702.68 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02592
г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36256.13 | 36256.13 | 36256.13 | 2019-02-01 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1151509-ВО-СК-2019 | 2019-02-01 | Да | 2020-07-09 | 000912
Итого по г. Волжский, ул. Молодежная, д. 24 |  |  | 2314249.7 | 2314249.7 | 2314249.7
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Ремонт систем газоснабжения |  | 0
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 69784 | 50999 | 50999 | 2019-02-05 | 2019-03-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1156525-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-02-05 | Нет | 2020-04-27 | 000588
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 0 | 3758.85 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Проведение государственной экспертизы проекта |  | 130000
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта |  | 20000
г. Волжский, ул. Московская, д. 14 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 140 | 351.29 | 0 | 2020-09-02 | 2021-06-07 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 328-ВО-СК-2019 | 2020-09-02 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. Московская, д. 14 |  |  | 219924 | 55109.14 | 50999
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт фундамента | 130.5 | 2534107 | 2534107 | 2534107 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-11-22 | 0002090
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт фасада | 802 | 2396528 | 2098167 | 2098167 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-12-30 | 0002506
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт систем электроснабжения | 677.8 | 340215 | 211702 | 211702 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-04-28 | 000593
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 525.12 | 838981 | 618780 | 618780 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-12-20 | 0002296
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 76.75 | 191791 | 78622 | 78622 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-04-28 | 000602
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 70.9 | 261803 | 112249 | 112249 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1166653-ВО-СМР-2015(ГР)-2019 | 2019-03-12 | Да | 2020-04-28 | 000594
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Ремонт подвала |  | 1210668
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Подготовка документации | 1 |  | 324113.52 | 324113.52 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02344
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 366934.34 | 42820.82 | 42820.82 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-12 | 037
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 142880 | 120382.37 | 120382.37 | 2019-02-08 | 2019-11-04 | ООО "Империя" | 1158741-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-08-17 | 0001083
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2018-08-29 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1032571-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-11-13 | 02344
г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 | Осуществление авторского надзора в случаях, предусмотренных действующим законодательством | 1 | 13353 | 11664 | 11307.25 | 2019-04-19 | 2019-11-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 304-ВО-СК-2019 | 2019-04-19 | Нет | 2020-08-27 | 0001173
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 23 |  |  | 8427260.34 | 6282607.71 | 6282250.96
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт фундамента | 29 | 544033.2 | 259759.39 | 259759.39 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-12-24 | 0002342
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт систем электроснабжения | 2331 | 935127.27 | 631161.54 | 631161.54 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2020-02-10 | 000219
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 767.1 | 2312914.05 | 956439.66 | 956439.66 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2020-01-23 | 000058
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 200.18 | 264969.03 | 264969.03 | 264969.03 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-11-27 | 0002105
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 145.37 | 223670.5 | 223670.5 | 223670.5 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-11-27 | 0002106
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Ремонт подвала | 2331 | 4383585.36 | 2584073.4 | 2584073.4 | 2019-03-11 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1166787-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-12-26 | 0002416
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Подготовка документации | 1 |  | 410698.19 | 410698.19 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02752
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 499720.84 | 89022.65 | 89022.65 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02584
г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 203226.19 | 32224.21 | 32224.21 | 2019-02-08 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-07-09 | 000915
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 63 |  |  | 9367246.44 | 5452018.57 | 5452018.57
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт фундамента | 29 | 741164.08 | 741164.08 | 741164.08 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151489-ВО-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-04-16 | 0000438
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт крыши | 585.9 | 1279432.76 | 1279432.76 | 1279432.76 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151489-ВО-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-09-17 | 0001525
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт фасада | 2066.63 | 4571190.44 | 4571190.44 | 4571190.44 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151489-ВО-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-10-11 | 0001845
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 648.65 | 915247.21 | 915247.21 | 915247.21 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151489-ВО-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-11-08 | 0002012
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Ремонт подвала | 2375.5 | 3910490.41 | 3910490.41 | 3910490.41 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151489-ВО-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-08-28 | 0001396
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Подготовка документации | 1 |  | 593877.69 | 593877.69 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02753
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Подготовка документации | 1 | 681167.05 | 87289.36 | 87289.36 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02587
г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 | Осуществление строительного контроля | 1 | 329142 | 74779.6 | 74779.6 | 2019-02-08 | 2019-08-23 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-03-11 | 000393
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 67 |  |  | 12427833.95 | 12173471.55 | 12173471.55
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт фундамента | 29 | 709702.65 | 709702.65 | 709702.65 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1156685-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-04-18 | 0000457
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт крыши | 540.4 | 1495914.83 | 1495914.83 | 1495914.83 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1156685-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-09-06 | 0001466
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт фасада | 2067.2 | 5392261.39 | 5392261.39 | 5392261.39 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1156685-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-08-23 | 00001369
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 371.94 | 654194 | 654194 | 654194 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1156685-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-08-27 | 0001382
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Ремонт подвала | 2336.8 | 4052534.4 | 4052534.4 | 4052534.4 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1156685-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-06-17 | 0000735
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Подготовка документации | 1 |  | 614702.05 | 614702.05 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02754
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Подготовка документации | 1 | 706195.29 | 91493.24 | 91493.24 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02589
г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 | Осуществление строительного контроля | 1 | 313077 | 80590.17 | 80590.17 | 2019-02-08 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-24 | 0002368
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 69 |  |  | 13323879.56 | 13091392.73 | 13091392.73
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт фундамента | 29 | 294828.42 | 294828.42 | 294828.42 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159253-ВО-СМР-2015/2019 (ГР) | 2019-02-08 | Да | 2019-07-09 | 0000865
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт крыши | 573 | 1460927.4 | 1460927.4 | 1460927.4 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159253-ВО-СМР-2015/2019 (ГР) | 2019-02-08 | Да | 2019-11-14 | 0002053
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт фасада | 2091 | 4595125.06 | 4595125.06 | 4595125.06 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159253-ВО-СМР-2015/2019 (ГР) | 2019-02-08 | Да | 2019-09-11 | 0001479
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 482.7 | 610487.78 | 610487.78 | 610487.78 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159253-ВО-СМР-2015/2019 (ГР) | 2019-02-08 | Да | 2019-11-26 | 0002091
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Ремонт подвала | 2339.2 | 3188354.87 | 3188354.87 | 3188354.87 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159253-ВО-СМР-2015/2019 (ГР) | 2019-02-08 | Да | 2019-07-09 | 0000864
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Подготовка документации | 1 |  | 610882.24 | 610882.24 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02755
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Подготовка документации | 1 | 701863.05 | 90980.81 | 90980.81 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02591
г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 | Осуществление строительного контроля | 1 | 304247 | 77361.39 | 77361.39 | 2019-02-08 | 2019-08-23 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-20 | 0002310
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 71 |  |  | 11155833.58 | 10928947.97 | 10928947.97
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Ремонт подвала | 2331.3 | 2109338.69 | 2109338.69 | 2109338.69 | 2019-01-24 | 2019-09-12 | ООО «Звездный путь» | 1142883-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-04-25 | 0000512
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Подготовка документации | 1 |  | 41821 | 41821 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-18 | 01926
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 132340.13 | 90519.13 | 90519.13 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02593
г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 99573 | 32299.9 | 32299.9 | 2019-02-01 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1151509-ВО-СК-2019 | 2019-02-01 | Да | 2020-07-09 | 000911
Итого по г. Волжский, ул. Набережная, д. 73 |  |  | 2341251.82 | 2273978.72 | 2273978.72
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 126 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 3 | 4660009.62 | 4660009.62 | 4660009.62 | 2019-02-13 | 2019-06-24 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-31 | 0001061
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 126 | Подготовка документации | 1 | 97247.28 | 97247.28 | 97247.28 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157611-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-04-23 | 0000488
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 126 | Осуществление строительного контроля | 1 | 86806.49 | 86806.49 | 86806.49 | 2019-02-27 | 2019-07-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Элеон" | 1164119-ВО-СК-ЛО-2019 | 2019-02-27 | Нет | 2019-08-07 | 0001170
Итого по г. Волжский, ул. Пушкина, д. 126 |  |  | 4844063.39 | 4844063.39 | 4844063.39
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт фундамента | 115.2 | 1425564.29 | 1425564.29 | 1425564.29 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151409-В-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-06-27 | 0000797
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт крыши | 990.72 | 1797138.58 | 1797138.58 | 1797138.58 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151409-В-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-11-08 | 0002025
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт фасада | 2056 | 3707963.44 | 3707963.44 | 3707963.44 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151409-В-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-11-11 | 0002037
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 599.9 | 870015.65 | 870015.65 | 870015.65 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151409-В-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-11-20 | 0002068
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Ремонт подвала | 2814.1 | 3399880.81 | 3399880.81 | 3399880.81 | 2019-02-01 | 2019-09-11 | ООО "Инжениринг Строй" | 1151409-В-СМР-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-08-26 | 0001376
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 536351.76 | 536351.76 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02759
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 612941.89 | 76590.13 | 76590.13 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02588
г. Волжский, ул. Советская, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 397740 | 73359.04 | 73359.04 | 2019-02-08 | 2019-08-23 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-24 | 0002358
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 4 |  |  | 12211244.66 | 11886863.7 | 11886863.7
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт фундамента | 115.2 | 1119949.49 | 1119949.49 | 1119949.49 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-06-13 | 0000722
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт крыши | 992 | 2876457 | 1660489.23 | 1660489.23 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-18 | 0002280
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт фасада | 2515.98 | 6132022 | 3525794.99 | 3525794.99 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-06-19 | 000796
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 839.4 | 3865996 | 987831.67 | 987831.67 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-27 | 0002459
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Ремонт подвала | 3514.9 | 2927716.73 | 2927716.73 | 2927716.73 | 2019-02-08 | 2019-09-12 | ООО «ПРОФСТРОЙСЕРВИС» | 1159251-ВО-СМР-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-07-16 | 0000897
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 687464.41 | 687464.41 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02760
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 788839.98 | 101375.57 | 101375.57 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02590
г. Волжский, ул. Советская, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 450167 | 78368.75 | 78368.75 | 2019-02-08 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2020-07-28 | 000969
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 8 |  |  | 18161148.2 | 11088990.84 | 11088990.84
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт фундамента | 52.8 | 774423.86 | 774423.86 | 774423.86 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-05-15 | 000585
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт крыши | 883 | 1474100.64 | 1474100.64 | 1474100.64 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-08-29 | 0001409
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт фасада | 2067 |  | 3237762.47 | 3237762.47 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2020-06-03 | 000751
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт фасада | 609 | 6882972.21 | 1036748.92 | 1036748.92 | 2019-10-07 | 2019-12-13 | ООО «Звездный путь» | 1282091-ВО-СМР-2019 | 2019-10-07 | Да | 2020-05-20 | 000694
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт систем электроснабжения | 3608.1 | 1002053.31 | 1002053.31 | 1002053.31 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-08-01 | 0001084
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1539.05 | 1565370.47 | 1565370.47 | 1565370.47 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-08-30 | 0001417
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт систем газоснабжения |  | 0
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 288.92 | 430313.04 | 430313.04 | 430313.04 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-06-14 | 0000733
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 281.4 | 304872.29 | 304872.29 | 304872.29 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-06-17 | 00742
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 291.7 | 576201.94 | 576201.94 | 576201.94 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-06-14 | 0000732
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Ремонт подвала | 3608.1 | 4363919.2 | 4363919.2 | 4363919.2 | 2019-02-11 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1156811-ВО-СМР-2019 (ГР) | 2019-02-11 | Да | 2019-08-09 | 0001210
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Подготовка документации | 1 |  | 850376.75 | 850376.75 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-24 | 03028
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 850376.75 | 94882.97 | 0 | 2019-02-11 | 2019-03-13 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1159215-ВО-ПСД-2019 | 2019-02-11 | Нет
г. Волжский, ул. Советская, д. 31 | Осуществление строительного контроля | 1 | 535898 | 128060 | 0 | 2019-02-08 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Нет
Итого по г. Волжский, ул. Советская, д. 31 |  |  | 18760501.71 | 15839085.86 | 15616142.89
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт фундамента | 67.2 | 1055846.01 | 1055846.01 | 1055846.01 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-04-11 | 0000413
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 5173 | 1559188.12 | 1559188.12 | 1559188.12 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-11-21 | 0002086
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 850.48 | 150902.81 | 1150902.81 | 1150902.81 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-11-08 | 0002023
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 445.25 | 737206.01 | 737206.01 | 737206.01 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-07-24 | 0000963
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 361.8 | 416386.09 | 416386.09 | 416386.09 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-07-24 | 0000964
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 415.9 | 790589.52 | 790589.52 | 790589.52 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-08-02 | 0001138
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт подвала | 5173 | 5539203.57 | 5539203.57 | 5539203.57 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151491-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-07-22 | 0000918
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 602635.68 | 602635.68 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02756
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 730840.43 | 128204.75 | 128204.75 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02585
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 467769 | 73678.27 | 73678.27 | 2019-02-08 | 2019-08-23 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-24 | 0002359
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 5 |  |  | 11447931.56 | 12053840.83 | 12053840.83
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт фундамента | 72 | 1133565.49 | 1133565.49 | 1133565.49 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-05-24 | 0000622
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт крыши | 769.7 | 1523391.82 | 1523391.82 | 1523391.82 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-06-05 | 0000685
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт фасада | 1640.78 | 3183228.02 | 3183228.02 | 3183228.02 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-11-20 | 0002085
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Ремонт подвала | 2281 | 3035552.21 | 3035552.21 | 3035552.21 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-12-05 | 0002174
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 404725.2 | 404725.2 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Нет | 2018-12-10 | 02757
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 475818.95 | 71093.75 | 71093.75 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02583
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2254339 | 57841.83 | 57841.83 | 2019-02-08 | 2019-08-23 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-24 | 0002361
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 9 |  |  | 11605895.49 | 9409398.32 | 9409398.32
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт фундамента | 2.6 | 277896 | 223180.14 | 223180.14 | 2019-08-16 | 2019-12-27 | ООО «Звездный путь» | 1246437-ВО-СМР-2019 | 2019-08-16 | Да | 2020-03-03 | 000347
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 3417.1 | 963962.64 | 963962.64 | 963962.64 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-07-29 | 0001027
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1714.1 | 1949902.72 | 1949902.72 | 1949902.72 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-12-09 | 0002191
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 265.6 | 566243.87 | 566243.87 | 566243.87 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-12-12 | 0002217
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 223.9 | 265817.8 | 265817.8 | 265817.8 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-12-10 | 0002186
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 231.85 | 380233.52 | 380233.52 | 380233.52 | 2019-02-04 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1151541-ВО-СМР-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-12-12 | 0002216
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 349727 | 349727 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-12-10 | 02758
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 101844.22 | 101844.22 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02586
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 542099.12 | 90527.9 | 90527.9 | 2019-03-25 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1172789-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-03-25 | Нет | 2019-06-18 | 00745
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 26893.47 | 26893.47 | 2019-02-08 | 2019-08-23 | ООО «СК Артель» | 1159221-ВО-СК-2019 | 2019-02-08 | Да | 2019-12-24 | 0002360
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 157801 | 4776.05 | 4776.05 | 2019-08-20 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1250161-ВО-СК-2019 | 2019-08-20 | Да | 2020-03-06 | 000373
г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 226507 | 226507 | 226507 | 2019-03-25 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1172789-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-03-25 | Нет | 2019-06-17 | 00740
Итого по г. Волжский, ул. Энгельса, д. 11 |  |  | 5330463.67 | 5149616.33 | 5149616.33
Итого по город Волжский |  |  | 199872636.02 | 167086392.57 | 166319286.95
город Камышин
г. Камышин, кв-л 11-й, д. 1 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 2 | 3098683.44 | 3098683.44 | 3098683.44 | 2019-02-13 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157595-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-03 | 0000813
г. Камышин, кв-л 11-й, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 88905.62 | 88905.62 | 88905.62 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157595-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-22 | 0000295
г. Камышин, кв-л 11-й, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41935.69 | 41935.69 | 41935.69 | 2019-02-25 | 2019-07-12 | ООО "Стройинтерьер" | 1164069-ВО-СК-ЛО-2019 | 2019-02-25 | Нет | 2019-07-26 | 0001026
Итого по г. Камышин, кв-л 11-й, д. 1 |  |  | 3229524.75 | 3229524.75 | 3229524.75
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 61328.81 | 61328.81 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02125
г. Камышин, пер. Московский, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 273282.81 | 211954 | 211954 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 100
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 4 |  |  | 273282.81 | 273282.81 | 273282.81
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Ремонт подвала | 2121.2 | 2306469.6 | 2306469.6 | 2306469.6 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-04-11 | 0000412
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 77291.6 | 77291.6 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02124
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 366011.6 | 288720 | 288720 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-14 | 101
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 220813 | 158250.22 | 158250.22 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-30 | 0002541
г. Камышин, пер. Московский, д. 6 | Утепление фасада | 2063.54 | 6329309.43 | 5477604 | 5477604 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-26 | 0002417
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 6 |  |  | 9222603.63 | 8308335.42 | 8308335.42
г. Камышин, пер. Московский, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 81962 | 81962 | 81962 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-13 | 0001500
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 8 |  |  | 81962 | 81962 | 81962
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2801.4 | 1123838 | 470260.13 | 470260.13 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002567
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Ремонт подвала | 2801.4 | 5268201 | 2034650.69 | 2034650.69 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002488
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 80795 | 80795 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-25 | 03032
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 375036 | 294241 | 294241 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-25 | 102
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 292546 | 152230.35 | 152230.35 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-05-06 | 000622
г. Камышин, пер. Московский, д. 9 | Утепление фасада | 2144 | 7041689.28 | 4983055.61 | 4983055.61 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-28 | 0002464
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 9 |  |  | 14101310.28 | 8015232.78 | 8015232.78
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт фундамента | 125 | 2817162.73 | 2817162.73 | 2817162.73 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-09-10 | 0001477
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 2795.1 | 1121310.27 | 471514.93 | 471514.93 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-31 | 0002579
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 73044.94 | 73044.94 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02123
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 391567.32 | 318522.38 | 318522.38 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-14 | 103
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 252005 | 182794.32 | 182794.32 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-10 | 000217
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Утепление фасада | 2023 | 6644281 | 5051698 | 5051698 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-28 | 0002465
г. Камышин, пер. Московский, д. 10 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 2795.1 | 1079859 | 650983.39 | 650983.39 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-13 | 0002236
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 10 |  |  | 12306185.32 | 9565720.69 | 9565720.69
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Ремонт подвала | 2982.3 | 934026 | 934026 | 934026 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-04-23 | 0000502
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 75883.68 | 75883.68 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02122
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 369670.68 | 293787 | 293787 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-14 | 104
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 284628 | 123951.61 | 123951.61 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-30 | 0002537
г. Камышин, пер. Московский, д. 13 | Утепление фасада | 2228 | 7691995 | 5162954.4 | 5162954.4 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-11-22 | 0002094
Итого по г. Камышин, пер. Московский, д. 13 |  |  | 9280319.68 | 6590602.69 | 6590602.69
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 2567 | 585632.65 | 585632.65 | 585632.65 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-11-08 | 0001847
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 206 | 298533.71 | 298533.71 | 298533.71 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-04-10 | 0000398
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 184.6 | 372205.7 | 372205.7 | 372205.7 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-05-15 | 0000595
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 90187.79 | 90187.79 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02108
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 275974.79 | 185787 | 185787 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 105
г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 43580 | 25542.04 | 25542.04 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-26 | 0002424
Итого по г. Камышин, проезд Егорова, д. 3 |  |  | 1575926.85 | 1557888.89 | 1557888.89
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 2549.8 | 596276.62 | 596276.62 | 596276.62 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-11-08 | 0001996
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 194 | 279373.61 | 279373.61 | 279373.61 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-04-10 | 0000399
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 204.6 | 377750.4 | 377750.4 | 377750.4 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-05-15 | 0000596
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 88799.77 | 88799.77 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02109
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 271483.77 | 182684 | 182684 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 106
г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42919 | 25481.63 | 25481.63 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-28 | 0002471
Итого по г. Камышин, проезд Егорова, д. 5 |  |  | 1567803.4 | 1550366.03 | 1550366.03
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт фасада | 1916.3 | 5008863.27 | 1922010.62 | 1922010.62 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-27 | 0002449
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 2536.9 | 487045.19 | 487045.19 | 487045.19 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-02 | 0002136
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Ремонт подвала | 2536.9 | 536358.56 | 536358.56 | 536358.56 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-05-24 | 0000627
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 93129.01 | 93129.01 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02102
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 434286.01 | 341157 | 341157 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 107
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 129090.51 | 59880.27 | 59880.27 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да |  | 0001240
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 9 |  |  | 6595643.54 | 3439580.65 | 3439580.65
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Ремонт крыши | 1076 | 2838800.86 | 2838800.86 | 2838800.86 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-10-11 | 0001872
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 3498.5 | 847042.4 | 847042.4 | 847042.4 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-07-22 | 0000919
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Ремонт подвала | 3498.5 | 998544.79 | 998544.79 | 998544.79 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-06-20 | 0000760
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 103565.57 | 103565.57 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02105
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 643140.57 | 539575 | 539575 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-10-04 | 108
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 239922 | 95233.61 | 95233.61 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-30 | 0002538
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 11 |  |  | 5567450.62 | 5422762.23 | 5422762.23
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт фасада | 2548.18 | 6754581.37 | 2441296.16 | 2441296.16 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-27 | 0002448
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 3505.6 | 866714.06 | 866714.06 | 866714.06 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-06-28 | 0000802
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Ремонт подвала | 3505.6 | 957143.63 | 957143.63 | 957143.63 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-06-20 | 0000758
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 104175.51 | 104175.51 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02103
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 476124.51 | 371949 | 371949 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 109
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 183578.59 | 86710.58 | 86710.58 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да |  | 001252
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 13 |  |  | 9238142.16 | 4827988.94 | 4827988.94
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт фасада | 2396.86 | 6264961 | 2735461.7 | 2735461.7 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-27 | 0002450
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 3508.2 | 840132.58 | 840132.58 | 840132.58 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-05-15 | 000594
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Ремонт подвала | 3508.2 | 1194486.39 | 1194486.39 | 1194486.39 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-07-04 | 0000829
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 104192.42 | 104192.42 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-12-25 | 0002399
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 476746 | 372031 | 372031 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 110
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 312953 | 96975.74 | 96975.74 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-26 | 000311
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 15 |  |  | 9089278.97 | 5343279.83 | 5343279.83
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт фасада | 1854.4 | 4847068 | 2031058.98 | 2031058.98 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-17 | 0002267
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Ремонт подвала | 2832.5 | 687749.86 | 687749.86 | 687749.86 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-05-24 | 0000628
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Подготовка документации | 1 |  | 95273.24 | 95273.24 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02104
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 367975.24 | 272702 | 272702 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 111
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 217718 | 55273.38 | 55273.38 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-30 | 0002539
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 17 |  |  | 6120511.1 | 3142057.46 | 3142057.46
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт фасада | 2385.18 | 6234431.19 | 2911356 | 0 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт систем электроснабжения | 3487.7 | 814404.22 | 814404.22 | 814404.22 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-10-11 | 0001856
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Ремонт подвала | 3487.7 | 966100.42 | 966100.42 | 966100.42 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-07-05 | 0000855
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 104665.05 | 104665.05 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-25 | 03030
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 477211.05 | 372546 | 372546 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 112
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 303718 | 110509.7 | 0 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 21 |  |  | 8795864.88 | 5279581.39 | 2257715.69
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Ремонт фасада | 2546.9 | 5252419.01 | 2629557.97 | 2629557.97 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-30 | 0002565
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Ремонт систем электроснабжения | 4260.7 | 1709265.02 | 615772.06 | 615772.06 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-30 | 0002494
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Ремонт систем холодного водоснабжения |  | 0
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Ремонт систем канализации и водоотведения |  | 0
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Ремонт подвала | 4260.7 | 758328.25 | 758328.25 | 758328.25 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-06-20 | 0000759
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Подготовка документации | 1 |  | 104148.64 | 104148.64 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02106
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 599628.64 | 495480 | 495480 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 113
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 165208.26 | 81394.37 | 81394.37 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да |  | 0001242
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 25 |  |  | 8484849.18 | 4684681.29 | 4684681.29
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Ремонт систем электроснабжения | 625.3 | 313863.08 | 137371.29 | 137371.29 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-12-31 | 0002581
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Ремонт подвала | 625.3 | 764768.94 | 764768.94 | 764768.94 | 2018-12-19 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1105797-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-05-16 | 0000602
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Подготовка документации | 1 |  | 32186.26 | 32186.26 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02107
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 80708.26 | 48522 | 48522 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-25 | 114
г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 31881 | 18340.51 | 18340.51 | 2018-12-12 | 2019-11-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-10 | 000218
Итого по г. Камышин, проезд Феоктистова, д. 47 |  |  | 1191221.28 | 1001189 | 1001189
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 2876.5 | 1153966 | 616096.8 | 616096.8 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-30 | 0002578
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Ремонт подвала | 2876.5 | 908245.2 | 908245.2 | 908245.2 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-05-29 | 0000648
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 73429.01 | 73429.01 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02120
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 347812 | 274383 | 274383 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-13 | 115
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 289005 | 133848.65 | 133848.65 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-30 | 0002542
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 | Утепление фасада | 2200 | 5080111.2 | 5080111.2 | 5080111.2 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-08-23 | 00001368
Итого по г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 1 |  |  | 7779139.4 | 7086113.86 | 7086113.86
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт фасада | 2032.8 | 2000449.2 | 2000449.2 | 2000449.2 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-06-25 | 0000781
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 2796 | 533485.2 | 533485.2 | 533485.2 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-08-16 | 00001308
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Ремонт подвала | 2796 | 1139040 | 1139040 | 1139040 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-05-23 | 0000624
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 72578.28 | 72578.28 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02121
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 343723.28 | 271145 | 271145 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-13 | 116
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 252683 | 74671.57 | 74671.57 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-30 | 0002540
Итого по г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 2 |  |  | 4269380.68 | 4091369.25 | 4091369.25
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт крыши | 757.8 | 2077184.85 | 2077184.85 | 2077184.85 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-08-16 | 00001310
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт систем электроснабжения | 1382.7 | 929727.48 | 727933.52 | 727933.52 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-31 | 0002582
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 844.3 | 921657.43 | 921657.43 | 921657.43 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-10-22 | 0001943
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт систем холодного водоснабжения | 160.5 | 215033.59 | 215033.59 | 215033.59 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-10-17 | 0001917
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт систем горячего водоснабжения | 110.5 | 151418.26 | 151418.26 | 151418.26 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-10-25 | 0001949
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт систем канализации и водоотведения | 111 | 194252.4 | 194252.4 | 194252.4 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-10-31 | 0001979
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Ремонт подвала | 1382.7 | 2600250.31 | 92939.97 | 92939.97 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-31 | 0002625
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Подготовка документации | 1 |  | 52047.46 | 52047.46 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-01-22 | 000019
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Подготовка документации | 1 | 474370.46 | 422323 | 422323 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 117
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Осуществление строительного контроля | 1 | 267345 | 163632.33 | 163632.33 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-05-06 | 000624
г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А | Утепление фасада | 1340.8 | 4531314 | 3668391.35 | 3668391.35 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2020-01-24 | 000068
Итого по г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 5А |  |  | 12362553.78 | 8686814.16 | 8686814.16
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 135/2 | Замена, модернизация и ремонт лифтов и лифтового оборудования | 1 | 1552776.06 | 1552776.06 | 1552776.06 | 2019-02-13 | 2019-06-19 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157595-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-07-03 | 0000814
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 135/2 | Подготовка документации | 1 | 71515.38 | 71515.38 | 71515.38 | 2019-02-13 | 2019-03-20 | Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КМЗ" | 1157595-ВО-ПСД-СМР-ЛО-2019 | 2019-02-13 | Да | 2019-03-22 | 0000294
г. Камышин, ул. Гороховская, д. 135/2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 20967.85 | 20967.85 | 20967.85 | 2019-02-25 | 2019-07-12 | ООО "Стройинтерьер" | 1164069-ВО-СК-ЛО-2019 | 2019-02-25 | Нет | 2019-07-26 | 0001025
Итого по г. Камышин, ул. Гороховская, д. 135/2 |  |  | 1645259.29 | 1645259.29 | 1645259.29
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Ремонт фундамента | 42 | 1052184.3 | 1052184.3 | 1052184.3 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-09-27 | 0001708
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Ремонт крыши | 306.13 | 997954.4 | 684760.86 | 684760.86 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-28 | 0002466
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Ремонт систем электроснабжения | 231.6 | 116249.3 | 73347.52 | 73347.52 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002564
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Подготовка документации | 1 |  | 26423.22 | 26423.22 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-09-18 | 0001534
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Подготовка документации | 1 | 214951.84 | 188528.62 | 188528.62 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-26 | 118
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81582 | 63191.76 | 63191.76 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-27 | 000318
г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 | Утепление фасада | 454.6 | 1620180 | 1298008.25 | 1298008.25 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002496
Итого по г. Камышин, ул. Калинина, д. 73 |  |  | 4083101.84 | 3386444.53 | 3386444.53
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт крыши | 791.37 | 2424736 | 2305760.05 | 2305760.05 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-30 | 0002493
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 1577.4 | 632806 | 317364.64 | 317364.64 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-30 | 0002566
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 807.8 | 1542529 | 1021047.49 | 1021047.49 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-16 | 0002248
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 95.5 | 117660.7 | 117660.7 | 117660.7 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-09-17 | 0001522
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 96.5 | 127094.9 | 127094.9 | 127094.9 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-09-17 | 0001523
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 111.3 | 281941.38 | 216607.12 | 216607.12 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-27 | 002433
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 57935.87 | 57935.87 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-25 | 03031
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 512975.87 | 455040 | 455040 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 119
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 229433.02 | 164322.46 | 164322.46 | 2018-12-21 | 2019-11-05 | ООО СК «Ренессанс» | 1113889-ВО-СК-2019 | 2018-12-21 | Да | 2020-02-27 | 000322
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Утепление фасада | 1206.15 | 4531314 | 3662609.47 | 3662609.47 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2020-01-24 | 000067
г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 1577.4 | 609413 | 314613.26 | 314613.26 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-11-27 | 0002108
Итого по г. Камышин, ул. Кирова, д. 10 |  |  | 11009903.87 | 8760055.96 | 8760055.96
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Ремонт фундамента | 29.8 | 648751.97 | 648751.97 | 648751.97 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-07-22 | 0000920
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Ремонт крыши | 318.03 | 927511 | 907309.93 | 907309.93 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-24 | 0002341
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 330.9 | 166092 | 100041.06 | 100041.06 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-31 | 0002580
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 297.2 | 368813.06 | 368813.06 | 368813.06 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-04 | 0002165
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 29 | 117690 | 38264.66 | 38264.66 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-16 | 0002249
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 44 | 146565 | 69621.1 | 69621.1 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-16 | 0002250
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 27042.11 | 27042.11 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02136
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 2920978.8 | 263936.69 | 263936.69 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-26 | 120
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 98445.29 | 74132.56 | 74132.56 | 2018-12-21 | 2019-11-05 | ООО СК «Ренессанс» | 1113889-ВО-СК-2019 | 2018-12-21 | Да | 2020-02-27 | 000319
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Утепление фасада | 537.72 | 1766071.44 | 1402117.75 | 1402117.75 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-27 | 0002458
г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 330.9 | 111542.1 | 111542.1 | 111542.1 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-05-15 | 0000592
Итого по г. Камышин, ул. Короленко, д. 10 |  |  | 7272460.66 | 4011572.99 | 4011572.99
г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 29399.27 | 29399.27 | 29399.27 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02110
Итого по г. Камышин, ул. Краностроителей, д. 4 |  |  | 29399.27 | 29399.27 | 29399.27
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 115594 | 115594 | 115594 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-13 | 0001501
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 15 |  |  | 115594 | 115594 | 115594
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Ремонт фундамента | 120.3 | 2003997.95 | 1885537.4 | 1885537.4 | 2019-11-07 | 2019-12-27 | ООО "КПМК" (Самара) | 1295911-ВО-СМР-2019-2020 | 2019-11-07 | Да | 2020-06-08 | 000776
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 53540 | 53540 | 53540 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001729
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 42886 | 40350.5 | 40350.5 | 2019-11-20 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2020-06-26 | 000828
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 17 |  |  | 2100423.95 | 1979427.9 | 1979427.9
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Ремонт фундамента | 120.3 | 1870357.01 | 1773740.03 | 1773740.03 | 2019-12-13 | 2020-08-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1312861-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-12-13 | Да | 2020-06-26 | 000837
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 53540 | 53540 | 53540 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001728
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40026 | 37958.04 | 37958.04 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2020-07-17 | 000936
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 19 |  |  | 1963923.01 | 1865238.07 | 1865238.07
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Ремонт крыши | 457 | 1309081.36 | 1226181.26 | 1226181.26 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002497
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Подготовка документации | 1 |  | 29088.82 | 29088.82 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02145
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 97959.82 | 68871 | 68871 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-10-04 | 121
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 29124.06 | 24928.26 | 24928.26 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да |  | 001268
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 21 |  |  | 1436165.24 | 1349069.34 | 1349069.34
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт фундамента | 38 | 956446.8 | 956446.8 | 956446.8 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-05-15 | 0000593
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт крыши | 371.51 | 1090382 | 1090382 | 1090382 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-12 | 0002219
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт систем электроснабжения | 388.8 | 195154.27 | 93798.15 | 93798.15 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-31 | 0002583
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 282.4 | 326476.72 | 326476.72 | 326476.72 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-10-31 | 0001977
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 42.5 | 51299.01 | 51299.01 | 51299.01 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-10-31 | 0001978
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 60 | 103259.72 | 103259.72 | 103259.72 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-05 | 0002169
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Подготовка документации | 1 |  | 27706.77 | 27706.77 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02146
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 304381.45 | 276674.68 | 276674.68 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-13 | 122
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 113393.34 | 80986.17 | 80986.17 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-27 | 000320
г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 | Утепление фасада | 505.3 | 1361917.12 | 1361917.12 | 1361917.12 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-08-09 | 0001212
Итого по г. Камышин, ул. Краснодонская, д. 23 |  |  | 4502710.43 | 4368947.14 | 4368947.14
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Ремонт фундамента | 81.6 | 1611138.04 | 1611138.04 | 1611138.04 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-09-27 | 0001707
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Ремонт крыши | 555.32 | 1629014 | 1457896.93 | 1457896.93 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-27 | 0002446
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Ремонт систем электроснабжения | 634.4 | 318431 | 131738.62 | 131738.62 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-31 | 0002596
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 603.4 | 685834.44 | 685834.44 | 685834.44 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-05 | 0002170
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 94 | 234290 | 94774.81 | 94774.81 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-24 | 0002369
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 65 | 240321 | 138419.43 | 138419.43 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-12-24 | 0002344
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Подготовка документации | 1 |  | 29933.58 | 29933.58 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02137
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 316891.58 | 286958 | 286958 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-10-01 | 123
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 120195 | 91477.72 | 91477.72 | 2018-12-21 | 2019-11-05 | ООО СК «Ренессанс» | 1113889-ВО-СК-2019 | 2018-12-21 | Да | 2020-02-06 | 000205
г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 634.4 | 154857.44 | 154857.44 | 154857.44 | 2018-12-26 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1112629-ВО-СМР-2019 | 2018-12-26 | Да | 2019-07-03 | 0000816
Итого по г. Камышин, ул. Леонова, д. 23 |  |  | 5310972.5 | 4683029.01 | 4683029.01
г. Камышин, ул. Мира, д. 33А | Ремонт систем электроснабжения | 536 | 113871.6 | 113871.6 | 113871.6 | 2019-01-31 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1142907-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-07-10 | 0000868
г. Камышин, ул. Мира, д. 33А | Подготовка документации | 1 |  | 29724.63 | 29724.63 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02112
г. Камышин, ул. Мира, д. 33А | Подготовка документации | 1 | 313596.14 | 283871.51 | 283871.51 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-26 | 124
г. Камышин, ул. Мира, д. 33А | Осуществление строительного контроля | 1 | 5757 | 2315 | 2315 | 2018-12-12 | 2019-10-29 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-13 | 000280
Итого по г. Камышин, ул. Мира, д. 33А |  |  | 433224.74 | 429782.74 | 429782.74
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Ремонт систем канализации и водоотведения | 57 | 145446 | 127544.91 | 127544.91 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002495
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 |  | 27936.62 | 27936.62 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-01-22 | 000018
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Подготовка документации | 1 | 74016.06 | 46079.44 | 46079.44 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-13 | 125
г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 3800 | 2592.99 | 2592.99 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-05-06 | 000623
Итого по г. Камышин, ул. Молодежная, д. 4Б |  |  | 223262.06 | 204153.96 | 204153.96
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 65 | Подготовка документации | 1 |  | 33759.27 | 33759.27 | 2018-09-13 | 2018-10-12 | ООО "Волгадонпроект" | 1038141-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-13 | Нет | 2018-10-15 | 038
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 65 | Подготовка документации | 1 | 273420 | 239491 | 239491 | 2019-09-25 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1275991-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-09-25 | Да | 2020-08-17 | 0001084
г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 65 | Проведение государственной экспертизы проекта | 1 | 130000 | 130000 | 130000 | 2019-09-25 | 2020-01-13 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1275991-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-09-25 | Да | 2020-08-17 | 0001084
Итого по г. Камышин, ул. Пролетарская, д. 65 |  |  | 403420 | 403250.27 | 403250.27
г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 | Подготовка документации | 1 | 48191 | 48191 | 48191 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001730
Итого по г. Камышин, ул. Пушкина, д. 92 |  |  | 48191 | 48191 | 48191
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Ремонт фундамента | 87 | 2291893.2 | 2291893.2 | 2291893.2 | 2019-07-18 | 2019-11-13 | ООО "КПМК" (Самара) | 1232177-ВО-СМР-2019 | 2019-07-18 | Да | 2019-09-06 | 0001470
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Ремонт крыши | 652.1 | 1878502 | 1878502 | 1878502 | 2019-07-18 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1232177-ВО-СМР-2019 | 2019-07-18 | Да | 2019-11-15 | 0002061
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Ремонт фасада | 800 | 1648758.06 | 1648758.06 | 1648758.06 | 2019-07-18 | 2019-11-13 | ООО "КПМК" (Самара) | 1232177-ВО-СМР-2019 | 2019-07-18 | Да | 2019-10-31 | 0001980
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Ремонт систем электроснабжения | 733.1 | 367972 | 200889.85 | 200889.85 | 2019-07-18 | 2019-11-13 | ООО "КПМК" (Самара) | 1232177-ВО-СМР-2019 | 2019-07-18 | Да | 2019-12-17 | 0002266
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 44.2 | 123070 | 98903 | 98903 | 2019-07-18 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1232177-ВО-СМР-2019 | 2019-07-18 | Да | 2019-12-31 | 0002584
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Подготовка документации | 1 |  | 309884.28 | 309884.28 | 2019-05-17 | 2019-06-15 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1202691-ВО-ПСД-2019 | 2019-05-17 | Нет | 2019-06-03 | 0000671
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Подготовка документации | 1 | 309884.28 | 33253 | 33253 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1238965-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-07-23 | Нет | 2019-12-25 | 0002398
г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 | Осуществление строительного контроля | 1 | 147582 | 128981.26 | 128981.26 | 2019-07-23 | 2019-12-06 | ООО "Стройинтерьер" | 1234857-ВО-СК-2019 | 2019-07-23 | Да | 2020-02-28 | 000339
Итого по г. Камышин, ул. Республиканская, д. 23 |  |  | 6767661.54 | 6591064.65 | 6591064.65
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А | Подготовка документации | 1 | 28035.12 | 28035.12 | 28035.12 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02149
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 26А |  |  | 28035.12 | 28035.12 | 28035.12
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 | Подготовка документации | 1 | 27760.5 | 27760.5 | 27760.5 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02148
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 28 |  |  | 27760.5 | 27760.5 | 27760.5
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Ремонт фундамента | 49 | 1151840.4 | 1151840.4 | 1151840.4 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-08-28 | 0001398
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Ремонт крыши | 370.74 | 1115361 | 1048537.93 | 1048537.93 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-30 | 0002554
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 393.6 | 498475.27 | 498475.27 | 498475.27 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-03 | 0002160
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Подготовка документации | 1 |  | 27882.88 | 27882.88 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-31 | 02150
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Подготовка документации | 1 | 268915.66 | 241032.78 | 241032.78 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-13 | 126
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 98762 | 83491.51 | 83491.51 | 2018-12-12 | 2019-10-15 | ООО СК «Ренессанс» | 1105489-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-07 | 000206
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б | Утепление фасада | 466 | 1612626 | 1407986.84 | 1407986.84 | 2018-12-14 | 2019-10-11 | ООО "КПМК" (Самара) | 1101007-ВО-СМР-2019 | 2018-12-14 | Да | 2019-12-27 | 0002445
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 30Б |  |  | 4745980.33 | 4459247.61 | 4459247.61
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 27732.64 | 27732.64 | 27732.64 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02111
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 | Осуществление строительного контроля |  | 610
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32 |  |  | 28342.64 | 27732.64 | 27732.64
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Подготовка документации | 1 |  | 27686.87 | 27686.87 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-25 | 03033
г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А | Подготовка документации | 1 | 72843.95 | 45157.08 | 45157.08 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Нет | 2018-09-17 | 127
Итого по г. Камышин, ул. Текстильная, д. 32А |  |  | 72843.95 | 72843.95 | 72843.95
г. Камышин, ул. Южный городок, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 35597.12 | 35597.12 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2020-01-16 | 0000030
г. Камышин, ул. Южный городок, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 296733 | 296733 | 296733 | 2018-09-05 | 2018-10-04 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1034227-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-05 | Да | 2018-09-26 | 128
Итого по г. Камышин, ул. Южный городок, д. 2 |  |  | 296733 | 332330.12 | 332330.12
Итого по город Камышин |  |  | 183678323.25 | 136996764.18 | 133974898.48
город Михайловка
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 29567.42 | 29567.42 | 29567.42 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02677
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 2 |  |  | 29567.42 | 29567.42 | 29567.42
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Ремонт фундамента | 112.5 | 1829424 | 1826445.28 | 1826445.28 | 2019-10-18 | 2019-12-27 | ООО «РемусПлюс» | 1287315-ВО-СМР-2019 | 2019-10-18 | Да | 2020-05-15 | 000657
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 52535 | 52535 | 52535 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001364
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 39150 | 35177.33 | 35177.33 | 2019-10-16 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Да | 2020-06-25 | 000826
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 |  |  | 1921109 | 1914157.61 | 1914157.61
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 228978.35 | 228978.35 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-25 | 1
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 261017.35 | 32039 | 32039 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-18 | 02920
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 7 |  |  | 261017.35 | 261017.35 | 261017.35
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 147675.91 | 147675.91 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-25 | 1
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 177892.07 | 30216.16 | 30216.16 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02678
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 9 |  |  | 177892.07 | 177892.07 | 177892.07
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Ремонт фундамента | 124.9 | 1955325.6 | 1955325.6 | 1955325.6 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-07-04 | 0000834
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 155579.19 | 155579.19 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-25 | 1
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 193857.84 | 38278.65 | 38278.65 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02679
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 222876 | 42172.93 | 42172.93 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-27 | 000716
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 | Утепление фасада | 1095.45 | 8088746 | 2994549.6 | 2994549.6 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-12-30 | 0002491
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 |  |  | 10460805.44 | 5185905.97 | 5185905.97
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 52.2 | 63787.09 | 63787.09 | 63787.09 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-09-03 | 0001434
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 98.75 | 220196.52 | 220196.52 | 220196.52 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-08-28 | 0001400
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Подготовка документации | 1 |  | 278415 | 278415 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-09-28 | 152
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 323651.68 | 45236.68 | 45236.68 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02680
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 100515 | 21009.44 | 21009.44 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-27 | 000714
г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 | Утепление фасада | 930.07 | 2181914.12 | 2181914.12 | 2181914.12 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-10-21 | 0001846
Итого по г. Михайловка, ул. Б.Хмельницкого, д. 14 |  |  | 2890064.41 | 2810558.85 | 2810558.85
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 424.6 | 145945.2 | 145945.2 | 145945.2 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-08-28 | 0001401
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 127.05 | 223364.4 | 223364.4 | 223364.4 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-10-23 | 0001932
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 70182 | 70182 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-09-26 | б/н
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 98680.79 | 28498.79 | 28498.79 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02682
г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21998.04 | 3148.33 | 3148.33 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-06-02 | 000739
Итого по г. Михайловка, ул. Вокзальная, д. 2 |  |  | 489988.43 | 471138.72 | 471138.72
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Ремонт фундамента | 72.67 | 1130533.2 | 1130533.2 | 1130533.2 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-07-03 | 0000815
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 160198.99 | 160198.99 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-26 | б/н
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 192103.66 | 31904.67 | 31904.67 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02681
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 114864 | 21537.28 | 21537.28 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-27 | 000715
г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 | Утепление фасада | 663.67 | 4021383 | 1397317.15 | 1397317.15 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-12-28 | 0002490
Итого по г. Михайловка, ул. им. Смехова, д. 11 |  |  | 5458883.86 | 2741491.29 | 2741491.29
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 | Ремонт фундамента | 107.92 | 2111994.44 | 2111994.44 | 2111994.44 | 2018-12-21 | 2019-09-11 | ООО «РемусПлюс» | 1106621-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-06-05 | 0000684
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 | Ремонт крыши | 750.42 | 2187889.92 | 2187889.92 | 2187889.92 | 2018-12-21 | 2019-09-11 | ООО «РемусПлюс» | 1106621-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-10-03 | 0001772
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 | Подготовка документации | 1 |  | 209041.54 | 209041.54 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-26 | б/н
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 | Подготовка документации | 1 | 241597.94 | 32556.4 | 32556.4 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-21 | 02968
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 | Осуществление строительного контроля | 1 | 187707.44 | 113056.45 | 113056.45 | 2018-12-26 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1112573-ВО-СК-2019 | 2018-12-26 | Да | 2020-03-04 | 000367
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 | Утепление фасада | 862 | 3520845 | 2397773.07 | 2397773.07 | 2018-12-21 | 2019-09-11 | ООО «РемусПлюс» | 1106621-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-12-31 | 0002576
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 125 |  |  | 8250034.74 | 7052311.82 | 7052311.82
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Ремонт фундамента | 77 | 3002708.4 | 2746444 | 2746444 | 2019-07-09 | 2019-11-12 | ООО «РемусПлюс» | 1228901-ВО-СМР-2019 | 2019-07-09 | Да | 2020-02-04 | 000170
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Подготовка документации | 1 |  | 39040 | 39040 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2019-04-23 | 0000500
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Подготовка документации | 1 | 75630.13 | 36590.13 | 36590.13 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02684
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 | Осуществление строительного контроля | 1 | 67728 | 58773.9 | 58773.9 | 2019-07-05 | 2019-10-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1227625-ВО-СК-2019 | 2019-07-05 | Да | 2020-03-18 | 000406
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 150 |  |  | 3146066.53 | 2880848.03 | 2880848.03
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Ремонт фундамента | 73.6 | 1638879.8 | 1638879.8 | 1638879.8 | 2018-12-21 | 2019-09-11 | ООО «РемусПлюс» | 1106621-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-07-05 | 0000843
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Подготовка документации | 1 |  | 120124.37 | 120124.37 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-26 | б/н
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Подготовка документации | 1 | 150535.55 | 30411.18 | 30411.18 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02685
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Осуществление строительного контроля | 1 | 85691 | 58906.81 | 58906.81 | 2018-12-26 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1112573-ВО-СК-2019 | 2018-12-26 | Да | 2020-05-27 | 000713
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 | Утепление фасада | 669 | 2200528 | 1850860.46 | 1850860.46 | 2018-12-21 | 2019-09-11 | ООО «РемусПлюс» | 1106621-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-12-31 | 0002575
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 162 |  |  | 4075634.35 | 3699182.62 | 3699182.62
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Ремонт крыши | 1117.46 | 3043761 | 3042222.91 | 3042222.91 | 2018-12-21 | 2019-09-11 | ООО «РемусПлюс» | 1106621-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-12-31 | 0002574
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Подготовка документации | 1 |  | 169427.61 | 169427.61 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-26 | б/н
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Подготовка документации | 1 | 217938.83 | 48511.22 | 48511.22 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02686
г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 | Осуществление строительного контроля | 1 | 65136 | 51110.03 | 51110.03 | 2018-12-26 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1112573-ВО-СК-2019 | 2018-12-26 | Да | 2020-03-19 | 000411
Итого по г. Михайловка, ул. Коммуны, д. 164 |  |  | 3326835.83 | 3311271.77 | 3311271.77
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Ремонт фундамента | 47.2 | 1655162 | 1655162 | 1655162 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-12-02 | 0002134
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 662.7 | 332636 | 168103.56 | 168103.56 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2020-05-22 | 000704
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 339.47 | 432366.08 | 432366.08 | 432366.08 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-10-25 | 0001954
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 23 | 30998.83 | 30998.83 | 30998.83 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-10-22 | 0001929
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 61.55 | 112619.61 | 112619.61 | 112619.61 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-10-10 | 0001852
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Ремонт подвала | 662.7 | 998206.28 | 998206.28 | 998206.28 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-12-01 | 0002133
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 247762.96 | 247762.96 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-11-13 | 02333
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 279424.85 | 31661.89 | 31661.89 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02672
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 117494 | 41836.34 | 41836.34 | 2019-01-30 | 2019-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-06-25 | 000825
г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 | Утепление фасада | 588 | 2069153.1 | 1461584.38 | 1461584.38 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-12-31 | 0002578
Итого по г. Михайловка, ул. Мичурина, д. 15 |  |  | 6028060.75 | 5180301.93 | 5180301.93
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Ремонт систем электроснабжения | 1098.1 | 440525 | 148653.32 | 0 | 2019-03-19 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1167913-ВО-СМР-2019 | 2019-03-19 | Да
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 624 | 1097535 | 900878.31 | 0 | 2019-03-19 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1167913-ВО-СМР-2019 | 2019-03-19 | Да
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Подготовка документации | 1 |  | 277823 | 277823 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-09-28 | 153
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Подготовка документации | 1 | 322981 | 45158.08 | 45158.08 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02683
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Осуществление строительного контроля | 1 | 95258 | 28048.68 | 0 | 2019-01-30 | 2019-09-25 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да
г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А | Утепление фасада | 887 | 2913236 | 2455126.74 | 2455126.74 | 2019-03-19 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1167913-ВО-СМР-2019 | 2019-03-19 | Да | 2020-03-17 | 000401
Итого по г. Михайловка, ул. Некрасова, д. 3А |  |  | 4869535 | 3855688.13 | 2778107.82
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Ремонт подвала | 1406 | 2644067 | 1436254.84 | 1436254.84 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1166655-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2020-03-18 | 000407
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Подготовка документации | 1 |  | 206360 | 206360 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02335
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Подготовка документации | 1 | 278082.59 | 71722.59 | 71722.59 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02673
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Осуществление строительного контроля | 1 | 96286.06 | 33573.28 | 33573.28 | 2019-01-30 | 2019-11-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-08-12 | 0001058
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 | Утепление фасада | 910.35 | 2989926.23 | 2504271.9 | 2504271.9 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1166655-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2020-03-18 | 000408
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 64 |  |  | 6008361.88 | 4252182.61 | 4252182.61
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Ремонт крыши | 530.49 | 1652495 | 1291270.37 | 1291270.37 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1166655-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-12-28 | 0002489
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Подготовка документации | 1 |  | 241662 | 241662 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02336
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Подготовка документации | 1 | 286565.35 | 44903.35 | 44903.35 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02674
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 | Осуществление строительного контроля | 1 | 86292.09 | 11001.62 | 11001.62 | 2019-01-30 | 2019-11-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-08-12 | 0001059
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 66 |  |  | 2025352.44 | 1588837.34 | 1588837.34
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Ремонт фундамента | 53.6 | 1630891.6 | 1630891.6 | 1630891.6 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-03 | 0001773
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Ремонт крыши | 536.83 | 1442753.04 | 1442753.04 | 1442753.04 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-08-22 | 00001337
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Ремонт систем электроснабжения | 1035.3 | 250701.25 | 250701.25 | 250701.25 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-09-23 | 0001558
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Подготовка документации | 1 |  | 292361.84 | 292361.84 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-11-13 | 02334
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Подготовка документации | 1 | 337487.08 | 45125.24 | 45125.24 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02675
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 | Осуществление строительного контроля | 1 | 84621 | 28479.67 | 28479.67 | 2019-01-30 | 2019-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-24 | 0002355
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 68 |  |  | 3746453.97 | 3690312.64 | 3690312.64
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт фундамента | 53.6 | 1932090.12 | 1932090.12 | 1932090.12 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-09-25 | 0001634
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт крыши | 534.8 | 1421289.62 | 1421289.62 | 1421289.62 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-02 | 0001740
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт систем электроснабжения | 1321.8 | 530267 | 304067.13 | 304067.13 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-02 | 0001741
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 564 | 704109.1 | 704109.1 | 704109.1 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-29 | 0001962
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 66.65 | 96094.41 | 96094.41 | 96094.41 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-07-12 | 0000895
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 115 | 176315.34 | 176315.34 | 176315.34 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-07-12 | 0000896
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Ремонт подвала | 1321.8 | 1615870.26 | 1615870.26 | 1615870.26 | 2019-03-12 | 2019-10-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1167939-ВО-СМР-2019 | 2019-03-12 | Да | 2019-10-04 | 0001784
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Подготовка документации | 1 |  | 328430.6 | 328430.6 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-11-13 | 02332
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Подготовка документации | 1 | 379886 | 49554.98 | 49554.98 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02676
г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 | Осуществление строительного контроля | 1 | 190281 | 51073.84 | 51073.84 | 2019-01-30 | 2019-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-24 | 0002332
Итого по г. Михайловка, ул. Обороны, д. 70 |  |  | 7046202.85 | 6678895.4 | 6678895.4
г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 4 | Ремонт фундамента | 58.5 | 2353903.08 | 2353903.08 | 2353903.08 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-12-31 | 0002577
г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 4 | Ремонт подвала | 994.2 | 1448167.43 | 1448167.43 | 1448167.43 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | ООО «РемусПлюс» | 1167857-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-09-17 | 0001519
г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 253637 | 253637 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02337
г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 290015.19 | 36378.19 | 36378.19 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02694
г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 94022 | 30824.99 | 30824.99 | 2019-01-30 | 2019-11-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-03-19 | 000410
Итого по г. Михайловка, ул. Свердлова, д. 4 |  |  | 4186107.7 | 4122910.69 | 4122910.69
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 673.7 | 193369.95 | 193369.95 | 193369.95 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-07-05 | 0000841
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 367.56 | 410075.73 | 410075.73 | 410075.73 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-09-27 | 0001718
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 157942 | 157942 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02338
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 188476 | 30534.56 | 30534.56 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02687
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 115445 | 21137.96 | 21137.96 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-20 | 0002321
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 | Утепление фасада | 582.08 | 1877535.88 | 1877535.88 | 1877535.88 | 2019-02-05 | 2019-08-19 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-04-25 | 0000511
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 1 |  |  | 2784902.56 | 2690596.08 | 2690596.08
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт фундамента | 53.6 | 1976436.15 | 1976436.15 | 1976436.15 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-07-26 | 0001000
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 1051.5 | 233073.36 | 233073.36 | 233073.36 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-09-05 | 0001458
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 408 | 425313.49 | 425313.49 | 425313.49 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-09-06 | 0001468
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 45 | 63955.05 | 63955.05 | 63955.05 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-07-10 | 0000875
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77 | 123089.62 | 123089.62 | 123089.62 | 2019-02-05 | 2019-07-08 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-07-05 | 0000842
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Ремонт подвала | 1051.5 | 1220384.9 | 1220384.9 | 1220384.9 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-04-29 | 0000536
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 227432.13 | 227432.13 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-11-13 | 02339
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 260975.57 | 33543.44 | 33543.44 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02688
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 213766 | 49729.26 | 49729.26 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-03-03 | 000362
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 | Утепление фасада | 611 | 4027294.49 | 1794516.08 | 1794516.08 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-30 | 0002568
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 3 |  |  | 8544288.63 | 6147473.48 | 6147473.48
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Ремонт фундамента | 53.5 | 1440215.16 | 1440215.16 | 1440215.16 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-08-30 | 0001430
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Подготовка документации | 1 |  | 211367.85 | 211367.85 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2019-01-31 | 000098
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 241508.39 | 30140.54 | 30140.54 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02689
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Осуществление строительного контроля | 1 | 97212 | 35759.96 | 0 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Утепление фасада | 647.9 | 2392664 | 2049410.58 | 2049410.58 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2020-08-21 | 0001123
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 663.1 | 256182 | 92733.4 | 92733.4 | 2019-02-05 | 2019-08-02 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-31 | 0002573
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 4 |  |  | 4427781.55 | 3859627.49 | 3823867.53
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Ремонт фундамента | 59.4 | 2694350.4 | 2651489.61 | 2651489.61 | 2019-02-05 | 2019-09-12 | ООО «РемусПлюс» | 1148679-ВО-СМР-2017 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-31 | 0002572
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 51209.66 | 51209.66 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-11-13 | 02340
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 87434.63 | 36224.97 | 36224.97 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02690
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57659 | 22590.69 | 22590.69 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-03-03 | 000361
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 5 |  |  | 2839444.03 | 2761514.93 | 2761514.93
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 95733 | 95733 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02341
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 126155 | 30269.89 | 30269.89 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02691
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 58301 | 19233.79 | 19233.79 | 2019-01-30 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-24 | 0002354
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Утепление фасада | 655.5 | 2152904.53 | 2152904.53 | 2152904.53 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-11-20 | 0002079
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 678.1 | 261909.34 | 104582.85 | 104582.85 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-09-30 | 0001733
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 6 |  |  | 2599269.87 | 2402724.06 | 2402724.06
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Ремонт крыши | 838.96 | 2083055.37 | 2083055.37 | 2083055.37 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-11-29 | 0002129
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Подготовка документации | 1 |  | 310676 | 310676 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02342
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 382511.83 | 71475.83 | 71475.83 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02692
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 220605 | 62548.49 | 62548.49 | 2019-01-30 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-07-08 | 000898
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 | Утепление фасада | 1726 | 5353523.1 | 5258316.56 | 5258316.56 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2020-05-13 | 000651
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 7 |  |  | 8039695.3 | 7786072.25 | 7786072.25
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Ремонт крыши | 476 | 1505737 | 1270298.31 | 1270298.31 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-27 | 0002454
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Ремонт систем электроснабжения | 1412.6 | 566693 | 361544.21 | 361544.21 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-12-27 | 0002451
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 793.43 | 1128707.42 | 1128707.42 | 1128707.42 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-11-01 | 0001989
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 117.2 | 182374.29 | 182374.29 | 182374.29 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-05-31 | 0000658
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 86 | 190459.43 | 190459.43 | 190459.43 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-05-31 | 0000659
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Ремонт подвала | 1412.6 | 1288642.81 | 1288642.81 | 1288642.81 | 2019-02-05 | 2019-09-11 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "АРМАДА" | 1148621-ВО-СМР-2019 | 2019-02-05 | Да | 2019-09-12 | 0001491
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 343391 | 343391 | 2018-08-31 | 2018-09-30 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1029439-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-11-13 | 02343
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 407253.08 | 63862.08 | 63862.08 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02693
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 152478 | 37675.66 | 37675.66 | 2019-01-30 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-03-03 | 000360
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 8 |  |  | 5422345.03 | 4866955.21 | 4866955.21
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Ремонт фундамента | 167.1 | 2188697.95 | 1816189.09 | 1816189.09 | 2019-11-14 | 2020-02-18 | ООО «РемусПлюс» | 1299529-ВО-СМР-2019 | 2019-11-14 | Да | 2020-06-05 | 000759
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 81361 | 81361 | 81361 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-01 | 0001756
г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 46838 | 38866.45 | 38866.45 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Да | 2020-06-25 | 000827
Итого по г. Михайловка, ул. Энгельса, д. 10 |  |  | 2316896.95 | 1936416.54 | 1936416.54
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт фундамента | 72.67 | 1159143.6 | 1159143.6 | 1159143.6 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-06-19 | 00753
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 28.5 | 172176 | 36127.2 | 36127.2 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-12-30 | 0002516
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 69.9 | 241664.04 | 126861.6 | 126861.6 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-12-30 | 0002515
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 105847.1 | 105847.1 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-26 | б/н
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 1487509.74 | 41662.64 | 41662.64 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02671
Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 37444 | 14142 | 0 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Нет
Итого по Михайловский р-н, г. Михайловка, п. Отрадное, ул. Лазурная, д. 6 |  |  | 3097937.38 | 1483784.14 | 1469642.14
Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Троицкий, ул. Школьная, д. 33Б | Ремонт фундамента | 52 | 710878.8 | 710878.8 | 710878.8 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-08-28 | 0001399
Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Троицкий, ул. Школьная, д. 33Б | Ремонт крыши | 339.56 | 926678.4 | 926678.4 | 926678.4 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-11-07 | 0002002
Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Троицкий, ул. Школьная, д. 33Б | Ремонт фасада | 490.32 | 933878.4 | 933878.4 | 933878.4 | 2019-02-25 | 2019-09-11 | ООО "Управление ФасадремонтВолгоградгоргражданстрой" | 1163263-ВО-СМР-2019 | 2019-02-25 | Да | 2019-11-07 | 0002001
Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Троицкий, ул. Школьная, д. 33Б | Подготовка документации | 1 | 180528.82 | 180528.82 | 180528.82 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-25 | 1
Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Троицкий, ул. Школьная, д. 33Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 26552 | 26552 | 26552 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Нет | 2019-11-13 | 0002048
Итого по Михайловский р-н, г. Михайловка, х. Троицкий, ул. Школьная, д. 33Б |  |  | 2778516.42 | 2778516.42 | 2778516.42
Итого по город Михайловка |  |  | 117249051.74 | 96618152.86 | 95490670.59
город Урюпинск
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Ремонт фундамента | 192.2 | 2644654.33 | 2644654.33 | 2644654.33 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-10 | 0002187
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Ремонт крыши | 656.2 | 1663786.4 | 1663786.4 | 1663786.4 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-06-24 | 0000777
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Ремонт подвала | 1148 | 821981.19 | 821981.19 | 821981.19 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-05-24 | 0000636
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Подготовка документации | 1 |  | 246220 | 246220 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-11-06 | 02214
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 279232.11 | 33012.11 | 33012.11 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02696
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 220257 | 110137.28 | 110137.28 | 2019-01-17 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002412
г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 | Утепление фасада | 821.3 | 2017642.68 | 2017642.68 | 2017642.68 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-08-19 | 00001319
Итого по г. Урюпинск, пер. Дзержинского, д. 8 |  |  | 7647553.71 | 7537433.99 | 7537433.99
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Ремонт фундамента | 207.2 | 626867.44 | 612974.71 | 612974.71 | 2019-11-12 | 2020-02-17 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1298755-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-11-12 | Да | 2019-12-24 | 0002333
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Подготовка документации | 1 | 86408 | 86408 | 86408 | 2019-08-23 | 2019-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1250471-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-11-11 | 0002031
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13415 | 13117.66 | 13117.66 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-27 | 0002438
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 90 |  |  | 726690.44 | 712500.37 | 712500.37
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 | Подготовка документации | 1 | 89854 | 89854 | 89854 | 2019-08-23 | 2019-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1250471-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-13 | 0001502
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 113 |  |  | 89854 | 89854 | 89854
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Ремонт фундамента | 227.2 | 839353.06 | 802550.98 | 802550.98 | 2019-11-12 | 2020-02-17 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1298755-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-11-12 | Да | 2019-12-24 | 0002334
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Подготовка документации | 1 | 89854 | 89854 | 89854 | 2019-08-23 | 2019-09-22 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1250471-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-11-11 | 0002032
г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 | Осуществление строительного контроля | 1 | 17962 | 17174.59 | 17174.59 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-26 | 0002425
Итого по г. Урюпинск, пр-кт Ленина, д. 115 |  |  | 947169.06 | 909579.57 | 909579.57
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт фундамента | 78.1 | 899871.65 | 899871.65 | 899871.65 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-11-11 | 0002036
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт крыши | 260.1 | 696943.71 | 696943.71 | 696943.71 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-05-23 | 0000625
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт систем электроснабжения | 451.7 | 91592.22 | 91592.22 | 91592.22 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-06-04 | 0000674
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 167.27 | 176387.45 | 176387.45 | 176387.45 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-04 | 0002164
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 42.39 | 51472.49 | 51472.49 | 51472.49 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-08-28 | 0001397
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 45 | 67837.87 | 67837.87 | 67837.87 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-08-30 | 0001416
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт подвала | 451.7 |  | 119500.13 | 119500.13 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-27 | 0000321
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Ремонт подвала | 451.7 | 424589.82 | 305089.69 | 305089.69 | 2019-05-13 | 2019-09-12 | ООО «СК Артель» | 1194173-ВО-СМР-2019 | 2019-05-13 | Да | 2019-09-11 | 0001481
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Подготовка документации | 1 |  | 255538.88 | 255538.88 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-10-17 | 01923
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 281596.93 | 26058.05 | 26058.05 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-02 | 02168
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 107182 | 52678.25 | 52678.25 | 2019-01-17 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002413
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Утепление фасада | 392 | 1250479.13 | 1250479.13 | 1250479.13 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-11-20 | 0002077
г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 451.7 | 64806 | 64806 | 64806 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-12 | 0000239
Итого по г. Урюпинск, ул. 50 лет Победы, д. 18 |  |  | 4112759.27 | 4058255.52 | 4058255.52
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт фундамента | 192.7 | 2088604.84 | 2088604.84 | 2088604.84 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-10-22 | 0001927
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт систем электроснабжения | 727.4 | 147114.83 | 147114.83 | 147114.83 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-06-14 | 0000731
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 458.85 | 642587.78 | 642587.78 | 642587.78 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-09-24 | 0001582
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 78 | 97177.84 | 97177.84 | 97177.84 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-04-29 | 0000537
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 77 | 133259.12 | 133259.12 | 133259.12 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-05-13 | 000578
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Ремонт подвала | 727.4 | 415286.85 | 415286.85 | 415286.85 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-19 | 0000262
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Подготовка документации | 1 |  | 241026 | 241026 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-10-17 | 01920
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 271532.7 | 30506.7 | 30506.7 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-07 | 02246
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Осуществление строительного контроля | 1 | 177805 | 90274.52 | 90274.52 | 2019-01-17 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002408
г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 | Утепление фасада | 729.67 | 2334938.97 | 2334938.97 | 2334938.97 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-09-13 | 0001510
Итого по г. Урюпинск, ул. Гагарина, д. 44 |  |  | 6308307.93 | 6220777.45 | 6220777.45
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Ремонт фундамента | 58.6 | 1251541.2 | 744910.87 | 744910.87 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-20 | 0002295
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Ремонт крыши | 381 | 987442.4 | 987442.4 | 987442.4 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-19 | 0000261
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Ремонт систем электроснабжения | 463.8 | 88643.58 | 88643.58 | 88643.58 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-05-31 | 0000661
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 242.34 | 256531.64 | 256531.64 | 256531.64 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-11-20 | 0002078
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 34.4 | 80639 | 34297.59 | 34297.59 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-17 | 0002265
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 86.3 | 135876.33 | 135876.33 | 135876.33 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-05 | 0002173
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Подготовка документации | 1 |  | 280374.09 | 280374.09 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-10-17 | 01922
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 308279.86 | 27905.77 | 27905.77 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-02 | 02169
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 107319 | 58094.53 | 58094.53 | 2019-01-17 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002414
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Утепление фасада | 446.8 | 1560076 | 1400534.74 | 1400534.74 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-17 | 0002264
г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 463.8 | 179138.11 | 122200.69 | 122200.69 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-24 | 0002351
Итого по г. Урюпинск, ул. Зои Космодемьянской, д. 63 |  |  | 4955487.12 | 4136812.23 | 4136812.23
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт фундамента | 143.3 | 2298380 | 2298380 | 2298380 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-11-26 | 0002102
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт крыши | 904.5 | 21702132.74 | 2170213.74 | 2170213.74 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-05-22 | 0000621
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Ремонт систем электроснабжения | 1040 | 189208.11 | 189208.11 | 189208.11 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-07-29 | 0001020
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Подготовка документации | 1 |  | 301923.79 | 301923.79 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-11-06 | 02212
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 339768.79 | 37845 | 37845 | 2018-10-08 | 2018-11-07 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1060093-ВО-ПСД-2019 | 2018-10-08 | Нет | 2019-01-22 | 000011
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 192481 | 114953.5 | 114953.5 | 2019-01-17 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002409
г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 | Утепление фасада | 1016 | 2802849.24 | 2802849.24 | 2802849.24 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-11-26 | 0002101
Итого по г. Урюпинск, ул. Красноармейская, д. 32 |  |  | 27524819.88 | 7915373.38 | 7915373.38
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Ремонт фундамента | 102.3 | 659192.8 | 659192.8 | 659192.8 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-07-10 | 0000878
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 438.7 | 81922.97 | 81922.97 | 81922.97 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-06-17 | 0000734
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 276.87 | 327863.55 | 327863.55 | 327863.55 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-08-30 | 0001428
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 33.57 | 46728.59 | 46728.59 | 46728.59 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-08-30 | 0001429
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 49.2 | 103454 | 103454 | 103454 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-10-29 | 0001964
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Ремонт подвала | 438.7 | 31206 | 31206 | 31206 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-04-08 | 0000383
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 283030.74 | 283030.74 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-11-06 | 02213
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 310500.71 | 27469.97 | 27469.97 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02695
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 109016 | 41751.78 | 41751.78 | 2019-01-17 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002410
г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 | Утепление фасада | 555.3 | 1459408.82 | 1459408.82 | 1459408.82 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-07-16 | 0000898
Итого по г. Урюпинск, ул. Кривошлыкова, д. 3 |  |  | 3129293.44 | 3062029.22 | 3062029.22
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Ремонт фундамента | 65 | 1087106.5 | 1087106.5 | 1087106.5 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-08-14 | 00001261
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Ремонт крыши | 381 | 1027446.53 | 1027446.53 | 1027446.53 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-19 | 0000265
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Ремонт систем электроснабжения | 404.7 | 94665.47 | 94665.47 | 94665.47 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-05-31 | 0000662
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 212.03 | 244225.87 | 244225.87 | 244225.87 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-03 | 0002159
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 13.4 | 14759.34 | 14759.34 | 14759.34 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-04 | 0002162
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 55.5 | 75691.22 | 75691.22 | 75691.22 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-12-03 | 0002158
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Подготовка документации | 1 |  | 277139.34 | 277139.34 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-10-17 | 01919
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Подготовка документации | 1 | 304879.94 | 27740.6 | 27740.6 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1038029-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-02 | 02170
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Осуществление строительного контроля | 1 | 107620 | 62437.48 | 62437.48 | 2019-01-17 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002411
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Утепление фасада | 425.67 | 1390955.74 | 1390955.74 | 1390955.74 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-09-13 | 0001490
г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 404.7 | 117448.4 | 117448.4 | 117448.4 | 2019-01-14 | 2019-10-11 | ООО «СК Артель» | 1134237-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-19 | 0000264
Итого по г. Урюпинск, ул. Свободы, д. 54 |  |  | 4464799.01 | 4419616.49 | 4419616.49
Итого по город Урюпинск |  |  | 59906733.86 | 39062232.22 | 39062232.22
город Фролово
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт крыши | 419.5 | 1106944.8 | 1106944.8 | 1106944.8 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-09-27 | 0001721
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 395.5 | 198517.27 | 115447.2 | 115447.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-20 | 0002290
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 125839 | 125839 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 011
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 28982.36 | 28982.36 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-29 | 03381
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 207361.36 | 52540 | 52540 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001362
г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26028.18 | 26028.18 | 26028.18 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-30 | 0002523
Итого по г. Фролово, ул. Заводская, д. 11 |  |  | 1538851.61 | 1455781.54 | 1455781.54
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 1541.6 | 225885.6 | 225885.6 | 225885.6 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-04-17 | 0000450
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 581.41 | 984877.2 | 984877.2 | 984877.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-07-25 | 0000977
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Ремонт подвала | 1541.6 | 1614666 | 1614666 | 1614666 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-04-15 | 0000435
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 382503 | 382503 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 012
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 56818.48 | 56818.48 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-01-23 | 000047
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 517360.48 | 78039 | 78039 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001360
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 124507.78 | 124507.78 | 124507.78 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-30 | 0002522
г. Фролово, ул. Московская, д. 1 | Утепление фасада | 1307 | 4207278 | 3021948 | 3021948 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-20 | 0002289
Итого по г. Фролово, ул. Московская, д. 1 |  |  | 7674575.06 | 6489245.06 | 6489245.06
г. Фролово, ул. Московская, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 671941 | 570368 | 570368 | 2019-05-24 | 2019-08-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1202707-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-05-24 | Да | 2020-06-19 | 000804
г. Фролово, ул. Московская, д. 3 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 208693 | 208693 | 208693 | 2019-05-24 | 2019-08-16 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1202707-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-05-24 | Да | 2019-10-22 | 0001935
Итого по г. Фролово, ул. Московская, д. 3 |  |  | 880634 | 779061 | 779061
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Ремонт крыши | 391 | 1067882.4 | 1067882.4 | 1067882.4 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-07-19 | 0000910
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 283.6 | 435218.4 | 435218.4 | 435218.4 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-09-05 | 0001455
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 191052 | 191052 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 013
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 27860 | 27860 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-01-23 | 000046
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 272072 | 53160 | 53160 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-27 | 0001393
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 57602.63 | 57602.63 | 57602.63 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-18 | 0002286
г. Фролово, ул. Народная, д. 1 | Утепление фасада | 438.8 | 1202137.2 | 1202137.2 | 1202137.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-11-01 | 0001982
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 1 |  |  | 3034912.63 | 3034912.63 | 3034912.63
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Ремонт крыши | 386.8 | 1062170.4 | 1062170.4 | 1062170.4 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-07-23 | 0000953
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 192344 | 192344 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 014
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 27938.61 | 27938.61 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-29 | 03380
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 273608.61 | 53326 | 53326 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001361
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 48121.94 | 48121.94 | 48121.94 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-30 | 0002521
г. Фролово, ул. Народная, д. 3 | Утепление фасада | 463.7 | 1917835.2 | 1197835.2 | 1197835.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-11-01 | 0001984
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 3 |  |  | 3301736.15 | 2581736.15 | 2581736.15
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Ремонт крыши | 400 | 1011157.2 | 1011157.2 | 1011157.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-10-02 | 0001742
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 191805 | 191805 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 015
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 27905.77 | 27905.77 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-29 | 03379
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 272974.77 | 53264 | 53264 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001363
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47532.53 | 47532.53 | 47532.53 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-30 | 0002524
г. Фролово, ул. Народная, д. 5 | Утепление фасада | 475.39 | 1221163.2 | 1221163.2 | 1221163.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-10-25 | 0001950
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 5 |  |  | 2552827.7 | 2552827.7 | 2552827.7
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Ремонт крыши | 600 | 1761096 | 1556288.44 | 1556288.44 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-31 | 0002595
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 1165.5 | 467564 | 138446.22 | 138446.22 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099919-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-20 | 0002291
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 190716 | 190716 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 016
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 33113.6 | 33113.6 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-12-29 | 03378
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 281571.6 | 57742 | 57742 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-01 | 0001755
г. Фролово, ул. Народная, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36085.66 | 36085.66 | 36085.66 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-31 | 0002628
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 9 |  |  | 2546317.26 | 2012391.92 | 2012391.92
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 1172.4 | 154989.46 | 154989.46 | 154989.46 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-04-25 | 0000510
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 187342 | 187342 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-28 | 017
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 32721.57 | 32721.57 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2019-01-30 | 000093
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 277216.57 | 57153 | 57153 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-02 | 0001745
г. Фролово, ул. Народная, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3300.14 | 3300.14 | 3300.14 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-31 | 0002589
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 13 |  |  | 435506.17 | 435506.17 | 435506.17
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Ремонт систем электроснабжения | 1159.6 | 149430.36 | 149430.36 | 149430.36 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-04-08 | 0000386
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 147816 | 147816 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-10-01 | 018
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Подготовка документации | 1 |  | 32838.98 | 32838.98 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2020-01-16 | 0000029
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Подготовка документации | 1 | 205143 | 57327 | 57327 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-01 | 0001754
г. Фролово, ул. Народная, д. 15 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3181.76 | 3181.76 | 3181.76 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-30 | 0002525
Итого по г. Фролово, ул. Народная, д. 15 |  |  | 357755.12 | 390594.1 | 390594.1
г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 | Ремонт крыши | 581.4 | 1708263 | 1456180.8 | 1456180.8 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-31 | 0002624
г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 | Ремонт подвала | 687.4 |  | 1016480.4 | 1016480.4 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099917-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-04-29 | 0000521
г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 | Ремонт подвала | 0 | 1026183.6 | 9703.2 | 9703.2 | 2019-06-26 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 284-ВО-СМР-2019 | 2019-06-26 | Да | 2019-12-30 | 0002545
г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 | Подготовка документации | 1 |  | 266957 | 266957 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-10-01 | 019
г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 266957 | 36891.62 | 36891.62 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2020-01-16 | 0000028
г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 52856.94 | 52856.94 | 52856.94 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2020-02-26 | 000312
Итого по г. Фролово, ул. Подгорная, д. 2 |  |  | 3054260.54 | 2839069.96 | 2839069.96
Итого по город Фролово |  |  | 25377376.24 | 22571126.23 | 22571126.23
Алексеевский муниципальный район
Краснооктябрьское сельское поселение
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Ремонт фундамента | 51.4 | 486203.23 | 486203.23 | 486203.23 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1166655-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-10-10 | 0001841
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Ремонт фасада | 395.58 | 647315.29 | 647315.29 | 647315.29 | 2019-03-18 | 2019-10-11 | Индивидуальный предприниматель Ситников Алексей Анатольевич | 1166655-ВО-СМР-2019 | 2019-03-18 | Да | 2019-11-08 | 0002010
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Подготовка документации | 1 | 149712.68 | 149712.68 | 149712.68 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47345 | 9657.57 | 9657.57 | 2019-01-30 | 2019-11-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-12-26 | 0002422
Итого по Алексеевский р-н, Краснооктябрьское с/п, п. Красный Октябрь, ул. ., д. 47 |  |  | 1330576.2 | 1292888.77 | 1292888.77
Итого по Краснооктябрьское сельское поселение |  |  | 1330576.2 | 1292888.77 | 1292888.77
Итого по Алексеевский муниципальный район |  |  | 1330576.2 | 1292888.77 | 1292888.77
Быковский муниципальный район
Быковское городское поселение
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт фундамента | 74.74 | 1157330.78 | 1157330.78 | 1157330.78 | 2019-02-19 | 2019-09-12 | ООО СК «Ренессанс» | 1163349-ВО-СМР-2019 | 2019-02-19 | Да | 2019-10-07 | 0001792
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 787.1 | 141339.62 | 141339.62 | 141339.62 | 2019-02-19 | 2019-09-12 | ООО СК «Ренессанс» | 1163349-ВО-СМР-2019 | 2019-02-19 | Да | 2019-07-24 | 0000954
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 75 | 97144.8 | 97144.8 | 97144.8 | 2019-02-19 | 2019-09-12 | ООО СК «Ренессанс» | 1163349-ВО-СМР-2019 | 2019-02-19 | Да | 2019-07-16 | 0000905
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 76 | 159577.09 | 159577.09 | 159577.09 | 2019-02-19 | 2019-09-12 | ООО СК «Ренессанс» | 1163349-ВО-СМР-2019 | 2019-02-19 | Да | 2019-07-10 | 0000869
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Ремонт подвала | 787.1 | 1184567.76 | 1184567.76 | 1184567.76 | 2019-02-19 | 2019-09-12 | ООО СК «Ренессанс» | 1163349-ВО-СМР-2019 | 2019-02-19 | Да | 2019-07-24 | 0000961
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 209632.57 | 209632.57 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-24 | 1
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 248123.15 | 38490.58 | 38490.58 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-17 | 02914
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 81254.66 | 81254.66 | 81254.66 | 2019-02-01 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1151509-ВО-СК-2019 | 2019-02-01 | Да | 2019-12-30 | 0002563
Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 | Утепление фасада | 648 | 2430433.88 | 2127929.43 | 2127929.43 | 2019-02-19 | 2019-09-12 | ООО СК «Ренессанс» | 1163349-ВО-СМР-2019 | 2019-02-19 | Да | 2019-12-30 | 0002569
Итого по Быковский р-н, Быковское г/п, рп. Быково, ул. Куйбышева, д. 3 |  |  | 5499771.74 | 5197267.29 | 5197267.29
Итого по Быковское городское поселение |  |  | 5499771.74 | 5197267.29 | 5197267.29
Итого по Быковский муниципальный район |  |  | 5499771.74 | 5197267.29 | 5197267.29
Городищенский муниципальный район
Новожизненское сельское поселение
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 | Подготовка документации | 1 | 56599 | 56599 | 56599 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001358
Итого по Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Молодежная, д. 57 |  |  | 56599 | 56599 | 56599
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Степная, д. 29 | Подготовка документации | 1 |  | 31248.59 | 31248.59 | 2019-02-11 | 2019-03-13 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1154977-ВО-ПСД-2019 | 2019-02-11 | Нет | 2019-12-10 | 0002212
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Степная, д. 29 | Подготовка документации | 1 | 317905 | 286656 | 286656 | 2019-03-29 | 2019-05-24 | ООО "Волгадонпроект" | 1173559-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-03-29 | Да | 2019-04-29 | 0000540
Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Степная, д. 29 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 166520 | 166520 | 166520 | 2019-03-29 | 2019-05-24 | ООО "Волгадонпроект" | 1173559-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-03-29 | Да | 2019-04-12 | 0000432
Итого по Городищенский р-н, Новожизненское с/п, п. Областной Сельскохозяйственной опытной станции, ул. Степная, д. 29 |  |  | 484425 | 484424.59 | 484424.59
Итого по Новожизненское сельское поселение |  |  | 541024 | 541023.59 | 541023.59
Россошинское сельское поселение
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Ремонт фундамента | 96.75 | 1272720.14 | 1159482.87 | 1159482.87 | 2019-12-20 | 2020-08-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1317087-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-12-20 | Да | 2020-05-15 | 000656
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 52537 | 52537 | 52537 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001566
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27236 | 24812.87 | 24812.87 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Да | 2020-05-19 | 000686
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Восточная, д. 3 |  |  | 1352493.14 | 1236832.74 | 1236832.74
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Ремонт фундамента | 99.6 | 1208021.87 | 1043539.89 | 1043539.89 | 2019-12-20 | 2020-08-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1317087-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-12-20 | Да | 2020-05-15 | 000654
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 53582 | 53582 | 53582 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001565
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25582 | 22331.75 | 22331.75 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Да | 2020-05-19 | 000684
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 1287185.87 | 1119453.64 | 1119453.64
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Ремонт фундамента | 99.6 | 1208021.87 | 968525.13 | 968525.13 | 2019-12-20 | 2020-08-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1317087-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-12-20 | Да | 2020-05-15 | 000655
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Подготовка документации | 1 | 53195 | 53195 | 53195 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-27 | 0001709
Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 | Осуществление строительного контроля | 1 | 25852 | 20726.44 | 20726.44 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Да | 2020-05-19 | 000685
Итого по Городищенский р-н, Россошинское с/п, п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 |  |  | 1287068.87 | 1042446.57 | 1042446.57
Итого по Россошинское сельское поселение |  |  | 3926747.88 | 3398732.95 | 3398732.95
Итого по Городищенский муниципальный район |  |  | 4467771.88 | 3939756.54 | 3939756.54
Дубовский муниципальный район
город Дубовка
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 | Подготовка документации | 1 | 54599.06 | 54599 | 54599 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-13 | 0001507
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 |  |  | 54599.06 | 54599 | 54599
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт фундамента | 59.3 | 1325201.19 | 1325201.19 | 1325201.19 | 2018-12-18 | 2019-07-08 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1104435-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-28 | 0001380
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт фасада | 600.92 | 809090.07 | 809090.07 | 809090.07 | 2018-12-18 | 2019-07-26 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1104435-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-22 | 00001350
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Ремонт подвала | 699 | 801646.5 | 801646.5 | 801646.5 | 2018-12-18 | 2019-07-26 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1104435-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-30 | 0001414
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Подготовка документации | 1 | 149896 | 149896 | 149896 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Нет | 2018-10-09 | б/н
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 | Осуществление строительного контроля | 1 | 62829.07 | 62829.07 | 62829.07 | 2018-12-12 | 2019-08-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1105445-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-08-30 | 0001431
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Краснознаменская, д. 46 |  |  | 3148662.83 | 3148662.83 | 3148662.83
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | Подготовка документации | 1 | 76685.4 | 76685.4 | 76685.4 | 2019-05-24 | 2019-08-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1206181-ВО-ПСД-2019 | 2019-05-24 | Нет | 2019-10-01 | 0001752
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 9900 | 9900 | 9900 | 2019-05-24 | 2019-08-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1206181-ВО-ПСД-2019 | 2019-05-24 | Нет | 2019-10-01 | 0001752
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 34 |  |  | 86585.4 | 86585.4 | 86585.4
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Ремонт крыши | 495.27 | 1404104.83 | 1404104.83 | 1404104.83 | 2018-12-18 | 2019-07-26 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1104435-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-07-03 | 0000823
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Ремонт подвала | 948.4 | 502432.05 | 502432.05 | 502432.05 | 2018-12-18 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1104435-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-06-24 | 0000779
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Подготовка документации | 1 | 126728 | 126728 | 126728 | 2018-08-29 | 2018-09-28 | Общество с ограниченной ответственностью "ЧИБИС" | 1030005-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-29 | Да | 2018-10-03 | 1
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40799.89 | 40799.89 | 40799.89 | 2018-12-12 | 2019-08-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1105445-ВО-СК-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-07-09 | 0000867
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Московская, д. 36 |  |  | 2074064.77 | 2074064.77 | 2074064.77
Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 | Подготовка документации | 1 | 57776 | 57776 | 57776 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-10-03 | 0001768
Итого по Дубовский р-н, г Дубовка, г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 |  |  | 57776 | 57776 | 57776
Итого по город Дубовка |  |  | 5421688.06 | 5421688 | 5421688
Итого по Дубовский муниципальный район |  |  | 5421688.06 | 5421688 | 5421688
Еланский муниципальный район
Большевистское сельское поселение
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 | Ремонт фундамента | 72.99 | 886596 | 886596 | 886596 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-10-11 | 0001851
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 | Ремонт фасада | 634 | 1539540 | 1539538.8 | 1539538.8 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-06 | 000204
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 678.4 | 183831.6 | 183831.6 | 183831.6 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-09-13 | 0001488
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 | Ремонт подвала | 678.4 | 180068.9 | 180068.9 | 180068.9 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-04-19 | 0000485
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 159900.32 | 159900 | 159900 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1038973-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-09-27 | б/н
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 92478 | 59706.75 | 59706.75 | 2018-12-11 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1100975-ВО-СК-2019 | 2018-12-11 | Да | 2020-02-20 | 000305
Итого по Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 5 |  |  | 3042414.82 | 3009642.05 | 3009642.05
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 | Ремонт фундамента | 72.99 | 980956.8 | 980956.8 | 980956.8 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-08-16 | 01307
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 | Ремонт фасада | 634 | 1539540 | 1539538.8 | 1539538.8 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-06 | 000203
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 669.1 | 335848.05 | 257360.4 | 257360.4 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2020-02-04 | 000167
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 | Ремонт подвала | 669.1 | 1199647.14 | 1199647.14 | 1199647.14 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-03-21 | 0000266
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 159900.32 | 159900 | 159900 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1038973-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-09-27 | б/н
Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 92003.36 | 83576.02 | 83576.02 | 2018-12-11 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1100975-ВО-СК-2019 | 2018-12-11 | Нет | 2020-02-20 | 000304
Итого по Еланский р-н, Большевистское с/п, п. Большевик, мкр. 1, д. 6 |  |  | 4307895.67 | 4220979.16 | 4220979.16
Итого по Большевистское сельское поселение |  |  | 7350310.49 | 7230621.21 | 7230621.21
Еланское городское поселение
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 | Подготовка документации | 1 | 148676 | 148676 | 148676 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1175545-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-04-04 | Нет | 2019-06-04 | 0000678
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 154885 | 154885 | 154885 | 2019-04-04 | 2019-06-17 | ООО "Волгадонпроект" | 1175545-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-04-04 | Нет | 2019-04-29 | 0000542
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Вокзальная, д. 60 |  |  | 303561 | 303561 | 303561
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Ремонт фасада | 698.25 | 1825100 | 1750405.2 | 1750405.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-20 | 0002288
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 1081.6 | 433905.47 | 208907.03 | 208907.03 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-27 | 0002434
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 101 | 132886.8 | 132886.8 | 132886.8 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-11-27 | 0002111
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 81 | 146439.6 | 146439.6 | 146439.6 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-11-20 | 0002084
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Ремонт подвала | 1081.6 | 903740.72 | 903740.72 | 903740.72 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-08-14 | 00001246
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 239395 | 182145 | 182145 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1038973-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Да | 2018-09-27 | б/н.
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 102428.45 | 67246.92 | 67246.92 | 2018-12-11 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1100975-ВО-СК-2019 | 2018-12-11 | Да | 2020-01-29 | 000088
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Красная, д. 14 |  |  | 3783896.04 | 3391771.27 | 3391771.27
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Ремонт фундамента | 79.82 | 1337887.2 | 1337887.2 | 1337887.2 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-06-17 | 00743
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Ремонт систем электроснабжения | 1168.8 | 468887 | 223030.94 | 223030.94 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-12-27 | 0002435
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 69 | 108450 | 108450 | 108450 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-11-27 | 0002110
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 86 | 134466 | 134466 | 134466 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-11-25 | 0002095
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Ремонт подвала | 1168.8 | 1098252.01 | 1098252.01 | 1098252.01 | 2018-12-12 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 1099265-ВО-СМР-2019 | 2018-12-12 | Да | 2019-06-17 | 00744
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Подготовка документации | 1 | 298770 | 298770 | 298770 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1038973-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-09-27 | б/н
Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 | Осуществление строительного контроля | 1 | 181983.38 | 61794.05 | 61794.05 | 2018-12-11 | 2019-08-23 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1100975-ВО-СК-2019 | 2018-12-11 | Да | 2020-01-29 | 000089
Итого по Еланский р-н, Еланское г/п, рп. Елань, ул. Ленинская, д. 107 |  |  | 3628695.59 | 3262650.2 | 3262650.2
Итого по Еланское городское поселение |  |  | 7716152.63 | 6957982.47 | 6957982.47
Итого по Еланский муниципальный район |  |  | 15066463.12 | 14188603.68 | 14188603.68
Жирновский муниципальный район
Александровское сельское поселение
Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 54733 | 54733 | 54733 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001722
Итого по Жирновский р-н, Александровское с/п, с. Александровка, ул. Кленовая, д. 4 |  |  | 54733 | 54733 | 54733
Итого по Александровское сельское поселение |  |  | 54733 | 54733 | 54733
Жирновское городское поселение
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 70222.13 | 70222.13 | 70222.13 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02373
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 3 |  |  | 70222.13 | 70222.13 | 70222.13
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Ремонт фундамента | 72.67 | 947735.01 | 947735.01 | 947735.01 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-10-17 | 0001915
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Подготовка документации | 1 |  | 171731.03 | 171731.03 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Подготовка документации | 1 | 215198.6 | 43467.57 | 43467.57 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-30 | 02581
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 | Осуществление строительного контроля | 1 | 33322 | 20177.28 | 20177.28 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-06 | 000618
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 |  |  | 1196255.61 | 1183110.89 | 1183110.89
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Ремонт фундамента | 135.45 | 132522 | 132522 | 0 | 2020-06-08 | 2020-11-13 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1404377-ВО-СМР-2018-2019-2020 | 2020-06-08 | Нет
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 89850 | 89850 | 89850 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-19 | 0001544
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 2836 | 2821.79 | 0 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301701-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Нет
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 |  |  | 225208 | 225193.79 | 89850
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 | Подготовка документации | 1 | 53348 | 53348 | 53348 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-19 | 0001546
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 |  |  | 53348 | 53348 | 53348
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 53265 | 53265 | 53265 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-19 | 0001548
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 12 |  |  | 53265 | 53265 | 53265
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 16 | Подготовка документации | 1 |  | 292345.93 | 292345.93 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 320297.47 | 27951.54 | 27951.54 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02374
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 16 |  |  | 320297.47 | 320297.47 | 320297.47
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 391.4 | 196459.32 | 109554.27 | 109554.27 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-28 | 0002477
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 276461.75 | 276461.75 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 304159.56 | 27697.81 | 27697.81 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02372
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4204 | 2332.71 | 2332.71 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-02-20 | 000303
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ленина, д. 5 |  |  | 504822.88 | 416046.54 | 416046.54
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 52512 | 52512 | 52512 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-19 | 0001545
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 3 |  |  | 52512 | 52512 | 52512
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 54691 | 54691 | 54691 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-10-22 | 0001933
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 10 |  |  | 54691 | 54691 | 54691
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 54691 | 54691 | 54691 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001727
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 11 |  |  | 54691 | 54691 | 54691
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 53230 | 53230 | 53230 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-24 | 0001583
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Лесная, д. 19 |  |  | 53230 | 53230 | 53230
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 65 | Подготовка документации | 1 | 209411.68 | 209411.68 | 209411.68 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Ломоносова, д. 65 |  |  | 209411.68 | 209411.68 | 209411.68
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт фундамента | 52.1 | 595228.35 | 595228.35 | 595228.35 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-10-17 | 0001916
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт крыши | 374.5 | 913906.02 | 913906.02 | 913906.02 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-08-19 | 00001316
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт систем электроснабжения | 400.5 | 101354 | 101354 | 101354 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-09-12 | 0001487
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 231.6 | 288157.42 | 288157.42 | 288157.42 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-09-27 | 0001720
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 18 | 26801.47 | 26801.47 | 26801.47 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-05-20 | 0000613
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 30 | 67128.9 | 67128.9 | 67128.9 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-05-20 | 0000612
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Подготовка документации | 1 |  | 276056.78 | 276056.78 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Подготовка документации | 1 | 303733.7 | 27676.92 | 27676.92 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02371
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Осуществление строительного контроля | 1 | 98843 | 63744 | 63744 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-06 | 000621
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 | Утепление фасада | 434 | 1693553 | 1001116.76 | 1001116.76 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-28 | 0002476
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 25 |  |  | 4088705.86 | 3361170.62 | 3361170.62
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт фундамента | 72.67 | 1083614.72 | 1083614.72 | 1083614.72 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-09-06 | 0001467
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт крыши | 587.21 | 1455416.66 | 1455416.66 | 1455416.66 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-08-22 | 00001351
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт систем электроснабжения | 458.7 | 161024.86 | 161024.86 | 161024.86 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-11-11 | 0002033
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 451 | 500451.56 | 500451.56 | 500451.56 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-08-29 | 0001410
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 69 | 98204.77 | 98204.77 | 98204.77 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-04-23 | 0000498
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 80 | 122982.76 | 122982.76 | 122982.76 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-04-23 | 0000499
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Ремонт подвала | 458.7 | 722167.03 | 722167.03 | 722167.03 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-07-04 | 0000836
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Подготовка документации | 1 |  | 303496.89 | 303496.89 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Подготовка документации | 1 | 333710.06 | 30213.17 | 30213.17 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02377
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Осуществление строительного контроля | 1 | 175566 | 125864.79 | 125864.79 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-06 | 000620
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 | Утепление фасада | 680.5 | 2433718.17 | 1767231.62 | 1767231.62 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-12-16 | 0002243
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 27 |  |  | 7086856.59 | 6370668.83 | 6370668.83
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт фундамента | 72.67 | 999322.8 | 999322.8 | 999322.8 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-09-12 | 0001485
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт крыши | 565.85 | 1525122.61 | 1525122.61 | 1525122.61 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-08-05 | 0001152
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт систем электроснабжения | 663.3 | 162791.43 | 162791.43 | 162791.43 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-11-11 | 0002034
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 465.8 | 522098.48 | 522098.48 | 522098.48 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-09-27 | 0001719
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 80 | 117726.08 | 117726.08 | 117726.08 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-04-05 | 0000355
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 116 | 155295.62 | 155295.62 | 155295.62 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-04-05 | 0000356
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Ремонт подвала | 663.3 | 441637.42 | 441637.42 | 441637.42 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-07-26 | 0000983
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Подготовка документации | 1 |  | 312079.76 | 312079.76 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Подготовка документации | 1 | 342869.04 | 30789.28 | 30789.28 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02378
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Осуществление строительного контроля | 1 | 191380.05 | 121343.26 | 121343.26 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-06 | 000619
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 | Утепление фасада | 677.69 | 1805548.06 | 1805548.06 | 1805548.06 | 2019-01-29 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145223-ВО-СМР-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-11-29 | 0002115
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Матросова, д. 33 |  |  | 6263791.59 | 6193754.8 | 6193754.8
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт фундамента | 52.1 | 817975.34 | 817975.34 | 817975.34 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-10-01 | 0001747
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 389.8 | 195656.21 | 104590.2 | 104590.2 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-28 | 0002478
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 28 | 60630.35 | 60630.35 | 60630.35 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-05-20 | 0000611
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 | Подготовка документации | 1 |  | 285115.26 | 285115.26 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 313280.73 | 28165.47 | 28165.47 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02375
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23463 | 20934.92 | 20934.92 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-02-28 | 000336
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Октябрьская, д. 12 |  |  | 1411005.63 | 1317411.54 | 1317411.54
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Ремонт фундамента | 72.67 | 1158999.77 | 1158999.77 | 1158999.77 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-09-20 | 0001552
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Ремонт крыши | 611.36 | 1551015.62 | 1551015.62 | 1551015.62 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-10-25 | 0001947
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 642.6 | 322547 | 134085.36 | 134085.36 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-30 | 0002520
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 468.7 | 510555.01 | 510555.01 | 510555.01 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-09-12 | 0001486
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 61 | 77070.4 | 77070.4 | 77070.4 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-06-24 | 000775
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 85 | 105734.03 | 105734.03 | 105734.03 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-06-21 | 0000763
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 294375.73 | 294375.73 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Нет | 2018-09-19 | 1
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 324772.98 | 30397.25 | 30397.25 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-14 | 02376
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 159878 | 110136.01 | 110136.01 | 2019-01-30 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-06-17 | 000793
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 | Утепление фасада | 603.29 | 2308912.11 | 1634960.62 | 1634960.62 | 2019-01-31 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1145243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-28 | 0002475
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Школа-интернат, д. 1 |  |  | 6519484.92 | 5607329.8 | 5607329.8
Итого по Жирновское городское поселение |  |  | 28217799.36 | 25596355.09 | 25461011.3
Красноярское городское поселение
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Ремонт фундамента |  | 1097623.2
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 55733 | 55733 | 55733 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-26 | 0001378
Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 23489 | 21140.22 | 0 | 2019-10-16 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Нет
Итого по Жирновский р-н, Красноярское г/п, рп. Красный Яр, ул. Горького, д. 1 |  |  | 1176845.2 | 76873.22 | 55733
Итого по Красноярское городское поселение |  |  | 1176845.2 | 76873.22 | 55733
Линевское городское поселение
Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 | Подготовка документации | 1 | 73962 | 73692 | 73692 | 2019-08-23 | 2019-09-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1250457-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-23 | Нет | 2019-09-19 | 0001549
Итого по Жирновский р-н, Линевское г/п, рп. Линево, ул. Ленина, д. 147 |  |  | 73962 | 73692 | 73692
Итого по Линевское городское поселение |  |  | 73962 | 73692 | 73692
Итого по Жирновский муниципальный район |  |  | 29523339.56 | 25801653.31 | 25645169.3
Иловлинский муниципальный район
Логовское сельское поселение
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 97.6 | 179157.99 | 179157.99 | 179157.99 | 2019-03-11 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1166657-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-04-29 | 0000539
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Ремонт подвала | 753.3 | 416839.74 | 416839.74 | 416839.74 | 2019-03-11 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1166657-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-04-29 | 0000538
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Подготовка документации | 1 |  | 122758 | 122758 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 006
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Подготовка документации | 1 | 152554.27 | 29796.27 | 29796.27 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02545
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Осуществление строительного контроля | 1 | 21679.68 | 21679.68 | 21679.68 | 2019-01-30 | 2019-10-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-11-20 | 0002076
Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 | Утепление фасада | 645 | 1948565.8 | 1948565.8 | 1948565.8 | 2019-03-11 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1166657-ВО-СМР-2019 | 2019-03-11 | Да | 2019-06-11 | 0000717
Итого по Иловлинский р-н, Логовское с/п, с. Лог, ул. Кировская, д. 50 |  |  | 2718797.48 | 2718797.48 | 2718797.48
Итого по Логовское сельское поселение |  |  | 2718797.48 | 2718797.48 | 2718797.48
Итого по Иловлинский муниципальный район |  |  | 2718797.48 | 2718797.48 | 2718797.48
Калачевский муниципальный район
Калачевское городское поселение
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Ремонт фундамента | 103 | 619608.65 | 606499.31 | 606499.31 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-23 | 0002323
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Подготовка документации | 1 | 54837 | 54837 | 54837 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001497
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13259.63 | 12979.08 | 12979.08 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-25 | 0002400
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 274 |  |  | 687705.28 | 674315.39 | 674315.39
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Ремонт фундамента | 103 | 619604.65 | 592886.97 | 592886.97 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-23 | 0002325
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Подготовка документации | 1 | 54837 | 54837 | 54837 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001498
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13259.54 | 12687.87 | 12687.87 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-25 | 0002402
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 276 |  |  | 687701.19 | 660411.84 | 660411.84
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Ремонт фундамента | 94.2 | 620922.54 | 578817.45 | 578817.45 | 2019-11-11 | 2020-02-18 | ООО «НЕОН» | 1299281-ВО-СМР-2019 | 2019-11-11 | Да | 2019-12-16 | 0002257
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Подготовка документации | 1 | 55005 | 55005 | 55005 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-07 | 0001789
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13288 | 12386.69 | 12386.69 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-20 | 0002308
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 278 |  |  | 689215.54 | 646209.14 | 646209.14
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Ремонт фундамента | 103.6 | 1050632.4 | 973908.02 | 973908.02 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-31 | 0002585
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Ремонт подвала | 115.2 | 252343.3 | 167311.84 | 0 | 2019-07-03 | 2019-12-09 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1223379-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-07-03 | Нет
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Подготовка документации | 1 |  | 5657 | 5657 | 2018-12-28 | 2019-02-11 | ООО "Волгадонпроект" | 878-ВО-ПСД-2019 | 2018-12-28 | Нет | 2019-02-05 | 0000120
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Подготовка документации | 1 | 59952 | 54295 | 54295 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001499
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 3580.47 | 0 | 2019-07-03 | 2020-01-23 | ООО СК «Ренессанс» | 310-ВО-СК-2019 | 2019-07-03 | Нет
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 | Осуществление строительного контроля | 1 | 27883.68 | 20841.63 | 20841.63 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-31 | 0002598
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 280 |  |  | 1390811.38 | 1225593.96 | 1054701.65
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Ремонт фундамента | 111.6 | 707089.31 | 643870.17 | 643870.17 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-25 | 0002379
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Подготовка документации | 1 | 54242 | 54242 | 54242 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1250463-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-19 | Нет | 2019-09-05 | 0001464
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15132 | 13778.82 | 13778.82 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-30 | 0002526
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 289 |  |  | 776463.31 | 711890.99 | 711890.99
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Ремонт фундамента | 93.7 | 659248.67 | 618863.91 | 618863.91 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-25 | 0002378
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Подготовка документации | 1 | 54359 | 54359 | 54359 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1250463-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-19 | Нет | 2019-09-05 | 0001461
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14107.92 | 13243.69 | 13243.69 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-30 | 0002527
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 17 |  |  | 727715.59 | 686466.6 | 686466.6
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Ремонт фундамента | 121.7 | 626386.32 | 623254.39 | 623254.39 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Нет | 2019-12-23 | 0002324
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Подготовка документации | 1 | 54201 | 54201 | 54201 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1250463-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-19 | Нет | 2019-09-05 | 0001462
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13404.67 | 13337.64 | 13337.64 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-25 | 0002401
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Пархоменко, д. 18 |  |  | 693991.99 | 690793.03 | 690793.03
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Ремонт фундамента | 93.7 | 617620.81 | 601498.44 | 601498.44 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2020-02-06 | 000199
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Подготовка документации | 1 | 53678 | 53678 | 53678 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001496
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13217.09 | 12872.07 | 12872.07 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2020-02-07 | 000207
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 152 |  |  | 684515.9 | 668048.51 | 668048.51
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А | Подготовка документации | 1 | 54203 | 54203 | 54203 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1250463-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-19 | Нет | 2019-09-05 | 0001463
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. А |  |  | 54203 | 54203 | 54203
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Ремонт фундамента | 121.2 | 584159.58 | 581238.78 | 581238.78 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-30 | 0002555
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Подготовка документации | 1 | 54146 | 54146 | 54146 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1250463-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-19 | Нет | 2019-09-05 | 0001460
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б | Осуществление строительного контроля | 1 | 12501.02 | 12438.51 | 12438.51 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2020-01-21 | 000054
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, д. 191СЕКЦ. Б |  |  | 650806.6 | 647823.29 | 647823.29
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Ремонт фундамента | 94.2 | 620922.54 | 600267.89 | 600267.89 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-23 | 0002322
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Подготовка документации | 1 | 54864 | 54864 | 54864 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001494
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13287.74 | 12845.73 | 12845.73 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-25 | 0002403
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 7 |  |  | 689074.28 | 667977.62 | 667977.62
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Ремонт фундамента | 93.8 | 618290.72 | 599031.88 | 599031.88 | 2019-11-01 | 2019-12-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСтрой" | 1292959-ВО-СМР-2019 | 2019-11-01 | Да | 2019-12-24 | 0002347
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 55131 | 55131 | 55131 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001495
Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13231.42 | 12819.28 | 12819.28 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-25 | 0002404
Итого по Калачевский р-н, Калачевское г/п, г. Калач-на-Дону, ул. Чекмарева, д. 9 |  |  | 686653.14 | 666982.16 | 666982.16
Итого по Калачевское городское поселение |  |  | 8418857.2 | 8000715.53 | 7829823.22
Итого по Калачевский муниципальный район |  |  | 8418857.2 | 8000715.53 | 7829823.22
Камышинский муниципальный район
Петров Вал
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Ремонт фундамента | 46 | 577481.53 | 577481.53 | 577481.53 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-11-08 | 0002007
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Ремонт крыши | 324 | 909900 | 909719.83 | 909719.83 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-12-20 | 0002318
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Ремонт систем электроснабжения | 371.7 | 108689.66 | 108689.66 | 108689.66 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-11-08 | 0002009
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 139 | 223540.52 | 223540.52 | 223540.52 | 2019-07-26 | 2019-11-07 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-10-11 | 0001857
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 71.6 | 95316.03 | 95316.03 | 95316.03 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-11-08 | 0002008
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 74.5 | 136957.78 | 136957.78 | 136957.78 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-11-20 | 0002075
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Подготовка документации | 1 |  | 358659.22 | 358659.22 | 2019-05-17 | 2019-06-15 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1202691-ВО-ПСД-2019 | 2019-05-17 | Нет | 2019-06-03 | 0000670
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 387760.22 | 29101 | 29101 | 2019-07-23 | 2019-08-22 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1238965-ВО-ПСДГ-2019 | 2019-07-23 | Нет | 2019-11-18 | 0002063
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 107503 | 71982.73 | 71982.73 | 2019-07-23 | 2020-01-17 | ООО "Стройинтерьер" | 1234857-ВО-СК-2019 | 2019-07-23 | Да | 2020-01-27 | 000069
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Утепление фасада | 463 | 1576498 | 1254956.59 | 1254956.59 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-12-25 | 0002380
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 371.7 | 143603 | 108240 | 108240 | 2019-07-26 | 2019-12-16 | ООО "ТРУД" | 1238481-ВО-СМР-2019 | 2019-07-26 | Да | 2019-12-20 | 0002319
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пер. К.Маркса, д. 14 |  |  | 4267249.74 | 3874644.89 | 3874644.89
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 2505 | 237301.35 | 237301.35 | 237301.35 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-08-02 | 0001106
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 460.9 | 810663 | 810663 | 810663 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-08-02 | 0001141
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 155.5 | 210930.59 | 210930.59 | 210930.59 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-05-14 | 000579
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 203.5 | 403367.06 | 403367.06 | 403367.06 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-05-06 | 0000547
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Ремонт подвала | 2505 | 441911.29 | 441911.29 | 441911.29 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-07-17 | 0000906
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Подготовка документации | 1 |  | 426807 | 426807 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-09-26 | 151
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 496243.07 | 69436.07 | 69436.07 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-11-15 | 02390
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 324264 | 164280.47 | 0 | 2018-12-27 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1113949-ВО-СК-2019 | 2018-12-27 | Нет
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 | Утепление фасада | 1792.6 | 5887562 | 4126790 | 0 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 3 |  |  | 8812242.36 | 6891486.83 | 2600416.36
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1277 | 1588095.14 | 1588095.14 | 1588095.14 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-10-24 | 0001946
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 172.6 | 222535.09 | 222535.09 | 222535.09 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-03-14 | 0000246
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 234.4 | 467012.25 | 467012.25 | 467012.25 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-03-13 | 0000247
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Ремонт подвала | 2406 | 318820.34 | 318820.34 | 318820.34 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2019-03-21 | 0000284
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Подготовка документации | 1 |  | 353000 | 353000 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-09-28 | 154
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 423079.84 | 70079.84 | 70079.84 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-11-15 | 02391
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 300561 | 129420.74 | 129420.74 | 2018-12-27 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1113949-ВО-СК-2019 | 2018-12-27 | Да | 2020-08-24 | 0001144
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 | Утепление фасада | 1634.8 | 5887562 | 3451235.44 | 3451235.44 | 2018-12-27 | 2019-09-12 | ООО "СМУ 10" | 1112475-ВО-СМР-2019 | 2018-12-27 | Да | 2020-06-02 | 000743
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 |  |  | 9207665.66 | 6600198.84 | 6600198.84
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Ремонт фундамента | 153.3 | 1727507.41 | 1436592.99 | 1436592.99 | 2020-03-27 | 2020-08-12 | ООО "КПМК" (Самара) | 1367507-ВО-СМР-2019 | 2020-03-27 | Да | 2020-08-31 | 0001202
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Подготовка документации | 1 | 55849 | 55849 | 55849 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001723
Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 | Осуществление строительного контроля | 1 | 36969 | 30743.09 | 30743.09 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301701-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2020-09-03 | 0001226
Итого по Камышинский р-н, Петров Вал, г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 14 |  |  | 1820325.41 | 1523185.08 | 1523185.08
Итого по Петров Вал |  |  | 24107483.17 | 18889515.64 | 14598445.17
Итого по Камышинский муниципальный район |  |  | 24107483.17 | 18889515.64 | 14598445.17
Клетский муниципальный район
Клетское сельское поселение
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 218.8 | 384840.76 | 384840.76 | 384840.76 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-06-26 | 0000788
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 130107 | 130107 | 130107 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-10-01 | 007
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55205.2 | 55205.2 | 55205.2 | 2018-12-21 | 2019-09-19 | ООО "Империя" | 1106707-ВО-СК-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-07-23 | 0000945
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8 | Утепление фасада | 729.5 | 2194841.71 | 2194841.71 | 2194841.71 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-07-17 | 0000907
Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 8 |  |  | 2764994.67 | 2764994.67 | 2764994.67
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9 | Ремонт крыши | 468.7 | 1375709.49 | 1375709.49 | 1375709.49 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-04-09 | 0000394
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 638.4 | 244233.41 | 244233.41 | 244233.41 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-06-26 | 0000787
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 169937 | 169937 | 169937 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 008
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 82032.43 | 82032.43 | 82032.43 | 2018-12-21 | 2019-09-19 | ООО "Империя" | 1106707-ВО-СК-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-07-04 | 0000827
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9 | Утепление фасада | 713 | 2213348.29 | 2213348.29 | 2213348.29 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-05-24 | 0000623
Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 9 |  |  | 4085260.62 | 4085260.62 | 4085260.62
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 | Ремонт крыши | 475.7 | 1379524 | 1379524 | 1379524 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-04-09 | 0000392
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 | Ремонт систем электроснабжения | 1026 | 287330.12 | 287330.12 | 287330.12 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-07-16 | 0000899
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 | Ремонт подвала | 1026 | 98207.38 | 98207.38 | 98207.38 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-04-09 | 0000393
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 328148 | 259187 | 259187 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 009
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 82428.24 | 82428.24 | 82428.24 | 2018-12-21 | 2019-09-19 | ООО "Империя" | 1106707-ВО-СК-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-07-19 | 0000915
Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 | Утепление фасада | 740.66 | 2086870.09 | 2086870.09 | 2086870.09 | 2018-12-21 | 2019-08-26 | ООО "СМУ 10" | 1106659-ВО-СМР-2019 | 2018-12-21 | Да | 2019-06-04 | 0000668
Итого по Клетский р-н, Клетское с/п, ст-ца Клетская, тер. Микрорайон, д. 10 |  |  | 4262507.83 | 4193546.83 | 4193546.83
Итого по Клетское сельское поселение |  |  | 11112763.12 | 11043802.12 | 11043802.12
Итого по Клетский муниципальный район |  |  | 11112763.12 | 11043802.12 | 11043802.12
Котельниковский муниципальный район
Котельниковское городское поселение
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Ремонт крыши | 248 | 624668.51 | 624668.51 | 624668.51 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-04-25 | 0000513
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Подготовка документации | 1 | 105856.03 | 105856 | 105856 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-13 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/1
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 | Осуществление строительного контроля | 1 | 13367.91 | 13367.91 | 13367.91 | 2019-01-16 | 2019-10-18 | ООО «СК Артель» | 1136673-ВО-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-09-10 | 0001475
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 |  |  | 743892.45 | 743892.42 | 743892.42
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Ремонт фундамента | 58.3 | 319331.02 | 319331.02 | 319331.02 | 2019-10-28 | 2019-12-27 | ООО «Звездный путь» | 1292257-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-10-28 | Да | 2019-11-29 | 0002125
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Подготовка документации | 1 | 49100 | 49100 | 49100 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001492
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 | Осуществление строительного контроля | 1 | 6833.68 | 6833.68 | 6833.68 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-03 | 0002157
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 |  |  | 375264.7 | 375264.7 | 375264.7
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Ремонт фундамента | 21 | 559324.71 | 559324.71 | 559324.71 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-29 | 0001024
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Ремонт крыши | 480 | 770441.49 | 770441.49 | 770441.49 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-05-30 | 0000657
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Ремонт фасада | 531 | 1064268.4 | 1064268.4 | 1064268.4 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-05-30 | 0000656
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Подготовка документации | 1 | 191460.07 | 191460 | 191460 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-12 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/2
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55573.02 | 55573.02 | 55573.02 | 2019-01-16 | 2019-10-18 | ООО «СК Артель» | 1136673-ВО-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-09-10 | 0001484
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 860.47 | 202835.63 | 202835.63 | 202835.63 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-04-08 | 0000380
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 |  |  | 2843903.32 | 2843903.25 | 2843903.25
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт крыши | 655 | 1824232.8 | 1824232.8 | 1824232.8 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-07-25 | 0000974
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Ремонт систем электроснабжения | 1428.3 | 144628.8 | 144628.8 | 144628.8 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-07-08 | 0000866
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Подготовка документации | 1 |  | 218168 | 218168 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-07 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/3
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 218168 | 31989.25 | 0 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 41992.82 | 41922.82 | 41922.82 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1136673-ВО-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-09-10 | 0001474
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 43 |  |  | 2229022.42 | 2260941.67 | 2228952.42
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт фундамента | 14.3 | 1278084 | 1278084 | 1278084 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-11-22 | 0002093
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Ремонт фасада | 465 | 931626 | 931626 | 931626 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-11-15 | 0002062
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 115213 | 115213 | 115213 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-07 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/4
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 | Осуществление строительного контроля | 1 | 47051.2 | 47051.2 | 47051.2 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1136673-ВО-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-11-26 | 0002103
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 45 |  |  | 2371974.2 | 2371974.2 | 2371974.2
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт фундамента | 27.1 | 1549441.2 | 1549441.2 | 1549441.2 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-11-29 | 0002118
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт крыши | 606 | 1301646 | 1301646 | 1301646 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-06-04 | 0000669
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Ремонт систем электроснабжения | 1073.3 | 114332.4 | 114332.4 | 114332.4 | 2019-02-21 | 2019-09-12 | ООО "ТерраПрофф" | 1163351-ВО-СМР-2019 | 2019-02-21 | Да | 2019-07-08 | 0000863
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Подготовка документации | 1 |  | 166764.17 | 166764.17 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-13 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/5
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Подготовка документации | 1 | 196625.11 | 29860.94 | 29860.94 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02730
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 | Осуществление строительного контроля | 1 | 63142.23 | 63142.23 | 63142.23 | 2019-01-16 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1136673-ВО-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-12-09 | 0002195
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Ленина, д. 47 |  |  | 3225186.94 | 3225186.94 | 3225186.94
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Ремонт фундамента | 88.3 | 668561.42 | 668561.42 | 668561.42 | 2019-10-28 | 2019-12-27 | ООО «Звездный путь» | 1292257-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-10-28 | Да | 2019-11-29 | 0002128
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 54951 | 54951 | 54951 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001493
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14307.21 | 14307.21 | 14307.21 | 2019-10-25 | 2020-01-22 | ООО СК «Ренессанс» | 1293221-ВО-СК-2019 | 2019-10-25 | Да | 2019-12-02 | 0002138
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 19 |  |  | 737819.63 | 737819.63 | 737819.63
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 54953 | 54953 | 54953 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-03 | 0001771
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Липова, д. 21 |  |  | 54953 | 54953 | 54953
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 9 | Ремонт крыши | 279 | 712106.31 | 712106.31 | 712106.31 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-02 | 0001117
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 9 | Ремонт фасада | 446 | 898513.44 | 898513.44 | 898513.44 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-08-02 | 0001118
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 9 | Ремонт систем электроснабжения | 314 | 57634.49 | 57634.49 | 57634.49 | 2019-01-10 | 2019-09-26 | ООО "ТРУД" | 1130275-ВО-СМР-2019 | 2019-01-10 | Да | 2019-07-29 | 0001023
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 9 | Подготовка документации | 1 | 214992 | 214991 | 214991 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-09-07 | 1023905-В-ВО-ПСД-2019/6
Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 9 | Осуществление строительного контроля | 1 | 35700.64 | 35700.64 | 35700.64 | 2019-01-16 | 2019-10-18 | ООО «СК Артель» | 1136673-ВО-СК-2019 | 2019-01-16 | Да | 2019-10-29 | 0001972
Итого по Котельниковский р-н, Котельниковское г/п, г. Котельниково, ул. Серафимовича, д. 9 |  |  | 1918946.88 | 1918945.88 | 1918945.88
Итого по Котельниковское городское поселение |  |  | 14500963.54 | 14532881.69 | 14500892.44
Итого по Котельниковский муниципальный район |  |  | 14500963.54 | 14532881.69 | 14500892.44
Котовский муниципальный район
г/п Котово
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Ремонт систем электроснабжения | 3080.7 | 1235884.42 | 678581.67 | 678581.67 | 2019-04-17 | 2019-10-11 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2020-02-20 | 000301
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 615 | 3176519.22 | 883254 | 883254 | 2019-04-17 | 2019-10-18 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2020-02-20 | 000300
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Подготовка документации | 1 |  | 494493 | 494493 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-09-19 | 1
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Подготовка документации | 1 | 590905.51 | 96412.51 | 96412.51 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02731
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 161 | Осуществление строительного контроля | 1 | 150984.63 | 33256.14 | 33256.14 | 2019-01-30 | 2019-12-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-03-13 | 000398
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 161 |  |  | 5154293.78 | 2185997.32 | 2185997.32
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 167 | Подготовка документации | 1 | 75390 | 75390 | 75390 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001725
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 167 |  |  | 75390 | 75390 | 75390
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт фасада | 1951.7 | 5661534.12 | 3149593.39 | 3149593.39 | 2019-04-17 | 2019-11-25 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2020-02-26 | 000309
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 1008.36 | 1813395 | 1473700.33 | 1473700.33 | 2019-04-17 | 2019-10-25 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2020-02-04 | 000135
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 170.06 | 610243.2 | 295880.33 | 295880.33 | 2019-04-17 | 2019-10-18 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2020-02-06 | 000198
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 220 | 622061.14 | 350737.21 | 350737.21 | 2019-04-17 | 2019-08-23 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2020-02-20 | 000299
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Ремонт подвала | 2065.6 | 2161469.41 | 2161469.41 | 2161469.41 | 2019-04-17 | 2019-11-11 | ООО "ТРУД" | 1181169-ВО-СМР-2019 | 2019-04-17 | Да | 2019-10-11 | 0001858
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Подготовка документации | 1 |  | 342292 | 342292 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-09-19 | 1
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Подготовка документации | 1 | 342292 | 62259.14 | 62259.14 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-17 | 02912
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 | Осуществление строительного контроля | 1 | 239915.29 | 157523.61 | 157523.61 | 2019-01-30 | 2019-12-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149679-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2020-05-07 | 000633
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 169 |  |  | 11450910.16 | 7993455.42 | 7993455.42
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 | Подготовка документации | 1 | 67838.11 | 67838.11 | 67838.11 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-07 | 02732
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Мира, д. 175 |  |  | 67838.11 | 67838.11 | 67838.11
Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 54032 | 54032 | 54032 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001726
Итого по Котовский р-н, г/п Котово, г. Котово, ул. Школьная, д. 8 |  |  | 54032 | 54032 | 54032
Итого по г/п Котово |  |  | 16802464.05 | 10376712.85 | 10376712.85
Итого по Котовский муниципальный район |  |  | 16802464.05 | 10376712.85 | 10376712.85
Ленинский муниципальный район
город Ленинск
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Ремонт крыши | 255 | 748465.8 | 748465.8 | 748465.8 | 2019-02-28 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1164471-ВО-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-05-28 | 0000645
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Ремонт систем электроснабжения | 296.4 | 74450.86 | 74450.86 | 74450.86 | 2019-02-28 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1164471-ВО-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-05-24 | 0000633
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 254.1 | 308694.66 | 308694.66 | 308694.66 | 2019-02-28 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1164471-ВО-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-05-24 | 0000634
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 32.6 | 40050.08 | 40050.08 | 40050.08 | 2019-02-28 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1164471-ВО-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-05-24 | 0000632
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 43.4 | 73839.44 | 73839.44 | 73839.44 | 2019-02-28 | 2019-08-09 | Общество с ограниченной ответственностью "МКМ" | 1164471-ВО-СМР-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-05-28 | 0000644
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Подготовка документации | 1 | 143528 | 143528 | 143528 | 2018-09-04 | 2018-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-12-29 | 03385
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Осуществление строительного контроля | 1 | 26653.72 | 26653.72 | 26653.72 | 2019-02-28 | 2019-09-20 | ООО СК «Ренессанс» | 300-ВО-СК-2019 | 2019-02-28 | Да | 2019-05-31 | 0000653
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-09-04 | 2018-12-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-12-29 | 03385
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Фрунзе, д. 95 |  |  | 1425682.56 | 1425682.56 | 1425682.56
Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 49705 | 49705 | 49705 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001577
Итого по Ленинский р-н, г Ленинск, г. Ленинск, ул. Ястребова, д. 1 |  |  | 49705 | 49705 | 49705
Итого по город Ленинск |  |  | 1475387.56 | 1475387.56 | 1475387.56
Итого по Ленинский муниципальный район |  |  | 1475387.56 | 1475387.56 | 1475387.56
Нехаевский муниципальный район
Динамовское сельское поселение
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт фундамента | 104.4 | 635381.48 | 617500.87 | 617500.87 | 2019-11-08 | 2020-02-17 | ООО "СтройСтандартПлюс" | 1298045-ВО-СМР-2019 | 2019-11-08 | Да | 2019-12-17 | 0002268
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт крыши | 474 | 1314265.59 | 1314265.59 | 1314265.59 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-07-10 | 0000877
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт систем электроснабжения | 578.1 | 161487.91 | 161487.91 | 161487.91 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-19 | 0000260
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 20.15 | 20003.24 | 20003.24 | 20003.24 | 2019-01-14 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1134243-ВО-СМР-2019 | 2019-01-14 | Да | 2019-03-21 | 0000283
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 110852 | 110852 | 2018-09-04 | 2018-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Ависта" | 1033419-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-04 | Да | 2018-09-19 | 1
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Подготовка документации | 1 |  | 30936.54 | 30936.54 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-11-28 | 02546
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 141788.54 | 55639 | 55639 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-01 | 0001753
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 23046.16 | 23046.16 | 2019-01-17 | 2019-08-12 | ООО «СК Артель» | 1138021-ВО-СК-2019 | 2019-01-17 | Да | 2019-12-25 | 0002407
Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 | Осуществление строительного контроля | 1 | 55639 | 13214.52 | 13214.52 | 2019-11-20 | 2020-03-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301701-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-20 | 0002307
Итого по Нехаевский р-н, Динамовское с/п, п. Динамо, ул. Ленина, д. 13 |  |  | 2328565.76 | 2346945.83 | 2346945.83
Итого по Динамовское сельское поселение |  |  | 2328565.76 | 2346945.83 | 2346945.83
Итого по Нехаевский муниципальный район |  |  | 2328565.76 | 2346945.83 | 2346945.83
Николаевский муниципальный район
город Николаевск
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фундамента |  | 668876.62
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Подготовка документации | 1 | 49521 | 49521 | 49521 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-16 | 0001900
Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 14314 | 14313.95 | 0 | 2019-12-25 | 2020-09-04 | ООО "СМУ 10" | 1322937-В-СК-2019 | 2019-12-25 | Нет
Итого по Николаевский р-н, г Николаевск, г. Николаевск, ул. Октябрьская, д. 6 |  |  | 732711.62 | 63834.95 | 49521
Итого по город Николаевск |  |  | 732711.62 | 63834.95 | 49521
Итого по Николаевский муниципальный район |  |  | 732711.62 | 63834.95 | 49521
Новоаннинский муниципальный район
город Новоаннинский
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пер. М.Горького, д. 12 | Ремонт систем электроснабжения | 490 | 210617.8 | 210617.8 | 210617.8 | 2019-02-22 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1164015-ВО-СМР-2019 | 2019-02-22 | Да | 2019-04-24 | 0000506
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пер. М.Горького, д. 12 | Подготовка документации | 1 | 67941.59 | 67941.59 | 67941.59 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-10-17 | 01921
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пер. М.Горького, д. 12 | Осуществление строительного контроля | 1 | 4507.22 | 4507.22 | 4507.22 | 2019-02-22 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1164017-ВО-СК-2019 | 2019-02-22 | Да | 2019-12-12 | 0002221
Итого по Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пер. М.Горького, д. 12 |  |  | 283066.61 | 283066.61 | 283066.61
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 2 | Ремонт фасада | 918.8 | 857182.34 | 857182.34 | 857182.34 | 2019-02-22 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1164015-ВО-СМР-2019 | 2019-02-22 | Да | 2019-09-23 | 0001557
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 2 | Ремонт систем электроснабжения | 1028.8 | 286788.54 | 286788.54 | 286788.54 | 2019-02-22 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1164015-ВО-СМР-2019 | 2019-02-22 | Да | 2019-09-10 | 0001478
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 2 | Ремонт подвала | 1028.8 | 1157127.39 | 1157127.39 | 1157127.39 | 2019-02-22 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | 1164015-ВО-СМР-2019 | 2019-02-22 | Да | 2019-06-28 | 0000799
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 2 | Подготовка документации | 1 | 79353.24 | 79353.24 | 79353.24 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Нет | 2018-12-29 | 03382
Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 2 | Осуществление строительного контроля | 1 | 49243.5 | 49243.5 | 49243.5 | 2019-02-22 | 2019-10-04 | ООО «СК Артель» | 1164017-ВО-СК-2019 | 2019-02-22 | Да | 2019-10-15 | 0001890
Итого по Новоаннинский р-н, г Новоаннинский, г. Новоаннинский, пл. Ленина, д. 2 |  |  | 2429695.01 | 2429695.01 | 2429695.01
Итого по город Новоаннинский |  |  | 2712761.62 | 2712761.62 | 2712761.62
Итого по Новоаннинский муниципальный район |  |  | 2712761.62 | 2712761.62 | 2712761.62
Новониколаевский муниципальный район
Новониколаевское городское поселение
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Ремонт фундамента | 45.1 | 692252.87 | 692252.87 | 692252.87 | 2019-11-11 | 2020-02-18 | ООО «НЕОН» | 1299289-ВО-СМР-2019 | 2019-11-11 | Да | 2019-12-12 | 0002220
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Ремонт крыши | 683 | 1664598.4 | 1664598.4 | 1664598.4 | 2019-02-04 | 2019-08-26 | ООО СК «Ренессанс» | 1151255-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-08-23 | 00001371
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 428.5 | 186475.96 | 186475.96 | 186475.96 | 2019-02-04 | 2019-08-26 | ООО СК «Ренессанс» | 1151255-ВО-СМР-2018-2019 | 2019-02-04 | Да | 2019-09-11 | 0001482
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 65430 | 65430 | 2018-08-27 | 2018-09-26 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройИнжиниринг-Групп" | 1028467-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-27 | Да | 2018-11-06 | 02247
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 110050 | 44620 | 44620 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001503
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 39612.99 | 39612.99 | 2019-01-30 | 2019-09-19 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149785-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Да | 2019-09-17 | 0001524
Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 54427.2 | 14814.21 | 14814.21 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-20 | 0002309
Итого по Новониколаевский р-н, Новониколаевское г/п, рп. Новониколаевский, п. ГЭС, д. 11 |  |  | 2707804.43 | 2707804.43 | 2707804.43
Итого по Новониколаевское городское поселение |  |  | 2707804.43 | 2707804.43 | 2707804.43
Итого по Новониколаевский муниципальный район |  |  | 2707804.43 | 2707804.43 | 2707804.43
Октябрьский муниципальный район
рабочий поселок Октябрьский
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Ремонт фундамента | 74 | 543459.71 | 530357.26 | 530357.26 | 2019-11-14 | 2020-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСервисСтрой" | 1300131-ВО-СМР-2019 | 2019-11-14 | Да | 2019-12-24 | 0002372
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Подготовка документации | 1 | 55609 | 55609 | 55609 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-03 | 0001769
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 11630 | 11349.64 | 11349.64 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-25 | 0002405
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Октябрьская, д. 21 |  |  | 610698.71 | 597315.9 | 597315.9
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Ремонт фундамента | 66.9 | 478480.31 | 472626.11 | 472626.11 | 2019-11-14 | 2020-01-20 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСервисСтрой" | 1299301-ВО-СМР-2019 | 2019-11-14 | Да | 2019-12-24 | 0002373
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Подготовка документации | 1 | 52788 | 52788 | 52788 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-17 | 0001514
Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 | Осуществление строительного контроля | 1 | 10239 | 10114.19 | 10114.19 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2019-12-25 | 0002406
Итого по Октябрьский р-н, рп Октябрьский, рп. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 32 |  |  | 541507.31 | 535528.3 | 535528.3
Итого по рабочий поселок Октябрьский |  |  | 1152206.02 | 1132844.2 | 1132844.2
Итого по Октябрьский муниципальный район |  |  | 1152206.02 | 1132844.2 | 1132844.2
Палласовский муниципальный район
город Палласовка
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 55733 | 55733 | 55733 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-10-01 | 0001734
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 42 |  |  | 55733 | 55733 | 55733
Итого по город Палласовка |  |  | 55733 | 55733 | 55733
Итого по Палласовский муниципальный район |  |  | 55733 | 55733 | 55733
Светлоярский муниципальный район
Привольненское сельское поселение
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 | Подготовка документации | 1 | 87747 | 87747 | 87747 | 2019-09-10 | 2019-10-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1272867-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-10 | Нет | 2020-09-03 | 0001223
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 8 |  |  | 87747 | 87747 | 87747
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт фундамента |  | 0
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Ремонт систем электроснабжения |  | 197764.36
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Подготовка документации | 1 | 64987 | 64987 | 0 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226359-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | Нет
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Осуществление строительного контроля |  | 4232.16
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 191144 | 191144 | 191144 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226359-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | Нет | 2019-07-19 | 0000912
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 16 |  |  | 458127.52 | 256131 | 191144
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Ремонт фундамента |  | 0
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Подготовка документации | 1 | 32517 | 32517 | 0 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226359-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | Нет
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Осуществление строительного контроля |  | 0
Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 193335 | 193335 | 193335 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | ООО "Волгадонпроект" | 1226359-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-07-03 | Нет | 2019-07-19 | 0000911
Итого по Светлоярский р-н, Привольненское с/п, п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 |  |  | 225852 | 225852 | 193335
Итого по Привольненское сельское поселение |  |  | 771726.52 | 569730 | 472226
Светлоярское городское поселение
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт крыши | 733 | 1592706.63 | 1592706.63 | 1592706.63 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-08-20 | 00001320
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт систем электроснабжения | 2048.9 | 474898.46 | 474898.46 | 474898.46 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-10-23 | 0001931
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт систем отопления и теплоснабжения | 388.3 | 551786.22 | 551786.22 | 551786.22 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-12-10 | 0002214
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 207 | 273138.38 | 273138.38 | 273138.38 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-07-04 | 0000833
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 200.4 | 181191.43 | 181191.43 | 181191.43 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-08-07 | 0001178
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Ремонт подвала | 2048.9 | 1350929.08 | 1350929.08 | 1350929.08 | 2019-01-11 | 2019-08-12 | ООО "ВолгаРемСтрой" | 1132409-ВО-СМР-2017/2019 | 2019-01-11 | Да | 2019-09-03 | 0001447
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 388564 | 388564 | 2018-08-21 | 2018-09-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-11-23 | 02486
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Подготовка документации | 1 |  | 71548.46 | 71548.46 | 2018-09-11 | 2018-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | 1037993-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-11 | Нет | 2018-12-29 | 03384
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Подготовка документации | 1 | 550390 | 90277 | 90277 | 2019-09-10 | 2019-10-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1272867-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-10 | Нет | 2019-10-01 | 0001751
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Осуществление строительного контроля | 1 | 266071 | 94213.45 | 94213.45 | 2019-01-31 | 2019-09-05 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-12-18 | 0002287
Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 | Проверка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального ремонта | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 2018-08-21 | 2018-11-07 | Общество с ограниченной ответственностью "Институт проектирования и землеустройства Волгоградгипробиосинтез" | 1023905-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-21 | Да | 2018-11-23 | 02486
Итого по Светлоярский р-н, Светлоярское г/п, рп. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 5 |  |  | 5251111.2 | 5079253.11 | 5079253.11
Итого по Светлоярское городское поселение |  |  | 5251111.2 | 5079253.11 | 5079253.11
Итого по Светлоярский муниципальный район |  |  | 6022837.72 | 5648983.11 | 5551479.11
Серафимовичский муниципальный район
Большовское сельское поселение
Серафимовичский р-н, Большовское с/п, х. Большой, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт крыши | 281.4 | 708038.54 | 708038.54 | 708038.54 | 2019-04-08 | 2019-10-25 | ООО «Звездный путь» | 1181161-ВО-СМР-2019 | 2019-04-08 | Да | 2019-08-13 | 00001234
Серафимовичский р-н, Большовское с/п, х. Большой, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 416.5 | 105139.59 | 105139.59 | 105139.59 | 2019-04-08 | 2019-10-25 | ООО «Звездный путь» | 1181161-ВО-СМР-2019 | 2019-04-08 | Да | 2019-09-03 | 0001442
Серафимовичский р-н, Большовское с/п, х. Большой, ул. Центральная, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 167718 | 167718 | 167718 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-21 | 010
Серафимовичский р-н, Большовское с/п, х. Большой, ул. Центральная, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 22961 | 22961 | 22961 | 2019-01-30 | 2019-11-18 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1150057-ВО-СК-2019 | 2019-01-30 | Нет | 2019-09-03 | 0001445
Серафимовичский р-н, Большовское с/п, х. Большой, ул. Центральная, д. 3 | Утепление фасада | 571.38 | 1660405.54 | 1660405.54 | 1660405.54 | 2019-04-08 | 2019-10-25 | ООО «Звездный путь» | 1181161-ВО-СМР-2019 | 2019-04-08 | Да | 2019-08-13 | 00001235
Итого по Серафимовичский р-н, Большовское с/п, х. Большой, ул. Центральная, д. 3 |  |  | 2664262.67 | 2664262.67 | 2664262.67
Итого по Большовское сельское поселение |  |  | 2664262.67 | 2664262.67 | 2664262.67
Итого по Серафимовичский муниципальный район |  |  | 2664262.67 | 2664262.67 | 2664262.67
Среднеахтубинский муниципальный район
город Краснослободск
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 | Подготовка документации | 1 | 50684 | 50684 | 50684 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001569
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 37 |  |  | 50684 | 50684 | 50684
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 | Подготовка документации | 1 | 50573 | 50573 | 50573 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001572
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 38 |  |  | 50573 | 50573 | 50573
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 | Подготовка документации | 1 | 50573 | 50573 | 50573 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001570
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 39 |  |  | 50573 | 50573 | 50573
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 | Подготовка документации | 1 | 50684 | 50684 | 50684 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001571
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 40 |  |  | 50684 | 50684 | 50684
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 50684 | 50684 | 50684 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001573
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 41 |  |  | 50684 | 50684 | 50684
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Ремонт фундамента | 66.3 | 437500.04 | 435312.54 | 0 | 2019-12-25 | 2020-08-11 | ООО "СМУ 10" | 1319637-ВО-СМР-2019 | 2019-12-25 | Нет
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Подготовка документации | 1 | 50573 | 50573 | 50573 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001574
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9363 | 9315.69 | 0 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Нет
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 42 |  |  | 497436.04 | 495201.23 | 50573
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 | Ремонт фундамента | 66.3 | 437500.04 | 421026.15 | 421026.15 | 2019-12-25 | 2020-08-11 | ООО "СМУ 10" | 1319637-ВО-СМР-2019 | 2019-12-25 | Да | 2020-07-23 | 000961
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 | Подготовка документации | 1 | 50684 | 50684 | 50684 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001575
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 | Осуществление строительного контроля | 1 | 9363 | 9009.96 | 9009.96 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Да | 2020-08-12 | 0001056
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 43 |  |  | 497547.04 | 480720.11 | 480720.11
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44 | Подготовка документации | 1 | 50573 | 50573 | 50573 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001576
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Л.Чайкиной, д. 44 |  |  | 50573 | 50573 | 50573
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Ремонт фундамента | 122.4 | 653529.16 | 650261.51 | 650261.51 | 2019-12-25 | 2020-08-11 | ООО "СМУ 10" | 1319637-ВО-СМР-2019 | 2019-12-25 | Нет | 2020-07-23 | 000960
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Подготовка документации | 1 | 56334 | 56334 | 56334 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255707-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-24 | 0001568
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В | Осуществление строительного контроля | 1 | 13986 | 13915.59 | 13915.59 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301637-ВО-СК-2019 | 2019-11-20 | Нет | 2020-08-12 | 0001057
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Мелиораторов, д. 1В |  |  | 723849.16 | 720511.1 | 720511.1
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Ремонт фундамента | 285.5 | 524109.76 | 524109.76 | 524109.76 | 2019-01-24 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1142821-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-05-15 | 0000601
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Ремонт систем электроснабжения | 867.86 | 243489.9 | 243489.9 | 243489.9 | 2019-01-24 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1142821-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-07-10 | 0000880
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 120 | 147706.93 | 147706.93 | 147706.93 | 2019-01-24 | 2019-07-15 | Общество с ограниченной ответственностью "СМУ 44" | 1142821-ВО-СМР-2019 | 2019-01-24 | Да | 2019-06-24 | 0000774
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Подготовка документации | 1 | 123738 | 123738 | 123738 | 2018-08-30 | 2018-09-29 | ГБУВО "ВОАПБ" | 1033389-В-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-30 | Да | 2018-09-24 | 150
Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 | Осуществление строительного контроля | 1 | 19587.56 | 19587.56 | 19587.56 | 2019-01-31 | 2019-08-08 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1149815-В-СК-2019 | 2019-01-31 | Да | 2019-07-30 | 0001046
Итого по Среднеахтубинский р-н, г Краснослободск, г. Краснослободск, ул. Шестакова, д. 3 |  |  | 1058632.15 | 1058632.15 | 1058632.15
Итого по город Краснослободск |  |  | 3081235.39 | 3058835.59 | 2614207.36
Итого по Среднеахтубинский муниципальный район |  |  | 3081235.39 | 3058835.59 | 2614207.36
Старополтавский муниципальный район
Старополтавское сельское поселение
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Ремонт фундамента | 57.6 | 1816596 | 1816596 | 0 | 2019-12-10 | 2020-08-11 | ООО "СМУ 10" | 1310961-ВО-СМР-2019 | 2019-12-10 | Нет
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Подготовка документации | 1 | 56285 | 56285 | 56285 | 2019-09-10 | 2019-10-09 | ООО "Волгоградский Промстройпроект" | 1272867-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-10 | Нет | 2019-10-01 | 0001750
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 38875 | 38680.77 | 0 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301701-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Нет
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Ленина, д. 1 |  |  | 1911756 | 1911561.77 | 56285
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Ремонт фундамента | 67.65 | 1426438.46 | 1426438.46 | 0 | 2019-12-10 | 2020-08-11 | ООО "СМУ 10" | 1310961-ВО-СМР-2019 | 2019-12-10 | Нет
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Подготовка документации | 1 | 49707 | 49707 | 49707 | 2019-09-02 | 2019-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "АРХ ПРОЕКТ ГРУПП" | 1255703-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-02 | Нет | 2019-09-30 | 0001724
Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 | Осуществление строительного контроля | 1 | 30526 | 30373.15 | 0 | 2019-11-20 | 2020-09-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1301701-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Нет
Итого по Старополтавский р-н, Старополтавское с/п, с. Старая Полтавка, ул. Центральная, д. 91 |  |  | 1506671.46 | 1506518.61 | 49707
Итого по Старополтавское сельское поселение |  |  | 3418427.46 | 3418080.38 | 105992
Итого по Старополтавский муниципальный район |  |  | 3418427.46 | 3418080.38 | 105992
Суровикинский муниципальный район
город Суровикино
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 | Подготовка документации | 1 | 54891 | 54891 | 54891 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-27 | 0001394
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 41 |  |  | 54891 | 54891 | 54891
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 | Подготовка документации | 1 | 54891 | 54891 | 54891 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001357
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Октябрьская, д. 45 |  |  | 54891 | 54891 | 54891
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Ремонт фундамента | 149 | 728566.32 | 617084.69 | 617084.69 | 2019-11-14 | 2020-02-18 | ООО «НЕОН» | 1299525-ВО-СМР-2019-2020 | 2019-11-14 | Да | 2020-08-03 | 000983
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Подготовка документации | 1 | 53713 | 53713 | 53713 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-08 | 0001815
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15591 | 13205.61 | 13205.61 | 2019-11-20 | 2020-03-16 | ООО СК «Ренессанс» | 1301709-В-ВО-СК-2019-2020 | 2019-11-20 | Да | 2020-08-11 | 0001034
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 |  |  | 797870.32 | 684003.3 | 684003.3
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Ремонт фундамента | 101.3 | 728921.17 | 467171.67 | 467171.67 | 2019-11-28 | 2020-08-11 | ООО «НЕОН» | 1307795-ВО-СМР-2019 | 2019-11-28 | Да | 2020-08-03 | 000984
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Подготовка документации | 1 | 53950 | 53950 | 53950 | 2019-09-04 | 2019-10-04 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1257149-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-10-08 | 0001814
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 | Осуществление строительного контроля | 1 | 15599 | 9997.47 | 9997.47 | 2019-11-29 | 2020-09-04 | ООО СК «Ренессанс» | 1309297-ВО-СК-2019 | 2019-11-29 | Да | 2020-08-11 | 0001035
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 63 |  |  | 798470.17 | 531119.14 | 531119.14
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Подготовка документации | 1 |  | 53579 | 53579 | 2019-08-19 | 2019-09-17 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1250463-ВО-ПСД-2019 | 2019-08-19 | Нет | 2019-09-05 | 0001465
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Подготовка документации | 1 | 129110 | 75531 | 75531 | 2019-09-04 | 2019-10-25 | ООО "Волгадонпроект" | 1267953-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-09-04 | Да | 2019-12-27 | 002440
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Осуществление строительного контроля | 1 | 3619 | 3267.88 | 3267.88 | 2019-12-30 | 2020-08-26 | ООО СК «Ренессанс» | 319-ВО-СК-2019 | 2019-12-30 | Да | 2020-02-20 | 000297
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Проведение инженерных изысканий для подготовки проектной документации в случае, если проведение таких изысканий необходимо в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 1 | 228582 | 228582 | 228582 | 2019-09-04 | 2019-10-25 | ООО "Волгадонпроект" | 1267953-ВО-ПСД-ИИ-2019 | 2019-09-04 | Да | 2019-09-13 | 0001508
Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 437.7 | 169101 | 152704.91 | 152704.91 | 2019-12-30 | 2020-07-13 | ООО «НЕОН» | 1328743-ВО-СМР-2019 | 2019-12-30 | Да | 2020-02-20 | 000298
Итого по Суровикинский р-н, г Суровикино, г. Суровикино, ул. Советская, д. 10 |  |  | 530412 | 513664.79 | 513664.79
Итого по город Суровикино |  |  | 2236534.49 | 1838569.23 | 1838569.23
Новомаксимовское сельское поселение
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 | Подготовка документации | 1 | 42276 | 42276 | 42276 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001504
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 11 |  |  | 42276 | 42276 | 42276
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 | Подготовка документации | 1 | 41475 | 41475 | 41475 | 2019-07-31 | 2019-08-30 | Общество с ограниченной ответственностью "АбсолютПроект" | 1238971-ВО-ПСД-2019 | 2019-07-31 | Нет | 2019-08-23 | 00001359
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 13 |  |  | 41475 | 41475 | 41475
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 | Подготовка документации | 1 | 54141 | 54141 | 54141 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001505
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 30 |  |  | 54141 | 54141 | 54141
Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 | Подготовка документации | 1 | 48152 | 48152 | 48152 | 2019-09-04 | 2019-10-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1257147-ВО-ПСД-2019 | 2019-09-04 | Нет | 2019-09-13 | 0001506
Итого по Суровикинский р-н, Новомаксимовское с/п, х. Новомаксимовский, ул. Северная, д. 31 |  |  | 48152 | 48152 | 48152
Итого по Новомаксимовское сельское поселение |  |  | 186044 | 186044 | 186044
Итого по Суровикинский муниципальный район |  |  | 2422578.49 | 2024613.23 | 2024613.23
Урюпинский муниципальный район
Креповское сельское поселение
Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19 | Ремонт крыши | 757.07 | 2398026 | 1889650.12 | 1889650.12 | 2019-07-31 | 2019-12-27 | ООО "ТерраПрофф" | 1242381-ВО-СМР-2019 | 2019-07-31 | Да | 2020-01-21 | 000047
Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19 | Ремонт фасада | 975.32 | 2378576 | 1966582.03 | 1966582.03 | 2019-07-31 | 2019-12-27 | ООО "ТерраПрофф" | 1242381-ВО-СМР-2019 | 2019-07-31 | Да | 2019-12-30 | 0002519
Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19 | Ремонт систем электроснабжения | 816.65 | 409909 | 288032.76 | 288032.76 | 2019-07-31 | 2019-12-27 | ООО "ТерраПрофф" | 1242381-ВО-СМР-2019 | 2019-07-31 | Да | 2019-12-31 | 0002570
Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19 | Подготовка документации | 1 | 356981 | 356980.96 | 356980.96 | 2019-05-22 | 2019-06-20 | Общество с ограниченной ответственностью "Тендер Траст" | 1204451-ВО-ПСД-2019 | 2019-05-22 | Нет | 2019-06-11 | 0000718
Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19 | Осуществление строительного контроля | 1 | 110991 | 83680.88 | 83680.88 | 2019-08-05 | 2020-01-22 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1242367-ВО-СК-2019 | 2019-08-05 | Да | 2020-01-23 | 000053
Итого по Урюпинский р-н, Креповское с/п, п. Учхоз, ул. Центральная, д. 19 |  |  | 5654483 | 4584926.75 | 4584926.75
Итого по Креповское сельское поселение |  |  | 5654483 | 4584926.75 | 4584926.75
Итого по Урюпинский муниципальный район |  |  | 5654483 | 4584926.75 | 4584926.75
Фроловский муниципальный район
Дудаченское сельское поселение
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Ремонт фундамента | 46 | 1117947.87 | 1117947.87 | 1117947.87 | 2018-12-19 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1104545-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-11-20 | 0002074
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Ремонт крыши | 364.75 | 1000274.47 | 1000274.47 | 1000274.47 | 2018-12-19 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1104545-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2019-09-30 | 0001731
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Ремонт систем электроснабжения | 448.2 | 224970 | 130793.86 | 0 | 2018-12-19 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1104545-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Подготовка документации | 1 |  | 203295.42 | 203295.42 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-09-24 | 001
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Подготовка документации | 1 | 230618.12 | 27322.7 | 27322.7 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02101
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 |  | 87016.73 | 0 | 2019-01-29 | 2019-10-04 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Нет
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Осуществление строительного контроля | 1 | 90149.65 | 3132.92 | 3132.92 | 2019-10-16 | 2020-01-14 | Общество с ограниченной ответственностью "Орион-С" | 1287057-В-ВО-СК-2018-2019-2020 | 2019-10-16 | Нет | 2019-12-26 | 0002421
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Утепление фасада | 444 | 2400874.47 | 1378178.29 | 1378178.29 | 2018-12-19 | 2019-09-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1104545-ВО-СМР-2019 | 2018-12-19 | Да | 2020-04-17 | 000514
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | 448.2 | 173158 | 162664.8 | 162664.8 | 2019-10-18 | 2019-12-13 | Общество с ограниченной ответственностью "Волгоспецремонт" | 1287311-ВО-СМР-2019 | 2019-10-18 | Нет | 2019-11-27 | 0002112
Итого по Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 1 |  |  | 5237992.58 | 4110627.06 | 3892816.47
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Ремонт фундамента | 46 | 1154398.06 | 1154398.06 | 1154398.06 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-21 | 00001325
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Ремонт крыши | 373.5 | 1096144.99 | 1096144.99 | 1096144.99 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-01 | 0001089
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Ремонт систем электроснабжения | 429.9 | 106161.95 | 106161.95 | 106161.95 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-05 | 0001147
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Подготовка документации | 1 |  | 203295.42 | 203295.42 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Нет | 2018-09-24 | 004
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Подготовка документации | 1 | 230618.12 | 27322.7 | 27322.7 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02098
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Осуществление строительного контроля | 1 | 83926.67 | 83926.67 | 83926.67 | 2019-01-29 | 2019-09-19 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-10-24 | 0001941
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 | Утепление фасада | 476.6 | 1565102.09 | 1565102.09 | 1565102.09 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-09-11 | 0001480
Итого по Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 6 |  |  | 4236351.88 | 4236351.88 | 4236351.88
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Ремонт фундамента | 58 | 1356361.31 | 1356361.31 | 1356361.31 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-07-19 | 0000914
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Ремонт крыши | 546 | 1602378.63 | 1602378.63 | 1602378.63 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-07-22 | 0000917
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Ремонт систем электроснабжения | 725.5 | 124593.43 | 124593.43 | 124593.43 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-08-05 | 0001146
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Подготовка документации | 1 |  | 214524 | 214524 | 2018-08-31 | 2018-09-29 | ООО "Волгадонпроект" | 1034345-ВО-ПСД-2019 | 2018-08-31 | Да | 2018-09-24 | 005
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Подготовка документации | 1 | 244424.75 | 29900.75 | 29900.75 | 2018-09-03 | 2018-10-03 | ООО "СервисКомплексПроект" | 1037229-ВО-ПСД-2019 | 2018-09-03 | Нет | 2018-10-30 | 02097
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Осуществление строительного контроля | 1 | 111327.93 | 111327.93 | 111327.93 | 2019-01-29 | 2019-09-19 | ООО "Империя" | 1144807-ВО-СК-2019 | 2019-01-29 | Да | 2019-10-24 | 0001940
Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 | Утепление фасада | 647 | 2118906.22 | 2118906.22 | 2118906.22 | 2018-12-18 | 2019-08-26 | ООО «НЕОН» | 1104469-ВО-СМР-2019 | 2018-12-18 | Да | 2019-09-05 | 0001456
Итого по Фроловский р-н, Дудаченское с/п, п. Дудаченский, ул. ., д. 11 |  |  | 5557992.27 | 5557992.27 | 5557992.27
Итого по Дудаченское сельское поселение |  |  | 15032336.73 | 13904971.21 | 13687160.62
Итого по Фроловский муниципальный район |  |  | 15032336.73 | 13904971.21 | 13687160.62
Всего по Волгоградской области |  |  | 1608480017.07 | 1276076870.16 | 1238576726.98

## Спец. счета
Информация о ходе выполнения кратосрочного плана реализации региональной программы 'Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области' по состоянию на 23.09.2020 г.
Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Объем работ | Стоимость работ по плану, руб. | Цена по договору, руб. | Акт выполненных работ, руб. | Оплачено, руб. | Экономия, руб. | Дата начала работ в соответствии с договором | Дата завершения работ в соответствии с договором | Количество запланированных видов работ, шт. | Количество выполненных видов работ, шт. | Наименование организации исполнителя | Номер договора | Дата заключения | Изменения к договору | Дата акта о приемке дома в эксплутацию | № акта о приемке дома | Ответсвенное лицо Фонда | Примечание | Перенос работы на следующий год
город-герой Волгоград
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 29 | Ремонт фасада | 9558 | 3270076 | 3270076 | 3197911 | 3197911 | 0 | 2019-07-29 | 2019-12-31 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "ЮгПрофЭнерго" | б/н | 2019-07-29 | Нет | 2019-09-30 | 1 |  |  | 2019
г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 29 | Осуществление строительного контроля | 1 | 69980 | 69980 | 68435.29 | 68435.29 | 0 | 2019-07-29 | 2019-12-31 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Мегаполис" | б/н | 2019-07-29 | Нет | 2019-09-30 | б/н |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, наб. Волжской флотилии, д. 29 |  |  | 3340056 | 3340056 | 3266346.29 | 3266346.29 | 0 |  |  | 2 | 2
г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 22 | Ремонт крыши | 620 | 1093486 | 1093486 | 1093486 | 1093486 | 0 | 2019-08-21 | 2019-10-16 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-08-21 | Нет | 2019-10-01 | 225 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 22 |  |  | 1093486 | 1093486 | 1093486 | 1093486 | 0 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 26 | Ремонт крыши | 920 | 2439996.4 | 1653513.81 | 1653513.81 | 1653513.81 | 786482.59 | 2019-03-04 | 2019-06-07 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-03-04 | Да | 2019-08-19 | 180 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 26 |  |  | 2439996.4 | 1653513.81 | 1653513.81 | 1653513.81 | 786482.59 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 28 | Ремонт крыши | 920 | 9322377.55 | 1653518 | 1653518 | 1653518 | 7668859.55 | 2019-05-27 | 2019-10-27 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-05-27 | Нет | 2019-08-12 | 177 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. 39-й Гвардейской, д. 28 |  |  | 9322377.55 | 1653518 | 1653518 | 1653518 | 7668859.55 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 8 | Ремонт крыши | 881 | 1162704 | 936406 | 917107 | 917107 | 226298 | 2019-09-13 | 2020-01-26 |  |  | ИП Чернов Сергей Валентинович | 30/05/19 | 2019-09-13 | Нет | 2019-11-15 | 1 |  |  | 12.2019
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 8 |  |  | 1162704 | 936406 | 917107 | 917107 | 226298 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 | Ремонт крыши | 1190 | 1100000 | 1327280 | 1183606 | 1183606 | -227280 | 2019-08-28 | 2019-10-13 |  |  | ИП Чернов Сергей Валентинович | 28/08/19 | 2019-08-28 | Да | 2019-10-10 | 1 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 9 |  |  | 1100000 | 1327280 | 1183606 | 1183606 | -227280 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 17 | Ремонт крыши | 620 | 5564252.66 | 1056602.55 | 1056602.55 | 1056602.55 | 4507650.11 | 2019-03-04 | 2019-08-02 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н. | 2019-03-04 | Да | 2019-08-19 | 179 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. Библиотечная, д. 17 |  |  | 5564252.66 | 1056602.55 | 1056602.55 | 1056602.55 | 4507650.11 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Вершинина, д. 5 | Ремонт крыши | 824 | 2394909.51 | 1049158.8 | 1049158.8 | 1049158.8 | 1345750.71 | 2019-05-27 | 2019-10-27 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-134" | 21/05/19 | 2019-05-27 | Нет | 2019-08-30 | 1 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Вершинина, д. 5 |  |  | 2394909.51 | 1049158.8 | 1049158.8 | 1049158.8 | 1345750.71 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 68 | Ремонт крыши | 1620 | 6863815.96 | 2741002 | 2741002 | 2741002 | 4122813.96 | 2019-08-29 | 2019-10-28 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-08-29 | Нет | 2019-10-28 | 258 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, д. 68 |  |  | 6863815.96 | 2741002 | 2741002 | 2741002 | 4122813.96 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 5 | Ремонт крыши | 1240 | 3049995.5 | 2209022 | 2209022 | 2209022 | 840973.5 | 2019-05-15 | 2019-07-24 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-05-15 | Нет | 2019-08-26 | 186 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 5 |  |  | 3049995.5 | 2209022 | 2209022 | 2209022 | 840973.5 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 25 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 150 | 851895.34 | 281165.45 | 281165.45 | 281165.45 | 570729.89 | 2019-05-15 | 2019-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 6 | 2019-05-15 | Нет | 2019-11-14 | 1 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Репина, д. 25 |  |  | 851895.34 | 281165.45 | 281165.45 | 281165.45 | 570729.89 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 38 | Ремонт крыши | 1240 | 11953330.19 | 2208908 | 2208908 | 2208908 | 9744422.19 | 2019-03-04 | 2019-08-19 |  |  | ООО "ТехСервис" | б\н | 2019-03-04 | Да | 2019-08-19 | 181 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 38 |  |  | 11953330.19 | 2208908 | 2208908 | 2208908 | 9744422.19 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 42 | Ремонт крыши | 1240 | 12807328.93 | 2259961 | 2208666 | 2208666 | 10547367.93 | 2019-04-05 | 2019-08-02 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-04-05 | Да | 2019-09-03 | 189 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 42 |  |  | 12807328.93 | 2259961 | 2208666 | 2208666 | 10547367.93 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 56 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 93 | 1125940.28 | 202677.84 | 202677.84 | 202677.84 | 923262.44 | 2019-04-25 | 2019-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 4 | 2019-04-25 | Нет | 2019-09-10 | 1 |  |  | 2019
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 56 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 111 | 1739354.03 | 234725.53 | 234725.53 | 234725.53 | 1504628.5 | 2019-04-25 | 2019-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 3 | 2019-04-25 | Нет | 2019-09-17 | 1 |  |  | 2019
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 56 | Ремонт систем канализации и водоотведения | 32 | 923723.74 | 58915.2 | 58915.2 | 58915.2 | 864808.54 | 2019-04-25 | 2019-12-31 |  |  | Индивидуальный предприниматель Левин Алексей Николаевич | 5 | 2019-04-25 | Нет | 2019-10-15 | 1 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 56 |  |  | 3789018.05 | 496318.57 | 496318.57 | 496318.57 | 3292699.48 |  |  | 3 | 3
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 58 | Ремонт крыши | 920 | 2389605.17 | 1599840 | 1599840 | 1599840 | 789765.17 | 2019-09-03 | 2019-10-29 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-09-03 | Нет | 2019-10-21 | 253 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 58 |  |  | 2389605.17 | 1599840 | 1599840 | 1599840 | 789765.17 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 60 | Ремонт крыши | 1300 | 2912082.66 | 2221725 | 2221725 | 2221725 | 690357.66 | 2019-07-26 | 2019-09-20 |  |  | ООО "ТехСервис" | Б/Н | 2019-07-26 | Нет | 2019-09-09 | 220 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. им. Рихарда Зорге, д. 60 |  |  | 2912082.66 | 2221725 | 2221725 | 2221725 | 690357.66 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Короткая (Краснооктябрьский р-н), д. 25 | Ремонт крыши | 620 | 1657606.25 | 1083486 | 1083486 | 1083486 | 574120.25 | 2019-08-20 | 2019-10-17 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-08-20 | Нет | 2019-10-28 | 257 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. Короткая (Краснооктябрьский р-н), д. 25 |  |  | 1657606.25 | 1083486 | 1083486 | 1083486 | 574120.25 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Короткая (Краснооктябрьский р-н), д. 27 | Ремонт крыши | 620 | 1493171.71 | 1093486 | 1093486 | 1093486 | 399685.71 | 2019-09-05 | 2019-10-31 |  |  | ООО "ТехСервис" | б/н | 2019-09-05 | Нет | 2019-10-21 | 254 |  |  | 2019
Итого по г. Волгоград, ул. Короткая (Краснооктябрьский р-н), д. 27 |  |  | 1493171.71 | 1093486 | 1093486 | 1093486 | 399685.71 |  |  | 1 | 1
г. Волгоград, ул. Республиканская, д. 15 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 80 | 83035 | 83035 | 83035 | 83035 | 0 | 2019-11-19 | 2020-02-06 |  |  | ИП Рубцов Александр Станиславович | б/н | 2019-11-19 | Нет | 2020-01-15 | б/н |  |  | 12.2019
Итого по г. Волгоград, ул. Республиканская, д. 15 |  |  | 83035 | 83035 | 83035 | 83035 | 0 |  |  | 1 | 1
Итого по город-герой Волгоград |  |  | 74268666.88 | 28387970.18 | 28099992.47 | 28099992.47 | 49231850.08 |  |  | 22 | 22
город Волжский
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт систем холодного водоснабжения | 464 | 809858.18 | 809858.18 | 444851.09 | 688291.99 | 0 | 2019-02-12 | 2019-05-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" | 21-СМР-2019 | 2019-02-12 | Нет | 2019-05-14 | 1 |  |  | 2019
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт систем горячего водоснабжения | 790 | 1086839.9 | 1086839.9 | 922241.02 | 1476882.81 | 0 | 2019-02-12 | 2019-05-20 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" | 21-СМР-2019 | 2019-02-12 | Нет | 2019-05-14 | 2 |  |  | 2019
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 21 | Ремонт систем канализации и водоотведения |  | 775377.29 | 775377.29 | 0 | 232613.19 | 0 | 2019-06-18 | 2019-09-30 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" | 21/2-СМР-2019 | 2019-06-18 | Нет |  |  |  |  | 2019
г. Волжский, ул. Пионерская, д. 21 | Осуществление строительного контроля | 1 | 40589.34 | 40589.34 | 40589.34 | 40589.34 | 0 | 2019-02-12 | 2019-06-14 |  |  | ООО "Империя" | 21-СК-2019 | 2019-02-12 | Нет | 2019-05-20 | 1 |  |  | 2019
Итого по г. Волжский, ул. Пионерская, д. 21 |  |  | 2712664.71 | 2712664.71 | 1407681.45 | 2438377.33 | 0 |  |  | 4 | 3
Итого по город Волжский |  |  | 2712664.71 | 2712664.71 | 1407681.45 | 2438377.33 | 0 |  |  | 4 | 3
Жирновский муниципальный район
Жирновское городское поселение
Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 | Ремонт крыши | 958.64 | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 0 | 2019-07-22 | 2019-09-17 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Крепость" | 11 | 2019-07-22 | Нет | 2019-11-05 | б.н. |  |  | 2019
Итого по Жирновский р-н, Жирновское г/п, г. Жирновск, ул. Зои Космодемьянской, д. 4 |  |  | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 0 |  |  | 1 | 1
Итого по Жирновское городское поселение |  |  | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 0 |  |  | 1 | 1
Итого по Жирновский муниципальный район |  |  | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 1097769 | 0 |  |  | 1 | 1
Палласовский муниципальный район
город Палласовка
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ленина, д. 46 | Ремонт крыши | 70 | 83123.29 | 83123.29 | 83123.29 | 83123.29 | 0 | 2019-11-30 | 2019-12-31 |  |  | ИП Морозова Марина Юрьевна | 14 | 2019-11-30 | Нет | 2019-12-14 | 2 |  |  | 2019
Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ленина, д. 46 | Ремонт фасада | 76 | 43587.66 | 43351 | 43351 | 43351 | 236.66 | 2019-11-30 | 2019-12-31 |  |  | ИП Морозова Марина Юрьевна | 14 | 2019-11-30 | Нет | 2019-12-14 | 1 |  |  | 2019
Итого по Палласовский р-н, г Палласовка, г. Палласовка, ул. Ленина, д. 46 |  |  | 126710.95 | 126474.29 | 126474.29 | 126474.29 | 236.66 |  |  | 2 | 2
Итого по город Палласовка |  |  | 126710.95 | 126474.29 | 126474.29 | 126474.29 | 236.66 |  |  | 2 | 2
Итого по Палласовский муниципальный район |  |  | 126710.95 | 126474.29 | 126474.29 | 126474.29 | 236.66 |  |  | 2 | 2
Всего по Волгоградской области |  |  | 78205811.54 | 32324878.18 | 30731917.21 | 31762613.09 | 49232086.74 |  |  | 29 | 28