## Лист2
Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых, выявлены основания нецелесообразности финансирования мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в рамках реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п, на 2017-2019 гг.
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуа-тацию | Количество этажей | Количество подъездов | Материал стен | Общая площадь МКД, всего (кв.м) | Общая площадь помещений МКД (кв.м) | Количество жителей, зарегис-трированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества МКД* | Объем работ | Ед. изме-рения | Стоимость планируемого капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД, руб. | Год планируемого капитального ремонта | Плановая дата завершения работ | Удельная стоимость капитального ремонта за 1 кв.м. общей площади помещений МКД (руб./кв.м.) | Предельная стоимость капитального ремонта за 1 кв.м общей площади помещений МКД (руб./кв.м.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Всего по Волгоградской области 19 многоквартирных дома |  |  |  |  | 15702.5 | 14064 | 643 |  |  |  | 33765625.8157
1. | Еланское городское поселение Еланского муницпального района
| Всего по Еланскому городскому поселению 1 многоквартирный дом |  |  |  |  | 449.8 | 436.8 | 20 |  |  |  | 1634632 | 2018 | 2018 | 3742.2894
1.1. | рп Елань, ул Вокзальная, д. 60 | [7 empty] | утепление фасада | 406.4 | кв.м | 1267585.984 | 2018 | 2018 |  | 1008790
| рп Елань, ул Вокзальная, д. 60 | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| рп Елань, ул Вокзальная, д. 60 | [7 empty] | электроснабжение | 449.8 | кв.м | 171364.804 | 2018 | 2018 |  | 171365
| рп Елань, ул Вокзальная, д. 60 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 154888 | 2018 | 2018 |  | 154888
| рп Елань, ул Вокзальная, д. 60 | [7 empty] | проверка достоверности |  | руб. | 10000 | 2018 | 2018 |  | 10000
| рп Елань, ул Вокзальная, д. 60 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 30793.5469 | 2018 | 2018 |  | 30793.5469
| Итого Еланское городское поселение, ул. Вокзальная, д. 60 | 1897 | 2 | 2 | кирпичные | 449.8 | 436.8 | 20 |  |  |  | 1634632 | 2018 | 2018 | 3742.2894
2. | Лапшинское сельское поселение Котовского муниципального района | [14 empty] | 0
| Всего по Лапшинскому сельскому поселению 5 многоквартирных дома |  |  |  |  | 1100.7 | 990.2 | 48 |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0 | 5
2.1. | ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 4 | [7 empty] | крыша |  | кв.м | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 4 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 4 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| Итого Лапшинское сельское поселение, ул. Мира, д. 4 | 1950 | 2 | 0 | кирпичные | 272.2 | 272.2 | 14 |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0
2.2. | ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 6 | [7 empty] | крыша |  | кв.м | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 6 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 6 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| Итого Лапшинское сельское поселение, ул. Мира, д. 6 | 1950 | 2 | 0 | кирпичные | 289.2 | 289.2 | 12 |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0
2.3. | ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 8 | [7 empty] | крыша |  | кв.м | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 8 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 8 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| Итого Лапшинское сельское поселение, ул. Мира, д. 8 | 1950 | 2 | 0 | кирпичные | 269.5 | 214.4 | 9 |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0
2.4. | ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 12 | [7 empty] | крыша |  | кв.м | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 12 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 12 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 0 | 2017 | 2017 |  | 0
| Итого Лапшинское сельское поселение, ул. Мира, д. 12 | 1950 | 2 | 0 | кирпичные | 269.8 | 214.4 | 13 |  |  |  | 0 | 2017 | 2017 | 0 | 0
3. | Клетское сельское поселение Клетского муниципального района
| Всего по Клетскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом |  |  |  |  | 261.1 | 261.1 | 8 |  |  |  | 2187272
3.1. | ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50 | [7 empty] | крыша | 250 | кв.м | 696858 | 2017 | 2017 |  | 696858
| ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50 | [7 empty] | фасад | 265 | кв.м | 657799 | 2017 | 2017 |  | 657799
| ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50 | [7 empty] | электроснабжение | 261.1 | кв.м | 657799 | 2017 | 2017 |  | 657799
| ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 131749 | 2017 | 2017 |  | 131749
| ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 43066.5584 | 2017 | 2017 |  | 43066.5584
| Итого Клетское сельское поселение, ул. Луначарского, д. 50 | 1965 | 2 | 1 | кирпичные | 261.1 | 261.1 | 8 |  |  |  | 2187272 | 2017 | 2017 | 10148
4. | Городской округ город-герой Волгоград
| Всего по городскому округу город-герой Волгоград 6 многоквартирных дома |  |  |  |  | 11124.3 | 9703.8 | 425 |  |  |  | 6060359 |  |  |  | 0
4.1. | г. Волгоград, ул Ангарская, д. 33 | [7 empty] | теплоснабжение | 290 | п.м. | 484399 | 2017 | 2017 |  | 484399
| г. Волгоград, ул Ангарская, д. 33 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 10366.1386 | 2017 | 2017 |  | 10366.1386
| Итого по ул. Ангарская (г Волгоград), д. 33 | 1956 | 2 | 2 | кирпичные | 731.2 | 489.4 | 43 |  |  |  | 494765.1386 | 2017 | 2017 | 1010.9627
4.2. | г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 250 | п.м | 517435 | 2017 | 2017 |  | 517435
| г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 62932 | 2017 | 2017 |  | 62932
| г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9 | [7 empty] | госэкспертиза |  | руб. | 130000 | 2017 | 2017 |  | 130000
| г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 11073.109 | 2017 | 2017 |  | 11073.109
| г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9 | [7 empty] | авторский надзор |  | руб. | 1034.87 | 2017 | 2017 |  | 1034.87
| Итого по г Волгоград, ул им Хользунова, д. 9 | 1951 | 4 | 4 | кирпичные | 3323.2 | 3033.4 | 125 |  |  |  | 722474.979 | 2017 | 2017 | 238.1733
4.3. | г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 240 | п.м | 496738 | 2017 | 2017 |  | 496738
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 68332 | 2017 | 2017 |  | 68332
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5 | [7 empty] | госэкспертиза |  | руб. | 130000 | 2017 | 2017 |  | 130000
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 10630.1932 | 2017 | 2017 |  | 10630.1932
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5 | [7 empty] | авторский надзор |  | руб. | 993.476 | 2017 | 2017 |  | 993.476
| Итого по г Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5 | 1954 | 4 | 3 | кирпичные | 3073.7 | 2809.2 | 103 |  |  |  | 706693.6692 | 2017 | 2017 | 251.564
4.4. | г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 250 | п.м | 517435 | 2017 | 2017 |  | 517435
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 74116 | 2017 | 2017 |  | 74116
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4 | [7 empty] | госэкспертиза |  | руб. | 130000 | 2017 | 2017 |  | 130000
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 11073.109 | 2017 | 2017 |  | 11073.109
| г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4 | [7 empty] | авторский надзор |  | руб. | 1034.87 | 2017 | 2017 |  | 1034.87
| Итого по г Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4 | 1951 | 4 | 5 | кирпичные | 3236.4 | 2870.4 | 132 |  |  |  | 733658.979 | 2017 | 2017 | 255.5947
4.5. | г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10 | [7 empty] | электроснабжение | 577.5 | кв.м | 220016 | 2017 | 2017 |  | 220016
| г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 83 | п.м | 171788 | 2017 | 2017 |  | 171788
| г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10 | [7 empty] | водоотведение | 186 | п.м | 395250 | 2017 | 2017 |  | 395250
| г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 62073 | 2017 | 2017 |  | 62073
| г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 16842.9556 | 2017 | 2017 |  | 16842.9556
| Итого по г Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10 | 1957 | 2 | 2 | кирпичные | 577.5 | 363.5 | 13 |  |  |  | 865969.9556 | 2017 | 2017 | 2382.3107
4.6. | г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | крыша | 178 | кв.м | 653395.28 | 2018 | 2018 |  | 653395.28 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | фасад | 235 | кв.м | 698678.5 | 2018 | 2018 |  | 698678.5 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | электроснабжение | 182.3 | кв.м | 69452.654 | 2018 | 2018 |  | 69452.654 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | теплоснабжение | 100 | п.м | 167034 | 2018 | 2018 |  | 167034 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 32 | п.м | 66231.68 | 2018 | 2018 |  | 66231.68 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | подвальное помещение | 182.3 | кв.м | 325571.393 | 2018 | 2018 |  | 325571.393 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 328728 | 2018 | 2018 |  | 328728 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | госэкспертиза |  | руб. | 130000 | 2018 | 2018 |  | 130000 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 42379.779 | 2018 | 2018 |  | 42379.779 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | авторский надзор |  | руб. | 3960.727 | 2018 | 2018 |  | 3960.727 | 0
| г. Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | [7 empty] | проверка достоверности |  | руб. | 51364 | 2018 | 2018 |  | 51364 | 0
| Итого по г Волгоград, ул им Сологубова, д. 48 | 1917 | 2 | 1 | кирпичные | 182.3 | 137.9 | 9 |  |  |  | 2536796.0131 | 2018 | 2018 | 18395.9102
5. | Городской округ город Волжский
| Всего по городскому округу город Волжский 2 многоквартирных дома |  |  |  |  | 939.4 | 844.9 | 39 |  |  |  | 5821483.8744
5.1. | г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | крыша | 348 | кв.м | 922955 | 2017 | 2017 |  | 922955
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | фасад | 284.4 | кв.м | 671699 | 2017 | 2017 |  | 671699
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | электроснабжение | 469.3 | кв.м | 170117 | 2017 | 2017 |  | 170117
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | теплоснабжение | 225 | п.м | 357590 | 2017 | 2017 |  | 375826.5
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 80.2 | п.м | 157939 | 2017 | 2017 |  | 157939
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | горячее водоснабжение | 135 | п.м | 275692 | 2017 | 2017 |  | 289751.85
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | водоотведение | 68 | п.м | 110966 | 2017 | 2017 |  | 110966
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 116000 | 2017 | 2017 |  | 116000
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 57072.9012 | 2017 | 2017 |  | 57072.9012
| Итого по г Волжский, ул им Панфилова, д. 10 | 1956 | 2 | 2 | каркасно-засыпные | 469.3 | 422.6 | 18 |  |  |  | 2840030.9012 | 2017 | 2017 | 6720.376
5.2. | г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | крыша | 384.4 | кв.м | 1019494 | 2017 | 2017 |  | 1019494
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | фасад | 311.5 | кв.м | 735704 | 2017 | 2017 |  | 735704
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | электроснабжение | 470.1 | кв.м | 170407 | 2017 | 2017 |  | 170407
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | теплоснабжение | 146.8 | п.м | 233308 | 2017 | 2017 |  | 245205.912
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 132.8 | п.м | 261524 | 2017 | 2017 |  | 261524
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | горячее водоснабжение | 132.9 | п.м | 271403 | 2017 | 2017 |  | 285244.599
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | водоотведение | 69 | п.м | 112598 | 2017 | 2017 |  | 112598
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 117000 | 2017 | 2017 |  | 117000
| г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 60014.9732 | 2017 | 2017 |  | 60014.9732
| Итого по г Волжский, ул им Панфилова, д. 14 | 1957 | 2 | 2 | каркасно-засыпные | 470.1 | 422.3 | 21 |  |  |  | 2981452.9732 | 2017 | 2017 | 7060.0355
6. | Городской округ город Камышин
| Всего по городскому округу город Камышин 5 многоквартирных домов |  |  |  |  | 1827.2 | 1827.2 | 103 |  |  |  | 18061878.9413
6.1. | г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | крыша | 288 | кв.м | 763825 | 2017 | 2017 |  | 763825
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | утепление фасада | 387 | кв.м | 1148503.77 | 2017 | 2017 |  | 1148503.77
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 72380 | 2017 | 2017 |  | 72380
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 36169.25 | 2017 | 2017 |  | 36169.25
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | электроснабжение | 169.3 | кв.м | 64499.914 | 2018 | 2018 |  | 64499.914
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | газоснабжение | 0 | п.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 58227 | 2018 | 2018 |  | 58227
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | проверка достоверности |  | руб. | 62179 | 2018 | 2018 |  | 62179
| г. Камышин, ул Гороховская, д. 41 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 1380.2982 | 2018 | 2018 |  | 1380.2982
| Итого по г Камышин, ул Гороховская, д. 41 | 1892 | 1 | 1 | бревно (брус) | 169.3 | 169.3 | 10 |  |  |  | 2207164.2322 | 2017 | 2018 | 13037.0008
6.2 | г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | крыша | 310.7 | кв.м | 866054.501 | 2018 | 2018 |  | 866054.501
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | утепление фасада | 385.2 | кв.м | 1201461.912 | 2018 | 2018 |  | 1201461.912
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | электроснабжение | 390.7 | кв.м | 148848.886 | 2018 | 2018 |  | 148848.886
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | теплоснабжение | 310 | п.м | 517805.4 | 2018 | 2018 |  | 517805.4
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | газоснабжение | 37 | п.м | 35242.87 | 2018 | 2018 |  | 35242.87
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | холодное водоснабжение | 49 | п.м | 101417.26 | 2018 | 2018 |  | 101417.26
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | водоотведение | 46 | п.м | 97750 | 2018 | 2018 |  | 97750
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 297746 | 2018 | 2018 |  | 297746
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 4А | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 63527.6297 | 2018 | 2018 |  | 63527.6297
| Итого по г Камышин, ул Фабричная, д. 4А | 1953 | 2 | 1 | деревянные щитовые | 390.7 | 390.7 | 18 |  |  |  | 3329854.4587 | 2018 | 2018 | 8522.791
6.3 | г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | крыша | 394 | кв.м | 1098247.42 | 2018 | 2018 |  | 1098247.42
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | утепление фасада | 544.8 | кв.м | 1699263.888 | 2018 | 2018 |  | 1699263.888
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | электроснабжение | 491.4 | кв.м | 187213.572 | 2018 | 2018 |  | 187213.572
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | теплоснабжение | 450 | п.м | 751653 | 2018 | 2018 |  | 751653
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | газоснабжение | 44 | п.м | 61037.24 | 2018 | 2018 |  | 61037.24
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | холодное водоснабжение | 64 | п.м | 132463.36 | 2018 | 2018 |  | 132463.36
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | водоотведение | 96 | п.м | 204000 | 2018 | 2018 |  | 204000
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | подвальное помещение | 491.4 | кв.м | 877596.174 | 2018 | 2018 |  | 877596.174
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 323420 | 2018 | 2018 |  | 323420
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8 | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 107245.5576 | 2018 | 2018 |  | 107245.5576
| Итого по г Камышин, ул Фабричная, д. 8 | 1953 | 2 | 2 | кирпичные | 491.4 | 491.4 | 25 |  |  |  | 5442140.2116 | 2018 | 2018 | 11074.7664
6.4 | г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | крыша | 310.7 | кв.м | 911954.212 | 2018 | 2018 |  | 911954.212
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | утепление фасада | 369.5 | кв.м | 1213574.715 | 2018 | 2018 |  | 1213574.715
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | электроснабжение | 385.3 | кв.м | 193397.482 | 2018 | 2018 |  | 193397.482
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | теплоснабжение | 310 | п.м | 545249.7 | 2018 | 2018 |  | 545249.7
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | газоснабжение | 42.5 | п.м | 62081.025 | 2018 | 2018 |  | 62081.025
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | холодное водоснабжение | 49 | п.м | 106792.56 | 2018 | 2018 |  | 106792.56
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | водоотведение | 46 | п.м | 102930.98 | 2018 | 2018 |  | 102930.98
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 298033 | 2018 | 2018 |  | 298033
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8А | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 67109.9864 | 2018 | 2018 |  | 67109.9864
| Итого по г Камышин, ул Фабричная, д. 8А | 1953 | 2 | 1 | деревянные щитовые | 385.3 | 385.3 | 25 |  |  |  | 3501123.6604 | 2018 | 2018 | 9086.7471
6.5 | г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | крыша | 391.8 | кв.м | 1092115.074 | 2018 | 2018 |  | 1092115.074
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | утепление фасада | 392 | кв.м | 1222671.52 | 2018 | 2018 |  | 1222671.52
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | фундамент | 0 | куб.м | 0 | 2018 | 2018 |  | 0
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | электроснабжение | 390.5 | кв.м | 148772.69 | 2018 | 2018 |  | 148772.69
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | теплоснабжение | 310 | п.м | 517805.4 | 2018 | 2018 |  | 517805.4
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | газоснабжение | 30.1 | п.м | 28670.551 | 2018 | 2018 |  | 28670.551
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | холодное водоснабжение | 49 | п.м | 101417.26 | 2018 | 2018 |  | 101417.26
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | водоотведение | 48 | п.м | 102000 | 2018 | 2018 |  | 102000
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | проектная документация |  | руб. | 299376 | 2018 | 2018 |  | 299376
| г. Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | [7 empty] | стройконтроль |  | руб. | 68767.8834 | 2018 | 2018 |  | 68767.8834
| Итого по г Камышин, ул Фабричная, д. 8Б | 1953 | 2 | 1 | деревянные щитовые | 390.5 | 390.5 | 25 |  |  |  | 3581596.3784 | 2018 | 2018 | 9171.8217
1
4
1
#REF!

## Лист1
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 4
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 4
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 4
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 6
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 6
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 6
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 8
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 8
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 8
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 10
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 10
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 10
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 12
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 12
ж/д ст. Лапшинская, ул Мира, д. 12
ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50
ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50
ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50
ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50
ст-ца Клетская, ул Луначарского, д. 50
г. Волгоград, ул Ангарская, д. 33
г. Волгоград, ул Ангарская, д. 33
г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9
г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9
г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9
г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9
г. Волгоград, ул им Хользунова, д. 9
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 5
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4
г. Волгоград, ул им генерала Гуртьева, д. 4
г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10
г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10
г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10
г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10
г. Волгоград, ул им Анри Барбюса, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, п 5-й участок, д. 10
г. Волгоград, ул им Копецкого, д. 10
г. Волгоград, ул им Копецкого, д. 10
г. Волгоград, ул им Копецкого, д. 10
г. Волгоград, ул им Вучетича, д. 13
г. Волгоград, ул им Вучетича, д. 13
г. Волгоград, ул им Вучетича, д. 13
г. Волгоград, ул им Вучетича, д. 13
г. Волгоград, ул им Вучетича, д. 13
г. Волгоград, ул им Вучетича, д. 13
г. Волгоград, п Веселая Балка, д. 4А
г. Волгоград, п Веселая Балка, д. 4А
г. Волгоград, п Веселая Балка, д. 4А
г. Волгоград, п Веселая Балка, д. 4А
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 10
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Волжский, п Краснооктябрьский, ул им Панфилова, д. 14
г. Камышин, ул Гороховская, д. 41
г. Камышин, ул Гороховская, д. 41
г. Камышин, ул Гороховская, д. 41
г. Камышин, ул Гороховская, д. 41